## Hoja1
N° | Proceso | Sub Proceso | Producto del PAI | Objetivo Institucional | Estrategias IGAC | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Documento de verificación | Dependencia responsable | Unidad de Medida | Tipo de indicador | Meta Anual | META I P | META II P | META III P | META IV P
1 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Modelo de Gestión Integrado | Implementación de la Arquitectura Empresarial y el Gobierno de TI | Política de Gobierno Digital | Hoja de Ruta AE 2025 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Hoja de Ruta AE 2025 | Dirección de de Tecnologías de la Información y Comunicaciones/Subdirección de Información/Oficina Asesora de Planeación | Por Definir | Por Definir | 45% | 10%
2 | [6 empty] | Arquitectura Institucional |  |  | Arquitectura Empresarial Institucional | Dirección de de Tecnologías de la Información y Comunicaciones/Subdirección de Información/Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | 10%
3 | [6 empty] | Políticas de TI consolidadas |  |  | Políticas de TI | Dirección de de Tecnologías de la Información y Comunicaciones/Subdirección de Información
4 | [6 empty] | Esquema de innovación en TI |  |  | Esquema Inovación de TI | [6 empty] | 15%
5 | [6 empty] | Diseño de servicios TI enfocados en el usuario |  |  | Portafolio de Servicios de TI actualizado | [7 empty] | 10%
6 | [6 empty] | Procesos mejorados con TI Modelo de gestión de proveedores TI |  |  | Procesos de TI
7 | [6 empty] | Herramientas 4RI implementadas Repositorio, Artefactos documentados, uso y apropiación. |  |  | Repositorio AE
8 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Modelo de Gestión Integrado | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de TI | Política de Seguridad Digital | Evaluación del SGSI, revisando su efectividad y eficacia Implementación de mejoras en los procedimientos de seguridad, operación y mantenimiento. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Evaluación del SGSI | Dirección de de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  | 100% | 25% | 25% | 30% | 20%
9 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio | Modelo de Interoperabilidad | Política de Gobierno Digital | Migración de datos, desarrollo de interfaces de programación de aplicaciones (API) creación y la configuración de servicios web | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Servicios WEB y Migración de Datos | Subdirección de Información |  |  | 35% | 5%
10 | [6 empty] | Implementación del modelo con todas las entidades. |  |  | Modelo de Interoperabilidad con Entidades | [5 empty] | 10% | 15%
11 | [6 empty] | Proceso de monitoreo evaluaciones periódicas para medir el impacto de la interoperabilidad |  |  | Evaluación de Impacto de Interoperabilidad | [7 empty] | 5%
12 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Gobernanza del dato y la información de valor público | Fortalecimiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) | Política de Gobierno Digital/Gobierno de los Datos y la Información | Aumentar el número de OTL y datos fundamentales publicados y estandarizados. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Datos estandarizados y publicados |  |  |  | 30% |  | 10% | 10% | 10%
13 | [6 empty] | Operación del modelo de evaluación lineamientos ICDE armonizado con gobierno digital. |  |  | Evaluación | [7 empty] | 5%
14 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Gobernanza del dato y la información de valor público | Sistema de Información Geográfico Integrado (SIGI | Política de Gobierno Digital/Gobierno de los Datos y la Información | Desarrollo, capacitación y puesta en producción de los nodos priorizados (Dirección de Regulación y habilitación, Dirección de Investigación y Prospectiva grupo Analítica de Datos). | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Puesta en Producción Nodos Priorizados |  |  |  | 35% | 5% | 5% | 10%
15 | [6 empty] | Procedimiento para asegurar la actualización y mantenimiento de los servicios geográficos publicados por los nodos ya desplegados en el año. |  |  | Procedimiento actualización y mantenimientos de servicios geográficos | [6 empty] | 10%
16 | [6 empty] | Implementación de métodos de Interoperabilidad entre los diferentes sistemas del Instituto tales como ICDE, Colombia en Mapas y SINIC. |  |  | Metodos de Interoperabilidad | [7 empty] | 5%
17 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Gobernanza del dato y la información de valor público | Implementación de la Arquitectura de Información y el Gobierno de Datos en el IGAC | Política de Gobierno Digital/Gobierno de los Datos y la Información | Definición de la Arquitectura de Información 2025. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Arquitectura de Información | Subdirección de Información |  |  | 100% | 10% | 20%
18 | [6 empty] | Continuar con la actualización del catálogo de datos | [9 empty] | 10%
19 | [6 empty] | Socialización y acompañamiento en la implementación del Gobierno de datos. | [9 empty] | 10%
20 | [6 empty] | Monitoreo y evaluación de la gestión de datos del IGAC. | [9 empty] | 10%
21 | [6 empty] | Adelantar los ejercicios de arquitectura de datos. | [9 empty] | 10%
22 | [6 empty] | Establecimiento del proceso de migración de datos. | [10 empty] | 5%
23 | [6 empty] | Establecimiento del proceso de calidad de datos para el IGAC. | [10 empty] | 5%
24 | [6 empty] | Implementación modelo de calidad de datos. | [10 empty] | 10%
25 | [6 empty] | Actualización del inventario de datos abiertos y plan de apertura de datos de la entidad. | [10 empty] | 10%
26 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Modelo de Gestión Integrado | Sistema para la Programación del Gasto Presupuestal (PGI) | Política de Gobierno Digital/Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Mejoras a la fase de formulación Desarrollo y puesta en funcionamiento de fase modificación | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Aplicativo PGI Fases Formulación y Modificación | Subidrección de Sistemas de Información/Oficina Asesora de Planeación |  |  | 100% | 10% | 20% | 35% | 35%
27 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio/Regulación y política pública con enfoque territorial | Repositorio de Datos Maestros (RDM) | Política de Gobierno Digital/Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Realizar la actualización de los datos mediante servicios web desde el sistema misional de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y el Sistema de Información Nacional Catastral (SINIC). | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Actualización y Disposición de Datos/Arquitectura de Negocio | Subdirección de Sistemas de Información/Dirección de Regulación y Habilitación |  |  | 55% | 10% | 20%
28 | [6 empty] | Disposición de datos maestros de una actualización masiva producto de levantamiento catastral. | [9 empty] | 10%
29 | [6 empty] | Arquitectura de negocio, infraestructura de solución y de datos definida. | [10 empty] | 15%
30 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio | Sistema de Interrelación Catastro Registro (SICRE) | Política de Gobierno Digital | MVP5 Implementación de la evolución de la arquitectura para SINIC Fase 2 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Documentación Técnica y Funcional del Proyecto SICRE | Subdirección de Sistemas de Información/Dirección de Gestión Catastral/ Direcciones Territoriales |  |  | 100% | 10%
31 | [6 empty] | Modelamiento de las Bases de Datos de SINIC Fase 2 | [8 empty] | 20%
32 | [6 empty] | Diseño y especificación de requerimientos de las mejoras priorizada a implementar Fase 2
33 | [6 empty] | Implementación de mejoras a la solución tecnológica Fase 2.
34 | [6 empty] | Desarrollo de reglas de validación pre y post cargue de información.
35 | [6 empty] | Definición del contrato de servicios de interoperabilidad para el reporte de novedades desde los gestores catastrales y envió de información al RDM.
36 | [6 empty] | Implementación del módulo de auditoria
37 | [6 empty] | MVP6 Diseño y especificación de requerimientos de las mejoras priorizadas a implementar.
38 | [6 empty] | Implementación de los servicios de interoperabilidad para el reporte de novedades desde los gestores catastrales. | [9 empty] | 30%
39 | [6 empty] | Servicios de interoperabilidad a otras entidades de acuerdo con los protocolos definidos por la Subdirección de Información.
40 | [6 empty] | Reportes e informes.
41 | [6 empty] | Tableros de control.
42 | [6 empty] | Despliegue en ambiente productivo | [10 empty] | 40%
43 | [6 empty] | Piloto SINIC 2
44 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio/Regulación y política pública con enfoque territorial | Actualizar e implementar el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC) | Política de Gobierno Digital | MVP5 Implementación de la evolución de la arquitectura | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Documentación Técnica y Funcional del Proyecto SINIC | Subdirección de Sistemas de Información/Dirección de Regulación y Habilitación |  |  | 100% | 10%
45 | [6 empty] | Implementación de reglas de validación pre y post cargue
46 | [6 empty] | Diseño y especificación de requerimientos de las mejoras priorizada a implementar. | [8 empty] | 25%
47 | [6 empty] | Implementación de mejoras a la solución tecnológica: Servicios de interoperabilidad para el reporte de gestores catastrales. Servicios de interoperabilidad a otras entidades de acuerdo con los protocolos definidos por la Subdirección de Información.
48 | [6 empty] | Despliegue en producción de las mejoras.
49 | [6 empty] | Visor geográfico
50 | [6 empty] | MVP6 Diseño y especificación de requerimientos de las mejoras priorizada a implementar. | [9 empty] | 35%
51 | [6 empty] | Reportes e informes. Tableros de control.
52 | [6 empty] | Actualización de información catastral mediante servicios de forma puntual. | [10 empty] | 30%
53 | [6 empty] | Despliegue en producción de las mejoras.
54 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio/Regulación y política pública con enfoque territorial/Posicionamiento institucional | Sistema de Gestión Catastral Multipropósito | Política de Gobierno Digital | Diseño de prototipo interactivo. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Documentación Técnica y Funcional del Proyecto del Sistema de Gestión Catastral Multipropósito | Subdirección de Sistemas de Información/Dirección de Gestión Catastral |  |  | 60% | 10% | 20%
55 | [6 empty] | Desarrollo de la actualización del Sistema Nacional Catastral. | [9 empty] | 20% | 10%
56 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Capital humano y socios estratégicos competentes/Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio | Plataforma de Administración de Cuentas (KLIC) | Política de Gobierno Digital | Pruebas piloto con las áreas funcionales. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Documentación Técnica y Funcional del Proyecto KLIC | Subdirección de Sistemas de Información/Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | 35% | 10% | 10%
57 | [6 empty] | Entrada en operación con todas las sedes territoriales. | [9 empty] | 10% | 5%
58 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Modelo de Gestión Integrado | Implementar la Arquitectura y el Gobierno de Sistemas de Información | Política de Gobierno Digital | Actualización de lineamientos y documentación de la Arquitectura y el Gobierno de Sistemas de Información. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Documento de Arquitectura de Referencia de Sistemas de Información | Subdirección de Sistemas de Información |  |  | 35% | 5%
59 | [6 empty] | Arquitecturas de referencia y solución de sistemas 2025. | [8 empty] | 10%
60 | [6 empty] | Catálogo de sistemas de información 2025. | [9 empty] | 10%
61 | [6 empty] | Estrategia de uso y apropiación 2025. | [10 empty] | 10%
62 | [6 empty] | Plan de acción de innovación y gestión del conocimiento 2025.
63 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Modelo de Gestión Integrado | Transformación y Mejora Continua de los Sistemas de Información para la Automatización de Procesos | Política de Gobierno Digital | Conformación y formación equipo de arquitectos. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Lineamientos de Sistemas de Información | Subdirección de Sistemas de Información |  |  | 100% | 10% | 15% | 35%
64 | [6 empty] | Análisis, Diseño, Desarrollo,Implementación | [10 empty] | 40%
65 | [6 empty] | Diseño de herramientas para arquitectura de solución y datos
66 | [6 empty] | Ajuste y avance estrategia de uso y apropiación
67 | Gestión Estratégica de Tecnología | No Aplica | Por Definir | Modelo de Gestión Integrado | Fortalecer la Mesa de Servicio de Sistemas de Información | Política de Gobierno Digital | Estrategia de gestión del conocimiento para las Direcciones Territoriales y usuarios priorizados. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Estrategia de Conocimiento Direcciones Territoriales | Subdirección de Sistemas de Información |  |  | 100% | 10% | 20% | 30%
68 | [6 empty] | Establecer el sistema de monitoreo y seguimiento a la operación de la mesa de servicio. Cumplir los indicadores y acuerdos de nivel de servicio definidos. |  |  | Indicadores Mesa de Servicio TI | [7 empty] | 40%
69 | Gestión de Servicios Tecnológicos | No Aplica | Por Definir | Gestión del conocimiento para la innovación aplicada/Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del IGAC | Política de Gobierno Digital | Componentes tecnológicos de fase III adquiridos e implementados | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Actualización de Componentes de Infraestructura de TI | Subdirección de Infraestructura Tecnológica |  |  | 100% | 10% | 20% | 30% | 40%
70 | Gestión de Servicios Tecnológicos | No Aplica | Por Definir | Modelo de Gestión Integrado | Implementación de la Contingencia de los Servicios Críticos de Infraestructura Tecnológica para Apoyar al Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) de la Entidad | Política de Gobierno Digital/Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Adquisición de servicios y componentes requeridos Fase II. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Informe de Resultados de Escenarios de Contigencia | Subdirección de Infraestructura Tecnológica |  |  | 100% | 10% | 20% | 30% | 40%
71 | [6 empty] | Implementación de escenarios de contingencia seleccionados Fase II
72 | [6 empty] | Simulacro de activación de servicios en contingencia Fase I
73 | Gestión del Conocimiento Aplicado | No Aplica | Por Definir | Gestión del conocimiento para la innovación aplicada | Centro de Analítica y Ciencia de Datos | Política de Gobierno Digital | Construcción de una infraestructura sólida para el análisis de datos incluyendo computadores y servicios en la nube | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Infraestructura implementada para el Centro de Analitica de Datos | Dirección de Investigación y Prospectiva |  |  | 35% | 5% | 10% | 10% | 5%