## Hoja1
N° | Proceso | Sub Proceso | Producto del PAI | Objetivo Institucional | Estrategias IGAC | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Documento de verificación | Dependencia responsable | Unidad de Medida | Tipo de indicador | Meta Anual | META I P | META II P | META III P | META IV P
1 | Gestión Estratégica de Tecnología | N/A |  | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. Objetivo 6. Fortalecer la apropiación y uso óptimo de las TIC para la automatización de los procesos y la gestión abierta y efectiva de los datos e información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, así como para su integración e interoperabilidad con otros sistemas de información de administración de la tierra y del territorio. | 1. Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | Política de Seguridad Digital | Actualización/alineación del documento de tratamiento de riesgos de seguridad de la información de acuerdo con los lineamientos del Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital. -MNGRSD | 2025-02-15 | 2025-04-25 | Política de Administración de Riesgos Procedimiento de Gestión de Riesgos | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  | 100% | 5% | 6%
[7 empty] | Sensibilización instrumentos que soportan la gestión de riesgos de seguridad de la información y seguridad digital. | 2025-04-25 | 2025-05-23 | Presentaciones, grabaciones,listas de asistencia | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  |  |  | 4%
[7 empty] | Identificación, análisis y valoración de riesgos de seguridad de la información y seguridad digital. | 2025-04-23 | 2025-11-28 | Matrices de Riesgos | Todos los procesos del IGAC |  |  |  |  | 8% | 10% | 6%
[7 empty] | Socialización de los riesgos identificados. | 2025-11-28 | 2025-12-19 | Correo, memorandos, mesas de revisión de informes | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [6 empty] | 9%
[7 empty] | Realizar seguimiento a los informes de vulnerabilidades y planes de remediación | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Matriz de seguimiento de vulnerabilidades | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  |  | 6% | 5% | 10% | 5%
[7 empty] | Identificar, analizar, contener y documentar los incidentes de seguridad que se presenten | 2025-01-15 | 2025-12-31 | FO-GST-PC04-02 Registro Gestión Incidentes de Seguridad | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  |  | 6% | 5% | 10% | 5%