## PN-COM-01
N° | Proceso | Sub Proceso | Producto del PAI | Objetivo Institucional | Estrategias IGAC | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Documento de verificación | Dependencia responsable | Unidad de Medida | Tipo de indicador | Meta Anual | META I P | META II P | META III P | META IV P
1 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Atender las solicitudes para realizar campañas internas solicitadas por las diferentes áreas a nivel nacional, en los diferentes canales del instituto. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Documento informe | Oficina Asesora de Comunicaciones | Porcentual | Gestión | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicar novedades de la operación misional y/o estratégica de la entidad, así como los principales resultados, a través de una publicación periódica (audiovisual y/o impresa y/o digital). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Documento informe | Oficina Asesora de Comunicaciones | Numérica | Gestión | 20 | 5 | 5 | 5 | 5
3 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar campañas internas con el propósito de informar, fortalecer el sentido de pertenencia, la confianza y gestión del cambio entre los servidores públicos de la entidad. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Documento informe | Oficina Asesora de Comunicaciones | Numérica | Gestión | 11 | 2 | 3 | 3 | 3
4 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Apoyar las solicitudes de participación en eventos internos de la entidad. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Documento informe | Oficina Asesora de Comunicaciones | Porcentual | Gestión | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
5 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar cubrimiento comunicativo de los eventos y/o foros y/o encuentros académicos propuestos y financiados por Sede Central y Direcciones Territoriales, en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Base de datos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Porcentual | Gestión | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
6 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Posicionar la labor de la entidad a través de la difusión de campañas de comunicación externa. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Documento informe | Oficina Asesora de Comunicaciones | Numérica | Gestión | 11 | 2 | 3 | 3 | 3
7 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Participar en alianza/sinergia digital | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Documento informe | Oficina Asesora de Comunicaciones | Porcentual | Gestión | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
8 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar informe mensual de acciones de comunicaciones externas a través de la página web y redes sociales. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Base de datos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Numérica | Gestión | 11 | 2 | 3 | 3 | 3
9 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar monitoreo de los medios de comunicación nacionales, regionales y locales (radio, prensa, televisión, medios digitales); con contenidos sobre el IGAC. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Base de datos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Porcentual | Gestión | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
10 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Diseñar imagen Institucional unificando Sede Central y Direcciones Territoriales | 2025-03-01 | 31/06/2025 | Documento informe | Oficina Asesora de Comunicaciones | Porcentual | Gestión | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
11 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar encuestas de percepción de los servidores públicos frente a las comunicaciones internas. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Documento informe | Oficina Asesora de Comunicaciones | Numérica | Gestión | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
12 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar encuesta de percepción de las comunicaciones externas de la entidad a través de los canales competentes. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Documento informe | Oficina Asesora de Comunicaciones | Numérica | Gestión | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
13 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar el diagnóstico del sitio web | 2025-05-01 | 2025-06-15 | Documento con diagnóstico y presentación del diagnóstico a DTIC | Oficina Asesora de Comunicaciones | Numérica | Gestión | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Definir el nuevo diseño del sitio web | 2025-06-16 | 2025-08-15 | Documento con mockup de la propuesta validado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Numérica | Gestión | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | 17 - Relacionamiento Estratégico | 1 - Gestión de Comunicaciones | Plan de comunicaciones de la entidad actualizado (Seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones) | 7 - Posicionamiento institucional | 4 - Ampliación de los canales de comunicación y gestión entre la entidad (nivel nacional y direcciones territoriales) y los ciudadanos para facilitar la apropiación ciudadana de los servicios que adelanta el Instituto. | 3.6 - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Implementar la propuesta del nuevo diseño de sitio web aportado por comunicaciones | 2025-08-16 | 2025-12-31 | Captura de pantallas de la página web mejorada/enlace | Oficina Asesora de Comunicaciones/ Subdirección de Sistemas de la Información | Numérica | Gestión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1