## PETI 2025
N° | Proceso | Sub Proceso | Producto del PAI | Objetivo Institucional | Estrategias IGAC | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Duración meses | Documento de verificación | Dependencia responsable | Unidad de Medida | Tipo de indicador | Meta Anual | META I P | META II P | META III P | META IV P
1 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PESI 2025) | 3 - Gobernanza del dato y la información de valor público | 3 - Diseño e implementación del marco de gobernanza de datos, modelo de datos y procesos con visión completa e integral de principio a fin 360 grados, considerando los datos y la información, la estructura institucional requerida, los estándares y políticas, los procedimientos, la documentación y la auditoria, entre aspectos relevantes. | 3.7 - Seguridad digital | Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de TI | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 11 | Plan operativo: 2700-3 PO_PESI | 2700 - Dirección de TIC | Porcentaje | Gestión | 100% | 0% | 34% | 33% | 33%
2 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Ejercicios de arquitectura empresarial implementados (Documentos de arquitectura empresarial y hoja de ruta de arquitectura empresarial) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Implementar la Arquitectura Empresarial y el Gobierno de TI | Por definir OAP | Por definir OAP | N/A | Por definir | 1100 Oficina Asesora de Planeación Por definir dependencia DTIC de acuerdo con los ejercicios de AE que defina la OAP | Por definir | Gestión | 100% | Por definir | Por definir | Por definir | Por definir
3 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Herramientas y recursos de la ICDE mejorados (rediseño de plataforma tecnológica y soporte a la operación - herramienta plan operativo recursos de la ICDE mejorados 2025). | 3 - Gobernanza del dato y la información de valor público | 3 - Diseño e implementación del marco de gobernanza de datos, modelo de datos y procesos con visión completa e integral de principio a fin 360 grados, considerando los datos y la información, la estructura institucional requerida, los estándares y políticas, los procedimientos, la documentación y la auditoria, entre aspectos relevantes. | 3.5 - Gobierno digital | Fortalecer la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 9 | Plan operativo: 2710-6_ICDE | 2710 - Subdirección de Información | Porcentaje | Gestión | 30% PETI (100% del plan operativo) | 0% | 34% | 33% | 33%
4 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan de implementación del Sistema de Información Geoespacial Integrado - SIGI ejecutado (Herramienta plan operativo SIGI 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Implementar el Sistema de Información Geográfico Integrado (SIGI) | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 9 | Plan operativo: 2710-7 PO_SIGI | 2720 - Subdirección Sistemas de Información | Porcentaje | Gestión | 35% PETI (100% del plan operativo) | 0% | 34% | 33% | 33%
5 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Fortalecimiento del modelo de interoperabilidad (plan operativo fortalecimiento modelo de interoperabilidad 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Implementar el Modelo de Interoperabilidad | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 10 | Plan operativo: 2710-9 PO_Interoperabilidad | 2710 - Subdirección de Información | Porcentaje | Gestión | 100% | 0% | 34% | 33% | 33%
6 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Ejercicios de arquitectura empresarial implementados (Documentos de arquitectura empresarial y hoja de ruta de arquitectura empresarial) Implementación de la Arquitectura de Información y el Gobierno de Datos en el IGAC (Herramienta plan operativo arquitectura de información y gobierno de datos 2025) | 3 - Gobernanza del dato y la información de valor público | 3 - Diseño e implementación del marco de gobernanza de datos, modelo de datos y procesos con visión completa e integral de principio a fin 360 grados, considerando los datos y la información, la estructura institucional requerida, los estándares y políticas, los procedimientos, la documentación y la auditoria, entre aspectos relevantes. | 3.5 - Gobierno digital | Implementar la Arquitectura de Información y el Gobierno de Datos en el IGAC | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 10 | Plan operativo: 2710-4_PO AI_GD | 1100 Oficina Asesora de Planeación 2710 - Subdirección de Información | Porcentaje | Gestión | 100% | 0% | 34% | 33% | 33%
7 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Ejercicios de arquitectura empresarial implementados (Documentos de arquitectura empresarial y hoja de ruta de arquitectura empresarial) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Implementar la Arquitectura y el Gobierno de Sistemas de Información | 2025-05-15 | 2025-12-31 | 7 | Plan operativo: PO Arquitectura_SI | 1100 Oficina Asesora de Planeación 2720 - Subdirección Sistemas de Información | Porcentaje | Gestión | 35% PETI (100% plan operativo) | 0% | 15% | 40% | 45%
8 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Sistemas de información de apoyo y transversales mejorados (por demanda y priorizados) que aporten a la transformación digital de Instituto (plan operativo) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Implementar el Sistema para la Programación del Gasto Presupuestal (PGI) | 2025-02-01 | 2026-12-26 | 22 | Plan operativo: 2710-01_SI_Apoyo | 2720 - Subdirección Sistemas de Información | Porcentaje | Gestión | 100% | 0% | 34% | 33% | 33%
9 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Sistemas de información de apoyo y transversales mejorados (por demanda y priorizados) que aporten a la transformación digital de Instituto (plan operativo) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Implementar la Plataforma de Administración de Cuentas (KLIC) | 2025-02-18 | 2025-09-01 | 6 | Plan operativo: 2710-01_SI_Apoyo | 2720 - Subdirección Sistemas de Información | Porcentaje | Gestión | 35% PETI (100% plan operativo) | 0% | 34% | 33% | 33%
10 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Sistemas de información de apoyo y transversales mejorados (por demanda y priorizados) que aporten a la transformación digital de Instituto (plan operativo) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Promover la Transformación y Mejora Continua de los Sistemas de Información para la Automatización de Procesos | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 10 | Plan operativo: 2710-01_SI_Apoyo | 2720 - Subdirección Sistemas de Información | Porcentaje | Gestión | 100% | 0% | 34% | 33% | 33%
11 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Componentes de software a implementar en las nuevas funcionalidades de la solución tecnológica "Repositorio de Datos Maestros" - RDM fortalecido (herramienta plan operativo del RDM 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Implementar el Repositorio de Datos Maestros (RDM) | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 9 | Plan Operativo: 2720-6 RDM_Fortalecido | 2720 - Subdirección Sistemas de Información | Porcentaje | Gestión | 55% (100% del plan operativo) | 0% | 34% | 33% | 33%
12 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Sistemas de información de SINIC optimizado (herramienta plan operativo SINIC 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Actualizar e implementar el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC) | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 9 | Plan operativo: PO_2720-7_Sistemas_de_información_de_SINIC_Optimizado | 2720 - Subdirección Sistemas de Información | Porcentaje | Gestión | 100% | 0% | 34% | 33% | 33%
13 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan de implementación del Sistema de Interrelación Catastro Registro - SICRE de acuerdo con los requerimientos priorizados para la vigencia (herramienta plan operativo SICRE 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Implementar el Sistema de Interrelación Catastro Registro (SICRE) | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 9 | Plan operativo: PO_2720-9_Sistema de Interrelación Catastro Registro - SICRE | 2720 - Subdirección Sistemas de Información | Porcentaje | Gestión | 100% | 0% | 34% | 33% | 33%
14 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan de implementación del Sistema Nacional Catastral alineado con la política de catastro multiproposito y el modelo LADM_Col (Plan operativo incluyendo variable étnica) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Implementar el Sistema de Gestión Catastral Multipropósito | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 9 | Plan operativo: 2720-10 PO_SNC | 2720 - Subdirección Sistemas de Información | Porcentaje | Gestión | 60% PETI (100% plan operativo) | 0% | 34% | 33% | 33%
15 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan de trabajo para el fortalecimiento o mejora de la Infraestructura Tecnológica que facilite la transformación digital del Instituto, implementado (herramienta plan operativo de Fortalecimiento de Infraestructura 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Fortalecer la Infraestructura Tecnológica del IGAC | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 10 | Plan operativo: 2730-1 PO_Fortalecimiento infraestructura | 2730 - Subdirección Infraestructura Tecnológica | Porcentaje | Gestión | 100% | 0% | 34% | 33% | 33%
16 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan de trabajo para el fortalecimiento o mejora de la Infraestructura Tecnológica que facilite la transformación digital del Instituto, implementado (herramienta plan operativo de Fortalecimiento de Infraestructura 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Implementar la Contingencia de Servicios de Infraestructura Tecnológica para el IGAC | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 10 | Plan operativo: 2730-1 PO_Fortalecimiento infraestructura | 2730 - Subdirección Infraestructura Tecnológica | Porcentaje | Gestión | 100% | 0% | 34% | 33% | 33%
17 | Gestión de Servicios Tecnologicos | No aplica | Acciones de mejora para fortalecer la mesa de servicio del IGAC (herramienta plan operativo mesa de servicio 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.5 - Gobierno digital | Fortalecer la Mesa de Servicio de Sistemas de Información | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 10 | Plan operativo: PO-2730-2-Mesa de Servicio de TI-2025 | 2730 - Subdirección Infraestructura Tecnológica 2720 - Subdirección Sistemas de Información | Porcentaje | Gestión | 100% | 0% | 34% | 33% | 33%
Formulas:
Duración meses = DATEDIF([Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)],[Fecha Fin (DD/MM/AAAA)],"m")