## Hoja1
N° | Proceso | Sub Proceso | Producto del PAI | Objetivo Institucional | Estrategias IGAC | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Documento de verificación | Dependencia responsable | Unidad de Medida | Tipo de indicador | Meta Anual | META I P | META II P | META III P | META IV P
1 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgos de seguridad Digital actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PETRSI 2025) | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Actualizar y alinear el documento de tratamiento de riesgos de seguridad de la información de acuerdo con los lineamientos del Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital (MNGRSD). | 2025-02-15 | 2025-06-30 | Política de Administración de Riesgos Procedimiento de Gestión de Riesgos | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% |  | 100%
2 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgos de seguridad Digital actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PETRSI 2025) | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Sensibilizar sobre los instrumentos que soportan la gestión de riesgos de seguridad de la información y seguridad digital. | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Presentaciones, grabaciones,listas de asistencia | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% |  | 100%
3 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgos de seguridad Digital actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PETRSI 2025) | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Identificar, analizar y valorar los riesgos de seguridad de la información y seguridad digital. | 2025-07-01 | 2025-11-28 | Matrices de Riesgos | Todos los procesos del IGAC | Porcentaje | Gestión | 100% |  | 40% | 30% | 30%
4 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgos de seguridad Digital actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PETRSI 2025) | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Socializar los riesgos identificados. | 2025-11-28 | 2025-12-19 | Correo, memorandos, mesas de revisión de informes | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% |  |  |  | 100%
5 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgos de seguridad Digital actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PETRSI 2025) | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Realizar seguimiento a los informes de vulnerabilidades y planes de remediación | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Matriz de seguimiento de vulnerabilidades | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% | 10% | 30% | 30% | 30%
6 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgos de seguridad Digital actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PETRSI 2025) | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Identificar, analizar, contener y documentar los incidentes de seguridad que se presenten | 2025-01-15 | 2025-12-31 | FO-GST-PC04-02 Registro Gestión Incidentes de Seguridad | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%