## Hoja1
N° | Proceso | Sub Proceso | Producto del PAI | Objetivo Institucional | Estrategias IGAC | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Documento de verificación | Dependencia responsable | Unidad de Medida | Tipo de indicador | Meta Anual | META I P | META II P | META III P | META IV P
1 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PESI 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Actualizar, identificar y valorar los activos de información de la entidad por proceso | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Matrices de Activos de Información por Proceso | Todas las dependencias del IGAC | Porcentaje | Gestión | 100% | 10% | 30% | 30% | 30%
2 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PESI 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Publicar los activos de Información | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Matrices de Índice de Información Clasificada y Reservada y Registro de Activos de Información publicados en la página web | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% |  |  |  | 100%
3 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PESI 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Diseñar el Plan de Uso y Apropiación de Seguridad de la Información 2025 | 2025-02-01 | 2025-03-30 | Plan de uso y apropiación formulado 2025 | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% | 100%
4 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PESI 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Ejecutar el Plan de Socialización y divulgación de Seguridad de la Información | 2025-02-28 | 2025-12-31 | Matriz de seguimiento de comunicaciones internas de Miércoles de Seguridad (Plan de Uso y Apropiación) | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% | 10% | 30% | 30% | 30%
5 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PESI 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Revisar los controles de seguridad de la información de acuerdo con la normativa vigente y buenas practicas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informes de resultados de la revisión de controles | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% | 10% | 30% | 30% | 30%
6 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PESI 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Aplicar la herramienta diseñada para realizar la validación del cumplimiento de la norma ISO 27001:2022 para el primer semestre | 2025-06-27 | 2025-07-11 | Herramienta de Autodiagnóstico actualizada | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% |  | 100%
7 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PESI 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Aplicar la herramienta diseñada para realizar la validación del cumplimiento de la norma ISO 27001:2022 para el segundo semestre | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Herramienta de Autodiagnóstico actualizada | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% |  |  |  | 100%
8 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PESI 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Realizar seguimiento al PESI. | 2025-02-01 | 2025-12-19 | Matriz de Seguimiento PESI | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
9 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PESI 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Actualizar y elaborar la documentación asociada al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) | 2025-03-01 | 2025-12-19 | Documentos actualizados, formalizados y socializados | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% | 30% | 30% | 30% | 10%
10 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PESI 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Formular e Implementar el indicador del SGSI | 2025-02-01 | 2025-05-30 | Hoja de vida de indicador | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% | 50% | 50%
11 | Gestión Estratégica de Tecnología | No aplica | Plan Estratégico de Seguridad de la Información actualizado e implementado (herramienta plan operativo del PESI 2025) | 6 - Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. | 1 - Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | 3.7 - Seguridad digital | Reportar indicadores SGSI | 2025-06-30 | 2025-12-30 | Hoja de vida de indicador con resultados | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Porcentaje | Gestión | 100% |  | 50% |  | 50%