## PN-GRI-01
N° | Proceso | Sub Proceso | Producto del PAI | Objetivo Institucional | Estrategias IGAC | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Documento de verificación | Dependencia responsable | Unidad de Medida | Tipo de indicador | Meta Anual | META I P | META II P | META III P | META IV P
1 | Relacionamiento estratégico | Gestión de relacionamiento e internacionalización | Espacios de posicionamiento internacional con participación del IGAC desarrollados (Informe de participación en los espacios de posicionamiento internacional) | Posicionamiento institucional | Posicionamiento nacional e internacional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Monitorear e identificar los espacios e instrumentos de relacionamiento internacional disponibles para la Entidad (Matriz de seguimiento de participación internacional del IGAC) | 2025-02-01 | 2025-10-30 | Matriz de seguimiento de participación internacional del IGAC | Dirección General | Numérica | Gestión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Relacionamiento estratégico | Gestión de relacionamiento e internacionalización | Espacios de posicionamiento internacional con participación del IGAC desarrollados (Informe de participación en los espacios de posicionamiento internacional) | Posicionamiento institucional | Posicionamiento nacional e internacional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Definir el espacio de participación a desarrollar (Matriz de seguimiento de participación internacional del IGAC) | 2025-02-01 | 2025-12-15 | Matriz de seguimiento de participación internacional del IGAC | Dirección General | Numérica | Gestión | 10 | 0 | 0 | 2 | 8
3 | Relacionamiento estratégico | Gestión de relacionamiento e internacionalización | Espacios de posicionamiento internacional con participación del IGAC desarrollados (Informe de participación en los espacios de posicionamiento internacional) | Posicionamiento institucional | Posicionamiento nacional e internacional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Generar el informe de los espacios de participación desarrollados (Informe de participación en los espacios de posicionamiento internacional) | 2025-12-16 | 2025-12-31 | Informe de participación en los espacios de posicionamiento internacional | Dirección General | Numérica | Gestión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | Relacionamiento estratégico | Gestión de relacionamiento e internacionalización | Instrumentos de gestión de la internacionalización actualizados (Instrumentos actualizados en MIPG) | Posicionamiento institucional | Posicionamiento nacional e internacional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Documentar los instrumentos de gestión de la internacionalización (Instrumentos de gestión en los formatos de MIPG) | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Instrumentos de gestión en los formatos de MIPG | Dirección General | Numérica | Gestión | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | Relacionamiento estratégico | Gestión de relacionamiento e internacionalización | Instrumentos de gestión de la internacionalización actualizados (Instrumentos actualizados en MIPG) | Posicionamiento institucional | Posicionamiento nacional e internacional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficializar los instrumentos de gestión de la internacionalización en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (Intrumentos de gestión en los formatos del MIPG) | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Instrumentos de gestión en los formatos de MIPG | Dirección General | Numérica | Gestión | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | Relacionamiento estratégico | Gestión de relacionamiento e internacionalización | Instrumentos de gestión de la internacionalización actualizados (Instrumentos actualizados en MIPG) | Posicionamiento institucional | Posicionamiento nacional e internacional | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Socializar los instrumentos de gestión de la internacionalización a nivel interno (Correos de comunicación interna socializando los instrumentos) | 2025-10-01 | 2025-12-30 | Correos de comunicación interna socializando los instrumentos | Dirección General | Numérica | Gestión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1