## P. USO EFICIENTE AGUA Y ENERGÍA
| PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL | [23 empty] | FECHA DE APROBACIÓN
(2024-03-23)
GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA: |  |  | PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA
OBJETIVO GENERAL | META GENERAL | INDICADOR GENERAL | OBJETIVO ESPECÍFICO | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | CONTROL OPERACIONAL | RESPONSABLE | PESO TOTAL (%) | PROYECTADO | Pesos (%) | AÑO 2024 | [11 empty] | TOTAL | OBSERVACIONES
[10 empty] | EJECUTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Optimizar el consumo de agua y energía en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del monitoreo, control y mantenimiento de la infraestructura del recurso hídrico y el recurso energético, dando cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. | Mantener el consumo promedio mensual de agua respecto a la vigencia anterior - SC y DT Mantener el consumo promedio mensual de energía respecto a la vigencia anterior - SC y DT Determinar línea base de consumo percápita de agua - SC y DT Determinar línea base de consumo percápita de energía - SC y DT | Porcentaje % de variación en el consumo de agua. Porcentaje % de variación en el consumo de energía. Porcentaje % de variación en el consumo percápita de agua . Porcentaje % de variación en el consumo percápita de energía. | 1. Realizar seguimiento al desempeño ambiental en el consumo de agua. 2. Realizar seguimiento al desempeño ambiental en el consumo de energía. | Realizar seguimiento y registro del consumo de agua y energía en las DT y SC del IGAC. Realizar seguimiento del personal permanente y flotante que ingresa a las instalaciones de las DT y SC del IGAC. | 1) Todas las sedes a cargo de la DT y SC reportan el consumo de energía eléctrica - mensual. 2) Todas las sedes a cargo de la DT y SC reportan el consumo de agua - mensual 3) Reducir el consumo de energía en la DT y SC respecto a la vigencia anterior en búsqueda del 15% conforme Ley 2294 de 2023 art. 237. 4) Reducir el consumo de agua 1% en la DT y SC respecto a la vigencia anterior. 5) Establecer línea base del consumo de agua y energía percápita (por persona). | 1) Consumo energía mensual Kw.h / mes 2) Consumo agua mensual m3 / mes 3) % Variación consumo energía = (consumo energía actual DT ó SC / consumo energía anterior DTó SC) - 1 4) % Variación consumo agua = (consumo agua actual DT ó SC / consumo agua anterior DTó SC) - 1 5) Consumo de energía percápita DT ó SC = Consumo energía DT ó SC Kw.h / Nro. personas y 5) Consumo de agua percápita DT ó SC = Consumo agua DT ó SC m3 / Nro. personas | a) Formato Seguimiento Consumos de Agua por Sede (FO-SGI-PC03-02) b) Formato Seguimiento de Consumo de Energía (FO-SGI-PC04-03) c) Reporte mensual del número de personas que asisten a las instalaciones en las Direcciones Territoriales (personal flotante, contratistas, funcionarios de planta). d) Reporte formato - Seguimiento Desempeño Ambiental 2024 IGAC e) Informe semestral de seguimiento al cumplimiento de indicadores y metas en la DT ó SC. (justificar aumento o disminución del consumo). | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 20% | P | 66.67% | [12 empty] | 12 | bar: ENE to DIC
[10 empty] | E | [13 empty] | 8 | bar: ENE to AGO
|  |  |  | Realizar campañas de sensibilización ambiental del consumo responsable de agua y energía DT y SC IGAC. | 1) Realizar 2 actividades y/o campañas de consumo responsable de agua y energía al semestre en SC y en las sedes a cargo de la DT. | Nro. de actividades y/o campañas de sensibilización ambiental acerca del consumo agua y energía. | a) Reporte de la actividad y/o campaña de sensibilización ambiental con las siguientes evidencias: * Pieza gráfica - correo * Lista de asistencia reunión * Material fotográfico | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF Oficina Asesora de Planeación - OAP | 20% | P | 50% | [12 empty] | 4 | bar: ABR; JUN; SEP; DIC
[10 empty] | E | [13 empty] | 2 | bar: ABR; JUN
|  |  |  | Realizar verificación de la red hidrosanitaria: Solicitar el mantenimiento de equipos y redes hidrosanitarias y/o realizar el cambio de sistemas ahorradores en la SC y DT del IGAC. | 1) Realizar 2 verificaciones de la red hidrosanitaria en SC y las sedes a cargo de la DT. 2) Atender daños o fugas presentados. 3) Instalar sistemas de ahorro de agua, sensores y demás elementos que ayuden al ahorro. | 1) Nro. Verificaciones de la Red Hidrosanitaria. 2) % = (daños o fugas atendidos / daños o fugas identificados) *100 3) Nro. cambios en la red hidrosanitaria a sistemas ahorradores de consumo (sensor, ahorradores de agua, otros) | a) Reporte de la actividad con las siguientes evidencias: *Registro fotográfico verificación de la red hidrosanitaria. *Solicitud servicio de mantenimiento. *Seguimiento de un servicio de mantenimiento. *Solicitud revisión o reclamación ante empresa de servicios públicos. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 50% | [12 empty] | 2 | bar: MAY; OCT
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: MAY
|  |  |  | Realizar verificación de la red eléctrica: Solicitar el mantenimiento de equipos y redes eléctricas y/o realizar el cambio de sistemas ahorradores (luminarias, sensores) en SC y DT del IGAC. | 1) Realizar 2 verificaciones de la red eléctrica en SC y las sedes a cargo de la DT. 2) Atender los daños presentados. 3) Instalar sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás elementos que ayuden al ahorro. | 1) Nro. Verificaciones de la Red Eléctrica. 2) % = (daños atendidos / daños identificados en la red eléctrica) *100 3) Nro. Cambios en el sistema de energía (iluminación LED, temporizadores, otros) | a) Reporte de la actividad con las siguientes evidencias: *Registro fotográfico verificación de la red eléctrica. *Solicitud servicio de mantenimiento. *Seguimiento de un servicio de mantenimiento. *Solicitud revisión o reclamación ante empresa de servicios públicos. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 50% | [12 empty] | 2 | bar: MAY; OCT
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: MAY
|  |  | 3. Propender por el cumplimiento legal ambiental vigente en el consumo de agua. | Realizar el lavado de tanques de agua potable en DT y SC. | 1) 2 veces en el año en cada DT ó SC. | 1) Número de lavado de tanques realizados en el año | *Contrato de lavado de tanques. *Certificado Lavado de Tanques. *Registro Fotográfico de la actividad. NOTA: De no contar con tanques de agua potable, enviar carta firmada por el Director Territorial certificando la situación. *Si la DT se encuentra en una edificación compartida, solicitar el certificado del lavado de tanques a la administración de la instalación. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 20% | P | 50% | [12 empty] | 2 | bar: JUN; NOV
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: JUN
|  |  |  | Actualizar inventario de equipos de agua SC y en cada sede a cargo de la DT. | 1) Todas las sedes a cargo de la DT ó SC cuentan con un inventario de equipos hidráulicos actualizado. | 1) % DT = (Sedes a cargo de la DT que actualizan inventario / Total de sedes a cargo de la DT) 2) SC = Actualiza inventario | En las DT y SC a) Actualización Inventario de equipos de agua DT y SC (FO-SGI-PC03-01) | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 100% | [12 empty] | 1 | bar: AGO
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: AGO
|  |  | 4. Propender por el cumplimiento legal ambiental vigente relacionada con el consumo energético. | Actualizar los inventario de equipos eléctricos y luminarias en SC y en cada sede a cargo de la DT. | 1) Todas las sedes a cargo de la DT ó SC cuentan con un inventario de equipos eléctricos actualizado. | 1) % DT = (Sedes a cargo de la DT que actualizan inventario / Total de sedes a cargo de la DT) 2) SC = Actualiza inventario | En las DT y SC a) Actualización Inventario de Luminarias (FO-SGI-PC04-02) b) Actualización Inventario de equipos eléctricos y electrónicos (FO-SGI-PC04-01) | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 100% | [12 empty] | 1 | bar: AGO
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: AGO
TOTALES PROGRAMADOS | [8 empty] | 100% | P | 66.67% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24
TOTALES EJECUTADOS | [9 empty] | E |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15

## P. RESIDUOS
| PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL | [23 empty] | FECHA DE APROBACIÓN
(2024-03-23)
GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA: |  |  | PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
OBJETIVO GENERAL | META GENERAL | INDICADOR GENERAL | OBJETIVO ESPECÍFICO | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | CONTROL OPERACIONAL | RESPONSABLE | PESO TOTAL (%) | PROYECTADO | Pesos (%) | AÑO 2024 | [11 empty] | TOTAL | OBSERVACIONES
[10 empty] | EJECUTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Realizar la gestión integral de residuos sólidos generados en el IGAC a nivel nacional. | Gestionar integralmente el 100% de los residuos peligrosos generados en el IGAC Gestionar integralmente el 100% de los residuos aprovechables generados en el IGAC Aumentar la separación en la fuente de residuos aprovechables en un 2% | Cantidad de residuos RESPEL generados en el IGAC Cantidad de residuos aprovechables generados en el IGAC Variación en la generación de residuos peligrosos RESPEL Variación en la generación de residuos aprovechables | 1. Realizar manejo integral de los residuos generados en el IGAC. | Realizar seguimiento y registro en la generación de residuos sólidos aprovechables en SC y DT. | 1) Todas las sedes a cargo de la DT ó SC reportan la generación de residuos aprovechables. | 1) %DT = (Número de sedes a cargo de la DT que reportan / Total de sedes a cargo de la DT) * 100 2) Cantidad residuos aprovechables generados DT ó SC | a) Bitácora de Residuos Reciclables (FO-SGI-PC02-01) b) Reporte formato - Seguimiento Desempeño Ambiental 2024 IGAC | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 15% | P | 66.67% | [12 empty] | 6 | bar: FEB; ABR; JUN; AGO; OCT; DIC
[10 empty] | E | [13 empty] | 4 | bar: FEB; ABR; JUN; AGO
|  |  |  | Realizar seguimiento y registro en la generación de residuos peligrosos - RESPEL en SC y DT. | 1) Todas las sedes a cargo de la DT ó SC reportan la generación de residuos peligrosos - RESPEL. 2) Entregar 100% de residuos peligrosos - RESPEL generados en SC ó DT. | 1) %DT = (Número de sedes a cargo de la DT que reportan / Total de sedes a cargo de la DT) * 100 2) Cantidad RESPEL generados DT ó SC | a) Registro de Residuos Especiales (FO-SGI-PC02-09) b) Regístro mensual de generación de respel (FO-AGR-PC01-177) c) Reporte formato - Seguimiento Desempeño Ambiental 2024 IGAC d) Certificado de disposición final de RESPEL | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 15% | P | 55.56% | [12 empty] | 9 | bar: ABR to DIC
[10 empty] | E | [13 empty] | 5 | bar: ABR to AGO
|  |  |  | Reportar a la Sede Central la generación de residuos reciclables y residuos peligrosos de la DT ó SC. | 1) Reportar el 100% de los residuos sólidos peligrosos - RESPEL generados en la DT ó SC - trimestre. 2) Reportar el 100% de los residuos sólidos aprovechables generados en DT ó SC - trimestre. | 1) Cantidad residuos aprovechables generados DT ó SC - trimestre 2) Cantidad RESPEL generados DT ó SC - trimestre | a) Bitácora de Residuos Reciclables (FO-SGI-PC02-01) b) Registro de Residuos Especiales (FO-SGI-PC02-09) c) Reporte formato - Seguimiento Desempeño Ambiental 2024 IGAC | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 50% | [12 empty] | 4 | bar: ABR; JUN; SEP; DIC
[10 empty] | E | [13 empty] | 2 | bar: ABR; JUN
|  |  |  | Difundir buenas prácticas sobre la gestión integral de residuos sólidos dentro de la DT ó SC. | 1) Difundir 3 actividades y/o campañas de sensibilización de separación en la fuente de residuos reciclables y/o peligrosos o especiales | 1) Nro. de actividades y/o campañas de sensibilización ambiental acerca de separación en la fuente de residuos reciclables 2) Nro. de actividades y/o campañas de sensibilización ambiental acerca de manejo de peligrosos o especiales | a) Reporte de actividad o campaña ambiental con las siguientes evidencias: *Registros de asistencia *Registro fotográfico *Comunicaciones - correo, pieza gráfica, otro. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 66.67% | [12 empty] | 3 | bar: MAR; JUN; OCT
[10 empty] | E | [13 empty] | 2 | bar: MAR; JUN
|  |  | 2. Dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente relacionada con la generación de emisiones, vertimientos y residuos sólidos en el Instituto. | Entregar residuos peligrosos generados a gestores autorizados por la autoridad ambiental competente - SC y DT. | 1) Disposición del 100% de RESPEL generados | 1) RESPEL (Kg) con disposición final adecuada / Total RESPEL generados (Kg) | a) Certificados de disposición final de RESPEL b) Gestión externa de Respel (FO-SGI-PC02-06) c) Contrato con empresas gestoras de RESPEL autorizadas. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 15% | P | 50% | [12 empty] | 2 | bar: JUN; DIC
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: JUN
|  |  |  | Realizar gestión integral de los residuos ordinarios (no aprovechables) generados en el IGAC - SC y DT (con empresa pública de aseo) | 1) Entregar 100% de residuos ordinarios - no aprovechables generados en la SC y DT a empresa de servicio público de aseo. | 1) Valor promedio mensual pagado por el servicio público de aseo. | a) Factura con el número de cuenta contrato pago servicio público de aseo - residuos ordinarios. b) Orden de pago o soporte de pago del servicio público de aseo. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 5% | P | 66.67% | [12 empty] | 12 | bar: ENE to DIC
[10 empty] | E | [13 empty] | 8 | bar: ENE to AGO
|  |  |  | Realizar gestión integral de los residuos aprovechables generados en el IGAC - SC y DT | 1) Entregar 100% de residuos aprovechables generados a asociaciones recicladores de oficio. | 2) Cantidad de residuos aprovechables entregado en el bimestre por la SC y DT. | a) Certificación de la entrega de material reciclable. b) Acuerdo de corresponsabilidad con Asociación de Recicladores de Oficio - Decreto 596 de 2016 (si aplica). | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 60% | [12 empty] | 5 | bar: ABR; JUN; AGO; OCT; DIC
[10 empty] | E | [13 empty] | 3 | bar: ABR; JUN; AGO
|  |  |  | Realizar verificación, señalizar y mantener adecuación del punto de acopio de residuos y almacén de insumos químicos (Sistema Globalmente Armonizado) SC y DT. | 1) Realizar 2 inspecciones del punto de acopio de residuos en las sedes a cargo de la DT. 2) Movilizar 100% residuos sólidos al centro de acopio temporal que se encuentran debidamente señalizadas y en buen estado. | 1) Número de inspecciones del punto de acopio de residuos en SC y DT. | a) Reporte de inspección punto de acopio residuos. b) Evidencia de medidas implementadas. c) Mantener señalización (Sistema Globalmente Armonizado) *Fichas de datos de seguridad de productos químicos o residuos peligrosos (FO-SGI-PC02-04) *Tarjeta de emergencia para productos químicos o residuos peligrosos (FO-SGI-PC02-11) d) Actualización de bitácoras de residuos reciclables y peligrosos mes a mes | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 50% | [12 empty] | 2 | bar: MAY; NOV
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: MAY
|  |  |  | Implementar y/o actualizar Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos SC y DT. Decreto 1076 de 2015. | 1) Actualizar el 100% de los componentes del PGIR en la SC y DT. | 1) Porcentaje de avance en los 4 componentes del PGIR en SC y DT. | a) Documento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos SC y DT. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 0% | [12 empty] | 4 | bar: SEP to DIC
[10 empty] | E | [13 empty] | 0
TOTALES PROGRAMADOS | [8 empty] | 100% | P | 51.73% | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 47
TOTALES EJECUTADOS | [9 empty] | E |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26

## P. PRÁCTICAS y CONS. SOSTENIBLE
| PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL | [23 empty] | FECHA DE APROBACIÓN
(2024-03-23)
GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA: |  |  | PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y CONSUMO SOSTENIBLE
OBJETIVO GENERAL | META GENERAL | INDICADOR GENERAL | OBJETIVO ESPECÍFICO | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | CONTROL OPERACIONAL | RESPONSABLE | PESO TOTAL (%) | PROYECTADO | Pesos (%) | AÑO 2024 | [11 empty] | TOTAL | OBSERVACIONES
[10 empty] | EJECUTADO |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1) Promover prácticas ambientales sostenibles en los funcionario del IGAC que permita mejorar las condiciones internas trascendiendo a la comunidad en general. 2) Disminuir el impacto ambiental en las adquisiciones que realiza el IGAC, mediante compras públicas sostenibles en la inclusión de criterios ambientales. | 1) Mejorar el desempeño ambiental del IGAC con la satisfacción en la implementación de Buenas Prácticas Sostenibles en el IGAC. 2) Incluir en el 100% de los contratos con mayor impacto ambiental celebrados por el IGAC los criterios ambientales aplicables. | % = Actividades ejecutadas en la vigencia de Buenas Prácticas - BP y Consumo Sostenible -CS / Actividades Planificadas de BP y CS | 1. Fortalecer la gestión institucional del IGAC frente al cambio climático. | Realizar seguimiento al consumo de combustible en SC y en cada DT. | 1) Registro mensual del consumo de combustible | 1) Total consumo de combustible en DT ó SC / mes | a) Formato huella de carbono (FO-SER-PC04-05). | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 66.67% | [12 empty] | 12 | bar: ENE to DIC
[10 empty] | E | [13 empty] | 8 | bar: ENE to AGO
|  |  |  | Realizar sensibilización de movilidad sostenible en la SC y en cada DT. | 1) Realizar 2 actividades y/o campañas de movilidad sostenible / semestral | 1) Nro. de actividades y/o campañas realizadas en el semestre | a) Reporte de actividad o campaña ambiental con las siguientes evidencias: *Registros de asistencia *Registro fotográfico *Comunicaciones - correo, pieza gráfica, otro. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 50% | [12 empty] | 2 | bar: JUN; OCT
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: JUN
|  |  | 2. Promover la aplicación de buenas prácticas ambientales en el IGAC. | Registrar el consumo de resmas de papel en la SD y en cada DT. | 1) Registro consumo mensual de papel DT ó SC (resmas) 2) Reducir el consumo de papel 5% mensual respecto a la vigencia anterior. | 1) Total resmas asignadas entregadas o consumidas DT ó SC. 2) % variacón consumo papel = (Consumo papel Actual / Consumo Papel Anterior) -1 | a) Formato reporte cantidad de resmas usadas (FO-SGI-PC02-10) b) Reporte formato - Seguimiento Desempeño Ambiental 2024 IGAC | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 66.67% | [12 empty] | 12 | bar: ENE to DIC
[10 empty] | E | [13 empty] | 8 | bar: ENE to AGO
|  |  |  | Realizar campaña Política cero papel en la SD y en cada DT. | 1) Realizar 1 actividad y/o campaña cero papel / semestral | 1) Nro. de actividades y/o campañas cero papel realizadas en el semestre | a) Reporte de actividad o campaña ambiental con las siguientes evidencias: *Registros de asistencia *Registro fotográfico *Comunicaciones - correo, pieza gráfica, otro. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 50% | [12 empty] | 2 | bar: ABR; NOV
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: ABR
|  |  |  | Realizar actividades de orden y aseo en los puestos de trabajo en la SD y en cada DT. | 1) Realizar 1 actividad orden y aseo / semestral | 1) Nro. de actividades de orden y aseo realizadas en el semestre. | a) Reporte de la actividad con las siguientes evidencias: *Registros de asistencia *Registro fotográfico *Comunicaciones - correo, pieza gráfica, otro. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 5% | P | 50% | [12 empty] | 2 | bar: MAY; SEP
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: MAY
|  |  |  | Evaluar la apropiación de conocimiento del Sistema de Gestión Ambiental en la DTy SC. | 1) El 80% de los participantes en actividades de socialización obtiene un resultado aceptable en la encuesta de conocimiento sobre temas ambientales. | 1) % = (Nro. personas con puntuación aceptable / Total personas participantes de la actividad) * 100 | a) Reporte de la actividad con las siguientes evidencias: * Encuesta aplicada * Análisis de resultados de la encuesta realizada | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 15% | P | 50% | [12 empty] | 2 | bar: JUN; NOV
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: JUN
|  |  | 3. Realizar simulacros de emergencias ambientales en las DT. | Realizar simulacros de emergencias ambientales en las DT y SC. | 1) Realizar un simulacro de emergencias ambientales en las DT y SC. | 1) Nro. de simulacros realizadas en la DTy SC. | a) Reporte del simulacro con las siguientes evidencias: *Registros de asistencia *Registro fotográfico *Comunicaciones - correo, pieza gráfica, otro. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 15% | P | 0% | [12 empty] | 1 | bar: OCT
[10 empty] | E | [13 empty] | 0
|  |  | 4. Socializar las directrices institucionales sobre compras sostenibles y apoyar el seguimiento a contratos de alto impacto ambiental. | Socializar temas relacionados con el consumo sostenible. (importancia, beneficios, impactos , ejemplos) | 1) Realizar 1 socialización consumo responsable / semestral | 1) Nro. de socialización consumo responsable realizadas en el semestre | a) Reporte de la socialización con las siguientes evidencias: *Registros de asistencia *Registro fotográfico *Comunicaciones - correo, pieza gráfica, otro. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 50% | [12 empty] | 2 | bar: MAY; NOV
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: MAY
|  |  |  | Enviar a la sede central los contratos suscritos a los cuales se les incluyeron criterios ambientales. | 1) Informar los contratos suscritos por la DT y SC que integren criterios ambientales. | 1) Nro de contratos suscritos por la DT y SC que integran criterios ambientales. | a) Reporte donde se evidencie los contratos adjudicados vs criterios ambientales. Informe de avance en las compras para consumo sostenible FO-SGI-PC02-13 | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 5% | P | 100% | [12 empty] | 1 | bar: MAY
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: MAY
|  |  | 5. Realizar seguimiento puntual a los contratos relacionados con criterios ambientales de alto impacto. | Realizar seguimiento a contratos (aplicables) relacionados con: Lavado de tanques, disposición final de residuos, fumigación, mantenimiento equipos (aire acondicionado, planta eléctrica, ascensor, otros), mantenimiento parque automotor, obras y mantenimientos de instalaciones, compras sostenibles, arrendamiento de instalaciones, otros. | 1) Controlar y supervisar el cumplimiento del 100% de los criterios ambientales establecidos en los contratos de alto impacto ambiental. | 1) % cumplimiento criterios ambientales por cada contrato identificado con alto impacto ambiental. | a) Reporte donde se evidencie seguimiento delos contratos adjudicados y el cumplimiento de los criterios ambientales establecidos en cada uno. | Direcciones Territoriales Sede Central - SAF | 10% | P | 50% | [12 empty] | 2 | bar: JUN; DIC
[10 empty] | E | [13 empty] | 1 | bar: JUN
TOTALES PROGRAMADOS | [8 empty] | 100% | P | 53.33% | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 38
TOTALES EJECUTADOS | [9 empty] | E |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
Note on H17: El método japonés de las 5's Seiri: Clasificar y descartar. Seiton: Organziar y ordenar. Seiso: Limpiar. Seiketsu: Almacenar y visualizar. Shitsuke: Disciplina y Compromiso.