## Hoja1
N° | Proceso | Sub Proceso | Producto del PAI | Objetivo Institucional | Estrategias IGAC | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Documento de verificación | Dependencia responsable | Unidad de Medida | Tipo de indicador | Meta Anual | META I P | META II P | META III P | META IV P
1 | Gestión Documental | N/A | Desarrollo del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos | Gobernanza del dato y la información de valor público |  | Salvaguardar la información, garantizando su integridad y el acceso a los documentos, atendiendo los procesos archivísticos, los procedimientos de conservación y el uso de tecnologías adecuadas para la gestión documental, con la participación de los servidores públicos y la implementación de buenas prácticas que contribuyan al mejoramiento continuo del acceso a la información de la entidad por los usuarios internos y externos, mediante la implementación de lineamientos que permitan constantemente orientar a los procesos del Instituto en el correcto manejo de los documentos producidos en el desarrollo de su gestión, de conformidad con las normas archivísticas emitidas por Archivo General de la Nación. | Desarrollar el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos, SIGAC modulo de archivo | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Informe técnico de avance. Actas de Reunión. | Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental Dirección de Tecnologías de la Información | Porcentaje | Numérico | 14% | 1 | 6 | 7 | 7
2 | Gestión Documental | N/A | Organización Archivos de Gestión del Nivel Central | Posicionamiento institucional |  | Salvaguardar la información, garantizando su integridad y el acceso a los documentos, atendiendo los procesos archivísticos, los procedimientos de conservación y el uso de tecnologías adecuadas para la gestión documental, con la participación de los servidores públicos y la implementación de buenas prácticas que contribuyan al mejoramiento continuo del acceso a la información de la entidad por los usuarios internos y externos, mediante la implementación de lineamientos que permitan constantemente orientar a los procesos del Instituto en el correcto manejo de los documentos producidos en el desarrollo de su gestión, de conformidad con las normas archivísticas emitidas por Archivo General de la Nación. | Organizar 200 metros lineales de los archivos de gestión del nivel central | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Inventarios Documentales. Informe de Control de Calidad. | Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | Porcentaje | Numérico | 10% | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5
3 | Gestión Documental | N/A | Capacitación permanente en temas de Gestión Documental | Gestión del conocimiento para la innovación aplicada |  | Salvaguardar la información, garantizando su integridad y el acceso a los documentos, atendiendo los procesos archivísticos, los procedimientos de conservación y el uso de tecnologías adecuadas para la gestión documental, con la participación de los servidores públicos y la implementación de buenas prácticas que contribuyan al mejoramiento continuo del acceso a la información de la entidad por los usuarios internos y externos, mediante la implementación de lineamientos que permitan constantemente orientar a los procesos del Instituto en el correcto manejo de los documentos producidos en el desarrollo de su gestión, de conformidad con las normas archivísticas emitidas por Archivo General de la Nación. | Capacitar permanente en temas de Gestión Documental | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Cronogramas de Capacitación. Registro de Asistencia. Presentaciones y/ material de la capacitación Difusión de piezas de comunicación interna | Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | Porcentaje | Numérico | 33% | 5 | 9.33 | 9.33 | 9.33
4 | Gestión Documental | N/A | Utilización de la herramienta tecnológica para el manejo de correspondencia – SIGAC | Gestión del conocimiento para la innovación aplicada |  | Salvaguardar la información, garantizando su integridad y el acceso a los documentos, atendiendo los procesos archivísticos, los procedimientos de conservación y el uso de tecnologías adecuadas para la gestión documental, con la participación de los servidores públicos y la implementación de buenas prácticas que contribuyan al mejoramiento continuo del acceso a la información de la entidad por los usuarios internos y externos, mediante la implementación de lineamientos que permitan constantemente orientar a los procesos del Instituto en el correcto manejo de los documentos producidos en el desarrollo de su gestión, de conformidad con las normas archivísticas emitidas por Archivo General de la Nación. | Capacitar y dar soporte sobre el uso de la herramienta tecnológica para el manejo de correspondencia (SIGAC) | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Capacitación: Cronogramas de Capacitación. Registro de Asistencia. Presentaciones y/ material de la capacitación Difusión de piezas de comunicación interna. Soporte: Reporte del GLPI | Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | Porcentaje | Numérico | 15% | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75
5 | Gestión Documental | N/A | Instrumentos Archivísticos - Actualización TRD, Programa de Gestión Documental, Plan institucional de Archivos, Sistema Integrado de Conservación, Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos | Posicionamiento institucional |  | Salvaguardar la información, garantizando su integridad y el acceso a los documentos, atendiendo los procesos archivísticos, los procedimientos de conservación y el uso de tecnologías adecuadas para la gestión documental, con la participación de los servidores públicos y la implementación de buenas prácticas que contribuyan al mejoramiento continuo del acceso a la información de la entidad por los usuarios internos y externos, mediante la implementación de lineamientos que permitan constantemente orientar a los procesos del Instituto en el correcto manejo de los documentos producidos en el desarrollo de su gestión, de conformidad con las normas archivísticas emitidas por Archivo General de la Nación. | Actualizar los instrumentos archivísticos: Plan institucional de Archivos, Programa de Gestión Documental, Sistema Integrado de Conservación, Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Informe de Diagnóstico Integral de Archivos. Plan Institucional de Archivos. Programa de Gestión Documental. Documento del Sistema Integrado de Conservación. Programa del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. | Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental | Porcentaje | Numérico | 20% | 5 | 5 | 5 | 5
6 | Gestión Documental | N/A | Articulación de la Gestión Documental físico y electrónica | Gobernanza del dato y la información de valor público |  | Salvaguardar la información, garantizando su integridad y el acceso a los documentos, atendiendo los procesos archivísticos, los procedimientos de conservación y el uso de tecnologías adecuadas para la gestión documental, con la participación de los servidores públicos y la implementación de buenas prácticas que contribuyan al mejoramiento continuo del acceso a la información de la entidad por los usuarios internos y externos, mediante la implementación de lineamientos que permitan constantemente orientar a los procesos del Instituto en el correcto manejo de los documentos producidos en el desarrollo de su gestión, de conformidad con las normas archivísticas emitidas por Archivo General de la Nación. | Formular y aprobar el Plan de Preservación a Largo Plazo | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Plan de Preservación a Largo Plazo formulado y aprobado | Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso de Gestión Documental Dirección de Tecnologías de la Información | Porcentaje | Numérico | 8% | 1 | 3 | 4 | 4