## Hoja1
N° | Proceso | Sub Proceso | Producto del PAI | Objetivo Institucional | Estrategias IGAC | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Documento de verificación | Dependencia responsable | Unidad de Medida | Tipo de indicador | Meta Anual | META I P | META II P | META III P | META IV P
1 | Gestión Estratégica de Tecnología | N/A |  | Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio. Objetivo 6. Fortalecer la apropiación y uso óptimo de las TIC para la automatización de los procesos y la gestión abierta y efectiva de los datos e información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, así como para su integración e interoperabilidad con otros sistemas de información de administración de la tierra y del territorio. | 1. Fortalecimiento/optimización de TIC para la gestión abierta y efectiva de información geográfica, geodésica, agrológica y catastral, a través de la integración de datos dispuestos. | Política de Seguridad Digital | Actualizar, identificar y valorar los activos de información de la entidad por proceso | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Matrices de Activos de Información por Proceso | Todas las dependencias del IGAC |  |  | 99.5% | 3% | 5%
[7 empty] | Publicación de activos de Información | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Matrices de Indice de Información Clasificada y Reservada y Registro de Activos de Información públicados en la página web | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [6 empty] | 5%
[7 empty] | Diseñar el Plan de Uso y Apropiación de Seguridad de la Información 2025 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Plan de uso y apropiación 2025 | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  |  | 5%
[7 empty] | Ejecutar el Plan de Socialización y divulgación de Seguridad de la Información | 2025-02-28 | 2025-12-31 | Matriz de Tráfico - Plan de Uso y Apropiación | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  |  | 1.5% | 3% | 7% | 2.5%
[7 empty] | Revisión de los controles de seguridad de la información de acuerdo con la normativa vigente y buenas practicas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informes de resultados de la revisión de controles | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  |  | 1.5% | 3% | 7% | 2.5%
[7 empty] | Aplicar la herramienta diseñada para realizar la validación del cumplimiento de la norma ISO 27001:2022 para el primer semestre | 2025-06-27 | 2025-07-11 | Herramienta de Autodiagnostico actualizada | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  |  |  | 2% | 3%
[7 empty] | Aplicar la herramienta diseñada para realizar la validación del cumplimiento de la norma ISO 27001:2022 para el segundo semestre | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Herramienta de Autodiagnostico actualizada | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | [6 empty] | 5%
[7 empty] | Seguimiento al PESI | 2025-02-01 | 2025-12-19 | Matriz de Seguimiento PESI | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  |  | 3% | 3% | 4% | 3%
[7 empty] | Actualización, elaboración de documentación asociada al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI | 2025-03-01 | 2025-12-19 | Documentos actualizados, formalizados y socializados | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  |  | 1.5% | 4% | 5% | 2%
[7 empty] | Formular e Implementar el indicador del SGSI | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Hoja de vida de indicador | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  |  | 4%
[7 empty] | Reportar indicadores SGSI | 2025-06-30 | 2025-12-30 | Hoja de vida de indicador con resultados | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  |  |  | 5% | 5% | 4%