## Hoja1
N° | Proceso | Sub Proceso | Objetivo Institucional | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Documento de verificación | Dependencia responsable | Unidad de Medida | Tipo de indicador | Meta Anual | META I P | META II P | META III P | META IV P
1 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Revisar y Actualizar la politica y los objetivos del SG-SST | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Documento Politica y objetivos actualizado vigencia 2025 | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
2 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Planificar el cronograma de trabajo de SG-SST para la vigencia 2025 por medio de reunión con el equipo de trabajo | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Cronograma de trabajo para el Plan de Trabajo Anual | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
3 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Planear las necesidades y el cronograma de trabajo para los programas de vigilancia epidemiológica existentes (Psicosocial, Biomecánico, Cardiovascular) | 2025-02-02 | 2025-02-28 | Cronograma de trabajo para cada uno de los PVE | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
4 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Planear el cronograma de trabajo de la implementación de la norma ISO 45001:2018 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Cronograma de trabajo implementación ISO 45001 | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
5 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Planear la matriz de indicadores a medir vigencia 2025, alineados a los programas, a los requisitos legales y a las necesidades de la entidad, contemplando indicadores de incidencia, prevalencia, cumplimiento y cobertura. | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Matriz de indicadores | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
6 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Planificar la matriz de documentos (manuales, procedimientos, instructivos, formatos) que para la vigencia de 2025 se crearan o actualizaran para documentación del SG-SST | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Matriz de documentos | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
7 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Planificar el cronograma de capacitaciones de SGSST o las necesidades de formación 2025 conforme a los requisitos legales, PVE, necesidades del área | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Cronograma de capacitaciones | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
8 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Planificar el cronograma de trabajo con la ARL y el corredor de seguros bajo las necesidades detectadas por el área. | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Cronograma plan de trabajo con la ARL | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
9 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Aprobar y comunicar el Plan Anual de Trabajo SST y los otros cronogramas de trabajo ( PVE, Implementación norma ISO 45001:2018 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Publicación en el manual de documentos del SIGAC | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
10 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Actualizar la matriz de requisitos legales en SST, incluyendo la normatividad aplicable a asuntos viales (Resolución 40595 | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Matriz de requisitos legales actualizada | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
11 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales conforme a los requerido en la norma ISO 45001:2018, determinando porcentaje de cumplimiento, comunicar a los trabajadores. | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Informe de evaluación de cumplimiento | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 50% | 0% | 50%
12 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar la verificación de la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y pago de servidores públicos y contratistas. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Planillas pagadas de Seguridad Social | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
13 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Verificar la conformación y cumplimiento de responsabilidades de los comités que integran el SG-SST y participar en las reuniones de los comités (copasst, comité de convivencia laboral) cuando sea requerido. | 2025-02-03 | 2025-12-30 | Resoluciones de conformación de los Comites e informes mensuales o trimestrales, según corresponda | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
14 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Planificar las actividades y los objetivos a alcanzar en la semana de la Salud de la Entidad | 2025-06-01 | 2025-08-31 | Cronograma de actividades | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 50% | 50% | 0%
15 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Actualizar el profesiograma de la entidad y definir las necesidades de las evaluaciones medicas ocupacionales 2025 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Profesiograma actualizado | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
16 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la programación establecida, la normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto los colaboradores. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Examenes médicos y informe condiciones de salud | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | Cobertura | 80% | 20% | 20% | 20% | 20%
17 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar seguimiento de los servidores que no han ejecutado examen medico ocupacional periódico a la fecha | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Matriz de seguimiento examenes medicos pendientes | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
18 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Ejecutar el Programa de Vigilancia Epidemiológica del Riesgo Psicosocial | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Cronograma de actividades, registro de asistencia, informes, registro fotografico | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
[10 empty] | Porcentaje | Cobertura | 80% | 20% | 20% | 20% | 20%
19 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Ejecutar el Programa de Vigilancia Epidemiológica - PVE Biomecánico | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Cronograma de actividades, registro de asistencia, informes, registro fotografico | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
[10 empty] | Porcentaje | Cobertura | 80% | 20% | 20% | 20% | 20%
20 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Ejecutar el Programa Vigilancia Epidemiológica - SVE Cardiovascular | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Cronograma de actividades, registro de asistencia, informes, registro fotografico | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
[10 empty] | Porcentaje | Cobertura | 80% | 20% | 20% | 20% | 20%
21 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Desarrollar las Mesas Laborales para seguimiento a casos médicos presentados en la entidad | 2025-03-01 | 2025-11-30 | Actas de medicina laboral | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
22 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Ejecutar la semana de la salud de la entidad | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Informe de gestión con registtro fotografico, y registro de asistencia a actividades | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
23 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar el seguimiento a los trabajadores que presentan restricciones y recomendaciones médico laborales por medio de la creación de una matriz de control y una ficha de seguimiento por cada caso presentado | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Matriz de seguimiento de recomendaciones y fichas de control | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
24 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Ejecutar campaña de promoción y prevención conservación auditiva | 2025-05-01 | 2025-05-31 | Piezas informativas, informe de resultados de la campaña con registro fotografico | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
25 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Elaboración de guía de vacunación y cronograma de inmunización de acuerdo al profesiograma de la entidad | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Documento guía de vacunación y cronograma | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
26 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Ejecutar campaña de promoción y prevención cuidado visual | 2025-05-01 | 2025-05-31 | Piezas informativas, informe de resultados de la campaña con registro fotografico | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
27 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Actualizar (manuales, procedimientos, instructivos, formatos) que para la vigencia de 2025 según la planificación dispuesta y realizar el proceso de normalización documental conforme a las políticas de calidad de la entidad, cargar los documentos en el SIGAC. | 2025-02-03 | 2025-03-30 | Manuales, procedimientos, instructivos y formatos actualizados | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
28 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar caracterización de accidentalidad y medir los indicadores asociados | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Informe de Caracterización de la Accidentalidad | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
29 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Reportar e investigar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Formato Furat, o Furell formato investigación , | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
30 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar seguimiento del plan de acción y socializar lecciones aprendidas de acuerdo con la normatividad y con el procedimiento establecido. | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Matriz de seguimiento, Actas de socialización | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
31 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar campaña de información de como reportar accidentes, incidentes y enfermedades laborales | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Piezas informativas, informe de resultados de la campaña | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
32 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Actualizar la matriz para la identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos - IPVER y determinación de controles vigencia 2025 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Matriz IPEVR actualizada | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
33 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Evaluar la eficacia de los controles implementados en la matriz para la identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos - IPVER | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Informe de analisis de indicadores, informes de inspección | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
34 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar inspecciones de Seguridad Industrial y elementos para la atención de emergencias, definiendo previamente documento técnico, alcance, lugares, y frecuencia | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Informes de inspección | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 50% | 0% | 50%
[10 empty] | Porcentaje | Cobertura | 70% | 0% | 35% | 0% | 35%
35 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Suministrar y realizar seguimiento al uso adecuado de EPP. | 2025-02-03 | 2025-12-30 | Formatos de entrega de EPP, registro fotografico | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
36 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Documentar el programa de riesgos químico y el cronograma de actividades vigencia 2025 de alcance a: almacén (mantenimiento), laboratorio y geodésica | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Documento programa de riesgo quimico y cronograma | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
37 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Ejecutar el Programa de Riesgo Químico y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades trazadas. | 2025-03-01 | 2025-12-30 | Cronograma de actividades, registro de asistencia, informes, registro fotografico | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 80% | 5% | 25% | 25% | 25%
38 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Desarrollar programa de formación y entrenamiento con las brigadas de atención de emergencia a nivel Nacional | 2025-04-01 | 2025-12-30 | Listado de asistencia, registro fotografico | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 50% | 0% | 50%
[11 empty] | Cobertura | 80% | 0% | 40% | 0% | 50%
39 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar la dotación y verificación de los insumos de emergencia para las brigadas a nivel Nacional | 2025-04-01 | 2025-10-31 | Ordenes de compra, registro de entrega | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 50% | 0% | 50%
[10 empty] | Porcentaje | Cobertura | 80% | 0% | 40% | 0% | 40%
40 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Actualizar planes de Gestión del riesgo( plan de emergencia y contingencia) 2025, incluyendo los comités de gestión del riesgo, comité de ayuda mutua aplicables a la entidad o cada territorial | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Plan de emergencias y contingencias actualizado, documento de conformación del Comité de Gestión del Riesgo | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
41 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Desarrollar campaña en la vigencia 2025 de capacitación y sensibilización para los riesgos que mas refieren accidentalidad : Locativo, Biomecánico, Biológico, Riesgo Público según caracterización 2024. | 2025-02-03 | 2025-11-30 | Piezas informativas, informe de resultados de la campaña | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
[10 empty] | Porcentaje | Cobertura | 80% | 20% | 20% | 20% | 20%
42 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Planificar y estructurar junto a la ARL de los simulacros a realizar vigencia 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Circulares, instructivos, agenda para el día del simulacro | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
43 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Ejecutar y participar en los simulacros Nacionales vigencia 2025. | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Listado de asistencia | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Porcentaje | Cobertura | 70% | 0% | 0% | 0% | 70%
44 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Verificar los informes de cada simulacro y los reportes a las entidades que requieran para disponer las constancias de participación | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Informe de gestión del simulacro, reporte a entidades y consancia de participación en el simulacro. | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
45 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Construir una matriz de seguimiento de mediciones higiénicas donde se incluyan los resultados de las mediciones realizadas en el instituto y hacer seguimiento a los hallazgos presentados e identificar necesidades de mediciones higiénicas 2025 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Matriz de seguimiento de mediciones higienicas | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
46 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar las mediciones ambientales que apliquen para los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. | 2025-05-02 | 2025-11-30 | Informe con resultados de las mediciones ambientales y acciones a implementar de acuerdo a los resultados | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 50% | 0% | 50%
47 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Medir y analizar los indicadores dispuestos para el SG-SST | 2025-02-03 | 2025-12-30 | Informe Análisis de Indicadores | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
48 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar Rendición del desempeño del SGSST bajo el Decreto 1072 de 2015 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | Informe consolidado de rendición de cuentas | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
49 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar la revisión por la alta dirección al desempeño del SGSST | 2025-10-01 | 2025-10-30 | Acta de reunión | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
50 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar auditoria interna del Sistema de Gestión de la SST bajo el Decreto 1072 de 2015 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Informe de Auditoria | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
51 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar auditoria EXTERNA al SGSST bajo la norma internacional ISO 45001:2018 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Informe de Auditoria | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
52 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar el reporte de autoevaluación por medio de los estándares ante la ARL positiva en la plataforma de ALISTTA Vigencia 2025 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | Soporte cargue de estandares y pantallazo pagina Web ARL Positiva | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
53 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Realizar el reporte del cumplimiento de los estándares ante el Ministerio de trabajo vigencia 2024 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Soporte de Evaluación Ministerio de Trabajo impreso y pantallazo de la página de riesgos laborales del Ministerio | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
54 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Documentar mediante una matriz las acciones de mejora y/o correctivas requeridas para la vigencia 2025 y realizar el seguimiento a la ejecución de las mismas | 2025-01-02 | 2025-12-30 | Mattriz de acciones de mejora y/o correctivas | Subdirección de Talento Humano | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
55 | Gestión Estratégica de Personas | SST | Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral. |  | Desarrollar actividades con las áreas misionales asociadas con la prevención de la materialización del Riesgo Público. | 2025-02-02 | 2025-12-30 | Actas e informes |  | Porcentaje | Cumplimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%