## PAI - III TRIMESTRE
ANEXO - INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - III TRIMESTRE 2024
Área Formuladora | Código Actividad | Actividad | Meta III Trimestre | Ejecutado III Trimestre | Evaluación Cualitativa | Resultado Evaluación OCI
1100 - Oficina Asesora de Planeación | 1100-7-2 | Diseñar y desarrollar herramienta | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | De acuerdo con las evidencias encontradas en el Drive (Cronograma PGI Planeación del Gasto Institucional, manual técnico y de instalación del sistema del 25 de septiembre de 2024, además de los soportes 3 y 4 del manual), se observa cumplimiento al cronograma establecido. La implementación propuesta entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2024 se ha llevado a cabo según lo planificado, lo que garantiza el cumplimiento de la actividad programada.
1100 - Oficina Asesora de Planeación | 1100-7-3 | Realizar pruebas funcionales y técnicas | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Según las evidencias encontradas en el Drive (correos de ejecución de pruebas del módulo de configuración/administración del 20 y 23 de agosto de 2024 y del 3 de septiembre de 2024, además de los soportes 3 a 9 adjuntos), se ha evidenciado en ambiente de pruebas que el aplicativo dispone de un módulo para activar las vigencias. Este módulo permite la configuración de: a) Cronograma de etapas para formulación, b) Configuración de topes de inversión, c) Configuración de topes de funcionamiento, d) Configuración de revisores y e) Apertura de vigencia. Adicionalmente, según lo observado, el aplicativo genera las validaciones solicitadas y emite los errores percibidos, cumpliendo así con el producto exigido para esta actividad en los tiempos establecidos.
1300 - Oficina Asesora de Comunicaciones | 1300-1-4 | Presentar la propuesta para la modificación del sitio web | 1 | 1 | Cumple fuera del mes propuesto | Se evidencia un archivo en PDF que contiene: a) Captura de pantalla del correo enviado al Ing. Jaime Ricardo Pazmiño Rosas con copia a Alejandra Montenegro Pinzón el 02/10/2024, con asunto “presentación propuesta para la modificación del sitio web”. b) Propuesta de Diseño de la Página Web del IGAC en la que se describe el equipo de trabajo requerido, el cronograma de trabajo y el workshop. Como se observa, la propuesta fue presentada por fuera del término establecido para la actividad.
1400 - Oficina de Control Interno | 1400-1-1 | Realizar la planificación de las Auditorias Internas de Gestión de acuerdo con lo programado. | 13 | 13 | Cumple dentro del mes propuesto | Se evidencian 13 archivos PDF que contienen la programación de las auditorías integrales a procesos y direcciones territoriales para el periodo abril a septiembre de 2024.
1400 - Oficina de Control Interno | 1400-1-2 | Ejecutar las Auditorias Internas de Gestión de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías 2024 definido por la OCI. | 13 | 13 | Cumple dentro del mes propuesto | Se evidencian 26 archivos PDF los cuales contienen los registros de asistencia de apertura y cierre de las auditorías realizadas a los procesos: i) Gestión de Información Geográfica para el SAT - Gestión Catastral. ii) Gestión Estratégica de Personas (Incluye Proceso de encargos) iii) Gestión Estratégica de Tecnología (Sistemas de Informacion) iv) Gestión Valuatoria v) Relacionamiento Estratégico - Mercadeo Estratégico (Inventario Publicaciones) y, de las Direcciones Territoriales de: Tolima, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Sucre, Atlántico y Valle, entre los meses de abril y septiembre de 2024.
2000 - Subdirección General | 2000-3-2 | Socializar plan de trabajo para el fortalecimiento componentes técnico, tecnológico, operativo y administrativo de la IDE Corporativa implementado. | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | En la carpeta de las evidencias se constata archivos excel con el plan de trabajo de la IDE corporativa, implementado (informe de ejecución); actas de registro de asistencia de reuniones con fecha 03/7/2024, 24/07/2024, para hacer seguimiento al plan de trabajo IDE corporativa; PDF de correo electrónico enviado a Diego Fernando Carrero Baron, solicitando la aprobación del plan de trabajo IDE corporativa con fecha 09/10/2024 y archivo Word “Informe de Gestión Primer IDE corporativa Semestre 2024”.
2000 - Subdirección General | 2000-4-2 | Formular y ejecutar el plan de trabajo de la DIP para la innovación y mejora de procesos misionales basados en la analítica, ciencia de datos e inteligencia artificial | 0 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | En la carpeta de las evidencias se evidencia archivos excel con el plan de trabajo de la IDE corporativa, implementado (informe de ejecución); actas de registro de asistencia de reuniones con fecha 03/7/2024, 24/07/2024, para hacer seguimiento al plan de trabajo IDE corporativa; PDF de correo electrónico enviado a Diego Fernando Carrero Baron, solicitando la aprobación del plan de trabajo IDE corporativa con fecha 09/10/2024 y archivo Word “Informe de Gestión Primer IDE corporativa Semestre 2024”
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva | 2200-11-1 | Elaborar el documento técnico con el diagnóstico | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Se presenta el documento Diagnóstico del Sistema de Información Territorial del Consejo Territorial de Cabildos (CTC) de la Sierra Nevada de Gonawindua Versión 1.0.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva | 2200-11-2 | Elaborar el plan de gestión y cronograma de actividades | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Se presentan los siguientes documentos: Propuesta Técnica del Plan de Acción 2024 - 2026 para la Creación e Implementación del Sistema de Información Geográfico (SIG) del Consejo Territorial de Cabildos (CTC) de la Sierra Nevada de Gonawindua Versión 0.2, Plan de Gestión del Proyecto Sistema de Información Geográfica (SIG) del Consejo Territorial de Cabildos (CTC) de la Sierra Nevada de Gonawindua Semestre II 2024 Versión 0.2 en donde se mencionan las diferentes etapas del proyecto, adicional se presentan documentos actas de reunión del 28-08-2024 y presentación de la propuesta Plan de acción 2024-2026 Acuerdo IT1-11 Creación e implementación del sistema propio de información del territorio ancestral de la Línea Negra que será administrado autónomamente por el Consejo Territorial de Cabi
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva | 2200-14-3 | Realizar el desarrollo e implementación del SIMI-Sistema de investigación misional | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Se presenta informe del mes de septiembre del sistema de Investigación Misional del IGAC – SIMI, con las actividades desarrolladas en las diferentes etapas, adicional se presenta informe del desarrollo del software acorte septiembre, por lo que se puede observar el desarrollo de la actividad.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva | 2200-15-2 | Elaborar los documentos de análisis y diseño | 2 | 2 | Cumple dentro del mes propuesto | Se observan las siguientes evidencias: SIG_SNRA Reforma agraria con la descripción del sistema y los requerimientos para el desarrollo del mismo, adicional se presenta documento de 21-09-2024 con las especificaciones de requerimientos funcionales y no funcionales Sistema de Información Geográfica de la Reforma Agraria SIG_SNRA y los informes correspondientes de diseño de los meses de agosto y septiembre.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva | 2200-16-3 | Realizar el desarrollo e implementación del SIEC | 100 | 73 | No cumple la meta programada | Se presenta informe de desarrollo de software de SIG- Firmas Espectrales del mes de septiembre, y documento de avance mensual en donde se menciona el desarrollo de las diferentes actividades por etapa, los inconvenientes presentados y acciones de mejora, sin embargo, no se observa el Manual del usuario SIEC del sistema de información geográfica para la gestión de firmas espectrales SIEC, de acuerdo con lo presentado se observa que aun no se cuenta con el desarrollo correspondiente por ende aun no es posible contar con el manual del usuario. . Se sugiere revisar las actividades propuestas y los productos esperados para que guarden correlación directa.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva | 2200-7-1 | Estructurar el Plan de operación del Laboratorio de Catografía temática | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | De acuerdo con las evidencias suministradas se presenta el Plan de Operación para el laboratorio de Cartografía temática, donde se mencionan los recursos y la estructura del laboratorio.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva | 2200-7-2 | Estructurar el Plan de operación del Laboratorio de Observación de la tierra y Espectroradiometria, que incluya el banco de Firmas Espectrales | 1 | 0 | No cumple la meta programada | Se observa matriz de seguimiento con las actividades estratégicas de la Dirección de Investigación y prospectiva, además de documento de análisis del sistema de información geográfica para firmas espectrales de agosto 2024, sin embargo, las evidencias no permiten evidenciar el desarrollo del producto esperado “Plan de operación del Laboratorio de Observación de la tierra y Espectroradiometria, que incluya el banco de Firmas Espectrales” se presentan anexos de modelamiento firmas espectrales, y documentos de especificación de requerimiento funcionales y no funcionales SIG_ Firmas_ Espectrales. Se sugiere revisar las actividades propuestas y los productos esperados para que guarden correlación directa.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva | 2200-7-3 | Socializar los Planes de operación de Laboratorio de Catografía temática y el Laboratorio de Observación de la tierra y Espectroradiometria | 2 | 1 | No cumple la meta programada | Se observa registro de asistencia del 17 de julio del año en curso con la participación 47 servidores públicos, y grabación del 15 de octubre 2024 con participación de más de 15 servidores públicos en donde se socializan los documentos relacionados con el laboratorio de Espectroradiometria, sin embargo, en ninguna de las evidencias se menciona lo referente al laboratorio de cartografía temática. Se sugiere revisar las actividades propuestas y los productos esperados para que guarden correlación directa en la ejecución y el producto entregado.
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva | 2200-9-2 | Elaborar los documentos de análisis y diseño de los requerimientos vigecia 2024 | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Se observa documento de diseño SIG Indígena en versión 2.3, y acta de reunión del 08 de mayo de 2024, en donde se presenta el modelamiento del Sistema de Información Geográfica SIG_INDIGENA, representando los aspectos y las características que serán parte de la arquitectura.
2210 - Observatorio Inmobiliario | 2210-2-1 | Generar documento en el cual se identifique la normativa de zonas homogeneas de modelo valuatorio nacional. | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Se evidencia archivo PDF nombrado “SOPORTE”, con título del archivo “REVISIÓN Y EXPLORACIÓN DE METODOLOGÍAS VALUATORIAS PARA SER CONSIDERADAS EN EL ÁMBITO COLOMBIANO Análisis de metodologías valuatorias (puntuales y masivas)”, publicado el 21 de abril de 2024. En el cual se identifique la normativa de zonas homogéneas de modelo valuatorio nacional.
2300 - Dirección de Regulación y Habilitación | 2300-3-1 | Crear las historias de usuario | 5 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Se evidencia archivo Word “2300-3-1 SOPORTE”, Informe SINIC abril - Agosto 2024 con las historias de los usuarios de las cuales, ya se encuentran en producción las funcionalidades de: servicios web, tablero de control reporte de información catastral y tablero de control de estadísticas catastrales.
2300 - Dirección de Regulación y Habilitación | 2300-3-3 | Consolidar el tablero de información catastral nacional | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Se evidencia archivo Word “2300-3-3 SOPORTE”, Informe SINIC abril - Agosto 2024 tableros de control de información catastral nacional, donde se pueden visualizar 3 imágenes de tableros con sus respectivos links de consulta.
2500 - Dirección de Gestión Catastral | 2500-3-1 | Alistar la información necesaria para elaborar los avalúos comerciales masivos con base en la muestra suministrada por el DANE | 22 | 22 | Cumple dentro del mes propuesto | Se evidencio archivo Excel donde se registraron las 22 ciudades capitales que se cuenta con la información catastral requerida para la elaboración de los avalúos comerciales masivos, los cuales son: Cali, Cartagena, Florencia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Quibdó, Riohacha, Tunja, Villavicencio, Barranquilla, Cúcuta, Pereira, Santa Marta, Sincelejo, Armenia, Bucaramanga, Ibagué y Valledupar.
2500 - Dirección de Gestión Catastral | 2500-4-2 | Ejecutar el operativo de campo del total de municipios programados | 100 | 48.7 | No cumple la meta programada | Se evidencio archivo Excel donde se han registrado los 295 municipios donde se han realizado visitas en terreno para recolectar datos de ofertas y encuestas, con el fin de obtener valores de terreno de la zona rural, obteniendo un avance del 48,7% respecto a la meta de 606 municipios.
2500 - Dirección de Gestión Catastral | 2500-5-2 | Ejecutar el operativo de campo del total de municipios programados | 100 | 81.4 | No cumple la meta programada | Se evidencio archivo Excel donde se han registrado los 57 municipios donde se han realizado visitas de terreno, con el fin de obtener valores de referencia de las áreas rurales priorizadas en el marco de la aplicación del Art 62 del PND, obteniendo un avance del 81,4% respecto a la meta programa de 70 municipios.
2710 - Subdirección de Información | 2710-1-2 | Realizar el diagnóstico y definición de la arquitectura de información de los modelos LADM-Col | 100 | 100 | Cumple dentro del mes propuesto | Se procede a verificar la información suministrada mediante la evaluación del documento que aborda la Arquitectura de Información. Esta evaluación se centra en la implementación de un sistema para la evaluación de la calidad de los datos catastrales, el cual está alineado con el Modelo LADM-COL. Esta actividad forma parte de las tareas programadas para este trimestre, con el objetivo de garantizar la integridad y precisión de los datos catastrales, contribuyendo así a la mejora continua de nuestros procesos.
2710 - Subdirección de Información | 2710-2-3 | Disponer en producción el servicio de consulta de información desarrollado por el IGAC | 100 | 100 | Cumple dentro del mes propuesto | Se presenta el documento titulado "Formato de Solicitud de Cambio - SDC" de la Gestión de Servicios Tecnológicos, perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Este documento da cumplimiento a la disposición de poner en producción el servicio de consulta de información desarrollado por el IGAC. A través de este servicio, se busca facilitar el acceso y la consulta de datos, mejorando así la eficiencia y la transparencia en el manejo de la información
2720 - Subdirección Sistemas de Información | 2720-6-1 | Elaborar documentación precontractual (especificaciones y RFI si aplica) | 100 | 100 | Cumple dentro del mes propuesto | Se presenta un documento relativo a la elaboración de la documentación precontractual, que incluye las especificaciones y, de ser necesario, la Solicitud de Información (RFI). Este proceso tiene como objetivo dar cumplimiento al Plan de Implementación del Repositorio de Datos Maestro (RDM), el cual ha sido ejecutado conforme a lo establecido. El plan formulado incluye una matriz de seguimiento que permite monitorear y evaluar la implementación de las actividades programadas, asegurando así el éxito del proyect
3100 - Subdirección de Talento Humano | 3100-1-1 | Elaborar el documento línea base de información del Modelo Estratégico de Gestión de Personas | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Se evidencia archivo (PDF) Manual Modelo de Gestión Estratégica de Personas con; por lo anterior, se emite concepto favorable.
3100 - Subdirección de Talento Humano | 3100-1-2 | Formular los indicadores de impacto del Modelo Estratégico de Gestión de Personas | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Se evidencia archivo EXCEL, relacionando la formulación de los indicadores de impacto del modelo estratégico de gestión de personas. por lo anterior, se emite concepto favorable
3100 - Subdirección de Talento Humano | 3100-2-1 | Ajustar el estudio técnico para la planta temporal | 1 | 1 | Cumple fuera del mes propuesto | Se adjunta documento (PDF), denominado “INFORME FINAL ESTUDIO DE CARGAS LABORALES EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMALIZACIÓN LABORAL EN EQUIDAD”, con fecha de septiembre de 2024; por lo anterior, se da cumplimiento a la actividad, pero fuera del mes, ya que estaba programada para julio.
3100 - Subdirección de Talento Humano | 3100-2-2 | Elaborar los comunicados a las autoridades competentes solicitando concepto técnico y viabilidad presupuestal para la creación de la planta temporal | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Se adjunta por el responsable de la actividad, correo electrónico denominado “consulta sobre formalización laboral – planta temporal”, suscrito por un contratista de la oficina de planeación, de fecha 16 de diciembre de 2023 (fecha de la actividad agosto de 2024) por lo tanto, no se valida el soporte; adicional se evidencia documento de consulta, suscrito por el jefe de la oficina de planeación, el cual es validado para el cumplimiento a la actividad.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera | 3200-2-16 | Realizar presupuesto final | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Se realizó el presupuesto para la adecuación de obras en sede central.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera | 3200-3-1 | Contribuir en el alistamiento de información y mesas de trabajo dentro del flujo de cuentas de cobro requerido por la Dirección de TIC | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | El grupo de contabilidad participó en reuniones el 22 de julio, 20, 24 de septiembre 2024, para la revisión del procedimiento de cuentas y las fases del aplicativo klic.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera | 3200-3-2 | Participar en las capacitaciones y pruebas piloto generadas dentro del aplicativo | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Desde el 29 de julio de 2024, Central de Cuentas y Tesorería, viene realizando sesiones de capacitación y pruebas del aplicativo Klic para el pago de cuentas.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera | 3200-3-3 | Realizar seguimiento al funcionamiento del aplicativo, para que se cumplan las condiciones del trámite oportuno de cuentas de cobro. | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | El grupo de trabajo de contabilidad, el 1 de octubre presentó novedades sobre el aplicativo Klic, un informe de novedades que reúne desde julio hasta octubre 2024, los avances de las pruebas realizadas, inquietudes, comentarios y sugerencias.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera | 3200-3-4 | Implementar una solución tecnológica automátizada para la gestión de cuentas de cobro de los contratistas del IGAC | 1 | 0 | No cumple la meta programada | De acuerdo con las evidencias suministradas, se observaron avances significativos con respecto a las pruebas y transición al aplicativo Klic, sin embargo, aún falta su implementación.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera | 3200-6-1 | Plan de trabajo de toma física bienes muebles en Sede Central | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Se observó archivo en Excel con el cronograma de la toma física de Sede Central, que va desde el 26 de septiembre hasta el 18 de diciembre del 2024, lo que quiere decir que se encuentra en implementación.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera | 3200-6-2 | Elaboración circular con lineamientos de toma física bienes muebles en servicio Sede Central | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | Fue elaborada la circular interna No 01 de fecha 11 de septiembre 2024, por la Secretaria General, con los lineamientos para la toma física de los inventarios de Sede Central para la vigencia 2024.
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera | 3200-6-3 | Comunicación de circular y del inventaro individual | 1 | 1 | Cumple dentro del mes propuesto | El 11 de septiembre 2024, mediante correo masivo, fue socializada la circular No 01 de fecha 11 de septiembre 2024 a los funcionarios y contratistas sobre la toma física de inventarios de Sede Central.
EVALUACION EQUIPO AUDITOR - PLANIGAC