## % ÁREA ACT
FORMATO REPORTE INDICADORES SINERGIA PND 2022-2026
SUBDIRECCIÓN U OFICINA: | Dirección de Gestión Catastral
VIGENCIA: | 2023
NOMBRE INDICADOR: | Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado
UNIDAD DE MEDIDA: | Porcentaje
FORMULA: | (Área geográfica a nivel nacional que ha sido objeto del proceso de actualización catastral o de formación catastral durante los últimos cinco años anteriores al período de reporte/ Total de área geográfica del país)X100
META CUATRIENIO | 70%
META 2023 | 9.63%
PERIODICIDAD DE REPORTE: | Anual
Tipo de indicador DNP | Flujo: Los resultados de un año, no se acumulan con los del siguiente. En este caso, se brinda mayor importancia al avance que se obtenga en el último año del cuatrienio
MES DE REPORTE | Avance cuantitativo del mes (hectáreas y % de área) | Principales Avances (300 caracteres) | Cuellos de botella y limitaciones (300 caracteres) | Justificación Avance (1000 caracteres_Detalle del avance) | Nombre y archivo adjunto (Evidencia)
Enero |  | Se determinaron los criterios y variables de priorización de los municipios a intervenir en el cuatrienio para alcanzar la meta de área del territorio nacional a actualizar catastralmente. | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período | Los criterios y variables definieron teniendo en cuenta las siguientes prioridades de política pública: I) Reforma Rural Integral (RRI), II) Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), iii) priorización de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, IV) priorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (criterios ambientales), V) disponibilidad de insumos, VI) área de los territorios, VII) regiones unidad de implementación, VIII) zonas núcleo reforma agraria, IX) fuentes de financiación. | N/A
Febrero |  | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de operadores Catastrales y operación directa, ha intervenido 13 municipios de jurisdicción del IGAC, de los cuales cinco (5) se encuentran en etapa de planeación y ocho (8) en etapa preoperativa | Se identificaron riesgos para la operación en los municipios: Arauquita, problemas de orden público; Tamalameque, inundaciones y Toluviejo, alerta permanente, porque el 90% pertenece a territorios étnicos, y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 13 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de febrero son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Planeación: Aipe (Huila); Gigante (Huila); Arauquita (Arauca); El Paso (Cesar) y Montecristo (Bolívar). Etapa de Preoperativa: Astrea (Cesar); El Peñón (Bolívar); San Carlos (Córdoba); San Juan de Arama (Meta); San Onofre (Sucre); Santa Rosalía (Vichada); Tamalameque (Cesar), y Toluviejo (Sucre). | N/A
Marzo |  | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de operadores Catastrales y operación directa, ha intervenido 14 municipios de jurisdicción del IGAC, de los cuales uno (1) se encuentra en etapa de planeación, doce (12) en etapa preoperativa y, uno (1) en etapa operativa. | Se identificaron riesgos para la operación en el municipios de Toluviejo, alerta permanente, porque el 90% pertenece a territorios étnicos, y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 14 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de marzo son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Planeación: La primavera (Vichada). Etapa de Preoperativa: Arauquita (Arauca); San Carlos (Córdoba); San Juan de Arama (Meta), Santa Rosalía (Vichada), Aipe (Huila); Gigante (Huila), Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); Montecristo (Bolívar); San Onofre (Sucre); Tamalameque (Cesar) y Toluviejo (Sucre). Etapa de Operativa: El Peñón (Bolívar) | N/A
Abril |  | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de operadores Catastrales y operación directa, ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC, de los cuales tres (3) se encuentran en etapa de planeación, ocho (8) en etapa preoperativa y, cinco (5) en etapa operativa. | Se identificaron riesgos para la operación en los municipios: Arauquita, problemas de orden público y Toluviejo, alerta permanente, porque el 90% pertenece a territorios étnicos, y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de abril son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Planeación: La Primavera (Vichada), Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca). Etapa de Preoperativa: Arauquita (Arauca); San Juan de Arama (Meta), Santa Rosalía (Vichada), Aipe (Huila); Gigante (Huila); El Paso (Cesar); Montecristo (Bolívar) y San Onofre (Sucre). Etapa de Operativa: El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar) y Toluviejo (Sucre). | N/A
Mayo |  | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de operadores Catastrales y operación directa, ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC, de los cuales dos (2) se encuentran en etapa de planeación, cinco (5) en etapa preoperativa y, nueve (9) en etapa operativa. | Se identificaron riesgos para la operación en los municipios: Arauquita, problemas de orden público y Toluviejo, alerta permanente, porque el 90% pertenece a territorios étnicos, y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de mayo son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Planeación: Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca). Etapa de Preoperativa: Arauquita (Arauca); Aipe (Huila); Gigante (Huila); Montecristo (Bolívar) y la Primavera (Vichada). Etapa de Operativa: El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar); San Onofre (Sucre); San Juan de Arama (Meta); Santa Rosalía (Vichada) y Toluviejo (Sucre). | N/A
Junio |  | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de operadores Catastrales y operación directa, ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC, de los cuales dos (2) se encuentran en etapa preoperativa y, catorce (14) en etapa operativa. | Se identificaron riesgos para la operación en los municipios: Arauquita y Tamalameque, problemas de orden público; Montecristo, enfrentamientos de grupos alzados en armas, y Toluviejo, alerta permanente, mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de junio son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Preoperativa: Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca). Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca); Aipe (Huila); Gigante (Huila); Montecristo (Bolívar), la Primavera (Vichada), El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar); San Onofre (Sucre); San Juan de Arama (Meta); Santa Rosalía (Vichada) y Toluviejo (Sucre). | N/A
julio |  | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de operadores Catastrales y operación directa, ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC, los cuales en se encuentran en etapa operativa. | Se identificaron riesgos para la operación en: Arauquita, problemas de orden público; Montecristo,enfrentamientos grupos alzados en armas; Gigante, amenazas y avisos de enfrentamientos, y Toluviejo,alerta permanente,mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de julio son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca); Aipe (Huila); Gigante (Huila); Montecristo (Bolívar), la Primavera (Vichada), El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar); San Onofre (Sucre); San Juan de Arama (Meta); Santa Rosalía (Vichada); Toluviejo (Sucre); Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca). | N/A
Agosto |  | En cuanto a la operación catastral se ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC. Se finaliza el plan de intervención, éste incluye la información de los municipios priorizados (660) para el cuatrienio, así como los municipios a intervenir durante el 2023 (128). | Se identificaron riesgos para la operación en: Arauquita, problemas de orden público; Montecristo,enfrentamientos grupos alzados en armas; Aipe, amenazas y avisos de enfrentamientos, y Toluviejo, alerta permanente, mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de agosto son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca); Aipe (Huila); Gigante (Huila); Montecristo (Bolívar), la Primavera (Vichada), El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar); San Onofre (Sucre); San Juan de Arama (Meta); Santa Rosalía (Vichada); Toluviejo (Sucre); Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca). El plan de intervención incluye la información de los 660 municipios priorizados para el cuatrienio de los cuales 495 se encuentran bajo competencia del IGAC y 165 de otros gestores catastrales, fuentes y mecanismos de financiación, Modelo de operación a implementar en la intervención de los municipios y, estructura de costos definida. | N/A
Septiembre |  | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, del total de 660 municipios priorizados ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC, los cuales en se encuentran en etapa operativa.. | Se identificaron riesgos para la operación en: Arauquita, problemas de orden público; Montecristo,enfrentamientos grupos alzados en armas; Aipe, amenazas y avisos de enfrentamientos, y Toluviejo, alerta permanente, mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de septiembre son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca); Aipe (Huila); Gigante (Huila); Montecristo (Bolívar), la Primavera (Vichada), El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar); San Onofre (Sucre); San Juan de Arama (Meta); Santa Rosalía (Vichada); Toluviejo (Sucre); Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca). | N/A
Octubre |  | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, del total de 660 municipios priorizados ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC, los cuales en se encuentran en etapa operativa. | Se identificaron riesgos para la operación en el municipio de Toluviejo, que presenta una alerta permanente porque el 90% del municipio pertenece a territorios étnicos y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de octubre son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca); Aipe (Huila); Gigante (Huila); Montecristo (Bolívar), la Primavera (Vichada), El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar); San Onofre (Sucre); San Juan de Arama (Meta); Santa Rosalía (Vichada); Toluviejo (Sucre); Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca). | N/A
Noviembre
Diciembre
Note on C14: avance general enfocada a la meta
Note on E14: Avance detallado enfocado a la meta

## PDET
FORMATO REPORTE INDICADORES SINERGIA PND 2022-2026
SUBDIRECCIÓN U OFICINA: | Dirección de Gestión Catastral
VIGENCIA: | 2023
NOMBRE INDICADOR: | Porcentaje del área geográfica de los municipios PDET con catastro multipropósito formado y/o actualizado total o parcialmente
UNIDAD DE MEDIDA: | Porcentaje
FORMULA: | (Área geográfica de los municipios PDET que ha sido objeto del proceso de actualización catastral o de formación catastral durante los últimos cinco años anteriores al período de reporte/ Total de área geográfica de los municipios PDET)X100
META CUATRIENIO | 91.36%
META 2023 | 1.61%
PERIODICIDAD DE REPORTE: | Anual
Tipo de indicador DNP | Flujo: Los resultados de un año, no se acumulan con los del siguiente. En este caso, se brinda mayor importancia al avance que se obtenga en el último año del cuatrienio
MES DE REPORTE | Principales Avances (300 caracteres) | Cuellos de botella y limitaciones (300 caracteres) | Justificación Avance (1000 caracteres_Detalle del avance)
Enero | Se determinaron los criterios y variables de priorización de los municipios a intervenir en el cuatrienio para alcanzar la meta de área del territorio nacional a actualizar catastralmente. | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período | Los criterios y variables definieron teniendo en cuenta las siguientes prioridades de política pública: I) Reforma Rural Integral (RRI), II) Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), iii) priorización de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, IV) priorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (criterios ambientales), V) disponibilidad de insumos, VI) área de los territorios, VII) regiones unidad de implementación, VIII) zonas núcleo reforma agraria, IX) fuentes de financiación.
Febrero | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, viene actualizando de manera parcial 11 municipios PDET en todo el territorio nacional, siendo 3 municipios de jurisdicción IGAC. | Los municipios PDET en su mayoría presentan problemas de orden público, enfrentamientos armados, en general problemas de seguridad y presencia de minas antipersona, el avance en estos municipios se ve retrasado en gran medida por la dificultad y difícil accesibilidad a los territorios. | Los 11 municipios PDET que se vienen actualizando de manera parcial en todo el territorio nacional son: Dabeiba y Remedios en Antioquia, Córdoba y El Guamo en Bolívar, Balboa y Guapi en Cauca, La Jagua de Ibirico en Cesar, Ovejas , San Onofre y Toluviejo en Sucre y, Rioblanco en Tolima y Orito en Putumayo, siendo 3 municipios de jurisdicción IGAC: San Onofre (Sucre), Toluviejo (Sucre) y Arauquita (Arauca).
Marzo | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, viene actualizando de manera parcial 11 municipios PDET en todo el territorio nacional, siendo 3 municipios de jurisdicción IGAC. | Los municipios PDET en su mayoría presentan problemas de orden público, enfrentamientos armados, en general problemas de seguridad y presencia de minas antipersona, el avance en estos municipios se ve retrasado en gran medida por la dificultad y difícil accesibilidad a los territorios. | Los 11 municipios PDET que se vienen actualizando de manera parcial en todo el territorio nacional son: Dabeiba y Remedios en Antioquia, Córdoba y El Guamo en Bolívar, Balboa y Guapi en Cauca, La Jagua de Ibirico en Cesar, Ovejas , San Onofre y Toluviejo en Sucre y, Rioblanco en Tolima y Orito en Putumayo, siendo 3 municipios de jurisdicción IGAC: San Onofre (Sucre), Toluviejo (Sucre) y Arauquita (Arauca).
Abril | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, viene actualizando de manera parcial 13 municipios PDET en todo el territorio nacional, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC. | Los municipios PDET en su mayoría presentan problemas de orden público, enfrentamientos armados, en general problemas de seguridad y presencia de minas antipersona, el avance en estos municipios se ve retrasado en gran medida por la dificultad y difícil accesibilidad a los territorios. | Los 13 municipios PDET que se vienen actualizando de manera parcial en todo el territorio nacional son: Dabeiba y Remedios en Antioquia, Córdoba y El Guamo en Bolívar, Balboa y Guapi en Cauca, La Jagua de Ibirico en Cesar, Ovejas , San Onofre y Toluviejo en Sucre, Rioblanco en Tolima, Orito de Putumayo y Balboa de Cauca, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC: Arauquita (Arauca); San Onofre (Sucre), Orito (Putumayo), Balboa (Cauca) y Toluviejo (Sucre).
Mayo | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, viene actualizando de manera parcial 13 municipios PDET en todo el territorio nacional, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC. | Los municipios PDET en su mayoría presentan problemas de orden público, enfrentamientos armados, en general problemas de seguridad y presencia de minas antipersona, el avance en estos municipios se ve retrasado en gran medida por la dificultad y difícil accesibilidad a los territorios. | Los 13 municipios PDET que se vienen actualizando de manera parcial en todo el territorio nacional son: Dabeiba y Remedios en Antioquia, Córdoba y El Guamo en Bolívar, Balboa y Guapi en Cauca, La Jagua de Ibirico en Cesar, Ovejas , San Onofre y Toluviejo en Sucre, Rioblanco en Tolima, Orito de Putumayo y Balboa de Cauca, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC: Arauquita (Arauca); San Onofre (Sucre), Orito (Putumayo), Balboa (Cauca) y Toluviejo (Sucre).
Junio | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, viene actualizando de manera parcial 13 municipios PDET en todo el territorio nacional, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC. | Los municipios PDET en su mayoría presentan problemas de orden público, enfrentamientos armados, en general problemas de seguridad y presencia de minas antipersona, el avance en estos municipios se ve retrasado en gran medida por la dificultad y difícil accesibilidad a los territorios. | Los 13 municipios PDET que se vienen actualizando de manera parcial en todo el territorio nacional son: Dabeiba y Remedios en Antioquia, Córdoba y El Guamo en Bolívar, Balboa y Guapi en Cauca, La Jagua de Ibirico en Cesar, Ovejas , San Onofre y Toluviejo en Sucre, Rioblanco en Tolima, Orito de Putumayo y Balboa de Cauca, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC: Arauquita (Arauca); San Onofre (Sucre), Orito (Putumayo), Balboa (Cauca) y Toluviejo (Sucre).
julio | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, viene actualizando de manera parcial 13 municipios PDET en todo el territorio nacional, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC. | Los municipios PDET en su mayoría presentan problemas de orden público, enfrentamientos armados, en general problemas de seguridad y presencia de minas antipersona, el avance en estos municipios se ve retrasado en gran medida por la dificultad y difícil accesibilidad a los territorios. | Los 13 municipios PDET que se vienen actualizando de manera parcial en todo el territorio nacional son: Dabeiba y Remedios en Antioquia, Córdoba y El Guamo en Bolívar, Balboa y Guapi en Cauca, La Jagua de Ibirico en Cesar, Ovejas , San Onofre y Toluviejo en Sucre, Rioblanco en Tolima, Orito de Putumayo y Balboa de Cauca, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC: Arauquita (Arauca); San Onofre (Sucre), Orito (Putumayo), Balboa (Cauca) y Toluviejo (Sucre).
Agosto | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, viene actualizando de manera parcial 13 municipios PDET en todo el territorio nacional, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC. | Los municipios PDET en su mayoría presentan problemas de orden público, enfrentamientos armados, en general problemas de seguridad y presencia de minas antipersona, el avance en estos municipios se ve retrasado en gran medida por la dificultad y difícil accesibilidad a los territorios. | Los 13 municipios PDET que se vienen actualizando de manera parcial en todo el territorio nacional son: Dabeiba y Remedios en Antioquia, Córdoba y El Guamo en Bolívar, Balboa y Guapi en Cauca, La Jagua de Ibirico en Cesar, Ovejas , San Onofre y Toluviejo en Sucre, Rioblanco en Tolima, Orito de Putumayo y Balboa de Cauca, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC: Arauquita (Arauca); San Onofre (Sucre), Orito (Putumayo), Balboa (Cauca) y Toluviejo (Sucre).
Septiembre | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, viene actualizando de manera parcial 13 municipios PDET en todo el territorio nacional, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC. | Los municipios PDET en su mayoría presentan problemas de orden público, enfrentamientos armados, en general problemas de seguridad y presencia de minas antipersona, el avance en estos municipios se ve retrasado en gran medida por la dificultad y difícil accesibilidad a los territorios. | Los 13 municipios PDET que se vienen actualizando de manera parcial en todo el territorio nacional son: Dabeiba y Remedios en Antioquia, Córdoba y El Guamo en Bolívar, Balboa y Guapi en Cauca, La Jagua de Ibirico en Cesar, Ovejas , San Onofre y Toluviejo en Sucre, Rioblanco en Tolima, Orito de Putumayo y Balboa de Cauca, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC: Arauquita (Arauca); San Onofre (Sucre), Orito (Putumayo), Balboa (Cauca) y Toluviejo (Sucre).
Octubre | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, viene actualizando de manera parcial 13 municipios PDET en todo el territorio nacional, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC. | Los municipios PDET en su mayoría presentan problemas de orden público, enfrentamientos armados, en general problemas de seguridad y presencia de minas antipersona, el avance en estos municipios se ve retrasado en gran medida por la dificultad y difícil accesibilidad a los territorios. | Los 13 municipios PDET que se vienen actualizando de manera parcial en todo el territorio nacional son: Dabeiba y Remedios en Antioquia, Córdoba y El Guamo en Bolívar, Balboa y Guapi en Cauca, La Jagua de Ibirico en Cesar, Ovejas , San Onofre y Toluviejo en Sucre, Rioblanco en Tolima, Orito de Putumayo y Balboa de Cauca, siendo 5 municipios de jurisdicción IGAC: Arauquita (Arauca); San Onofre (Sucre), Orito (Putumayo), Balboa (Cauca) y Toluviejo (Sucre).

## MPIOS CON CATASTRO
FORMATO REPORTE INDICADORES SINERGIA PND 2022-2026
SUBDIRECCIÓN U OFICINA: | Dirección de Gestión Catastral
VIGENCIA: | 2023
NOMBRE INDICADOR: | Municipios del país con catastro multipropósito formado y/o actualizado total o parcialmente
UNIDAD DE MEDIDA: | Número
FORMULA: | Sumatoria de municipios del país en los que se ha llevado a cabo de forma parcial o total el proceso de actualización catastral multipropósito o del de formación catastral multipropósito durante los últimos cinco años anteriores al período de reporte.
META CUATRIENIO | 598
META 2023 | 123
PERIODICIDAD DE REPORTE: | Anual
Tipo de indicador DNP | Flujo: Los resultados de un año, no se acumulan con los del siguiente. En este caso, se brinda mayor importancia al avance que se obtenga en el último año del cuatrienio
MES DE REPORTE | Principales Avances (300 caracteres) | Cuellos de botella y limitaciones (300 caracteres) | Justificación Avance (1000 caracteres_Detalle del avance)
Enero | Se determinaron los criterios y variables de priorización de los municipios a intervenir en el cuatrienio para alcanzar la meta de área del territorio nacional a actualizar catastralmente. | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período | Los criterios y variables definieron teniendo en cuenta las siguientes prioridades de política pública: I) Reforma Rural Integral (RRI), II) Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), iii) priorización de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, IV) priorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (criterios ambientales), V) disponibilidad de insumos, VI) área de los territorios, VII) regiones unidad de implementación, VIII) zonas núcleo reforma agraria, IX) fuentes de financiación.
Febrero | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de operadores Catastrales y operación directa, ha intervenido 13 municipios de jurisdicción del IGAC, de los cuales cinco (5) se encuentran en etapa de planeación y ocho (8) en etapa preoperativa | Se identificaron riesgos para la operación en los municipios: Arauquita, problemas de orden público; Tamalameque, inundaciones y Toluviejo, alerta permanente, porque el 90% pertenece a territorios étnicos, y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 13 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de febrero son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Planeación: Aipe (Huila); Gigante (Huila); Arauquita (Arauca); El Paso (Cesar) y Montecristo (Bolívar). Etapa de Preoperativa: Astrea (Cesar); El Peñón (Bolívar); San Carlos (Córdoba); San Juan de Arama (Meta); San Onofre (Sucre); Santa Rosalía (Vichada); Tamalameque (Cesar), y Toluviejo (Sucre).
Marzo | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de operadores Catastrales y operación directa, ha intervenido 14 municipios de jurisdicción del IGAC, de los cuales uno (1) se encuentra en etapa de planeación, doce (12) en etapa preoperativa y, uno (1) en etapa operativa. | Se identificaron riesgos para la operación en el municipios de Toluviejo, alerta permanente, porque el 90% pertenece a territorios étnicos, y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 14 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de marzo son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Planeación: La primavera (Vichada). Etapa de Preoperativa: Arauquita (Arauca); San Carlos (Córdoba); San Juan de Arama (Meta), Santa Rosalía (Vichada), Aipe (Huila); Gigante (Huila), Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); Montecristo (Bolívar); San Onofre (Sucre); Tamalameque (Cesar) y Toluviejo (Sucre). Etapa de Operativa: El Peñón (Bolívar)
Abril | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de operadores Catastrales y operación directa, ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC, de los cuales tres (3) se encuentran en etapa de planeación, ocho (8) en etapa preoperativa y, cinco (5) en etapa operativa. | Se identificaron riesgos para la operación en los municipios: Arauquita, problemas de orden público y Toluviejo, alerta permanente, porque el 90% pertenece a territorios étnicos, y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de abril son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Planeación: La Primavera (Vichada), Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca). Etapa de Preoperativa: Arauquita (Arauca); San Juan de Arama (Meta), Santa Rosalía (Vichada), Aipe (Huila); Gigante (Huila); El Paso (Cesar); Montecristo (Bolívar) y San Onofre (Sucre). Etapa de Operativa: El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar) y Toluviejo (Sucre).
Mayo | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de operadores Catastrales y operación directa, ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC, de los cuales dos (2) se encuentran en etapa de planeación, cinco (5) en etapa preoperativa y, nueve (9) en etapa operativa. | Se identificaron riesgos para la operación en los municipios: Arauquita, problemas de orden público y Toluviejo, alerta permanente, porque el 90% pertenece a territorios étnicos, y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de mayo son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Planeación: Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca). Etapa de Preoperativa: Arauquita (Arauca); Aipe (Huila); Gigante (Huila); Montecristo (Bolívar) y la Primavera (Vichada). Etapa de Operativa: El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar); San Onofre (Sucre); San Juan de Arama (Meta); Santa Rosalía (Vichada) y Toluviejo (Sucre).
Junio | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de operadores Catastrales y operación directa, ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC, de los cuales dos (2) se encuentran en etapa preoperativa y, catorce (14) en etapa operativa. | Se identificaron riesgos para la operación en los municipios: Arauquita y Tamalameque, problemas de orden público; Montecristo, enfrentamientos de grupos alzados en armas, y Toluviejo, alerta permanente, mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de junio son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Preoperativa: Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca). Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca); Aipe (Huila); Gigante (Huila); Montecristo (Bolívar), la Primavera (Vichada), El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar); San Onofre (Sucre); San Juan de Arama (Meta); Santa Rosalía (Vichada) y Toluviejo (Sucre).
julio | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de operadores Catastrales y operación directa, ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC, los cuales en se encuentran en etapa operativa. | Se identificaron riesgos para la operación en: Arauquita, problemas de orden público; Montecristo, enfrentamientos grupos alzados en armas; Gigante, amenazas y avisos de enfrentamientos, y Toluviejo, alerta permanente, mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de julio son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca); Aipe (Huila); Gigante (Huila); Montecristo (Bolívar), la Primavera (Vichada), El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar); San Onofre (Sucre); San Juan de Arama (Meta); Santa Rosalía (Vichada); Toluviejo (Sucre); Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca).
Agosto | En cuanto a la operación catastral se ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC. Se finaliza el plan de intervención, éste incluye la información de los municipios priorizados (660) para el cuatrienio, así como los municipios a intervenir durante el 2023 (128). | Se identificaron riesgos para la operación en: Arauquita, problemas de orden público; Montecristo, enfrentamientos grupos alzados en armas; Aipe, amenazas y avisos de enfrentamientos, y Toluviejo, alerta permanente, mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de agosto son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca); Aipe (Huila); Gigante (Huila); Montecristo (Bolívar), la Primavera (Vichada), El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar); San Onofre (Sucre); San Juan de Arama (Meta); Santa Rosalía (Vichada); Toluviejo (Sucre); Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca). El plan de intervención incluye la información de los 660 municipios priorizados para el cuatrienio de los cuales 495 se encuentran bajo competencia del IGAC y 165 de otros gestores catastrales, fuentes y mecanismos de financiación, Modelo de operación a implementar en la intervención de los municipios y, estructura de costos definida.
Septiembre | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, del total de 660 municipios priorizados ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC, los cuales en se encuentran en etapa operativa.. | Se identificaron riesgos para la operación en: Arauquita, problemas de orden público; Montecristo, enfrentamientos grupos alzados en armas; Aipe, amenazas y avisos de enfrentamientos, y Toluviejo, alerta permanente, mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de septiembre son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca); Aipe (Huila); Gigante (Huila); Montecristo (Bolívar), la Primavera (Vichada), El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar); San Onofre (Sucre); San Juan de Arama (Meta); Santa Rosalía (Vichada); Toluviejo (Sucre); Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca).
Octubre | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, del total de 660 municipios priorizados ha intervenido 16 municipios de jurisdicción del IGAC, los cuales en se encuentran en etapa operativa. | Se identificaron riesgos para la operación en el municipio de Toluviejo, que presenta una alerta permanente porque el 90% del municipio pertenece a territorios étnicos y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 16 municipios intervenidos por el IGAC para el mes de octubre son los siguientes, clasificados según el estado de la etapa en que se encuentran: Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca); Aipe (Huila); Gigante (Huila); Montecristo (Bolívar), la Primavera (Vichada), El Peñón (Bolívar); Astrea (Cesar); El Paso (Cesar); San Carlos (Córdoba); Tamalameque (Cesar); San Onofre (Sucre); San Juan de Arama (Meta); Santa Rosalía (Vichada); Toluviejo (Sucre); Orito (Putumayo) y Balboa (Cauca).

## PREDIOS ACT
FORMATO REPORTE INDICADORES SINERGIA PND 2022-2026
SUBDIRECCIÓN U OFICINA: | Dirección de Gestión Catastral
VIGENCIA: | 2023
NOMBRE INDICADOR: | Predios del país con catastro multipropósito formado y/o actualizado total o parcialmente
UNIDAD DE MEDIDA: | Número
FORMULA: | Número de predios del país que cuentan con catastro multipropósito formado y/o actualizado total o parcialmente.
META CUATRIENIO | 10609506
META 2023 | 7603627
PERIODICIDAD DE REPORTE: | Anual
Tipo de indicador DNP | Flujo: Los resultados de un año, no se acumulan con los del siguiente. En este caso, se brinda mayor importancia al avance que se obtenga en el último año del cuatrienio
MES DE REPORTE | Principales Avances (300 caracteres) | Cuellos de botella y limitaciones (300 caracteres) | Justificación Avance (1000 caracteres_Detalle del avance)
Enero | Se determinaron los criterios y variables de priorización de los municipios a intervenir en el cuatrienio para alcanzar la meta de área del territorio nacional a actualizar catastralmente. | No se identifican cuellos de botella y limitaciones en el período | Los criterios y variables definieron teniendo en cuenta las siguientes prioridades de política pública: I) Reforma Rural Integral (RRI), II) Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), iii) priorización de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, IV) priorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (criterios ambientales), V) disponibilidad de insumos, VI) área de los territorios, VII) regiones unidad de implementación, VIII) zonas núcleo reforma agraria, IX) fuentes de financiación.
Febrero | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, durante el mes de febrero de 2023, ha intervenido 7.406 predios de 13 municipios de jurisdicción del IGAC. | Se identificaron riesgos para la operación en los municipios: Arauquita, problemas de orden público; Tamalameque, inundaciones y Toluviejo, alerta permanente, porque el 90% pertenece a territorios étnicos, y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 7.406 predios intervenidos para el mes de febrero, corresponden a los 13 municipios que se relacionan a continuación según el estado de la etapa en que se encuentran y el número de predios para cada uno: Etapa de Planeación: Aipe (Huila): 286; Gigante (Huila):515; Arauquita (Arauca):782; El Paso (Cesar):437 y Montecristo (Bolívar):22. Etapa de Preoperativa: Astrea (Cesar):602; El Peñón (Bolívar):269; San Carlos (Córdoba):780; San Juan de Arama (Meta):428; San Onofre (Sucre):1.667; Santa Rosalía (Vichada):172; Tamalameque (Cesar):807, y Toluviejo (Sucre):639.
Marzo | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, durante el mes de marzo de 2023, ha intervenido 13.041 predios de 14 municipios de jurisdicción del IGAC. | Se identificaron riesgos para la operación en el municipios de Toluviejo, alerta permanente, porque el 90% pertenece a territorios étnicos, y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 13.041 predios intervenidos para el mes de marzo, corresponden a los 14 municipios que se relacionan a continuación según el estado de la etapa en que se encuentran y el número de predios para cada uno: Etapa de Planeación: La primavera (Vichada):106. Etapa de Preoperativa: Arauquita (Arauca):1.565; San Carlos (Córdoba):1.105; San Juan de Arama (Meta):665, Santa Rosalía (Vichada):267, Aipe (Huila): 644; Gigante (Huila):1.029, Astrea (Cesar):1.069; El Paso (Cesar):1.458; Montecristo (Bolívar):134; San Onofre (Sucre):2.501; Tamalameque (Cesar):1.143 y Toluviejo (Sucre):930. Etapa de Operativa: El Peñón (Bolívar):426.
Abril | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, durante el mes de abril de 2023, ha intervenido 19.205 predios de 16 municipios de jurisdicción del IGAC. | Se identificaron riesgos para la operación en los municipios: Arauquita, problemas de orden público y Toluviejo, alerta permanente, porque el 90% pertenece a territorios étnicos, y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 19.205 predios intervenidos para el mes de abril, corresponden a los 16 municipios que se relacionan a continuación según el estado de la etapa en que se encuentran y el número de predios para cada uno: Etapa de Planeación: La Primavera (Vichada):212, Orito (Putumayo):250 y Balboa (Cauca):233. Etapa de Preoperativa: Arauquita (Arauca):2.347; San Juan de Arama (Meta):903, Santa Rosalía (Vichada):363, Aipe (Huila): 1.002; Gigante (Huila):1.544; El Paso (Cesar):2.478; Montecristo (Bolívar):290 y San Onofre (Sucre):3.334. Etapa de Operativa: El Peñón (Bolívar):582; Astrea (Cesar):1.537; San Carlos (Córdoba):1.430; Tamalameque (Cesar):1.480 y Toluviejo (Sucre):1.220.
Mayo | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, durante el mes de mayo de 2023, ha intervenido 25.450 predios de 16 municipios de jurisdicción del IGAC. | Se identificaron riesgos para la operación en los municipios: Arauquita, problemas de orden público y Toluviejo, alerta permanente, porque el 90% pertenece a territorios étnicos, y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 25.450 predios intervenidos para el mes de mayo, corresponden a los 16 municipios que se relacionan a continuación según el estado de la etapa en que se encuentran y el número de predios para cada uno: Etapa de Planeación: Orito (Putumayo):500 y Balboa (Cauca):388. Etapa de Preoperativa: Arauquita (Arauca):3.129; Aipe (Huila): 1.359; Gigante (Huila):2.059; Montecristo (Bolívar):446 y la Primavera (Vichada):478. Etapa de Operativa: El Peñón (Bolívar):739; Astrea (Cesar):2.005; El Paso (Cesar):3.498; San Carlos (Córdoba):1.755; Tamalameque (Cesar):1.816; San Onofre (Sucre):4.168; San Juan de Arama (Meta):1.140; Santa Rosalía (Vichada):363 y Toluviejo (Sucre):1.511.
Junio | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, durante el mes de junio de 2023, ha intervenido 35.004 predios de 16 municipios de jurisdicción del IGAC. | Se identificaron riesgos para la operación en los municipios: Arauquita y Tamalameque, problemas de orden público; Montecristo, enfrentamientos de grupos alzados en armas, y Toluviejo, alerta permanente, mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 35.004 predios intervenidos para el mes de junio, corresponden a los 16 municipios que se relacionan a continuación según el estado de la etapa en que se encuentran y el número de predios para cada uno: Etapa de Preoperativa: Orito (Putumayo):1.877 y Balboa (Cauca):1.476. Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca):4.850; Aipe (Huila):2.361; Gigante (Huila):3.191; Montecristo (Bolívar):557, la Primavera (Vichada):1.699, El Peñón (Bolívar):739; Astrea (Cesar):2.005; El Paso (Cesar):3.644; San Carlos (Córdoba):3.444; Tamalameque (Cesar):1.816; San Onofre (Sucre):4.168; San Juan de Arama (Meta):1.188; Santa Rosalía (Vichada):477 y Toluviejo (Sucre):1.511.
julio | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, durante el mes de julio de 2023, ha intervenido 45.339 predios de 16 municipios de jurisdicción del IGAC. | Se identificaron riesgos para la operación en: Arauquita, problemas de orden público; Montecristo, enfrentamientos grupos alzados en armas; Gigante, amenazas y avisos de enfrentamientos, y Toluviejo, alerta permanente, mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, postoperativa. Los 45.339 predios intervenidos para el mes de julio, corresponden a los 16 municipios que se relacionan a continuación según el estado de la etapa en que se encuentran y el número de predios para cada uno: Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca): 4.537; Aipe (Huila):2.862; Gigante (Huila):4.117; Montecristo (Bolívar):624, la Primavera (Vichada):2.549, El Peñón (Bolívar):1.075; Astrea (Cesar):2.406; El Paso (Cesar):4.373; San Carlos (Córdoba):4.029; Tamalameque (Cesar):2.623; San Onofre (Sucre):5.668; San Juan de Arama (Meta):2.376; Santa Rosalía (Vichada):935; Toluviejo (Sucre):2.906; Orito (Putumayo):2.628 y Balboa (Cauca):1.631.
Agosto | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, durante el mes de agosto de 2023, se ha intervenido 54.993 predios de 16 municipios de jurisdicción del IGAC. | Se identificaron riesgos para la operación en: Arauquita, problemas de orden público; Montecristo, enfrentamientos grupos alzados en armas; Aipe, amenazas y avisos de enfrentamientos, y Toluviejo, alerta permanente, mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los 54.993 predios intervenidos para el mes de agosto, corresponden a los 16 municipios que se relacionan a continuación según el estado de la etapa en que se encuentran y el número de predios para cada uno: Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca):5.632; Aipe (Huila): 4.007; Gigante (Huila):4.941; Montecristo (Bolívar):624, la Primavera (Vichada):2.655; El Peñón (Bolívar):1.120; Astrea (Cesar):2.406; El Paso (Cesar):6.559; San Carlos (Córdoba):4.289; Tamalameque (Cesar):3.161; San Onofre (Sucre):8.502; San Juan de Arama (Meta):2.376; Santa Rosalía (Vichada):935; Toluviejo (Sucre):2.906; Orito (Putumayo):2.628 y Balboa (Cauca):2.253. El plan de intervención incluye la información de los 660 municipios priorizados para el cuatrienio de los cuales 495 se encuentran bajo competencia del IGAC y 165 de otros gestores catastrales, fuentes y mecanismos de financiación, Modelo de operación a implementar en la intervención de los municipios y, estructura de costos definida.
Septiembre | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, durante el mes de septiembre de 2023, se ha intervenido 56.330 predios de 16 municipios de jurisdicción del IGAC. | Se identificaron riesgos para la operación en: Arauquita, problemas de orden público; Montecristo, enfrentamientos grupos alzados en armas; Aipe, amenazas y avisos de enfrentamientos, y Toluviejo, alerta permanente, mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, posoperativa. Los 56.330 predios intervenidos para el mes de septiembre, corresponden a los 16 municipios que se relacionan a continuación según el estado de la etapa en que se encuentran y el número de predios para cada uno: Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca):5.632; Aipe (Huila):4.221; Gigante (Huila):5.249; Montecristo (Bolívar):981; la Primavera (Vichada):2.814; El Peñón (Bolívar):1.120; Astrea (Cesar):2.406; El Paso (Cesar):6.559; San Carlos (Córdoba):4.289; Tamalameque (Cesar):3.161; San Onofre (Sucre):8.502; San Juan de Arama (Meta):2.519; Santa Rosalía (Vichada):954; Toluviejo (Sucre):2.964; Orito (Putumayo): 2.628 y Balboa (Cauca):2.331.
Octubre | En cuanto a la operación catastral, el IGAC a través de Operadores Catastrales y operación directa, durante el mes de octubre de 2023, ha intervenido 62.088 predios de 16 municipios de jurisdicción del IGAC. | Se identificaron riesgos para la operación en el municipio de Toluviejo, que presenta una alerta permanente porque el 90% del municipio pertenece a territorios étnicos y mientras no se adelante la consulta previa no se puede operar en esos territorios. | Los municipios intervenidos cuentan con 4 etapas principales en el desarrollo de su actualización catastral que son: planeación, preoperativa, operativa y, posoperativa. Los 62.088 predios intervenidos para el mes de septiembre, corresponden a los 16 municipios que se relacionan a continuación según el estado de la etapa en que se encuentran y el número de predios para cada uno: Etapa de Operativa: Arauquita (Arauca):6.571; Aipe (Huila): 4.365; Gigante (Huila):5.867; Montecristo (Bolívar):1.092; la Primavera (Vichada):3.239; El Peñón (Bolívar):1.232; Astrea (Cesar):2.740; El Paso (Cesar):7.434; San Carlos (Córdoba):4.289; Tamalameque (Cesar):3.497; San Onofre (Sucre):9.336; San Juan de Arama (Meta):2.756; Santa Rosalía (Vichada):1.068; Toluviejo (Sucre):3.254; Orito (Putumayo):2.628 y Balboa (Cauca):2.719.

## GEST (hidden)
FORMATO REPORTE INDICADORES SINERGIA PND 2019-2022
SUBDIRECCIÓN U OFICINA: |  | Subdirección de Catastro
VIGENCIA: |  | 2021
NOMBRE INDICADOR: |  | Gestores Catastrales habilitados
UNIDAD DE MEDIDA: |  | Número
FORMULA: |  | Sumatoria del número de gestores catastrales habilitados a nivel nacional.
META CUATRIENIO: |  | 20
META 2021 (cuando las metas estén definidas en % incluir el valor real de la meta para reporte de avance del mismo (hectáreas, predios, etapas o fases, según sea el caso): |  | 17 (no acumulada) 19(acumulada)
PERIODICIDAD DE REPORTE: |  | Trimestral
Tipo de indicador DNP |  | Capacidad: Toma en cuenta la línea de base (descuenta lo que ya se ha hecho antes de iniciar el período). Centra su atención en la medición del avance entre el punto de partida (línea base) y el punto esperado de llegada (meta). Los resultados de un año se acumulan con los del siguiente año
MES DE REPORTE | AVANCE CUANTITATIVO DEL MES | AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO | AVANCE CUALITATIVO | ARCHIVO ADJUNTO (EVIDENCIA) | ARCHIVO ADJUNTO (EVIDENCIA)
Enero | 0 | 19 | Se dio inicio al Trámite de Habilitación de los municipios de Envigado y Zipaquirá. | 1. Resolución 1098 30-12-2020 2. Resolución 35 13-01-2021
Febrero | 2 | 21 | Durante el mes de febrero se habilitaron como gestores catastrales los municipios de Zipaquirá y Envigado - Antioquia por medio de las Resoluciones 96 del 09-02-2021 y 95 del 09-02-2021 respectivamente. Al mes de febrero se superó la meta del cuatrienio en un105%, con la habilitación de 21 gestores catastrales. | 1. Reso. 96 del 9-02-2021, Habilitación municipio de Zipaquirá. 2. Reso. 95 del 9-02-2021, Habilitación municipio de Envigado.
Marzo | 2 | 23 | Durante el mes de marzo se habilitaron como gestores catastrales los municipios de Armenia y Jamundí por medio de las Resoluciones 201 y 202 del 31-03-2021 respectivamente. Al mes de marzo se superó la meta del cuatrienio en un115%, con la habilitación de 23 gestores catastrales. Se dió inicio al Trámite de Habilitación del municipio de Sabaneta-Antioquia, mediante Resolución 181 del 23 de marzo de 2021. | 1. Resolución 201 del 31-03-2021, Habilitación municipio de Armenia- Quindío. 2. Resolución 202 del 31-03-2021, Habilitación municipio de Jamundí-Valle del Cauca. 3. Resolución 181 del 23-03-2021, Inicio Trámite de Habilitación de Sabaneta- Antioquia.
Abril | 1 | 24 | Durante el mes de abril se habilitó como gestor catastral el municipio de Sabaneta-Antioquia por medio de la Resolución 214 del 9 de abril 2021. Al mes de abril se superó la meta del cuatrienio en un 120%, con la habilitación de 24 gestores catastrales. Se dió inicio al Trámite de Habilitación del municipio de Neiva - Huila, mediante Resolución 22 del 15 de abril de 2021. | 1. Resolución 214 del 9-04-2021, Habilitación municipio de Sabaneta-Antioquia. 2. Resolución 222 del 15-04-2021, Inicio Trámite de Habilitación de Neiva-Huila.
Mayo | 1 | 25 | Durante el mes de mayo se habilitó como gestor catastral el municipio de Neiva-Huila por medio de la Resolución 249 del 3 de mayo 2021. Al mes de mayo se superó la meta del cuatrienio en un 125%, con la habilitación de 25 gestores catastrales. | 1. Resolución 249 del 3-05-2021, Habilitación municipio de Neiva-Huila.
Junio | 0 | 25 | Se dió inicio al trámite de Habilitación de los municipios de Valledupar e Ibagué mediante Res. 341 del 10 de junio y Res. 430 del 18 de junio respectivamente. Al mes de junio de 2021 se logró la habilitación de 25 gestores catastrales, obteniendo un 125% de avance de la meta del cuatrienio, establecida en 20 gestores catastrales habilitados. | 1. Se dió inicio al trámite de Habilitación al municipio de Valledupar mediante Res. 341 del 10 de junio. 2. Se dio inicio al trámite de Habilitación al municipio de Ibagué mediante Res. 430 del 18 de junio.
julio | 2 | 27 | Durante el mes de julio se habilitaron como gestores catastrales los municipios de Valledupar-Cesar e Ibagué-Tolima por medio de la Resolución 486 del 1 de julio 2021 y la Resolución 494 del 2 de julio de 2021, respectivamente. Al mes de julio de 2021 se logró la habilitación de 27 gestores catastrales, obteniendo un 135% de avance de la meta del cuatrienio, establecida en 20 gestores catastrales habilitados. | 1. Resolución 486 del 1 de julio 2021, Habilitación municipio de Valledupar-Cesár. 2.Resolución 494 del 2 de julio de 2021, Habilitación municipio de Ibagué-Tolima.
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Note on B14: Natalia María Pineda Betancourt: Reportar el avance cuantitativo del indicador según periodicidad de reporte del mismo. Tener en cuenta la meta definida y la linea base del indicador de acuerdo con la ficha de indicador
Note on D14: Natalia María Pineda Betancourt: Esta descripción debe ser consisa y breve teniendo en cuenta lo caractéres permitidos en SINERGIA. Los avances cualitativos deben ser consistentes con los avances reportados en el SIGOB (según el indicador), los proyectos de inversión (según el caso), el plan de acción anual, y los informes de gestión.
Note on E14: Natalia María Pineda Betancourt: En este campo se debe mencionar si se adjunta evidencia. De ser el caso, se debe adjuntar la misma junto con la matriz diligenciada.
Note on F14: Natalia María Pineda Betancourt: En este campo se debe mencionar si se adjunta evidencia. De ser el caso, se debe adjuntar la misma junto con la matriz diligenciada.
Note on F15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Adriana, revisa nuevamente tus carpetas compartidas, hay una carpeta dentro de la carpeta "evidencias" que se denomina "gestores habilitados"
Note on D16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teniendo en cuenta la última observación realizada por el DNP el mes de enero, se requiere incluir las resoluciones de habilitación en el avance. Se sugiere la siguiente redacción: Durante el mes de febrero se habilitaron como gestores catastrales los municipios de Zipaquirá y Enviado por medio de las Resoluciones XXXX y XXXX, respectivamente Reply: Así mismo, se sugiere incluir que al mes de febrero se superó la meta del cuatrienio en un105%, con la habilitación de 21 gestores catastrales
Note on D17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Reporte aprobado para cargue en SINERGIA
Note on D18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aprobado
Note on D20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Adrianita, dado que para este corte debemos reportar avance cuantitativo de la meta, sugiero que incluya un párrafo diciendo algo cómo: "Al mes de junio de 2021 se logró la habilitación de 25 gestores catastrales,, obteniendo un % de avance de la meta del cuatrienio, establecida en 20 gestores catastrales habilitados".
Note on D21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Adrianita, sugiero la siguiente redacción para el primer párrafo del reporte: Durante el mes de julio se habilitaron como gestores catastrales los municipios de Valledupar-Cesar e Ibagué-Tolima por medio de la Resolución 486 del 1 de julio 2021 y la Resolución 494 del 2 de julio de 2021, respectivamente.