## Act catastral 1er sem 2019
Anexo 1. Actualización catastral primer semestre 2019
MUNICIPIO | ALISTAMIENTO (10%) | RECONOCIMIENTO PREDIAL (30%) |  | CONTROL DE CALIDAD (10%) |  | GRABACIÓN (15%) |  | DIGITALIZACIÓN (20%) |  | ESTUDIO DE ZONAS (15%) | TOTAL
| AVANCE | EJECUCIÓN | AVANCE | EJECUCIÓN | AVANCE | EJECUCIÓN | AVANCE | EJECUCIÓN | AVANCE | AVANCE
TURBACO | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 10%
SOGAMOSO | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%
LA JAGUA DE IBIRICO | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 10%
LA PLATA | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 10%
GRANADA | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 6%
CUMARIBO | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 9%
OVEJAS | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 10%
MELGAR | 10% | 12633 | 16.68% | 12633 | 5.559% | 13091 | 8.64% | 10964 | 9.648% | 0% | 50.52%
TOTAL | 8.125% | 12633 | 2.084% | 12633 | 0.6948% | 13091 | 1.08% | 10964 | 1.206% | 0% | 13.19%
Fuente: Subdirección de Catastro
[12 empty] | DIRECCIÓN TERRITORIAL | MUNICIPIO | ZONA |  | META | AVANCE | ETAPA DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN | EJECUCIÓN | % DE AVANCE PONDERADO
[14 empty] | URBANO | RURAL |  |  | Alistamiento de Información | 100% | 10%
[12 empty] | BOLÍVAR | TURBACO | 19688 | 12521 | 32209 | 10% | Reconocimiento predial (Visitados) | 0 | 0%
[18 empty] | Control de calidad del reconocimiento predial | 0 | 0%
[18 empty] | Grabación | 0 | 0%
[18 empty] | Digitalización | 0 | 0%
[18 empty] | Elaboración de estudio de zonas físicas y geoeconómicas | 0% | 0%
[18 empty] | TOTAL GENERAL |  | 10%
[12 empty] | DIRECCIÓN TERRITORIAL | MUNICIPIO | ZONA URBANO | META | AVANCE |  | ETAPA DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN | EJECUCIÓN | % DE AVANCE PONDERADO
[18 empty] | Alistamiento de Información | 0% | 0%
[12 empty] | BOYACÁ | SOGAMOSO | 48029 | 48029 | 0% |  | Reconocimiento predial (Visitados) | 0 | 0%
[18 empty] | Control de calidad del reconocimiento predial | 0 | 0%
[18 empty] | Grabación | 0 | 0%
[18 empty] | Digitalización | 0 | 0%
[18 empty] | Elaboración de estudio de zonas físicas y geoeconómicas | 0% | 0%
[18 empty] | TOTAL GENERAL |  | 0%
[12 empty] | DIRECCIÓN TERRITORIAL | MUNICIPIO | ZONA |  | META | AVANCE | ETAPA DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN | EJECUCIÓN | % DE AVANCE PONDERADO
[14 empty] | URBANO | RURAL |  |  | Alistamiento de Información | 100% | 10%
[12 empty] | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | 12826 | 2379 | 15205 | 10% | Reconocimiento predial (Visitados) | 0 | 0%
[18 empty] | Control de calidad del reconocimiento predial | 0 | 0%
[18 empty] | Grabación | 0 | 0%
[18 empty] | Digitalización | 0 | 0%
[18 empty] | Elaboración de estudio de zonas físicas y geoeconómicas | 0% | 0%
[18 empty] | TOTAL GENERAL |  | 10%
[12 empty] | DIRECCIÓN TERRITORIAL | MUNICIPIO | ZONA |  | META | AVANCE | ETAPA DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN | EJECUCIÓN | % DE AVANCE PONDERADO
[14 empty] | URBANO | RURAL |  |  | Alistamiento de Información | 100% | 10%
[12 empty] | HUILA | LA PLATA | 7650 | 9288 | 16938 | 10% | Reconocimiento predial (Visitados) | 0 | 0%
[18 empty] | Control de calidad del reconocimiento predial | 0 | 0%
[18 empty] | Grabación | 0 | 0%
[18 empty] | Digitalización | 0 | 0%
[18 empty] | Elaboración de estudio de zonas físicas y geoeconómicas | 0% | 0%
[18 empty] | TOTAL GENERAL |  | 10%
[12 empty] | DIRECCIÓN TERRITORIAL | MUNICIPIO | ZONA URBANO | META | AVANCE |  | ETAPA DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN | EJECUCIÓN | % DE AVANCE PONDERADO
[18 empty] | Alistamiento de Información | 60% | 6%
[12 empty] | META | GRANADA | 20363 | 20363 | 6% |  | Reconocimiento predial (Visitados) | 0 | 0%
[18 empty] | Control de calidad del reconocimiento predial | 0 | 0%
[18 empty] | Grabación | 0 | 0%
[18 empty] | Digitalización | 0 | 0%
[18 empty] | Elaboración de estudio de zonas físicas y geoeconómicas | 0% | 0%
[18 empty] | TOTAL GENERAL |  | 6%
[12 empty] | DIRECCIÓN TERRITORIAL | MUNICIPIO | ZONA |  | META | AVANCE | ETAPA DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN | EJECUCIÓN | % DE AVANCE PONDERADO
[14 empty] | URBANO | RURAL |  |  | Alistamiento de Información | 90% | 9%
[12 empty] | META | CUMARIBO | 3642 | 2358 | 6000 | 9% | Reconocimiento predial (Visitados) | 0 | 0%
[18 empty] | Control de calidad del reconocimiento predial | 0 | 0%
[18 empty] | Grabación | 0 | 0%
[18 empty] | Digitalización | 0 | 0%
[18 empty] | Elaboración de estudio de zonas físicas y geoeconómicas | 0% | 0%
[18 empty] | TOTAL GENERAL |  | 9%
[12 empty] | DIRECCIÓN TERRITORIAL | MUNICIPIO | ZONA |  | META | AVANCE | ETAPA DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN | EJECUCIÓN | % DE AVANCE PONDERADO
[14 empty] | URBANO | RURAL |  |  | Alistamiento de Información | 100% | 10%
[12 empty] | SUCRE | OVEJAS | 4962 | 1877 | 6839 | 10% | Reconocimiento predial (Visitados) | 0 | 0%
[18 empty] | Control de calidad del reconocimiento predial | 0 | 0%
[18 empty] | Grabación | 0 | 0%
[18 empty] | Digitalización | 0 | 0%
[18 empty] | Elaboración de estudio de zonas físicas y geoeconómicas | 0% | 0%
[18 empty] | TOTAL GENERAL |  | 10%
[12 empty] | DIRECCIÓN TERRITORIAL | MUNICIPIO | ZONA |  | META | AVANCE | ETAPA DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN | EJECUCIÓN | % DE AVANCE PONDERADO
[14 empty] | URBANO | RURAL |  |  | Alistamiento de Información | 100% | 10%
[12 empty] | TOLIMA | MELGAR | 14472 | 8255 | 22727 | 50.52% | Reconocimiento predial (Visitados) | 12633 | 16.68%
[18 empty] | Control de calidad del reconocimiento predial | 12633 | 5.559%
[18 empty] | Grabación | 13091 | 8.64%
[18 empty] | Digitalización | 10964 | 9.648%
[18 empty] | Elaboración de estudio de zonas físicas y geoeconómicas | 0% | 0%
[18 empty] | TOTAL GENERAL |  | 50.52%