## PEP-POA-PRESENTACIONES
ANEXO 1. PET POA ICDE
ID | Descripción | Fuente | Inicio | Fin | Presupuesto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2.4 | Subcomponente 2.4. Fortalecimiento de la ICDE |  | 2020-09-01 | 2024-12-31 | 13100018926 | 194357391 | 1622869406 | 4987186785 | 4395605344 | 1900000000
2.4.1 | Actualizar el marco de referencia de la ICDE a partir del modelo IGIF acatando las directrices de arquitectura empresarial de MINTIC | BM | 2020-09-01 | 2024-12-31 | 1823859157 | 57786939 | 242913098 | 450000000 | 573159120 | 500000000
2.4.2 | Formular e implementar la estrategia de fortalecimiento en el uso y aprovechamiento de la información geoespacial dispuesta a través de la ICDE para el catastro multipropósito y la administración de las tierras en los municipios priorizados en el marco de la política de catastro multipropósito | BID | 2020-09-01 | 2023-12-31 | 400000000 | 20432951 | 105357406 | 132814185 | 141395458 | 0
2.4.3 | Disponer los datos fundamentales identificados en la matriz de insumos como soporte a la implemementación del catastro multipropósito, la administración del territorio, de confirmidad con el modelo LADM y sus modelos extendidos haciendo uso de los estándares de datos y tecnológicos requeridos. | BID | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 458789175 | 36071875 | 137805836 | 284911464 | 0 | 0
2.4.4 | Establecer la arquitectura de los datos fundamentales complemementarios a la matriz de insumos para el catastro multipropósito y contenidos en las temáticas definidas por el IGIF, adoptando mecanismos de custodia, gestión y disposición dentro de la ICDE. | BID | 2021-06-01 | 2023-12-31 | 1000000000 | 0 | 248019154 | 400000000 | 351980846 | 0
2.4.5 | Gestionar y disponer datos de observación de la tierra y otros datos geográficos para la gestión territorial | BM | 2021-02-01 | 2024-12-31 | 5900000000 | 0 | 323924119 | 2100000000 | 2476075881 | 1000000000
2.4.6 | Rediseñar la plataforma tecnológica de la ICDE y establecer la estrategia de interoperabilidad con los demás sistemas nacionales de información para la administración del territorio | BM | 2020-09-01 | 2021-12-31 | 233755078 | 24832806 | 69056988 | 139865284 | 0 | 0
2.4.7 | Diseñar funcionalmente los servicios tecnológicos (de información y transaccionales) para la optimización de la operación catastral haciendo uso de tecnologías emergentes (big data, inteligencia artificial, blockchain) y procesos participativos | BM | 2020-09-01 | 2021-12-31 | 691999636 | 55232820 | 207170964 | 429595852 | 0 | 0
2.4.8 | Desarrollar y poner en operación la plataforma tecnológica de la ICDE para la administración territorial | BM | 2021-02-01 | 2022-07-31 | 1410000000 | 0 | 288621841 | 700000000 | 421378159 | 0
2.4.9 | Soportar la operación de la plataforma tecnológica de la ICDE para garantizar alta disponibilidad, contemplando procesos de mejoras y actualización | BID-BM | 2022-02-01 | 2024-12-31 | 1181615880 | 0 | 0 | 350000000 | 431615880 | 400000000