2019-2021

Noviembre de 2021

Informe de Gestión

Olga Lucía López Morales

Tabla de contenido

DATOS GENERALES	7

INTRODUCCIÓN	8

1.	METAS INSTITUCIONALES	10

2.	MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC	20

3.	GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO COLOMBIANO	23

4.	RESULTADOS Y LOGROS DE LAS DEPENDENCIA	26

4.1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL	26

4.2	DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y HABILITACIÓN	66

4.3	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	79

4.4	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA - DIP	159

4.5	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	189

4.6	SECRETARÍA GENERAL	216

4.7	OFICINA DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	256

4.8	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	285

4.9	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	292

4.10	OFICINA ASESORA JURÍDICA	317

5.	PRESUPUESTO	343

6.	CONTRATACIÓN	351

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Avance Metas PND	11

Tabla 2. Avance Metas de Proyectos de Inversión	14

Tabla 3. Objetivos Estratégicos y Estrategias IGAC	20

Tabla 4. Roles Subdirección de Proyectos	28

Tabla 5. Equipo y Roles del Subproceso Avalúos Comerciales	29

Tabla 6. Hectáreas actualizadas meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022	34

Tabla 7. Hectáreas actualizadas a diciembre 2020	34

Tabla 8. Municipios intervenidos vigencia 2021	35

Tabla 9. Detalle Estrategias Financiación	38

Tabla 10. Trámites realizados por territorial (meta-ejecución) año 2020	42

Tabla 11.Trámites realizados por territorial (meta-ejecución) octubre 2021	43

Tabla 12. Procesos de conservación catastral-contratos Interadministrativos corte a octubre 2021	44

Tabla 13. Radicaciones en Direcciones Territoriales a 01/01/2021	45

Tabla 14. Distribución de saldos 2020 entre municipios habilitados en la presente vigencia y los que Municipios que están bajo jurisdicción del IGAC	45

Tabla 15. Estado de saldos 2020 y anteriores antes de habilitarse	46

Tabla 16. Estado de saldos 2020 y anteriores, en municipios bajo jurisdicción del IGAC	46

Tabla 17. Estado de saldos 2020 y anteriores en municipios bajo jurisdicción del IGAC por años	47

Tabla 18. Relación de avance de proyectos en proceso de estructuración con el proyecto tipo para la intervención catastral en municipios PDET adoptado por el DNP	49

Tabla 19.Contratos de avalúos 2020	53

Tabla 20.Contratos de avalúos suscritos a octubre 2021	55

Tabla 21. Avance en solicitudes de restitución de tierras a octubre de 2021	58

Tabla 22. Propuestas de habilitación catastral evaluadas durante el periodo 2020-2021	69

Tabla 23. Gestores habilitados desde el año 2020	71

Tabla 24. Empalmes gestores catastrales, ejecutados durante el periodo 2020-2021	72

Tabla 25. Actos administrativos	73

Tabla 26. Proyectos de actos administrativos en revisión	74

Tabla 27. Estado de avance habilitación catastral	75

Tabla 28. Otras actividades	76

Tabla 29. Número de integrantes de la Dirección de Gestión Información Geográfica	81

Tabla 30. Seguimiento Indicador Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022	89

Tabla 31. Seguimiento Indicador Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022	91

Tabla 32. Vértices geodésicos densificados 2021	101

Tabla 33. Nombre de las estaciones reactivadas 2020 – 2021	102

Tabla 34. Líneas limítrofes con procesos de deslindes aperturados 2018-2019	116

Tabla 35. Líneas limítrofes de con procesos de deslindes aperturados 2020- 2021	117

Tabla 36. Líneas limítrofes con procesos de deslindes finalizados.	117

Tabla 37. Municipios con la Metodología Potencial de uso 2021	130

Tabla 38. Solicitudes atendidas 2020-2021	130

Tabla 39. Análisis recibidos 2020-2021	131

Tabla 40. Insumos cartográficos, geodésicos, geográficos y agrológicos	137

Tabla 41. Municipios acompañamiento PECAT año 2020	139

Tabla 42.Procesos contractuales para la adquisición de insumos y generación de productos cartográficos	142

Tabla 43. Adquisición de imágenes satelitales	142

Tabla 44. Adquisición de modelos digitales de terreno	143

Tabla 45. Generación de ortoimágenes y datos vectoriales rurales y urbanas	143

Tabla 46.Densificación Red Geodésica y Centro de Control	144

Tabla 47. Proyectos Desarrollados	166

Tabla 48. Cantidad de eventos desarrollados	167

Tabla 49. Cursos realizados	168

Tabla 50. Cursos desarrollados	169

Tabla 51. SIG desarrollados y actualizados	170

Tabla 52. Datos Priorizados	176

Tabla 53. Objetos Territoriales	177

Tabla 54. Resumen de avance de gestión de objetos territoriales por parte del IGAC	177

Tabla 55. Documentos normativos desarrollados	180

Tabla 56. Asesorías y consultorías desarrolladas	184

Tabla 57. Distribución tipos de accidentes presentados 2020-2021	241

Tabla 58. Distribución origen enfermedades presentadas 2020-2021	242

Tabla 59. Convenciones y rangos	262

Tabla 60. Resultados gestión PQRD Sede Central IGAC	263

Tabla 61. Resultados gestión PQRD Direcciones Territoriales IGAC	264

Tabla 62. Cifras totales PQRDSF (años anteriores)	265

Tabla 63. Eventos - IGAC 2021	269

Tabla 64. Jornada de Participación 2021	271

Tabla 65. Relación de trámites y OPA´S	274

Tabla 66. Relación atención Virtual 2021	278

Tabla 67. Relación atención mediante correo electrónico 2021	278

Tabla 68. Relación PQRSD recibidas página web – SIGAC 2021	278

Tabla 69. Relación de interacción ciudadana mediante redes sociales 2021	279

Tabla 70. Relación de atención presencial del Instituto 2021	279

Tabla 71. Trámites adelantados 2021	288

Tabla 75. Estado documentación IGAC	303

Tabla 76. Cumplimiento actividades del plan trabajo ambiental	307

Tabla 77. Actividades gestión ambiental	308

Tabla 78. Medios nacionales más relevantes	338

Tabla 79. Medios regionales más relevantes	338

Tabla 80. Ejecución presupuestal IGAC	343

Tabla 81. Ejecución presupuestal proyectos de inversión	343

Tabla 82. Ingresos del IGAC por concepto	344

Tabla 83.Proyección de contratos en ejecución y/o con saldo	346

Tabla 84. Cuota presupuestal de inversión 2022	348

Tabla 85. Proyectos de inversión 2022	349

Tabla 86. Vigencias futuras	350

Tabla 87. Detalle contratación IGAC	351

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Organigrama IGAC	9

Ilustración 2. Mapa de Procesos IGAC	22

Ilustración 3. Estructura Funcional Dirección de Gestión Catastral	27

Ilustración 4. Comparativa actualización catastral nacional 2015-2020	35

Ilustración 5. Ruta metodológica consulta previa	37

Ilustración 6. Área Confirmada 2021 y 2022	38

Ilustración 7. Comparativo de trámites realizados 2015 - 2020	44

Ilustración 8. Comparativo avalúos 2015 – 2020	54

Ilustración 9.Solicitudes en materia de regularización	57

Ilustración 10. Solicitudes URT y Requerimiento Rama Judicial	57

Ilustración 11. Cumplimiento de órdenes judiciales	58

Ilustración 12. Estructura Funcional	67

Ilustración 13. Estructura Organizacional	80

Ilustración 14.Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas	90

Ilustración 15.Cubrimiento de área con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas 2019 al 2021	90

Ilustración 16.Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica	91

Ilustración 17. Cubrimiento de área con caracterización    2020-2021	91

Ilustración 18. Producción de cartografía básica y gestión de insumos	92

Ilustración 19.Número de puntos de fotocontrol para la producción y/o validación cartográfica	93

Ilustración 20. Captura de imágenes con aeronave tripulada durante el 2020	94

Ilustración 21. Adquisición imágenes satelitales 2021	94

Ilustración 22. Cobertura aeronave no tripulada RPAS 2021 (dron) aerofotografías	95

Ilustración 23.Zonificación Plan Nacional de Cartografía	97

Ilustración 24. Integración de estaciones IGAC-SGC	100

Ilustración 25. Densificación de la red geodésica nacional	100

Ilustración 26. Densificación y cubrimiento de la Red Geodésica Nacional	101

Ilustración 27. Estaciones reactivadas	104

Ilustración 28. Red de Control Vertical de precisión -CeM	105

Ilustración 29. Colombia en Mapas	109

Ilustración 30. Atlas de Colombia	111

Ilustración 31. Plataforma Colombia OT	113

Ilustración 32. Plataforma Diccionario Geográfico	115

Ilustración 33. Avances procesos de deslindes 2020 y 2021	119

Ilustración 34. Municipios con diagnósticos de límites de entidades territoriales	120

Ilustración 35. Complejos de páramos - CAR	125

Ilustración 36. Relación de Paisajes en el Mapa de Geomorfología a nivel nacional.	127

Ilustración 37. Áreas Homogéneas de Tierras - ATH 2020 y 2021	128

Ilustración 38. Producción de insumos agrológicos - Metodología Potencial de uso 2021	129

Ilustración 39. Estructura Funcional de la DIP	160

Ilustración 40. Subprocesos	164

Ilustración 41. Tablero de control - descargas del Geoportal	210

Ilustración 42. Estructura funcional subdirección de talento humano.	217

Ilustración 43. Estructura funcional subdirección administrativa y financiera	217

Ilustración 44. Componentes Plan de Bienestar e Incentivos 2021	240

Ilustración 45. Implementación de la modernización	240

Ilustración 46. Avance ejecución del Plan Anual de Trabajo de SST - Corte 31 de octubre 2021	241

Ilustración 47. Capacitaciones realizadas 2021	242

Ilustración 48. Estructura Funcional	257

Ilustración 49. PQRSDF	261

Ilustración 50. PQRSD Vigencias anteriores	265

Ilustración 51. Participación ciudadana y rendición de cuentas	266

Ilustración 52. Funciones Equipo Líder	267

Ilustración 53. Autodiagnósticos	268

Ilustración 54. Racionalización de trámites	273

Ilustración 55. Canales de Atención	276

Ilustración 56. Relación atención telefónica 2021	277

Ilustración 57. Estructura Funcional	285

Ilustración 58. Estructura funcional	294

Ilustración 59. Nuevo Listado Maestro de Documentos	304

Ilustración 60. Mapa de procesos anterior	305

Ilustración 61. Nuevo mapa de procesos	305

Ilustración 62. Sistema de Gestión Ambiental	306

Ilustración 63. Estructura Funcional OAJ	318

Ilustración 64. Informe de litigiosidad corte 30 junio 2021	321

Ilustración 65. Número de Procesos	322

Ilustración 66. Tasa de éxito	323

Ilustración 67. Tasa de éxito entidad vs total nacional	323

Ilustración 68. Archivo de gestión de la OAJ a 30 de abril de 2021	327

Ilustración 69. Estado actual del archivo de gestión de la OAJ	328

Ilustración 70. Estructura Funcional OAC	333

Ilustración 71. Subprocesos Gestión de Comunicaciones	335

Ilustración 72. Histórico ingresos generados	345

Ilustración 73. Histórico de ventas por contratos y convenios	346

Ilustración 74. Proyección de ingresos por recursos propios a 31 de diciembre 2021	348

FORMATO ÚNICO

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

# DATOS GENERALES

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA

OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES

B. CARGO

DIRECTORA GENERAL

C. ENTIDAD:

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

D. CIUDAD Y FECHA:

BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE 24 DE 2021

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:

17 DE DICIEMBRE DE 2019

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

RETIRO ___X___ SEPARACIÓN DEL CARGO ______ RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN:

4 DE NOVIEMBRE DE 2021

# INTRODUCCIÓN

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es una entidad con 86 años de historia, en los cuales se ha caracterizado por su experiencia técnica en las áreas en las que tiene competencia, es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). El conocimiento catastral, geográfico y agrológico del territorio, resulta fundamental para una apropiada gestión y ordenamiento territorial a través de los cuales se adoptan políticas públicas para la adecuada planeación social y económica del país.

El Instituto, en su calidad de máxima autoridad nacional en estas materias, juega un rol preponderante para las actuales necesidades del país que han posicionado en la agenda nacional la importancia de contar con un catastro actualizado y con enfoque multipropósito que provea información permanente y sistemática para la administración de la tierra y de los territorios, que se materializa en información física, jurídica, económica y territorial de todos los predios de Colombia (públicos, privados, formales e informales).

Así mismo, este posicionamiento se ha relacionado con el ‘Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’, a través del cual se identificó el catastro como un instrumento necesario para desarrollar la Reforma Rural Integral, a partir de la formación y actualización del catastro e impuesto predial rural. En tal sentido, el marco de política pública dado por el CONPES 3958 de 2019 que adopta la política de implementación del catastro multipropósito; el CONPES 3951 de 2018, que emite concepto favorable para la contratación de crédito externo que permita la implementación de la Política; y la Ley 1955 de 2019, a través de la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, define los lineamientos, acciones, compromisos y metas para la entidad, durante los próximos años, dadas las prioridades del Gobierno Nacional en estas materias.

De cara a estos nuevos retos se realizó un cambio en la plataforma estratégica de la entidad, enfocada en objetivos y estrategias orientados a responder de manera adecuada a estos, lo que a su vez se consolidó con la aprobación del proceso de modernización institucional, dado que el IGAC presenta un rezago importante a nivel de estructura organizacional, física, tecnológica. La modernización institucional fue un ejercicio muy valioso, porque el propósito principal está basado en construir una visión compartida, para que realmente se logre la guía a largo plazo, más allá de los cambios de Gobierno o dirección, apropiándose de lo que se quiere que sea su labor en los próximos años. Este proceso impactó directamente cuatro componentes claves en el Instituto el mapa de procesos, la estructura interna, la planta de personal y el manual específico de funciones y competencias laborales.

Actualmente el IGAC tiene presencia en el territorio por medio de 22 direcciones territoriales con las cuales se busca seguir consolidándose ante la ciudadanía y las entidades en el ámbito nacional, como la autoridad geográfica, cartográfica, agrológica y catastral, líder en la gestión del conocimiento, investigación y aplicaciones en tecnologías geoespaciales, bajo estándares de eficiencia, eficacia y efectividad, fundamentales para el desarrollo territorial.

Respecto a la estructura organizacional, esta fue modificada de acuerdo al Decreto 846 de julio de 2021 como se muestra a continuación:

Ilustración 1: Organigrama IGAC

Fuente: Propia IGAC

Con el presente informe se busca destacar el impacto que tiene la entidad en el cumplimiento de las metas Plan Nacional de Desarrollo – PND, el proceso llevado a cabo para la materialización de la modernización institucional del IGAC, el impacto de la gestión catastral en la administración del territorio y los principales logros y resultados obtenidos durante la administración.

# METAS INSTITUCIONALES

  - METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PND “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD” 2018-2022

El IGAC, en el marco de los compromisos definidos en este PNA, tiene bajo su responsabilidad 8 metas, dentro de las cuales se encuentran algunas definidas como metas transformacionales, prioritarias para el Gobierno Nacional.

- 60% del área geográfica del país con catastro actualizado (meta transformacional)

- 100% del área geográfica de los municipios PDET con catastro actualizado

- 60% del área geográfica del país con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas

- 60% del área geográfica del país con caracterización geográfica

- 20 gestores catastrales habilitados (meta transformacional)

- 100% del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito, implementado

- 500 geoservicios publicados y disponibles

- 100% de implementación del Programa Marco de Operación del Sistema de Información Geográfico -SIG (SIG Indígena)

Estas metas hacen parte de los siguientes pactos del Plan:

- XI.    Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas

- XII. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros

- XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

El reporte de avance del cumplimiento de estas metas se realiza por medio del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados –SINERGIA, administrado por el DNP y a través del cual el Gobierno Nacional realiza seguimiento periódico con enfoque de la gestión orientada a resultados.

A continuación, se presenta el estado de avance de los indicadores a través de los cuales se busca medir el cumplimiento de las metas anteriormente descritas:

Tabla 1. Avance Metas PND

| Indicador | Meta anualizada |  |  |  | Avance Anual |  |  | Meta cuatrienio | Avance meta cuatrienio | % cumplimiento meta cuatrienio | Avance cualitativo | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas (Hectáreas) | 4,9% | 24,9% | 51,9% | 61.9% | 4,9% | 16,7% | 28,54% | 61,9% | 28,5% | 40% | Con corte el mes de octubre de 2021, se han generado 32.566.222,80 hectáreas de productos de cartografía básica. | Dirección de Gestión de Información Geográfica | Indicador de periodicidad de reporte anual. Se incluye la línea base en las metas anuales y del cuatrienio, la cual corresponde al 1,9% La meta para el cuatrienio 2018-2022 definida en el Plan Nacional de Desarrollo para este indicador, es del 60%. Es decir, el 61,90% menos la línea base 1,90%. El avance correspondiente a la vigencia 2021 es un resultado parcial con corte el mes de octubre. |
| Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado (hectáreas) | 8,5% | 20,1% | 35,1% | 60% | 2,2% | 15,39% | - | 60% | 15,39% | 26% | A 1 de enero de 2021 el número de hectáreas actualizadas fue de 17.560.382,69, equivalentes al 15,39% del área geográfica total del país (114.096.603 ha) y al 25,65% de la meta del Plan Nacional de Desarrollo (60% correspondiente a 68.457.962 ha). Adicionalmente, durante el periodo enero-octubre de la actual vigencia se han adelantado las siguientes actividades de intervención catastral en el territorio colombiano: Se ha adelantado reconocimiento predial en 201.496 predios Meta (Villavicencio), Cauca (Popayán), Boyacá (Socha, Tasco, Betéitiva, Corrales, Busbanzá, Sativasur y Socotá), Arauca (Arauquita), Bolívar (El Guamo y Córdoba), Tolima (Rioblanco), Cundinamarca (Ricaurte y Gachancipá). Con respecto a los procesos de contratación del personal que acompaña las actividades de gestión catastral en los territorios, se contrató el personal requerido para adelantar las actividades de intervención catastral en los municipios de La Tebaida, Villarrica, Tocancipá y Paz de Ariporo. | Dirección de Gestión Catastral | Indicador de periodicidad de reporte anual. El dato del área actualizada a 1 de enero de 2022 se obtendrá luego de finalizadas las actividades de conservación catastral de los corrientes y que entren en vigencia los procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito, datos que serán reportados por el IGAC y los gestores catastrales. Meta transformacional |
| Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica (Hectáreas) | 35,5% | 49,5% | 61,5% | 72,5% | 35,5% | 49,7% | 62,01% | 72,50% | 62,05% | 86% | Con corte el mes de octubre de 2021 se logró un cubrimiento de 70.749.752,99 hectáreas del territorio del país con caracterizaciones territoriales | Dirección de Gestión de Información Geográfica | Indicador de periodicidad de reporte anual. Se incluye la línea base en las metas anuales y del cuatrienio, la cual corresponde al 12,5%. La meta para el cuatrienio 2018-2022 definida en el Plan Nacional de Desarrollo para este indicador, es del 60%. Es decir, el 72,50% menos la línea base 12,50% El avance correspondiente a la vigencia 2021 es un resultado parcial con corte el mes de octubre. |
| Porcentaje de área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado (hectáreas) | 0,31% | 19,90% | 20,30% | 59,40% | 0,31% | 10,40% | - | 100% | 10,75% | 10,75% | A 1 de enero de 2021, se logró la actualización catastral de 4.083.550,05 hectáreas del área geográfica de los municipios ubicados en territorios PDET correspondientes al 10,44% del total del área geográfica de los mismos. Con corte a octubre 2021 de obtuvieron los siguientes avances: Se brindó apoyo a proyectos estructurados para presentación en OCAD PAZ de cuatro (4) municipios (Arenal, Hacarí, El Carmen y Miranda) que acumulan aproximadamente 244 mil hectáreas con la gestión de 7.180 millones de pesos. Se continúa brindando asistencia técnica en temas catastrales a los municipios que lo requieran para estructurar el proyecto tipo y se brindó atención prioritaria de casos específicos en el marco de las mesas de impulso | Dirección de Gestión Catastral | Indicador de periodicidad de reporte anual. El dato del área actualizada a 1 de enero de 2022 se obtendrá luego de finalizadas las actividades de conservación catastral de los corrientes y que entren en vigencia los procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito, datos que serán reportados por el IGAC y los gestores catastrales. |
| Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito | 5% | 30% | 60% | 100% | 5% | 20% | 25% | 100% | 25% | 25% | Al mes de octubre se cuenta con un avance acumulado de un 25% en la implementación del Sistema Nacional de Catastro con enfoque multipropósito, frente a la meta programada en la presente vigencia, correspondiente al 60%. Este avance corresponde a la ejecución de los hitos: 1: Análisis: 10%, 2: Diseño: 15% | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Indicador de periodicidad de reporte semestral. El avance correspondiente a la vigencia 2021 es un resultado parcial con corte el mes de octubre. |
| Gestores catastrales habilitados | 6 | 10 | 17 | 20 | 8 | 19 | 31 | 20 | 31 | 155% | Al mes de octubre se logró la habilitación de 31 gestores catastrales, lo que corresponde a un avance de 155% respecto a la meta del cuatrienio. | Dirección de Regulación y Habilitación | Meta transformacional |
| Geoservicios publicados y disponibles | 175 | 200 | 472 | 500 | 185 | 372 | 539 | 500 | 539 | 108% | Al mes de octubre se realizó el monitoreo automático de 539 geoservicios. Se destaca el desarrollo de una nueva herramienta de monitoreo enfocada a servicios geográficos, sobre la cual se realizará una consolidación de servicios llegando a monitorear aproximadamente 1800 servicios. | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Debido a las herramientas que se han desarrollado para agilizar el monitoreo de los geoservicios se logró ampliar la meta del cuatrienio 2018-2022 del Plan Nacional de Desarrollo de 250 geoservicios publicados y disponibles a 500 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional – PGN |
| Porcentaje de implementación del programa marco de operación del sistema de información Geográfico -SIG (SIG Indígena) | 10% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% | 24,4% | 100% | 64% | 64% | Para el cumplimiento de este indicador se están realizando las siguientes acciones: 1. Realizar el diseño de las nuevas funcionalidades identificadas en la etapa de análisis para el SIG Indígenas. 2. Realizar el desarrollo de las nuevas funcionalidades para el SIG Indígena). 3. Realizar la instalación de las nuevas funcionalidades en el servidor de producción del SIG Indígena. 4. Realizar actividades de entrenamiento para la apropiación del SIG_Indigena en las comunidades indígenas. 5. Realizar soporte permanente al SIG-Indígenas para validación de su correcto funcionamiento. | Dirección de Investigación y Prospectiva | Indicador que hace parte de los compromisos con los grupos étnicos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. |

Fuente: Propia IGAC

  - METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN

El IGAC cuenta con nueve proyectos de inversión, el avance de las metas asignadas para la vigencia se reporta de manera mensual a través del sistema SPI (Seguimiento de Proyectos de Inversión) del DNP. A 31 de octubre de 2021 se presenta el siguiente avance:

Tabla 2. Avance Metas de Proyectos de Inversión

| Proyecto | Producto | Indicador | Meta | Avance cuantitativo | Porcentaje de avance | Avance cualitativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualización y gestión catastral nacional | Servicio de información catastral | Sistema de Información predial actualizado | 1 | 0 | 0% | Indicador de periodicidad de reporte anual. El Avance este meta, depende del avance de las metas secundarias descritas a continuación, por tanto, su avance se reportará en enero de 2022. |
|  |  | Predios actualizados catastralmente | 271.836 | 0 | 0% | Indicador de periodicidad de reporte anual. El dato del área actualizada a 1 de enero de 2022 se obtendrá luego de finalizadas las actividades de conservación catastral de los corrientes y que entren en vigencia los procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito, datos que serán reportados por el IGAC y los gestores catastrales. |
|  |  | Mutaciones realizadas | 448.209 | 313.971 | 70% | A octubre se realizaron 27.501 trámites de conservación, para un total acumulado de 313.971 trámites, que corresponden al 70% de la meta anual. |
|  |  | Solicitudes atendidas | 85% | 85% | 100% | A octubre se han recibido 4.930 requerimientos y se han atendido 4.195, incluye solicitudes de información etapa administrativa y judicial, suspensión de predios y solicitud de peritajes en etapa judicial. |
|  | Servicio de avalúos | Avalúos realizados | 6.991 | 5.715 | 81,75% | En IVP se hizo entrega de la información de las 22 ciudades (4.921 puntos) al DANE. Información digital validada por la entidad solicitante. Se entregaron 64 avalúos comerciales: Sede Central(41), Boyacá(7), Córdoba(4), Cauca(3), Nariño(2), Cesar(2), Bolívar(2), Risaralda(1), Caquetá(1) y Valle del Cauca(1) |
| Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geográfica, geodésica y cartográfica | Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica | 4 | 3,1 | 77,5% | Al mes de octubre, se realizaron reuniones para el análisis del documento "EVOLUCION DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA A PARTIR DE 1819 HASTA 1940" determinando actividades para el diseño del StoryMap y búsqueda de los mapas que contiene el documento. |
|  | Servicios de Información Geodésica actualizado | Sistemas de Información actualizados | 1 | 1 | 100% | Se dispuso en ambiente de producción las 105 estaciones administradas por el Servicio Geológico Colombiano en la plataforma "Colombia en Mapas", facilitando el acceso a los datos de coordenadas a través de un único canal. |
|  |  | Puntos Geodésicos Materializados | 10 | 10 | 100% | Se realizó el cálculo y rastreo de los puntos geodésicos en el municipio de Arauquita (Arauca), los cuales utilizaron como base las estaciones materializadas durante el presente año, logrando vincular 10 vértices a la red geodésica pasiva, cumpliendo la meta programada. |
|  |  | Valores geomagnéticos generados | 1 | 1 | 100% | Se procesaron 61.320 datos geomagnéticos para cada año 2017 y 2018, de los cuales, 31.503 (2017) y 31.324 (2018) pasaron la prueba de calidad y se encuentran dispuestos en https://tableros.igac.gov.co/datosgeomagneticos/; cumpliendo con la meta programada. |
|  |  | Valores gravimétricos generados | 50 | 0 | 0% | Al mes de octubre, se realizó el control de calidad y organización de la información para su posterior procesamiento en GRAVDATA y GRAVNET de los 180 vértices materializados y 20 sin materializar. Así mismo, se realizó el procesamiento y ajuste de todos los datos tomados con la Universidad del Estado de Ohio (OSU), teniendo en cuenta la corrección por aire libre. Se realizó la verificación de información de la base de datos de gravedad para los ajustes de los años 1998, 2003 y 2019. |
|  | Servicio de información Cartográfica actualizado | Imágenes incorporadas al Banco Nacional de imágenes | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | Se capturaron 5.000.000 hectáreas de los municipios de Santander de Quilichao (Cauca), San Andrés de Tumaco (Nariño). Sardinata (Norte de Santander), Valencia (Córdoba), Popayán (Cauca),Q.Yaguilga(Huila), Santa Rosalía (Vichada), María La Baja (Bolívar), Mirití-Paraná (Amazonas), Chaparral (Tolima), Santader de Quilichao (Cauca), Colombia (Huila), Cubarral (Meta), Arauquita (Arauca), Granada, Arbeláez, Venecia, Cabrera, Agua de Dios Cundinamarca (Cundinamarca), cumpliendo la meta programada. |
|  |  | Cartografía escalas Grandes generada (1:1.000, 1:2,000, 1:5,000) | 7.000 | 7.000 | 100% | Se generaron 7.000 hectáreas de productos cartográficos así: 2.876,09 ha del área urbana del municipio de Villavicencio, Meta, 157 ha del área urbana del municipio Fuente de Oro, Meta y, 3.967 ha del área urbana del municipio de Popayán (Cauca), cumpliendo la meta programada. |
|  |  | Cartografía escalas Medianas generada (1:10,000, 1:25,000) | 1.500.000 | 784.681 | 52,31% | Al mes de octubre, se generaron 831.003,1 ha de productos cartográficos así: 75.231,63 hectáreas parcial o total del área rural de los municipios de: Villavicencio (Meta), Cáceres (Antioquia) y Planadas (Tolima); 31.996,77 ha de productos cartográficos del área rural del municipio de la Plata (Huila); 57.741,22 ha de productos cartográficos parcial o total del área rural de los municipios de La Plata (Huila) y Fuente de Oro (Meta) a escala 1:10.000; 8.907,68 ha de productos cartográficos del área rural correspondientes al municipio de El Tablazo (Cundinamarca), 244.674,36 ha de cartografía escala 1:10.000 de los municipios Popayán (Cauca) y Chaparral (Tolima). . Así mismo, se generó la cartografía escala 1:10.000 de los proyectos Quebrada Yaguilga 24.729 Ha, El Tablazo 17.768,38 Ha, 301.583,2 ha de cartografía escala 1:10.000 del municipio Arauquita (Arauca) , y 858 ha del proyecto Quebrada Yaguilga.. Adicionalmente, se avanzó en la generación de cartografía escala 1:10.000 de los proyectos, Arauquita, Maria La Baja, y Chaparral; y, escala 1:25.000 del municipio de Mirití, y cartografía escala 1:10.000 del municipio de Santander de Quilichao, Cauca en un área de 46.322,01 Ha |
| Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional | Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos | Pruebas químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos realizadas | 80.000 | 60.142 | 75% | Durante este mes el LNS. realizó un total de 2.294 análisis. Se aclara que el acumulado es de 60.310 análisis, que corresponde a la sumatoria de análisis para clientes externos (anteriormente reportados dentro del indicador de gestión, como ventas por ventanilla; e internos, convenios y contratos). |
|  | Servicio de Información agrológica | Sistema de Información Agrológica | 900.000 | 2.335.560 | 259% | Se superó el cumplimiento de la meta. Se involucraron las fases cartográficas de suelos de Magdalena al formulario de capacidad de suelos y se reclasificaron hasta el nivel de grupos de manejo, adicionalmente se lleva a cabo la salida de campo al municipio de Pereira donde se espera realizar más de 240 observaciones de campo |
| Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Documentos de planeación | Documentos de planeación realizados | 2 | 2 | 100% | Elaboración de informes de gestión. Actualización del plan de adquisiciones. Seguimiento a las actividades de cooperación internacional. Seguimiento al Plan Estratégico Institucional. Actualización de los planes institucionales a la nueva estructura. Ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. |
|  | Servicio de implementación de sistemas de gestión | Sistema de gestión implementado | 1 | 0 | 0% | El sistema de gestión a implementar corresponde a MIPG, su avance al 100% se reporta en enero de 2022, una vez se realicen todas las actividades contempladas dentro del plan de acción para su implementación. A 31 de octubre se cuenta con el siguiente avance: Preparación e inicio de la auditoría interna al sistema de gestión integrado. Actualización documental. Arquitectura de procesos. Alineación a la nueva cadena de valor (documentación - riesgos- PNC- Gestión de cambios- Matriz de partes interesadas). |
|  | Servicios tecnológicos | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | 90 | 79,5 | 88,3% | Actualización del portafolio de servicios. Desarrollo del plan de trabajo de actualización del portal web. Mantenimiento y ajustes a los sistemas de información. Sensibilizaciones en seguridad de la información. Mantenimiento de la infraestructura tecnológica. Ajustes en la página web. Elaboración plan de apertura de datos abiertos. Identificación de activos de información. Construcción del documento de plan de apertura de datos. |
|  | Servicio de educación informal para la gestión administrativa | Personas capacitadas | 462 | 260 | 56,27% | Desarrollo y seguimiento de los cursos: Procesamiento, validación y uso de datos LIDAR, con modalidad virtual, programación en Python y R Studio Cloud, Innovación, Análisis de datos geográficos, Procesamiento de imágenes satelitales, Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para la actualización y cálculo del Modelo Geoidal, Auditor ISO 9001 , Auditor ISO 45001 y Auditor ISO 27001. Técnicas de Auditoría y Redacción de informes de auditoría. Metodologías del Desarrollo. Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para el Marco de Referencia Internacional de Alturas. Tecnologías geoespaciales. Correlación de datos analíticos e interpretación de resultados del laboratorio. Machine Learning Aplicado al Procesamiento Digital de Imágenes de Sensores Remotos. Formación auditor 17025. Formación auditor 14001, Manejo de bases de datos, Toma de muestras de suelo, Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para Aplicaciones geomagnéticas para la generación de productos y Gobierno TI |
| Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | Servicio de Gestión del conocimiento e Innovación Geográfica | Modelos de gestión Implementado | 1 | 0 | 0% | Se avanza en el desarrollo de dos proyectos de innovación como apoyo a las áreas misionales y se realizó la implementación de dos proyectos de innovación geoespacial. Se realizaron 4 eventos técnico científicos, el primero: Webinar " Uso de la tecnología satelital en la investigación para la gestión del riesgo de desastres, el segundo: "Conferencia sobre el Sistema de Referencia Geodésico Nacional y el tercero: Foro "CATASTRO MULTIPROPÓSITO, NUEVOS RETOS, NUEVOS PROFESIONALES" así mismo, se realizó el Facebook Live para socializar la política de catastro multipropósito y los retos de los profesionales en su implementación y se está gestionando un evento virtual sobre aplicaciones de espectroradiometría.​ Por otra parte, se dispuso en la plataforma Telecentro Regional 3 cursos los cuales son: curso autónomo Fundamentos LADM, curso autónomo de Fundamentos IDE para usuarios externos y el curso autónomo Fundamentos SIG y se actualizaron los documentos necesarios para el curso de Básico de Cartografía y el curso de Percepción Remota; Por otra parte, se consolido la información y se realizó el diseño de las piezas gráficas para disponer en la plataforma Telecentro Regional los siguientes talleres: Taller 1. El Catastro multipropósito en el marco del Ordenamiento Territorial y el Taller 2: Los Sistemas de información Geográfica como herramientas para el Ordenamiento Territorial. |
|  | Servicio de asistencia técnica para la gestión de los recursos geográficos | Entidades Asistidas | 5 | 1 | 20% | Se avanzó en la ejecución de las asistencias técnicas de los proyectos RENARE (IGAC–IDEAM-Patrimonio Natural) y SIG-GEO (Municipio de Chía), se realizó la entrega de productos de acuerdo con los tiempos definidos, se avanzó en la asistencia técnica a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (SIG Indígenas) y se inició la asistencia técnica de los proyectos IDE Sector Minero-Energético (Ministerio de Minas y Energía) y el desarrollo e implementación del Geovisor de Corpouraba. Por otra parte, se realizaron trece (13) propuestas técnico económicas para generar Sistemas de información Geográfica entregadas a diferentes entidades. |
| Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Documentos de estudios técnicos sobre geografía | Documentos de estudios técnicos sobre geografía elaborados | 30 | 29 | 96,6% | Al mes de octubre, se realizaron 29 caracterizaciones territoriales de los municipios de Villavicencio, Fuente de Oro y Mesetas (Meta), Popayán, Arauquita y Tame (Arauca), Rioblanco y Ataco (Tolima), El Guamo, Córdoba, Montecristo y San Jacinto (Bolívar), Cáceres, El Bagre y Remedios (Antioquia), Valencia (Córdoba), Monterrey y Trinidad (Casanare), Santa Rosalía (Vichada), Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo (Putumayo), Cartagena del Chaira, Puerto Rico y Solano (Caquetá), San José del Guaviare (Guaviare), Mapiripán y San Juan de Arama (Meta) y Colombia (Huila) y San Luis de Cubarral (Meta), correspondiente a 14.013.755,80 hectáreas |
|  |  | Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas elaborados | 125 | 92 | 73,6 | Al mes de octubre, se realizaron 80 diagnósticos de límites: Villavicencio-Acacias, Villavicencio -El Calvario , Santa Rosalía-Primavera, Popayán-Puracé, Popayán-Sotará, Popayán-Totoró, Popayán-Timbío, San Juanito-Fómeque, San Juanito-Junín y San Juanito-Gachalá, Villavicencio, Meta y Valencia, Córdoba, El Bagre (Antioquia), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Solano (Caquetá), Mesetas (Meta), Bochalema (Norte de Santander), Monterrey (Casanare), Mirití-Paraná (Amazonas), Santa Rosalía(Vichada), Anorí, Remedios, Segovia y Zaragoza (Antioquia), Cartagena de Indias (Bolívar), Mapiripán, Uribe, Puerto Conconrdia, Puerto Rico y Vista Hermosa (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare), Amalfi, Apartadó, Carepa (Antioquia), San Carlos (Córdoba), Miraflores (Guaviare), Mitu, Pacoa (Vaupés), higorodó, Dabeiba, Murindó, Mutatá, Nechí, San Pedro De Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte (Antioquia); Ricaurte (Cundinamarca); Nóvita y Riosucio (Chocó, Montecristo (Bolívar),, Valledupar (Cesar), Medio San Juan (Chocó), Colombia (Huila), Cubarral (Meta), San Juan de Arama (Meta), Casanare (Trinidad), Arjona (Bolívar), Paz De Rio (Boyacá), Villa Rica (Cauca), González (Cesar), La Apartada (Córdoba), Bojayá, Carmen Del Darién, Condoto, El Litoral Del San Juan e Istmina (Chocó), El Castillo, El Dorado, Lejanías y San Martín (Meta), Orito (Putumayo), San Francisco (Antioquia), Puerto Colombia (Atlántico), Turbana (Bolívar), Nobsa (Boyacá), Gigante (Huila), Barranca de Upía, Castilla La Nueva, Cumaral, El Calvario, Guamal, Restrepo y San Juanito (Meta), La Tebaida (Quindio), San Felipe (Guainía), Puerto Carreño y La Primavera (Vichada). Asi mismo, se finalizaron 5 procesos de deslinde correspondientes a tres municipios (Cumaribo, San José del Guaviare e Inírida) con el municipio de Barrancominas, el proceso Vijes-Yumbo y los procesos municipales de El Retiro –Envigado (Antioquia) y Fredonia - Venecia (Antioquia). Adicionalmente, Se avanzó en la realización de las sesiones de deslinde de los procesos de Segovia Remedios (Antioquia), deslinde departamental Norte de Santander – Boyacá (Toledo – Cubará) y el deslinde municipal Cocorná – Santuario (Antioquia). Así mismo, se avanzó con la realización de la sesión No.5 del deslinde distrital Bogotá D.C. – La Calera aperturado en el 2021. Se atendieron requerimientos referentes a fronteras internacionales, resguardos y territorios colectivos. Se emitieron dos (2) informes de asesoría para los procesos de constitución de los resguardos indígenas Inti Yaku y Nukajat Maleiwa. En cuanto a Comunidades Negras, se emitieron ocho (8) informes de asesoría para la titulación de los consejos comunitarios Versabal, Campo Alegre, La Esperanza, La Betulia, Panamá de Arauca, Magen de Mi, Rio Palo y La Diáspora. |
|  | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica | Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica | 4 | 4 | 100% | Al mes de octubre, se actualizó la información de clasificación del suelo dispuesta en Colombia en Mapas para un total de 141 municipios |
| Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | Sedes con reforzamiento estructural | Sedes con reforzamiento estructural | 1 | 0 | 0% | Se realizó un traslado presupuestal a la Dirección Territorial Bolívar para contratar la consultoría y diseños para la restauración y reforzamiento de la estructura, incluido el proceso de licenciamiento de la sede de la Territorial Bolívar, el cual, se encuentra en ejecución |
|  | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | 11 | 0 | 0% | Se han realizado el mantenimiento de los aires acondicionados, mantenimiento de ascensores en la sede central, se cuenta adicionalmente procesos de suministro material eléctrico para redes para las instalaciones en la sede de Casanare, compra de elementos para la impermeabilización techos sede central, recarga de los extintores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, adquisición de contenedores de basura y realización de reparaciones y adecuaciones locativas de las instalaciones para la DT del Valle del Cauca y Tolima, incluidos materiales y elementos necesarios. Estos procesos se encuentran en ejecución, por lo que no se han podido reportar como terminados. |
|  | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | 4 | 3 | 75% | Se realizó el traslado de bienes UOC a las DT Boyacá y Valle, adicionalmente se pintó y resanó los predios UOC de la DT Valle y Magdalena Se ha realizado los pagos respectivos al arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la dirección territorial Casanare |
| Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional | Servicios de información implementados | Sistemas de información implementados | 2 | 1 | 50% | Se realizó el lanzamiento de la Plataforma Única de Trámites VIVI como sistema de información implementado, esta plataforma permite realizar diferentes solicitudes de trámites en la entidad. II.Se realizaron diferentes actividades para fortalecer la difusión de la información estratégica de la entidad en los canales digitales y presenciales como: Centro de Información Geográfica - CIG, biblioteca virtual y presencial, canales alternativos como página web, redes sociales, virtual, así mismo foros y trasmisiones en vivo para difundir los avances e implementación relacionados con la Política de Catastro Multipropósito en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional. III. Permanentemente se difunde información sobre la misionalidad de entidad a través de sus canales digitales y/o presenciales como página web, medios de comunicación interna y externa redes sociales y Centro de Información Geográfica. IV. De manera recurrente se atienden diferentes ciudadanos que solicitan los productos y/o servicios de la entidad a través de los canales digitales y físicos. |
|  | Documentos de Lineamientos Técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 2 | 1 | 50% | Se formuló y entregó el producto: 1. Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual se viene ejecutando a la fecha según lo programado, Plan estratégico diseñado para fortalecer la difusión de temas misionales de la entidad y principalmente de cara a los avances, retos, y lineamientos de la Política de catastro multipropósito como uno de los compromisos de la entidad en el Marco del "Pacto por la Descentralización del PND 2018-2022". Se viene avanzando en el Plan de Mercadeo, el cual se mide principalmente por el indicador de ingresos propios de la entidad, así como el diseño de estrategias desde el Gobierno Nacional, para apoyar el cumplimiento de la meta de Catastro Multipropósito, con herramientas accesibles a las entidades territoriales y fuentes de financiación a las que pueden acceder. |
| Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional | Servicio de Gestión Documental | Sistema de gestión documental implementado | 1 | 0,72 | 72% | Se ha realizado el seguimiento a la convalidación de las TRD enviadas al AGN, frente a estas la AGN solicitó ajustes los cuales se están llevando a cabo. Se envió a la AGN las respuestas a las observaciones allegadas para la convalidación de las TRD, el jueves 21 de octubre se llevó a cabo mesa de trabajo con el AGN, cuyo propósito se enmarcó en la verificación y aprobación de los Ajustes realizados a las TRD en proceso de convalidación, posteriormente el lunes 1 de Noviembre se remitió Cuadro Resumen de las TRD del IGAC, como requisito indispensable para presentar la sustentación de las Tablas en Precomité ante el AGN el próximo martes 9 de noviembre de 2021 Se remitió correo electrónico a cada una de las Oficinas Productoras del Nivel Central, cuyo propósito se enmarcó en solicitar agenda para la aplicación de Encuesta del Diagnóstico Integral de Archivos a cada una de las Oficina en mención, encuesta que será aplicada durante la segunda y tercera semana del mes de septiembre, durante el mes de Octubre se realizó levantamiento de Información a partir de la aplicación de Formato para Encuesta de Diagnóstico a 5 Oficinas Productoras del Nivel Central Se ha realizado la intervención de 46.5 metros lineales. |
|  | Servicios de información implementados | Sistemas de información implementados | 1 | 0,35 | 35% | Durante lo corrido del año se realizaron capacitaciones a las Direcciones Territoriales y a los procesos de la Sede Central para la puesta en funcionamiento del módulo de archivo en el Sistema de Gestión Documental - SIGAC. Se han realizado las diferentes intervenciones al SIGAC para corregir falencias que se han presentado, así como el mantenimiento habitual al sistema. Se ha prestado todo el soporte técnico a las diferentes áreas de la entidad mediante los casos de la mesa de ayuda GLPI. Se apoyó en las actividades con respecto a la migración de casos activos con actividades en Gestionar Correspondencia para las DT de Nariño y Magdalena. Se elaboró Propuesta de Programa de Gestión de Documentos Electrónicos. |

Fuente: Propia IGAC

# MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC

Desde el año 2020, se dio inicio al proyecto de modernización institucional con un proceso muy importante enfocada no solo en la construcción y consolidación del estudio técnico que sustenta dicho proceso, sino en la dinamización de la plataforma estratégica de la entidad. Esta actualización se llevó a cabo por medio de un trabajo colaborativo, del cual se generaron diferentes ideas que fueron la base y guía para la construcción de esta plataforma.

Se indagó sobre temas como: imagen de la entidad interna y externa, principales desafíos y metas, características relevantes de lo que mejor hace la entidad, generación de valor, cumplimiento necesidades y expectativas de los grupos de interés y partes interesadas y sobre la huella que se busca dejar como entidad.

Llevar a la entidad a la modernización implica un cambio que va desde el lenguaje, por eso, en esta plataforma estratégica, que es resultado de los aportes de los funcionarios, la misión pasó a llamarse propósito central y la visión, objetivo retador, los cuales estarán guiados, por supuesto, por los valores y sustentados en los objetivos estratégicos.

Así las cosas, el propósito central del Instituto Geográfico Agustín Codazzi es:

- Somos la máxima autoridad en regulación, producción y articulación con altos estándares de calidad, de la información geográfica, catastral y agrológica del país, contribuyendo con su desarrollo, para la toma de decisiones y definición políticas públicas.

Y el objetivo retador es:

- En 2025 ser reconocida como la principal entidad proveedora de información geográfica, catastral y agrológica confiable, actualizada y oportuna, que genera valor a partir de enfoques innovadores, basados en la colaboración y participación de nuestras partes interesadas y aportando en el desarrollo sostenible y resiliente del país.

De igual manera se realizó la formulación de los nuevos objetivos estratégicos y estrategias detallados a continuación:

Tabla 3. Objetivos Estratégicos y Estrategias IGAC

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA |
| --- | --- |
| 1. Consolidar al IGAC como máxima autoridad reguladora en los temas de su competencia | Máxima autoridad reguladora |
| 2. Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Rediseño del IGAC y modernización basada en procesos |
|  | Arquitectura de procesos |
|  | Sostenimiento de las políticas del Modelo Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG) |
| 3. Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad | Acreditación del Laboratorio Nacional de Suelos |
|  | Eficiencia en el uso y producción de la información del Laboratorio Nacional de Suelos |
|  | Sostenimiento de las políticas de restitución de tierras y atención a victimas |
|  | Garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la política de paz con legalidad |
|  | Actualización del área geográfica |
|  | Ampliación de la cobertura en la identificación de los suelos y aplicaciones geográficas |
|  | Áreas homogéneas elaboradas y actualizadas |
|  | Generación de productos cartográficos, geográficos y geodésicos, a partir de la implementación de instrumentos efectivos de gestión, estandarización, producción y validación. |
| 4.Maximizar la disposición y uso de la información generada | Integración y disposición de la información geográfica nacional a través de Colombia en Mapas como portal único de información geográfica nacional |
|  | Impulsar el uso y la explotación de datos y tecnologías de información geográfica a nivel institucional y territorial |
|  | Fortalecimiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales |
| 5. Fortalecer los recursos técnicos y tecnológicos para la modernización institucional | Implementación del SINIC (Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito) |
|  | Implementación del Nuevo SNC (Sistema Nacional Catastral) |
|  | Unificación de Sistemas de Información de Gestión Catastral |
|  | Mejoramiento del servicio de datos abiertos |
|  | Modernizar la infraestructura de conectividad del IGAC |
| 6. Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas | Mejoramiento en la prestación del servicio a la ciudadanía |
|  | Garantizar la rendición de cuentas permanente para la ciudadanía |
| 7.Trabajar de manera colaborativa y participativa con nuestras partes interesadas para la generación de valor público | Fortalecimiento de estrategias de comunicación institucional |
|  | Fortalecimiento de las alianzas estratégicas de cooperación técnica y científica |
| 8. Garantizar la autosostenibilidad del Instituto por medio de estrategias de mercadeo y comercialización, orientadas a fortalecer la venta de productos y servicios de la entidad. | Implementación del plan de mercadeo para la promoción de los productos y servicios de la entidad |

Fuente: Propia IGAC

Teniendo como base el marco descrito anteriormente, y en la búsqueda del fortalecimiento institucional del IGAC, se propuso un nuevo modelo de gestión que permita alinear la cadena de valor con las diferentes estrategias establecidas por el Gobierno Nacional. Es por esto que, dentro del marco de la modernización cobra importancia la arquitectura de procesos donde se concentra principalmente el desarrollo de la documentación técnica de los nuevos procesos y procedimientos contemplados en el modelo de operación propuesto, incluyendo la incorporación de prácticas eficientes con el fin de producir una información confiable, oportuna y relevante que facilite la toma de decisiones del Estado y la sociedad, contribuyendo a la consolidación del sistema, incentivando la autonomía territorial e incrementando la participación de otros operadores.

Dado lo anterior, se logró además la formulación, consolidación y puesta en marcha del nuevo mapa de procesos de la entidad:

Ilustración 2. Mapa de Procesos IGAC

Fuente: Propia IGAC

Con esta nueva propuesta se pretende enfocar la cadena de valor hacia la producción y articulación de la información geográfica, catastral y agrológica del país, fortaleciendo la capacidad operativa y tecnológica, con el fin de garantizar la entrega de información y productos que permitan a la entidad aumentar sus niveles de eficiencia, y de esta manera consolidar al IGAC como referente en la gestión de información.

En julio de 2021, se expiden los Decretos 846 y 847 con los cuales de modifica la estructura y planta de la entidad, la cual tenía más de 16 años sin ser actualizada y con los que se logra además de la creación de nuevas dependencias que respondan a los retos en el marco del PND y en los documentos CONPES, dar el primer paso hacia la profesionalización de la planta del IGAC, la cual en más del 65% correspondía niveles técnicos y asistenciales.

Gracias a este proceso se crearon 55 cargos profesionales nuevos, de los cuales 22 son de primer empleo, lográndose que el 77% de los cargos estén en clave del cumplimiento del Decreto 1800/19 formalización de empleos y 23% al Decreto 2365/19 (primer empleo); así mismo se incrementó la planta de personal en 71 cargos y se reclasificaron como mínimo en un grado en todos los niveles jerárquicos de la entidad.

Este proceso de modernización generó dinámicas, innovación e ideas refrescantes que se transforman en crecimiento y progreso. Esta es una oportunidad para mejorar los servicios a los ciudadanos, perfeccionar la infraestructura digital, optimizar la capacitación, mejorar la articulación con otras entidades y con los grupos de interés.

# GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO COLOMBIANO

El Catastro Multipropósito es uno de los productos transformacionales prioritarios para el Gobierno Nacional, que tiene como objetivo garantizar un catastro integral, completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información.

Este proyecto es la base fundamental para implementar un Sistema de Administración del Territorio (SAT), el cual consiste en la administración tanto de los bienes inmuebles privados como de los bienes inmuebles de uso público, los predios de la Nación, las áreas protegidas, las tierras comunales de grupos étnicos, el patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, tanto en suelo, subsuelo, como agua (CONPES 4007 de 2020). De esta forma, con la actualización catastral se contribuye a la toma de decisiones en ordenamiento territorial, de planeación económica, social y ambiental, mediante la integración de información sobre derechos, restricciones y responsabilidades.

Por su parte, El CONPES 3985 de 2019 que adopta la política de implementación del catastro multipropósito, el CONPES 3951 de 2018, que emite concepto favorable para la contratación de crédito externo que permita la implementación de la Política y la Ley 1955 de 2019, a través de la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, son las herramientas principales a partir de las cuales el IGAC definió su horizonte estratégico para este cuatrienio, dados los diferentes lineamientos, acciones, compromisos y metas definidas en cada uno de estos instrumentos de planificación, en los cuales la entidad juega un papel fundamental.

A partir del CONPES 3958 de 2019 que define la estrategia para la implementación de la política pública de catastro multipropósito, se identificaron las siguientes problemáticas para la implementación del catastro multipropósito, desagregadas en cinco componentes:

- Componente institucional, por la falta de claridad en la gobernanza de la gestión catastral y debilidades en las entidades ejecutoras del catastro;

- Componente de insumos para la gestión catastral, dada la necesidad de contar oportunamente con insumos geodésicos, cartográficos, registrales y de estándares y metodologías.

- Componente del uso de la información catastral, teniendo en cuenta su bajo nivel de incorporación como insumo para la ejecución de políticas sectoriales y territoriales

- Componente financiero, debido a que no se ha contado con los recursos necesarios para la gestión catastral del país ni con mecanismos para garantizar la sostenibilidad de la actividad catastral

- Componente de fases de implementación, teniendo en cuenta que es necesario considerar las capacidades institucionales diferenciales de los municipios, así como articular entre sí a las entidades del Gobierno nacional y coordinar la ejecución secuencial o simultánea de las diferentes acciones necesarias para ejecutar la política de catastro multipropósito en todo el territorio nacional.

Dado lo anterior, este documento de política estableció que para llevar a cabo esta implementación se requiere de un plan de acción a siete años (2019-2025) con el fin de lograr la actualización catastral progresiva del 100% del territorio del país, pasando del 5,68 % al 60 % en 2022 y del 60% al 100 % en el 2025.

En este sentido, a través de este marco regulatorio, se busca fortalecer las capacidades institucionales de la nación para la implementación del catastro a nivel local y nacional, formalizar la tenencia de la tierra, promover la participación comunitaria con un enfoque diferencial de género y desarrollar procedimientos especiales	para comunidades étnicas. De esta forma, el IGAC desempeña un rol fundamental dadas las metas a las que se busca llegar según lo definido en las acciones del documento en mención, que busca corregir las limitaciones encontradas en el proceso de implementación de la política que tuvo sus inicios con el CONPES 3859 de 2016. Así mismo, se busca definir los mecanismos para la modernización del modelo de operación de la gestión catastral con el fin de lograr la delegación y habilitación del catastro por demanda y por oferta, objetivo que pone al Instituto como una de las entidades más importantes del país, ya que la define como responsable de la custodia y gestión de la información catastral, encargada de promover su producción y difusión.

Estos nuevos retos para la entidad tienen dos importantes acontecimientos que plantean la necesidad de establecer diversos cambios que permitan contar con las herramientas necesarias para mejorar la gestión catastral que se requiere con el fin de dar respuesta a las necesidades del país. Uno de ellos es la contratación de recursos del crédito externo, definidos a través del CONPES 3951 de 2018, que permitan financiar el programa para adoptar la implementación del catastro multipropósito, por medio de los siguientes objetivos:

- Fortalecer la capacidad institucional de las entidades del orden nacional que hacen parte de la adopción e implementación de la política de catastro multipropósito en el marco del Sistema de Administración de Tierras.

- Diseñar, desarrollar y poner en operación el repositorio de datos maestros de catastro-registro, modernizar los sistemas de información del IGAC, la SNR y la ANT, y fortalecer la Infraestructura de Datos Espaciales - IDE para Administración de Tierras.

- Implementar el catastro multipropósito en las entidades territoriales participantes del programa y mejorar la calidad de la información.

De manera complementaria, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad, pacto transversal por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones”, a través del cual se busca promover la competitividad regional entendida como el aprovechamiento de las potencialidades territoriales, en busca de la equidad de oportunidades y el desarrollo sostenible, que reconocen el papel protagónico que pueden jugar las ciudades, en particular las ciudades intermedias, como dinamizadoras del desarrollo territorial y rural, así como el fortalecimiento del proceso de descentralización sobre la base de la autonomía y capacidad efectiva de los entes territoriales, otorga a la actualización catastral un rol preponderante para el desarrollo de estos territorios. Dado lo anterior, hace énfasis en los siguientes aspectos:

- Define la gestión catastral como un servicio público “orientado a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados”.

- Establece que la gestión catastral deberá ser prestada a) por el IGAC como autoridad catastral, b) por gestores catastrales y c) por operadores catastrales quienes desarrollarán labores operativas relativas a la gestión catastral.

- Define el rol del IGAC como máxima autoridad catastral nacional y prestador por excepción del servicio público catastral en ausencia de gestores catastrales y manifiesta que debe conservar la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, agrología, cartografía y geodesia.

- Establece que el IGAC será la entidad encargada de habilitar como gestores catastrales para la prestación del servicio catastral a las entidades territoriales, las cuales incluyen los diferentes esquemas asociativos de orden territorial existente en el país; y establece que los gestores podrán adelantar la gestión catastral de manera directa o a través de la contratación de operadores catastrales.

Con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se consolidan muchos de los instrumentos que robustecen el diseño de la política pública, al establecer el catastro como un servicio público, bajo una estructura de regulación, Inspección, vigilancia y control y sanción (IVC), que permita garantizar la calidad de la prestación del servicio. Toda esta estructura se enmarca en un nuevo esquema de descentralización que permite la habilitación de entidades públicas, creando una oferta mucho más amplia para la prestación del servicio y donde las autoridades locales son los principales actores en la estrategia para la adopción de esta política en los territorios. El conjunto de estrategias para la implementación y acciones que generen valor a los territorios, permiten garantizar la sostenibilidad de la información del catastro.

Así las cosas, el IGAC, en su calidad de máxima autoridad nacional en las materias anteriormente mencionadas, juega un rol preponderante para las actuales necesidades del país que han posicionado en la agenda nacional, la importancia de contar con un sistema catastral multipropósito que provea información permanente y sistemática para la administración de la tierra y de los territorios que se materializa en información física, jurídica, económica y territorial de todos los predios de Colombia. Así mismo, en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se identificó el catastro como un instrumento necesario para desarrollar la Reforma Rural Integral, a partir de la formación y actualización del catastro e impuesto predial rural.

En virtud de lo anterior, en el siguiente capítulo se desagregan las principales actividades desarrolladas y logros obtenidos que dan cuenta de la gestión desarrollada por el Instituto para el cumplimiento de los compromisos y metas de su responsabilidad.

# RESULTADOS Y LOGROS DE LAS DEPENDENCIA

## DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL

    - GENERALIDADES

La Dirección de Gestión Catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC dirige las acciones relacionadas con la producción, custodia, preservación y documentación de los procesos de formación, actualización y conservación catastral, así como la elaboración de avalúos comerciales.

En el marco de la política de catastro multipropósito, el IGAC, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1955 de 2019, es la máxima autoridad catastral nacional y prestador por excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En su rol de autoridad catastral, el IGAC mantiene la función reguladora. Así mismo y bajo la función de prestador de servicio por excepción, lidera los procesos de formación y actualización catastral en los municipios que no cuentan con gestor catastral y aquellos que contraten al Instituto como tal, trabajo realizado en conjunto con las Direcciones Territoriales de la entidad.

      - PRINCIPALES FUNCIONES

Las funciones principales de la Dirección (decreto 846 de 2021) son:

- Definir, diseñar y elaborar los productos y servicios derivados de los procesos catastrales para su comercialización.

- Dirigir y Coordinar los procesos y proyectos y demás acciones relacionadas con la prestación del servicio público catastral por excepción, de manera articulada con la Subdirección General.

- Dirigir la elaboración de avalúos comerciales y administrativos, así como los peritazgos y solicitudes de conceptos técnicos en la materia, de conformidad con la normatividad vigente.

- Orientar la elaboración y actualización de los procesos de formación, actualización, conservación, difusión y avalúos, proponiendo la implementación de métodos o actividades destinados a promover la optimización de tiempos y recursos.

- Establecer los lineamientos funcionales gráficos y alfanuméricos del Sistema de Información Catastral, para los componentes, físico, jurídico y económico.

- Realizar seguimiento a la disposición de la información catastral, de conformidad con los estándares establecidos.

Subdirección de Proyectos

- Realizar las actividades de planificación requeridas para la elaboración de los productos y servicios derivados de los procesos catastrales.

- Elaborar los productos y prestar los servicios derivados de los procesos catastrales.

- Realizar la planeación, coordinación y seguimiento de los procesos de la gestión catastral que realice el instituto en calidad de gestor catastral.

- Establecer los métodos de valoración de los predios en el marco de los procesos de formación. y actualización catastral.

- Asegurar que la información resultante de los procesos catastrales adelantados por el Instituto sea registrada en el sistema de información dispuesto para tal fin por el Gobierno Nacional.

Subdirección de Avalúos

- Elaborar los avalúos comerciales y administrativos de inmuebles solicitados.

- Realizar los peritazgos y dictámenes solicitados por las entidades estatales.

- Mantener actualizada la información de los avalúos en el sistema dispuesto para tal fin.

- Proponer a la Dirección de Gestión Catastral las normas que deba expedir el Instituto como autoridad de avalúos en el país.

- Resolver las observaciones, revisiones, recursos o impugnaciones contra avalúos de inmuebles solicitados por entidades del Estado o en los que tenga interés el Estado o se requieran en actuación administrativa.

      - ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL

Ilustración 3. Estructura Funcional Dirección de Gestión Catastral

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

        - EQUIPO Y ROLES

La Dirección de Gestión Catastral cuenta con 18 funcionarios de planta nombrados y 121 contratistas. A continuación, se indican los funcionarios y contratistas asignados y una síntesis de los compromisos u obligaciones que desempeñan en el marco de los subprocesos de la Gestión Catastral.

Tabla 4. Roles Subdirección de Proyectos

| Cant. | Funcionario o Contratista | Rol | Subproceso |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | Profesional Especializado | - Realizar seguimiento a la planeación y ejecución de los procesos de la gestión catastral que realice el instituto. - Formular las especificaciones técnicas y estándares para regular la prestación del servicio público catastral, en coordinación con la Dirección Catastral. - Expedir los lineamientos requeridos para que la información resultante de los procesos catastrales adelantados por el Instituto sea registrada en el sistema de información dispuesto para tal fin. - Participar en la formulación, ejecución y control de planes y proyectos de responsabilidad del área, de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes. - Prestar apoyo en los aspectos administrativos, legales, técnicos y operacionales necesarias para la óptima gestión de la subdirección. - Atender las solicitudes presentadas por los usuarios en los términos y condiciones de ley, de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes. | Prestación del Servicio Catastral por Excepción y Formación, Actualización y Conservación Catastral |
| 9 | Profesional Universitario | - Elaborar las propuestas técnico-económicas para la comercialización de los productos y servicios derivados de los procesos catastrales. - Elaborar o actualizar los procedimientos de formación, actualización, conservación en lo que respecta a los componentes físicos y jurídicos, proponiendo la implementación de métodos o actividades destinado a promover la optimización de tiempos y recursos. - Capacitar al personal designado para realizar las labores de formación, actualización, conservación y difusión en lo relacionado con los componentes físico y jurídico, atendiendo los procedimientos y normas vigentes. - Realizar control de calidad de los productos generados y servicios prestados por el área. - Prestar apoyo en la ejecución de las labores técnicas necesarias para atender los procesos de la gestión catastral a cargo del instituto. - Atender las solicitudes presentadas por los usuarios en los términos y condiciones de ley, de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes. | Prestación del Servicio Catastral por Excepción y Formación, Actualización y Conservación Catastral |
| 10 | Técnico Operativo-Técnicos Administrativos | - Prestar apoyo en los aspectos técnicos y administrativos requeridos por el área para la generación de productos y/o servicios derivados de los procesos catastrales. - Preparar los insumos requeridos por el área para la realización del trabajo de campo. - Realizar las visitas a campo requeridas para la elaboración de los productos y/o servicios de competencia del área, solicitados al instituto. - Atender las solicitudes presentadas por los usuarios en los términos y condiciones de ley, de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes. - Preparar y presentar los informes que sean requeridos interna o externamente, observando criterios de oportunidad, veracidad y confiabilidad de la información, empleando los sistemas de información, gestión o bases de datos, garantizando la seguridad de la información. - Desempeñar las demás funciones que se le sean asignadas, inherentes a la naturaleza de la dependencia conforme a los requerimientos y las normas vigentes que regulan la materia. | Prestación del Servicio Catastral por Excepción y Formación, Actualización y Conservación Catastral |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

Tabla 5. Equipo y Roles del Subproceso Avalúos Comerciales

| Cant. | Funcionario o Contratista | Rol | Subproceso |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Profesional Especializado | Profesional aprobación avalúos - Revisión y aprobación final para la entrega de avalúos comerciales rurales o urbanos que elabora en la Sede Central y los informes que remiten las Direcciones Territoriales para aprobación. - Resolver las impugnaciones, derechos de petición, consultas técnicas y demás respuestas dentro del término legal, así como presentar informes para emisión de conceptos técnicos que le sean asignados y demás mesas de trabajo que sea convocado. - Elaborar, revisar y/o aprobar los avalúos que le sean asignados, dando cumplimiento a las disposiciones vigentes y asistir y participar en los comités técnicos de avalúos a los que sea citado. - Ejercer supervisión (efectuar el seguimiento respectivo), a los contratos de avalúos suscritos por el Instituto, que le sean asignados. - Prestar apoyo en la elaboración y actualización de los documentos del sistema de gestión, integrado, así como apropiar los mismos - Proyectar las respuestas dentro de los términos de ley a los requerimientos y solicitudes asignadas Profesional Seguimiento IVP y modulo avalúos - Revisión y aprobación final para la entrega de avalúos comerciales rurales o urbanos que elabora en la Sede Central y los informes que remiten las Direcciones Territoriales para aprobación. - Resolver las impugnaciones, derechos de petición, consultas técnicas y demás respuestas dentro del término legal, así como presentar informes para emisión de conceptos técnicos que le sean asignados y demás mesas de trabajo que sea convocado. - Elaborar, revisar y/o aprobar los avalúos que le sean asignados, dando cumplimiento a las disposiciones vigentes y asistir y participar en los comités técnicos de avalúos a los que sea citado | Avalúos Comerciales |
| 1 | Profesional universitario | - Elaborar, actualizar y socializar los documentos del sistema de gestión integrado, relacionados con la gestión catastral. Apoyar en la presentación de informes de gestión de calidad que sean solicitados. - Realizar la revisión técnica de las minutas de los contratos a suscribir, así como adelantar la gestión respectiva hasta la suscripción de los mismos. - Realizar seguimiento y acompañamiento al diligenciamiento de la base de datos de avalúos para l - Realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos de avalúos suscritos por el Instituto, así como la supervisión de los contratos y profesionales que le sean asignados. - Apoyar en el seguimiento de la ejecución financiera y administrativa de los contratos y avalúos por consignación, apoyar en los procesos administrativos de seguimiento de cartera e informes solicitados de los contratos que le sean solicitados. - Seguimiento a las solicitudes de cotización de avalúos y requerimientos dentro de los términos de ley a los requerimientos y solicitudes asignadas | Avalúos Comerciales |
| 1 | Secretario Ejecutivo | - Proyectar la respuesta a las solicitudes de usuarios, juzgados y entes de control, atendiendo las indicaciones del Subdirector de avalúos y los profesionales a cargo de los procesos, en especial hacer seguimiento a las solicitudes de juzgados de restitución de tierras. - Proyectar las respuestas, cotizaciones y solicitudes en los formatos establecidos - Apoyar con la radicación de los oficios, entrega de avalúos y seguimiento a las solicitudes en el sistema de radicación SIGAC - Realizar el trámite de comisiones para funcionarios y contratistas de la Subdirección de avalúos | Avalúos Comerciales |
| 1 | Secretario | - Apoyar en la organización del archivo digital a disponer en la NASS y de contratos y convenios que se le asignen, seguimiento de la correspondencia de la Subdirección de avalúos para el cierre de radicados pendientes. - Realizar seguimiento a las solicitudes de avalúos realizados por consignación, adelantando la legalización de los respectivos pagos. Y su trámite hasta el cierre del expediente - Dar respuesta a las solicitudes realizadas por juzgados civiles del circuito en el marco de la ley 56 de 1981 referente a la lista de auxiliares de la justicia, diligenciar la base de seguimiento correspondiente a procesos judiciales y actualizar la lista de auxiliares de la justicia. Y apoyar en el manejo del módulo de correspondencia de la subdirección de avalúos. | Avalúos Comerciales |
| 8 | Control de calidad | - Control de calidad de los informes de avalúo elaborados por peritos de Sede Central y de las Direcciones Territoriales que tiene a su cargo dando cumplimiento a las disposiciones vigentes, así como programar y participar en los comités técnicos de avalúos a los que sea citado. - Resolver las impugnaciones, derechos de petición y consultas - técnicas dentro del término legal. - Hacer seguimiento a la Direcciones Territoriales que le sean asignadas sobre la ejecución de los avalúos de la Unidad de Restitución. - Apoyar en la elaboración, actualización de los documentos técnicos en materia de avalúos y mesas de trabajo para el desarrollo de metodologías valuatorias de competencia del Instituto. | Avalúos Comerciales |
| 8 | Peritos Regionales | - Practicar avalúos de bienes tanto urbanos como rurales y entregar los informes de avalúos a nivel nacional y avalúos IVP dentro del plazo señalado dando cumplimiento de la función misional de valoración de la propiedad raíz de todo el país, dando cumplimiento a las normas establecidas para tal fin. - Dar respuesta a las ampliaciones y aclaraciones que le sean asignados sobre los informes de los avalúos asignados, dentro del plazo establecido. - Proyectar las respuestas dentro de los términos de ley a los requerimientos y solicitudes asignadas | Avalúos Comerciales |
| 8 | Peritos Junior | - Realizar avalúos de bienes urbanos, rurales y mejoras asignadas. Apoyar en la realización del trabajo de campo del IVP – Índice de Valoración Predial, todas las actividades relacionadas según el manual vigente. - Participar en los comités de avalúos a los cuales sea citado. - Apoyar técnicamente en la georreferenciación de predios que le sean solicitados, así como las Áreas Homogéneas de Tierra y suelos. | Avalúos Comerciales |
| 7 | Peritos externos | - Practicar avalúos de bienes tanto urbanos como rurales y entregar los informes de avalúos dentro del plazo señalado dando cumplimiento de la función misional de valoración de la propiedad raíz de todo el país, dando cumplimiento a las normas establecidas para tal fin. - Realizar avalúos para Índice de Valoración Predial (IVP) cuando le sean asignados. - Entregar los informes de avalúos dentro del plazo señalado de acuerdo con las normas establecidas y el manual de procedimientos y a satisfacción del supervisor del contrato. - Apoyar técnicamente y operativamente la ejecución de las actividades que le sean solicitadas por el supervisor en el marco del objeto del contrato | Avalúos Comerciales |
| 3 | Administrativo | - Adelantar las actividades necesarias para el trámite de las cuentas de los contratistas de la Subdirección de Avalúos, desde el proceso de alistamiento de documentos para la generación de las cuentas, el registro en el sistema ERP, validación de los documentos de soporte para los pagos, verificación y actualización de los documentos en el SECOP II bajo los lineamientos de la oficina financiera y de contratación. - Seguimiento a la ejecución financiera de los contratos de peritos externos y apoyar en la presentación de los informes de ejecución de los contratos por prestación de servicios. - Proyectar el PAC mensual para contratistas y comisiones. - Apoyar en la organización del archivo de avalúos físico, tanto de los informes de avalúo impresos y como el archivo digital en los espacios dispuestos para tal fin. Siguiendo las instrucciones de Gestión documental. Apoyar en el cierre de radicados en el sistema de correspondencia. - Apoyar técnicamente y operativamente con la búsqueda de antecedentes de avalúos y documentos que le sean solicitados, así como la digitalización de los documentos. - Realizar alistamiento, envío, archivo de los documentos generados y registrarlos en una base digital, en el marco de las funciones propias del área. - Apoyar en el seguimiento y control de los implementos de papelería y equipos (computadores e impresoras) de la Subdirección de avalúos - Apoyar las tareas de enrutamiento y asignación de correspondencia en el sistema de gestión documental del Instituto. - Mantener actualizados los soportes físicos y digitales de correspondencia del proceso, de acuerdo con las directrices emitidas por el jefe del área. - Realizar el alistamiento, envío, archivo de los documentos generados y registrarlos en una base digital, en el marco de las funciones propias del área. - Apoyar en el proceso de elaboración de los documentos requeridos por el área. | Avalúos Comerciales |
| 1 | Control y Seguimiento de Avalúos | - Registrar en la base de avalúos las solicitudes de avalúos en cada una de sus etapas desde la solicitud, asignación, elaboración, control de calidad hasta la entrega de los avalúos realizados en Sede Central y de los avalúos realizados en las Direcciones Territoriales y hacer seguimiento a las asignaciones entregadas de los distintos contratos. - Presentar los indicadores de gestión relacionados con la base de avalúos para el sistema de calidad - Prestar apoyo en la presentación de los informes de gestión de avalúos relacionados con la ejecución de contratos interadministrativos, en particular el de Unidad de Restitución de Tierras y Agencia Nacional de Tierras. - Proyectar las respuestas dentro de los términos de ley a los requerimientos y solicitudes asignadas | Avalúos Comerciales |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

    - PROCESOS A CARGO

La Dirección de Gestión Catastral, tiene a su cargo el proceso de Gestión Catastral con tres subprocesos: prestación del servicio catastral por excepción; formación, actualización y conservación catastral y avalúos comerciales. Se ubica dentro del mapa de procesos de la entidad como un proceso misional. Esta Dirección fue creada por medio del Decreto 846 del 29 de julio de 2021, y dentro de ella se encuentran la Subdirección de Proyectos y la Subdirección de Avalúos, las funciones de estas dependencias se encuentran detalladas en el Decreto citado.

El proceso de gestión catastral tiene como propósitos dirigir la prestación del servicio público catastral por excepción, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares en el territorio nacional, garantizando información confiable, con calidad y de ámbito nacional para nuestros clientes y usuarios, cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica. Así como lo relacionado con la elaboración de avalúos comerciales y administrativos, igualmente los peritazgos y solicitudes de conceptos técnicos en la materia, de conformidad con la normatividad vigente.

A partir de las funciones de la Dirección de Gestión Catastral y de los objetivos de los subprocesos anteriormente mencionados, se aporta al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, principalmente en lo relacionado con el área geográfica del país con catastro actualizado y el área geográfica de los municipios PDET con catastro actualizado.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO CATASTRAL POR EXCEPCIÓN (A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS)

Objetivo: Realizar las actividades de planificación, coordinación y seguimiento, requeridas para la elaboración de los productos y servicios derivados de los procesos catastrales. Contempla la realización de los estudios de viabilidad y pertinencia de proyectos, modernización, la atención de lineamientos y directrices, la expedición de los diferentes tipos de certificados, los trámites catastrales con efectos registrales de carácter puntual y la atención de las solicitudes en el marco de la Política de Atención y Reparación Integral a Victimas y el proceso de restitución de tierras, hasta el seguimiento y la toma de acciones como resultado de la gestión del proceso.

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL (A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS)

Objetivo: Planear, coordinar y/o ejecutar los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral con fundamento en los diferentes marcos regulatorios que rigen estas actividades, lo anterior con el fin de identificar cambios en el aspecto físico  jurídico y económico de los predios, a partir del uso de fuentes de información primaria y secundaria, que permita clasificar los predios por método de captura de información predial para optimizar la calidad del dato y los recursos. Los procesos citados buscan garantizar los siguientes principios: calidad, eficiencia, progresividad, libre competencia, seguridad jurídica, apertura tecnológica, integralidad, participación ciudadana, publicidad y uso de la información y sostenibilidad. Adicionalmente, estructurar los diferentes documentos y procedimientos que sirvan de base para la ejecución de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral.

Inicia desde la planeación de las actividades, continúa con el análisis de los requerimientos de las partes interesadas y finaliza con la entrega de los productos requeridos en cada uno de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral.

AVALÚOS COMERCIALES (A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE AVALÚOS)

Objetivos: Elaborar los avalúos comerciales para atender las solicitudes presentadas por las entidades estatales, autoridades judiciales, empresas de economía mixta, entidades sin ánimo de lucro, demás personas jurídicas, públicas, particulares y naturales, requeridos en distintas etapas de procesos judiciales o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicio o interadministrativo y/o convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC; atender las solicitudes de revisión e impugnación de avalúos comerciales de conformidad con las normas y leyes vigentes y determinar el valor comercial más probable por el cual se puede pactar en una negociación los predios seleccionados como puntos muestra usados para la determinación del Índice de Valoración Predial – IVP en las principales ciudades del país, requeridos por el Departamento Nacional de Estadísticas - DANE en el cumplimiento de sus funciones.

En cuanto a las acciones de mejora encontradas se destacan las siguientes:

- No se evidenció un riguroso monitoreo al cumplimiento de metas, en especial en las direcciones territoriales, para lo cual se elaboró un procedimiento con el fin de realizar seguimiento a las direcciones territoriales, en lo relacionado con la gestión catastral.

- Para el año 2019, se detectó un número importante de solicitudes recibidas sin revisar de fondo y sin efectuar el respectivo tramite. Respecto a esta situación, desde la Dirección de Gestión Catastral (anteriormente Subdirección de Catastro) se elaboró un diagnóstico del estado de la correspondencia de la Subdirección. Como resultado de este diagnóstico, se documentaron las acciones a adelantar con el fin de dar respuesta oportuna a las solicitudes radicadas.

- Se evidenció la falta de procedimientos que regulen el accionar de los funcionarios y sus responsabilidades en las actividades realizadas, por lo cual en la vigencia 2020 y 2021 se han venido actualizando los procedimientos, instructivos y formatos asociados a la gestión catastral y a los subprocesos de gestión catastral por excepción, formación y actualización catastral.

- Se identificó la necesidad de unificar en un único sistema de información las diferentes bases catastrales que maneja el IGAC, para lo cual se ha venido migrando información de dichas bases catastrales al Sistema Nacional Catastral -SNC definido como Sistema Único de información catastral a nivel nacional.

- Con el fin de atender a los nuevos roles impartidos al IGAC y a la definición del catastro como un servicio público, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la Política Pública de Catastro Multipropósito, se identificó la necesidad de proferir normatividad al interior del IGAC para reglamentar el catastro con enfoque multipropósito y los procesos de habilitación de gestores catastrales.

    - RESULTADOS Y LOGROS

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

En el marco del ‘Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia pacto por la Equidad’, se establecieron las siguientes metas de actualización catastral:

- Actualización catastral del 60% del área geográfica del país.

- Actualización catastral del 100% del área geográfica de los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET.

Con relación a la primera meta se obtuvieron los siguientes logros:

A 1 de enero de 2021 el número de hectáreas actualizadas fue de 17.560.382,69, equivalentes al 15,39% del área geográfica total del país (114.096.603 ha) y al 25,65% de la meta del Plan Nacional de Desarrollo (60% correspondiente a 68.457.962 ha), discriminadas así:

Tabla 6. Hectáreas actualizadas meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

| Concepto | No. Municipios | No. hectáreas | % Área país | % Meta PND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualizado últimos 5 años | 45 | 8.992.639,63 | 7,88% | 13,14% |
| Conservación (2019 a 2020) | N/A | 8.567.743,06 | 7,51% | 12,52% |
| Total a 1ro. enero de 2021 |  | 17.560.382,69 | 15,39% | 25,65% |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

De los 17,56 millones de hectáreas actualizadas, 8,99 millones son producto del trabajo realizado por el IGAC, la ANT y los Catastros de Antioquia y Soacha durante el 2020, así como de los municipios que han sido actualizados durante los últimos cinco años, y 8,56 millones corresponden a las áreas actualizadas mediante el proceso de conservación adelantado por el Instituto y otros gestores.

Adicionalmente, en la vigencia 2019 se cumplió la meta del PND en un 2,25% y en la vigencia 2020 se cumplió en un 15,39%

Con relación a la gestión realizada por el IGAC, en su calidad de gestor catastral por excepción, se llevó a cabo la intervención catastral de 6.952.631,42 Ha, detalladas a continuación:

Tabla 7. Hectáreas actualizadas a diciembre 2020

| Departamento | Municipio | Zona | Área (ha.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vichada | Cumaribo | Rural | 6.559.632,28 |
| Risaralda | Apia | Urbana | 74,46 |
| Risaralda | Balboa | Urbana | 25,98 |
| Risaralda | Belén de Umbría | Urbana | 154,09 |
| Risaralda | Guática | Urbana | 59,92 |
| Risaralda | La Celia | Urbana | 39,74 |
| Risaralda | Marsella | Urbana | 236,28 |
| Risaralda | Pueblo Rico | Urbana | 46,92 |
| Risaralda | Santuario | Urbana | 44,31 |
| Cundinamarca | Gachancipá | Urbana | 103,14 |
| Meta | Villavicencio | 2 sectores | 18.973,00 |
| Arauca | Arauca | Distrito Nacional de Manejo Cinaruco | 134.643,33 |
| Arauca | Cravo Norte | Distrito Nacional de Manejo Cinaruco | 238.597,97 |
| TOTAL |  |  | 6.952.631,42 |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

Es de resaltar que durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020, el año 2020 ha sido el de mayor número de hectáreas actualizadas en el país, pasando de 262.016 hectáreas actualizadas en la vigencia 2019 a 6.952.631,42 hectáreas actualizadas en el 2020. Así mismo, es de anotar que en este mismo año se intervino el municipio de Cumaribo, el más grande de Colombia, pese a las consecuencias de la pandemia y las condiciones adversas que la misma trajo consigo.

Ilustración 4. Comparativa actualización catastral nacional 2015-2020

Fuente:  Dirección de Gestión Catastral

El dato del área actualizada a 1 de enero de 2022 se obtendrá luego de finalizadas las actividades de conservación catastral de los corrientes y que entren en vigencia los procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito, datos que serán reportados por el IGAC y los gestores catastrales.

A octubre de 2021 se vienen adelantando 18 procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito. El reporte oficial de las áreas intervenidas se presentará el 1 de enero de 2022 cuando entren en vigencia los procesos a continuación señalados:

Tabla 8. Municipios intervenidos vigencia 2021

| Departamento | Municipio | Zona |
| --- | --- | --- |
| Boyacá | Tasco | Urbano-Rural |
| Boyacá | Sativasur | Urbano-Rural |
| Boyacá | Socotá | Urbano-Rural |
| Cundinamarca | Ricaurte | Urbano |
| Cundinamarca | Gachancipá | Rural |
| Córdoba | San Carlos | Urbano Rural |
| Quindío | La Tebaida | Urbano |
| Tolima | Villarrica | Urbano |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

El avance al mes de octubre ha sido el siguiente en los municipios que se describen a continuación, en los cuales se viene implementando el proceso de gestión catastral durante la vigencia 2021:

- Popayán: Identificación predial de 104.431 predios

- Arauquita: Se reanudó el proceso de actualización. Se llevó a cabo la identificación predial de 2.996 predios.

- 8 municipios de Boyacá: Operación en campo: Identificación predial de 6.757 predios en los municipios de Socha, Socotá, Sativasur, Tasco, Betéitiva, Busbanzá y Corrales. Se encuentra pendiente la aprobación del control de calidad de este proceso, por parte del IGAC.

- Rioblanco (Tolima) El Guamo y Córdoba (Bolívar): Se llevó a cabo la identificación predial de 2.706 predios.

- Ricaurte: Se llevó a cabo la Identificación predial de 4.101 predios.

- Gachancipá: Se llevó a cabo la Identificación predial de 170 predios.

- Villavicencio: Con la identificación predial de 80.335 predios, se terminó el 100% del reconocimiento predial de este municipio. Se está realizando la validación de la información e iniciando el cierre respectivo de la intervención.

- Tarapacá, La Tebaida, Villarrica, Tocancipá y Paz de Ariporo: Durante el mes de octubre se dio inicio al proceso de intervención catastral de estos municipios, En este sentido, se viene adelantando la etapa de reclutamiento del personal.

- San Carlos: Durante el mes de octubre se dio inicio al proceso de intervención catastral de este municipio, En este sentido, se encuentra en proceso la expedición de la Resolución de apertura para dar inicio al reconocimiento predial.

Por otra parte el 8, 9 y 10 de julio de 2020, en la primera sesión de la Comisión Nacional de territorios Indígenas CNTI, el Gobierno (DNP) planteó en la agenda la socialización de la guía metodológica para la implementación del Catastro Multipropósito en territorios indígenas, frente a esto la CNTI expuso que debía consultarse a la MPC y que el Gobierno debía adelantar la consulta previa, toda vez que “El Departamento Nacional de Planeación – DNP elaboró unilateralmente una Guía Metodológica de implementación del Catastro Multipropósito y Barrido Predial, sin la participación de Pueblos Indígenas […].

Después de algunos meses de conversación, en diciembre de 2020, entre autoridades indígenas y funcionarios de Gobierno, los responsables de la Política de Catastro Multipropósito aceptan que se necesita la Consulta Previa para el proceso y se concertó la siguiente ruta metodológica:

Ilustración 5. Ruta metodológica consulta previa

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

De esta manera, en el mes de diciembre del año 2020 y enero de 2021, el Gobierno Nacional adelantó conversaciones con cada organización para determinar el presupuesto que cada una de ellas requiere para adelantar el proceso de consulta previa. Desde entonces se ha construido la propuesta con cada organización para lo que se han atravesado diferentes momentos que pasan por: establecer la forma de pago, solicitar garantías bancarias, solicitar anticipos de los pagos, pagar contra producto, etc.; discutido todo lo anterior con los bancos, el IGAC elaboró una propuesta y la envió a Fondo Acción y al Banco Mundial para su revisión, una vez se cuente con la aprobación, se espera conversar nuevamente con las organizaciones para socializar los cambios y continuar con el proceso de contratación.

En un trabajo articulado con el DNP, el IGAC ha estado al frente de las conversaciones que se han adelantado para avanzar con la Guía metodológica. En este sentido, ya hay una ruta de trabajo acordada con la Mesa Permanente de Concertación, la cual incluye la realización de la consulta previa. Llegar a este acuerdo requirió de un gran esfuerzo interinstitucional, especialmente para establecer aquellos temas prioritarios, propuestas viables y la ejecución de una ruta que sea efectiva y garantice los derechos de las comunidades étnicas y los pueblos indígenas. De esta manera, en la actualidad el gobierno está realizando las labores de alistamiento para abordar las actividades acordadas de la manera más eficiente y articulada.

En cuanto a la Guía metodológica del proceso de gestión catastral multipropósito con grupos étnicos: Para avanzar con el diseño y desarrollo de la Guía, es necesario primero surtir un proceso de consulta previa, en el que se tiene contemplado la consulta de un instrumento operativo. Para cumplir con este propósito durante el transcurso del año se han realizado varias actividades, dentro de las cuales se encuentran:

Durante el primer semestre del 2021 se realizaron varias reuniones con cada una de las organizaciones y pueblos involucrados en la consulta previa y el alistamiento contractual con base en la ruta metodológica acordada en diciembre de 2020

En la sesión el 13 de julio con la Mesa Permanente de Concertación, en la que se acordó una nueva ruta metodológica para realizar la consulta previa (diferente a la concertada en diciembre), la cual quedó establecida para un plazo de ocho meses. Igualmente, se acordó que dichos tiempos comenzaban una vez se resolvieran los aspectos administrativos. Posterior a esta reunión se han sostenido diversos espacios con cada una de las organizaciones para brindar claridades sobre el proceso administrativo. En la actualidad el IGAC está a la espera del envío de las propuestas para avanzar con el proceso administrativo y comenzar la ruta acordada en julio.

Respecto a la Comunidades Negras Afrodescendientes Raizales y Palenqueras, para realizar las primeras recomendaciones a la Guía metodológica se adelantará un proceso con la Comisión Consultiva de Alto Nivel, quienes en el marco del Decreto 1640 de 2020 tienen dentro de sus funciones brindar recomendaciones a este tipo de documentos que tienen un alcance nacional y versan sobre temas territoriales. Es preciso enfatizar que solo es posible avanzar en las actividades de levantamiento de información catastral en los territorios étnicos constituidos, una vez se surta la consulta previa.

A continuación, se presenta el avance de meta de la actualización catastral en lo referente a las áreas confirmadas vigencias 2021 y 2022 así:

Ilustración 6. Área Confirmada 2021 y 2022

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

Tabla 9. Detalle Estrategias Financiación

| ESTRATEGIA | ESTADO | PENDIENTE |
| --- | --- | --- |
| Cooperación UK Municipios financiados: 20 municipios PDET y 2 Parques Nacionales, con 16.570.773 Has. Acuerdo de donación suscrito: 8 de marzo de 2021 Aprobación Reglamento Operativo: 29 de abril de 2021 Aprobación áreas a intervenir: 7 de julio 2021 | - Inicialmente se definió que los 20 municipios se ejecutarían 3 por parte de Antioquia, por ser de su jurisdicción; 10 directamente por el IGAC (4 Caquetá, 4 Guaviare y 2 de Putumayo) - Después de realizar las reuniones con los municipios involucrados en el proyecto, en la primera semana de noviembre se definió que el IGAC ejecutará la actualización catastral de 17 municipios, por medio de la contratación de operadores catastrales. | - Se encuentra en proceso precontractual la licitación para la contratación de los operadores catastrales de 17 municipios. - Aprobación de procesos de entrada parcial en municipios que tienen presencia étnica. - Articulación con Catastro Antioquia para la intervención de los 3 municipios y el área del parque de Paramillo, financiados por Reino Unido y que están bajo su jurisdicción. |
| Crédito de Catastro Multipropósito Municipios financiados: 83 municipios (39 PDET). | - Firma del Acuerdo interinstitucional 620 de 2019 - Selección inicial de 79 municipios, que por temas seguridad y buscando guardar la economía de escala fue modificada y aprobada en septiembre de 2020. - En las salvaguardas y contratos de préstamo de catastro multipropósito con BM y BID (Crédito BIRF 8937-CO y Crédito BID 4856/OC-CO) se incluye la necesidad de concertar un documento metodológico para los levantamientos catastrales en territorios con presencia de grupos indígenas y NARP. La concertación de este documento se tenía prevista para 2020, por lo cual la ejecución de los municipios financiados por el Crédito se realizaría en 2021. Sin embargo, se presentan dificultades en la concertación de la guía. - Debido a estas dificultades, en septiembre de 2020 se decide lanzar la licitación de los 8 municipios de Boyacá no PDET y que no tienen presencia étnica, con el fin de iniciar con parte de la ejecución, porque de otra forma el cronograma de la licitación no hubiera permitido una adjudicación durante el 2020. - En diciembre de 2020 en el marco de la MPC se define que el proceso de gestión catastral debe surtir consulta previa, que en principio culminaría en marzo de 2021. - Los 71 municipios restantes, de los cuales 39 son PDET, se programaron en una licitación que se adjudicaría en el primer semestre de 2021. - Cuando se ve que la consulta previa no se puede finalizar en el primer semestre de 2021, se define proyectar un proceso de licitación por los municipios que no tienen presencia étnica. - En mayo de 2021, con presupuesto liberado por otros componentes a cargo del IGAC, se propone la intervención de cuatro (4) municipios adicionales, propuesta que fue aprobada por el Comité del Crédito. - Para marzo de 2022 se tiene prevista la adjudicación de 32 municipios (10 PDET) que no tienen presencia étnica y la intervención parcial de 2 municipios. - La contratación de los 41 municipios restantes (29 PDET), iniciará en agosto de 2022, una vez finalice la consulta previa. | - Consulta previa tanto para comunidades indígenas, como para comunidades NARP. - Definición de procesos con ejecución parcial por área con presencia étnica. - Finalización procesos de contratación en curso y de los procesos programados para 2022. |
| USAID Municipios financiados: 11 municipios PDET con 1.840.385 Has. | - 1 municipio ejecutado en 2019 en conjunto con el IGAC, Ovejas – Sucre. - Tiene programada la intervención de 6 municipios en 2022 y 4 municipios en 2023. |  |
| OCAD PAZ Municipios programados a financiar: 39 municipios PDET con 5.911.179 Has. Municipios asignados al IGAC: Balboa - Cauca y Orito – Putumayo Recursos asignados directamente a los municipios: 4 municipios (San Pablo, Cantagallo, Morales y Simití – Bolívar) | - Balboa: el 12 de octubre de 2021, el IGAC aceptó designación de ejecutor y el 20 de octubre la Secretaría Técnica de OCAD PAZ, comunicó que ya había sido cargada en el SUIFP esta aceptación. - Orito: El 4 de noviembre se recibió en IGAC la designación de ejecutor, el IGAC aceptó designación de ejecutor el 9 de noviembre. - San Pablo, Cantagallo, Morales y Simití – Bolívar: el IGAC realizó gestión ante estos municipios para definir la ejecución de los recursos asignados; sin embargo, hasta el momento estos municipios no han definido si el IGAC va a seguir siendo su gestor catastral. - El 11 de noviembre en sesión de OCAD PAZ, se definió que no hay recursos para la financiación de los demás municipios. | - Definir los municipios que tenían proyecto formulado por OCAD PAZ y que ahora se financiarán por la Subcuenta de Catastro Multipropósito del Fondo Colombia en Paz. - Asignación al IGAC de los recursos de los municipios de Balboa y Orito, para iniciar ejecución. |
| Fondo Colombia en Paz Municipios PDET financiados: 46 municipios, con 6.275.701 Has. Recursos asignados a la subcuenta de catastro multipropósito FCP IGAC líder de la subcuenta | Actividades desarrolladas entre septiembre 01 y octubre 15 de 2021: Proyecto - Presupuesto – Contratación - Elaboración documento técnico de justificación actualización del proyecto - Envío justificación para revisión previa por parte del DANE, DNP y del DAPRE - Registro y aprobación vigencia futura que superan el periodo de gobierno CONPES Importancia Estratégica - Creación y envío de la solicitud en el SUIFP (IGAC) para la aprobación de la vigencia futura por parte de DANE y DNP - Revisión, solicitud de ajustes y aprobación por parte de la cabeza de sector a los documentos soporte de la solicitud de la vigencia futura - Remisión de la solicitud con los respectivos soportes a través de SUIFP por parte de la cabeza del sector al DNP para aprobación - Aprobar solicitud Dirección técnica y Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DNP) - Autorización vigencias futuras Director General del Presupuesto Público Nacional (MINHACIENDA) - Aprobación Reforma Tributaria - Registro Actualización Proyecto de Inversión - Aprobar solicitud cabeza del sector - Revisión y Aprobación Actualización proyecto de inversión - Elaboración y Entrega plan de Contratación al FCP | - Se está a la espera del registro de la actualización del proyecto de Distribución por parte de la Consejería para la Estabilización, actividad que no se ha podido desarrollar porque el MinHacienda no viabilizó los 20.000 millones para el 2021. |
| Zonas Futuro Municipios financiados: 3 municipios para insumos y actualización catastral (San Calixto – Norte de Santander, Puerto Libertador - Córdoba y Fortul - Arauca), 2 municipios para insumos parciales (Bojayá – Chocó y El Charco - Nariño) Recursos asignados a la subcuenta de catastro multipropósito FCP IGAC líder de la subcuenta | Actividades desarrolladas - En junio se informa desde Presidencia que a través de recursos de Zonas Futuro se direccionan recursos para la generación de insumos y actualización catastral de 5 municipios; San Calixto, Puerto Libertador, Fortul, Bojayá y El Charco, estos dos últimos con un presupuesto parcial. - En junio se presenta la cotización por parte del IGAC y el 18 de junio, el IGAC remite propuesta de minuta del contrato. La proyección para finalización en diciembre de los proyectos tiene la condición que los contratos se suscriban a más tardar en julio - En julio, desde Fondo Paz informan que sólo suscriben el contrato por la totalidad del municipio de acuerdo con las directrices recibidas por parte del Director. El IGAC responde que se puede firmar por la totalidad del municipio, pero es posible hacer el levantamiento de las zonas con presencia étnica en 2021, debido a que se tiene que surtir el trámite de la consulta previa y hay municipios como Bojayá y El Charco que tienen más del 90% de su territorio con presencia étnica - A finales de julio la Consejería para el Cumplimiento informa que va a mediar ante el Director de Fondo Acción para avanzar en el proceso. - En agosto toda vez que no se habían suscrito los contratos, el IGAC propone suscribir estos contratos con la posibilidad de contar con vigencias futuras a lo que Fondo Acción responde diciendo que no es posible. - En septiembre le solicitan al IGAC las propuestas de ejecución a 3 meses. El 8 de septiembre el IGAC remite las propuestas con los productos que serían entregados y el presupuesto ejecutado en ese plazo. - En octubre se define que el proyecto se ejecuta a través de Fondo Colombia en Paz. El IGAC remite el 6 de octubre la memoria justificativa para el aumento de techo de la Subcuenta de Catastro Multipropósito en FCP y las propuestas con ejecución total del presupuesto asignado por municipio. - El 20 de octubre Fondo Paz informó que el presupuesto de los municipios de Bojayá y El Charco sería de 500 millones de pesos, por lo cual se tuvo que remitir nuevamente la propuesta incluyendo los productos que se pueden generar con este presupuesto. La nueva propuesta fue remitida el 21 de octubre. - El 5 de noviembre el IGAC presentó ante el Consejo Directivo de Fondo Colombia en Paz, la solicitud de aumento de tope de la Subcuenta de Catastro Multipropósito, con el fin de que puedan ingresar los recursos de los 5 municipios de Zonas Futuro. | • Suscripción del convenio entre Fondo Paz y Fondo Colombia en Paz. • Definición por parte de Fondo Colombia en Paz, de la figura que se utilizará para la participación de Asomunicipios del Catatumbo como gestor catastral de San Calixto. Lo anterior, debido a que en la subcuenta de catastro multipropósito el único ejecutor que puede participar es el IGAC. |
| Findeter Recursos asignados al presupuesto del IGAC 2022 fuente nación | - Asignados $80.000.000.000 por ley de presupuesto para 2022 | - Está en proceso la expedición del decreto que reglamenta la financiación o cofinanciación de procesos catastrales a través de un Patrimonio Autónomo, su administración, funcionamiento y determinación de la entidad financiera que administrará los recursos. • En proceso de elaboración el CONPES de importancia estratégica para este proceso. |
| ANT Municipios financiados: 5 municipios zona rural con 496.5050 Has. | En ejecución |  |
| ANT-IGAC Municipios financiados: 3 municipios urbano – rural con 302.673 Has. | En ejecución |  |
| Biocarbono Municipios PDET financiados: 1 Arauquita, Arauca Contrato suscrito: 28 de enero de 2021 Acta de inicio: 18 de febrero de 2021 | El proceso inició en marzo de 2021 y finalizará en 2022, por dificultades con el orden público que se presenta en la zona. |  |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

CONSERVACIÓN CATASTRAL

En el 2020, la meta para ejecutar por las 22 Direcciones Territoriales fue de 440.072 trámites, de las cuales 172.871 corresponden a solicitudes que se atienden desde oficina con base en los soportes allegados por los interesados y 267.201 a aquellos que requieren de verificaciones en campo para su trámite. En esta misma vigencia, se tuvo el siguiente cumplimiento:

Tabla 10. Trámites realizados por territorial (meta-ejecución) año 2020

| DIRECCIÓN TERRITORIAL | META |  |  | EJECUCIÓN |  |  | CUMPLIMIENTO GENERAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OFICINA | TERRENO | TOTAL | OFICINA | TERRENO | TOTAL |  |
| RISARALDA | 2.269 | 2.931 | 5.200 | 13.618 | 2.164 | 15.782 | 304% |
| CAQUETÁ | 934 | 1.970 | 2.904 | 4.115 | 2.631 | 6.746 | 232% |
| VALLE DEL CAUCA | 9.828 | 17.330 | 27.158 | 44.636 | 8.157 | 52.793 | 194% |
| NARIÑO | 3.017 | 14.159 | 17.176 | 26.992 | 5.654 | 32.646 | 190% |
| BOLÍVAR | 4.157 | 7.865 | 12.022 | 12.350 | 7.163 | 19.513 | 162% |
| ATLÁNTICO | 3.064 | 8.695 | 11.759 | 12.671 | 4.634 | 17.305 | 147% |
| TOLIMA | 11.455 | 18.959 | 30.414 | 26.007 | 17.698 | 43.705 | 144% |
| CAUCA | 2.353 | 7.078 | 9.431 | 9.643 | 3.672 | 13.315 | 141% |
| SUCRE | 3.947 | 4.326 | 8.273 | 7.214 | 4.417 | 11.631 | 141% |
| HUILA | 8.691 | 8.510 | 17.201 | 21.442 | 1.643 | 23.085 | 134% |
| MAGDALENA | 3.748 | 13.627 | 17.375 | 13.290 | 7.669 | 20.959 | 121% |
| CUNDINAMARCA | 44.326 | 41.423 | 85.749 | 51.091 | 47.735 | 98.826 | 115% |
| QUINDÍO | 5.673 | 5.909 | 11.582 | 11.140 | 2.195 | 13.335 | 115% |
| META | 7.149 | 10.701 | 17.850 | 10.606 | 9.042 | 19.648 | 110% |
| CESAR | 2.547 | 10.706 | 13.253 | 8.042 | 5.475 | 13.517 | 102% |
| BOYACÁ | 11.917 | 24.076 | 35.993 | 25.264 | 11.225 | 36.489 | 101% |
| NORTE DE SANTANDER | 19.864 | 13.063 | 32.927 | 22.388 | 10.496 | 32.884 | 100% |
| GUAJIRA | 3.125 | 5.025 | 8.150 | 3.665 | 4.375 | 8.040 | 99% |
| CÓRDOBA | 3.663 | 7.303 | 10.966 | 5.639 | 4.912 | 10.551 | 96% |
| SANTANDER | 9.269 | 29.400 | 38.669 | 28.910 | 7.312 | 36.222 | 94% |
| CALDAS | 4.324 | 9.091 | 13.415 | 7.737 | 2.505 | 10.242 | 76% |
| CASANARE | 7.551 | 5.054 | 12.605 | 8.410 | 659 | 9.069 | 72% |
| TOTALES | 172.871 | 267.201 | 440.072 | 374.870 | 171.433 | 546.303 | 124% |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

De acuerdo con lo anterior, con respecto a la meta total, el cumplimiento fue del 124%. No obstante, al discriminar la meta entre las radicaciones que se atienden en oficina y las que requieren labor de campo, se observa el siguiente cumplimento: 216,85% y 64,16% respectivamente; la ejecución obtenida en el caso de los trámites de oficina fue más baja debido a que por efectos de la pandemia del COVID 19 se restringió la realización de las visitas a los predios durante la mayor parte del año 2020.

A octubre de 2021 el estado de avance de conservación catastral por parte de las Direcciones Territoriales, presenta un total acumulado de 313.971 trámites de conservación realizados que corresponden al 70% de la meta anual. A continuación, se presenta la información detallada de este proceso:

Tabla 11.Trámites realizados por territorial (meta-ejecución) octubre 2021

| DIRECCIÓN TERRITORIAL | META |  | EJECUTADO |  | % AVANCE OCTUBRE 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OFICINA | TERRENO | OFICINA | TERRENO | OFICINA | TERRENO | Total Meta | Total Avance |
| ATLANTICO | 8.782 | 5.541 | 9.628 | 1.919 | 110% | 35% | 14.323 | 11.547 |
| BOLÍVAR | 10.162 | 6.930 | 4.380 | 2.447 | 43% | 35% | 17.092 | 6.827 |
| BOYACÁ | 17.725 | 16.539 | 11.821 | 4.491 | 67% | 27% | 34.264 | 16.312 |
| CALDAS | 7.978 | 15.885 | 9.386 | 3.279 | 118% | 21% | 23.863 | 12.665 |
| CAQUETA | 3.256 | 3.209 | 2.596 | 1.647 | 80% | 51% | 6.465 | 4.243 |
| CASANARE | 5.514 | 3.247 | 12.145 | 18 | 220% | 1% | 8.761 | 12.163 |
| CAUCA | 6.064 | 5.038 | 16.156 | 1.151 | 266% | 23% | 11.102 | 17.307 |
| CESAR | 5.530 | 9.524 | 5.160 | 5.353 | 93% | 56% | 15.054 | 10.513 |
| CORDOBA | 4.778 | 8.072 | 5.911 | 4.012 | 124% | 50% | 12.850 | 9.923 |
| CUNDINAMARCA | 15.284 | 43.978 | 17.824 | 16.085 | 117% | 37% | 59.262 | 33.909 |
| GUAJIRA | 3.393 | 5.062 | 8.527 | 1.002 | 251% | 20% | 8.455 | 9.529 |
| HUILA | 12.229 | 5.953 | 8.185 | 1.575 | 67% | 26% | 18.182 | 9.760 |
| MAGDALENA | 2.960 | 3.536 | 4.223 | 2.365 | 143% | 67% | 6.496 | 6.588 |
| META | 8.351 | 11.965 | 3.795 | 3.762 | 45% | 31% | 20.316 | 7.557 |
| NARIÑO | 19.194 | 9.431 | 16.517 | 5.044 | 86% | 53% | 28.625 | 21.561 |
| NORTE DE SANTANDER | 9.556 | 9.678 | 9.180 | 6.219 | 96% | 64% | 19.234 | 15.399 |
| QUINDIO | 6.504 | 5.392 | 5.048 | 1.118 | 78% | 21% | 11.896 | 6.166 |
| RISARALDA | 14.324 | 4.506 | 14.681 | 2.395 | 102% | 53% | 18.830 | 17.076 |
| SANTANDER | 21.982 | 15.660 | 10.598 | 1.289 | 48% | 8% | 37.642 | 11.887 |
| SUCRE | 5.789 | 4.939 | 5.910 | 2.338 | 102% | 47% | 10.728 | 8.248 |
| TOLIMA | 16.668 | 22.254 | 14.363 | 11.525 | 86% | 52% | 38.922 | 25.888 |
| VALLE DEL CAUCA | 17.588 | 8.263 | 17.857 | 1.780 | 102% | 22% | 25.851 | 19.637 |
| SEDE CENTRAL |  |  | 19.266 |  |  |  | 0 | 19.266 |
| Total | 223.611 | 224.602 | 233.157 | 80.814 | 104% | 36% | 448.213 | 313.971 |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

Como parte de las acciones para contribuir al cumplimiento de la meta de conservación establecida para la actual vigencia, se vienen adelantado los siguientes contratos interadministrativos:

Tabla 12. Procesos de conservación catastral-contratos Interadministrativos corte a octubre 2021

| Departamento | Contratante |
| --- | --- |
| Norte de Santander | Chinácota |
| Caldas | Villamaría |
| Bolívar | Corvivienda |
| Bolívar | Alcaldía mayor de Cartagena |
| Atlántico | Baranoa |
| Huila | Pitalito |
| Cauca | Cajibío |
| Cauca | Santander de Quilichao |
| Boyacá | Paipa |
| La guajira | Dibulla |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

El 2020 fue un año atípico, debido al confinamiento producto de la pandemia el trabajo de campo se vio afectado, lo cual se evidencia en la amplia diferencia de lo ejecutado en dicha vigencia con respecto a lo ejecutado en las vigencias anteriores tal y como se muestra a continuación.

Ilustración 7. Comparativo de trámites realizados 2015 - 2020

Fuente:  Dirección de Gestión Catastral

Una de las acciones implementadas para superar las dificultades presentadas en el cumplimiento de la meta, fue realizar un diagnóstico por dirección territorial con relación a las radicaciones anteriores al 2019, identificando un total de 98.233, sin depurar. Esta identificación permitió generar un seguimiento periódico con cada dirección territorial, con el fin de verificar los antecedentes y la situación real de estos trámites y así se logró la depuración de 51.027 radicaciones.

La vigencia 2020 cerró con 40.550 radicaciones de vigencias anteriores y 31.062 de la vigencia actual, así

Tabla 13. Radicaciones en Direcciones Territoriales a 01/01/2021

| VIGENCIA | 2002 | 2005 | 2008 | 2009 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.401 | 2.283 | 2.910 | 7.831 | 9.516 | 16.601 | 31.062 | 71.612 |

Fuente:  Dirección de Gestión Catastral

A 1 de enero de 2021, se tenían 71.612 saldos.  Con corte 31 de octubre del presente año, se tiene la siguiente distribución:

Tabla 14. Distribución de saldos 2020 entre municipios habilitados en la presente vigencia y los que Municipios que están bajo jurisdicción del IGAC

| TERRITORIAL | HABILITADO | IGAC | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| ATLÁNTICO |  | 4.240 | 4.240 |
| BOLÍVAR |  | 177 | 177 |
| BOYACÁ |  | 4.663 | 4.663 |
| CALDAS | 2.447 | 11.101 | 13.548 |
| CAQUETÁ |  | 306 | 306 |
| CASANARE |  | 2.907 | 2.907 |
| CAUCA |  | 1.377 | 1.377 |
| CESAR | 2.037 | 939 | 2.976 |
| CÓRDOBA |  | 3.771 | 3.771 |
| CUNDINAMARCA | 134 | 3.126 | 3.260 |
| GUAJIRA |  | 848 | 848 |
| HUILA | 1.012 | 3.141 | 4.153 |
| MAGDALENA |  | 1.149 | 1.149 |
| META |  | 1.665 | 1.665 |
| NARIÑO |  | 2.225 | 2.225 |
| NORTE DE SANTANDER | 431 | 2.350 | 2.781 |
| QUINDIO | 2.338 | 1.668 | 4.006 |
| RISARALDA | 1.413 | 1.482 | 2.895 |
| SANTANDER | 4 | 8.234 | 8.238 |
| SUCRE | 144 | 347 | 491 |
| TOLIMA | 1.195 | 3.598 | 4.793 |
| VALLE | 890 | 253 | 1.143 |
| Total general | 12.045 | 59.567 | 71.612 |

Fuente:  Dirección de Gestión Catastral

Del cuadro anterior, vemos que 12.045 saldos ahora pertenecen a municipios que se han habilitado y 59.567 se encuentran en municipios bajo jurisdicción del IGAC.  Sin embargo, antes de su habilitación se alcanzaron a evacuar 3.394 y anular 1.781, dejando 6.870 interrumpidos tal como se muestra a continuación:

Tabla 15. Estado de saldos 2020 y anteriores antes de habilitarse

| DIRECCIÓN TERRITORIAL | ANULADO | TRAMITADO | INTERRUMPIDO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALDAS |  |  | 2.447 | 2.447 |
| CESAR | 860 | 1.079 | 98 | 2.037 |
| CUNDINAMARCA |  |  | 134 | 134 |
| HUILA | 32 | 315 | 665 | 1.012 |
| NORTE DE SANTANDER | 3 | 14 | 414 | 431 |
| QUINDIO | 613 | 753 | 972 | 2.338 |
| RISARALDA | 249 | 1.124 | 40 | 1.413 |
| SANTANDER |  |  | 4 | 4 |
| SUCRE | 24 | 103 | 17 | 144 |
| TOLIMA |  |  | 1.195 | 1.195 |
| VALLE |  | 6 | 884 | 890 |
| Total general | 1.781 | 3.394 | 6.870 | 12.045 |

Fuente:  Dirección de Gestión Catastral

Con respecto a los saldos de los municipios bajo jurisdicción del IGAC tenemos:

Tabla 16. Estado de saldos 2020 y anteriores, en municipios bajo jurisdicción del IGAC

| DIRECCIÓN TERRITORIAL | ANULADO | NO TRAMITADO | TRAMITADO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATLÁNTICO | 316 | 2.463 | 1.461 | 4.240 |
| BOLÍVAR |  | 177 |  | 177 |
| BOYACÁ | 1.218 | 1.570 | 1.875 | 4.663 |
| CALDAS | 760 | 5.849 | 4.492 | 11.101 |
| CAQUETÁ | 33 | 14 | 259 | 306 |
| CASANARE | 12 | 2.885 | 10 | 2.907 |
| CAUCA | 389 | 838 | 150 | 1.377 |
| CESAR | 196 | 380 | 363 | 939 |
| CÓRDOBA | 529 | 1.528 | 1.714 | 3.771 |
| CUNDINAMARCA | 8 | 3.116 | 2 | 3.126 |
| GUAJIRA | 118 | 636 | 94 | 848 |
| HUILA | 83 | 2.609 | 449 | 3.141 |
| MAGDALENA | 427 | 671 | 51 | 1.149 |
| META | 64 | 1.468 | 133 | 1.665 |
| NARIÑO | 256 | 1.761 | 208 | 2.225 |
| NORTE DE SANTANDER | 261 | 1.882 | 207 | 2.350 |
| QUINDIO | 355 | 1.083 | 230 | 1.668 |
| RISARALDA | 254 | 490 | 738 | 1.482 |
| SANTANDER | 4.889 | 3.250 | 95 | 8.234 |
| SUCRE | 106 | 22 | 219 | 347 |
| TOLIMA | 1 | 3.597 |  | 3.598 |
| VALLE | 123 | 14 | 116 | 253 |
| Total general | 10.398 | 36.303 | 12.866 | 59.567 |

Fuente:  Dirección de Gestión Catastral

Por lo anterior, a corte 31 de octubre el IGAC tiene 36.303 solicitudes pendientes de trámite de radicaciones correspondientes a 2020 y anteriores, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 17. Estado de saldos 2020 y anteriores en municipios bajo jurisdicción del IGAC por años

| DIRECCIÓN TERRITORIAL | 2.002 | 2.005 | 2.011 | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 | 2.020 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATLÁNTICO |  |  |  |  |  |  | 675 | 517 | 837 | 434 | 2.463 |
| BOLÍVAR |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 | 116 | 177 |
| BOYACÁ |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 40 | 111 | 426 | 985 | 1.570 |
| CALDAS |  |  |  | 877 | 689 | 669 | 758 | 1.167 | 802 | 887 | 5.849 |
| CAQUETÁ |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 11 | 14 |
| CASANARE |  |  |  | 26 | 9 | 6 | 192 | 554 | 1.099 | 999 | 2.885 |
| CAUCA |  |  |  |  |  |  | 30 | 84 | 415 | 309 | 838 |
| CESAR |  |  |  |  |  | 6 | 13 | 65 | 81 | 215 | 380 |
| CÓRDOBA |  |  |  |  |  | 13 | 16 | 193 | 628 | 678 | 1.528 |
| CUNDINAMARCA |  | 1 |  |  |  | 81 | 194 | 445 | 872 | 1.523 | 3.116 |
| GUAJIRA |  |  |  |  |  | 2 |  | 19 | 115 | 500 | 636 |
| HUILA |  |  |  |  |  |  | 599 | 1.081 | 510 | 419 | 2.609 |
| MAGDALENA |  |  |  |  |  |  | 14 | 146 | 228 | 283 | 671 |
| META | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 118 | 1.334 | 1.468 |
| NARIÑO |  |  |  | 3 |  |  | 9 | 115 | 309 | 1.325 | 1.761 |
| NORTE DE SANTANDER |  |  |  | 23 | 114 | 85 | 252 | 589 | 449 | 370 | 1.882 |
| QUINDIO |  |  |  |  | 20 | 85 | 250 | 274 | 259 | 195 | 1.083 |
| RISARALDA |  |  |  |  | 8 | 39 | 42 | 50 | 137 | 214 | 490 |
| SANTANDER |  |  |  | 87 | 704 | 727 | 635 | 266 | 319 | 512 | 3.250 |
| SUCRE |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 16 | 22 |
| TOLIMA |  |  |  | 50 | 72 | 112 | 184 | 824 | 1.677 | 678 | 3.597 |
| VALLE |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 13 | 14 |
| Total general | 3 | 1 | 1 | 1.067 | 1.618 | 1.832 | 3.904 | 6.511 | 9.350 | 12.016 | 36.303 |

Fuente:  Dirección de Gestión Catastral

Para cumplir con las metas establecidas en cada uno de los proyectos de actualización y conservación, se diseñó dos esquemas de seguimiento y control; uno en el área administrativa y financiera y otro en el área operativa. Para el área administrativa y financiera de desarrollaron tableros de control donde se establecen los avances en los insumos inherentes a la ejecución del proyecto, el estado de la contratación de personal y el monitoreo del funcionamiento de la sede junto con el seguimiento del funcionamiento de los soportes tecnológicos y software desarrollados por el instituto para la nueva metodología del catastro multipropósito.

Estos tableros de control se implementaron y se sincronizaron en un Project, con el cual se establece de forma lineal el avance de cada uno de los ítems de la etapa pre-operativa. De igual forma se diseñaron dos tableros de control para el seguimiento de la etapa operativa, los cuales miden ponderadamente (de acuerdo al peso de cada actividad) el avance de cada actividad, uno denominado calculadora operativa y el otro denominado semáforo de control; ambos desarrollos miden en tiempo real el avance del proyecto y establecen las alarmas en caso de retraso en el cronograma, así como determina en que parte del proceso se encuentra el problema. De igual forma estos tableros se entrelazan con el Project para que de una forma muy gerencial, basada en cálculos cuantitativos, se pueda mostrar el avance de los proyectos.

Esta metodología desarrollada por el instituto, permitió llevar un control eficiente de los proyectos, garantizado que el 60% de los mismos se los mismos se pudieran entregar dentro de los plazos establecidos; el otro 40% de los proyectos que no han cumplido su meta, se debe a circunstancias externas al instituto, que han generado retrasos en el comienzo de los proyectos y/o en el desarrollo de los mismos, como son el orden público, el rechazo de las juntas comunales al proyecto de actualización, dificultando el acceso y la falta de colaboración de algunas entidades que no han facilitado la información secundaria para el correcto desarrollo de cronograma, como son las curadurías urbanas entre otro.

Ahora bien, con relación a la segunda meta del Plan Nacional de Desarrollo, relacionada con la actualización catastral de los municipios PDET, en la vigencia 2020 se llevó a cabo la actualización de 4.083.550,05 hectáreas del área geográfica de los municipios ubicados en territorios PDET correspondientes al 10,44% del total del área geográfica de los mismos.

De los 4,08 millones de hectáreas actualizados, 3,75 millones son producto del trabajo realizado por el IGAC y 0,33 millones de Catastro Antioquia.

De los 69 municipios a financiar para la realización de los procesos de formación o actualización catastral con enfoque multipropósito ubicados en territorios PDET y en el marco de la Mesa Nacional del Pilar 1 PDET, en octubre de 2020 se convocaron a los mandatarios locales de dichos municipios con el objetivo de presentar la estrategia del Gobierno que fue diseñada conjuntamente entre la Consejería para la Gestión y el Cumplimiento, la Consejería para la Estabilización y Consolidación, el Departamento Nacional de Planeación - DNP, IGAC y la Agencia de Renovación del Territorio – ART , lo anterior con el objeto de brindar el acompañamiento en el proceso de formulación y estructuración de proyectos de inversión que permitan gestionar recursos para implementar el Catastro Multipropósito a partir del proyecto tipo adoptado por el sistema general de regalías y lograr su presentación ante el OCAD PAZ.

Como parte de esta estrategia, se consolidó un equipo de profesionales en temas catastrales y de ordenamiento territorial pertenecientes a los CETAPS (Centros Territoriales de Administración Pública) de la Escuela Superior de Administración Pública quienes acompañan a los municipios en la formulación y estructuración del proyecto tipo de Catastro Multipropósito, contando con la asistencia técnica de parte del IGAC como gestor catastral por excepción; de ahí en adelante desde el IGAC se ha venido brindando de manera permanente el acompañamiento a dichos territorios y gradualmente se ha logrado el avance hasta la presentación al OCAD PAZ con los siguientes resultados:

Tabla 18. Relación de avance de proyectos en proceso de estructuración con el proyecto tipo para la intervención catastral en municipios PDET adoptado por el DNP

| Avance en estructuración | No. Municipios | Área en hectáreas | Inversión requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectos estructurados, presentados y aprobados ante OCAD PAZ | 6 | 795.738 | $24.366 millones de pesos aprox. |
| Proyectos estructurados, presentados y en espera de aprobación ante OCAD PAZ | 4 | 243.980 |  |
| Proyecto regional estructurado (Antioquia, presentado y en espera de aprobación ante OCAD PAZ | 12 | 1´355.683 | $48 mil millones de pesos aprox. |
| En proceso de ajuste de estructuración OCAD PAZ | 21 | 3.316.740 | $195 mil millones de pesos aprox. |
| En proceso estructuración OCAD PAZ | 24 | 3´267.779 |  |
| En proceso estructuración OCAD PAZ (Antioquia) | 2 | 366.138 |  |
| TOTAL | 69 | 9´346.057 |  |

Fuente: IGAC - DNP - 2021

Por otro lado, el IGAC expidió la Resolución 333 de junio 8 de 2021 “Por la cual se definen las actividades asociadas a la implementación de los proyectos de catastro multipropósito que se articulan con las iniciativas consignadas en los Planes de Acción para la Transformación Regional – PATR, como insumo para viabilizar las iniciativas o proyectos priorizados identificadas en municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET”.

Además de las diferentes acciones que desde el IGAC se desarrollan en calidad de gestor catastral por excepción, para los municipios PDET se llevan a cabo las siguientes acciones de tipo transversal y permanente en virtud de las condiciones de vulnerabilidad que los caracteriza y los diferentes esquemas de articulación institucional, especialmente entorno a los objetivos estratégicos y proyectos que se articulan con las iniciativas consignadas en los Planes de Acción para la Transformación Regional  - PATR, así:

- MESA DE AYUDA - BILATERALES para atención de casos masivos o puntuales en los municipios PDET que requieran información catastral o articulación con equipos técnicos asociados a procesos de legalización de tenencia o saneamiento, construcción de inventarios, intercambio de insumos técnicos tales como caracterizaciones catastrales, cartográficas o geodésicas.

- CONSOLIDACION DE LINEA BASE DEL ESTADO DE CONDICIONES LIMITROFES entre municipios PDET, a través de la generación de informes técnicos para cada uno de los municipios y su estado con cada ente territorial colindante; esta actividad se encuentra en proceso de desarrollo y puesta a disposición a través de COLOMBIA EN MAPAS como herramienta pública de consulta.

- HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LAS CERTIFICACIONES DE CONCORDANCIA de conformidad con lo establecido en la Resol. 0111 de 2021 de la Agencia de Renovación del Territorio, el IGAC como máxima autoridad catastral definió las actividades objeto de cobertura con recursos de la asignación para la Paz del SGR a aprobarse por el OCAD-Paz asociadas a la implementación de catastro multipropósito en los municipios PDET, como una herramienta que permita verificar la articulación de otros procesos del ordenamiento social de la propiedad que requieren información catastral o predial actualizada. Esta resolución corresponde a la Resolución No. 333 del 8 de junio de 2021.

Adicionalmente, En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia pacto por la Equidad, se elaboró la ficha técnica del indicador “Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado” el cual está bajo responsabilidad del IGAC como máxima autoridad catastral a nivel nacional.

Este indicador mide el total del área geográfica que cuenta con catastro actualizado, teniendo en cuenta el área bajo jurisdicción del IGAC y de los gestores catastrales habilitados.

Para la proyección del indicador se tiene en cuenta que al área geográfica que se interviene con el proceso de actualización catastral durante cada año, se le suma el área geográfica que no se interviene con procesos de actualización catastral, pero que permanece actualizada (menos de 5 años de su última actualización). A este valor se le resta la cantidad de hectáreas que quedan desactualizadas en cada vigencia, es decir, aquellas que ya han sobrepasado los 5 años siguientes a su última actualización catastral. Por último, este valor se divide por el total del área geográfica del país y se multiplica por 100.

Sin embargo, teniendo en cuenta que este indicador tiene por objetivo hacer seguimiento al área geográfica con información catastral actualizada, se considera que al tener en cuenta únicamente el proceso de actualización catastral, no se está considerando gran parte del área geográfica del país cuya información se está actualizando de forma permanente, mediante los procesos de formación y conservación catastral.

En este sentido es importante considerar, que el CONPES 3859 del 26 de marzo de 2019 propone una estrategia para la implementación de la política pública de catastro multipropósito, que permita contar con un catastro integral, completo, actualizado, confiable y consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble. Para lo anterior, propone un plan de acción para lograr la actualización gradual y progresiva de la información catastral del país previendo mecanismos para su sostenibilidad financiera y su actualización de manera permanente.

Para ello y dentro de las líneas de acción, propone la “promoción de usos adicionales de la información catastral”, que contempla el esquema colaborativo tanto de usuarios públicos como privados para la contribución a la actualización y mantenimiento permanente de la información catastral.

En consonancia con lo anterior, el Decreto 148 de 2020 señala que los procesos catastrales podrán adelantarse mediante la combinación de métodos, dentro de los cuales están los declarativos y colaborativos, que se derivan de la participación de la comunidad en el suministro de la información física, jurídica y económica que sirva como insumo para actualizar la base catastral conforme a la realidad del territorio.

Así mismo, dicha disposición legal imparte instrucción a los gestores catastrales para efecto de la actualización permanente en cuanto a la implementación de mecanismos de observación dinámica y continua del territorio, que den cuenta de las variaciones de la información catastral frente a la realidad del mismo, dentro de los cuales nuevamente hace énfasis en los esquemas colaborativos, a fin de incorporar las variaciones puntuales o masivas de los inmuebles en la base catastral.

La conservación catastral se constituye en el conjunto de acciones tendientes a mantener vigente la base catastral de forma permanente, mediante la incorporación de los cambios que sufra la información de un bien inmueble; este proceso puede realizarse a solicitud de parte (usuarios públicos y privados bajo el esquema colaborativo) o de oficio.

Como se observa, este procedimiento permite la permanente actualización de los registros catastrales, a través de la información de cambios en el territorio presentada también por terceros. Es por esto que, en el marco de la política de catastro multipropósito, para la ejecución del indicador de porcentaje del área geográfica con catastro actualizado, debe considerarse no solamente las hectáreas producto de los procesos actualización de los 5 últimos años como se venía considerando, sino adicional, las resultantes de los procesos de formación y conservación, este último a partir de la expedición del documento CONPES en mención

OTROS LOGROS PARA LA FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL:

El catastro multipropósito trajo consigo grandes retos. Dado lo anterior, en los procesos de formación, actualización y conservación descritos, han sido implementadas estrategias que permitieron agilizar los mismos y ser más eficientes. A continuación, se presentan algunas de ellas:

- Mayor aprovechamiento del uso de información tal como la cartografía social, registros de propietarios, ocupantes, información registral, levantamientos topográficos, inventario de procesos de formalización de predios, entre otros, entregados por Parques Nacionales, Agencia Nacional de Tierras -ANT, Unidad de Restitución de Tierras -ART, Superintendencia Nacional de Registro -SNR, DANE, entre otras, información clave para el diseño de planes de trabajo, determinación de zonas de intervención, definición de métodos de recolección de información, minimizando el reconocimiento directo (visita a dichos predios) y optimizando así,  tiempos y recursos.

- Aplicación de métodos indirectos para el levantamiento de la información catastral, en zonas de interés ambiental tales como el parque del Tuparro y Cinaruco, tales como los colaborativos y declarativos, mediante la realización de talleres con la comunidad, en los cuales, en conjunto se precisaron los linderos e identificaron construcciones con su tipificación y aportaron documentos soporte para la inscripción de predios formales e informales, reduciendo los tiempos y evitando en gran parte, labor de campo.

- Implementación de calificación de las construcciones por tipologías constructivas, lo cual permite la estandarización de la calificación de construcciones a nivel nacional de acuerdo con las condiciones constructivas y la posibilidad de hacer un reconocimiento predial bioseguro para reconocedor y propietario, pues no requiere el acceso al inmueble para su calificación.

- Modelamientos econométricos para la valoración predial, estandarizando los criterios de valoración en un periodo de tiempo inferior al requerido para la valoración mediante el método tradicional de zonas homogéneas.

- Utilización de dispositivos GNSS para la recolección de información predial con la exactitud posicional requerida.

- Implementación de mejoras al aplicativo de captura CICA, incorporando las variables establecidas en el modelo de levantamiento catastral versión 1.0, integración con el sistema nacional catastral e inclusión de las variables éticas para la captura de información.

- Diseño de tableros de control para seguimiento de los proyectos de actualización en tiempo real de la captura de información y seguimiento semanal de los proyectos con la dirección general.

- La información recolectada en el proceso de formación y/o actualización catastral se hace por medio de dispositivos móviles de captura.

- Para efectos de determinar el valor de los procesos de formación y actualización de la totalidad de los municipios del país, el IGAC realizó un ejercicio de costeo basado en la identificación de actividades, tiempos, productos, rendimientos, factores diferenciales del territorio, y componentes optimizables. Dicho ejercicio, fue socializado con el DNP y con el DANE, acogiendo las recomendaciones respectivas. Posteriormente, en conjunto con la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, se desarrolló la herramienta para el cálculo de los costos.

Este esquema de costeo sirvió de base entre otros, para la definición de los municipios a financiar por la banca multilateral y se constituyó en el 2020, en el insumo para la construcción de alrededor de 519 propuestas de actualización y formación catastral solicitadas por diferentes municipios del país.

Con base en el costeo realizado, se garantizó la financiación de:

- 79 municipios con un área geográfica de 6.433.141,35 Has., a través de la banca multilateral.

- 23 municipios con un área geográfica de 20.241.010 Has., con recursos de cooperación no reembolsable del Reino Unido. Se tiene previsto adjudicar este proceso a operadores catastrales en el 2021 para su ejecución en el 2022.

- Para la puesta en marcha de la política de catastro multipropósito, el Gobierno Nacional generó como fuente de financiación recursos provenientes de la banca multilateral (Banco Iberoamericano de Desarrollo y Banco Mundial), los cuales para el caso del IGAC, se destinarán para la generación de insumos geodésicos, cartográficos y de levantamiento catastral, para llevar a cabo la formación y actualización catastral de los municipios priorizados con estos recursos.

- El IGAC presentó una propuesta para “Implementar la actualización catastral con enfoque multipropósito para el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en el marco del “Proyecto Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono para la Orinoquia”. El contrato para llevar a cabo este proceso está siendo ejecutado en la actual vigencia.

- A través de la financiación de la Agencia Francesa de Desarrollo, el IGAC en la presente vigencia se encuentra adelantando los requerimientos solicitados por dicha cooperación para la contratación de la actualización catastral del municipio de Santa Rosalía, Vichada.

- Creación del sistema de transición para las solicitudes de insumos catastrales y registrales, por parte de los gestores catastrales habilitados.

- Creación de herramientas para la generación de insumos catastrales, según las especificaciones técnicas establecidas en el modelo de aplicación de levantamiento catastral, de conformidad con el modelo LADM, a partir de la información generada por la base de datos de los sistemas catastrales y registrales.

- Definición del protocolo de asignación del Número Predial –NUPRE, mediante el cual se definen los criterios para dicha asignación y entrega de los códigos homologados a los gestores catastrales, permitiendo con ello, la identificación única de los predios para efectos de lograr la interrelación de catastro y registro.

- Se adaptó el modelo de datos de la GDB catastral, al estándar LADM_COL para los procesos de actualización catastral.

- Se realizó la generación de la base de datos catastral nacional y departamental en el componente alfanumérico correspondiente a esta vigencia para ser dispuesto en el geo portal y datos abiertos de la entidad.

- Se generaron 59 caracterizaciones catastrales en el marco de solicitudes de los municipios con intención de habilitarse como gestores catastrales.

- Se incluyeron los atributos definidos en el modelo LADM_COL a la base de datos geográfica y del cual ya se han sacado varias versiones.

- Se especificó la inclusión del trámite de cabida y linderos en los sistemas COBOL y Sistema Nacional Catastral - SNC. (sistemas de información que se vienen manejando actualmente en el IGAC).

- Se llevó a cabo la transición de la información catastral que venía siendo publicada en el Geoportal del IGAC a la Plataforma Colombia en mapas.

- Se adelantó la migración de la información catastral que estaba manejándose bajo la plataforma COBOL al Sistema Nacional Catastral, por parte de las Direcciones Territoriales

- Entró en operación la plataforma VIVI por la cual los usuarios pueden de manera virtual radicar los tramites catastrales de predios de jurisdicción del IGAC

- Se consolidaron las estadísticas catastrales de los municipios de jurisdicción del IGAC y de los Gestores Catastrales de acuerdo con los lineamientos que en su momento estableció la Subdirección de Catastro.

- Definición de las especificaciones para que la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con el apoyo de cooperación internacional desarrolle el nuevo sistema nacional catastral para la ejecución de los procesos catastrales y del Sistema de Información Nacional Catastral-SINIC en el cual se almacenará la información catastral reportada por los gestores catastrales habilitados producto de la gestión realizada.

AVALÚOS

En 2020, la realización de avalúos se vio afectada por las medidas de aislamiento adoptadas por el Gobierno Nacional con ocasión del COVID 19. La dificultad para el desplazamiento y la realización de las visitas de campo se tradujo en una reducción de avalúos elaborados, lo cual impactó la generación de recursos propios y, por ende, la contratación oportuna de avaluadores.

No obstante, se dio trámite a algunas de las solicitudes durante el periodo de cuarentena, y posteriormente, hacia el mes de septiembre, una vez fue permitida la operación de transporte terrestre y aéreo, se iniciaron las visitas en 22 ciudades del país para la elaboración de los avalúos para el Índice de Valoración Predial – IVP, contando con el apoyo de un grupo de pasantes de la Universidad Distrital. Hacia el mes de octubre, se reactivó la contratación de avaluadores para atender los contratos en curso y los nuevos.

Así las cosas, durante 2020 se suscribieron 20 contratos de avalúos por los valores que se detallan a continuación:

Tabla 19.Contratos de avalúos 2020

| Entidad Contratante | Total Contrato (Con IVA) |
| --- | --- |
| Unidad de Restitución de Tierras Despojadas | $1.697.670.038 |
| Agencia Nacional de Tierras – ANT | $630.000.000 |
| INPEC | $500.000.000 |
| Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas - fondo para la reparación de las víctimas UARIV-FRV | $360.000.000 |
| Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional | $200.000.000 |
| Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco | $150.925.447 |
| Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones | $139.000.000 |
| Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil – Aerocivil | $82.000.000 |
| Inversiones Mejasi Ltda. En Liquidación | $50.000.000 |
| Fiduagraria | $48.250.000 |
| Parques Nacionales Naturales de Colombia – Dirección Territorial Andes Nororientales | $42.000.000 |
| Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam | $38.000.000 |
| Ideam – Parques Nacionales Naturales | $38.000.000 |
| Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Dapre | $24.000.000 |
| Maquinas Amarillas S.A.S | $14.000.000 |
| Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S Covimar | $7.000.000 |
| Fondo de Adaptación | $5.700.000 |
| Parques Naturales De Colombia – Chingaza | $5.700.000 |
| José de La Cruz Carmona y Ana Lucía Carmona de Zuleta | $4.750.000 |
| TOTAL | $ 4.039.695.485 |

Fuente:  Dirección de Gestión Catastral

Se finalizó el 2020, con un total de 6.139 avalúos elaborados, de los cuales 1.218 correspondientes a avalúos comerciales y administrativos y 4.921 a los elaborados para la definición del índice de Valoración Predial, con su respectivo documento de análisis de comportamiento inmobiliario del país.

Conforme a lo anterior, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de la meta del 83.43%, de un total propuesto de 7.358, y con un equipo de trabajo de 38 personas vs. 53 que se tenían para el 2019. Para la vigencia 2019, las 53 personas se encontraban contratadas en el mes de junio, mientras que para el 2020, el equipo de las 38 personas se completó hasta finales del mes de octubre. El gráfico a continuación presenta el comparativo de elaboración de avalúos entre el periodo 2015 y 2020:

Ilustración 8. Comparativo avalúos 2015 – 2020

Fuente:  Dirección de Gestión Catastral

En cuanto a la realización de avalúos comerciales a octubre de 2021 se han realizado 794, un 30% más con relación al mismo corte del año 2020 (609 avalúos comerciales) además del avance y desarrollo valuatorio para requerimientos en todo el territorio nacional solicitado por empresas privadas, personas naturales y/o entes gubernamentales. A continuación, se presentan los contratos que se han suscrito en el 2021.

Tabla 20.Contratos de avalúos suscritos a octubre 2021

| No. Contrato | Entidad contratante | Total contrato (con IVA) | Estado del contrato |
| --- | --- | --- | --- |
| 4966/2018 | Oleoducto de los llanos orientales | $114.240.000 | En liquidación por mutuo acuerdo |
| 5174/2019 | Central de inversiones s.a.- cisa | $238.000.000 | En ejecución |
| 0001/2020 | Agencia nacional inmobiliaria virgilio barco | Contrato sin monto definido | En ejecución |
| 5210/2020 | Administradora colombiana de pensiones - Colpensiones | $282.000.000 | En ejecución |
| 5219/2020 | Unidad administrativa especial de aeronáutica civil – Aerocivil | $82.000.000 | En liquidación |
| 5247/2020 | Señores José de la cruz Carmona y Ana lucia Carmona de Zuleta | $4.750.000 | Ejecutado |
| 5270/2021 | Fiduagraria | $6.500.000 | Ejecutado |
| Urt 1758 /2021 igac 5271/2021 | Unidad de restitución de tierras despojadas | $1.550.297.809 | En ejecución |
| Ant no. 1204 de 2021 igac no.5273 de 2021 | Agencia nacional de tierras – ANT | $1.000.000.000 | En ejecución |
| Cia 004-2021 | Alcaldía municipio Dabeiba - Antioquia | $4.250.000 | Ejecutado |
| 371/2021 | Contraloría general de la republica | $50.000.000 | En ejecución |
| Alcaldía no. 12052101 IGAC no. 5293/2021 | Alcaldía municipio la dorada – caldas | $8.000.000 | Ejecutado |
| Orden de serv. Nro. 8000004151 de 2021 | Hospital general de Medellín | $44.610.000 | En ejecución |
| 5303/2021 | I.D.C. Inversiones sociedad por acciones simplificada – I.D.C. Inversiones S.A.S | $45.650.000 | Suspendido |
| Fp-297 de 2021 | Fondo de programas especiales para la paz del departamento administrativo de la presidencia de la república - DAPRE | $3.700.000 | Ejecutado |
| 5306/2021 | Oleoducto de los llanos orientales s.a. Sucursal Colombia no. 4100403 | $40.000.000 | En ejecución |
|  | Oleoducto bicentenario de Colombia S.A.S. No.4100404 | $38.000.000 |  |
| 5308/2021 | Concay s.a. N° 226-2021 de 2021 | $90.000.000 | En ejecución |
| Env-07-09-1014-21 | Alcaldía municipal de envigado no. Env-07-09-1014-21 | $2.600.000 | En ejecución |
| 5314/2021 | Fondo de pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia - fps no. 317 de 2021 | $25.500.000 | Ejecutado |
| 005/2021 | Instituto de fomento y desarrollo de Boyacá - ideboy no. 005 de 2021 | $35.000.000 | En ejecución |
| No 001 de 2021 | Alcaldía zaragoza - Antioquia | $50.000.000 | En ejecución |
| No. 037-2021- igac no. 5323 de 2021 | Alcaldía Guatapé - Antioquia | $5.000.000 | Ejecutado |
| 388/2021 | Fondo de pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia - fps no. 388 de 2021 | $42.970.000 | En ejecución |
| Mc-ci-05-2021 | Alcaldía municipal Chiquiza - Boyacá | $3.100.000 | Ejecutado |
| 225 de 2021 | Unidad administrativa especial junta central de contadores | $5.650.000 | En ejecución |
| 5316 de 2021 | Yebrail Rincón pacheco | $6.300.000 | En ejecución |
| Idu-1557-2021 | Instituto de desarrollo urbano - IDU | $33.160.000 | En ejecución |
| Pnn 001 de 2021 | Parques nacionales naturales de Colombia | $102.000.000 | En ejecución |
|  |  | $3.913.277.809 |  |

Fuente: Subdirección de Avalúos

Por otro lado, se finalizó el trabajo de campo para la determinación del Índice de Valoración Predial (IVP) 2021. Se llevó a cabo la recolección de información en campo en 22 ciudades principales de Colombia.

Se han definido los requerimientos funcionales para el módulo de avalúos con lo cual se busca llevar en tiempo real el seguimiento y control de la ejecución de los avalúos comerciales, Se encuentra pendiente desarrollar un cronograma con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el desarrollo del módulo en el 2022.

POLÍTICA DE REPARACIÓN A VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Se actualizaron los procedimientos de atención de solicitudes y requerimientos por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) en el marco de la Ley 1448 de 2011 y atención de requerimientos judiciales de jueces y/o magistrados civiles especializados en restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, se presentaron los siguientes avances:

- Atención de 994 solicitudes hechas por juzgados civiles en materia de regularización de la propiedad en sede central. Un 30% más respecto al periodo 2019, en donde fueron atendidas 762.

Ilustración 9.Solicitudes en materia de regularización

Fuente:  Dirección de Gestión Catastral

  - Atención a nivel nacional de 3.699 solicitudes en materia de restitución de tierras de las 4.208 recibidas durante el año, un 65,2% más, que las atendidas en el 2019.

Ilustración 10. Solicitudes URT y Requerimiento Rama Judicial

Fuente:  Dirección de Gestión Catastral

  - Cumplimiento de sentencias del 65,47%, un 7,70% más con respecto al año anterior.

Ilustración 11. Cumplimiento de órdenes judiciales

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

A octubre de 2021 se han atendido más de 300 solicitudes realizadas por los juzgados civiles en lo relacionado con procesos civiles de regularización de la propiedad. En materia de restitución de tierras, se han recibido 4.930 requerimientos y se han atendido 4.195, incluyendo solicitudes de información etapa administrativa y judicial, suspensión de predios y solicitud de peritajes en etapa judicial. La información desagregada de las solicitudes en restitución de tierras se presenta a continuación.

Tabla 21. Avance en solicitudes de restitución de tierras a octubre de 2021

| SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD | COMPROMISO | ESTADO |  |  |  |  |  |
|  |  | Año | SOLICITUDES | Nº PREDIOS | SOLICITUDES ATENDIDAS | Nº PREDIOS | SOLICITUDES PENDIENTES |
| UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS | Suministro de información catastral y cartográfica | 2021 | 1.736 | 5.079 | 1.525 | 4.497 | 211 |
| RAMA JUDICIAL | Suministro de Información | 2021 | 539 | 809 | 473 | 698 | 66 |
|  | Peritajes verificación topográfica | 2021 | 980 | 1.254 | 522 | 612 | 458 |
|  | Suspensión de Tramites | 2021 | 1.675 | 2.034 | 1.675 | 2.034 | 0 |
| TOTALES (solicitudes) |  |  | 4.930 | 9.176 | 4.195 | 7.841 | 735 |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

En materia de sentencias a octubre de 2021 se han proferido un total de 4.187 órdenes al IGAC, de las cuales se han cumplido 3.800.

    - IMPACTO POBLACIONAL

El IGAC ha desarrollado un componente de participación que le permite relacionarse de manera más directa con las comunidades, tener en cuenta el conocimiento que tienen sobre su territorio, involucrar activamente sus intereses y demandas para que el catastro sea implementado de la mano con los ciudadanos. Para ello, también se han desarrollado lineamientos que aterrizan y operativizan los métodos colaborativos y declarativos, de tal manera que puedan ser implementados mediante directrices concretas que faciliten y promuevan la participación de las personas interesadas.

Por otra parte, desde el IGAC se elaboró una guía de participación ciudadana e interlocución comunitaria, en la que se enmarcan actividades a realizar en campo, que promuevan la inclusión efectiva de las mujeres en cada uno de los escenarios de participación y con ello avanzar en un proceso de registro eficiente que refleje la realidad del territorio.

Con la implementación de esta guía, se espera que el IGAC pueda impactar de manera positiva las poblaciones, no solo durante la operación en términos de tener espacios abiertos de diálogo e interlocución, sino también que en el mediano y largo plazo se promueva la sostenibilidad del proceso.

    - ENFOQUE TERRITORIAL

Con relación a los procesos de formación, actualización y conservación catastral, además de la meta establecida para la actualización catastral del territorio nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, el IGAC tiene como compromiso en coordinación con los gestores catastrales habilitados, la actualización del área geográfica de los municipios PDET los cuales han sido priorizados por el gobierno nacional.

    - ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Para el periodo de este informe se establecieron las siguientes alianzas estratégicas para la financiación de la actualización catastral con enfoque multipropósito:

- Fondo Colombia en Paz:

Municipios PDET financiados: 46 municipios, con 6.275.701 Has.

- OCAD PAZ:

Municipios PDET financiados: 39 municipios con 5.911.179 Has.

Municipios asignados al IGAC: Balboa - Cauca y Orito – Putumayo

Municipios aprobados de otros gestores: 7 municipios

- Zonas Futuro:

Municipios PDET financiados: 3 municipios para insumos y actualización catastral (San Calixto – Norte de Santander, Puerto Libertador - Córdoba y Fortul - Arauca), 2 municipios para insumos parciales (Bojayá – Chocó y El Charco - Nariño)

- Cooperación UK:

Municipios financiados: 20 municipios PDET y 2 Parques Nacionales, con 16.570.773 Has.

Acuerdo de donación suscrito: 8 de marzo de 2021

Aprobación Reglamento Operativo: 29 de abril de 2021

Aprobación áreas a intervenir: 7 de julio 2021

- USAID:

Municipios PDET financiados: 11 municipios con 1.840.385 Has.

- Crédito de Catastro Multipropósito con la Banca Multilateral:

Municipios PDET financiados: 39 municipios de los 79 financiados a nivel nacional.

- Biocarbono:

Municipios PDET financiados: 1 Arauquita, Arauca

Contrato suscrito: 28 de enero de 2021

Acta de inicio: 18 de febrero de 2021

- ANT

Municipios PDET financiados: 5 municipios zona rural con 496.5050 Has.

- ANT-IGAC

Municipios PDET financiados: 3 municipios urbano – rural con 302.673 Has.

- Ejecutados:

IGAC: La Jagua de Ibiríco (Cesar) en 2019

Alcaldía de Santa Marta: zona urbana municipio de Santa Martha en 2021 (en proceso)

OTROS LOGROS

- Expedición de la segunda actualización de la circular interinstitucional IGAC Unidad de Restitución de Tierras en relación a las actuaciones de los Gestores catastrales en las distintas etapas del Proceso de Restitución de Tierras reglamentado en la Ley 1448 de 2011, la cual fue expedida en 2013 y había tenido una primera actualización en 2015.

- Realización de dos cruces masivos para la expedición de resoluciones masivas para el cambio de propietario, gracias a los acercamientos con la Superintendencia de Notariado y Registro en la cual se ha permitido el intercambio de información por medio de los canales establecidos por las entidades.

- Trabajo mancomunado con los gestores catastrales para expedir nuevas versiones del modelo LADM COL

- Actualización documental del proceso Gestión Catastral y los subprocesos asociados

- Expedición de la resolución 1149 de 2021, “Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito”, esta resolución derogó la Resolución 70 de 2011 y se ajusta a lo reglamentado en materia de catastro por la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1170 de 2015 y 148 de 2020, antes de su publicación tuvo el aval del Comité Técnico Asesor para la Gestión Catastral reglamentado por el Decreto 148 de 2020 en julio de 2021 y adicionalmente fue publicada para comentarios por parte de la ciudadanía entre el 9 al 30 de julio.

    - ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL

| Ítem | Estado Inicial | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Información | - 262.016 Has del territorio nacional con catastro actualizado a 01/01/2020 - la información recolectada en el proceso de formación y actualización catastral se capturaba en fichas prediales análogas - Radicación de trámites de manera presencial - 10 Direcciones Territoriales trabajando bajo el Sistema Nacional Catastral a diciembre de 2019 - Primeros acercamientos para financiación del Catastro para municipios PDET - Esquema de costeos para catastro multipropósito | - 17.560.382,69 Has del territorio nacional con catastro actualizado a 01/01/2021 - la información recolectada en el proceso de formación y/o actualización catastral se hace por medio de dispositivos móviles de captura - Radicación de trámites de manera presencial y virtual (VIVI) - 13 Direcciones Territoriales trabajando bajo el Sistema Nacional Catastral a octubre de 2021 - Acompañamiento a municipios PDET para elaboración de proyectos para financiación del catastro multipropósito - Afinamiento de los criterios del esquema de costeos para catastro multipropósito y sistematizado por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones |
| Seguimiento | - El seguimiento a los procesos de formación y actualización catastral se hacía manualmente - Seguimiento manual para la elaboración de avalúos comerciales | - El seguimiento a los procesos de formación y actualización catastral se hace por medio del aplicativo CICA - Se establecieron líneas bases para desarrollar un módulo de seguimiento de avalúos comerciales |
| Procedimientos | Procedimientos desactualizados a la luz de catastro multipropósito | Se han actualizado el 20% de la documentación de cara al decreto 846 de julio de 2021. |
| Equipo Humano | SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO Contaba con 33 funcionarios de Planta, discriminados así: 8 profesionales especializados, 16 profesionales, 2 técnicos 7 asistenciales. De los cuales estaban 5 cargos vacantes. 84 contratistas, los cuales estaban distribuidos en los diferentes grupos internos de trabajo. | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL 6 funcionarios de Planta, discriminados así: 1 libre Nombramiento 2 profesionales Especializados nombrados 2 profesionales Especializados vacantes 1 secretario ejecutivo nombrado SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS: 17 funcionarios de Planta, discriminados así: 1 libre Nombramiento 2 profesionales Especializados nombrados 4 profesionales Especializados vacantes 4 profesionales Universitarios nombrados 3 profesionales Universitarios vacantes 1 secretario ejecutivo Vacante 1 auxiliar Administrativo vacante 1 técnico Operativo nombrado SUBDIRECCIÓN DE AVALUOS 12 funcionarios de Planta, discriminados así: 1 libre Nombramiento vacante 3 profesionales Especializados nombrados 4 profesionales Especializados vacantes 1 profesional Universitario nombrado 1 profesional Universitario vacante 1 secretario ejecutivo nombrado 1 secretario nombrado 1 técnico Operativo vacante 121 contratistas que aportan al cumplimiento de las metas y compromisos de la Dirección de Gestión Catastral *De cara al decreto 846 del 29 de julio de 2021 |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

    - PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS ASOCIADOS

| Proceso | Subprocesos | Procedimientos | Indicadores Plan de Acción | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Catastral | Avalúos Comerciales | 3 | 2 | 1 |
|  | Formación, Actualización y Conservación Catastral | 4 | 4 | 2 |
|  | Prestación del Servicio Catastral por Excepción | 8 | 8 | 2 |
| TOTAL |  | 15 | 14 | 5 |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

Para mayor detalle de la información consultar en:

- Procedimientos: https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos

- Indicadores: Plan Acción Anual 2021:  https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion-anual y en Herramienta Planigac

- Riesgos: Matriz de Riesgos Institucional IGAC 2021: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano  y en Herramienta Planigac.

    - POLÍTICAS ASOCIADAS

| POLÍTICA | OBJETIVOS | ALCANCE |
| --- | --- | --- |
| CONPES 3859 | - Articular desde lo procedimental y lo tecnológico el catastro y el registro. - Modernizar y fortalecer la institucionalidad catastral. - Arreglos institucionales de coordinación y articulación para garantizar el - Acceso e interoperabilidad de la información. - Eliminar limitaciones técnicas y normativas sobre la valoración predial. | Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano. |
| CONPES 3958 | - Establecer la estrategia para la implementación de la política pública de catastro multipropósito, de tal manera que se cuente con un catastro con enfoque multipropósito, completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información a 2025. | Estrategia para la implementación de la política pública de catastro multipropósito. |
| CONPES 4007 | - Fortalecer la generación, estandarización e interoperabilidad de datos, para avanzar hacia la disposición de información integral del territorio que apoye las funciones del SAT. - Desarrollar estrategias para la difusión, el uso y el aprovechamiento de la información del territorio, con el fin de que sea utilizada tanto por los tomadores de decisión como por la ciudadanía, y sea un insumo para la optimización progresiva de los servicios al ciudadano relativos al territorio. - Definir estructuras de operación del SAT en los diferentes niveles territoriales para impulsar su funcionamiento sinérgico. | Estrategia para el fortalecimiento de la gobernanza en el sistema de administración del territorio. |
| CONPES 3951 | - Fortalecer la capacidad institucional de las entidades del orden nacional que hacen parte de la implementación de la adopción e implementación de la política de catastro multipropósito en el marco del Sistema de Administración de Tierras. - Diseñar, desarrollar y poner en operación el repositorio de datos maestros de catastro-registro, modernizar los sistemas de información del IGAC, la SNR y la ANT, y fortalecer la IDE para Administración de Tierras. - Implementar el catastro multipropósito en las entidades territoriales participantes del programa y mejorar la calidad de la información. | Concepto favorable a la nación para contratar operaciones de Crédito externo con la banca multilateral hasta por USD 150 Millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a Financiar parcialmente el programa para la adopción e Implementación de un catastro multipropósito rural-urbano |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

    - LISTADO DE INFORMES

| Internos | Informe | Responsable | Entrega y Publicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seguimiento al Plan de Acción Anual PAA | Director de gestión catastral | Trimestral – PLANIGAC se publica en la página WEB del IGAC |
|  | Seguimiento Controles de Riesgos | Director de gestión catastral | Trimestral – PLANIGAC se publica en la página WEB del IGAC |
| Externos | Seguimiento a Proyectos de Inversión – DNP | Director de gestión catastral | Mensual – se publica en la Plataforma SPI |
|  | Indicadores Metas PND – DNP | Director de gestión catastral | Mensual – se publica en la Plataforma SINERGIA |
|  | Evaluación CONPES 3958 – DNP | Director de gestión catastral | Semestral – se publica en la plataforma SISCONPES |
|  | Paz con legalidad, seguridad y presencia territorial - Presidencia | Director de gestión catastral | Mensual – Correo electrónico se reporta a presidencia |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

    - RECOMENDACIONES

- Reforzar la Dirección de Gestión Catastral y sus Subdirecciones con los profesionales de Planta y de Contrato idóneos para cumplir las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así mismo de las Direcciones Territoriales quienes son las que en gran medida aportan al cumplimiento de las metas.

- Redefinir el procedimiento para la realización de los avalúos comerciales de tal manera que se pueda dar cumplimiento a los términos establecidos para su realización.

- Establecer un check list para los solicitantes de los avalúos comerciales de tal forma que conozcan los documentos requeridos para adelantar los mismos, dentro de los términos establecidos por la norma.

- Continuar con las actividades de consulta previa para las comunidades indígenas y los NARP ya que con esto se dará un gran paso para el cumplimiento de la meta de actualización catastral al 2025 en un 100 %

- Continuar con la colaboración armónica entre el IGAC y otras entidades del orden nacional DNP, ANT, SNR para contribuir al cumplimento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en la política de catastro multipropósito.

- Reforzar los lazos con los gestores catastrales habilitados, con el ánimo de ofrecer asesoría y líneas claras sobre la gestión catastral y su rol frente a políticas y programas de otras entidades a nivel nacional y regional que el IGAC viene atendiendo.

- Fortalecer el seguimiento a las Direcciones Territoriales en cuanto a la gestión catastral.

- Continuar con la ejecución y seguimiento en detalle de los contratos de actualización catastral, conservación y avalúos comerciales que están para la terminación al 30 de diciembre de 2021.

- Priorizar la atención de las diferentes solicitudes y requerimientos realizados a la Dirección de Gestión Catastral por parte de clientes externos e internos.

- Coordinar con las distintas direcciones, subdirecciones y oficinas asesoras, las actividades que por el Decreto 846 de 2021 son de carácter compartido con la Dirección de Gestión Catastral.

- Continuar con las actividades del programa de racionalización de trámites que se viene trabajando en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública.

- Mejorar la plataforma VIVI en lo relacionado con la radicación y respuesta a trámites catastrales.

- Ajustar los sistemas de información catastral a los lineamientos de la resolución 1149 de 2021 “Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito”

- Analizar las observaciones realizadas por los gestores catastrales y ASOCAPITALES a la Resolución 1149 de 2021, con el ánimo de definir es necesario llevar a cabo una modificación normativa.

- Migrar al Sistema Nacional Catastral los municipios en los que la información catastral todavía se maneja bajo la plataforma de COBOL antes de finalizar el 2021 para tener un solo sistema y contar con la información de manera estandarizada.

Para el logro de la meta de actualización catastral se recomienda:

- Garantizar la articulación de todos los actores involucrados en los procesos de financiación de los municipios a intervenir, definiéndose el rol que cumple cada actor y un plan de trabajo que permita que se dispongan de los discursos en los tiempos establecidos.

- Definir con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo las intervenciones parciales en municipios con territorios étnicos constituidos, de tal manera que se puedan adelantar los mismos mientras se adelanta la consulta previa. Es necesario tener en cuenta los sobrecostos que podría generar esta estrategia.

- Establecer la estrategia para la financiación de los municipios que no cuentan con ella.

- Efectuar acercamiento con la Banca Multilateral para flexibilizar los procesos de contratación, de tal forma que sea más expedito.

- Establecer el flujograma para el proceso de validación de los productos entregados por parte de los  operadores catastrales contratados por el Instituto.

## DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y HABILITACIÓN

    - GENERALIDADES

De conformidad con la Ley 1955 de 2019, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es la máxima autoridad catastral nacional y prestador por excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En su rol de autoridad catastral, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión del catastro, la agrología, cartografía, geografía y geodesia. Así, el IGAC tiene competencia para emitir regulación en estas materias, a través de actos administrativos de carácter general que pueden tomar la forma de instrumentos normativos como resoluciones, directivas o circulares, entre otras.

En línea con lo anterior, en el artículo 79 de la citada ley, se estableció que la gestión catastral será prestada por gestores catastrales, quienes estarán encargados de adelantar los procesos catastrales, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito adaptados para este efecto.

Adicionalmente, y de acuerdo con lo establecido en la norma citada, señala que “(…) El IGAC, a solicitud de parte, y previo cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras, definidas en el respectivo marco regulatorio, habilitará como gestores catastrales para la prestación del servicio catastral a las entidades públicas nacionales o territoriales, incluyendo, entre otros, esquemas asociativos de entidades territoriales. (…)”

Siendo así, las gestiones de regulación que en la práctica gestionaban las dependencias misionales contaban con la revisión de la viabilidad jurídica de la Oficina Asesora Jurídica de acuerdo con sus funciones. Por lo tanto, desde esta oficina en mayo de 2020 se creó en su primera versión y oficializó el proceso de Regulación y su procedimiento y formatos asociados, con el fin de contar con la trazabilidad de las gestiones en materia de regulación, e incorporar buenas prácticas regulatorias aplicables a la Entidad. Por su parte, la habilitación catastral era proyectada desde la Subdirección de Catastro, y revisada jurídicamente por la Oficina Asesora Jurídica.

Posteriormente, producto de la modernización y rediseño institucional de la Entidad mediante el Decreto 846 de 2021 “Por el cual se modifica la estructura del IGAC, se creó como dependencia la Dirección de Regulación y Habilitación, y con base en dicha creación, la conformación de los subprocesos misionales de Regulación y Habilitación. La Oficina Asesora Jurídica a través del soporte de la jefe de Oficina ha venido acompañando la transición del subproceso de Regulación como proceso de estratégico a proceso misional, y la coordinación entre dicho subproceso y el de Habilitación.

      - PRINCIPALES FUNCIONES

De conformidad con el artículo 21 del Decreto 846 de 2021, la Dirección de Regulación y Habilitación tiene como funciones principales proyectar y proponer a la Dirección General y al Comité Técnico Asesor para la Gestión Catastral y demás instancias, los documentos y normas para la producción, actualización y mantenimiento de información, productos y servicios catastrales, cartográficos, agrológicos y geográficos del país; diseñar estrategias de divulgación y acompañamiento a las entidades territoriales, esquemas asociativos y entidades del orden nacional para impulsar los procesos de habilitación catastral, así como adelantar los procesos de habilitación catastral; y proponer las especificaciones técnicas y estándares para regular la prestación del servicio público catastral, en coordinación con la Dirección de Gestión Catastral.

      - ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y HABILITACIÓN

Ilustración 12. Estructura Funcional

Fuente: Dirección de Regulación y Habilitación

        - EQUIPO Y ROLES

A continuación, se indican los funcionarios y contratistas asignados a la Dirección de Regulación y Habilitación y una síntesis de los compromisos u obligaciones que desempeñan en el marco de los subprocesos de Habilitación y Regulación.

| Cant. | Funcionario o Contratista | Rol | Subproceso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesional Especializado Código 2028 grado 14 | Asesoría y acompañamiento del proceso de habilitación catastral, de acuerdo con los lineamientos normativos vigentes. | Habilitación |
| 1 | Profesional Universitario Código 2044 grado 5 | Actividades requeridas para la habilitación de gestores catastrales, de acuerdo con los lineamientos normativos vigentes | Habilitación |
| 1 | Auxiliar administrativo 4044 grado 8 | Actividades de soporte en proceso de apoyo y misionales de acuerdo con procedimientos establecidos. | Habilitación |
| 1 | Secretaria Ejecutiva 4210 grado 19 | Asistencia administrativa y logística conforme a las necesidades y prioridades de la dependencia, de acuerdo con procedimientos establecidos. | Habilitación |
| 3 | Contratista- Profesional Especializado | Profesionales expertos en Gestión Catastral. Asesoría, acompañamiento y desarrollo de actividades requeridas en el proceso de Habilitación y Empalme con Gestores Catastrales. | Habilitación |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Profesional Experto Jurídico. Asesoría, acompañamiento desde el punto de vista jurídico en el desarrollo del proceso de Habilitación y Empalme con Gestores Catastrales. | Habilitación |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Profesional Experto Financiero. Asesoría, acompañamiento desde el punto de vista económico y financiero en el desarrollo del proceso de Habilitación y Empalme con Gestores Catastrales. | Habilitación |
| 2 | Contratista-Técnico | Técnicos expertos en Catastro. Asesoría, acompañamiento y desarrollo de actividades técnicas requeridas en el proceso de Habilitación y Empalme con Gestores Catastrales. | Habilitación |

| Funcionario o contratista | Rol | Subproceso |
| --- | --- | --- |
| Profesional Especializado Código 2028 grado 21 | Revisión de la regulación | Regulación |
| Profesional Especializado Código 2028 grado 18 |  | Regulación |
| Profesional Especializado Código 2028 grado 17 | Enlace con planeación | Regulación |

Fuente: Dirección de Regulación y Habilitación

    - PROCESOS A CARGO

La gestión de Regulación y Habilitación tiene el objetivo de “Expedir la regulación catastral, geográfica, cartográfica, geodésica y agrológica mediante normas técnicas, lineamientos y estándares nacionales a aplicar en el territorio colombiano, y habilitar los gestores catastrales para la prestación del servicio público catastral.”

Particularmente, el subproceso de Habilitación, tiene como objetivo “Habilitar como gestores catastrales a las entidades públicas nacionales, territoriales y esquemas asociativos de entidades territoriales, para la prestación del servicio público catastral previo cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras, definidas en el marco regulatorio”; el de Regulación “Expedir la regulación catastral, geográfica, cartográfica, geodésica y agrológica mediante normas, técnicas, lineamientos y estándares nacionales a aplicar en el territorio colombiano con el fin de responder a la función de autoridad que posee el IGAC en estas materias.”

Su alcance se establece a partir de los subprocesos a su cargo:

Regulación: Inicia con la identificación y planeación de los temas a regular, continúa con la proyección, participación ciudadana y expedición de la regulación, y finaliza con la formulación de las medidas correctivas o de mejora de los actos o documentos administrativos emitidos.

Habilitación: Inicia con la recepción formal de la propuesta de habilitación como gestor catastral, presentada por las entidades públicas del orden nacional y territorial o esquemas asociativos de entidades territoriales, continúa con la verificación de requisitos por parte del IGAC, y finaliza con la expedición del acto administrativo que decide respecto de la solicitud, empalme y posterior entrega de la prestación del servicio.

    - RESULTADOS Y LOGROS

      - SUBPROCESO HABILITACIÓN CATASTRAL

Propuestas evaluadas: Durante el periodo reportado diferentes entidades territoriales han presentado la solicitud de habilitación para la prestación del servicio público catastral con la propuesta correspondiente, las cuales ascienden aproximadamente a 40 propuestas las que fueron evaluadas inicialmente desde la Subdirección de Catastro y ahora por la Dirección a partir del Decreto 846 de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1983 de 2019, para la habilitación de las entidades territoriales como gestores catastrales, verificando el cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras allí definidas. En igual sentido, el artículo 2.2.2.5.3 del decreto citado, en el cual se define el procedimiento para ser habilitado como gestor catastral.

En el siguiente cuadro se presenta la relación de las propuestas de habilitación catastral evaluadas por la Dirección de Regulación y Habilitación para el periodo 2020-2021.

Tabla 22. Propuestas de habilitación catastral evaluadas durante el periodo 2020-2021

| No. | Gestor Catastral | Año de evaluación | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (MASORA) | 2020 | Habilitado |
| 2 | Municipio de Sibaté | 2020 | Desistimiento |
| 3 | Municipio de Soacha | 2020 | Habilitado |
| 4 | Área Metropolitana de Barranquilla | 2020 | Habilitado |
| 5 | Departamento de Cundinamarca | 2020 | Habilitado |
| 6 | Municipio de Fusagasugá | 2020 | Habilitado |
| 7 | Distrito de Santa Marta | 2020 | Habilitado |
| 8 | Municipio de San José de Cúcuta | 2020 | Habilitado |
| 9 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) | 2020 | Habilitado |
| 10 | Municipio de Rionegro | 2020 | Habilitado |
| 11 | Municipio de Sincelejo | 2020 | Habilitado |
| 12 | Municipio de Sesquilé | 2020 | Habilitado |
| 13 | Municipio de Planeta Rica | 2020 | Desistimiento |
| 14 | Municipio de Envigado | 2021 | Habilitado |
| 15 | Municipio de Zipaquirá | 2021 | Habilitado |
| 16 | Municipio de Armenia | 2021 | Habilitado |
| 17 | Municipio de Jamundí | 2021 | Habilitado |
| 18 | Municipio de Sabaneta | 2021 | Habilitado |
| 19 | Municipio de Neiva | 2021 | Habilitado |
| 20 | Municipio El Espinal V1 | 2021 | Desistimiento |
| 21 | Municipio de Garzón V1 | 2021 | Desistimiento |
| 22 | Municipio La Vega | 2021 | Desistimiento |
| 23 | Asomunicipios V1 | 2021 | Desistimiento |
| 24 | Municipio de Sabanalarga V1 | 2021 | Desistimiento |
| 25 | Municipio de Quibdó | 2021 | Desistimiento |
| 26 | Municipio de Sahagún V1 | 2021 | Desistimiento |
| 27 | Municipio de Albania | 2021 | Desistimiento |
| 28 | Municipio de Chirigüaná V1 | 2021 | Desistimiento |
| 29 | Municipio de Valledupar | 2021 | Habilitado |
| 30 | Municipio de Málaga | 2021 | Desistimiento |
| 31 | Municipio de Ibagué | 2021 | Habilitado |
| 32 | Asomunicipios V2 | 2021 | Habilitado |
| 33 | Municipio de Sabanalarga V2 | 2021 | Habilitado |
| 34 | Municipio de Girardot | 2021 | Habilitado |
| 35 | Municipio de Sahagún V2 | 2021 | Habilitado |
| 36 | Municipio El Espinal V2 | 2021 | Inicio de trámite de Habilitación |
| 37 | Municipio de Garzón V2 | 2021 | Inicio de trámite de Habilitación |
| 38 | Municipio de Chirigüaná V2 | 2021 | Inicio de trámite de Habilitación |
| 39 | Municipio de Floridablanca | 2021 | Requerimiento |
| 40 | Municipio de Florencia | 2021 | Requerimiento |

Fuente: Dirección de Regulación y Habilitación

Gestores Habilitados 2020-2021: En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, contempló un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la naturaleza de servicio público, que permite la descentralización catastral a cargo de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades Territoriales –EAT, que deberán solicitar al IGAC su habilitación como gestores catastrales y podrán prestar el servicio público de catastro en todo el territorio nacional.

En virtud de lo anterior, y previamente verificadas las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras, y el procedimiento para tal fin, el Instituto desde el año 2020 a la fecha, ha habilitado 24 entidades territoriales y esquemas asociativos territoriales, a las cuales les corresponde una jurisdicción de 132 municipios, correspondientes a 4.536.027 hectáreas

Tabla 23. Gestores habilitados desde el año 2020

| No. | Gestor Catastral | Acto administrativo | Area (Ha) | No. Municipios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (MASORA) | Res. 307 de 2020 | 55.755 | 3 |
| 2 | Municipio de Soacha | Res. 377 de 2020 | 18.745 | 1 |
| 3 | Departamento Valle del Cauca | Res. 1546 16-12-2019 | 621.687 | 21 |
|  |  | Mod. Res. 444 06-05-2020 |  |  |
|  |  | Mod. Res 609 30-06-2020 |  |  |
| 4 | Área Metropolitana de Barranquilla | Res. 602 de 2020 | 26.602 | 3 |
| 5 | Departamento de Cundinamarca | Res. 727 de 2020 | 1.405.287 | 71 |
| 6 | Municipio de Fusagasugá | Res. 765 de 2020 | 19.395 | 1 |
| 7 | Distrito de Santa Marta | Res. 766 de 2020 | 234.713 | 1 |
| 8 | Municipio de San José de Cúcuta | Res. 787 de 2020 | 113.313 | 1 |
| 9 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) | Res. 800 de 2020 | 50.404 | 4 |
| 10 | Municipio de Rionegro | Res. 937 de 2020 | 19.594 | 1 |
| 11 | Municipio de Sincelejo | Res. 1030 de 2020 | 27.997 | 1 |
| 12 | Municipio de Sesquilé | Res. 1057 de 2020 | 14.115 | 1 |
| 13 | Municipio de Envigado | Res. 95 de 2021 | 7.800 | 1 |
| 14 | Municipio de Zipaquirá | Res. 96 de 2021 | 19.482 | 1 |
| 15 | Municipio de Armenia | Res. 201 de 2021 | 12.162 | 1 |
| 16 | Municipio de Jamundí | Res. 202 de 2021 | 62.893 | 1 |
| 17 | Municipio de Sabaneta | Res. 244 de 2021 | 1.583 | 1 |
| 18 | Municipio de Neiva | Res. 249 de 2021 | 126.983 | 1 |
| 19 | Municipio de Valledupar | Res. 486 de 2021 | 418.579 | 1 |
| 20 | Municipio de Ibagué | Res. 494 de 2021 | 166.227 | 1 |
| 21 | Asomunicipios | Res. 758 de 2021 | 963.628 | 12 |
| 22 | Municipio de Sabanalarga | Res. 1061 de 2021 | 39.587 | 1 |
| 23 | Municipio de Girardot | Res. 1108 de 2021 | 13.015 | 1 |
| 24 | Municipio de Sahagún | Res. 1191 de 2021 | 96.481 | 1 |
| Total |  |  | 4.536.027 | 132 |

Fuente: Dirección de Regulación y Habilitación

Empalmes Ejecutados: Respecto del empalme y entrega de la información catastral al gestor habilitado, establece el artículo 2.2.2.5.4., del Decreto 1983 de 2019, lo siguiente: “…El empalme y entrega de la información al gestor catastral deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la habilitación, so pena de responsabilidad disciplinaria, si a ello hubiere lugar.”. A su vez, la Resolución IGAC No. 789 de 2020 expedida por esta entidad, regula el proceso de empalme y entrega de información al gestor catastral habilitado.

En cumplimiento a lo anterior, esta dependencia ha ejecutado 34 procesos de empalme con gestores catastrales, que corresponden a una jurisdicción de 143 municipios, de los cuales 23 se han ejecutado por procesos de habilitación y los otros 11 se debe a la contratación de gestores catastrales de acuerdo con lo contemplado en el artículo 2.2.2.5.6. del Decreto 1983 de 2019.

Tabla 24. Empalmes gestores catastrales, ejecutados durante el periodo 2020-2021

| No. | Gestor Catastral | Acto administrativo | No. Municipios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (MASORA) | Res. 307 de 2020 | 3 |
| 2 | Municipio de Soacha | Res. 377 de 2020 | 1 |
| 3 | Departamento Valle del Cauca | Res. 1546 16-12-2019 Mod. Res. 444 06-05-2020 Mod. Res 609 30-06-2020 | 21 |
| 4 | Área Metropolitana de Barranquilla | Res. 602 de 2020 | 3 |
| 5 | Departamento de Cundinamarca | Res. 727 de 2020 | 71 |
| 6 | Municipio de Fusagasugá | Res. 765 de 2020 | 1 |
| 7 | Distrito de Santa Marta | Res. 766 de 2020 | 1 |
| 8 | Municipio de San José de Cúcuta | Res. 787 de 2020 | 1 |
| 9 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) | Res. 800 de 2020 | 4 |
| 10 | Municipio de Rionegro | Res. 937 de 2020 | 1 |
| 11 | Municipio de Sincelejo | Res. 1030 de 2020 | 1 |
| 12 | Municipio de Sesquilé | Res. 1057 de 2020 | 1 |
| 13 | Municipio de Envigado | Res. 95 de 2021 | 1 |
| 14 | Municipio de Zipaquirá | Res. 96 de 2021 | 1 |
| 15 | Municipio de Armenia | Res. 201 de 2021 | 1 |
| 16 | Municipio de Jamundí | Res. 202 de 2021 | 1 |
| 17 | Municipio de Sabaneta | Res. 244 de 2021 | 1 |
| 18 | Municipio de Neiva | Res. 249 de 2021 | 1 |
| 19 | Municipio de Valledupar | Res. 486 de 2021 | 1 |
| 20 | Municipio de Ibagué | Res. 494 de 2021 | 1 |
| 21 | Asomunicipios | Res. 758 de 2021 | 12 |
| 22 | Municipio de Sabanalarga | Res. 1061 de 2021 | 1 |
| 23 | Municipio de Girardot | Res. 1108 de 2021 | 1 |
| 24 | Municipio Santa Rosa de Cabal | Contrato | 1 |
| 25 | Municipio de Palmira | Contrato | 1 |
| 26 | Municipio Tuluá | Contrato | 1 |
| 27 | Municipio Medio Baudó | Contrato | 1 |
| 28 | Municipio Tenjo | Contrato | 1 |
| 29 | Municipio Gacheta | Contrato | 1 |
| 30 | Municipio Trujillo | Contrato | 1 |
| 31 | Municipio Manizales | Contrato | 1 |
| 32 | Municipio La Cumbre | Contrato | 1 |
| 33 | Municipio de Calima Darién | Contrato | 1 |
| 34 | Municipio de Sopó | Contrato | 1 |

Fuente: Dirección de Regulación y Habilitación

SUBPROCESO DE REGULACIÓN

Creación del proceso de Regulación: primera versión del proceso de Regulación en el Sistema de Gestión Integrado en mayo de 2020, dado que la Entidad no contaba con el mismo pese a las gestiones que ya venía realizando asociadas a expedir regulación. Así mismo, de conformidad con la modernización, se actualizó dicho procedimiento con la incorporación de buenas prácticas regulatorias aplicables a la Entidad.

Actos administrativos: En virtud de lo anteriormente expuesto, se expidieron los siguientes actos administrativos:

Tabla 25. Actos administrativos

| Acto administrativo | Fecha de expedición | Objeto |
| --- | --- | --- |
| Resolución 388 de 2020 | 13 de abril de 2020 | Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito. |
| Resolución 471 de 2020 | 14 de mayo de 2020 | Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia. |
| Resolución Conjunta SNR 04218 IGAC 499 de 2020 | 28 de mayo de 2020 | Por la cual se adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL. |
| Resolución 509 de 2020 | 1 de junio de 2020 | Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 1, el artículo 8 y los anexos 1 y 3 de la Resolución 388 del 13 de abril de 2020 "Por la cual se establecen las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito. |
| Resolución 529 de 2020. | 5 de junio de 2020 | Por medio de la cual se modifica la Resolución 471 de 2020 "Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia. |
| Resolución 789 de 2020 | 8 de septiembre de 2020 | Por la cual se establecen los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio, de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte de información en el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), de gestión documental y regula el proceso de empalme. |
| Resolución Conjunta IGAC 1101 SNR 11344 de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la aplicación de los procedimientos catastrales con efectos registrales, la corrección y/o inclusión de cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad, y la corrección de área y/o linderos mediante escrituras aclaratorias |
| Resolución 45 de 2021. | 20 de enero de 2021 | “Por medio de la cual se asigna al IGAC, como gestor catastral por excepción, el prefijo y las series del Código Homologado de Identificación Predial (CH) en los municipios a su cargo para los predios registrados en el Sistema Nacional Catastral –SNC”. |
| Resolución 370 de 2021 | 4 de julio de 2021 | Por medio de la cual se establece el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia |
| Resolución 1100 de 2021 | 10 de agosto de 2021 | Por medio de la cual se asigna el prefijo del Código Homologado de Identificación Predial (CH) por municipio y se realiza la entrega de las series del Código Homologado de Identificación Predial (CH) a los Gestores Catastrales |
| Resolución 1149 de 2021 | 19 de agosto de 2021 | Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito |
| Resolución 1421 de 2021 | 15 de septiembre de 2021 | Por la cual se establecen las condiciones de validación técnica y oficialización de productos cartográficos básicos y se dictan otras disposiciones |
| Resolución 1468 de 2021 | 29 de septiembre de 2021 | Por medio de la cual se establecen los lineamientos técnicos mínimos requeridos en la materialización, medición y administración de vértices geodésicos para su integración a la Red Geodésica Nacional de la República de Colombia |
| Resolución 1620 de 2021 | 25 de octubre de 2021 | Por la cual se modifica el Anexo 1 de la Resolución No. 1100 del 10 de agosto de 2021 “Por medio de la cual se asigna el prefijo del Código Homologado de Identificación Predial (CH) por municipio y se realiza la entrega de las series del Código Homologado de Identificación Predial (CH) a los Gestores Catastrales |

Fuente: Dirección de Regulación y Habilitación

Tabla 26. Proyectos de actos administrativos en revisión

| Proyecto de acto administrativo | Objeto |
| --- | --- |
| Decreto | Por el cual se modifican parcialmente los artículos 2.2.2.5.6 y 2.2.2.5.7 del Decreto 1170 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística”, adicionado por el Decreto 1983 de 2019, “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona un Capítulo al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística”. Para ingreso a territorios étnicos. |
| Resolución | Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos de servidumbres legales y afectaciones transitorias en desarrollo de actividades, obras o proyectos declarados por el legislador como de utilidad pública e interés social. |
| Resolución | Por la cual se actualiza el procedimiento para desarrollar el trámite de actualización de cabida y/o linderos de que trata el artículo 26 de la Ley 1682 de 2013. |
| Resolución | Por medio de la cual se establecen los requisitos de los trámites a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. |

Fuente: Dirección de Regulación y Habilitación

    - OTROS LOGROS

- Definición y actualización de los procedimientos de habilitación de gestores catastrales y empalme.

- Definición de formatos tipo como apoyo a las entidades territoriales para la construcción de sus proyectos de habilitación.

- Realización de talleres especializados con los municipios perfilados, agrupados por zonas del país, con el apoyo de la entonces Oficina de Difusión y Mercadeo y la participación del DNP, el Departamento Administrativo de la Función Pública y gestores catastrales habilitados.

- Creación de la cartilla ‘Guía para la habilitación de gestores catastrales’ la cual contiene el flujo del proceso completo para ser gestor, requisitos, descripción de actividades, tiempos y formatos facilitadores.

- Diseño en conjunto con las entonces Oficinas de Informática y Difusión y Mercadeo, de un micrositio en la página web de la entidad, denominado Catastro Multipropósito, habilítese como gestor catastral, en el cual los usuarios pueden consultar información clave de los municipios del país como insumos para la habilitación; así mismo, se encuentran los requisitos para la habilitación, los gestores catastrales habilitados y los municipios de su jurisdicción, entre otros.

    - ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA DEPENDENCIA

| Ítem | Estado Inicial | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Información | No existía consolidación de la información para el proceso de Regulación, toda vez que no existía en el mapa de procesos de la Entidad. | De conformidad con el Procedimiento de Regulación PC-REG-01, Habilitación de Gestores Catastrales PC-CGT-04 y Empalme de Gestores Catastrales PC-CGT-08, se cuenta con las instrucciones para el depósito de la información asociada a las actividades de los procedimientos. |
| Alcance del proceso |  | De conformidad con las competencias otorgadas a la Entidad en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, actualmente los procesos de Regulación y Habilitación se encuentran creados para cumplir con las metas establecidas en los distintos planes, programas y proyectos en materia misional. |
| Procedimientos |  | Fueron creados tres nuevos procedimientos relacionados con el la regulación catastral, la habilitación de gestores catastrales y el empalme de gestores catastrales. |
| Equipo Humano |  | En la actualidad ya hace parte del mapa de procesos que está conformado con un equipo humano nuevo y específico a los procesos de Regulación y Habilitación. |

Fuente: Dirección de Regulación y Habilitación

HABILITACIÓN CATASTRAL

En el siguiente cuadro se resumen los cuatro ítems como son: propuestas evaluadas, gestores catastrales habilitados, empalmes ejecutados y avance en la meta del cuatrienio, en su estado inicial corte diciembre 2019 y su estado actual con corte 30 de octubre 2021.

Tabla 27. Estado de avance habilitación catastral

| Ítem | Estado Inicial Dic 2019 | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Propuestas Evaluadas | 3 | 43 |
| Gestores Catastrales Habilitados | 8 | 31 |
| Empalmes Ejecutados | 2 | 36 |
| Avance Meta Cuatrienio | 8 gestores catastrales 40% | 31 gestores catastrales 155% |

Fuente: Dirección de Regulación y Habilitación

ESTADO OTRAS ACTIVIDADES

Tabla 28. Otras actividades

| Entidades con inicio de trámite habilitación |  | Departamento | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Municipio de Garzón | Huila | Resolución Inicio Tramite No. 1484 06-10-2021 |
|  |  |  | En construcción Res. Habilitación |
| 2 | Municipio de El Espinal | Tolima | Resolución Inicio Tramite No.1504 11-10-2021 |
|  |  |  | En construcción Res. Habilitación |
| 3 | Municipio Chirigüaná | Cesar | Resolución Inicio Tramite No. 1631 26-10-2021 |
|  |  |  | En construcción Res. Habilitación |

| Entidades para inicio de empalme |  | Departamento | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Municipio Sahagún | Córdoba | En notificación Res. de Habilitación |

| Entidades en evaluación de propuesta |  | Departamento | Estado Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Municipio Floridablanca | Santander | Subsanación por parte del municipio |
| 2 | Municipio Florencia | Caquetá | En estudio |
| 3 | Municipio Acevedo | Huila | En estudio |

Fuente: Dirección de Regulación y Habilitación

    - PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS ASOCIADOS

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Regulación y Habilitación | Habilitación | 2 | 1 | 0 |
|  | Regulación | 1 | 4 | 3 |
| Total |  | 3 | 5 | 3 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Para mayor detalle de la información consultar en:

- Procedimientos: https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos

- Indicadores: Plan Acción Anual 2021:  https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion-anual y en Herramienta Planigac

- Riesgos: Matriz de Riesgos Institucional IGAC 2021: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano   y en herramienta Planigac.

    - POLÍTICAS ASOCIADAS

| Política | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Mejora Normativa | Fortalecer la seguridad jurídica del IGAC que permita a la entidad cumplir con sus objetivos institucionales basados en una regulación clara y competente. | La política abarca de forma integral las fases, herramientas y procesos del IGAC que estén involucrados en la expedición y/o modificación de una norma. |
| Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones. A. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad | Definir los lineamientos para la habilitación de los Gestores Catastrales responsables de la prestación del Servicio Público Catastral. Los Gestores Catastrales serán las entidades públicas del orden nacional y territorial | Inicia con la recepción formal de la manifestación de interés de habilitación como gestor catastral, presentada por las entidades públicas del orden nacional o territorial, o esquemas asociativos de entidades territoriales, continúa con la expedición del Acto administrativo de inicio seguido del que resuelve la solicitud. |
| CONPES 3958 de 2019 “Estrategia para la implementación de la política pública de catastro multipropósito” | Propone una estrategia para la implementación de la política pública de catastro multipropósito, que permita contar con un catastro integral, completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información | Hace referencia a los esquemas asociativos de entidades territoriales quienes previa solicitud y cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras definidas en la normativa vigente, serán habilitados. |
| Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones. A. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y fortalecimiento de la asociatividad. | Establecer las actividades y condiciones necesarias para adelantar el empalme con los gestores catastrales habilitados con el fin de realizar la entrega de la información necesaria para el inicio de la prestación del servicio público catastral | Inicia con la reunión de apertura del empalme y finaliza con el Acta de Finalización de Empalme y Entrega del Servicio y el acto administrativo de Entrega del Servicio Público catastral al gestor habilitado. |

Fuente: Dirección de Regulación y Habilitación

    - LISTADO DE INFORMES

| Internos | Informe | Responsable | Entrega y Publicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reporte de avance Plan de Acción proceso de Regulación y Habilitación | Subproceso de Regulación Subproceso de Habilitación | Trimestral (enero, abril, julio, octubre) |
|  | Reporte controles matriz de riesgos institucional proceso de Regulación y Habilitación | Subproceso de Regulación | Trimestral (enero, abril, julio, octubre) |

| Externos | Informe | Responsable | Entrega y Publicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reporte de avance indicador del Plan Nacional de Desarrollo (gestores catastrales habilitados) | Dirección de Regulación y Habilitación | Mensual DNP - SINERGIA |

Fuente: Dirección de Regulación y Habilitación

    - RECOMENDACIONES

- La Dirección de Regulación y Habilitación deberá continuar con la coordinación de las gestiones de regulación y habilitación en aras de generar la mejora continua de los subprocesos. De igual forma, es indispensable contar con un director en propiedad con el fin de consolidar el equipo y las gestiones. Teniendo en cuenta las funciones de la Dirección de Regulación y Habilitación en decreto 846 de 2021, se debe implementar una estrategia de acompañamiento y asesoría a los gestores catastrales habilitados en el marco de la ley, durante la ejecución de las actividades previas y posteriores al proceso de la habilitación, durante el proceso de empalme e inicio de la prestación del servicio.

- En el periodo de empalme se debe precisar a los gestores habilitados, la necesidad de implementar acciones para el copiado de las fichas prediales de acuerdo con el diagnóstico documental entregado, lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1955 artículo 79, “la custodia y gestión de la información catastral corresponde al Estado a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC"

- Teniendo en cuenta que para el caso de los municipios de Garzón (Huila), El Espinal (Tolima) y Chiriguaná (Cesar), su estado actual es inicio de trámite de habilitación como Gestor Catastral, se recomienda seguir con la emisión de los actos administrativos respectivos de acuerdo con el procedimiento.

- Con relación al municipio de Sahagún (Córdoba), se recomienda que, una vez quede ejecutoriada la Resolución de habilitación, se dé inicio al proceso de empalme de acuerdo con la Resolución 789 de 2020.

- Se recomienda continuar con la evaluación de las propuestas de los municipios de Florencia (Caquetá) y Acevedo (Huila), con relación al municipio de Floridablanca (Santander) se encuentra pendiente por parte del municipio la subsanación de los requerimientos realizados por el IGAC.

## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

    - GENERALIDADES

En la estructura organizacional del IGAC, establecida mediante el Decreto 846 de 2021, se encuentra la Dirección de Gestión Dirección de Gestión de Información Geográfica, quien principalmente tiene el propósito de dirigir y orientar la gestión geodésica, cartográfica, agrológica y geográfica del país, de acuerdo con los lineamientos, criterios técnicos y normatividad aplicable. Desde esta Dirección se formulan, implementan y monitorean estrategias para la producción, adquisición, disposición y aprovechamiento de los productos y servicios cartográficos, geodésicos, geográficos y agrológicos, en articulación con las diferentes entidades del orden nacional, regional y local.

Dentro de esta Dirección, se encuentra la Subdirección Cartográfica y Geodésica quien es la responsable de ejecutar los planes, programas, proyectos y demás acciones relacionadas con la gestión, producción, validación y oficialización de la cartografía básica del país, así como del diseño, operación y disposición del sistema y marco de referencia geodésico, gravimétrico y geomagnético de Colombia, de acuerdo con las especificaciones y estándares nacionales e internacionales establecidos.

Así mismo, se encuentra la Subdirección de Geografía, quien efectúa principalmente la investigación, registro y administración de los nombres geográficos; realiza las operaciones de deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales de Colombia, así como orienta y coordina el apoyo técnico para la evaluación de expedientes de titulación y la determinación de los límites de tierras de comunidades negras, resguardos indígenas; participa técnicamente en los procesos de demarcación y densificación de las fronteras de país; realiza la producción, actualización y disposición del Atlas Nacional de Colombia y los regionales; y apoya los procesos de planificación y ordenamiento territorial en el país, así como realiza estudios y asesorías en los mismos temas.

De igual forma, la Subdirección de Agrología hace parte de esta Dirección, y es quien dirige y realiza la producción, actualización y custodia de los procesos asociados al levantamiento de suelos, el inventario de las tierras del país y con la identificación de la vocación, uso y manejo de las tierras, con el fin de clasificarlas y zonificarlas para apoyar los procesos catastrales, de planificación, y desarrollo territorial. Dirige el Laboratorio Nacional de Suelos, y coordina los programas, proyectos, actividades y procesos analíticos en aspectos físicos, químicos, mineralógicos, micromorfológicos y biológicos de los suelos.

La Dirección de Gestión de Información Geográfica es autoridad y gestión a la misma vez. Genera conocimiento, recursos y herramientas que apoyan la construcción, clasificación y descripción de nuestro territorio. Es un equipo de profesionales y técnicos construyendo la base para que otros transformen su propio insumo en conocimiento y se tomen las decisiones estratégicas del país.

      - ESTRUCTURA FUNCIONAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

En la estructura organizacional del IGAC, se encuentra la Dirección de Gestión Dirección de Gestión de Información Geográfica, la cual se compone de tres Subdirecciones y del Laboratorio nacional de suelos.

Ilustración 13. Estructura Organizacional

Fuente: Dirección de Gestión de Información Geográfica

        - EQUIPO Y ROLES

La Dirección de Gestión de Información Geográfica está conformada por 367 integrantes, de los cuales 176 son empleos de carrera administrativa (con 48 empleos vacantes) y 191 por contratos de prestación de servicios, distribuidos así:

Tabla 29. Número de integrantes de la Dirección de Gestión Información Geográfica

| DEPENDENCIA | CARRERA ADMINISTRATIVA | CONTRATISTAS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Gestión de Información Geográfica | 8 | 18 | 26 |
| Subdirección Cartográfica y Geodésica | 74 (12 vacantes) | 108 | 182 (12 vacantes) |
| Subdirección de Geografía | 40 (9 vacantes) | 44 | 84 (9 vacantes) |
| Subdirección de Agrología | 38 (18 vacantes) | 13 | 51 (18 vacantes) |
| Laboratorio Nacional De Suelos | 16 (9 vacantes) | 8 | 24 (9 vacantes) |
| TOTAL | 176 (48 vacantes) | 191 | 367 (48 vacantes) |

Fuente: Dirección de Gestión de la Información Geográfica

| Funcionario o Contratista | Rol | Proceso / Subproceso |
| --- | --- | --- |
| Director Técnico | Director de Gestión de la Información Geográfica · Dirección de la gestión geodésica, cartográfica, geográfica y agrológica · Definición, seguimiento y evaluación planes · Definición de lineamientos técnicos · Aprovechamiento de productos generados · Gestión de espacios interinstitucionales para identificación de necesidades · Gestión de necesidades del usuario | Proceso Gestión de Información Geográfica |
| Profesional Especializado | Profesional planeación estratégica · Formulación de planes y programas de acción · Socialización de ajustes y nueva normatividad relacionada · Apoyo en funcionamiento de representación del IGAC ante diferentes instituciones · Proyección de respuesta a solicitudes y elaboración de informes | Proceso Gestión de Información Geográfica |
| Profesional Universitario | Profesional planeación táctica · Coordinación y seguimiento a requerimientos de productos · Elaboración de informes · Participación en pruebas y/o conceptos técnicos sobre el uso de instrumentos relacionados · Seguimiento y disposición de los productos generados | Proceso Gestión de Información Geográfica |
|  | Apoyo técnico Dirección · Apoyo en planes de mejoramiento · Actualización y mantenimiento del archivo de la dependencia · Apoyo técnico, administrativo y operativo a las actividades inherentes a la ejecución de planes | Proceso Gestión de Información Geográfica |
| Secretario Ejecutivo | Apoyo administrativo Dirección · Gestión de la asignación, trámite y respuesta oportuna a las solicitudes · Organización y actualización de los archivos físicos y digitales · Generación de documentos administrativos | Proceso Gestión de Información Geográfica |
| Profesional | Personal de apoyo Dirección · Gestión e integración de productos y aplicaciones · Gestión solicitudes de bienes, servicio y/o obras públicas · Acompañamiento y seguimiento a la ejecución de los proyectos y procesos · Implementación de métodos estadísticos y generación de nuevos productos · Fortalecimiento de los productos y servicios de información · Gestión de requerimientos y procesos jurídicos de la dependencia actualización de los procesos · Gestión, análisis y respuesta oportuna asociada con los procesos y proyectos · Gestión desde el componente administrativo, procesos y proyectos misionales · Apoyar la gestión logística · Orientar técnicamente la ejecución de los proyectos y procesos ·Apoyar en la atención, control y seguimiento de los contratos, convenios y procesos que lidere la dependencia | Proceso Gestión de Información Geográfica |
| Subdirector Técnico | Subdirector de Cartografía y Geodesia · Liderazgo de proyectos y desarrollar estrategias de operación, con los máximos criterios de calidad, oportunidad y efectividad · Planeación, ejecución y evaluación de los procesos · Definición e implementación de planes y programas · Definición de políticas, especificaciones y estrategias · Administración de Sistemas Nacionales de Referencia | Subproceso Gestión Cartográfica |
| Profesional | Profesional de Producción Cartográfica · Elaboración planes de vuelo para levantamientos aerofotogramétricos y adquisición de insumos · Aseguramiento de la calidad · Ejecución de proyectos de producción, mantenimiento y difusión | Subproceso Gestión Cartográfica |
| ProfesionalProfesional | Profesional de Administración de la Información · Metodología de uso y manejo de información · Administración de la información geográfica · Adquisición, administración y mantenimiento de tecnologías · Modelos y esquemas corporativos de datos · Disposición de la información a usuarios internos y externos · Optimización de herramientas tecnológicas | Subproceso Gestión Cartográfica |
| Profesional | Profesional de Apoyo para la generación de lineamientos · Reporte de resultados sobre validación · Validación técnica de los productos generados por terceros · Evaluación de los productos generados · Acompañamiento en la formulación de políticas y normas · Incorporación de nuevas tecnologías geoespaciales · Análisis en formulación de propuestas técnico-económicas | Subproceso Gestión Cartográfica |
| Técnico operativo | Apoyo en la gestión de información ·Levantamiento información toponímica y salidas de campo ·Revisión, validación e integración de la toponimia ·Realizar la planeación, captura y procesamiento de datos aéreos | Subproceso Gestión Cartográfica |
| Auxiliar Administrativo | Apoyo logístico y administrativo · Apoyar el desarrollo de las actividades administrativas de la dependencia ·Atender y orientar al personal del Instituto y a los visitantes por los diferentes canales de atención ·Llevar el control de correspondencia recibida y entregada | Subproceso Gestión Cartográfica |
| Auxiliar Administrativo | Apoyo logístico y administrativo · Apoyar el desarrollo de las actividades administrativas de la dependencia ·Atender y orientar al personal del Instituto y a los visitantes por los diferentes canales de atención ·Llevar el control de correspondencia recibida y entregada | Subproceso Gestión Geodésica |
| Profesional | Profesional de Gestión Geodésica · Levantamiento en campo sobre Redes Nacionales · Procesamiento de datos de Redes Nacionales de Referencia · Administración del almacén de equipos · Levantamiento en campo de información de MAGNA · Diseño del Sistema de Referencia Terrestre de Colombia · Administración del Sistema Nacional de Referencia | Subproceso Gestión Geodésica |
| Técnico operativo | Apoyo en la gestión de información · Generar y/o actualizar productos geodésicos, siguiendo parámetros técnicos y procedimientos. · Apoyar la actualización de documentos técnicos institucionales relacionados con los procesos de la dependencia. · Preparar y presentar los informes que sean requeridos | Subproceso Gestión Geodésica |
| Subdirector Técnico | Subdirector de Geografía · Liderazgo de proyectos y estrategias geográficos · Planeación, ejecución y evaluación de procesos geográficos · Orientación de operaciones y evaluación de límites del país · Certificación de áreas geográficas de las entidades territoriales · Apoyo técnico al Ministerio de Relaciones Exteriores | Subproceso Gestión Geográfica |
| Profesional | Profesional de Estudios Geográficos y Ordenamiento Territorial · Implementación de normas técnicas y especificaciones · Actualización de atlas con información producida · Investigación toponímica y registro de nombres geográficos · Coordinación de estudios y transferencia de conocimiento · Mantenimiento de la Base Nacional de nombres geográficos · Investigaciones y metodologías para producción de estudios | Subproceso Gestión Geográfica |
| Profesional | Profesional de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales Diseño de propuestas y administración del SIGAC · Proyectos de investigación y desarrollo sobre datos generados · Operaciones de deslinde y amojonamiento · Elaboración de cartografía temática sobre límites · Elaboración de mapas temáticos sobre resguardos indígenas · Apoyo técnico para la evaluación de expedientes | Subproceso Gestión Geográfica |
| Técnico operativo | Apoyo en la gestión de información Realizar procesos de generalización de información cartográfica para los diferentes fines. ·Elaborar los mapas temáticos y salidas gráficas requeridas para los estudios y/o investigaciones geográficas asignadas ·Estructurar y elaborar cartografía temática de los proyectos asignados | Subproceso Gestión Geográfica |
| Auxiliar Administrativo | Apoyo logístico y administrativo · Apoyar el desarrollo de las actividades administrativas de la dependencia ·Atender y orientar al personal del Instituto y a los visitantes por los diferentes canales de atención ·Llevar el control de correspondencia recibida y entregada | Subproceso Gestión Geográfica |
| Subdirector Técnico | Subdirector Técnico de Agrología Asesoría a la Dirección General y a las instancias pertinentes · Asistencia a reuniones de consejos, juntas, comités y demás · Presentación de proyectos de normas que deban expedirse · Determinación de las especificaciones técnicas · Organización de la gestión de la Subdirección · Seguimiento a los productos e indicadores | Subproceso Gestión Agrológica |
| Secretario Ejecutivo | Apoyo logístico y administrativo · Administración de la agenda de reuniones de jefe inmediato · Apoyo al desarrollo de las actividades administrativas · Atención al personal del Instituto y a los visitantes · Producción de documentos de apoyo administrativo · Apoyo en los comités a los que asista el Director General · Archivo de documentos y correspondencia | Subproceso Gestión Agrológica |
| Profesional | Apoyo en la gestión de información Participación en las investigaciones temas de levantamientos · Mejora en procesos de análisis espacial y digitalización · Interpretación digital de geomorfología o de cobertura · Control de calidad de los productos que se desarrollan · Gestión de la fase preparatoria del trabajo de campo · Ejecución de la fase de trabajo de campo | Subproceso Gestión Agrológica |
| Profesional | Profesionales Gestión Agrológica · Control de calidad de cobertura y uso de las tierras · Verificación de calidad de línea, contenido temático y demás · Muestreo de perfiles de suelos (calicatas) de unidades cartográficas (UCS) · Seguimiento a geomorfología, edafológica y capacidad de uso · Aprobación de datos analíticos generados por el Laboratorio | Subproceso Gestión Agrológica |
| Profesional | Profesionales Banco Mundial – Catastro Multipropósito Seguimiento en etapas de actualización de Áreas Homogéneas de Tierras (AHT) con fines de Catastro Multipropósito · Verificación de las etapas de Áreas Homogéneas de Tierras · Control de etapa de campo, para la actualización de AHT · Elaboración de propuestas técnico-económicas y cronograma | Subproceso Gestión Agrológica |
| Profesional | Apoyo Contractual · Seguimiento y control al desarrollo de los proyectos · Programación, seguimiento y control de los convenios · Elaboración de informes requeridos por el supervisor · Apoyo a procesos administrativos y financieros | Subproceso Gestión Agrológica |
| Profesional | Apoyo Financiero Diagramación y maquetación de los informes (14) finales del convenio IGAC - CAR · Seguimiento a los movimientos financieros de la Subdirección · Solicitud y seguimiento administrativo (CDP, viáticos, vehículos, pasajes) a las salidas de campo de la Subdirección · Apoyo a los diferentes informes | Subproceso Gestión Agrológica |
| Profesional | Apoyo administrativo (Banco Mundial – Catastro Multipropósito) Apoyo en labores administrativas para el trámite de recursos · Digitación de base de datos con trazabilidad para AHT · Recopilación de información para elaborar actas · Apoyo a los diferentes supervisores de contratos · Apoyo en el manejo de información (análoga y digital) · Elaboración de documentos requeridos por el supervisor | Subproceso Gestión Agrológica |
| Profesional | Apoyo Jurídico Preparar la información jurídica precontractual de los procesos · Seguimiento a los procesos contractuales que se adelantan · Asesoría en aspectos jurídicos los convenios y/o contratos interadministrativos · Apoyo jurídico en todos los procesos de la subdirección de Agrología y el Laboratorio Nacional de Suelos | Subproceso Gestión Agrológica |
| Profesional | Profesional SGI Seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos en el SGI · Actualización de bases de datos · Apoyo en el establecimiento de estándares de calidad en la Subdirección de Agrología · Verificación del proceso de Gestión Agrológica | Subproceso Gestión Agrológica |
| Profesional | Apoyo Informático · Actualizar los usuarios y sus roles que tienen acceso a la NETAPP de Agrología · Inventario de los recursos informáticos de Agrología · Actualización de los usuarios y sus roles que tienen acceso a las carpetas compartidas de Agrología · Seguimiento a incidencias por la Plataforma GLPI del IGAC | Subproceso Gestión Agrológica |
| Profesional | Jefe de Oficina Laboratorio Nacional de Suelos (LNS) · Dirección de ejecución de determinaciones analíticas del LNS · Programación de distribución de las labores analíticas del LNS · Asesoría técnica analítica y de suelos a clientes y al personal · Supervisión y evaluación del desarrollo de actividades del LNS · Garantía del aseguramiento de calidad del LNS · Elaboración de programas, proyectos de investigación | Laboratorio Nacional de Suelos |
| Profesional Especializado | Profesional Control de Calidad, administrativo y técnico · Controles de calidad de los análisis de acuerdo con las normas · Cumplimiento con los tiempos, procedimientos y secuencias · Actualización de documentación técnica de soporte · Producción de los protocolos de validación de métodos · Análisis de acuerdo a demanda en el LNS · Diversos trámites administrativos inherentes al LNS | Laboratorio Nacional de Suelos |
| Profesional Universitario | Profesional análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos Supervisión de los contratos que sean asignados · Atención y asesoría a clientes · Participación en la actualización, modificación y/o ajuste de procedimientos llevados a cabo en el LNS · Ejecución análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos · Ingreso de información al SIGA según sea requerido · Controles de calidad de los análisis asignados por el supervisor de acuerdo con las normas establecidas en el LNS · Cumplimiento de tiempos, procedimientos, secuencias · Cumplimiento con directrices del Sistema de Gestión Integrado (SGI) | Laboratorio Nacional de Suelos |
| Profesional | Apoyo logístico y administrativo Atención al cliente y direccionamiento de solicitudes · Generación de cotizaciones y envío a clientes · Ingreso de solicitudes al Sistema de Informaciones de Gestión Agrologica (SIGA) · Elaboración de Ordenes de Consignación · Ingreso de facturas al SIGA | Laboratorio Nacional de Suelos |
| Profesional | Profesional Sistema Gestión Integrado Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos e instructivos · Definición de acciones de mejora cuando haya lugar, para garantizar el debido funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado · Mantenimiento del SGI en el LNS, seguimiento periódico de controles · Participación en el proceso de acreditación del LNS · Actualización de la documentación del proceso | Laboratorio Nacional de Suelos |
| Profesional | Profesional Ambiental Sistema de monitoreo y control donde se muestren los resultados de volúmenes de residuos sólidos y líquidos según su clasificación · De identificación a disposición final de los residuos peligrosos ordinarios y lodos generados mensualmente del LNS · Procesamiento completo de mínimo 450 análisis de muestras mensuales o según demanda | Laboratorio Nacional de Suelos |
| Profesional | Metrólogo Verificación y seguimiento metrológico de todos los equipos e instrumentos del LNS · Cronograma anual de los equipos que requieren mantenimiento y calibración, de acuerdo con la criticidad · Reporte sobre equipos e instrumentos para cálculo de incertidumbre · Solución de problemas en los procesos de aseguramiento metrológico | Laboratorio Nacional de Suelos |
| Profesional | Lavado de Material Material necesario para ejecutar las determinaciones analíticas en cuanto a limpieza y cantidad · Control de limpieza de todas las áreas del LNS · Apoyo en el invernadero del LNS · Apoyo en según manuales de procedimientos que aplican para el LNS | Laboratorio Nacional de Suelos |
| Profesional | Preparador de Muestras · Sistema de monitoreo y control con resultados de volúmenes de residuos sólidos y líquidos según su clasificación · De identificación a disposición final de los residuos peligrosos ordinarios y lodos generados mensualmente del LNS · Procesamiento completo de mínimo 450 análisis de muestras mensuales o según demanda | Laboratorio Nacional de Suelos |

Fuente: Dirección de Gestión de la Información Geográfica

    - PROCESOS A CARGO

La Dirección de Gestión de Información Geográfica lidera el proceso misional de “Gestión de Información Geográfica”, el cual tiene por objetivo coordinar y articular la producción, actualización y disposición de datos e información cartográfica, geográfica, geodésica y agrológica del país bajo estándares y especificaciones que faciliten su descubrimiento, acceso y uso.

Dentro de este proceso se encuentran los siguientes subprocesos:

- Subproceso Gestión Cartográfica el cual es liderado por la Subdirección Cartográfica y Geodésica y su principal objetivo es producir, actualizar, validar y administrar la información cartográfica básica del territorio nacional cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas, con el fin de atender oportunamente las necesidades y requerimientos de usuarios internos y externos.

- Subproceso Gestión Geodésica es liderado por la Subdirección Cartográfica y Geodésica y su objetivo es generar, administrar, proveer y verificar con oportunidad información geodésica cumpliendo estándares nacionales e internacionales para satisfacer las necesidades y requerimientos de las partes interesadas.

- Subproceso Gestión Geográfica es liderado por la Subdirección de Geografía y su objetivo es generar, actualizar y publicar estudios e investigaciones geográficas, así como realizar el apoyo técnico en la delimitación de las entidades territoriales, fronteras y territorios étnicos cumpliendo con los lineamientos y estándares, para proveer información necesaria en la formulación de políticas públicas de desarrollo territorial y en la toma de decisiones relacionadas con la planificación y ordenamiento del territorio.

- Subproceso Gestión Agrológica es liderado por la Subdirección de Agrología, cuyo objetivo es generar el inventario, estudio, análisis y monitoreo de los suelos y tierras del país para su clasificación, manejo, evaluación, zonificación de uso y vocación, y de esta manera apoyar el ordenamiento del territorio y los programas de planificación territorial a cualquier nivel, cumpliendo los estándares de producción de información geográfica.

    - RESULTADOS Y LOGROS

CUMPLIMIENTO METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

Para el cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, la Dirección de Gestión de Información Geográfica, en el marco de los subprocesos, contribuye al logro de los siguientes indicadores:

     PORCENTAJE DEL ÁREA GEOGRÁFICA CON CARTOGRAFÍA BÁSICA A LAS ESCALAS Y CON LA TEMPORALIDAD ADECUADAS

La gestión cartográfica se enmarca en la generación de la cartografía básica oficial del país, insumo para el desarrollo de proyectos de diferentes entidades y demás partes interesadas. Uno de los ítems más relevantes en esta gestión lo constituye el Plan Nacional de Cartografía, que a partir de su formulación orienta la producción cartográfica de acuerdo con las políticas de desarrollo sostenible y a las necesidades en los diferentes territorios del país.

Es así como, resultado de la gestión a octubre 2021, el IGAC ha logrado avanzar en un 28,54% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuada, correspondiente a 32.566.222,16 ha del territorio colombiano:

Tabla 30. Seguimiento Indicador Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022

| AÑO | META |  | EJECUTADO |  | ACUMULADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Área (ha) | % | Área (ha) | % | Área (ha) |
| Línea base | 1,9% | 2.167.835,46 |  |  |  |  |
| 2019 | 4,9% | 5.590.733,56 | 3% | 3.422.898,10 | 4,9% | 5.590.733,56 |
| 2020 | 24,9% | 28.410.054,23 | 11,76% | 13.418.129 | 16,66% | 19.008.862,56 |
| 2021 | 51,9% | 59.216.137,13 | 11,88% | 13.557.359,6* | 28,54% | 32.566.222,16* |
| 2022 | 61,9% | 70.625.797,47 |  |  |  |  |

Fuente: Dirección de Gestión de la Información Geográfica

*Con corte a 31 de octubre 2021

Ilustración 14.Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas

Fuente: Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Ilustración 15.Cubrimiento de área con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas 2019 al 2021

Fuente: Dirección de Gestión de la Información Geográfica

     PORCENTAJE DEL ÁREA GEOGRÁFICA CON CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA

La gestión geográfica presenta retos respecto a las dinámicas de los territorios y con ello, la generación de procesos enmarcados en temas relacionados con las comisiones de ordenamiento territorial en los ámbitos nacional, departamental y municipal, así como en el aporte de lineamientos metodológicos y conceptos técnicos para el ordenamiento del territorio. De igual forma, es fundamental en la definición, materialización y representación cartográfica de los límites de entidades territoriales, en atención a la demanda de los territorios en sus diferentes niveles (municipal, departamental y nacional).

Es así como, a octubre de 2021 la Dirección de Gestión de la Información Geográfica, de acuerdo con la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia pacto por la equidad”, ha avanzado en la meta en un 62,01%, logrando a la fecha un cubrimiento de 70.749.752,99 ha del territorio del país con caracterizaciones territoriales:

Tabla 31. Seguimiento Indicador Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022

| AÑO | META |  | EJECUTADO |  | ACUMULADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Área (ha) | % | Área (ha) | % | Área (ha) |
| Linea base | 12,5% | 14.262.075,42 |  |  |  |  |
| 2019 | 35,50% | 40.504.294,19 | 23% | 26.242.218,77 | 35,5% | 40.504.294,19 |
| 2020 | 49,50% | 56.477.818,65 | 14,23% | 16.231.703 | 49,73% | 56.735.997,19 |
| 2021 | 61,50% | 70.169.411,05 | 12,28% | 14.013.755,8* | 62,01% | 70.749.752,99* |
| 2022 | 72,50% | 82.720.037,42 |  |  |  |  |

Fuente: Dirección de Gestión de la Información Geográfica

*Con corte a 31 de octubre 2021

Ilustración 16.Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica

Fuente: Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Ilustración 17. Cubrimiento de área con caracterización    2020-2021

Fuente: Dirección de Gestión de la Información Geográfica

PROYECTO DE INVERSIÓN: LEVANTAMIENTO, GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED GEODÉSICA Y LA CARTOGRAFÍA BÁSICA A NIVEL NACIONAL.

El IGAC como máxima autoridad del país en temas técnicos relacionados con geodesia, cartografía básica, geografía, ordenamiento territorial, límites de entidades territoriales y nombres geográficos, ejerce a través de la Subdirección Cartográfica y Geodésica las funciones de dirigir y realizar la producción, actualización, custodia, preservación y documentación estandarizada de la cartografía básica oficial digital del país a diferentes escalas, fortalecer y mantener de la red geodésica nacional, y facilitar el acceso datos cartográficos y geodésicos para satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos. A través del proyecto “Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional” se alcanzaron los siguientes logros:

        SERVICIO DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ACTUALIZADA

PRODUCCIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA Y GESTIÓN DE INSUMOS.

En cumplimiento de los objetivos misionales del IGAC y con el propósito de generar y actualizar información geográfica insumo para el desarrollo de diferentes proyectos y fines, en los dos últimos años, el IGAC logró una producción de 31.838.874,8 ha del país con ortoimágenes, modelos digitales y/o base de datos vectoriales, a partir de la generación cartográfica en sitio, la adquisición de productos, y la validación y oficialización de cartografía producida por terceros. Algunos municipios cubiertos de manera total o parcial, dependiendo de los insumos disponibles.

Ilustración 18. Producción de cartografía básica y gestión de insumos

Fuente: IGAC. Subdirección Cartográfica y Geodésica. Con corte 31 de octubre de 2021.

Cabe mencionar que, con respecto a la cartografía básica urbana, en 2020 se logró un aumento en la producción de 320,19% con relación a 2019, y en 2021 de 858,95% con relación a 2020. En el caso de la cartografía básica rural, en 2020 se logró el 23,1% en la producción con relación a 2019, y en 2021 se logró un aumento de 120,523% con relación a 2020. Así mismo, en el marco del Programa Multinacional de Intercambio de Datos (TREx), con respecto al territorio nacional, en 2020 se actualizaron 4.276.807 ha adicionales a la cifra alcanzada en el año 2019, y 151,427 ha adicionales en 2021 a la cifra alcanzada en 2020. Actualmente, el país cuenta con un cubrimiento de 32.852.314[1[1]] ha con modelos digitales de elevación generados desde el 2017, lo que permite identificar con mayor precisión las áreas posibles de ser impactadas por inundaciones o desastres naturales y de esta manera tener una mejor apreciación sobre el comportamiento de la tierra.

Adicionalmente, se generaron y actualizaron datos vectoriales de 2.460.000 ha de los municipios priorizados en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre National Geospatial Intelligence Agency (NGA) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), aumentando en un 23% la producción con respecto al 2019.

Por último, uno de los elementos más importantes en la producción cartográfica son los puntos de control terrestre, con los cuales además de asegurar la calidad del producto, son útiles para realizar el control de exactitud posicional de estos. En el IGAC, los levantamientos de estos puntos por tradición han conllevado grandes tiempos y esfuerzos, por esto, en el 2020 uno de los retos consistía en optimizar los tiempos y costos del proceso de control terrestre, con lo cual se logró la captura y procesamiento de 796 puntos de control (641 para producción cartográfica y 155 para verificación de productos), correspondiente a un 93,20 con respecto al año inmediatamente anterior.

Ilustración 19.Número de puntos de fotocontrol para la producción y/o validación cartográfica

Fuente: IGAC. Subdirección Cartográfica y Geodésica. Con corte 31 de octubre de 2021.

[1] Esta área no incluye las zonas fronterizas sobre las cuales se también se generaron Modelos Digitales de Superficie (9.602.948,73ha adicionales).

GESTIÓN, CAPTURA Y/O ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DEL TERRITORIO COLOMBIANO.

Uno de los objetivos misionales del IGAC es producir la información cartográfica del país, así como velar por su actualización, cubrimiento y cumplimiento de estándares para su uso y aprovechamiento. En este sentido, previa obtención de los permisos correspondientes ante la Aeronáutica Civil, se realizó la captura de imágenes con las aeronaves del IGAC de acuerdo con la priorización de municipios establecida, así como se llevó a cabo la gestión con diferentes entidades del orden nacional, regional y local, para acceder, evaluar y usar las imágenes existentes y útiles para los procesos de producción cartográfica.

Con respecto a la captura de imágenes con la aeronave tripulada del IGAC, se logró la toma de aerofotografías de 2.315.866 hectáreas (ha), con un cubrimiento total o parcial de 24 municipios y 3 proyectos, alcanzando niveles de detalle entre 20 a 30 cm del territorio colombiano.

Ilustración 20. Captura de imágenes con aeronave tripulada durante el 2020

|  | 2.315.866 Hectáreas |  |
| --- | --- | --- |
|  | 24 municipios | 3 proyectos |
|  | 1. Planadas 2. Villavicencio 3. La Macarena 4. Apia 5. Balboa 6. Popayán 7. Arauquita 8. Chaparral 9. Piendamó 10. Fuente de oro 11. La plata 12. Guática 13. Morales 14. Pueblo Rico 15. Belén de Umbría 16. Ataco 17. La Celia 18. Puerto Lleras 19. Ricaurte 20. Rioblanco 21. San Antonio 22. Santa Rosalía 23. Santander de Quilichao 24. Santuario | 1. Páramos 2. Microcuenca Yaguilga 3. El tablazo |

Fuente. IGAC. Subdirección Cartográfica y Geodésica. 2020.

Así mismo, se logró la adquisición de 6.837.558,29 ha de imágenes satelitales de muy alta resolución de 135 municipios del país.

Ilustración 21. Adquisición imágenes satelitales 2021

Fuente. IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Por otro lado, durante el 2020 y 2021, con la aeronave no tripulada RPAS (dron) se obtuvo un área de 70.557 ha de aerofotografías de cabeceras municipales y centros poblados de 66 municipios del país, correspondiente a los departamentos de Risaralda, Bolívar, Boyacá, Cauca, Huila, Meta y Tolima, así como de áreas rurales de los municipios de María la Baja y Chaparral.

Ilustración 22. Cobertura aeronave no tripulada RPAS 2021 (dron) aerofotografías

Fuente. IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Paralelamente, en el marco de la Directiva Presidencial No.10 de 2019, por la cual se determinan las directrices de articulación institucional e intercambio de información para el diseño e implementación del Sistema de Administración de tierras y el Catastro Multipropósito, buscando simplificar y agilizar los procesos de estructuración y formación. En este sentido, durante 2020 y 2021 se gestionaron 12.775.640,9 ha de imágenes satelitales y fotografías aéreas, principalmente con la Fuerza Aérea Colombia y Policía Nacional, con niveles de detalles y temporalidades óptimas para la producción de cartografía básica con fines de Catastro Multipropósito, las cuales fueron evaluadas, catalogadas e incorporadas al Banco Nacional de Imágenes (BNI). Ver https://tableros.igac.gov.co/gestionimagenes/.

VALIDACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PRODUCIDA POR TERCEROS

Con el propósito de aprovechar la producción de información cartográfica por parte de terceros e incorporarla y disponerla como información oficial, se elaboraron las especificaciones técnicas de referencia que tienen que considerar los productos de la cartografía básica oficial de Colombia, es decir, las ortoimágenes, modelos digitales de terreno y bases de datos cartográficas. Dichas especificaciones fueron adoptadas a través de la Resolución IGAC 471 y 529 de 2020, del IGAC.

Los lineamientos de esta resolución están orientados a garantizar que el producto final cumpla con ciertas características específicas, permitiendo el uso de diferentes tecnologías o métodos para llegar a él. Así mismo, establece un sistema de proyección cartográfico con un único origen para Colombia, denominado «origen nacional», con el objetivo de proporcionar una continuidad única y de referencia de la información cartográfica del país, el cual fue ratificado a través de la Resolución IGAC 370 de 16 de junio de 2021 “Por medio de la cual se establece el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia”.

Como complemento a lo anterior, durante el segundo semestre de 2021, se expidió la Resolución 1421 de 2021 “Por la cual se establecen las condiciones de validación técnica y oficialización de productos cartográficos básicos y se dictan otras disposiciones”. De esta manera, se busca tener una cartografía básica del país que represente la co-creación de muchos actores claves que aportan valor con la producción de información. Esta norma, busca atender y acompañar a nuestros usuarios públicos y privados en el cumplimiento de los requerimientos técnicos y procesos de solicitud para la validación y oficialización de sus productos cartográficos. Nuestro objetivo es obtener una cartografía básica de Colombia de mejor calidad técnica, más completa y sincronizada.

Así mismo, desde un contexto práctico, se ha realizado la validación, oficialización e integración de la información cartográfica producida por terceros, de acuerdo con la demanda y previo análisis de viabilidad. Es así como, durante 2020 y 2021 se realizó la validación y oficialización de productos cartográficos de municipios como: Monterrey (Casanare), Arauca (Arauca), Pereira, Dosquebradas y La Virginia (Risaralda), Fonseca (La Guajira) y un área específica del departamento de Cundinamarca, generada por empresas privadas, gestores catastrales y entidades públicas.

Por otro lado, en el marco del mejoramiento de los procesos concernientes a la validación de productos cartográficos, se vienen desarrollando e implementando diferentes herramientas y métodos estadísticos para lograr reducir tiempos y mantener altos niveles de confianza en los resultados de la validación de los ortoimágenes, modelos digitales de terreno y de las bases de datos vectoriales.

En este sentido, durante el año 2020 y 2021, se logró la revisión y ajuste del procedimiento y los instructivos de validación de los tres productos finales de la cartografía básica. Se replantó la metodología de marcos de control, la cual consiste básicamente en la aprobación de un producto basado en una muestra estadística que permite reducir considerablemente el tiempo de evaluación, para tal fin se realiza una prueba de hipótesis adecuada que permite decidir la no conformidad de un producto con un alto nivel de confianza, para que de esta se ajusten de manera más adecuada a la producción cartográfica de gran escala, considerando las diferencias de áreas y complejidad de los terrenos propios de la topografía colombiana.

Para la validación de los productos se aplicaron algoritmos que automatizan el 95% de las actividades de verificación de las medidas de calidad, reduciendo los tiempos comúnmente empleados en casi un 50%, para el caso de los Modelos Digitales de Terreno. Adicionalmente, se desarrolló un aplicativo web que, combinado con las herramientas de validación generan automáticamente los reportes de calidad.

Cabe mencionar, que los algoritmos y mejoras están siendo implementadas actualmente por el IGAC en los procesos de validación.

GENERACIÓN INSTRUMENTOS TÉCNICOS SOPORTE PARA LA PRODUCCIÓN DE CARTOGRÁFICA BÁSICA.

El Plan Nacional de Cartografía Básica Oficial de Colombia es uno de los instrumentos de planeación cuyo propósito es articular, actualizar, disponer y promover la producción, intercambio y uso de la cartografía del país, en donde el IGAC no es el único proveedor, sino que muchas entidades coadyuvan en la generación de información geográfica y cartográfica del territorio nacional. En tal sentido, propende por la articulación interinstitucional hacia el suministro de insumos básicos y útiles para la implementación del sistema de administración de tierras, el ordenamiento territorial y el catastro multipropósito.

Bajo este enfoque, durante el 2020, el IGAC generó una nueva propuesta del plan, que integra los lineamientos del Consejo Superior de la Administración y Ordenamiento del Suelo Rural, en lo que atañe a las escalas de referencia y precisiones planimétricas para los procedimientos catastrales, definiendo una nueva zonificación que involucra diversos criterios orientados a la administración de tierras, observando la distribución de los predios, en suelo urbano y rural, en áreas con prevalencia de minifundios y zonas con cobertura predominante de bosque.

Ilustración 23.Zonificación Plan Nacional de Cartografía

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de Información Geográfica. 2021.

Durante el 2021, se está avanzado en la actualización del instrumento normativo con el cual se formalizará la adopción del documento técnico del Plan.

Por otro lado, se realizó la actualización del proyecto tipo para la producción o actualización de la cartografía básica oficial[1]. Este documento presenta un modelo que guía y facilita la formulación de proyectos de producción o actualización de cartografía básica oficial por parte de las entidades territoriales y sus esquemas asociativos con el fin generar o actualizar la información geográfica básica de los territorios a los niveles de detalle requeridos, tanto de áreas urbanas y rurales, con fines de planificación y administración del territorio, formación o actualización catastral, estratificación socioeconómica, ordenamiento territorial y ambiental, entre otros aspectos de importancia para la gestión eficiente de los territorios.

Así mismo, incluyó la densificación de la red geodésica como componente fundamental para la generación de la cartografía básica y se incorporaron mayores detalles sobre el proceso validación y oficialización de los productos cartográficos y geodésicos, así como sus respectivos valores de referencia basados en los diferentes estudios de mercado.

Por último, en alianza con la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación se realizó la definición técnica para la implementación mecanismos de agregación de demanda que faciliten la adquisición de imágenes por plataformas satelitales y aerotransportadas. Este proceso fue adjudicado en el mes de septiembre de 2021 y se espera que al final de la vigencia se encuentre publicado dentro del catálogo de Colombia Compra Eficiente.

PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN CARTOGRÁFICA 2020-2021

- Se logró la expedición de:

- Resolución 471 y 529 de 2020 “Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia”, con sus respectivos documentos técnicos (https://bit.ly/3pfbIdi).

- Resolución 1421 de 2021 “Por la cual se establecen las condiciones de validación técnica y oficialización de productos cartográficos básicos y se dictan otras disposiciones”.

- Resolución 370 de 2021 “Por medio de la cual se establece el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia”.

- Se logró junto con el DNP publicar el Proyecto Tipo “Producción de Cartografía Básica Oficial”, con el cual los municipios podrán contratar la producción y/o actualización de la cartografía básica oficial (https://bit.ly/3jeQhV1).

- Se logró el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de imágenes por plataformas satelitales.

- Se logró el desarrollo e implementación de herramientas y métodos estadísticos para reducir los tiempos y mantener altos niveles de confianza en los resultados de la validación de los productos de cartografía básica, logrando un 153,98% de efectividad en el proceso.

- Se logró la producción de 13.814.211,82 ha en 2020 y 18.024.663 ha con corte a octubre de 2021 del país con ortoimágenes, modelos digitales y/o base de datos vectoriales, a partir de la generación cartográfica por parte del IGAC, la validación y oficialización de cartografía producida por terceros.

- Se logró aumentar la producción de la cartografía básica urbana y rural en un 112,27% en 2020 con relación a 2019, y en 2021 de 130,48% con relación a 2020.

- Se logró la captura y procesamiento de 1.208 puntos con coordenadas de precisión para la generación y validación de cartografía, logrando aumentar en más del 150% en 2020 con relación a 2019, y en 2021 de 193,2% con relación a 2020.

- Se logró la gestión, captura y/o adquisición de 15.485.451 ha de imágenes y fotografías aéreas de alta resolución, con nuestros sensores y con terceros.

- Se logró la gestión y actualización de datos vectoriales, a escala 1:50.000, de 2.460.000 ha de los municipios priorizados en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre National Geospatial Intelligence Agency (NGA) y el IGAC, aumentando en un 23% la producción con respecto al 2019.

- Se logró la captura de más de 70.577 ha de imágenes con nuestros drones de cabeceras de aproximadamente 82 municipios del país, en los dos últimos años.

- Se logró la generación de los modelos digitales de superficie para un área de 32.852.314 ha en el marco del Programa Multinacional de Intercambio de Datos (TREx), logrando cubrir en 28,9% del territorio.

        SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEODÉSICA ACTUALIZADA

DENSIFICACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA TERRESTRE

En el marco de las metas establecidas por el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” y con el objetivo de fortalecer la gestión de datos e información geodésica nacional, se efectuaron reuniones técnicas de articulación con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), con el fin de consolidar una alianza interinstitucional que permita aunar esfuerzos y recursos tecnológicos, físicos, humanos y administrativos entre la dos entidades con el fin de fortalecer la Red Geodésica Nacional para diferentes propósitos y satisfacer las necesidades de infraestructura e información geodésica requerida por el país, en virtud de las respectivas competencias y misiones institucionales, resultado de ello se firmó el Convenio Específico No. 2 al Convenio Marco No. 4965 de 2018 con el SGC.

Bajo esta alianza, se logró la integración de 105 estaciones administradas por el Servicio Geológico Colombiano a la Red Geodésica Nacional, facilitando el acceso a los datos geodésicos, a través de la plataforma Colombia en Mapas (Ver https://bit.ly/3BYomA9)

Ilustración 24. Integración de estaciones IGAC-SGC

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica. 2021

Adicionalmente, durante el 2020 y 2021, se realizó la exploración, materialización y puesta en operación de 18 estaciones, logrando proveer cobertura de red geodésica a 153 municipios adicionales a los que se cubrían en 2019.

Ilustración 25. Densificación de la red geodésica nacional

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica. 2021

Cabe mencionar que, durante esta administración, se consiguió adquirir y disponer la primera estación geodésica con comunicación satelital, garantizando con ello acceso permanente a los datos geodésicos en sitios del país en donde el internet es deficiente. A octubre de 2021, se han instalado cinco (5) estaciones con este tipo de comunicación.

De acuerdo con lo anterior, Colombia hoy cuenta con una red geodésica integrada y densificada con 173 estaciones de operación continua, que proveen un cubrimiento mayor al 75% de 512 municipios del país.

Ilustración 26. Densificación y cubrimiento de la Red Geodésica Nacional

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Adicionalmente, y como complemento a la densificación de la red geodésica, se han materializado 29 vértices geodésicos en 11 municipios.

Tabla 32. Vértices geodésicos densificados 2021

| Municipio | Vértices densificados |
| --- | --- |
| Arauquita (Arauca) | 10 |
| Cabuyaro (Meta) | 2 |
| Covarachia (Boyacá) | 2 |
| Topaga (Boyacá) | 2 |
| Gameza (Boyacá) | 2 |
| Topaipi (Cundinamarca) | 2 |
| Popayán (Cauca) | 2 |
| Urumita (La Guajira) | 1 |
| El Banco (Magdalena) | 2 |
| Toluviejo (Sucre) | 2 |
| San Estanislao (Bolívar) | 2 |
| Total | 29 |

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Así mismo, se llevó a cabo en el 2020 el mantenimiento de veintiocho (28) estaciones de operación continua, ubicadas en los municipios de: Socha (Boyacá), Planadas y Chaparral (Tolima), Arauca (Arauca), Yopal (Casanare), Becerril, Bosconia y Aguachica (César), Cúcuta, Pamplona (Norte de Santander), Fúquene (Cundinamarca), Guaymaral (Bogotá), Taraza (Antioquia), Bucaramanga (Santander), Villavicencio y Puerto Lleras (Meta), Tumaco (Tumaco), Tuquerres (Nariño), Silvia y Suarez (Cauca), Garagoa (Boyacá), Santa Rosalía (Vichada), Buenaventura (Valle del Cauca), Apartadó, El Bagre (Antioquia) y  Ovejas (Sucre), Puerto Carreño (Vichada), Rubiales - Puerto Gaitán (Meta) y 22 estaciones reactivadas en el 2020.  Relacionado con lo anterior, se ha logrado disponer más de 25.852 archivos RINEX a partir del 2020 a la fecha.

Tabla 33. Nombre de las estaciones reactivadas 2020 – 2021

| 2020 |  | 2021 |  | 2021-2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 estaciones reactivadas |  | 28 estaciones reactivadas |  | 7 Por estaciones reactivar |  |
| - Arauca, Arauca | ARCA | - Chaparral, Tolima | AECH | - Leticia | LETA |
| - Puerto Berrio, Antioquia | BERR | - Guaymaral, Bogotá, D.C. | AEGU | - Inírida | INRI |
| - Caucasia, Antioquia | CASI | - Planadas, Tolima | AEPL | - Florencia | AEFO |
| - Sonson, Antioquia | SNSN | - Aguachica, Cesar | AGCA | - Quibdó | QUIB |
| - Caucasia, Antioquia | CASI | - Apartadó, Antioquia | APTO | - Magangué | GGUE |
| - Barranquilla, Atlántico | BQLA | - Arauca, Arauca | ARCA | - Riohacha | RIOH |
| - Cartagena, Bolívar | CART | - Becerril, Cesar | BECE | - San Andrés | ANDS |
| - Popayán, Cauca | POPA | - Bucaramanga, Santander | BNGA |  |  |
| - Aguachica, Cesar | AGCA | - Bosconia, Cesar | BOSC |  |  |
| - Becerril, Cesar | BECE | - Buenaventura, Valle del Cauca | BUEN |  |  |
| - Valledupar, César | VALL | - Puerto Carreño, Vichada | CANO |  |  |
| - San Alberto, César | ALBE | - Cúcuta, Norte de Santander | CUCU |  |  |
| - Bosconia, César | BOSC | - El Bagre, Antioquia | EBPT |  |  |
| - Neiva, Huila | NEVA | - Fúquene, Cundinamarca | FQNE |  |  |
| - Cúcuta, Norte de Santander | CUCU | - Garagoa, Boyacá | GARA |  |  |
| - Barrancabermeja, Santander | BEJA | - Ovejas, Sucre | OVEJ |  |  |
| - Ovejas, Sucre | OVEJ | - Pamplona, Norte de Santander | PAMP |  |  |
| - Sincelejo, Sucre | SINC | - Puerto Lleras, Meta | PULE |  |  |
| - Chaparral Tolima | AECH | - Santa Rosalía, Vichada | RSLA |  |  |
| - Ibagué, Tolima | IBAG | - Puerto Gaitán, Meta | RUBI |  |  |
| - Cali, Valle del Cauca | CALI | - Silvia, Cauca | SILP |  |  |
| - Puerto Carreno, Vichada | CANO | - Socha, Boyacá | SOCB |  |  |
|  |  | - Suárez, Cauca | SUES |  |  |
|  |  | - Tarazá, Antioquia | TARZ |  |  |
|  |  | - Tumaco, Nariño | TUMA |  |  |
|  |  | - Túquerres, Nariño | TUQU |  |  |
|  |  | - Villavicencio, Meta | VIVI |  |  |
|  |  | - Yopal, Casanare | YOPA |  |  |

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Ilustración 27. Estaciones reactivadas

2020                                                                                                   2021

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Paralelamente, como parte de la estrategia para el fortalecimiento de la infraestructura geodésica, se realizó la identificación de entidades que tienen estaciones materializadas en el país, con el fin de integrar estaciones (activas y pasivas) de otras instituciones públicas y privadas a la Red Geodésica Nacional. En el marco de esto, se ha realizado la gestión para la integración de estaciones GNSS-CORS de operación continua a la Red Geodésica Nacional con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Empresas Municipales de Cali (EMCALI), Alcaldía de Cali, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá-EAAB, y con la empresa Galileo.

Por otro lado, es preciso mencionar que se han registrado e integrado a la Red SIRGAS de operación continua, 10 de las nuevas estaciones y, asimismo, se han procesado y publicado datos de las estaciones activas del centro IGA del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) de 93 semanas.

A la fecha, se han consolidado 8.817 vértices geodésicos con coordenadas en el origen nacional distribuidos por todo el territorio nacional, actualizando y disponiendo las descripciones de los mismos. Además, se ha estructurado y calculado la información de 25.249 vértices de nivelación geodésica medidos en campo generando así alturas en metros sobre el nivel medio del mar (ver www.colombiaenmapa.gov.co en Red de Control vertical de precisión).

Ilustración 28. Red de Control Vertical de precisión -CeM

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Así mismo, se realizó la actualización del plan de fortalecimiento de la infraestructura geodésica nacional dentro del cual se incluyó la red pasiva del país, así como el plan nacional de geodesia 2021 – 2025.

DENSIFICACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA GEOMAGNÉTICO

La obtención de las observaciones de los componentes del campo magnético de la tierra se lleva a cabo, a través de los equipos análogos instalados en el Observatorio Geomagnético Nacional, ubicado en la Isla Santuario de Fúquene, y siguiendo las normas Internacionales establecidas y aprobadas por la International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA).

Es así como durante el 2020 y 2021, además de lograr 770 mediciones absolutas capturadas a través del Observatorio de Fúquene, se consolidó y realizó el control de calidad y validación de la base de datos geomagnéticos capturados de 1986 a 2015 y 2016 al 2019, lo que permitirá a los usuarios obtener la actividad magnética del país y realizar el análisis temporal de cada una de las componentes geomagnéticas, útiles en diferentes estudios de prospección de recursos naturales, estudios geológicos, geofísicos, corrección de rumbos magnéticos en topografía y en navegación marítima y aérea, entre otros.

Adicionalmente, y con el ánimo de que los diferentes usuarios puedan hacer uso de esta información, se elaboró un sitio web con los datos geomagnéticos disponibles desde 1955 para su visualización y descarga https://tableros.igac.gov.co/datosgeomagneticos/.

Por otro lado, con el objetivo de establecer las condiciones necesarias para incorporar a Colombia dentro de la red global digital y satelital de observatorios geomagnéticos, conocida como INTERMAGNET, y de esta forma, contribuir al conocimiento del campo magnético terrestre en el territorio nacional y en el mundo, durante la vigencia 2020, se elaboró la propuesta de modernización del Observatorio Ge Geomagnético de Fúquene, la cual fue socializada en el segundo trimestre de 2021.

[1] https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=247&Itemid=315

[2] https://bit.ly/3ryNqdx

Adicionalmente, durante la vigencia 2021, se llevaron a cabo actividades para lograr la consecución de convenios interinstitucionales, en especial con la Universidad Nacional de Colombia y Universidad Sergio Arboleda. Es así como, se llevó a cabo la visita, con la UNAL, a la Isla El Santuario de La Laguna de Fúquene con el fin de establecer la viabilidad para la instalación de un Observatorio Solar (SAMco) en el marco del proyecto SAMNet correspondiente a la Red Internacional de Monitoreo de Actividad Solar que servirá para la detección de eventos y generación de alertas tempranas para la mitigación de impactos de clima espacial. Lo anterior, con el fin de fortalecimiento y modernización del observatorio geomagnético (uso y equipos).

DENSIFICACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA GRAVIMÉTRICO

El IGAC, tiene como objetivo proporcionar un punto de partida de alta calidad que satisfaga los niveles de los puntos de gravedad de precisión y desempeño exigidos por los usuarios, además, de estar a cargo de Administrar el Sistema Nacional de Referencia Gravimétrico, así como desarrollar los planes y proyectos para la producción, actualización, mantenimiento y difusión de los datos gravimétricos.

En este sentido, durante el 2020 se revisó, ajustó y calculó la base de datos gravimétricos capturados por el IGAC durante 2003 al 2019, que culminó con la información de 4.279 estaciones disponibles en Colombia en Mapas, lo que apoya al país en el estudio de diferentes fenómenos asociados al campo de gravedad terrestre. Así mismo, se reactivó el campo, dando prioridad al Marco de Referencia Vertical (IHRF) y su implementación en Colombia, midiendo 114 estaciones distribuidos en 12 sectores del anillo de Guaymaral, lo cual permitirá unificar nuestro Sistema Vertical de Referencia con otros países, contribuyendo al conocimiento y determinación de alturas físicas del país y la determinación del Modelo Geoidal colombiano.

Adicionalmente, se realizó un proyecto piloto con el Instituto Geográfico Militar de Bolivia que consistió en la medición de un circuito de 19 estaciones, con el fin de comparar metodologías usadas para la toma de datos en campo y los cálculos realizados por las dos entidades, y de esta forma, mejorar los protocolos e implementar buenas prácticas en la adquisición y procesamiento de la información gravimétrica.

Igualmente, durante el primer semestre del año 2021 se suscribió un convenio de cooperación con la Universidad del Estado de Ohio (Estados Unidos) con el objetivo de fortalecer la Red Colombiana de Gravimetría, transferencia de tecnología, asesoramiento técnico, trabajo de campo y protocolos técnicos para su realización e implementación de información gravimétrica en el nuevo modelo geoidal global, dentro del cual se ha realizado la exploración de 160 estaciones  en el trayecto Bogotá - Maicao y Yamural.  Asimismo, se han procesado y calculado 179 vértices de primer orden de la Red Gravimétrica Nacional seleccionados en el territorio colombiano.

REGULACIÓN EN MATERIA GEODÉSICA

Durante la presente vigencia, se publicaron las siguientes resoluciones, las cuales brindan los lineamientos en materia geodésica:

- Resolución No. 370 del 16 de junio de 2021 “Por medio de la cual se establece el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia.”, derogando la Resolución 399 de 2011.

- Resolución No. 1468 del 29 de septiembre de 2021, “Por medio de la cual se establecen los lineamientos técnicos mínimos requeridos en la materialización, medición y administración de vértices geodésicos para su integración a la Red Geodésica Nacional de la República de Colombia.”, derogando la Resolución 1562 de 2018.

PRINCIPALES LOGROS EN LA GESTIÓN GEODÉSICA 2020-2021

      Se logró la elaboración del Plan Nacional de Geodesia y el Plan de Fortalecimiento de la Infraestructura Geodésica Nacional.

       Se logró la estandarización sobre el uso de coordenadas a través de un único origen y se dispusieron servicios y herramientas para facilitar su implementación (https://origen.igac.gov.co/).

       Se logró en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano - SGC la materialización de 18 nuevas estaciones CORS como parte de la Red Geodésica Nacional y se continúa con la exploración de sitios adicionales para  la densificación de la red en 2022.

       Se logró la integración tecnológica de 105 estaciones del Servicio Geológico Colombiano, facilitando el acceso por un único canal y consolidando la Red Geodésica Nacional como única en el país.

    Se logró la realización del mantenimiento de 28 estaciones disponiendo más de 25.000 ARCHIVOS RINEX

       Se logró iniciar el diseño e implementación del centro de control para disponer los servicios en tiempo real de datos GNSS

       Se logró la materialización de 29 vértices geodésicos densificando la red geodésica pasiva, en 11 municipios.

       Se logró la publicación de 25.249 alturas niveladas de precisión del territorio nacional y se continúa con la nivelación de diferentes sectores del país.

       Se logró la medición de 114 estaciones distribuidas en 12 sectores del anillo de Guaymaral del Marco de Referencia Vertical (IHRF).

       Se logró el procesamiento y disposición de datos de las estaciones activas del centro IGA del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) durante los dos últimos años.

      Se logró el registro e integración a la Red SIRGAS de operación continua, de 10 nuevas estaciones.

     Se logró durante el 2020 la revisión, ajuste y calculó de la base de datos gravimétricos capturados por el IGAC durante 2003 al 2019, que culminó con la información de 4279 estaciones disponibles para su publicación, lo que apoya al país en el estudio de diferentes fenómenos asociados al campo de gravedad terrestre.

     Se elaboró y socializó la propuesta de modernización del Observatorio Geomagnético de Fúquene

       Se logró la consolidación de la base de datos con la información obtenida por el Observatorio de Fúquene de 1986 a 2015 y 2016 al 2019, para permitir a los usuarios realizar el análisis temporal de cada una de las componentes geomagnéticas

       Se logró la emisión de la resolución 1468 de 2021 por medio de la cual se establecen los lineamientos técnicos mínimos requeridos en la materialización, medición y administración de vértices geodésicos para su integración a la Red Geodésica Nacional de la República de Colombia

- Se logró la actualización y publicación en el aplicativo MAGNA SIRGAS PRO articulado con la Resolución 370 de 2021

- SERVICIOS DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, GEOGRÁFICA Y GEODÉSICA

Con la finalidad de mejorar la disposición de la información geográfica, cartográfica y geodésica para asegurar su descubrimiento, acceso y uso, a continuación, se describen los logros adelantados durante la vigencia 2020 y lo transcurrido de 2021:

- Con el fin de garantizar la homogeneidad y continuidad en la representación de los elementos del territorio, así como facilitar los trabajos relacionados con la gestión de coordenadas en el país, se logró la disposición del servicio web de conversión y transformación de coordenadas al origen nacional, establecido mediante la Resolución IGAC 471 y 529 de 2020, el cual se encuentra disponible en la siguiente URL: https://origen.igac.gov.co/. Desde su lanzamiento, realizado en julio de 2020, este servicio ha alcanzado más de 187.000 visitas, en donde aproximadamente el 64% de las interacciones han sido realizar conversiones de coordenadas al origen nacional.

- De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución IGAC 370 de 2021, se logró la disposición de la distribución y nomenclatura de las hojas cartográficas, para las escalas desde 1:500 a 1:500.000, ofreciendo un servicio para consulta y descarga de grillas (https://origen.igac.gov.co/hojascartograficas.html).

- Con el objetivo de facilitar el manejo estandarizado de coordenadas y mantener actualizados a los usuarios sobre los parámetros que se utilizan globalmente, se logró la disposición del aplicativo desktop MAGNA SIRGAS (https://origen.igac.gov.co/herramientas.html). Esta nueva versión tiene una interfaz más moderna, gracias al rediseño de varios módulos, facilitando los cálculos de la ondulación geoidal, de la nivelación de sistemas de posicionamiento global, de los problemas geodésicos directo e inverso, de las velocidades de desplazamiento y del cambio de época para un conjunto de coordenadas. Esta versión ha logrado más de 4.000 descargas durante el 2021.

- Se logró la disposición de la plataforma “Colombia en Mapas” (CeM) una herramienta en constante evolución que fue construida para integrar y disponer la información geográfica producida por el IGAC y por todas las entidades nacionales, regionales y locales que generan datos del territorio, con el fin de promover la toma de decisiones efectivas del gobierno, las industrias y el ciudadano (https://www.colombiaenmapas.gov.co/).

Ilustración 29. Colombia en Mapas

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Esta plataforma se caracteriza por su arquitectura orientada a servicios, lo cual facilita el acceso, interoperabilidad y uso de los datos que a través de ella se dispongan, por tanto, toda la información cartográfica, geográfica y geodésica fue organizada, catalogada y publicada a través de servicios web geográficos estándar.

La plataforma ofrece más de 29 temáticas asociadas a los sectores del Gobierno Nacional, así como la posibilidad de consultar y descargar más de 600 datos geográficos relacionados con el sector salud, ambiente, agricultura, minas, comercio, transporte, catastro, ordenamiento territorial, estadísticas, entre otros, con cubrimiento nacional, regional y local, ya que dispone información tanto a nivel de Ministerios, como de Corporaciones Autónomas y Alcaldías.

Esta plataforma es un insumo importante para la implementación de la política de Catastro Multipropósito, ya que permitirá acceder a información insumo para el levantamiento catastral, reducir los costos y tiempos, y una vez actualizado planificar y diseñar políticas públicas más acertada para sus territorios.

Desde su lanzamiento, realizado en febrero de 2021, Colombia en Mapas ha logrado más de 236.000 visitas, en donde se observa una alta demanda sobre la información catastral, cartográfica, y de entidades territoriales.

PROYECTO DE INVERSIÓN: GENERACIÓN DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS E INVESTIGACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS Y DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO NACIONAL

DOCUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMÁS ESTUDIOS GEOGRÁFICOS

Los informes de caracterización territorial constituyen una herramienta para apoyar la gestión del desarrollo territorial con enfoque integral, así como para proyectos tales como el catastro multipropósito, describiendo las relaciones existentes entre la ocupación y apropiación del territorio, las dinámicas de organización y funcionamiento espacial, las condiciones naturales y de oferta ambiental, y las condiciones de accesibilidad y dinámica económica.

Durante el  2020 y a octubre del 2021, se realizó la caracterización con fines de catastro multipropósito de 124 municipios, a partir de la gestión, análisis, procesamiento y consolidación de información relacionada con contexto geográfico, planes de ordenamiento territorial (vigencia, clasificación y zonificación), contexto legal (determinantes y condicionantes), procesos biofísicos y relaciones ambientales, procesos de ocupación y apropiación y procesos socioeconómicos, las cuales han sido dispuestas con el propósito de identificar la situación actual de los municipios requeridos para el cumplimiento de las metas del Catastro Multipropósito. Es así como, al mes de octubre de 2021 se ha logrado un cubrimiento de 30.245.459,24 ha del territorio del país con caracterizaciones territoriales (Ver https://bit.ly/3H8zOwL).

Así mismo, como apoyo a los gestores catastrales, se generó una nueva versión de los “Lineamientos metodológicos para la caracterización territorial municipal con fines de catastro multipropósito”, la cual incluye una nueva fase que contempla la caracterización territorial del municipio, teniendo en cuenta su localización, estado de los límites municipales y división político-administrativa, así como un análisis desde la perspectiva de su contexto legal y tres procesos geográficos: biofísico y relaciones ambientales, de ocupación y apropiación del territorio y socioeconómico.

De igual forma, delimita la caracterización catastral, cuyo propósito será la identificación de las condiciones prediales generales del municipio a intervenir, en lo relacionado con el aspecto físico, jurídico y económico de los inmuebles, como punto de partida para dimensionar y planear la estrategia de operación para la gestión catastral. Finalmente, se plantea una síntesis del territorio basada en los análisis de los procesos geográficos presentes en cada municipio. Para ello se propone la elaboración de dos mapas: uno de síntesis territorial, el cual pretende mostrar un panorama integral del municipio, y otro, en el que se representan unidades de intervención para diversos procesos de planificación.

Por otro lado, con el propósito de servir para la toma de decisiones de los procesos y las dinámicas requeridas para la articulación del funcionamiento espacial del territorio, más allá de la tradicional visión de la jerarquía urbano-regional y para la proyección de escenarios y políticas que orienten la integración del país con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida y garantizar el bienestar de toda la población, la Subdirección de Geografía lideró durante la vigencia 2020, la elaboración del Atlas Colombia – Funcionamiento Espacial del Territorio, el cual al cierre de la vigencia cuenta con el desarrollo del funcionamiento espacial: perspectiva geográfica, Colombia en el contexto global y nacional, así como el funcionamiento espacial en la escala regional y local.

Así mismo, durante el 2020 se elaboró el documento sobre la Geografía del departamento del Casanare, lo que lo convierte en un instrumento de toma de decisiones para el Gobierno Nacional, en lo correspondiente a los componentes, tales como: procesos biofísicos y relaciones ambientales de la vertiente Andino-Orinoquense de Casanare, distribución de la población y procesos socioeconómicos.

Con respecto al reto para la vigencia 2021, el cual consiste en actualizar y disponer el Atlas de Colombia, se cuenta con los tres (3) primeros capítulos finalizados y actualmente se avanza en el cuarto capítulo. Los capítulos describen lo siguiente:

- Representación cartográfica del territorio en diferentes escalas y el levantamiento de la toponimia para la estructuración de la base nacional de nombres geográficos

- Contexto sobre la soberanía del territorio, la cronología de la configuración del Estado colombiano y los símbolos e emblemas patrios

- Territorio y ordenamiento territorial en Colombia

Ilustración 30. Atlas de Colombia

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Durante el tercer trimestre, se finalizó el capítulo 3 de la actualización del Atlas de Colombia y se avanzó en el capítulo 4. Se realizó la solicitud al Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, sobre el listado de los sitios arqueológicos del país actualizados al año 2021 en formato geográfico.

APOYO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PAÍS.

Ante la importancia que reviste el ordenamiento territorial en el país y teniendo en cuenta las labores misionales de la dirección general y la dirección de gestión de información geográfica en la materia, que se resumen en generación de lineamientos metodológicos, asistencia técnica a los entes territoriales y participación en las Comisiones de ordenamiento Territorial de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1454 de 2011.

En este marco, como primer gran eje de trabajo, en materia de Planes de Ordenamiento Territorial (POT), desde el IGAC durante el año 2020 y en lo corrido del año 2021, se ha logrado establecer:

       Lineamientos para el uso de la información geográfica en el desarrollo del componente rural de los planes de ordenamiento territorial - POT

       Lineamientos de uso de la información geográfica para formulación de Plan de Ordenamiento Departamental

       Lineamientos técnicos para la caracterización territorial municipal.

- Recomendaciones para el proceso de revisión y ajuste de los POT

En cuanto a lineamientos técnicos durante el año 2021, se realizó la construcción del documento de Especificaciones Técnicas - ET para la cartografía de los instrumentos de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta el objeto y alcance, las fuentes de información y responsables y los lineamientos técnicos como nivel de detalle, tipo de representación, parámetros de calidad, entre otros.  Adicionalmente, se avanzó en la elaboración de la primera versión general del documento de carácter normativo, que entregará la ET, el cual se complementa con la identificación del catálogo de objetos y catálogo de representación.

En el mismo marco de lo anterior, se ha participado en las mesas de trabajo del módulo de POT del modelo LADM, realizando aportes al diseño del modelo en la definición de unidades espaciales e implementando como casos piloto los municipios de Valencia Córdoba y Villavicencio en el departamento del Meta y la identificación de Derechos, Restricciones y Responsabilidades.

Por su lado, en articulación con el proyecto de caracterizaciones territoriales y ante la importancia que revierte la información producto de los análisis de POT para lo diferentes usuarios, se han consolidado y publicado en CeM los siguientes servicios:

       Estado actual de los Planes de ordenamiento territorial: https://bit.ly/3F6cNsu.

       Estado actual de los Planes de ordenamiento departamental: https://bit.ly/3wyIEzc

       Clasificación del suelo: https://bit.ly/3n0ibHr

       Zonificación de usos urbanos y rurales: https://bit.ly/3n0iCBz y https://bit.ly/2YysnxH.

- Unidades de intervención: https://bit.ly/3ojeMmy

Como segundo eje de trabajo el IGAC participa activamente, a través de la Dirección de gestión de información Geográfica en la Comisión de Ordenamiento Territorial nacional y su plan de acción anual que para los años 2020 y 2021 tiene como ejes centrales la formulación de la Política General de ordenamiento territorial – PGOT y la creación y diseño del Observatorio de ordenamiento territorial.

En materia del Observatorio de Ordenamiento Territorial - OOT, se ha participado en el Decreto reglamentario del artículo 38 de la Ley 2079 de 2021, Ley de vivienda, el cual insta al gobierno nacional a crear el OOT y plantea que la base geográfica, así como la plataforma tecnología estará a cargo del IGAC. En la actualidad existe una versión del documento normativo en donde se definen las diferentes instancias y funciones de las entidades y en donde el IGAC, se plantea como Gerente técnico del OOT.

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 2079 de 2021 y como complemento a la labor iniciada en el año 2019, durante la vigencia 2020 y 2021, se logró la consolidación de documentos de planes de ordenamiento territorial de 1050 entidades territoriales, incluyendo territorios sin definición oficial y se ha estructurado una base de datos con los registros de cada uno de los documentos y cartografía que componen dichos instrumentos, parametrizando y depurando la información para que pueda ser publicada.

Asimismo, durante el segundo semestre del 2021 se ha generado una alianza estratégica con la Gobernación de Antioquia y la Corporación Autónoma regional de Antioquia – Corantioquia, que permita mejorar y optimizar la gestión de información de 80 municipios del departamento de Antioquia, a través de eventos de capacitación y fortalecimiento institucional de las secretarias de planeación municipales.

Adicionalmente, se realizó el diseño y desarrollo de la versión 1.0 de Colombia OT, dispuesta en la URL: www.colombiaot.gov.co. , la cual es una plataforma que busca mejorar tres aspectos fundamentales del proceso de construcción y disposición de instrumentos de ordenamiento territorial: 1) El proceso de carga de información OT del país 2) La experiencia de navegación y consulta de los datos disponibles y 3) La claridad y experiencia de usuario de los municipios con las herramientas dispuestas para desarrollar sus POT. (ver Figura 11)

Ilustración 31. Plataforma Colombia OT

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Colombia OT es el punto de partida, consulta y llegada de quienes necesitan los instrumentos que orientan el desarrollo, la transformación, la ocupación y vocación, del espacio en donde habitamos. Esta plataforma es el punto de encuentro para empoderar y alinear a los entes territoriales en su tarea político-administrativa de gestionar la planeación física y afianzar la identidad dentro de sus límites competentes. Sólo de esta forma logramos una construcción colectiva de país.

En su primera versión, contempla dos funcionalidades:

  - Un docuvisor en donde los usuarios pueden buscar, explorar y descargar toda la entrega documental y cartográfica que realizan los municipios del país en el proceso de elaboración de sus POT. Los ciudadanos pueden navegar esta información – abierta y disponible para todos – a través de filtros temáticos, etapas del POT, y criterios de búsqueda más detallados que se habilitan a medida que la búsqueda avanza. Nuestra visión es que la cartografía de los POT no se limite a una capa de datos, si no, una experiencia geográfica potenciada por Colombia en Mapas.

  - La Ruta del POT es una guía para tomar la dirección adecuada en el proceso de elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial. Este es espacio para que los municipios reciban un apoyo procedimental en los procesos de revisión, ajuste o elaboración de su POT. La Ruta es el resultado de un proceso minucioso que busca dar respuestas a los municipios sobre los posibles obstáculos y dificultades que se encontrarán en el proceso. Siendo así, esta ruta es una forma escalable de dar la información y el acompañamiento necesario – en el momento oportuno – para que los municipios puedan sortear los retos que se presentan en las diferentes etapas del POT. La Ruta contiene, descripciones, definiciones, recursos y ayudas sobre los procesos técnicos y administrativos que debe hacer una administración municipal en el marco del ordenamiento territorial. También incluye los servicios que ofrece la Federación Colombiana de Municipios para contribuir en los procesos de revisión y ajuste.

DICCIONARIO GEOGRÁFICO Y BASE NACIONAL DE NOMBRES GEOGRÁFICOS

El IGAC es la autoridad encargada de establecer, mantener y administrar la base de datos de los nombres geográficos o topónimos oficiales del país, los cuales son de utilidad para identificar y localizar los lugares en que se desarrolla cualquier actividad, siendo la base fundamental para los buscadores geográficos.

Por esta razón, durante el año 2020 se definió e implementó el modelo de la Base Nacional de Nombres Geográficos y se establecieron pautas para integrar los registros asociados al diccionario geográfico y toponimia. Así mismo, se actualizaron 60.000 topónimos correspondientes a reservas naturales de la sociedad civil, equipamientos e infraestructura de todo el país. Además, a octubre de 2021, se consolidó e integró la información de 41.980 registros de nombres geográficos.

Adicionalmente, y como estrategia para el levantamiento y actualización de topónimos de forma colaborativa y voluntaria, se desarrolló durante la vigencia 2020 y primer semestre de 2021, la aplicación móvil “Colombia en Mapas: El mapa de todos”. Con esta herramienta, el IGAC por primera vez se introduce en el concepto de colaboración y participación para el mantenimiento de sus bases de datos geográficas oficiales.

Por otro lado, si bien en los últimos años las acciones se han orientado a la consolidación e incorporación de nombres geográficos en la base oficial, se ha hecho evidente la necesidad de ir trascendiendo progresivamente de una visión cuantitativa de recopilación de nombres geográficos, a una política basada en la interoperabilidad, la disposición y el uso de la información. Por tal motivo, se ha venido trabajando en la definición, integración y estructuración de componentes tecnológicos y organizacionales que permitan tener una única base y poblarla conforme a los principios de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, permitiendo además su mantenimiento continuo con la colaboración de actores públicos, privados y ciudadanos.

Adicionalmente, se conceptualizó, diseño y se puso a disposición la nueva versión del Diccionario Geográfico de Colombia (DGC) en https://diccionario.igac.gov.co/, la cual tiene como propósito llevar la búsqueda de la toponimia del país hacia una experiencia digital. Cientos de páginas de términos y nombres geográficos que hasta hoy estuvieron limitados a volúmenes impresos, ahora están en-línea a un clic de distancia. Más de 200.000 topónimos y términos geográficos expanden los límites de lo que percibimos de nuestro territorio. Conocer la realidad geográfica del país permite entenderlo de una manera más cercana y dimensionar sus riquezas. También, nos da una noción de su historia, de las sociedades que viven en sus regiones, y los significados que se construyen entorno a su paisaje geográfico.

Ilustración 32. Plataforma Diccionario Geográfico

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

Esta nueva versión permite:

- Consulta de topónimos: Los topónimos son los nombres propios de los lugares y/o elementos geográficos usados por las personas – especialmente quienes habitan en el lugar cercano a ellas – para describir lo que está a su alrededor. Permiten identificar lugares donde estuvieron, están y planean estar. En la cartografía, los topónimos les dan identidad cultural, natural y política a las entidades geográficas naturales o artificiales que existen en el terreno. La toponimia es el estudio de los nombres geográficos. El DGC permite consultar la definición de 231.691 topónimos.

- Consulta de términos geográficos: Los términos geográficos describen e identifican la dimensión espacial, las ubicaciones geográficas, las características topográficas, los recursos naturales, entre otros. Siendo así, se podría decir que los términos geográficos nos ayudan a agrupar las entidades geográficas en categorías. El DGC permite consultar la definición de 152 términos geográficos.

- Conexión nativa con Colombia en Mapas: Cada entrada del diccionario tiene un módulo de conexión con Colombia en Mapas que permite consultar información complementaria. Nuestros usuarios pueden profundizar en su búsqueda y descubrir toda la información disponible sobre el topónimo. A medida que complementamos la información disponible en CeM la información disponible para el topónimo se fortalece. CeM es la dimensión cartográfica del topónimo. En ella se visualiza el topónimo sobre el mapa. Juega un papel clave en la profundización del término, ubicándolo en un plano geoespacial que le permite al usuario entender el contexto y la relación del elemento con su espacio.

ESTUDIOS TÉCNICOS DE DESLINDES Y DE TERRITORIOS INDÍGENAS

Al iniciar la vigencia 2020, el IGAC tenía aperturados y en operación, once (11) procesos de deslindes: cuatro (4) correspondientes a límites departamentales y siete (7) a límites municipales

Tabla 34. Líneas limítrofes con procesos de deslindes aperturados 2018-2019

|  | Línea limítrofe |  | Año de apertura | Aperturado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 procesos de deslindes departamentales | 1. | Boyacá - Cundinamarca | 2019 | IGAC |
|  | 2. | Norte de Santander - Santander | 2018 | Gobernador Norte de Santander |
|  | 3. | Boyacá - Norte de Santander | 2018 | Gobernador Norte de Santander |
|  | 4. | Atlántico - Bolívar | 2016 | IGAC |
| 7 procesos de deslindes municipales | 1. | Fredonia - Venecia (Antioquia) | 2019 | Alcalde Fredonia y Venecia |
|  | 2. | Segovia - Remedios (Antioquia) | 2019 | Alcalde Remedios |
|  | 3. | Cocorná - San Francisco (Antioquia) | 2019 | Alcalde Cocorná |
|  | 4. | Cocorná - Carmen de Viboral (Antioquia) | 2019 | Alcalde Cocorná |
|  | 5. | Cocorná - Santuario (Antioquia) | 2019 | Alcalde Cocorná |
|  | 6. | Campamento - Yarumal (Antioquia) | 2019 | Alcalde Campamento |
|  | 7. | El Retiro - Envigado (Antioquia) | 2018 | Alcalde El Retiro |

Fuente: IGAC. Subdirección de Geografía. 2021

Como parte de la gestión y con el ánimo de dinamizar la definición de las líneas limítrofes en el país, el IGAC durante 2020 y 2021 aperturó veintiún (21) procesos de deslindes (13 municipales, 1 distrital y 7 departamentales),en el marco de lo establecido en la Ley 1447 de 2011, logrando finalizar once (11).

Tabla 35. Líneas limítrofes de con procesos de deslindes aperturados 2020- 2021

|  | Línea limítrofe |  | Año de apertura | Aperturado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 procesos de deslindes municipales | 1. | San Luis - San Francisco | 2021 | Alcalde San Luis |
|  | 2. | San Luis – Puerto Nare | 2021 | Alcalde San Luis |
|  | 3. | San Luis – Puerto Triunfo | 2021 | Alcalde San Luis |
|  | 4. | San Luis – San Carlos | 2021 | Alcalde San Luis |
|  | 5. | Campamento - Guadalupe | 2021 | Alcalde Campamento - Guadalupe |
|  | 6. | Santa Rosalía – La Primavera | 2021 | Alcalde Santa Rosalía |
|  | 7. | San Luis - Granada (Antioquia) | 2020 | Alcalde San Luis |
|  | 8. | Toledo - San Andrés de Cuerquía | 2020 | Alcalde Toledo y San Andrés de Cuerquía |
|  | 9. | Vijes - Yumbo (Valle del Cauca) | 2020 | IGAC |
|  | 10. | Vijes - La Cumbre (Valle del Cauca) | 2020 | IGAC |
|  | 11 | Vijes - Restrepo (Valle del Cauca) | 2020 | IGAC |
|  | 12 | Vijes - Yotoco (Valle del Cauca) | 2020 | IGAC |
|  | 13. | Barrancominas – Inírida (Guainía) | 2020 | IGAC |
| 1 proceso de deslinde distrital | 1. | Bogotá D.C. – La Calera | 2021 | IGAC |
| 7 procesos de deslindes departamentales | 1. | Antioquia - Córdoba: Tramo No.1 | 2020 | IGAC |
|  | 2. | Antioquia - Córdoba: Tramo No.2 | 2020 | IGAC |
|  | 3. | Antioquia - Córdoba: Tramo No.3 | 2020 | IGAC |
|  | 4. | Antioquia - Córdoba: Tramo No.4 | 2020 | IGAC |
|  | 5. | Guainía - Guaviare | 2020 | IGAC |
|  | 6. | Guainía - Vichada | 2020 | IGAC |
|  | 7. | Norte de Santander - César | 2020 | IGAC |

Fuente: IGAC. Subdirección de Geografía. 2021

Tabla 36. Líneas limítrofes con procesos de deslindes finalizados.

| Vigencia | Procesos finalizados | Líneas Limítrofes |  | Salida gráfica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 5 procesos de deslindes finalizados | Antioquia | 1.Toledo-San Andrés |  |
|  |  |  | 2.Campamento-Yarumal |  |
|  |  | Valle del Cauca | 3.Vijes-La Cumbre |  |
|  |  |  | 4.Vijes-Yocoto |  |
|  |  |  | 5.Vijes-Restrepo |  |
| 2021 | 6 procesos deslindes finalizados | Antioquia | 1.Fredonia-Venecia |  |
|  |  |  | 2.El Retiro-Envigado |  |
|  |  | Valle del Cauca | 3.Vijes-Yumbo |  |
|  |  | Barrancominas | 4.Guanía-Vichada |  |
|  |  |  | 5.Guainía-Guaviare |  |
|  |  | Guainía | 6.Barrancominas – Inírida |  |

Fuente: IGAC. Subdirección de Geografía. 2021

Cabe resaltar que, desde el año 2017, el IGAC no había conseguido finalizar en acuerdo procesos de deslindes, por lo que los logros alcanzados en estos últimos años, se atribuyen al trabajo y disposición de todas las partes (representantes legales y delegados de las entidades territoriales) para realizar las sesiones de deslinde virtuales y de campo en el menor tiempo posible.

Los demás procesos lograron avanzar en promedio durante el 2020: 21,46% los departamentales y 21,63% los municipales; y durante el 2021 se avanzó en promedio 9,81% los departamentales y 17,35% los municipales durante 2021.

Ilustración 33. Avances procesos de deslindes 2020 y 2021

Fuente: IGAC. Subdirección de Geografía. 2021

Por último, y con el propósito de estandarizar y lograr un mayor nivel de detalle en la delimitación de las líneas limítrofes del país, se estructuró y elaboró un documento que presenta los lineamientos técnicos para el uso de información cartográfica a escala 1:10.000 en la representación de objetos o elementos geográficos descritos en ordenanzas o leyes.

Paralelamente, y con el propósito de conocer el estado actual de los límites de las entidades territoriales del país y determinar acciones que permitan definirlos oficialmente, durante el 2020 y 2021 se realizó el diagnóstico de 770 líneas limítrofes correspondientes 219 municipios, a partir del análisis normativo y cartográfico existente, los cuales adicionalmente se convierten en un insumo indispensable para la caracterización territorial, los procesos de deslindes y el levantamiento catastral del país.

Ilustración 34. Municipios con diagnósticos de límites de entidades territoriales

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

APOYO TÉCNICO PARA LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE TITULACIÓN Y LA DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE RESGUARDOS Y TERRITORIOS COLECTIVOS.

En cuanto al apoyo técnico en territorios colectivos, el IGAC participó en reuniones institucionales y con autoridades indígenas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con el fin de revisar los avances en algunos indicadores de asuntos étnicos. Asimismo, atendió las solicitudes de información y requerimientos relacionados con el quehacer misional del Instituto en cuanto a grupos étnicos, tanto por parte del Congreso de la República como de otras entidades del Gobierno Nacional.

De igual forma, con el propósito de fortalecer la gestión de información cartográfica de territorios colectivos, para la vigencia 2020 se elaboró el documento sobre las especificaciones técnicas información cartografía territorios colectivos. Adicionalmente, se elaboró el instructivo de asesoría técnica a los procedimientos de legalización de Resguardos Indígenas y titulación de Consejos Comunitarios a Comunidades Negras liderados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuyo objetivo radica en contar con los lineamientos para llevar a cabo la revisión de información cartográfica de los procesos de saneamiento realizados por dicha entidad y en los que el Instituto participa.

A octubre de 2021, se atendieron requerimientos sobre información geográfica, jurídica y/o social de resguardos indígenas y límites de comunidades indígenas. Se ha participado en espacios sobre procesos de restitución de tierras en las Mesas de trabajo Interinstitucionales, procesos de legalización de tierras de Resguardos Indígenas al IGAC para evaluación.

A partir de la información cartográfica de territorios colectivos remitida por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el IGAC en su función de autoridad cartográfica, y en especial la Dirección de Gestión de la Información Geográfica, realiza la recepción y custodia de esta información, verificación conforme a los parámetros de calidad definidos en las especificaciones técnicas, e integración a las herramientas de difusión de información geográfica como el atlas digital Colombia en Mapas, por lo cual se construyó el documento técnico sobre la revisión e integración de la información cartográfica de territorios colectivos.

Frente al cumplimiento del artículo 5 del Decreto 1500 de 2018, el cual establece que “El territorio tradicional y ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM, es el espacio delimitado en la cartografía oficial adoptada por el IGAC, una vez suscrito el presente decreto, el cual es anexo y parte integral del mismo”, se encontró que el IGAC había manifestado de manera oficial en diferentes oportunidades frente a autoridades judiciales, entidades públicas, empresas privadas y organizaciones indígenas, la necesidad de contar con los insumos necesarios por parte de entidades competentes en la materia para poder realizar tal delimitación, pues la misionalidad del IGAC se orienta a desarrollar e implementar políticas en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía, pero los asuntos temáticos de orden cultural, ancestral y de espacios sagrados exceden las competencias.

Adicionalmente, en dichos planteamientos se ha advertido que desde el IGAC se desconoce el anexo mencionado en el Decreto, por lo que independiente de las competencias, sin ese anexo técnico no es posible plasmar la citada delimitación geográfica.

Dado que el cumplimiento de este decreto también se incluyó en el actual Plan Nacional de Desarrollo a través del indicador G23, periódicamente es necesario presentar reportes de implementación tanto al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como a las autoridades indígenas a través de instancias como la Mesa Permanente de Concertación (MPC). Con el contexto dado, es evidente que los reportes entregados son de no cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1500.

Bajo este contexto, desde el IGAC se realizó la siguiente gestión:

Dado que, por las razones jurídicas y técnicas expuestas no se ha podido implementar el Decreto 1500, fue necesario reiniciar discusiones internas con la Oficina Jurídica para posteriormente propiciar la discusión con las entidades responsables e intervinientes en el decreto.

Inicialmente se consolidó un informe de gestión con toda la trazabilidad del expediente de Línea Negra, desde la expedición del decreto. A través del memorando interno IE5995 del 26 de noviembre de 2020 se remitió dicho informe a la Oficina Asesora Jurídica para lo pertinente, junto con los siguientes documentos:

1. Síntesis y contexto Línea Negra - Mesa Asuntos Étnicos (ppt)

2. Antecedentes respuesta a Corte Constitucional (abril2019)

3. Antecedentes Secretaría Jurídica Presidencia (sept-oct2019)

4. Antecedentes Ministerio del Interior

5. Modelo respuesta requerimientos Línea Negra

Posteriormente se procedió a convocar al Ministerio del Interior en varias oportunidades con el fin de retomar las discusiones correspondientes (técnicas y jurídicas) y así alinear la posición que como Gobierno Nacional amerita el asunto, por las implicaciones que tiene tanto para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, como para los diferentes proyectos de desarrollo del país.

No obstante, luego de dos convocatorias por oficio (abril y septiembre), así como una por correo electrónico (octubre), no ha sido posible que Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos Indígenas y Dirección de Consulta Previa) atienda el llamado a coordinar las acciones correspondientes.

De manera transversal y en el marco de la potencial coordinación interinstitucional, se hizo un ejercicio de proyectar escenarios para la implementación del decreto. En el primer caso, el escenario se resume en que sea remitida al IGAC la información e insumos necesarios para la demarcación, con coordenadas y lugares sagrados validados por entidad competente (MinInterior, ICANH, MinCultura, según corresponda). Este escenario tendría máximo una duración de una semana y se demarcarían los espacios sagrados del Decreto 1500.

Por su parte, el segundo escenario inicia con la premisa de que las entidades competentes no cuentan con los insumos para enviar a IGAC y, por lo tanto, es necesario realizar trabajo de campo para georreferenciar cada uno de ellos. En este caos, IGAC acompañaría este trabajo de campo desde el punto de vista técnico y georreferenciaría los lugares según las autoridades competentes dispongan. La duración se estima en 9 meses.

Adicional a lo anterior, de manera recurrente ha sido necesario atender requerimientos de diferentes actores (públicos, privados, organizaciones) frente a la implementación del Decreto 1500, frente a lo cual se ha mantenido la línea jurídica desde 2019.

ACTUALIZACIÓN DE LAS ÁREAS OFICIALES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Desde el año 1976, aún con la evolución de los métodos de captura y tecnologías geoespaciales, el país no contaba con las áreas oficiales actualizadas de las entidades territoriales. Por esta razón, durante el año 2020, se avanzó en la revisión y nueva propuesta para la definición de estas áreas, a partir de un estudio histórico, cartográfico y normativo.

Para cumplir este objetivo, se hizo el análisis sobre las extensiones totales de la República de Colombia desde el año 1976 al 2018, a nivel municipal y departamental, evidenciando las entidades territoriales con las diferencias más altas entre la extensión territorial del listado oficial y la base geográfica de límites, justificado en los documentos de diagnóstico de áreas geográficas para cada entidad territorial.

Adicionalmente, con el fin de verificar la confiabilidad de la base geográfica de límites actualmente gestionada por el IGAC versus la realidad del territorio, se realizó el levantamiento topográfico de la totalidad de la extensión territorial de los municipios de Gachancipá, Cotorra y Coveñas.

Una vez culminado este trabajo, se concluye que la información de la capa geográfica de entidades territoriales es confiable, toda vez que evaluados los resultados del cálculo en terreno, la diferencia de las extensiones de terreno es menor al 0,1 km2.

Como resultado de lo anterior, durante el primer semestre del 2021, y en el marco del Decreto 159 de 2002 y Decreto 1082 de 2015, se realizó mesa de socialización con el Departamento Nacional de Planeación y se hizo entrega de la nueva versión del listado de las áreas oficiales de las entidades territoriales del país para la presente vigencia.

APOYO TÉCNICO EN TEMAS FRONTERIZOS

El IGAC, a través de la Subdirección de Geografía, apoya técnicamente las solicitudes recibidas por la Cancillería en temas fronterizos (demarcación y mantenimiento de fronteras internacionales), es así como en el año 2020 y 2021, se gestionaron 141 requerimientos, entre los cuales los más destacados se relacionan con:

       El estudio multitemporal del río San Miguel - Sector San Marcelino en la frontera Colombo - Ecuatoriana

       Comisión Binacional de los trabajos topográficos y geodésicos en el sector de Sapzurro - La Miel en la frontera Colombo - Panameña (fase III)

       Entrega de información de Cartografía Binacional Colombo – Brasilera

       Cartografía binacional

       Demarcación y asuntos fronterizos marítimos

       Zona de integración fronteriza terrestre

       Cuencas hidrográficas internacionales

- Asuntos étnicos

Adicionalmente, y como parte del proceso de actualización de la información de límites y fronteras, y teniendo en cuenta que la Cancillería de Colombia es la responsable de la aprobación de los límites fronterizos del país, se realizaron diferentes mesas técnicas con el fin de tener un nivel de información único y oficial de límites, por lo cual en la última mesa de trabajo de IGAC y la Cancillería se propuso disponer la información geográfica de límites fronterizos terrestres de Colombia con las siguientes especificaciones:

       Información geográfica de límites fronterizos integrada a la información geográfica de límites de entidades territoriales de Colombia (a la rivera colombiana).

       Realizar la entrega de la información geográfica de los ríos fronterizos (totalidad del río (cauce) en cada sector), como parte de la capa fronteriza terrestre nacional.

   Para los ríos Amazonas, Negro, Atabapo y Orinoco, entregar la información geográfica referente a las islas fluviales, debido a los instrumentos jurídicos binacionales que definen asignación de islas en estos ríos.

Teniendo en cuenta esta última propuesta, se ejecutó la estructuración, actualización y disposición de las líneas limítrofes de Colombia en https://www.colombiaenmapas.gov.co/.

Por último, se inició el proceso de definición de la línea costera de Colombia entre el IGAC y la DIMAR, en donde el IGAC revisó y complementó la digitalización de la línea costera de Colombia a escala 1:100.000 con los insumos existentes (imágenes PlanetScope) conforme a la metodología de especialización de líneas de costa de la DIMAR. Adicionalmente, se complementaron las líneas costeras de las islas colombianas en el océano Pacífico y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con información provista por la DIMAR y de la Dirección de Investigación y Prospectiva (CIAF) respectivamente. Esta línea costera está dispuesta actualmente en la base de datos de límites de entidades territoriales de la Dirección de Gestión de Información Geográfica.

Actualmente, se adelanta la digitalización de la línea costera de Colombia a escala 1:25.000 o superior, la cual se encuentra en la etapa de recopilación de insumos entre las dos entidades para el inicio de la digitalización de la zona piloto entre el hito Castilletes en La Guajira hasta la ciudad de Cartagena.

PRINCIPALES LOGROS EN LA GESTIÓN GEOGRÁFICA 2020-2021

       Durante el 2020 y 2021, se realizó la caracterización con fines de catastro multipropósito de 124 municipios, logrando un cubrimiento de 30.257.960 ha del territorio del país.

    Se lograron generar los mapas de síntesis territorial y unidades de intervención de 124 municipios.

       Se lograron estructurar y disponer los mapas de: vigencia del POT, clasificación del suelo y zonificación de uso de 130 municipios del país

        Se logró avanzar en la construcción del Atlas General de Colombia. Vamos en nuestro capítulo 4 de 5.

    Se participó en el Reto de Ciencias de Datos Mintic desarrollando un aplicativo para la extracción de los nombres geográficos a partir de imágenes.

       Se obtuvo el Premio "ARCH C. GERLACH" edición 2021 por la obra “Nombres geográficos de Colombia Región Antioquia y Eje Cafetero: datos pertinentes del proceso de apropiación y socialización del territorio”.

       Se han aperturado y finalizado, en menos de un año, dos procesos de deslindes: Santa Rosalía – La Primavera y Campamento – Guadalupe

       Se han realizado el diagnóstico de 771 líneas limítrofes de 216 municipios.

      Se lograron reducir de 90 a 45 días el tiempo de obtención del “Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales”

    Se han atendido más de 413 solicitudes, sobre asuntos étnicos y fronteras internacionales, cartografía binacional, cuencas hidrográficas internacionales, demarcación y asuntos fronterizos marítimos, zona fronteriza marítima y terrestre

- Se avanzó en la revisión y actualización de la resolución 1093 de 2015 por medio de la cual se reglamenta y fijan los aspectos técnicos de la diligencia de deslinde.

PROYECTO DE INVERSIÓN: GENERACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS, TIERRAS Y APLICACIONES AGROLÓGICAS COMO INSUMO PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL Y EL MANEJO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL.

ESTUDIOS DE SUELOS Y APLICACIONES AGROLÓGICAS

Durante la vigencia de 2020 y 2021 se elaboraron los siguientes estudios de suelos y material para aplicación agrológica, lo cual evidencia algunos de los logros principales de la Gestión Agrológica:

- Estudio semidetallado de suelos para las cuencas hidrográficas de los ríos Sumapaz y Negro

En 2019 a través del Convenio cuencas de los ríos Negro y Sumapaz se entregaron los mapas de suelos y capacidad de uso junto con su memoria técnica de 763.000 ha, los cuales fueron recibidos y aprobados por la Corporación Autónoma Regional (CAR).

A partir de los estudios de suelos se realizan diversas aplicaciones (capacidad de uso, zonificación biofísica, áreas homogéneas de tierras) que se constituyen en un insumo importante para el catastro multipropósito y también para la gestión del territorio (Planes de Ordenamiento Territorial - POT); Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas hidrográficas - POMCA) y esquemas de ordenamiento territorial - EOT).

- Estudio multitemporal de las coberturas y uso de la tierra y el levantamiento de suelos a escala 1: 10.000 en las zonas de páramo de la jurisdicción CAR

Por otra parte, en el marco del Contrato Interadministrativo CAR-IGAC 1833/5153 del 2019, se llevó a cabo el levantamiento de suelos en los complejos de páramos jurisdicción de la CAR (180.184 hectáreas), con su respectivo documento técnico

Ilustración 35. Complejos de páramos - CAR

Fuente: IGAC. Subdirección de Agrología.

Durante el 2020, se revisó y ajustó la información levantada en 2019 relacionada con la cartografía de suelos, perfiles modales, leyendas de suelos y bases de datos de perfiles y observaciones de campo de los páramos Iguaque-Merchán y Altiplano; se recolectaron y entregaron al Laboratorio Nacional de Suelos 3.327 muestras de suelos para ejecutar 1.253 análisis químicos, 2.007 para análisis físicos y 67 análisis mineralógicos.

Posteriormente, con los resultados de laboratorio se actualizaron los perfiles levantados y la leyenda de suelos.  Así mismo, se generó la cartografía temática de suelos, capacidad de uso de las tierras y se definieron los sitios de muestreo, también se elaboraron las respectivas leyendas de los complejos de páramos de Altiplano e Iguaque-Merchán.

Se elaboró el Protocolo de Evaluación del Impacto de Cambio de Uso de la Tierra (CUT) en algunas propiedades de los suelos asociados a los ecosistemas de páramo, el cual se constituye en una herramienta de monitoreo acorde con la política Nacional para la Gestión Integral Ambiental del Suelo y permitirá a los usuarios entender cómo los CUT han afectado las propiedades físicas, químicas, biológicas y mineralógicas de los suelos de páramo, con el fin de establecer las medidas de mitigación necesarias para asegurar su sostenibilidad y la conservación.  Relacionado con lo anterior, en el 2021 se entregaron los productos contractuales a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, siendo cartografía básica de suelos, capacidad de uso y protocolo para evaluar el impacto del cambio de uso de la tierra en las propiedades de los suelos.

Con la finalidad de apoyar la construcción del protocolo de evaluación del impacto del cambio del uso de la tierra en las propiedades de los suelos, se llevaron a cabo dos (2) paneles de expertos.

De acuerdo con lo realizado a través del trabajo en campo en el año 2021, se ejecutaron 873 observaciones, se recolectaron 375 muestras de suelos para análisis de física, química y mineralogía y se realizaron 827 paquetes analíticos.

- Estudio o Levantamientos de suelos de los departamentos de Cesar y Magdalena

Durante la vigencia 2020, se avanzó en la realización de la correlación de los estudios de suelos (principalmente 1:25.000) reportados en los dos departamentos según el análisis de marcos pedológicos de la zona de estudio, se determinó la frecuencia de los marcos pedológicos de la zona de estudio del año 2020. Se revisaron alrededor 20 leyendas de los estudios de suelos reportados en los departamentos de Cesar y Magdalena y se procedió a incorporarlas en la leyenda de correlación por cada uno de los 5 paisajes.

Asimismo, se avanzó en la elaboración de la cartografía preliminar de suelos en 421.987 ha que representan el 29 % del área de estudio; se elaboraron mapas digitales de propiedades de los suelos mediante los modelos: Artificial Neural Networks, Support Vector Machines, Multinomial Logistic Regression y Random Forest. Las variables consideradas en el análisis fueron: Orden taxonómico, Suborden, Familia Textural y pH; se realizó la validación de los modelos estadísticos de acuerdo al análisis y conocimiento de los expertos de correlación; se concluyó que los modelos Random Forest Ranger y Support Vector Machines presentan los resultados más aproximados al entorno natural y se avanzó en la determinación de la capacidad de uso de las unidades cartográficas de suelos (UCS) de los paisajes de Lomerío, Planicie y Valle.

El proyecto se desarrolló en 1.453.055 ha de los departamentos de Cesar y Magdalena y el año 2021 se estableció como objetivo principal realizar la correlación de los estudios de suelos realizados en 12 municipios del departamento de Magdalena (Plato, Nueva Granada, Ariguaní, Sábanas de San Ángel, Chivolo, Zapayán, Tenerife, Pedraza, Concordia, Cerro de San Antonio, Pivijay y Fundación), teniendo en cuenta que cerca del 85% del área de estos municipios fue estudiada por la Subdirección de Agrología en el marco de diversos proyectos, principalmente Política de tierras (mesa de tierras) y Humedales. Adicionalmente, se tuvo como enfoque adicionar la liberación de la información agrológica de los municipios mencionados, que incluye: suelos, capacidad de uso, geomorfología y cobertura de la tierra.

GEOMORFOLOGÍA

Se recopiló todo el conocimiento de la geomorfología adquirido en más 7 décadas de existencia y se sintetizó en la obra “Clasificación Geomorfológica aplicado a los Levantamientos de Suelos” que se constituye en un referente técnico para la elaboración de cartografía geomorfológica de manera confiable, precisa, ágil, jerarquizada, uniforme, estandarizada y controlada. Esta información no solo es útil para los estudios de suelos realizados por el IGAC, sino también para otras entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se define la cartografía geomorfológica como capa básica de información para las evaluaciones ambientales, los planes de ordenamiento ambiental y los estudios de riesgo.

Se finalizó la interpretación geomorfológica escala 1:100.000 del territorio nacional, y se hizo el ajuste de la Leyenda Nacional de Geomorfología para Levantamiento de Suelos (Figura 15). De otra parte, se realizó la entrega del documento explicativo del proceso realizado y los resultados principales de la interpretación de geomorfología para incorporar como parte del capítulo 2 de la memoria técnica del Mapa Nacional de Suelos a nivel nacional.

Ilustración 36. Relación de Paisajes en el Mapa de Geomorfología a nivel nacional.

Fuente: IGAC. Subdirección de Agrología

Asimismo, se elaboró y consolidó las bases de datos de perfiles y resultados de laboratorio, se realizó la correlación de los levantamientos generales de suelos a nivel nacional para las regiones de Orinoquía y Amazonía y, se consolidó y elaboró la cartografía temática de acuerdo con los estándares.

ÁREAS HOMOGÉNEAS DE TIERRAS

Las Áreas Homogéneas de Tierras (AHT) con fines múltiples, hacen parte de la cartografía temática producida por la Subdirección de Agrología y son una aplicación de los estudios de suelos y un insumo agrológico para la elaboración del Catastro Multipropósito.

Para la vigencia 2020, se elaboraron las AHT de 35 municipios acorde con lo programado correspondientes a 2.042.072,10ha, y fueron actualizados en el 2021, 7 municipios correspondientes a 641.404 ha. con corte al 30 de octubre, para un total a la fecha de 42 municipios de AHT actualizados. (ver Figura 10)

Asimismo, durante el año 2021, se desarrolló una nueva metodología que optimizó la producción de insumos agrológicos denominada Potencial de uso, y permitió la producción de información de aptitud de tierras para diversas especies vegetales en 116 municipios (25.236.141,20 ha). La cartografía de esta información de insumos agrológicos actualmente se está disponiendo en la plataforma de Colombia en Mapas, haciendo más fácil el acceso para los usuarios interesados

Ilustración 37. Áreas Homogéneas de Tierras - ATH 2020 y 2021

Fuente: IGAC. Subdirección de Agrología

Ilustración 38. Producción de insumos agrológicos - Metodología Potencial de uso 2021

Fuente: IGAC. Subdirección de Agrología

Tabla 37. Municipios con la Metodología Potencial de uso 2021

| 25.236.141,20 Hectáreas |  | 116 municipios |
| --- | --- | --- |
| 1. Remedios 2. Marití-Paraná 3. San José Del Guaviare 4. San Pedro 5. Betéitiva 6. Busbanzá 7. Corrales 8. Floresta 9. Sativasur 10. Socotá 11. 11.Socha 12. 12.Tasco 13. 13.Iza 14. 14.Covarachía 15. Cerinza 16. Cuítiva 17. Monguí 18. Boavita 19. Gámeza 20. Tipacoque 21. Tópaga 22. Córdoba 23. El Guamo 24. Maria la Baja 25. San Jacinto 26. Altos del Rosario 27. Mahates 28. San Juan Nepomuceno 29. San Estanislao 30. Santa Rosa del Sur 31. El Peñón 32. Zambrano 33. San Pablo 34. El Carmen De Bolívar 35. Valencia 36. Momíl 37. Chimá 38. Puerto Libertador 39. Purísima de La Concepción - San Andrés de Sotavento | 41. Tuchín (Córdoba) 42. Villavicencio 43. Fuente de Oro 44. Cabuyaro 45. Mapiripán 46. Vistahermosa 47. Puerto Gaitán 48. La Macarena 49. Uribe 50. Mesetas 51. Puerto Lleras 52. Puerto Concordia 53. San Juan De Arama 54. Fonseca 55. San Juan del Cesar 56. Dibulla 57. Ciénaga 58. Aracata 59. Fundación 60. Rioblanco 61. Ataco 62. Planadas 63. El Paujíl 64. Albania 65. Belén de Los Andaquíes 66. El Doncello 67. Cartagena del Chairá 68. La Montañita 69. Florencia 70. San José del Fragua 71. San Vicente del Caguán 72. Valparaiso 73. Puerto Rico 74. Morelia 75. Solano 76. Milán 77. Almaguer 78. Cajibío 79. Popayán 80. Morales | 81. Santa Rosa 82. Padilla 83. Sucre 84. Piendamó 85. Mercaderes 86. Inzá 87. Guachené 88. Florencia 89. Piamonte 90. Balboa 91. Arauquita 92. Tame 93. Manaure Balcón del Cesar 94. Pueblo Bello 95. Tamalameque 96. El Paso 97. Astrea 98. Agustín Codazzi 99. San Diego 100. Becerril 101. Leiva 102. El Rosario 103. San Andrés de Tumaco 104. Cumbitara 105. Topaipí 106. Ricaurte 107. Chalán 108. Morroa 109. San Marcos 110. Los Palmitos 111. Palmito 112. Tolú Viejo 113. Mocoa 114. Puerto Guzmán 115. San Miguel - Valle Del Guamuez |

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

INFORMACIÓN DE CLASES AGROLÓGICAS

Entre las vigencias 2020 y 2021 se han atendido en total 83 solicitudes relacionadas con información de clases agrológicas y referentes a uso del suelo. La información de clases agrologicas es la respuesta que la Subdirección de Agrología da a los usuarios solicitantes de la misma; consiste en indicarle al usuario en que clase (s) agrológica (s) se encuentran el predio (s) con base en el estudio de suelos más reciente que exista para el sector donde se encuentra ubicado el predio.

Tabla 38. Solicitudes atendidas 2020-2021

| Vigencia / solicitudes | Información de Clases Agrológicas |
| --- | --- |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 52 |

Fuente: IGAC. Dirección de Gestión de la Información Geográfica

MAPA NACIONAL DE SUELOS

Con el desarrollo de los estudios de suelos a diferentes escalas y la generación de información agrológica y analítica de suelos, se publicó el Mapa Nacional de Stock De Carbono Orgánico, el cual fue elaborado a través de la Alianza Mundial por los Suelos liderada por la FAO y con la participación de diferentes entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  (IDEAM) y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA). Este mapa permite conocer la distribución del carbono orgánico del suelo a nivel nacional y así utilizarlo como insumo para la toma de decisiones en términos ambientales, de gestión del territorio y productividad agrícola, lo cual favorecerá el manejo y conservación de los suelos del país.

        LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS (LNS)

Realizar el análisis de muestras de suelos de clientes tanto internos como externos y el lograr la acreditación del Laboratorio Nacional de Suelos según la norma ISO 17025:2017, fueron los objetivos propuestos alcanzar dentro del cuatrienio, por lo tanto, a continuación, se relaciona la gestión llevada a cabo con corte a 31 de octubre de 2021:

SOLICITUDES DE ANÁLISIS

Por medio del LNS se realiza el análisis de las propiedades físicas, químicas, biológicas o mineralógicas de los suelos y contenido orgánico y mineral del agua para riego con el fin de dar las recomendaciones técnicas para las enmiendas y fertilizantes requeridos en el suelo para el establecimiento de una plantación o cultivo agrícola.

Las solicitudes de análisis provienen tanto de clientes internos como externos, tales como: Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Programa de Erradicación Controlada de Aspersión Terrestre (PECAT), Jardín Botánico de Bogotá - José Celestino Mutis, Ferrocarriles del Norte de Colombia, Universidades como Universidad Nacional Sede Palmira, Universidad del Tolima, Universidad de Antioquia, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, Fondo Mundial para la Naturaleza, Zonas Costeras.

A continuación, se relaciona el número de análisis recibidos para realizar su correspondiente procesamiento desde el año 2020 a la fecha:

Tabla 39. Análisis recibidos 2020-2021

| Tipo de análisis | Clientes Externos |  | Clientes Internos |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | Oct-2021 | 2020 | Oct-2021 | 2020 | Oct-2021 |
| Químicos | 24.310 | 1.166 | 12.860 | 510 | 37.170 | 1.676 |
| Físicos | 2.037 | 362 | 4.087 | 0 | 6.124 | 362 |
| Mineralógicos | 484 | 160 | 690 | 0 | 1.174 | 160 |
| Biológicos | 3.813 | 96 | 401 | 0 | 4.214 | 96 |
| TOTAL | 30.644 | 1.784 | 18.038 | 510 | 48.682 | 2.294 |

Fuente: IGAC. Subdirección de Agrología. 2021.

ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS

Desde la vigencia 2020, se inició la preparación para obtener su acreditación del LNS, bajo la norma NTC 17025 de 2018, para el paquete analítico Q-01 que involucra 7 determinaciones (textura NTC 6299; humedad de campo NTC6230; pH NTC 5264; Capacidad de Intercambio catiónica NTC 5268; Acidez intercambiable NTC 5263; bases intercambiables NTC 5349; fósforo disponible NTC 5350), la cual consistió en:

       Revisar y/o actualizar la documentación, incluyendo formatos, instructivos, cartas de control, fichas de seguridad entre otros, así como los registros de círculos de calidad, manejo de equipos, control de temperatura de equipos, control de temperatura y humedad de áreas de trabajo en los temas de Química, Biología y Mineralogía.

      Iniciar las validaciones para la determinación de fósforo disponible, realización del trámite requerido ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM, entidad acreditadora.

- Realizar las pruebas de validación de las determinaciones que conforman el paquete Q-01.

Es así como, mediante Resolución No. 1149 de 7 de octubre de 2021, se otorgó la acreditación al Laboratorio Nacional de Suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para las determinaciones del paquete Q-01.

Adicionalmente, por el buen desempeño del LNS, la Red Mundial de Laboratorios de Suelos – GLOSOLAN otorgó un reconocimiento que consiste en la adjudicación de un equipo de centrifugado, el cual será utilizado en procesos analíticos principalmente en el tema de física de suelos. Esta es una donación por parte de la FAO que se dio por medio de apoyos financieros de empresas donantes a la Red.

Se llevó a cabo la participación en el programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (PECAT) con acompañamiento al monitoreo de campo a la Policía Nacional, para toma de muestras en las diferentes zonas del país. Se llevaron a cabo 4 visitas de seguimiento y monitoreo a Caucasia, Antioquia (2); Tumaco, en Nariño y San José del Guaviare, en Guaviare.

En articulación con la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (SCCS), entidad que lidera la red de Control Analítico de Laboratorios de Suelos-CALS se tomaron las muestras requeridas para su gestión, para un total de dos envíos durante la vigencia 2021.

El Laboratorio Nacional de Suelos además de lo anterior, tiene como misión investigar y producir información básica requerida para el inventario y monitoreo de los suelos, aguas y tejido vegetal. Fue así, como se presentó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) la propuesta técnico económica para el diagnóstico, protocolo de monitoreo y estrategias para el manejo de la degradación del suelo por contaminación química como consecuencia de las actividades agropecuarias, industriales y mineras.

PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN AGROLÓGICA 2020-2021

       Acreditación del Laboratorio Nacional de Suelos, bajo la norma ISO 17025:2017, otorgada por el IDEAM mediante resolución 1149 de 7 de octubre de 2021.

    Se generó la Metodología de Insumos Agrologicos para el Catastro Multipropósito para la generación de Potencial de uso, insumo agrológico fundamental para Catastro Multipropósito a nivel rural.

     Se firmaron 3 convenios con el municipio de Pereira, Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca - CVC y Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, lo que permite avanzar en el conocimiento de suelos y tierras del país y se generaron ingresos con recursos propios de alrededor de dos mil quinientos millones de pesos para el IGAC.

     116 municipios del país cuentan con información de insumos agrologicos representadas en 25.236.141,20 ha. Como apoyo del Catastro Multipropósito.

  Publicación del libro sobre Sistema de Clasificación Geomorfológica aplicado a los Levantamientos de Suelos, lo cual aporta al conocimiento de la Geomorfología del país.

     Disminución de los costos operativos de los Levantamientos de Suelos desarrollados por la Subdirección de Agrología, mediante la optimización de la generación de la información básica de suelos mayoritariamente con el análisis de información secundarias y la interpretación de productos de sensores remotos con fines de estudios de suelos

      Se inició el proceso de consolidación, unificación y estandarización de las bases de datos de la cartografía temática de suelos existente en el país a escala 1:100.000

     Se fortaleció el funcionamiento del Laboratorio Nacional de Suelos - LNS con la adquisición de equipos de tecnología de punta, para realizar análisis de mineralogía de suelos que permite ampliar la oferta tanto para clientes externos como para complementar los estudios de suelos que hace el IGAC a nivel país.

- Se fortalecieron las alianzas interinstitucionales a nivel nacional e internacional, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la República de Guatemala – MAGA. Así las cosas, se terminaron dos estudios departamentales los cuales fueron resaltados como alianza estratégica por la Cancillería de Guatemala y de Colombia en la visita del Presidente de Guatemala como un logro significativo de ambos países.

Es importante resaltar que, con la FAO, se publicó el mapa de captura de carbono orgánico a nivel nacional en los cuales intervinieron varias entidades, y principalmente lo hizo el IGAC con la generación e interpretación de datos.

Con las Corporaciones Autónomas Regionales de Cortolima y CAR (Cundinamarca), se terminaron estudios de suelos que llevaron a la planificación de cuencas hidrográficas de la jurisdicción que estas tienen.

Con el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis se generó información básica de análisis de suelos para los proyectos ambientales y productivos que lidera esta Entidad en el Distrito Capital.

- Se llevaron a cabo investigaciones aplicadas a la identificación de los suelos del territorio nacional, mediante mapeo digital y metodologías aplicables en la Alianza Mundial por el Suelo, como son:  mapa de suelos negros y mapa de suelos salinos

- Se generó la cartografía temática de las Áreas Homogéneas de la Tierra como insumo agrológico para Catastro Multipropósito

- Se realizó estudio multitemporal de las coberturas y uso de la tierra y el levantamiento de suelos a escala 1: 10.000 en las zonas de páramo de la jurisdicción CAR.

- Se realizó el levantamiento de suelos en los departamentos de Cesar y Magdalena.

- Se realizó la interpretación de geomorfología y cobertura de la tierra para 12 municipios de Magdalena.

- Se interpretaron 313.968 ha de cartografía geomorfológica, en sectores de los departamentos de Cauca, Putumayo, Tolima, Nariño y Risaralda

- Se hicieron 11.218 análisis de propiedades químicas, físicas, mineralógicas y biológicas de suelo, tejido vegetal y aguas en el LNS. A pesar de las condiciones de pandemia se logró realizar los análisis que los agricultores requerían para la instalación de los diferentes cultivos de las regiones del país.

- Se participó en el desafío de automatización de la taxonomía de suelos liderado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante la minería de datos para agilizar los procesos temáticos de la Subdirección de Agrología, contribuyendo a la generación de información y análisis de los datos de suelos con los que cuenta el IGAC y que son utilizados por los sectores ambientales y productivos del país.

- La Red Mundial de Laboratorios de Suelos (GLOSOLAN) de la FAO, resaltó la labor del IGAC en el segundo test del año 2019 motivo por el cual donó una centrífuga para los proyectos misionales del Laboratorio Nacional de Suelos

- Reconocimiento del grupo de investigación Suelos y Ecología por medio de la convocatoria 894 de 2021 de Minciencias.

- Se logró unificar la metodología sobre aspectos de geomorfología y cobertura a nivel nacional con la participación de 9 mesas técnicas intersectoriales.

      - Información de Insumos Agrológicos para el Catastro Multipropósito se encuentra ya en “Colombia en Mapas”.

- Mapa nacional de stock de carbono, realizado a través de la Alianza Mundial por los Suelos liderada por la FAO y con la participación del IGAC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, IDEAM y AGROSAVIA.

    - IMPACTO POBLACIONAL

La generación, integración y publicación de la información geodésica, cartográfica, geográfica y agrológica en un único sitio para su fácil descubrimiento, acceso y uso por parte de los ciudadanos y demás interesados, bajo una licencia abierta estándar "Creative Commons CC-BY 4.0[1]", permite a los diferentes usuarios:

       Utilizar los datos oficiales y de alta calidad sin restricciones, dando siempre los créditos de autor al IGAC.

       Disminuir trámites y tiempos de espera para acceder a la información.

       Ahorrar tiempo y dinero para aquellos que trabajen con este tipo de información

   Conocer mejor los territorios, analizarlos para tomar mejores decisiones y realizar una adecuada planeación.

       Innovar haciendo uso de múltiples métodos de visualización, procesamiento y disposición de datos.

       Utilizar esta información para la generación de nuevos servicios.

       Crear conocimiento y desarrollo económico en el país, por ejemplo, empresas de GPS utilizan como base la información cartográfica.

       Realizar análisis, visualización y combinación de información de varias fuentes para concluir sobre un tema de interés.

Así mismo, la definición del sistema de proyección cartográfica con un único origen, establecida mediante la Resolución 370 del 2021, trae consigo una simplificación en la gestión de coordenadas por parte de los usuarios en sus diferentes proyectos o fines, y la eliminación de problemas de ambigüedad y posibles equivocaciones al usar o procesar los datos.

De igual forma, el documento proyecto tipo busca generar o actualizar la información geográfica básica del territorio a los niveles de detalle requeridos, tanto de áreas urbanas y rurales; la cual les permitirá a los entes territoriales llevar a cabo ejercicios de planificación y administración del territorio, formación o actualización catastral, estratificación socioeconómica, focalización de subsidios, ordenamiento territorial y ambiental, entre otros de importancia para la gestión eficiente de los territorios.

Con respecto al documento generado sobre “Recomendaciones para proceso de revisión y ajuste de Planes de Ordenamiento Territorial”, este se publicará a manera de una cartilla de fácil comprensión y manejo, con las disposiciones legales vigentes, en especial el Decreto 1232 de 2020. La cartilla será publicada como recurso en la plataforma Colombia OT.

Con nuestra nueva regulación, bajo un enfoque de Juntos hacemos más, se busca construir cartografía y una red geodésica completa, de calidad, sincronizada e interoperable, que permita dar respuesta a las necesidades del país, pero también atender a los diferentes usuarios que transforman información en conocimiento.

Colombia en Mapas (CeM) dispone los datos abiertos de los mapas de Colombia para que sean visualizados, consultados, analizados y descargados. Es una herramienta concebida para promover que los ciudadanos puedan efectuar mejores análisis del territorio en menos tiempo. Así mismo, centraliza los datos y mapas del territorio colombiano un mismo lugar. Esto en principio, aunque parece simple, permite extraer el potencial de la información y esto se traduce en mejor productividad. Lo que antes eran muchos portales, ahora es uno. A la fecha registra un total de 236.390 usuarios.

Adicionalmente, se creó la versión 1.0 de Colombia OT en: www.colombiaot.gov.co. Una nueva casa para el Ordenamiento Territorial de Colombia. Se creó este espacio digital para que las entidades territoriales sean los anfitriones y lideren un mejor y más informado proceso de planeación territorial a nivel técnico y de gestión. En Colombia OT se encuentran centralizados recursos, herramientas e información técnica que permitirá hacer un trabajo minucioso en materia de Ordenamiento Territorial. Se busca que los usuarios encuentren en Colombia OT un nuevo aliado, y que la plataforma los empodere en su misión de transformar sus municipios y regiones. Colombia OT fue construida para que las entidades públicas y privadas a contribuyan en su construcción y robustecimiento. A la fecha se ha realizado gestión de información de 60 Planes de ordenamiento territorial para realizar el análisis de POT en las caracterizaciones territoriales.

Con respecto al tema de resguardos y territorios colectivos, durante la vigencia 2020 y 2021, el IGAC participó en reuniones institucionales y con autoridades indígenas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con el fin de revisar los avances en algunos indicadores de asuntos étnicos. Asimismo, se han atendido más de 413 solicitudes de información y requerimientos relacionados con el quehacer misional del Instituto en cuanto a grupos étnicos y fronteras internacionales, cartografía binacional, cuencas hidrográficas internacionales, demarcación y asuntos fronterizos marítimos, zona fronteriza marítima y terrestre, tanto por parte del Congreso de la República como de otras entidades del Gobierno Nacional. De igual forma, con el propósito de fortalecer la gestión de información cartográfica de territorios colectivos, en 2020 se elaboró el documento sobre las especificaciones técnicas información cartografía territorios colectivos. Adicionalmente, se elaboró el instructivo de asesoría técnica a los procedimientos de legalización de Resguardos Indígenas y titulación de Consejos Comunitarios a Comunidades Negras liderados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuyo objetivo radica en contar con los lineamientos para llevar a cabo la revisión de información cartográfica de los procesos de saneamiento realizados por dicha entidad y en los que el Instituto participa.

En el año 2021, se han atendido requerimientos sobre información geográfica, jurídica y/o social de resguardos indígenas y límites de comunidades indígenas, Línea Negra - Decreto 1500 de 2018. Se ha participado en espacios sobre procesos de restitución de tierras en las Mesas de trabajo Interinstitucionales, procesos de legalización de tierras de Resguardos Indígenas al IGAC para evaluación.

Los estudios de suelos y la información generala por el LNS, contribuyó al conocimiento de las potencialidades de la Tierra a nivel municipal, departamental y regional; así las cosas, cerca de la tercera parte del territorio nacional, ahora cuenta con información que permite la planificación del uso de la Tierra con fines multipropósito.

Durante el año 2021, se generó el levantamiento detallado de suelos escala 1:10.000 de los páramos de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). El conocimiento aportado por el IGAC en este estudio permite evaluar en detalle la capacidad de uso de las tierras, la cobertura y uso. Los resultados se presentaron en formato digital, a través de una memoria técnica que incluye el capítulo de generalidades en el que se abordan aspectos socioculturales, geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrológicos y vegetativos más relevantes, para cada uno de los siete (7) páramos.

Este estudio constituye una línea base para el ordenamiento integral del territorio, ya que, a partir de los aportes técnicos y la cartografía generada, se mapearon y caracterizaron las áreas con potencial productivo y se identificaron aquellas zonas que deben ser protegi­das, recuperadas o restringidas con el fin de garantizar el manejo adecuado del recurso suelo, principio fundamental para la buena salud de los ecosistemas locales y desarrollo de la población con un enfoque sostenible.

Por otro lado, se avanzó en la actualización de la Capacidad de Uso de las Tierras del municipio de Pereira, la correlación, homologación y extrapolación de los suelos departamento del Valle del Cauca y la interpretación de la Cobertura y Uso de las Tierras de las provincias de Almeidas y Ubaté, en el departamento de Cundinamarca.

Adicionalmente, el IGAC cuenta con el Laboratorio Nacional de Suelos, que presta el servicio de análisis a muestras de suelos, agua para riego y tejido vegetal, determinando sus características físicas, químicas mineralógicas y biológicas a clientes internos y externos. Este laboratorio es de referencia nacional por lo que los resultados analíticos son tomados por otros laboratorios y validados para sus procesos.

La información que se genera desde la Subdirección de Agrología es información básica para la toma de decisiones de los entes territoriales como Alcaldías, CAR’s, entidades gubernamentales, universidades y personas particulares; por lo que permanentemente se está recibiendo solicitud de información a lo que se da respuesta y en algunos casos con licencias de uso.

    - ENFOQUE TERRITORIAL

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) es un instrumento de planificación participativa que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Actualmente, estos PDET abarcan 170 municipios del país.

En este sentido, desde la Dirección de Gestión de información geográfica como apoyo a los procesos de gestión catastral en estos territorios, elaboró y compartió con los respectivos interesados diagnósticos de información cartográfica, geográfica y geodésica existente, con su correspondiente análisis de estado de los límites de entidades territoriales. Así mismo, se generó insumos cartográficos, geodésicos, geográficos y agrológicos.

Tabla 40. Insumos cartográficos, geodésicos, geográficos y agrológicos

| Geográfico | 18 municipios con caracterizaciones territoriales | Cáceres, El Bagre, Remedios (Antioquia), Córdoba, El Guamo, San Jacinto (Bolívar), Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Solano (Caquetá), Valencia (Córdoba), Mapiripán, Mesetas (Meta), Ataco, Rioblanco (Tolima), Arauquita, Tame (Arauca), Puerto Guzmán y Leguízamo (Putumayo) |
| --- | --- | --- |
|  | 37 municipios con diagnósticos de entidades territoriales | El Bagre, Anorí, Remedios, Segovia, Zaragoza, Amalfi, Apartadó, Carepa, Yondó, Chigorodó, Dabeiba, Murindó, Mutatá, Nechí, San Pedro De Urabá, Turbo, Vigía Del Fuerte (Antioquia), Santa Rosa Del Sur (Bolívar), Solano (Caquetá), Valledupar (Cesar), Nóvita, Riosucio, Medio San Juan, Bojayá, Carmen Del Darién, Condoto, El Litoral Del San Juan, Istmina (Chocó), Miraflores (Guaviare), Mesetas, Mapiripán, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Rico, Vistahermosa (Meta), Ortio (Putumayo) y Mitú (Vaupés) |
| Cartográfico | 10 municipios con cartografía en zona urbana | Arauquita (Arauca), El Carmen de Bolívar, Córdoba, El Guamo (Bolívar), Tumaco (Nariño), Chaparral, Río Blanco (Tolima), Sardinata (Norte de Santander), Valencia (Córdoba) y Santander de Quilichao (Cauca) |
|  | 6 municipios con cartografía en zona rural | Cáceres (Antioquia), Planadas (Tolima), Arauquita (Arauca), Chaparral (Tolima), María La Baja (Bolívar) y Santander de Quilichao (Cauca). |
|  | 2 municipios con ortoimágenes | María La Baja y Calamar (Bolívar) |
|  | 14 municipios con modelos digitales | Zaragoza, Remedios, Nechí, El Bagre, Anorí, Amalfi, Segovia, Caucasia (Antioquia), Santa Rosa del Sur, Simití (Bolívar), Solano (Caquetá), Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta (Córdoba), |
| Geodésico | 8 estaciones de operación continua | Exploración, materialización y puesta en operación de seis estaciones de operación continua en: Arauquita (2 estaciones) (Arauca), Santa Rosalía (Vichada), Suan (Atlántico), Aracataca (Magdalena), Sardinata y Tibú (Norte de Santander). Además, se realizó la exploración en sitios para materialización de estaciones en 4municipios PDET: Tibú (Norte de Santander), Arauquita (Arauca), Tumaco (Nariño), Mesetas (Meta). |
| Agrológico | 1 Municipio con correlación de estudios de suelos departamentales a escala 1:100.000 | Puerto Asís (Putumayo) |
|  | 5 municipios con avance en estudios de suelos a escala 1:25.000 | Fundación (Magdalena); Valledupar, San Diego, Agustín Codazzi y Becerril (Cesar). |
|  | 68 municipios con información potencial de uso de la Tierras | Remedios (Antioquia), Córdoba, El Guamo, Maria La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa del Sur, Zambrano, San Pablo, El Carmen De Bolívar (Bolívar), Valencia, Puerto Libertador, (Córdoba), Mapiripán, Vistahermosa, La Macarena, Uribe, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Concordia, (Meta), Fonseca, San Juan del Cesar, Dibulla (La Guajira), Ciénaga, Aracata, Fundación (Magdalena), Rioblanco, Ataco, Planadas (Tolima), El Paujíl, Albania, Belén de Los Andaquíes, El Doncello, Cartagena del Chairá, Florencia, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Valparaiso, Puerto Rico, Morelia, Solano, Milán (Caquetá), Cajibío, Morales, Piendamó, Mercaderes, Balboa (Cauca), Arauquita, Tame (Arauca), Manaure Balcón Del Cesar, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, Becerril (Cesar), Leiva, El Rosario, San Andrés De Tumaco, Cumbitara (Nariño), Chalán, Morroa, Los Palmitos, Palmito, Tolú Viejo (Sucre), Mocoa, Puerto Guzmán, San Miguel, Valle Del Guamuez (Putumayo) |

Fuente. Dirección de Gestión de información geográfica

    - ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Durante el 2020, se logró la articulación con entidades públicas para la identificación, adquisición u obtención de insumos para la producción de cartografía, entre las cuales se resalta la alianza con el Instituto Geográfico Nacional de Francia, con la cual se avanzó en el proceso de asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de las bases de datos de la cartografía base oficial de Colombia, a partir del análisis y evaluación del sistema de producción existente en el IGAC.

Resultado de ello, en el marco de la Directiva Presidencial No.10 de 2019 se desarrollaron diferentes estrategias para acceder e intercambiar la información disponible de manera gratuita, buscando simplificar y agilizar los procesos de estructuración y formación del catastro multipropósito. En este sentido, durante el periodo 2020 y el primer semestre del 2021 se gestionaron 7.617.975 ha de imágenes satelitales y fotografías aéreas, principalmente con la Fuerza Aérea Colombia y Policía Nacional, con niveles de detalles y temporalidades óptimas para la producción de cartografía básica con fines de Catastro Multipropósito[1], las cuales fueron evaluadas, catalogadas e incorporadas al Banco Nacional de Imágenes (BNI).

Así mismo, se remitieron solicitudes de insumos geográficos y cartográficos a otras entidades como el Fondo de Adaptación, FAC (Datos de lidar y puntos de fotocontrol) y Parques Nacionales de Colombia, y se inició con la identificación de insumos cartográficos con 31 Corporaciones Autónomas Regionales, 32 gobernaciones, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), es así como se obtuvo la donación de 264.982,5 ha de imágenes de muy alta resolución del sensor Skysat.

Se formalizó alianza con el Servicio Geológico Colombiano con quien se realizó la densificación la red geodésica nacional, con nuevas estaciones, y se tuvieron diferentes acercamientos con instituciones académicas y públicas para integrar sus recursos geodésicos a la red nacional.

Durante la vigencia 2020 y primer semestre 2021 el IGAC trabajó en fortalecer la Red Geodésica Nacional, a través de los sistemas y marco de referencia terrestre, gravimétrico y geomagnético, en alianza con el Servicio Geológico Colombiano-SGC, con la Universidad de Ohio y Suiza, respectivamente.

Por otro lado, en la construcción de toma de decisiones relacionadas con proyectos de investigación de importancia nacional e internacional, se cuenta con la articulación de organizaciones como: NGA, IGS (International GPS Service), UN-GGRF (Marco de referencia Geodésico Global de las Naciones Unidas), IAG (Asociación Internacional de Geodesia), IUGG (Unión Internacional de Geodesia y Geofísica), IPGH (Instituto Panamericano de Geográfico e Historia), SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas), entre otros.

El Laboratorio Nacional de Suelos en el marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre, atendió la solicitud de acompañamiento en campo a los siguientes municipios durante el año 2020:

Tabla 41. Municipios acompañamiento PECAT año 2020

| Departamentos | Municipio | # visitas |
| --- | --- | --- |
| Nariño | Tumaco | 3 |
| Antioquia | Caucasia | 3 |
| Guaviare | San José del Guaviare | 2 |

Fuente. Dirección de Gestión de información geográfica

[1] https://tableros.igac.gov.co/gestionimagenes/

A través del Convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la República de Guatemala – MAGA, se avanzó en la Integración, revisión y ajustes en un solo plan del reconocimiento de suelos de los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán; preparación de la geomorfología del departamento de Jalapa para revisión por parte del IGAC; fotointerpretación del departamento de El Quiché; preparación de la geomorfología del departamento de Baja Verapaz, para revisión por parte del IGAC; revisión de los capítulos I, II y III de la memoria del departamento de Escuintla y la edición e impresión del estudio semidetallado de suelos del departamento de Guatemala.

La alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO consistió en la entrega de la información básica para el tema de mapeo e investigaciones en temas de suelos. La participación del IGAC se fundamenta en la incorporación de la información recolectada en el programa nacional de levantamiento de suelos, el cual se inició en la década del 40 hasta la actualidad. Lo anterior hacer referencia a la finalización del Mapa Nacional de Salinidad por Mapeo Digital, avance en el Mapa Nacional de Suelos Negros en Colombia.

Con el Jardín Botánico José Celestino Mutis se logró un aumento en los ingresos propios del Instituto representados con el objeto de prestar el servicio de análisis de laboratorio para suelos, aguas, compost y tejido vegetal requeridos por el Jardín Botánico José Celestino Mutis.

    - OTROS LOGROS

SECCIÓN NACIONAL IPGH COLOMBIA

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) es un organismo internacional, científico y técnico de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dedicado a la generación y transferencia de conocimiento especializado en las áreas de Geografía, Historia, Cartografía y Geofísica; con la finalidad de mantener actualizados y en permanente comunicación a los investigadores e instituciones científicas de los Estados Miembros.

El IPGH está integrado por 21 Estados miembros: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y existe también la categoría de Observador Permanente del IPGH; España, Francia, Israel y Jamaica. El IPGH funciona en los Estados Miembro a través de “Secciones Nacionales” y para el caso de Colombia, el IGAC desde el año 1935 preside la “Sección Nacional Colombia”.

No obstante, lo anterior al indagar por la trazabilidad de la Sección Nacional y el rol que ha tenido no sólo para el desarrollo de las 4 temáticas misionales en el país sino en la región panamericana, se encontró que no existe un archivo oficial de antecedentes y repositorio de información. Adicionalmente, pese a que desde el IGAC en las últimas décadas ha participado satisfactoriamente en diferentes proyectos e iniciativas nacionales e internacionales del IPGH, no existía oficialmente alguna dependencia responsable de liderar dicha participación.

De igual forma, no se encontró ningún lineamiento ni reglamento para el funcionamiento en términos de las Comisiones Técnicas, delegados, integrantes, objetivos ni la periodicidad de conformación. Al indagar con diferentes actores al interior del IGAC, se evidenció que, ante la no reglamentación, en diferentes momentos y según las diferentes administraciones, en ocasiones históricamente la Sección Nacional había sido liderada por la Subdirección de Geografía, en otras por el CIAF, por la Oficina Asesora de Planeación o en otros casos directamente por la Dirección General.

Lo anterior se pone en evidencia cada vez que es convocada la Asamblea General o las reuniones anuales de las comisiones de Geografía, Historia, Cartografía y Geofísica, pues en primer lugar no se puede dar cuenta de antecedentes inmediatos, trazabilidad de proyectos financiados con recursos IPGH y avances en las comisiones en los asuntos correspondientes.

En este sentido, la gestión llevada a cabo durante los dos últimos años refleja los siguientes logros:

- Elaboración del diagnóstico del funcionamiento de la Sección Nacional IPGH Colombia, con base en información recopilada en diferentes dependencias, pues se requería reglamentar el funcionamiento de acuerdo con las competencias y requerimientos misionales. Como parte de esto, y luego de realizar interlocución con diferentes servidores públicos de las áreas que han tenido incidencia en el tema, se elaboró un proyecto de resolución para discusión interna.

      - Luego de análisis técnicos y jurídicos, el 27 de agosto de 2021 fue expedida la Resolución IGAC 1203 de 2021, mediante la cual se establecen los lineamientos generales para su funcionamiento, lo cual incluye la conformación oficial de las cuatro (4) Comisiones Nacionales, a saber: Geografía, Historia, Cartografía, Geofísica.

- Con la resolución en firme, se inició el proceso de conformación de las Comisiones Técnicas, como brazo estructural de la Sección Nacional. De esta manera, y atendiendo a lo establecido en dicho acto administrativo, se inició la búsqueda de profesionales reconocidos académica y científicamente en cada una de las 4 disciplinas misionales, con el fin de seleccionar a los 4 Delegados Principales de cada una de estas. A la fecha ya se encuentra oficializada y notificada la conformación de las 4 Comisiones Técnicas, con un Delegado Principal.

- De manera transversal a esta actividad de reglamentación, fue necesario atender los asuntos recurrentes del IPGH internacional, como la preparación de las asambleas generales anuales, la interlocución con las comisiones internacionales, el aval a los proyectos de otras secciones nacionales y el estado de cuenta de la membresía de Colombia en la organización.

- En cuanto a las asambleas nacionales, se preparó la preparación y rendición de cuentas para 2020 y 2021. Para tal fin se elaboraron los correspondientes informes de gestión y se articuló con la Secretaría General de dicha organización.

- Si bien en cada país existen 4 comisiones técnicas (geografía, historia, cartografía, geofísica), a nivel panamericano existen también cuatro grandes comisiones para las mismas temáticas. Cada una de las comisiones internacionales tiene un cuadro directivo e independientemente de que Colombia participe allí con profesionales delegados, debe apoyar su funcionamiento a través de reuniones técnicas de coordinación. Para el caso colombiano, solo en la Comisión Internacional de Geografía se cuenta con la participación de una persona.

- Dado que el IPGH financia proyectos presentados por los países miembros en cualquiera de las cuatro temáticas misionales, anualmente las comisiones nacionales pueden presentar iniciativas para su aprobación y ejecución en el siguiente año con dichos recursos. Estos proyectos pueden tener el aval de otras secciones nacionales y así facilitar su trámite ante el IPGH.

- Como parte de esto, durante la vigencia 2021 se recibieron 14 proyectos para ser estudiados por la Sección Nacional de Colombia y posteriormente avalados técnicamente ante la Secretaría General del IPGH para postularse a obtener apoyo financiero en 2022 a través de los programas de asistencia técnica. Específicamente se avalaron propuestas de los Estados Miembro de Perú, Chile, Ecuador, República Dominicana, Argentina, México.

- Referente a los pagos anuales, hay que indicar que anualmente cada Estado miembro debe transferir al IPGH una cuota por concepto de membresía, con el fin de tener recursos suficientes para la financiación de proyectos y actividades científicas de la región.

- El valor de dicha membresía es diferencial de acuerdo a cada país. A Colombia para 2021 le correspondió pagar un valor de USD 8.849. A través de la Oficina de Planeación, fue necesario hacer la gestión con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia los trámites correspondientes a dicho pago, por lo que la Sección Nacional de Colombia se encuentra al día en esta obligación.

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CARTOGRÁFICOS Y GEODÉSICOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO

De conformidad con los lineamientos del Documento CONPES 3951 Concepto favorable a la Nación para contratar operaciones de crédito externo con la banca multilateral, la República de Colombia y el Banco mundial - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BM-BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscribieron contrato de préstamo BIRF N.º 8937-CO // BID N.º 4856/OC-CO, para financiar la implementación del Proyecto “Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano”.

Relacionado con lo anterior, con el propósito de optimizar recursos y lograr el cumplimiento de las metas institucionales en el menor tiempo posible, durante el año 2020, la Dirección de Gestión de Información Geográfica replanteó el esquema de adquisición de insumos y producción de la cartografía básica de los 62 municipios priorizados, por lo que propuso la ejecución de tres procesos contractuales, así:

Tabla 42.Procesos contractuales para la adquisición de insumos y generación de productos cartográficos

| CONTRATO | PRODUCTO |  | ÁREA (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adquisición de Imágenes satelitales |  | 7.350.000 |
| 2 | Adquisición de Modelo Digital del Terreno |  | 6.500.000 |
| 3 | Generación de ortoimágenes y datos vectoriales rurales y urbanas | Rural | 5.924.566 |
|  |  | Urbana | 18.590 |

Fuente. IGAC. Subdirección de Geografía y Cartografía

Bajo este esquema, se realizaron los documentos de oferta, estudio de mercado y análisis de sector los cuales fueron revisados y retroalimentados por los respectivos Bancos.

Como resultado de la articulación y gestión con los diferentes actores, se logró:

- Adquisición de imágenes satelitales

Tabla 43. Adquisición de imágenes satelitales

| Modalidad de contratación: | Licitación Pública Internacional |
| --- | --- |
| Publicación del proceso: | 19 de enero de 2021 |
| Fecha de adjudicación: | 27 de abril de 2021 |
| Número del contrato | 24752-2021 |
| Objeto: | Adquirir imágenes satelitales de la República de Colombia, como insumo para la generación de cartografía básica oficial del país e implementación del catastro multipropósito, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. |
| Alcance: | Área contratada: 7.363.367 ha No. Municipios: 63 municipios (incluido Paz de Rio) Resolución espacial: Menor 1 metro Temporalidad: Menor a 2,5 años |
| Inicio del contrato: | 12 de julio de 2021 |
| Modificaciones: | Adición del municipio de Paz de Rio (Boyacá) Prórroga hasta 15 de diciembre de 2021 |
| Valor del contrato: | ($1.752.489.200) Mil Setecientos Cincuenta Y Dos Millones Cuatroscientos Ochenta Y Nueve Mil Doscientos Pesos |
| Estado: | En ejecución |
| Avance: | A nivel de municipio: 67% (42 de 63 municipios) A nivel de área: 85,63% (6.305.459 ha de) |

Fuente. IGAC. Subdirección de Geografía y Cartografía

- Adquisición de Modelos Digitales de Terreno

Tabla 44. Adquisición de modelos digitales de terreno

| Modalidad de contratación: | Comparación de ofertas |
| --- | --- |
| Publicación del proceso: | 30 de octubre de 2020 |
| Fecha de adjudicación: | 9 de diciembre de 2020 |
| Número del contrato | 24118-2020 |
| Objeto: | Adquirir modelos digitales de terreno de la república Colombia, como insumo para la generación de cartografía básica oficial del país e implementación del catastro multipropósito, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi |
| Alcance: | Área contratada: 6.500.000 ha No. Municipios: 62 municipios Grilla: 10 Metros |
| Inicio del contrato: | 22 de diciembre de 2020 |
| Valor del contrato | ($1.036.000.000) Mil Treinta Y Seis Millones De Pesos. |
| Estado: | Finalizado el 06 de mayo de 2021 |
| Resultado: | Área contratada: 6.500.000 ha No. Municipios: 62 municipios Grilla: 10 Metros |

Fuente. IGAC. Subdirección de Geografía y Cartografía

- Generación de ortoimágenes y datos vectoriales rurales y urbanas

Tabla 45. Generación de ortoimágenes y datos vectoriales rurales y urbanas

| Modalidad de contratación: | Licitación Pública Internacional |
| --- | --- |
| Publicación del proceso: | 19 de febrero de 2021 |
| Fecha de adjudicación: | 03 de agosto de 2021 |
| Número del contrato | Lote 1. 24841-2021 Lote 2. 24842-2021 |
| Objeto: | Generar productos cartográficos de municipios de la República de Colombia para la actualización de la información geográfica oficial e implementación del catastro multipropósito, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. |
| Alcance | Lote 1 Área Urbana: 3.987 Ha Área Rural: 3.064.271 Ha No Municipios: 19 Lote 2 Área Urbana: 14.621 Ha Área Rural: 2.860.295 Ha No Municipios: 43 |
| Inicio del contrato: | 27 de septiembre de 2021 |
| Plazo de ejecución: | 9 meses |
| Valor del contrato: | Lote 1. ($ 4.633.047.122) Cuatro Mil Seiscientos Treinta Y Tres Millones Cuarenta Y Siete Mil Ciento Veintidós Pesos Lote 2. ($ 6.320.559.977) Seis Mil Trescientos Veinte Millones Quinientos Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Setenta Y Siete Pesos |
| Estado: | En ejecución |
| Avance: | - Aprobación del plan de implementación del proyecto y de calidad de Lote 1 y Lote 2. - Generación de ortoimágenes de 7 municipios. |

Fuente. IGAC. Subdirección de Geografía y Cartografía

Por otro lado, desde el componente geodésico, se llevó a cabo el proceso contractual para la densificación de la red geodésica y el diseño y puesta en operación del centro de control, así:

Tabla 46.Densificación Red Geodésica y Centro de Control

| Modalidad de contratación: | Licitación Pública Internacional |
| --- | --- |
| Publicación del proceso: | 02 de octubre de 2020 |
| Fecha de adjudicación: | 18 de marzo de 2021 |
| Número del contrato | 24695-2021 |
| Objeto: | Establecimiento y puesta en operación de Estaciones de Referencia de Operación Continua CORS (Continuously Operating Reference Station) y fortalecimiento del Centro de Control de la Red geodésica de la República de Colombia de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC. |
| Alcance: |  Exploración y materialización de 13 estaciones.  Adquisición de 13 estaciones de operación continua con sus respectivos accesorios y sistema de comunicación.  Diseño y puesta en operación del centro de control de la red geodésica. |
| Inicio del contrato: | 19 de mayo de 2021 |
| Plazo de ejecución | 12 meses |
| Valor del contrato: | ($7.562.843.317) Siete Mil Qunientos Sesenta Y Dos Millones Ochocientos Cuarenta Y Tres Mil Trescientos Diecisiete Pesos |
| Estado: | En ejecución |
| Avance: | - Aprobación del plan de implementación del proyecto y de calidad - Exploración de sitios: 60% - Diseño del centro de control: 80% - Nacionalización y entrega de los bienes importados: 13 estaciones CORS. |

Fuente. IGAC. Subdirección de Geografía y Cartografía

Teniendo en cuenta que el contrato 24695 de 2021 contempló un componente asociado a bienes importados, fue necesaria la suscripción del contrato 24839 de 2021 cuyo objeto fue: Prestar el servicio de intermediación aduanera, con el fin de realizar los trámites relacionados con la importación, nacionalización y demás trámites necesarios involucrados en los procesos aduaneros, relacionados con los bienes adquiridos por el IGAC. Este contrato se encuentra finalizado. Adicionalmente, se está gestionando adición del contrato 24695 de 2021 para adquirir 13 estaciones de operación continua adicionales con sus respectivos accesorios.

Paralelamente, el 03 de septiembre de 2021, se publicó el proceso CO-IGAC- 241805-GO-RFB, por medio del cual se busca adquirir nueve (9) estaciones de operación continua adicionales, con sus respectivos accesorios, sistemas de comunicación y de alimentación, para el fortalecimiento de la red geodésica nacional, en el marco del programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano. Este proceso se encuentra en notificación de la intención de adjudicación y se espera dar inicio el próximo 29 de noviembre de 2021.

OTROS LOGROS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

       Se logró disponer los datos cartográficos en el nuevo Origen Nacional para facilitar su uso e integración con otra información, y bajo licencia abierta Creative Commons CC-BY 4.0.

       Se lanzó la línea de morrales inspirada en mapas turísticos e históricos de diferentes zonas del país.

       Se logró la generación de 70 diagnósticos de información cartográfica y geodésica, de más de 70 municipios, los cuales son de utilidad para la elaboración del Catastro Multipropósito principalmente para nuestros gestores catastrales.

- Con el propósito de garantizar la difusión y el acceso como medida de preservación del archivo histórico que posee el IGAC, se ha logrado el escaneo de más de 30.000 Fotografías Análogas.

- Generación de una nueva versión del mapa 3D con nuevo componente de resguardos y todos los parques naturales de Colombia, y generamos tres (3) mapas base con cartografía oficial.

- Se realizó la configuración y adaptación de un aplicativo en Google Earth Engine para el proceso de clasificación y detección de cambios de 6 coberturas (bosque, cuerpos de agua, construcciones, suelos, vegetación secundaria y afectaciones) empleando diferentes algoritmos de clasificación.

- Se logró contar con un repositorio oficial y organizado de la información geodésica, cartográfica y geográfica de los productos generados al interior de los procesos liderados por la Subdirección con acceso para todos.

- Participación como ponentes en la 7MA jornada de actualización técnica organizada por el Instituto Geográfico Nacional de Panamá.

- Reconocimiento por contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles con Colombia en Mapas como ganadores de la buena práctica por parte de Pacto Global

- Se logró más de 201.364 visitas en Colombia en Mapas

- Participación en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato - PECAT con acompañamiento al monitoreo de campo a la Policía Nacional, para toma de muestras en las diferentes zonas del país. Se llevaron a cabo 4 visitas de seguimiento y monitoreo a Caucasia, Antioquia (2); Tumaco, en Nariño y San José del Guaviare, en Guaviare, a pesar de las restricciones y medidas de distanciamiento social.

- Se garantizó con la Red Nacional de Laboratorio de Suelos, toma de muestras para envío a la red de Control Analítico de Laboratorios de Suelos, CALS, como compromiso adquirido del LNS con la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (SCCS), que lidera esta red. Anualmente se realizan cuatro envíos a la SCCS y durante el año 2021 se han hecho dos envíos

    - ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA DEPENDENCIA

| Ítem | Estado Inicial | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Información | Subdirección Geográfica y Cartográfica - Se desconocía la cantidad, características y ubicación de los productos generados en la Subdirección. - Los productos finales e intermedios, así como demás información resultado de los procesos, se encontraba almacenada en los computadores personales, siendo esta susceptible de pérdida. - Los diferentes grupos de trabajo desconocían los productos generados en la Subdirección. - El acceso a la información por parte de los internos era nulo. No se compartía información, por lo que se promovía el uso de versiones inadecuadas en la generación de nuevos productos y en la toma de decisiones. - No era posible concebir la información como un activo público por parte de los funcionarios de la Subdirección. - El uso de tecnologías geoespaciales para la gestión de la información producida era muy reducido. - La información y productos generados en la Subdirección no eran visibles para los diferentes usuarios. - Desconocimiento de los convenios y/o contratos suscritos, así como de las supervisiones asignadas. Proceso Gestión Cartográfica: - Hardware y periféricos renovados para la producción cartográfica. - Escasez de software para la producción cartográfica. - Propuesta de lineamientos para la generación de cartografía básica orientado principalmente al cómo y no al producto final, privando la innovación en este tipo de productos. - Propuestas de contratación de productos cartográficos bajo esquemas tradicionales. - Documentación del SGI desactualizado. - Banco Nacional de Imágenes sobre el cual no era posible acceder de forma inmediata a las imágenes, solo exponía la documentación asociada. - Aeronave tripulada en mantenimiento programado por 150 horas de vuelo y se contaba con contrato de tripulación y suministro de combustible. Asimismo, se recibe el sensor fotogramétrico sin soporte de mantenimiento de la casa fabricante VEXCEL; documentación desactualizada. - Ausencia de estrategias para salvaguardar productos intermedios del proceso de producción cartográfica. - Ausencia de base de datos de puntos de control terrestre para garantizar y/o validar la calidad de los productos. - Pocos registros de rendimientos de producción y validación de productos cartográficos. - Altos tiempos para la validación de productos cartográficos. - Propuesta de un plan nacional de cartografía orientado únicamente a la producción de datos. - Ausencia de procedimientos que incorporen el uso de aeronaves no tripuladas y pruebas pilotos de generación de cartografía urbana sin viabilidad concreta para su implementación en el proceso de producción cartográfica. - Proyección cartográfica en zonas urbanas con más de 1.000 orígenes. Discontinuidad en coordenadas. - Imágenes y planchas cartográfica con información toponímica sin identificar ni escanear. Proceso Gestión Geodésico: - Red geodésica conformada por 50 estaciones de operación permanente, con limitaciones principalmente en el sistema de comunicación. - Avances en la estrategia para establecer la alianza con el Servicio Geológico Colombiano para el fortalecimiento de la Red Geodésica. - Adquisición de 12 estaciones CORS, sin sistemas de comunicación. - Borrador Plan Geodésico Nacional cuyo único componente era el marco de referencia terrestre. - Documentación del SGI desactualizado - Especificaciones técnicas para la generación de productos geodésicos desactualizada. - En el SUIT se encontraban registrados tres OPA: Certificado Punto Señalizado por el Usuario sobre Cartografía IGAC; Componentes geomagnéticas del Observatorio de Fúquene; Información de puntos oficiales IGAC. - Convenios como único mecanismo jurídico para formalizar la instalación de estaciones geodésicas. Diferentes estaciones sin convenio suscrito y sin supervisiones asignadas. - Ausencia de estrategia para el fortalecimiento de la red gravimétrica y geomagnética del país. Proceso Gestión Geográfica: - Estudios de caracterización territorial de 3 departamentos. - Versión preliminar de metodología para la caracterización territorial con fines de catastro multipropósito. - Diagnósticos de 528 líneas limítrofes (físico, cartográfico, catastral) - Cálculo de áreas de entidades territoriales a partir del archivo digital. - Recopilación de información de 814 POT, PBOT y EOT - Desconocimiento de insumos cartográficos y geodésicos disponibles. Poca articulación con los diferentes procesos. - Formulación del proyecto “Base Nacional de Nombres Geográficos”. Sin embargo, no se reflejaba claridad técnica al interior del grupo, frente a los alcances y articulación de los nombres geográficos y el diccionario. - Información de límites de entidades territoriales restringida. - Mapa oficial de Colombia aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2009. Principalmente por definición de límites fronterizos. - Ausencia de lineamientos para la evaluación, gestión y disposición de asociados a resguardos indígenas y territorios colectivos. - Consolidación de una mesa étnica institucional mediante circular interna. - Documentación del SGI desactualizado. - Baja dinámica en la apertura y operación de los deslindes. - Un SIGOT desactualizado y complejo para navegar por parte de los usuarios (información confirmada en encuesta realizada durante el 2021). Con información de POT duplicada y desorganizada. - Un diccionario geográfico en tecnología obsoleta, por lo que no era posible acceder ni consultar la información. - En el SUIT se encontraron registrados cinco tramites registrados: Delimitación municipal en cartografía del IGAC (por plancha); Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales; Certificación de Localización Municipal de Pozos de Petróleo; Delimitación municipal en cartografía del IGAC (por plancha); Certificado de Delimitación de Áreas de un Embalse o Cuenca; Superposición de Áreas de Yacimiento de Hidrocarburos y/o Minerales y División Política Subdirección de Agrología - Realización de levantamiento de Suelos a escala 25.000 de 9.6% de hectáreas a nivel nacional y 0.3% de hectáreas a escala 10.000. - Interpretación de las temáticas Suelos, Geomorfología y Coberturas, de manera independiente. - Análisis de suelos, aguas y tejido vegetal, respaldados con los procesos internos de la entidad sin acreditación. - Publicación de información agrológica en Datos abiertos, sin visor geográfico. - Organización de información de perfiles y laboratorio, de manera independiente por estudio de suelos en archivos de Excel. | Dirección de Gestión de Información Geográfica - Creación, organización y puesta en operación de repositorio interno para la información documental y cartográfica, de conformidad con las tablas de retención documental. Se realiza un control periódico para garantizar que los productos se estén almacenando. - Acceso de lectura a funcionarios y contratistas al repositorio, para el uso de los diferentes productos. De igual, se incluyó dentro de los diferentes procedimientos la disposición de cada uno de los resultados a través de los diferentes canales. - Diseño, desarrollo y puesta en producción de la plataforma “Colombia en Mapas” como mecanismo para facilitar la disposición, uso y reutilización de la información cartográfica, geográfica y geodésica del país. - Análisis y definición de lineamientos de apertura de los datos, mediante Resolución 616 de 2020. - Implementación de protocolos estándar para la disposición de datos a través de servicios web geográficos. - Desarrollo de servicios y aplicaciones, e implementación de estrategias en conjunto con la Oficina de Comunicaciones, que permitieron visibilizar los productos de la Subdirección. - Inventario de convenios y asignación de supervisiones, realizando el respectivo seguimiento. Subproceso Gestión Cartográfica: - Adquisición de licenciamiento de acuerdo con las necesidades. Como mínimo todos los computadores de la DGIG cuentan con ArcGis Pro y ArcMap. - Especificaciones técnicas para la generación, validación y oficialización de productos de cartografía básica, actualizadas y publicadas - A partir de la articulación de las diferentes etapas del proceso y la identificación de estrategias para optimizar los tiempos de producción, se logró aumentar en 81.93% la producción de cartografía básica a escalas 1:1.000 a 1:10.000. - Gestión y adquisición de 15.540.290,87 ha de imágenes. - Definición e implementación de esquema de contratación basado en tecnología satelital y aprovechamiento de recursos cartográficos existentes, respetando la normatividad vigente. - Uso de imágenes satelitales y capturadas con dron en el proceso de producción cartográfica. - Automatización del proceso de validación de cartografía disminuyendo tiempos y costos - Avance en la actualización de todos los procedimientos, instructivos y formatos del subproceso de Gestión Cartográfica. - Actualización de 5 procedimientos, 11 instructivos, 14 formatos se han publicado 18 documentos, y se han eliminado 41 documentos, se han creado 41 documentos, asociados al subproceso de Gestión Cartográfica. - Adquisición y puesta en funcionamiento de dos aeronaves no tripuladas. - Legalización del piloto automático de la aeronave ante autoridad aeronáutica; esto se identificó a raíz del mantenimiento 150 horas de 2020. - Estandarización de un único origen, y actualización del sistema de proyección cartográfico para Colombia. - Identificación y escaneo de la totalidad de imágenes y planchas cartográfica con información toponímica. - Unificación de la base de datos de toponimia y puntos de control terrestre, controlada y con un esquema de actualización establecido. - Registros alfanuméricos y espaciales asociados a la producción y validación de productos cartográficos. - Acceso en línea a los diferentes recursos cartográficos, de acuerdo con sus respectivas condiciones de uso, a través de Colombia en Mapas. - Propuesta de ajuste del Plan Nacional de Cartografía y Proyecto Tipo “Producción de Cartografía Básica Oficial” oficializado y publicado. Subproceso Gestión Geodésica: - Contratación del diseño y puesta en operación del Centro de Control de la Red Geodésica, el cual permitirá ampliar la capacidad de estaciones a administrar y disponer servicios en línea. - Red geodésica integrada y densificada con 173 estaciones de operación continua, que proveen un cubrimiento mayor al 75% de 512 municipios del país. - De las 173, se realizó exploración, materialización y puesta en operación de 18 estaciones por parte del IGAC, en los últimos dos años, y 105 estaciones fueron integradas del Servicio Geológico Colombiano. - Adquisición e instalación de 5 estaciones con sistema de comunicación satelital, en territorios donde la conexión de internet tradicional es insuficiente. Por primera vez, el IGAC instala estación geodésica con sistema satelital. - Se han reactivado 50 estaciones (22 en el 2020 y 28 a 30/10/2021) - En proceso de materialización 13 nuevas estaciones de operación continua con sus respectivos accesorios y sistema de comunicación. En gestión la adquisición de 22 estaciones para su materialización en 2022. - Plan de fortalecimiento de la infraestructura geodésica nacional dentro del cual se incluyó la red pasiva del país, así como el plan nacional de geodesia 2021 – 2025. - Actualización de procedimientos, instructivos, formatos del subproceso de Gestión Geodésica. - Avance en la actualización de 6 procedimientos, 7 instructivos, 22 formatos. Eliminación de 2 documentos obsoletos del subproceso de Gestión Geodésica. - Especificaciones técnicas para la generación de productos geodésicos actualizada y publicada. - Propuesta de modernización del Observatorio Geomagnético de Fúquene la cual se socializó en el IGAC y cuyo objetivo es establecer las condiciones necesarias para incorporar a Colombia dentro de la red global digital y satelital de observatorios geomagnéticos conocida como INTERMAGNET y de esta forma contribuir al conocimiento del campo magnético terrestre en el territorio nacional y en el mundo. - Red de nivelación actualizada, calculada y dispuesta en Colombia en Mapas. - Red gravimétrica fortalecida con la medición de 160 puntos en el territorio colombiano, y con proyección de medición de puntos de gravedad absoluta para 2022. - Se racionalizaron los trámites y OPA registrados en el SUIT, ya que la información es de consulta pública y de fácil acceso a través de las plataformas. Subproceso de Gestión Geográfica: - Caracterización con fines de catastro multipropósito para 124 municipios, con sus respectivos mapas de síntesis y unidades de intervención, dispuesta en Colombia en Mapas. - Diagnósticos para 770 líneas limítrofes correspondientes a 219 municipios, a partir del análisis normativo y cartográfico existente, insumo indispensable para las caracterizaciones territoriales y los procesos de deslinde. - Información de clasificación del suelo y zonificación de uso de 124 municipios estructurada y dispuesta en Colombia en Mapas. - Nueva versión del SIGOT, denominada Colombia OT www.colombiaot.gov, con una mejor interfaz para el cargue y consulta de los POT, con información de más de 1050 municipios, actualizada, organizada y catalogada. - Base Nacional de Nombres Geográficos estructurada y poblada con más de 384.189 registros. - Actualización de procedimientos, instructivos, formatos del subproceso de Gestión Geográfica. - Eliminación, actualización y disposición de la información para consulta pública en Colombia en Mapas. Actualmente se cuenta con 2 trámites registrados en el SUIT: Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales y Delimitación de áreas para transferencia del sector eléctrico. Subdirección de Agrología - Ampliación de las hectáreas realizadas a través de levantamiento de Suelos a escala 25.000 de 10.71% y 0.43% a escala 10.000. - Interpretación articulada de las temáticas de Suelos, Geomorfología y Cobertura. - Paquetes analíticos de suelos, realizados con acreditación del laboratorio. - Publicación de información agrológica en Colombia en mapas, con visor geográfico, metadatos y acceso por enlace WMS. - Organización de información de perfiles y laboratorio, empalmadas en archivos de Excel compiladas por departamento, con control de calidad temático. |
| Alcance del proceso | La Subdirección de Geografía y Cartografía, lideraba los procesos de Gestión Cartográfica, Geodésica y Geográfica y estaba conformada por grupos internos de trabajo, definidos a través de la Resolución 991 del 2019. Estos son: Producción Cartográfica; Gestión Geodésica; Administración de la información geodésica, cartográfica y geográfica; Estudios geográficos y ordenamiento territorial; Modernización, evaluación y seguimiento de productos geodésicos, geográficos y cartográficos. La Subdirección de Agrología, líder del Proceso Gestión Agrológica, estaba conformada por grupos internos de trabajo, definidos a través, de la Resolución 1169 de 2018. Estos son: gestión de suelos y aplicaciones agrológicas, modernización y administración de la información agrologica y laboratorio nacional de suelos. | De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 846 de 2021, “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, la Dirección de Gestión de Información Geográfica no cuenta con Grupos Internos de Trabajo y cuenta con la división de 3 Subdirecciones que a su vez integran gestiones de procesos: Subdirección Cartográfica y Geodésica (subproceso de Gestión Cartográfica, subproceso de Gestión Geodésica), Subdirección de Geografía (subproceso de Gestión Geográfica) y Subdirección de Agrología (subproceso de Gestión Agrológica). El nuevo enfoque de la Dirección y cada una de sus subdirecciones está orientado a optimizar los procesos de producción, potencializar el uso de la información producida, así como identificar, articular e integrar información producida por terceros como estrategia para lograr el cubrimiento total del país en materia cartográfica, geográfica y geodésica. |
| Seguimiento | Seguimiento mensual al Plan de Acción Anual y a la Matriz de Riesgos por cada uno de los procesos Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a través, de la generación de los diferentes reportes de entidades externas. | Seguimiento trimestral al Plan de Acción Anual y a la Matriz de Riesgos por cada uno de los procesos. Seguimiento al Plan de Acción Anual mediante la herramienta Planner de Office. Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a través, de la generación de los diferentes reportes de entidades externas |
| Procedimientos | Gestión Agrológica: 10 manuales de procedimientos que permitían identificar las actividades del Laboratorio Nacional de Suelos y la Subdirección de Agrología, vigentes entre el 2014 al 2017. Gestión Cartográfica: 16 manuales de procedimientos, vigentes entre el 2008 al 2018 Gestión Geodésica: 7 manuales de procedimiento, vigentes entre el 2017 y 2018. Gestión Geográfica: 4 manuales de procedimiento, vigentes entre el 2012 y 2018. | Identificadas las fortalezas que cada uno de estos procesos generan para el IGAC se consolidan en un nuevo proceso, el Proceso de Gestión de Información Geográfica, permitiendo así especializar sus actividades en los siguientes subprocesos: Gestión Agrológica: se actualizan 10 procedimientos y están en proceso de actualización 2 manuales de procedimiento. Gestión Cartográfica: se actualizan 2 procedimientos y están en proceso de actualización 10 documentos. Gestión Geodésica: se deroga un manual de procedimiento y están en proceso de actualización 6 de procedimiento . Gestión Geográfica: se actualizan 3 procedimientos y están en proceso de actualización 2 manuales de procedimiento. Cabe resaltar que el proceso se encuentra actualizando toda su documentación teniendo en cuenta la nueva estructura del IGAC y sus competencias. |
| Equipo Humano | El recurso humano de las Subdirección de Geografía y Cartografía, y de la Subdirección de Agrología, desempeñaba sus funciones de acuerdo con lo definido en el Manual de Funciones y a las Resoluciones 991 de 2019 y 1169 de 2018. Se contaba con una planta de personal de 104 empleos en la Subdirección Cartográfica y Geodésica, con ocupación de 81 funcionarios, así: - Directivo: 1 - Profesionales especializados: 20 - Profesionales universitarios: 24 - Técnicos operativos: 49 - Topógrafo: 1 - Asistenciales: 9 Con respecto a la Subdirección de Agrología y el Laboratorio Nacional de Suelos, antes del rediseño del 2021, así se encontraba la organización de la planta de personal: Subdirección de Agrología: - Subdirector: 1 - Profesionales especializados:13 - Profesionales universitarios: 6 - Técnicos operativos: 5 - Asistenciales: 6 Laboratorio Nacional de Suelos: - Profesionales especializados:1 - Profesionales universitarios: 5 - Técnicos operativos: 3 Asistenciales: 1 No se gestionaron capacitaciones para los funcionarios | A partir de la modernización, la Dirección de Gestión de Información Geográfica y sus respectivas subdirecciones quedó conformada por un equipo de 176 funcionarios así: - Directivo: 4 - Jefe de oficina: 1 - Profesionales especializados: 60 - Profesionales universitarios: 42 - Técnicos operativos: 55 - Asistenciales:14 Con lo anterior, la DGIG cuenta con perfiles de alta formación, conocimiento y experiencia para desarrollar las labores. Adicionalmente, con el ánimo de fortalecer los conocimientos de los funcionarios, se solicitó incluir en el Plan Institucional de capacitaciones del 2020 y 2021, siete (7) cursos, los cuales beneficiaron a 64 funcionarios, así:  Certificado de operación técnica de aeronaves no tripuladas, tipo UVAs (4 funcionarios)  Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para el Marco de Referencia Internacional de Alturas (12 funcionarios) Procesamiento de imágenes satelitales (8 funcionarios)  Fortalecimiento de capacidades y entrenamiento para la actualización y cálculo del Modelo Geoidal (12 funcionarios)  Procesamiento, validación y uso de datos LIDAR (12 funcionarios)  Análisis de datos geográficos (6 funcionarios) - Tecnologías Geoespaciales (10 funcionarios) De igual forma, durante la vigencia 2020, 65 funcionarios recibieran el certificado sobre el curso sobre “Fundamentos Generales del MIPG”. Así mismo, 76 funcionarios han recibido capacitación en los siguientes temas: Metodologías de Innovación; Objetivos de desarrollo sostenible; Análisis jurisprudencial; Modelo LADM; Machine Learning; Programación en Pyth-On y R Studio Cloud; Normatividad disciplinaria; Encuentro de saberes; Administración del riesgo; Indicadores de gestión; Lenguaje claro; MIPG – Fundamentos; Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción; Aplicaciones office 365; Seguridad y privacidad de la información y seguridad digital; Gestión documental - diagnóstico; Conciencia ambiental; SECOP II. |

    - PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS ASOCIADOS

A continuación, se detallan el total de procedimientos, indicadores y riesgos por subproceso:

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Información Geográfica | Gestión Agrológica | 10 | 3 | 5 |
|  | Gestión Cartográfica | 12 | 8 | 6 |
|  | Gestión Geodésica | 6 | 10 | 4 |
|  | Gestión Geográfica | 5 | 8 | 4 |
| TOTAL |  | 33 | 29 | 19 |

Fuente: Dirección de Gestión de Información Geográfica

Para mayor detalle de la información consultar en:

- Procedimientos: https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos

- Indicadores: Plan Acción Anual 2021:  https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion-anual y en Herramienta Planigac

- Riesgos: Matriz de Riesgos Institucional IGAC 2021: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano  y en Herramienta Planigac.

    - POLÍTICAS ASOCIADAS

| Política | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| CONPES 3932 | Lineamientos para la articulación del plan marco de implementación del acuerdo final con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial. | Aportes al trazador de PAZ mediante el proyecto de inversión “Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional” |
| Plan Nacional de Desarrollo (Pacto por Colombia, pacto por la equidad) | El Plan Nacional de Desarrollo es un pacto por la Equidad. Este PND busca alcanzar la inclusión social y productiva, a través del Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para construir el futuro de Colombia. | Subproceso Gestión Cartográfica: Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas Subproceso Gestión Geográfica: Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica |
| CONPES 3819 | Política Nacional para la Consolidación del Sistema de Ciudades. | El DANE y el IGAC, con el apoyo del DNP y el MinHacienda, priorizarán y trabajarán en la ampliación y homologación de las coberturas de información estadística y espacial de manera armónica con la definición preliminar de las 18 ciudades funcionales o aglomeraciones urbanas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el presente documento CONPES. |
| CONPES 3951 | Lineamientos de Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano | En el marco de estas operaciones de crédito, el IGAC será el responsable de los insumos geodésicos y cartográficos para realizar los levantamientos catastrales; la SNR será la responsable de los insumos registrales y la ANT de los procesos del ordenamiento social de la propiedad rural (OSPR). |
| CONPES 3859 | Lineamientos de política para la implementación de un sistema catastral multipropósito completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, e integrado con otros sistemas de información | Los productos cartográficos para usos catastrales deben responder a todas las necesidades de las instancias del nivel nacional y territorial (públicas y privadas); apoyar la identificación preliminar de los predios como la unidad básica del catastro, y su posterior representación. |

Fuente: Dirección de Gestión de Información Geográfica

    - LISTADO DE INFORMES

| Internos | Informe | Responsable | Entrega y Publicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan de Acción Anual | - Dirección de Gestión de información Geográfica -Subdirección Cartográfica y Geodésica -Subdirección de Geografía -Subdirección de Agrología | Trimestral – PLANIGAC se publica en la página Web del IGAC |
|  | Seguimiento a los controles de Riesgos | - Dirección de Gestión de información geográfica -Subdirección Cartográfica y Geodésica -Subdirección de Geografía -Subdirección de Agrología | Trimestral – PLANIGAC se publica en la página Web del IGAC |
| Externos | Sinergia | - Dirección de Gestión de información Geográfica -Subdirección Cartográfica y Geodésica -Subdirección de Geografía | Mensual – se publica en la Plataforma SINERGIA |
|  | SPI | - Dirección de Gestión de información Geográfica -Subdirección Cartográfica y Geodésica -Subdirección de Geografía -Subdirección de Agrología | Mensual – se publica en la Plataforma SPI |
|  | SISCONPES | - Dirección de Gestión de información Geográfica -Subdirección Cartográfica y Geodésica -Subdirección de Geografía | Semestral – se publica en la plataforma SISCONPES |

Fuente: Dirección de Gestión de Información Geográfica

    - RECOMENDACIONES

- Avanzar con el cumplimiento de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional, asociados con cartografía a escalas y temporalidades adecuadas, así como con caracterizaciones territoriales, a partir del trabajo articulado y coordinado con diferentes entidades y organismos.

- Definir un modelo de negocio entorno a los servicios geodésicos que se proveerán a través del Centro de Control de la Red Geodésica, que permita la autosostenibilidad y mantenimiento de la red.

- Liderar la creación de un laboratorio de Geodesia Espacial con el objetivo de promover el uso innovador de los datos y recursos geodésicos, a partir de nuevas tecnologías, y en conjunto con la academia desarrollar productos y servicios de valor agregado para el país.

- Priorizar la actualización del Modelo Geoidal para Colombia, el cual permitirá reducir costos significativos relacionados con el levantamiento de información y densificación de redes de medición. Un modelo geoidal actualizado con la suficiente resolución permite realizar transformaciones de alturas, predicciones de valores de gravedad, definición de sistemas de referencia verticales y estudios de movimientos verticales, por mencionar algunas de sus aplicaciones.

- Mantener la gestión para la adquisición de un sensor fotogramétrico de alta resolución y de un sensor LIDAR para la generación y/o actualización de información geográfica multipropósito.

- Invertir en la actualización de los equipos del Observatorio de Fúquene con el propósito de contar con mayor precisión, y fortalecer el liderazgo, promover la competitividad, y lograr mayor reconocimiento del IGAC, como responsable y autoridad a nivel Latinoamérica

- Seguir apostando por la implementación de nuevas metodologías y herramientas que permitan optimizar, en tiempo y costos, el proceso y monitoreo de producción y validación cartográfica, así como fortalecer las existentes.

- Continuar con esquemas que faciliten la formalización e implementación de alianzas públicas y privadas que promuevan la generación, adquisición e intercambio de insumos cartográficos, geográficos, geodésicos y agrológicos para el país, de manera oportuna.

- Insistir en la importancia de definir los límites fronterizos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, a partir de planes de trabajo concretos y con objetivos a corto plazo.

- Continuar con la apertura y operación de deslinde y/o amojonamiento municipales y departamentales. Para este proceso es indispensable fortalecer el equipo desde el punto de vista jurídico.

- Continuar promoviendo la integración de las diferentes plataformas al interior del IGAC, así como la centralización de la información misional. Implementar y definir esquemas de actualización y permanencia de bases de datos corporativas que salvaguarden la información producida en el IGAC.

- Implementar nuevas funcionalidades en Colombia en Mapas. Darle capacidades de analítica y comercio electrónico que permita que los usuarios vean los indicadores de desempeño más importantes de cada dato y así mismo puedan acceder a los diferentes productos geográficos de la tienda en línea.

- Implementar estrategia comercial para posicionar a Colombia en Mapas como una Software as a Service (SaaS) permitiendo ofrecer a las entidades Colombia en Mapas como una plataforma lista para alojar y disponer su información geográfica que los libera de actividades de diseño, desarrollo y soporte tecnológico.

- Garantizar el suministro de materiales e insumos para el Laboratorio Nacional de Suelos, así como el mantenimiento y la calibración de los equipos agrológicos, topográficos, geodésicos y cartográficos.

- Finalizar la actualización del mapa nacional de suelos a escala 1:100.000, pero teniendo presente las bases de datos de perfiles y la actualización de geomorfología, para el cual falta alrededor del 40%.

- Continuar con consolidación de información en bases de datos de los perfiles de los estudios detallados, semidetallados y generales que ha realizado el IGAC a través de los últimos 40 años de labor, con información cualitativa (base de datos de perfiles) y cuantitativa (base de datos de laboratorio) de perfiles, las cuales se componen en alrededor de 700 columnas de información.

- Fortalecer la generación de aplicaciones agrológicas (Cambio Climático, erosión, degradación, Usos del Suelo, Contaminación y planificación Ambiental del suelo –manejo y conservación de suelos).

- Continuar con la formación de los funcionarios en temas cartográficos, geodésicos, geográficos y agrológicos, principalmente en el uso de tecnologías geoespaciales.

- Posicionar la Sección Nacional del IPGH en Colombia, a partir de la conformación de las 4 Comisiones Técnicas y establecimiento de un plan de trabajo para 2022, resaltando actividades de comunicación y capacitación, foros, eventos, publicaciones y seguimiento a proyectos, en alianza con la Vicepresidencia. Así mismo, gestionar y desarrollar un espacio dentro de la página web oficial del Instituto, específicamente para contenidos del IPGH y los cuatro temas misionales, a través de las comisiones correspondientes.

- Modernizar el Museo Nacional de Geografía y Cartografía, disponiendo experiencias con el material histórico y procesos de producción cartográficos y geográficos, a través de la reestructuración y rediseño de espacio existente, o la formalización de alianzas con diferentes interesados.

- Posicionar al IGAC como el principal gestor de información geográfica del país, a través del cual se genera, articula, integra, dispone y promueve el uso de esta información para los diferentes propósitos.

- Establecer alianzas interinstitucionales para el robustecimiento del repositorio de planes de ordenamiento territorial, en términos de garantizar la oportunidad, calidad y estandarización de la información.

- Reiterar con entes externos, el alcance del apoyo técnico y participación de IGAC en la delimitación de fronteras, resguardos y territorios colectivos. Pese a la implementación de diferentes estrategias, aún se identifica al IGAC como responsable de esos temas.

- Con respecto a los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Decreto 1500 de 2018 frente a la delimitación de la Línea Negra, es necesario que desde el IGAC se continúe con la atención de los diferentes requerimientos, basado en la posición institucional (compartida por la Secretaría Jurídica de Presidencia de la República) relacionada con que no existe el anexo del Decreto 1500 de 2018, así como que el Instituto no tiene competencia para delimitar espacios sagrados ni culturales; así como continuar con la gestión ante Ministerio del Interior para coordinar y alinear la posición como Gobierno para responder a las autoridades indígenas en la Mesa Permanente de Concertación (MPC).

## DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA - DIP

    - GENERALIDADES

La Dirección de Investigación y Prospectiva – DIP, tiene a cargo el proceso “Innovación y gestión del conocimiento aplicado”, que tiene por objeto realizar estudios de prospectiva y dinámica inmobiliaria, a partir de diferentes fuentes de información y basados en ciencia de datos, así como formular y ejecutar investigaciones, estudios y proyectos de innovación sobre metodologías, sistemas y procedimientos que aseguren la apropiación de nuevas tecnologías, aprovechamiento de la información y la optimización de procesos de producción de productos y servicios catastrales, cartográficos, geodésicos, agrológicos y geográficos del Instituto, que permitan además, brindar apoyo a procesos de planificación para el desarrollo territorial sostenible, de acuerdo con los lineamientos  y los procedimientos establecidos.

Lo anterior permite generar competencias y capacidades en el campo geográfico en los ámbitos multisectorial y multinivel, incluyendo el establecimiento de estrategias de uso y apropiación de los recursos geográficos, así como la promoción en el uso de la información geográfica entre la ciudadanía y las diferentes entidades del país.

Oportunidades de Mejora:

- Articulación con las direcciones técnicas para un mayor entendimiento y mejor respuesta a sus requerimientos, especialmente frente a la implementación de la política de catastro multipropósito.

- Gestión y realización de asesorías y consultorías en tecnologías de la información geográfica de mayor impacto.

- Organización, actualización y evaluación del estado de los convenios que se encuentran bajo responsabilidad de la dependencia, su operatividad y análisis del costo/beneficio para la entidad de acuerdo con las funciones actuales.

- La visibilidad y posicionamiento del quehacer de la Dirección de Investigación y Prospectiva frente a las direcciones técnicas y los actores o clientes externos.

      - PRINCIPALES FUNCIONES

- Coordinar y dirigir la investigación, el desarrollo, la innovación y la gestión del conocimiento geográfico y el uso de tecnologías geoespaciales, emergentes y colaborativas, ante los organismos e instancias técnico-científicos nacionales e internacionales de acuerdo con el Sistema Nacional de Ciencias y los lineamientos establecidos por el Instituto.

- Formular y desarrollar proyectos de investigación aplicada que permitan el aprovechamiento de la información generada por el Instituto en los procesos de planificación territorial.

- Identificar e integrar fuentes de información externas que permitan fortalecer los procesos de producción de información catastral, cartográfica, agrológica y geográfica del país de conformidad con los procedimientos definidos para tal fin y el marco normativo vigente.

- Desarrollar procesos de analítica de datos que permitan entender el estado actual del país en materia catastral, cartográfica, agrológica y geográfica con el objetivo de plantear escenarios futuros para la toma de decisiones institucionales e incidir en la gestión territorial.

- Realizar la identificación, recopilación y gestión administrativa de fuentes de información de ofertas, transacciones, costos de construcción y productividad del suelo, entre otras que permitan determinar la valoración de los inmuebles.

- Desarrollar las herramientas necesarias para integrar las fuentes de información que permitan determinar la dinámica inmobiliaria urbana y rural como insumo para la gestión catastral.

- Realizar proyectos de asesoría y consultoría en tecnologías geoespaciales y sus aplicaciones.

      - ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA

Para garantizar la operación constante y eficiente de la dependencia, la Dirección se encuentra en operación bajo un enfoque basado en proceso y subprocesos, de tal manera que cada uno de estos frentes de trabajo logre cumplir tanto con las funciones misionales como los objetivos estratégicos fijados por la Dirección General. En tal contexto en cada uno de los subprocesos explicados en apartados anteriores, se encuentra un equipo humano destinado a la operación. A continuación, se presenta la estructura definida para el área.

Ilustración 39. Estructura Funcional de la DIP

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

Con lo anterior, y de conformidad con lo expuesto en la Resolución 552 de 2021 “Por la cual se distribuyen los cargos de la planta global del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, la Dirección de Investigación y Prospectiva tiene una planta de persona de veinticinco (26) cargos, de los cuales diez y nueve (18) cargos son de la Dirección de Investigación y Prospectiva, Ocho (8) cargos del Observatorio Inmobiliario y catorce (14) contratistas, distribuidos de acuerdo con cada subproceso.

Es importante indicar que existen algunos cargos que se encuentran en proceso de encargo para completar el número de funcionarios de planta asignados por resolución. Con respecto a los contratistas del observatorio, es necesario indicar que se encuentran programados para su contratación de forma conjunta entre las Direcciones de Investigación y Prospectiva, Dirección de Gestión Catastral y Dirección de Tecnologías de la Información.

        - EQUIPO Y ROLES

| Cant | Funcionario o Contratista | Rol | Subproceso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Investigador Líder en Tecnologías Geoespaciales: - Liderar y articular los proyectos de investigación aplicada en tecnologías geoespaciales que se realicen para las áreas misionales y clientes externos. - Evaluar e implementar de los resultados obtenidos en los proyectos desarrollados con las áreas misionales. | Investigación e innovación |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Investigación Aplicada e Innovación en Tecnologías Geoespaciales y Emergentes - Realizar proyectos de investigación aplicada e innovación que se realicen para las áreas misionales y clientes externos. - Generar producción técnica y científica (Metodologías, Artículos, Conceptos técnicos). | Investigación e innovación |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Estructuración y procesamiento de datos geoespaciales - Estructurar, procesar y analizar los datos requeridos por los proyectos de investigación e innovación. - Transferir el conocimiento resultado el desarrollo de los proyectos de investigación e innovación. | Investigación e innovación |
| 1 | Profesional Universitario | Profesional procesamiento de datos y construcción herramientas tecnológicas. - Recopilar los insumos requeridos para el desarrollo de los proyectos. - Realizar el análisis y el procesamiento de información catastral, cartográfica, agrológica, geográfica y de datos de observación de la tierra. | Investigación e innovación |
| 1 | Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo - Clasificar, tramitar y archivar la correspondencia y documentos de la dependencia | Investigación e innovación |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Investigador Líder Prospectiva - Liderar y articular el subproceso de prospectiva de acuerdo con las necesidades de las áreas misionales. | Prospectiva |
| 2 | Profesional Especializado | Profesionales lideres proyectos. - Liderar el desarrollo de los proyectos de investigación prospectiva. | Prospectiva |
| 1 | Técnico operativo | Técnico limpieza y depuración datos - Realizar la limpieza y depuración de datos para investigación prospectiva. - Atender los requerimientos de información. - Gestión de información, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y administrativos. - Apoyar la gestión logística de la dependencia (inventarios, articulación con almacén y servicios administrativos) | Prospectiva |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Experto Ciencia de Datos. - Proponer e implementar metodologías y herramientas de procesamiento y analítica de datos. | Prospectiva |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Experto Prospectiva. - Desarrollar e implementar ejercicios de prospectiva a partir del monitoreo de prácticas y estándares internacionales, el procesamientos y análisis de datos. | Prospectiva |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Gerencia de Proyectos TIG - Liderar y articular los proyectos en aplicaciones de las tecnologías de información geográfica (Percepción, remota, SIG, entre otras) que se realicen para las áreas misionales y clientes externos. - Realizar la supervisión de contratos y convenios interadministrativos con clientes externos. | Estudios y Aplicaciones TIG |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Arquitectura Software - Liderar proyectos de Desarrollo de herramientas tecnológicas para clientes externos. - Apoyar procesos de arquitectura de software en los proyectos de Aplicaciones en Tecnologías de la Información Geográfica. - Realizar la supervisión de contratos y convenios interadministrativos con clientes externos. | Estudios y Aplicaciones TIG |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Levantamiento de requerimientos - Realizar el levantamiento y análisis de requerimientos. - Documentar los casos de uso de los proyectos de desarrollo de aplicaciones en TIG. | Estudios y Aplicaciones TIG |
| 1 | Técnico | Técnico Apoyo Pruebas - Apoyar los procesos de pruebas de aplicaciones desarrolladas. - Atender los requerimientos de información. | Estudios y Aplicaciones TIG |
| 1 | Secretario | Secretario de apoyo administrativo - Recibir, redactar, direccionar y archivar los documentos y correspondencia propios de la dependencia. | Estudios y Aplicaciones TIG |
| 3 | Profesional Especializado | Profesionales Desarrollo de software-Componentes geográficos - Desarrollar, ajustar y documentar las funcionalidades y servicios Web. - Desarrollar, ajustar y documentar las funcionalidades de visualización, navegación, aplicación, generación de indicadores y/o mapas temáticos y consulta de acuerdo con los requerimientos de los clientes. | Estudios y Aplicaciones TIG |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Base de Datos - Elaborar los modelos conceptual, lógico y físico de base de datos espaciales y/o alfanuméricas de la etapa de diseño de los proyectos de sistemas de información geográfica. - Elaborar diccionarios de datos de las bases de datos que contenga la especificación de los objetos de base de datos geográficas. | Estudios y Aplicaciones TIG |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Gestión de Información Geográfica. - Estructuración de Información Geográfica. - Análisis y modelamiento espacial. - Gestión Información Geográfica | Estudios y Aplicaciones TIG |
| 1 | Tecnologías Geoespaciales | Profesional Tecnologías geoespaciales - Procesamiento y análisis de datos de observación de la tierra, estructuración y gestión de proyectos en tecnologías geoespaciales. | Estudios y Aplicaciones TIG |
| 1 | Profesional Especializado | Jefe Observatorio Inmobiliario | Observatorio Inmobiliario |
| 2 | Profesional Especializado | Profesionales análisis y estudios de valuación predial - Desarrollar procesos de valoración predial - Realizar análisis y reportes asociados a los resultados y desarrollo de los modelos de valoración predial | Observatorio Inmobiliario |
| 2 | Profesional Especializado | Profesional análisis y estudios información Inmobiliaria. - Realizar estudios y análisis de la dinámica inmobiliaria - Realizar el seguimiento a la calidad y evaluación de los modelos de valoración predial de acuerdo con los procedimientos del instituto. - Evaluar cambios normativos asociados a la gestión catastral. | Observatorio Inmobiliario |
| 1 | Profesional Universitario | Profesional gestión de fuentes de información del observatorio inmobiliario - Realizar la gestión técnica y administrativa requerida para acceder a las fuentes de información requerida para los análisis de dinámica inmobiliaria. - Generar las bases, salidas, servicios de información y mapas correspondientes a la información del Observatorio Inmobiliario. | Observatorio Inmobiliario |
| 1 | Profesional Universitario | Profesional Disposición de Información – Verificación de Calidad - Realizar control de calidad de los datos y la información gestionada por el Observatorio Inmobiliario. - Generar las bases, salidas, servicios de información y mapas correspondientes a la información del Observatorio Inmobiliario. | Observatorio Inmobiliario |
| 1 | Secretario | Secretario apoyo administrativo - Realizar seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos. - Apoyar la administración de los suministros de papelería que requiera la dependencia. | Observatorio Inmobiliario |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

    - PROCESOS A CARGO

La Dirección de Investigación y Prospectiva tiene a cargo el proceso de “Innovación y gestión del conocimiento aplicado”, así mismo, los subprocesos que se encuentran bajo la responsabilidad de la Dependencia son:

Ilustración 40. Subprocesos

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

- Investigación e Innovación: Dirigir y llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación que permitan la gestión del conocimiento geográfico y el uso de tecnologías geoespaciales, emergentes y colaborativas, en beneficio de los procesos misionales y en contribución con  organismos e instancias técnico-científicos nacionales e internacionales de acuerdo con el Sistema Nacional de Ciencias e Innovación y los lineamientos establecidos por  la Entidad y  El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- Estudios y Aplicaciones TIG. Formular y ejecutar estudios y aplicaciones en Tecnologías de la Información Geográfica – TIG, que permitan el aprovechamiento de la información catastral, geográfica, agrológica, datos de observación de la tierra y otras fuentes para generar información que facilite la toma de decisiones y el apoyo a procesos de planificación para el desarrollo territorial sostenible atendiendo los requerimientos de usuarios internos y externos.

- Prospectiva. Identificar potenciales escenarios futuros que contribuyan al fortalecimiento del instituto y del país por medio de la formulación y ejecución de estudios e investigaciones aplicadas, empleando diferentes metodologías, técnicas y  ciencia de datos, que permitan mejorar la competitividad, el aprovechamiento de la información catastral, geográfica, agrológica, datos de observación de la tierra y otras fuentes , generando información como apoyo a procesos de planificación para el desarrollo territorial sostenible de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General.

- Dinámica Inmobiliaria. Realizar la identificación, recopilación, gestión, integración y disposición de información, así como la construcción de modelos que contribuyan a la determinación del valor de los inmuebles en la gestión catastral multipropósito e investigar el mercado y la dinámica inmobiliaria del país facilitando la toma de decisiones y los procesos de planificación territorial.

    - RESULTADOS Y LOGROS

Los resultados y logros obtenidos son presentados por cada una de las líneas de acción bajo la cual se desarrolló el proceso de gestión de la dependencia en función tanto de las metas establecidas como de los recursos asignados, los principales logros obtenidos son:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Con relación al desarrollo de proyectos de investigación y procedimientos innovadores para el uso y aplicación de las tecnologías de la Información Geográfica, se realizaron veinte (20) proyectos. A continuación, se relacionan los nombres de las metodologías obtenidas como resultado:

- Metodología para el análisis y extracción de información de imágenes satelitales en la nube por medio de Google Earth Engine.

- Metodología de procesamiento de imágenes ópticas y Radar Sentinel 1 y 2 para la identificación de zonas de manglar.

- Metodología para el monitoreo y seguimiento de los cambios en los ecosistemas marino-costeros colombianos.

- Metodología para proveer herramientas tecnológicas que apoyen la gestión de la amenaza de incendios y la protección del medio ambiente, las personas y su infraestructura.

- Metodología para la “Obtención de información vectorial para escalas pequeñas usando algoritmos de aprendizaje de máquina y procesamiento en la nube caso de estudio: municipio de Cumaribo, Vichada”.

- Metodología para evaluar la clasificación de imágenes basada en objetos para la generación de cartografía básica a escalas detalladas (1:10.000).

- Metodología para evaluación y propuesta metodológica para la generación de ortofotomosaicos (Comixta Perú).

- Metodología para la “obtención de vectores de coberturas usando GOOGLE ENGINE”.

- Metodología para el “Postproceso de datos GNSS – INS".

- Metodológica para la evaluación de exactitud temática de la cartografía geomorfológica y de cobertura de la tierra generada por la Subdirección de Agrología del IGAC.

- Metodología de Mapeo Digital de Suelos, con base en el aprendizaje maquinas en tres variables de importancia (pH, gran grupo y familia textural) en un área prioritaria para la política de tierras en los departamentos de Cesar/Magdalena.

- Metodología para el proceso automatizado para la identificación y captura de construcciones y su cambio a través del tiempo en ámbitos rurales y límites del perímetro urbano municipal a escala 1:10000 empleando la infraestructura del Google Earth Engine.

- Metodología para la obtención de información inmobiliaria de fuentes alternativas

- Metodología para la “Detección de cambios (área construida - área no construida en dos fechas distintas y comparar) mediante GOOGLE ENGINE”.

- Metodología “Deep learning aplicado a la identificación de tipología de construcción en el ámbito rural (DLTC)”.

- Metodología “Control de la calidad de la información primaria generada en los levantamientos de suelos”.

- Metodología "Teledetección, Espectroradiometría y Segmentación de Imágenes Multiespectrales a través de Autómatas Celulares” (avance al 90%).

Por otra parte, en el contexto de la cooperación internacional y dando cumplimiento a las actas de acuerdo del país en el marco de las comixtas con los países de Perú, México y Argentina, se desarrollaron 3 proyectos de cooperación técnica internacional para el aprovechamiento de Tecnologías de la Información Geográfica, especialmente las de observación de la tierra, para el fortalecimiento de capacidades del Instituto y sus instituciones aliadas en la región. A continuación, se relacionan los nombres de los proyectos realizados.

- Metodología para el “Fortalecimiento de sistemas de monitoreo de cambios en ecosistemas marino-costeros y de manglar” (Colombia - México).

- Metodología para “Proveer herramientas tecnológicas que apoyen la gestión de la amenaza de incendios y la protección del medio ambiente, las personas y su infraestructura” (Colombia – Argentina)

- Metodología para la “Estimación de áreas afectadas por sequias con imágenes del sistema PerúSat-1 e información complementaria, para la gestión del riesgo de desastres” (Colombia - Perú).

En la siguiente tabla se presenta el resumen de la cantidad de proyectos desarrollados año a año para el periodo reportado.

Tabla 47. Proyectos Desarrollados

| 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 14 | 2 |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

EVENTOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA

Las jornadas técnico-científicas son espacios de gestión del conocimiento que buscan compartir las experiencias, aprendizajes y fortalecer las habilidades y competencias de la entidad en temas relacionados con la misionalidad del IGAC.

Con respecto a esta actividad, se realizaron catorce (14) jornadas técnico-científicas dirigidas tanto a usuarios conocedores de las tecnologías de la información geográfica como a la ciudadanía en general, las cuales se detallan a continuación:

- Socialización de los proyectos de investigación y asistencia técnica.

- Socialización proyectos de cooperación internacional en tecnologías geoespaciales.

- VIII Simposio colombo-mexicano de investigación geográfica. Saberes geográficos del sur Global. Realizada en el marco del convenio IGAC-UPTC con participación de la Universidad de Quintana Roo – UQRoo (México).

- Socialización proyecto “Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo de cambios en ecosistemas marino-costeros y de manglar” (Comixta México- Colombia).

- Manejo y uso de imágenes PeruSAT-1 para la Gestión del Territorio

- Necesidades de proyectos de I+D+I y la Subdirección de Agrología.

- Soluciones de Alta Resolución.

- Metodología para caracterizar el bosque de Manglar usando imágenes satelitales Sentinel 1.

- Metodología en el monitoreo de ecosistemas marinos con Sentinel 2 y GEE.

- Octava edición de la Semana Geomática: “Tecnologías al servicio del desarrollo territorial.

- Primer Webinar:  Uso de la tecnología satelital en la investigación para la gestión del riesgo de desastres. Organizado por CONIDA con participación del IGAC y en el marco de los compromisos de la COMIXTA Perú - Colombia.

- Segundo evento para la difusión y transferencia de conocimiento especializado a través de conferencia sobre el Sistema de Referencia Geodésico Nacional se contó con la participación de 42 personas.

      - Tercer evento técnico científico Foro "CATASTRO MULTIPROPÓSITO, NUEVOS RETOS, NUEVOS PROFESIONALES", que contó con la participación de 270 asistentes, representantes de universidades públicas y privadas, así como de instituciones de formación técnica y tecnológica.

      - Facebook Live para socializar la política de catastro multipropósito y los retos de los profesionales en su implementación, que contó con la asistencia en vivo de 200 personas aproximadamente y ha tenido más de 3.700 visualizaciones.

En la siguiente tabla se presenta el resumen de la cantidad de eventos de difusión técnico-científicas desarrollados, año a año para el periodo reportado.

Tabla 48. Cantidad de eventos desarrollados

| 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 6 | 4 |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PRESENCIAL Y VIRTUAL

En cuanto a la transferencia de conocimiento en modalidad presencial y virtual se realizaron veinticuatro cursos en los siguientes temas relacionados:

Tabla 49. Cursos realizados

| No | Cursos |
| --- | --- |
| 1 | Modelo LADM |
| 2 | Marco Institucional y Normativo de Catastro Multipropósito |
| 3 | Como ser gestor catastral |
| 4 | Machine Learning aplicado al PDI de sensores remotos |
| 5 | Procesos catastrales con enfoque multipropósito |
| 6 | Cartografía digital |
| 7 | Gestión de calidad de información geográfica para el catastro multipropósito |
| 8 | Fundamentos IDE |
| 9 | Análisis y modelamiento SIG con aplicaciones en medio ambiente |
| 10 | Fundamentos de sistemas de información geográfica (SIG) |
| 11 | Identificador Predial Urbano - Rural |
| 12 | Fotogrametría digital |
| 13 | Percepción remota y procesamiento digital y de imágenes |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

Cabe resaltar que se desarrollaron siete cursos nuevos para ser ofertados en el programa académico en temas de castro multipropósito, los cuales son:

            - Como ser gestor catastral.

            - Marco institucional y normativo de catastro multipropósito.

            - Procesos catastrales con enfoque multipropósito.

            - Estándares para la implementación del catastro multipropósito.

            - Especificaciones técnicas para la operación del catastro multipropósito.

            - Gestión de calidad de información geográfica para el catastro multipropósito.

            - Tecnologías de la información geográfica del catastro multipropósito.

Así mismo, se consolido la información y se generaron las piezas gráficas para disponer en la plataforma Telecentro Regional los siguientes talleres: El Catastro multipropósito en el marco del Ordenamiento Territorial y Los Sistemas de información Geográfica como herramientas para el Ordenamiento Territorial. Por otra parte, se realizaron acciones orientadas al mejoramiento de la plataforma de capacitación virtual (Telecentro regional), así como a la organización de procesos para el usuario, estas son:

Plataforma Telecentro:  Se rediseño y actualizó la plataforma de enseñanza virtual con ampliación de su capacidad para fortalecer procesos de capacitación institucional. Para lo anterior instaló la nueva plataforma de Moodle con 4 servidores configurados alta disponibilidad y balanceo de cargas. Con versión de Moodle 3.9 la cual incluye nuevas herramientas actualizaciones. syllabus, guías didácticas, apoyo pedagógico, diseño gráfico y corrección de estilo.

Procesos para el usuario: Se realizaron actividades de rediseño, actualización de trámites administrativos con el objetivo de eliminar trámites análogos.  A la fecha, el programa académico del CIAF se encuentra sistematizado y publicado en página WEB logrando tener una base de datos de personas interesadas en programas convirtiéndose en un punto de apoyo para toma de decisiones. En la siguiente tabla se presenta el resumen de la cantidad de cursos desarrollados año a año para el periodo reportado.

Tabla 50. Cursos desarrollados

| 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 3 |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

SISTEMAS DE INFOMACIÓN GEOGRÁFICA

Con respecto a los Sistemas de Información Geográfica se han desarrollado dos sistemas de información, uno como apoyo al cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional con los grupos étnicos y otro como Apoyo al Sistema Nacional de Reparación de Víctimas -SNARIV, para lo cual se presentaron los siguientes resultados:

- SIG INDÍGENAS:

Se realizó el análisis y actualización del documento de especificación de requerimientos con las nuevas funcionalidades para el SIG Indígenas, se generó documento con los casos de uso para las diferentes herramientas que serán implementadas en el SIG Indígenas y se realizó la actualización del documento de análisis para la fase II del proyecto.

Así mismo, se finalizó el desarrollo de la funcionalidad de registro de solicitudes de terrenos pretendidos por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI ante la Agencia Nacional de Tierras – ANT en el visor geográfico de la aplicación. Así mismo, se avanzó en la creación del formulario para actualizar las solicitudes en el módulo alfanumérico y en el desarrollo de la funcionalidad buscador de solicitudes del visor geográfico del Sistema de información SIG Indígenas.

Adicionalmente, se generó el material didáctico y Syllabus para el desarrollo del curso virtual de fundamentos de la información geográfica para pueblos indígenas, el cual contó con la participación de 20 personas de diferentes comunidades indígenas y con personal de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI. Se realizó el curso virtual Fundamentos SIG a diferentes miembros de las comunidades indígenas según estrategia definida por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Así mismo, se realizó la capacitación en administración (cargue de capas de información geográfica al sistema) y publicación de servicios web a funcionarios de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y se realizó el curso de Fundamentos IDE.

Por otra parte, se brindó soporte y mantenimiento permanente a la plataforma tecnológica del Sistema de información dando solución a las incidencias presentadas durante la vigencia.

- SIG APOYO A LA POLÍTICA INTEGRAL DE TIERRAS:

En el Sistema de Información Geográfica SIG - apoyo a la política integral de tierras, se realizó el desarrollo de las siguientes funcionalidades las cuales fueron incorporadas al sistema para su mejoramiento:

- Contador de visitas del sistema

- Banco documental

- Documentación de metadatos de las capas

- Documentación de metadatos de los geoservicios

- Actualización del módulo de ayudas de la tabla de contenido

Así mismo, se realizó la verificación de los servicios WEB geográficos que alimentan al sistema tomando como base el inventario de información geográfica, con el propósito de determinar los servicios que deben ser reemplazados.

Por otra parte, se realizó la actualización de capas geográficas a partir de servicios web geográficos de otras entidades cuya temática puede ser importante para la ley de víctimas en el momento de ubicar un predio; producto de esta actividad se cargaron 31 capas nuevas generadas por el Servicio Geológico Colombiano - SGC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -SINCHI. De igual forma, se realizó la depuración y organización de la documentación técnica dispuesta en el repositorio documental del SIG, las temáticas definidas son:

- Normatividad: Decretos

- Normatividad: Leyes

- Normatividad: Resoluciones

- Normatividad: Decreto-Ley

- Documentos de investigación

- Cartillas y otros

Adicionalmente, se realizó el ajuste de los descriptores de la documentación cargada en el repositorio documental del sistema desde la base de datos alfanumérica, se realizó el despliegue de la herramienta debido a que se encontraba caída por cambios en el servidor de aplicación y se realizó la verificación en el funcionamiento de la herramienta. En la siguiente tabla se presenta el resumen de la cantidad de sistemas de información geográfica, desarrollados año a año para el periodo reportado.

Tabla 51. SIG desarrollados y actualizados

| 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

PROGRAMA PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CATASTRO MULTIPROPÓSITO URBANO – RURAL. COMPONENTES FORTALECIMIENTO DE LA ICDE

Con relación a esta línea de acción, es importante mencionar que, con la expedición y puesta en operación de la política de catastro multipropósito, el CONPES 3951 de 2018, definió el denominado Subcomponente 2.4 Fortalecimiento de la ICDE, el cual busca mejorar los procesos de gestión de información geográfica como apoyo a la implementación de la política mencionada.

A partir de lo anterior y de conformidad con el Reglamento Operativo del “Programa para la adopción de un catastro multipropósito urbano – rural”, el cual soporta la ejecución de los recursos de crédito, se definió el documento de planeación denominado Plan Estratégico Plurianual y Plan Operativo Anual, PEP- POA correspondiente al instrumento que define las líneas de acción y los recursos asignados para la vigencia de ejecución del Programa.

Así las cosas, hasta el mes de junio del 2020, se logró a aprobación del PEP-POA puesto que la decisión demandó que entre enero y junio de 2020 se realizarán los diferentes espacios de concertación entre el IGAC, el DANE y el DNP para definir las estrategias que serías desarrolladas a través del Subcomponente 2.4, cabe mencionar que antes de este periodo no contaba con un instrumento de planeación aprobados que permitiera el logro de los objetivos y la ejecución de los recursos.

Para la formulación de las líneas de acción requeridas para Subcomponente 2.4, se configuraron tres frentes estructurales que permitieran definir acciones a desarrollar durante la vigencia del crédito; que en términos generales se resumen así:

- Gobernanza:  Corresponde al proceso bajo el cual se fortalecen los procesos de gobierno de la Infraestructura Colombiana de Datos Espacial – ICDE con énfasis en dos vías estratégicas del IGIF (gobernanza e instituciones y legal y político). Cabe mencionar que las vías estratégicas del IGIF han sido adoptadas para Colombia a través del Marco de Referencia Geoespacial de la ICDE enmarcado en el Marco de Arquitectura de TI del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- Gestión de Datos: se orienta al desarrollas de las actividades requeridas para la identificación, levantamiento e integración a través de la ICDE de los datos fundamentales y los objetos territoriales que son requeridos para la operación de la ICDE y la implementación de las políticas de catastro multipropósito y administración territorial.

- Innovación Tecnológica: centrado en el desarrollo de las soluciones tecnológicas o de software requeridas para la integración de datos provenientes de múltiples fuentes (sistemas de información) y su disposición a través de servicios para el uso y aprovechamiento de datos oficiales, estandarizados e interoperables.

A partir de elementos anteriores, se definió y aprobó en las instancias correspondientes el PEP-POA que se encuentra en el archivo (Ver detalle en Anexo 1. PEP POA ICDE) y que a la fecha de elaboración del presente informe (noviembre 2021) se encuentra vigente y en ejecución. Ahora bien, a partir de la aprobación del PEP- POA se formuló e inicio la contratación requerida para el logro de los objetivos e indicadores fijados en el subcomponente 2.4, cabe mencionar que el balance integral de la contratación es presentado en capítulo correspondiente de este informe.

Con lo anterior, a partir de la ejecución de las líneas de acción presentadas en el PEP-POA se inicia un proceso de gestión que permite la obtención de diferentes resultados y avances significativos en el marco del desarrollo del Subcomponente 2.4, se presentan a continuación.

Actualizar el marco de referencia de la ICDE a partir del modelo IGIF acatando las directrices de arquitectura empresarial de MINTIC

Recoge parcialmente acciones desarrolladas en las líneas de acción del PEP-POA 2.4.1. A partir del análisis del marco integrado de información geoespacial y en línea con el Lineamiento 5 del dominico de información incluido en el Marco de Referencia de Arquitectura TI del Ministerio de Tecnologías, se realizó la actualización del Marco de Referencia Geoespacial en las 7 vías estratégicas adoptadas.

- Vía estratégica de Gobernanza: Lineamientos encaminados a establecer el liderazgo, las alianzas institucionales y la propuesta de valor para fortalecer la integración de los actores y generar el compromiso y respaldo político, acogiendo los mandatos institucionales para construir un entorno de intercambio de datos.

- Vía estratégica de Gestión de datos: Lineamientos que buscan establecer las condiciones para el intercambio de datos geoespaciales y las pautas para la recopilación y gestión de mejores prácticas de información geoespacial para la colaboración intersectorial, el intercambio y reutilización de datos con el gobierno y los ciudadanos.

- Vía estratégica de Estándares de información: Los lineamientos de esta vía ofrecen las pautas para la adopción de estándares que permitan la interoperabilidad de datos y proporcionen a los usuarios acceso y uso a la información geoespacial.

- Vía estratégica de Comunicación: Los lineamientos de esta vía establecen procesos de comunicación efectivos y eficientes para fomentar una mayor participación de los actores interesados y así lograr procesos transparentes que aporten a la toma de decisiones en el gobierno y los territorios.

- Vía estratégica de Fortalecimiento de capacidades territoriales: Los lineamientos de esta vía brindan herramientas para la comprensión de la información geoespacial en las comunidades, con el fin de fortalecer las habilidades, procesos y recursos que los territorios requieren en el uso de la información geoespacial para la toma decisiones.

- Vía estratégica de Innovación - ICDE: Los lineamientos de esta vía se fundamentan en el cierre de la brecha digital. Por eso ofrecen procesos, mejoras e innovaciones de última generación, para que los actores puedan hacer uso de información geoespacial actualizada y a la vanguardia de sus necesidades.

- Vía estratégica Financiera: Los lineamientos de esta vía se orientan al modelo de operación de la ICDE y las estrategias de financiamiento requeridas para sostener de manera eficiente la gestión integrada de la información geoespacial en Colombia.

#### Gobernanza

Recoge acciones parciales desarrolladas en línea de acción del PEP-POA 2.4.1. Se adelantó el diseño y construcción de manera conjunta con el DANE, la visión del acto administrativo (propuesta de decreto) recoge las acciones, propósitos y manifestaciones institucionales de los últimos veinte años, ordenándolas y reglamentando en un marco definido para el funcionamiento de la Infraestructura de manera que pueda avanzar en su fortalecimiento. Dicha norma define y consolida los roles y las responsabilidades de los actores vinculados, de manera que las funciones asignadas a cada uno puedan ser desarrolladas de manera efectiva y se pueda generar el liderazgo que requiere la gestión de la información geográfica nacional.

La propuesta de decreto se encuentra acompañada de las propuestas de reglamentación para el funcionamiento de las instancias decisoria (Comisión Intersectorial de Información Geográfica) y técnica (Comité Técnico Operativo) de la ICDE, en desarrollo del modelo de gobernanza establecido.

De otra parte, pero bajo la misma lógica de gobernanza, se estructuró y publicó el nuevo Marco de Referencia Geoespacial de la ICDE, en desarrollo de lo establecido en los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura de TI y con base en las recomendaciones de la ruta estratégica propuesta por la ONU para la administración y el fortalecimiento de los recursos geográficos. El nuevo Marco de Referencia Geoespacial proporciona a las entidades del orden nacional y territorial, directrices y lineamientos encaminados a facilitar y optimizar los procesos de gestión geoespacial, que incluyen la planeación, producción, armonización, mantenimiento, actualización, disposición y reutilización de recursos geoespaciales del territorio colombiano.

Por último, se ha liderado el proceso para de construcción de los instrumentos de gobernanza de gestión de datos del modelo LADM_COL (Modelo núcleo y Modelos extendidos), que definen objetos, ámbitos de aplicación, definiciones, principios, instancias de coordinación y responsabilidades. Estos instrumentos incluyen una propuesta modificatoria de la Resolución Conjunta IGAC 642 – SNR 5731 de 2018, que adopta el esquema de gobernanza para la gestión del Modelo núcleo y la coordinación de los Modelos extendidos; y una guía para que las entidades responsables adopten los instrumentos de gobierno de sus Modelos extendidos LADM-COL.

#### Comunicación Estratégica

Recoge acciones parciales desarrolladas en línea de acción del PEP-POA 2.4.1. En el marco de la ejecución de los lineamientos contemplados en la Vía de Comunicaciones Estratégicas del Marco de Referencia Geoespacial de la ICDE, instrumento que proporciona las directrices encaminadas a facilitar y optimizar los procesos de gestión geoespacial, durante esta vigencia se han adelantado las siguientes actividades y se han obtenido los siguientes logros, encaminados a generar y fortalecer capacidades en las entidades nacionales y territoriales priorizadas para habilitarlas en la gestión de recursos geoespaciales y fortalecer los procesos de administración de tierras o del territorio mediante el fortalecimiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales.

- Articulación con entidades del orden nacional: Desarrollar de manera conjunta con actores responsables de la gestión de información geoespacial, procesos de comunicación estratégica enfocados en la difusión de datos, información y conocimiento geográfico.

- Se ha venido desarrollando un trabajo articulado con el fin de concentrar a las entidades productoras de información geográfica en un primer evento, denominado:  Primera sesión Plenaria ICDE del año 2021, la cual se realizó de manera virtual el viernes 21 de mayo. Este espacio tuvo como propósito socializar la ICDE y su proyecto de fortalecimiento para el mejoramiento de la disponibilidad y acceso de información geográfica, con una mirada focalizada en el Catastro Multipropósito y la Administración del Territorio.

- Asimismo, se ha logrado abrir importantes espacios con entidades del orden nacional y territorial, involucrándolos en la producción de las ediciones No 6 y 7 del Boletín Cultura GEO, un producto comunicativo de la ICDE que busca mostrar gestión y avances acerca de los programas y proyectos que se adelantan al interior de la ICDE para beneficio de la información geográfica del país, con el propósito de difundir el conocimiento sobre estos temas e incentivar el uso de la información, recursos y servicios dispuestos a través de la ICDE.

- Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación para fortalecer los procesos de uso y aprovechamiento de la información geográfica dispuestos en la ICDE.

- Se planificó una estrategia de comunicaciones general que permitió indicar las acciones clave para implementar la hoja de ruta de la Infraestructura (estrategia y plan de comunicaciones), la cual tiene como objetivo generar liderazgo, participación y dirección hacia otros actores productores de información geoespacial, por medio de mensajes estratégicos en diferentes tácticas comunicativas.

- En el marco de la ejecución de esta estrategia se han producido alrededor de 54 parrillas de mensajes con información de interés de la ICDE y su plataforma, que, de manera coordinada con la Oficina de Comunicaciones, han sido diseñadas y publicadas respectivamente en las redes sociales del IGAC.

- De igual forma se ha generado la redacción de 13 comunicados de prensa, de temas y eventos que tienen que ver directamente con la gestión de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, los cuales fueron publicados tanto en Plataforma ICDE www.icde.gov.co como en portal IGAC www.igac.gov.co.

- Por último, y como parte de las tácticas planteadas en la estrategia macro de comunicaciones para la ICDE se han redactado 5 columnas de opinión firmadas por la Dirección General del IGAC, las cuales fueron publicadas en la plataforma digital del medio de comunicación Canal RCN, www.canalrcn.com

Con lo anterior, con el fin de promover la creación y formalización de acuerdos para el acceso y uso de recursos geográficos entre organismos públicos, privados, la academia y la sociedad civil, se tiene:

- Desde este frente, se ha participado de manera activa y articulada, a través de la Oficina de Comunicaciones del IGAC, en la mesa de comunicaciones del Proyecto Catastro Multipropósito, espacio que ha permitido identificar temáticas de interés de la ciudadanía para realizar campañas de comunicaciones que incentiven el uso de la plataforma ICDE, difundir los recursos, servicios y datos que se encuentran desde la plataforma y resaltar el trabajo colaborativo entre las entidades aliadas de la ICDE.

Por su parte, con el fin de desarrollar procesos de comunicación estratégica con énfasis en las necesidades del territorio, con el fin de fortalecer el uso y aprovechamiento de la información geoespacial, aumentar la participación de los actores territoriales y lograr procesos de toma eficiente de decisiones.

- Como parte de los resultados de este lineamiento se ha logrado articular con la vía estratégica de Fortalecimiento de Capacidades Territoriales, la llegada a territorios priorizados en la etapa No 1 de la Política de Catastro Multipropósito (Boyacá), para lo cual se han diseñado estrategias puntuales para mostrar los resultados de estos procesos, mediante canales de comunicación dispuestos para tal fin como la plataforma ICDE y las redes sociales, eventos, talleres, etc.

Por último, para crear y posicionar la marca ICDE como herramienta mediante la cual se comunica la conciencia y el valor de la información geoespacial a nivel nacional.

- Se ha avanzado en el proceso de rediseño de la marca ICDE, con el fin de generar una nueva imagen que de la mano con el rediseño de la plataforma ICDE, pudiera darle una nueva visión de que en adelante se trabaja y se proyecta para la ICDE.

- Desde la vía de comunicación estratégica se previó ejecutar una estrategia de posicionamiento, que permitiera crear y posicionar la marca ICDE como herramienta mediante la cual se comunica la conciencia y el valor de la información geoespacial a nivel nacional, para que, en adelante, se establezcan y genere su uso y apropiación logrando así su recordación y posicionamiento.

- Desde esta vía, también se ha logrado fidelizar a los usuarios de la ICDE a través de una comunicación asertiva que permita mantener informados a los miembros de la comunidad ICDE, logrando un liderazgo, participación y dirección hacia los actores productores de información geoespacial, por medio de eventos, mensajes estratégicos en diferentes canales de comunicación. Para el posicionamiento de la marca ICDE se plantearon cinco ejes estratégicos:

- Estrategia de marketing digital.

- Estrategia de redes sociales y administración de canales digitales.

- Estrategia de promoción, participación y colaboración ciudadana. 4. Caracterización de clientes y usuarios.

- Estrategia de analítica e impacto en redes y canales digitales.

#### Fortalecimiento Territorial

Recoge las acciones desarrolladas en las líneas de acción del PEP-POA 2.4.2. La estrategia de Fortalecimiento Territorial la cual tiene por objetivo mejorar los procesos de uso y explotación de datos y recursos geográficos por parte delos municipios en los cuales se implementa la política de catastro multipropósito por parte del IGAC en su rol de Gestor  y Autoridad Catastral, se planificó y ejecutó el desarrollo de una estrategia para el abordaje de los territorios priorizados, es decir, de los municipios que son intervenidos en el marco de los procesos implementación de la política.

Para tal fin, dentro de la plataforma ICDE se construyó un componente tecnológico dedicado a la disposición de contenidos técnicos especializados y se construyeron los contenidos requeridos los cuales se resumen a continuación.

- Unidad 1 Normatividad: A través de esta Unidad podrá conocer los principales antecedentes legales y normativos asociados a la Política de Catastro Multipropósito y Administración del Territorio en Colombia, lo que le permitirá fundamentar y justificar las actividades y procesos en el ámbito local.

- Unidad 2 ICDE: Esta Unidad contiene la información necesaria para conocer la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, así como la relación de servicios y beneficios que esta ofrece para apoyar y fortalecer la implementación de la política de Catastro Multipropósito y Administración del Territorio.

- Unidad 3 Catastro Multipropósito: En esta Unidad se hace referencia a los temas relacionados con el Catastro con enfoque Multipropósito, sus conceptos, beneficios, así como los retos relacionados con el proceso de implementación y actualización catastral en cada territorio.

- Unidad 4 Fortalecimiento de Capacidades Territoriales: A través de esta Unidad se pone a disposición del país y de sus usuarios, de información, herramientas y guías de referencia para fortalecer y complementar el proceso de implementación de la Política de Catastro Multipropósito y Administración del Territorio, teniendo como enfoque el fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de los usuarios en el ámbito territorial

Así mismo, de conformidad con la planeación y las actividades de articulación establecidas de manera conjunta con el Departamento Nacional de Planeación - DNP, se realizó la socialización y presentación del enfoque de la estrategia territorial en el marco del Subcomponente 2.4 (Fortalecimiento de la ICDE). La actividad fue ejecutada en el municipio de Duitama, con la participación de los siete (7) municipios priorizados para el 2021 en materia de la implementación de la política de catastro multipropósito del departamento de Boyacá, a saber: Sativasur, Busbanzá, Beteitiva, Corrales, Socotá, Tasco y Socha, así como a la Gobernación de Boyacá y a delegados del operador catastral en el departamento - Telespazio.

La jornada de socialización tuvo como énfasis los temas presentados a continuación, y su ejecución se cumplió según lo programado. Se espera desarrollar una nueva jornada en territorio durante el mes de noviembre de 2021.

- Introducción al “Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano”

- Innovación tecnológica para la Administración del Territorio

- Sistema de Administración del Territorio y Catastro Multipropósito

- Presentación del proyecto de Fortalecimiento de la ICDE

- Enfoque de Género y Catastro Multipropósito

- Compromiso para el abordaje y transferencia de conocimiento en campo, en torno al acceso, uso y aprovechamiento de la información dispuesta por la ICDE para los territorios.

#### Gestión de Datos

Recoge las acciones desarrolladas en las líneas de acción del PEP-POA 2.4.3, 2.4.4. En el marco de la gestión de datos para el fortalecimiento de la ICDE se ha avanzado en dos líneas centrales para mejorar el acceso a más y mejor información requerida para como estrategia de apoyo al programa de adopción de un catastro multipropósito.

- Línea de gestión de datos fundamentales: Son la base sobre la cual se construyen otros datos geoespaciales, permiten la localización espacial de datos, la generación de productos geográficos temáticos, la integración de distintas fuentes de información y un mejor análisis de datos estadísticos. Su definición se toma con base en lo definido en Marco Integrado de Información Geoespacial (IGIF por su sigla en inglés)

A partir del trabajo desarrollado en el marco del Subcomponente 2.4 se han identificado y priorizado los datos definidos en la siguiente tabla:

Tabla 52. Datos Priorizados

| Tema Fundamental | Conjuntos de datos | Representatividad | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Áreas funcionales | 80 | 39% | 21 |
| Infraestructura física | 24 | 12% | 0 |
| Hidrografía, Hidrología e Hidrometeorología | 21 | 10% | 1 |
| Geología y suelos | 21 | 10% | 1 |
| Transporte | 12 | 6% | 3 |
| Cobertura y Uso del Suelo | 11 | 5% | 5 |
| Construcciones y asentamientos | 7 | 3% | 0 |
| Catastro | 7 | 3% | 2 |
| Relieve | 6 | 3% | 2 |
| Nombres geográficos | 4 | 2% | 1 |
| Sistema de Referencia Geodésico | 4 | 2% | 4 |
| Distribución de la población | 4 | 2% | 2 |
| Direcciones | 1 | 0,5% | 0 |
| Imágenes provenientes de sensores remotos | 1 | 0,5% | 1 |
| TOTAL | 203 | 100% | 43 |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

- Línea de gestión de objetos territoriales (CONPES 4007:2020):  Un objeto territorial es una porción de territorio en el cual existen condiciones homogéneas dentro de sus límites. Estas condiciones están normalmente definidas por ley y reflejan las reglas que cada sociedad crea para la coexistencia de sus miembros. Estas reglas definen cómo una sociedad entenderá el fenómeno dentro del área en la cual vive y definen los derechos y obligaciones de los miembros de una sociedad. Como ejemplo de objetos territoriales se tienen predios (parcelas), zonas de usos del suelo, áreas de protección ambiental, zonas de patrimonio cultural o arqueológico, etc.

Las principales características de los objetos territoriales en relación con el desarrollo de los modelos extendidos es determinar a partir de una base legal, los posibles derechos, restricciones o responsabilidades (DRR), dentro del área que conforma el objeto y aplicable a los predios que interseca de la base catastral. A partir de la definición de la semántica que describa un objeto territorial de interés para una entidad, este será su guía para el desarrollo del modelo extendido, teniendo en cuenta el modelo núcleo y en caso de desarrollar un modelo de aplicación.

A través de las mesas técnicas sectoriales y en trabajo conjunto con DNP y Cooperación suiza se han validado los objetos territoriales preliminarmente identificados.  A la fecha se cuenta con 71 objetos territoriales identificados.

Tabla 53. Objetos Territoriales

| Sector | Objetos territoriales |
| --- | --- |
| Ambiental | 40 |
| Ordenamiento | 9 |
| Agropecuario | 8 |
| Catastro | 5 |
| Marino Costero | 4 |
| Minero Energético | 2 |
| Áreas administrativas | 1 |
| Infraestructura | 1 |
| Geológico | 1 |
| Total | 71 |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

De los objetos territoriales identificados para el sector ambiental se han modelado 17 objetos territoriales y en proceso de implementación con soporte técnico de Cooperación Suiza, así mismo para ordenamiento han modelado 9 objetos territoriales. Por su parte el IGAC se encuentra en proceso de modelamiento de un objeto territorial para el sector ambiente y dos objetos en el sector agropecuario. Adicionalmente se viene adelantando el modelamiento de un objeto territoriales del sector geológico y se encuentra en la identificación de tres objetos territoriales en el sector marino costero.

Tabla 54. Resumen de avance de gestión de objetos territoriales por parte del IGAC

| Objeto Territorial | Capacitación y conceptualización | Identificación de OT | Modelo conceptual LADM |
| --- | --- | --- | --- |
| Páramos | 100% | 100% | 30% |
| Zonas de conservación geológica y paleontológica | 100% | 100% | 30% |
| Frontera Agrícola | 100% | 100% | 20% |
| Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) | 100% | 100% | 20% |
| Costas | 100% | 100% |  |
| Playas | 100% | 100% |  |
| Territorios insulares | 100% | 100% |  |

Fuente: Dirección de Investigación y prospectiva

#### Gestionar y disponer datos de observación de la tierra y otros datos geográficos para la gestión territorial.

Recoge las acciones desarrolladas en la línea de acción del PEP-POA 2.4.5. Para el desarrollo de esta línea de trabajo se realizó la estructuración de un proyecto orientado a la adquisición de datos de observación de la tierra entendidos estos como imágenes oblicuas, datos lidar u otros datos capturados mediante sensores remotos, que permitan la generación de productos derivados para apoyar el desarrollo de los métodos indirectos del proceso catastral, se espera iniciar el desarrollo de las pruebas técnicas.

En esta apuesta, el proyecto pretende no solo estimar el alcance de la gestión de datos desde el ángulo de la adquisición de la información, sino también las incidencias de la toma decisiones a partir de la comprensión, uso y tratamiento de los datos capturados, para evaluar tipologías, costos, aprovechamiento de espacios y todas las implicaciones catastrales que puedan evaluarse.

Por otra parte, la gestión de datos de observación de la tierra permite la evaluación de impactos socio económicos en los territorios, desde el ámbito de las políticas tributarias, impactos ambientales y sociales y proyección de políticas públicas, asociadas al uso eficiente de los territorios.

De igual manera, al identificar el potencial del método indirecto, cómo fuente de información con un alcance y potencial en continuo desarrollo, se facilita la interpretación de estrategias vinculadas con la administración eficiente de los recursos naturales y con la inversión financiera racional del presupuesto público, en común acuerdo con la generación de productos y resultados mejor diseñados.

Al finalizar la vigencia 2021, se espera contar con la información base para identificar los costos y beneficios esperados de la captura de datos de observación de la tierra a partir de métodos indirectos, acompañado de un estudio de mercado y de sector que establezca los parámetros presupuestales requeridos para iniciar el proceso contractual asociado a la toma de dicha información, analizando los impactos e incidencias potenciales del tratamiento de dicha información capturada.

#### Implementación de la Plataforma Tecnológica ICDE

Recoge las acciones desarrolladas en las líneas de acción del PEP-POA 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8 y 2.4.9, esta última inicia su ejecución en el año 2022 según lo programado en el PEP-POA.

En el frente de innovación tecnológica, se diseña e implementa la plataforma tecnológica de la ICDE, la cual puede ser accedida a través del www.icde.gov.co, un espacio en el cual se centralizan la gestión de datos geográficos para Colombia, en una puesta por fortalecer los procesos de gobierno y facilitar el acceso a la información geográfica de país con fines multipropósito.

La plataforma tecnológica es el acceso a diferentes recursos geográficos puestos a disposición de la administración del territorio. Allí, en la plataforma en adición a contar un espacio centralizador de datos geoespaciales, se implementan los lineamientos de gobierno en línea para sitio web siendo la ICDE un sitio GOVCO se apuesta por la transparencia y el acceso a la información pública. Entre los diferentes componentes de la plataforma ICDE, se cuenta con:

- Repositorio de modelos extendidos (Gitlab): corresponde al espacio tecnológico a través del cual se disponen los modelos extendidos LADM y se garantizará su disposición tecnológica y gobierno. Cabe mencionar que el repositorio fue iniciado por el equipo de trabajo de la cooperación suiza (Swiss tierras), posteriormente recibido por la antigua Subdirección de Catastro y se tiene como meta realizar las mejoras tecnológicas a que haya lugar junto con su integración y gobierno con la ICDE a través de la Subdirección de Información.

- Sistema de gestión de metadatos (con capacidades extendidas a LADM): componente tecnológico a través del cual se dispone la documentación técnica de los datos y de los servicios disponibles, al final se implementará geonetwork como soporte la actualización y mantenimiento de los metadatos geográficos del IGAC y de otras organizaciones de tal manera que sea posible consolidar un catálogo nacional de metadatos geográficos con ampliación a otros estándares geográficos (calidad, ladm, especificaciones técnicas)

- Componente de fortalecimiento territorial (Kit Territorial): Corresponde a la sección tecnológica de la plataforma ICDE para a la disposición de las unidades técnicas requeridas para el fortalecimiento de capacidades territoriales.

- Tablero de despliegue de análisis de datos: corresponde a un componente tecnológico desplegado para la disposición de análisis estadístico de la información integrada por la ICDE, el tablero implementa la librería 3d.js y se contempla avanzar en la implementación de Power BI de MS.

- Catálogo de datos abiertos: corresponde a la implementación del componente Open Data de ESRI para la disposición de los datos abierto tanto del IGAC como de las demás entidades del orden nacional que integren sus datos con la ICDE como miras a múltiples procesos entre ellos datos abiertos.

- Servicio web para la geocodificación de dirección: corresponde al primer servicio de los fijados en los indicadores suscritos con el Banco Mundial. Permite que los municipios y demás actores vinculados con la implementación de la política de catastro multipropósito previa solicitud de acceso al servicio puedan realizar procesos análisis espacial para la focalización de la actuación catastral.

- Datos: corresponde al contenido técnico propiamente de datos, los cuales están organizados por tipo, y entre los cuales se encuentra los datos abiertos, fundamentales y objetos territoriales.

- Tablero de control y monitoreo de geoservicios (geohealthcheck): En implementación, corresponde al conjunto de servicios web de mapas integrados en la ICDE y dispuestos por las diferentes entidades responsables de la producción de datos, la meta en adición a actualización tecnológica de la plataforma ICDE mediante la integración de geohealthcheck como componentes de monitoreo de servicios (en implementación).

#### Documentos Normativos

En el desarrollo de los documentos normativos se realizaron las siguientes actividades:

- Documento normativo para los lineamientos de estandarización

- Documento normativo sobre el Marco de Referencia Geoespacial

- Documento normativo sobre el modelo de gobernanza de modelos extendidos LADM_COL.

- Documento normativo de Gobernanza de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE.

Adicionalmente se realizó el documento de formulación del proyecto Consolidación IDE-IGAC, este documento es un instrumento de base para la caracterización de los datos fundamentales a cargo del IGAC.

En cuanto a los datos fundamentales del IGAC se actualizó el inventario de información geográfica del IGAC, incluidos datos no fundamentales. Para la disposición de datos fundamentales del IGAC se realizó un piloto de caracterización del dato, incluyendo metadato, informe de calidad y catálogo para la disposición a través del portal ICDE.

En la siguiente tabla, se presenta un comparativo año a año sobre los documentos normativos.

Tabla 55. Documentos normativos desarrollados

| 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 0 |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

Adicionalmente se realizó el documento de formulación del proyecto Consolidación IDE-IGAC, este documento es un instrumento de base para la caracterización de los datos fundamentales a cargo del IGAC.

En cuanto a los datos fundamentales del IGAC se actualizó el inventario de información geográfica del IGAC, incluidos datos no fundamentales. Para la disposición de datos fundamentales del IGAC se realizó un piloto de caracterización del dato, incluyendo metadato, informe de calidad y catálogo para la disposición a través del portal ICDE.

Es importante indicar que a partir de la expedición de los decretos 846 y 847 de Julio de 2021, las funciones de la ICDE fueron trasladadas a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, por lo tanto, se realizaron las sesiones de entrega y empalme de los avances y resultados para su continuidad desde la nueva dependencia.

OBSERVATORIO INMOBILIARIO

A partir de la expedición del Decreto 846 del 29 de Julio de 2021 por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se establecen las funciones del Observatorio Inmobiliario Catastral como parte de la Dirección de investigación y prospectiva; motivo por el cual se realizaron las sesiones de entrega y empalme por parte de la antigua Subdirección de Catastro, sobre los avances y resultados de la gestión adelantada en el proceso de creación y estructuración del Observatorio Inmobiliario Catastral.

Con la expedición del Decreto 148 de 2020, los gestores catastrales deben construir e implementar el Observatorio Inmobiliario Catastral, donde se recopile la información del mercado inmobiliario del área geográfica a su cargo. En virtud de dicha disposición, el IGAC desde abril del año 2020, inició la conformación de dicho observatorio con el envío de requerimientos de información tanto a entidades públicas como privadas, entre ellas entidades financieras, empresas de servicios inmobiliarios, lonjas, cámaras de comercio, empresas de servicios públicos etc., con el propósito de recaudar información útil en el desarrollo de sus procesos misionales, tales como avalúos comerciales, ofertas inmobiliarias de compra-venta y arriendo, licencias de construcción, estado de obras de edificación,  transacciones registrales, acometidas de servicios públicos, entre otros, a fin de contar con insumos que permitan la identificación de cambios en los territorios, la planeación del trabajo de campo, los métodos de intervención y los valores de mercado como referencia para la valoración predial.

Como parte de la ejecución de las actividades y gestiones adelantadas:

- Durante la vigencia 2020, fueron remitidos 160 requerimientos de solicitud de información a las diferentes entidades y, para un mejor entendimiento de la información a reportar y de la estructura del reporte, se llevaron a cabo mesas de trabajo solicitadas con dichas entidades; es así, que se cierra la vigencia 2020 con aproximadamente 160.000 registros prediales con información de carácter físico y económico relativa a la dinámica inmobiliaria

- La información recopilada, sirvió de insumo para identificar cambios en los municipios en los cuales se adelantaron los procesos de formación y actualización catastral en el 2020, para determinar los valores catastrales de los predios, en el marco de dichos procesos y para establecer el método y planeación de la intervención en campo.

- De otra parte y paralelamente, se adelantó la estructuración y diseño conceptual del Observatorio Inmobiliario Catastral, con la definición inicial de fuentes y tipo de información, así como la identificación de estructuras y atributos de la información. Adicionalmente, en conjunto con el CIAF, se adelantó el desarrollo de la primera fase de un aplicativo específico para el cargue y validación de información masiva, según fuente y tipo de información y se proyectó un borrador de resolución mediante la cual el IGAC en calidad de gestor catastral define lineamientos generales para el suministro de la información para la gestión catastral.

Durante la vigencia 2021 se han realizado los siguientes avances:

Diseño conceptual del Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC).

Se elaboró documento de soporte donde se abordan los siguientes temas:

- Identificación y rol de equipos de apoyo al interior del IGAC

- Elaboración del modelo de gobierno de datos: Áreas IGAC (por fuera al OIC), Gestores Catastrales, Fuentes secundarias, Ciudadanos.

- Elaboración de Temáticas de Información OIC

- Visor preliminar del sistema de información

- Esquema de modelo de gestión de la información

Ver detalle en Anexo 2. Observatorio Inmobiliario

Implementación del Observatorio a través de herramientas tecnológicas:

- Respecto a la estructuración del sistema completo del OIC, se inició el proceso metodológico y fase de entendimiento. Se acordó en conjunto con la Dirección de Tecnologías y Comunicaciones la elaboración conjunta de un cronograma y plan de trabajo.

- Respecto a la fase 1 de la implementación del Observatorio a través de herramientas tecnológicas, se inició la estructuración de un proyecto de analítica de datos con la elaboración de una propuesta de iniciativa con el fin de desarrollar un modelo para la "Determinación de los niveles de probabilidad de cambios físicos en el territorio" que fue presentada y entregada a la Dirección TIC. Se encuentra en proceso de elaboración documentación de soporte que define las variables a utilizar de cada fuente de información y las decisiones de cruce como base del proceso analítico.

- Respecto a la visualización de información del OIC, se avanzó en la previsualización de indicadores inmobiliarios en la plataforma ICDE para los municipios de Villavicencio y Popayán, a partir de información recopilada y generada por entidades externas al IGAC asociada a temáticas de interés del OIC. Se desarrollaron procesamientos geográficos que permitieron la interrelación de dicha información con los terrenos contenidos en la base catastral urbana de los municipios. Por otra parte, se encuentra en proceso de revisión y ajuste, diseño de maqueta sobre salida gráfica o plantilla para compartir información resultante del proceso de actualización a nivel municipal.

Gestión, consecución y análisis de información:

Se realizaron diferentes procesos de gestión, depuración y normalización de información de fuentes prioritarias como insumo para el equipo de actualización catastral, en sus componentes físico y económico, sobre los municipios en los cuales se adelantaron o se vienen realizando los procesos de formación y actualización catastral en el 2021. Entre la información requerida, depurada, normalizada y en los casos correspondientes, cruzada con bases catastrales del IGAC y POT, se encuentra la siguiente:

- Ofertas inmobiliarias de CAMACOL - Coordenada Urbana, PROPERATI, FINCARAÍZ y METROCUADRADO.

- Licencias de Construcción reportadas por del DANE

- Censo de Actividad Edificadora realizado por el DANE

- Avalúos comerciales de entidades financieras (Davivienda, Caja Social, Banco Agrario, FNA, entre otras).

- Información de estratificación, usos, acometidas y/o cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de SUPERSERVICIOS

- Costos de productividad del suelo de la UPRA

- Reglamentos de PH

Respecto a la estructuración de protocolos de cruce: Se elaboró documentación de soporte sobre los procesos de cruce entre la información de las diferentes fuentes (internas y externas al IGAC) y generación de modelos de procesamiento de información según tipo y fuente de información;

- Ofertas inmobiliarias de CAMACOL - Coordenada Urbana, PROPERATI, FINCARAÍZ y METROCUADRADO.

- Licencias de Construcción reportadas por del DANE y Censo de Actividad Edificadora realizado por el DANE

- Avalúos comerciales de entidades financieras (Davivienda, Caja Social, Banco Agrario, FNA, entre otras).

- Información de estratificación, usos y acometidas y/o cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de SUPERSERVICIOS

- Temáticas POT´s

Respecto a la suscripción de Convenios y/o Acuerdos para el intercambio de información:

  - En conjunto con la Subdirección de información, se concluyó la definición y validación de información susceptible de intercambio.

  - Se elaboró modelo estándar de Acuerdo para el intercambio de Información. revisado por la Oficina Asesora Jurídica. Se encuentra pendiente enviarlo antes del 30 de noviembre de 2021 a diferentes empresas de servicios inmobiliarios con los que se pretende suscribir Acuerdos.

  - Se gestionó y se suscribió el 28 de septiembre de 2021, Acuerdo de Confidencialidad para el Intercambio de Información con CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

  - Se gestionó y se firmó el 11 de agosto de 2021, Acuerdo de Confidencialidad y no divulgación con CAMACOL, sobre el suministro de una información específica de ofertas de mercado inmobiliario en los municipios de Villavicencio y Popayán.

  - Se gestionó y se estructuró convenio para el intercambio de información a suscribir con SAE. Se encuentra en proceso de validación y firmas por las partes.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS GEOGRÁFICOS

Dentro de los servicios de asistencia técnica para la gestión de los recursos geográficos se realizaron quince (15) consultorías:

- Estudio multitemporal del sector nororiental de la ciudad de Bogotá / MEGATERRA S.A.S.

- Estudio multitemporal para la estimación del volumen de material de explotación de cantera removido y distribuido en el sector nor-occidental de la jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá durante los años 1995 a 2015, IGAC - ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ.

- Delegación de Competencias en Catastro - Convenio Específico No. 1 al Convenio Interadministrativo suscrito con el Área Metropolitana de Centro Occidente – AMCO.

- Desarrollo de la fase II del sistema de información geográfica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF.

- Desarrollo de la fase III del Sistema de Información Geográfica de la Corporación Autónoma regional del Quindío – SIG QUINDIO.

- Mantenimiento y soporte del aplicativo SIGEO_CHÍA, con el fin de realizar mejoras de las funcionalidades existentes en el geoportal.

- Capacitación en el marco del proyecto “Fortalecimiento del ordenamiento ambiental y territorial” en la Jurisdicción de la Corpoguajira, La Guajira

- Estudio Multitemporal de una zona del municipio de Quipama (Boyacá) para la Promotora la Roca S.A.S. (consultoría continua en el año 2020).

- Elaboración del estudio multitemporal del predio el Difícil, ubicado en el municipio de Quípama del departamento de Boyacá, para la empresa Promotora la Roca S.A.S.

- Ejecución de la Fase III del Sistema de Información Geográfica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

- Elaboración de los proyectos QGis y capacitación en temas de Cartografía, Sistemas de Información Geográfica y Análisis espacial para nueve municipios del departamento de Risaralda.

- Realizar el soporte y mantenimiento evolutivo de la plataforma de registro nacional de reducción de emisión de gases de efecto (RENARE FASE II) IDEAM-PATRIMONIO NATURAL.

- Soporte y mantenimiento al Sistema de información SIGEO_CHIA actualizando información geográfica, alfanumérica y ajustando los formularios de gestión de datos (En ejecución).

- Diseño, desarrollo e implementación del Geovisor de CORPOURABA (En ejecución).

- Desarrolla la Infraestructura de Datos Espaciales del sector Minero-Energético con el Ministerio de Minas y Energía (En ejecución).

En la siguiente tabla, se presenta un comparativo año a año sobre el avance en la materia.

Tabla 56. Asesorías y consultorías desarrolladas

| 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 3 | 4 |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

4.4.3.1 IMPACTO POBLACIONAL

Posicionamiento de la Semana Geomática 2020 “Tecnologías para el servicio del desarrollo territorial”, con un nuevo enfoque en su desarrollo y áreas de interés más cercanas al ciudadano y a los sectores productivos. Se definieron para este evento ejes temáticos como el Catastro Multipropósito, Tendencias tecnológicas para la gestión de datos geoespaciales y Datos de información GEO. De igual forma, se llevaron a cabo diferentes conferencias y paneles realizados por expertos nacionales e internacionales que contaron con la participación de 8.000 espectadores y se desarrollaron siete talleres técnicos los cuales contaron con la participación de 729 personas. A diciembre los videos memoria del evento cuentan con más de 60.000 visualizaciones.

Durante el primer semestre del año 2021, se realizó el Foro "CATASTRO MULTIPROPÓSITO, NUEVOS RETOS, NUEVOS PROFESIONALES", que contó con la participación de 270 universidades e instituciones de formación técnica y tecnológica de varias partes del país. Así mismo debido a la gran convocatoria y asistencia a este evento, se realizó un Facebook Live para socializar la política de catastro multipropósito y los retos de los profesionales en su implementación contó con la participación de 250 personas.

4.4.3.2 ENFOQUE TERRITORIAL

Se implementó el Sistema de Información Geográfica del Catatumbo, en la Asociación de municipios del Catatumbo, como apoyo a los procesos de actualización de los planes de ordenamiento territorial de los municipios de la región, esto se puede evidenciar en el siguiente link https://asomunicipios.gov.co/asociacion/proyectos/sig-catatumbo/.

4.4.3.3 ALIANZAS ESTRATÉGICAS

- PROCALCULO: Alianza de cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo de proyectos de innovación en tecnologías de observación de la tierra.

- CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA- CIF. Alianza para la gestión, formulación y presentación de propuestas de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- DNP – JICA-APC. Actualmente en proceso de gestión el acuerdo para la realización de actividades de transferencia del conocimiento en temas de planeación territorial con participación de varios países de la región latinoamericana y del caribe.

    - OTROS LOGROS

- Elaboración de dos proyectos aprobados para desarrollo por el programa retos MINTIC. Data Science for All – DS4A.​ Actualmente en etapa de implementación.

- Cuatro artículos aprobados por pares técnicos evaluadores para publicación en revistas internacionales. ​

- Postulación de la Dirección de Investigación y Prospectiva al reconocimiento como actor del SNCTI ante MINCIENCIAS. (Postulación: agosto – Resultados: diciembre 2021).  ​

- Dos proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación presentados y declarados como elegibles por MINCIENCIAS en las convocatorias para resolver desafíos en Bioeconomía y de innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social de los territorios – SGR.

    - ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA DIRECCIÓN

| Ítem | Estado Inicial | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Información | Información desactualizada frente al estado de los convenios/contratos de la anterior oficina CIAF. Problemas de trazabilidad de información y procesos, debido a cambios como: Cese de funcionarios pensionados, cambios de plataformas tecnológicas, entre otros. | Realización de copias de seguridad de expedientes de convenios y expedientes académicos. Ejercicios de transferencia de conocimientos por parte de los funcionarios próximos a pensionarse a los equipos de trabajo de la dependencia |
| Alcance del proceso | El Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica CIAF tenía a cargo el proceso estratégico de gestión del conocimiento, investigación e innovación el cual se encontraba centrado en la Transferencia de conocimientos e I+D+i en tecnologías geoespaciales para usuarios externos | La Dirección de Investigación y Prospectiva tiene a cargo el proceso misional innovación y gestión del conocimiento aplicado. Este proceso amplía su alcance para realizar estudios de prospectiva y dinámica inmobiliaria, a partir de diferentes fuentes de información y basados en ciencia de datos, así como formular y ejecutar investigaciones, estudios y proyectos de innovación sobre metodologías, sistemas y procedimientos que aseguren la apropiación de nuevas tecnologías, aprovechamiento de la información y la optimización de procesos de producción de productos y servicios catastrales, cartográficos, geodésicos, agrológicos y geográficos del Instituto, que permitan además, brindar apoyo a procesos de planificación para el desarrollo territorial sostenible, de acuerdo con los lineamientos y los procedimientos establecidos. ​ |
| Seguimiento | A través de reportes independientes, por cada instrumento de seguimiento y medición. | Seguimiento a través de un solo instrumentos que consolida todas las metas y compromisos de la dependencia. |
| Procedimientos | En el proceso de gestión del conocimiento, investigación e innovación del anterior mapa de procesos se contaba con los siguientes procedimientos los cuales estaban desactualizados, estos son: - Transferencia de conocimientos. - Investigación, Desarrollo e Innovación. - Elaboración de metadatos geográficos. - Diseño y Desarrollo en Sistemas de Información Geográfica. | En el proceso de innovación y gestión del conocimiento aplicado se realizó la derogación de los procesos que ya no hacen parte de las nuevas actividades del proceso. Así mismo se realizó la actualización del procedimiento de Estudios Multitemporales y se realizó la identificación de los nuevos procedimientos acorde con la nueva caracterización de proceso. |
| Equipo Humano | No funcionarios de Planta: 15 Casos de funcionarios en préstamo en otras dependencias. | No funcionarios de Planta: 25 Funcionarios de planta posesionados en sus cargos acordes a sus manuales de funciones. Pendiente finalización de procesos de encargo para completar la planta de la dependencia |
| Otros – Estado convenio/contratos interadministrativos | Se contaba con 100 convenios (Inactivos) | Se realizó la organización y depuración de los convenios y contratos interadministrativos de la dependencia, se relacionan los resultados obtenidos: 12 convenios Liquidados 11 en proceso de Liquidación 19 convenios Vigentes 14 supervisiones actualizadas Ver detalle en Anexo 3. Estado Convenios |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

    - PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS ASOCIADOS

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Innovación y gestión del conocimiento aplicado | Estudios y Aplicaciones en Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) | 1 | 3 | 0 |
|  | Investigación e innovación | 0 | 3 | 0 |
|  | Dinámica Inmobiliaria | 0 | 0 | 0 |
|  | Prospectiva | 0 | 3 | 5 |
| Total |  | 1 | 9 | 5 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Para mayor detalle de la información consultar en:

- Procedimientos: https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos

- Indicadores: Plan Acción Anual 2021: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion-anual  y en Herramienta PLANIGAC

- Riesgos: Matriz de Riesgos Institucional IGAC 2021: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano  y en Herramienta PLANIGAC.

    - POLÍTICAS ASOCIADAS

| Política | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Política de gestión del conocimiento | Fortalecer y aumentar la cultura y el aprendizaje de la entidad buscando consolidar todos los mecanismos y herramientas con las que cuenta el IGAC en términos de ideación, experimentación, innovación e investigación y reflejando dicha gestión en la calidad y oportunidad del servicio prestado al ciudadano y la atención a las necesidades y expectativas de las demás partes interesadas. | Esta Política aplica a todos los procesos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecidos en la Entidad iniciando con la consolidación de las herramientas para el uso y apropiación, la generación y producción del conocimiento, a través de Investigar, idear, innovar y experimentar para la mejora en la gestión y en la implementación de los productos y servicios, generando así la cultura de difundir y compartir por medio de distintas actividades el conocimiento de la entidad y de sus colaboradores, hasta la consolidación de la analítica institucional que permite profundizar en los análisis de la información y los datos que genera la entidad para fortalecer el conocimiento de su desempeño y de su propósito fundamental. |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

    - LISTADO DE INFORMES

|  | Informe | Responsable | Entrega y Publicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Internos | Informe de seguimiento del plan de acción anual del proceso de Investigación y gestión del conocimiento aplicado. | Dirección de investigación y prospectiva | El informe se entrega trimestralmente a la OAP del IGAC y se publica en la página web del IGAC |
|  | Informe de seguimiento de los riesgos de gestión del proceso de innovación y gestión del conocimiento aplicado. | Dirección de investigación y prospectiva | El informe se entrega trimestralmente a la OAP del IGAC y se publica en la página web del IGAC |
| Externos | Informe de seguimiento a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo. | Dirección de investigación y prospectiva | El informe se entrega mensualmente al DNP y se publica en la página web de SINEGIA |
|  | Informe a las acciones comprometidas en los diferentes CONPES | Dirección de investigación y prospectiva | El informe se entrega semestralmente al DNP y se publica en la página web de SISCONPES |
|  | Informe de avance al seguimiento de los proyectos de inversión. | Dirección de investigación y prospectiva | El informe se entrega mensualmente al DNP y se publica en la página web SPI |
|  | Informes de las sentencias. - Arroyo Bruno Sentencia SU698-17. - Puerto Boyacá- SNGRD - Parque Vía Isla de Salamanca STC3872-2020 | Dirección de investigación y prospectiva | El informe se entrega de acuerdo con las solicitudes periódicas de la presidencia, la corte constitucional o la instancia que lo requiera. |

Fuente: Dirección de Investigación y Prospectiva

    - RECOMENDACIONES

- Se recomienda se designe de forma prioritaria, la Dirección técnica de la Dirección de Investigación y Prospectiva y el jefe del Observatorio inmobiliario en propiedad, con el fin de garantizar la operación continua de la dependencia y garantizar el logro de las metas fijadas por el Gobierno Nacional.

- Actualmente existen funcionarios que se encuentran en proceso de asignación de encargo, una vez finalicen los procesos se completará la planta de la dependencia.

- Es importante revisar las asignaciones de recursos nación para el cumplimiento de las metas y compromisos misionales de la dependencia.

- Es necesario continuar con la identificación, levantamiento y definición de flujos de procesos y procedimientos entorno a la prospectiva, la ciencia de datos y sinergia con las tecnologías geoespaciales de tal forma que permitan al área operar con una mejor eficiencia para dar respuesta a los retos misionales. Es indispensable que exista acompañamiento de expertos en los temas mencionados.

- Se requiere mejorar las estrategias de negocios y tiempos de respuesta para la gestión de recursos propios a través de asesorías y consultorías técnicas especializadas de mayor impacto en el país. Así mismo la estrategia de comunicaciones para difundir a nivel nacional los servicios, actividades y logros de la Dirección de Investigación y Prospectiva.

- Es necesario continuar con el fortalecimiento del talento humano de la dependencia, especialmente orientado al desarrollo de competencias en ciencias de datos, prospectiva y desarrollo de software para una mejor respuesta a las nuevas funciones asignadas a la dirección de investigación y prospectiva.

- Se recomienda dar continuidad a las fases de implementación de los proyectos de I+D+i realizados durante el presente año, con el fin de evaluar su efectividad en la mejora de procesos misionales.

## DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

    - GENERALIDADES

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a través del proceso de Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura, provee los servicios de infraestructura, dispone aplicaciones e información como apoyo a las áreas misionales y administrativas de la Entidad; con el fin de producir, proveer y divulgar información y conocimiento confiable y oportuno en geodesia, geografía, cartografía, agrología, catastro, tecnologías geoespaciales, facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales y la racionalización de trámites, optimizando el uso de recursos y fomentando  los mecanismos de participación ciudadana y transparencia.

Los procesos tecnológicos se encuentran apalancados por una plataforma tecnológica que incluye elementos de hardware y software de última tecnología, alineados con los propósitos de implementación del catastro multipropósito; se cuenta con una base de datos centralizada Oracle la cual brinda soporte operacional al Sistema Nacional Catastral - SNC,  a los sistemas de apoyo y misionales, además de todos las herramientas que soportan la operación de los procesos   de la Entidad, de los cuales se cuenta con un inventario de herramientas. Ver detalle en Anexo 4. Inventario de Sistemas de Información.

El proceso, además, es responsable de dar gestión a la  plataforma tecnológica en mención, dicha gestión va desde el apoyo a los usuarios para su correcto uso, pasando por el mejoramiento continuo de las herramientas, hasta brindar apoyo técnico en la estructuración de proyectos nuevos; desde la perspectiva de lo primero, se ha participado de forma continua en el proceso de capacitación a los diferentes usuarios de las territoriales y apoyo técnico en el uso de los diferentes sistemas; desde lo segundo, continuamente se reciben opciones de mejoramiento de los sistemas ya sea por nuevas necesidades operacionales o por aspectos operativos de casos no tenidos en cuenta en los diferentes levantamientos de información, estos mejoramientos se desarrollan con recursos humanos con conocimiento en desarrollo de software, y por último, la participación en proyectos nuevos relacionados con la modernización de los sistemas de información y el desarrollo de actividades en procura del cumplimiento de los propósitos del gobierno nacional en la implementación del Catastro Multipropósito.

Con relación a lo último mencionado, el IGAC y el proceso de Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura, ha jugado un papel preponderante en la definición y construcción de las nuevas herramientas en procura de la implementación de dicha política pública, se resalta la definición y estructuración del proyecto del Repositorio de Datos Maestro - RDM el cual se concibe como una solución tecnológica de índole transversal soportada en la combinación de la unidad espacial de predio y los derechos, responsabilidades y restricciones asociados. Dicho repositorio pretende garantizar la integración de la información registral y catastral del territorio colombiano y ofrecer un único punto de acceso a la verdad catastral y registral mediante el aprovechamiento de información e insumos dispuestos por los Gestores Catastrales a través del Sistema Nacional de Información Catastral - SINIC, el cual es un componente o herramienta tecnológica del RDM, permitiendo la integración de la información entre catastro y registro, mediante la disposición de la información de los gestores catastrales (IGAC, ANT, catastros descentralizados y delegados titulares de la gestión catastral), dicha información comprende datos físicos, jurídicos y económicos reportados.

En síntesis, el SINIC, contribuye para que el RDM garantice la integración de la información registral y catastral del territorio colombiano y ofrece un único punto de acceso a la verdad catastral y registral. Este par de soluciones (RDM y SINIC) serán desarrolladas por el IGAC, y se implementarán en la plataforma de la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR.

En procura del desarrollo de la misionalidad del IGAC y como apoyo al desarrollo comercial de los contratos de actualización catastral suscrito con los diferentes municipios de Colombia, el proceso de Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura contribuye con acciones técnicas que van desde la proveeduría de infraestructura tecnológica, hasta la disposición de soluciones de software, como  es el Sistema de Captura de Información en Campo con Enfoque Multipropósito - CICA, que sirven de instrumento para que los reconocedores catastrales registren la información capturada en campo y que dicha información viaje al SNC.

Por último, la participación en las acciones técnicas en procura de la estandarización operativa de los sistemas de información del IGAC, llevando la operación de algunas territoriales del sistema obsoleto SNC, para lo cual, el proceso ha dispuesto de equipo técnico y de recursos de infraestructura que permiten el desarrollo de dicho mejoramiento.

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IGAC aporta al cumplimiento del PND y del CONPES 3958 con el desarrollo del Repositorio de Datos Maestros - RDM y del Sistema Nacional de Información Catastral Multipropósito - SINIC, herramientas que como hemos dicho anteriormente son esenciales para la integración de la información catastral a nivel nacional.

Bajo los requerimientos del documento CONPES 3958 de 2019 “Estrategia para la implementación de una política pública de Catastro Multipropósito”, el cual propone una política de formulación, actualización, conservación, disposición y uso de información catastral, se define la creación del Repositorio de Datos Maestros - RDM y del Sistema Nacional de Información Catastral Multipropósito - SINIC y la construcción de su respectiva ventanilla única de trámites.

Es así que, durante la vigencia  2020 solo se contaba con la formulación de las diferentes políticas mostrando visión del abordaje de los propósitos a desarrollar; no obstante, para esta vigencia se contribuyó con la construcción de los diferentes documentos de arquitectura de alto nivel en procura de la definición del RDM y el SINIC, este ejercicio fue coordinado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y liderado de manera activa y estratégica por parte del IGAC quien a su vez es la Entidad encargada de la definición y desarrollo de dichas herramientas.

Por otro lado, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones gestiona la operación del SNC, herramienta tecnológica que permite la gestión integral (geográfica y alfanumérica) del proceso catastral. El SNC es el instrumento que permite producir, proveer y divulgar información y conocimiento, obtenida de los procesos catastrales, esta se encuentra en producción desde el año 2014 y automatiza los procesos de conservación.

En la vigencia 2020, se  realizó un proceso de diagnóstico del Sistema SNC, documento   a través del cual se constituyó la base del análisis funcional y técnico respecto de las diferentes acciones a desarrollar en procura del mejoramiento del SNC, dicho diagnóstico se nombró como Etapa 1 (Diagnóstico Inicial), donde se validaron los siguientes aspectos:  Diagnóstico funcional,  Análisis de incidencias, Análisis de mejoras y nuevas funcionalidades,  Análisis de requerimientos de catastro multipropósito que no cumple el SNC (El cual se abordó desde la perspectiva de necesidades funcionales de las diferentes áreas del IGAC).

Adicional a los análisis anteriormente descritos, también se desarrolló un diagnóstico técnico, mediante el cual se abordó el análisis del diseño del Sistema y como están integrados y gestionados cada uno de sus componentes, versus a la capacidad requerida tanto a nivel de recursos TI (Hardware y Software) como el volumen de información y el número de transacciones normalmente realizadas.

Producto del trabajo de acopio y análisis de las diferentes circunstancias incluidas en el documento de diagnóstico (Etapa 1), se  llevó a cabo la ejecución de la   Etapa 2, la cual tiene como  objeto atender y aplicar las recomendaciones de la primera etapa, y empleando la metodología de Juicio Experto la cual consiste en “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones”, y producto de la aplicación de esta metodología surge el documento (Alcance Funcional),  a través del cual   se da mayor profundidad de los requerimientos o aspectos funcionales a abordar en la construcción de mejoras y/o nuevas funcionalidades del SNC.

Para lograr establecer el estado futuro deseado del SNC y teniendo en cuenta los diagnósticos desarrollados, se diseña una estrategia para proveerle a la Entidad un SNC que cumpla con todas las expectativas funcionales, apoyándose con la experiencia del usuario y la identificación de posibles mejoras a nivel técnico que se deberían desarrollar.

Paro lo cual se definen dos líneas estratégicas, una dar soporte y gestión al SNC Actual y la otra liderar el proceso de contratación de la  fábrica de software para construir un nuevo SNC, donde se realizó los estudios técnicos de mercado y se espera  que para el mes de noviembre finalice la recepción de propuestas de oferentes  para sus respectivas evaluaciones y la correspondiente adjudicación, convirtiendo al IGAC en líder sectorial en materia de procesos de contratación de fábricas de software, esto en función a la situación de procesos desiertos del mismo objeto en otras instauraciones.

Con lo anterior se espera que la vigencia 2021 sea el inicio de construcción de una plataforma tecnológica moderna, ajustada a los estándares establecidos por el gobierno nacional en materia de catastro multipropósito y con la utilización de tecnologías modernas tanto en base de datos como en la capa de presentación al usuario.

      - PRINCIPALES FUNCIONES

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, tiene a cargo las siguientes funciones:

- Dirigir el desarrollo de los planes estratégicos de tecnología, disponibilidad, confidencialidad, continuidad, contingencia, custodia y seguridad de la información y la tecnología, de conformidad con los procedimientos y políticas adoptadas por la Entidad.

- Alinear la estrategia sectorial mediante la planeación y lineamientos de Tecnologías de la Información.

- Evaluar la aplicación de nuevas tecnologías para la construcción de soluciones informáticas que puedan ser utilizadas por el Instituto en concordancia con la planeación estratégica del Instituto.

- Proponer y liderar en coordinación con la Dirección General, la implementación de metodologías orientadas a transformar digitalmente los procesos y operación del Instituto.

- Establecer las actividades requeridas para el desarrollo e implantación del catálogo de servicios de Tecnologías de la Información y de la base de datos de activos de tecnología e información, de acuerdo con los procedimientos definidos.

La Subdirección de Información, tiene a cargo las siguientes funciones:

- Desarrollar estrategias que conlleven a la pertinencia, calidad, oportunidad, seguridad e intercambio de los datos, con el fin de lograr un flujo eficiente de los datos para su uso por parte de las diferentes dependencias del Instituto.

- Elaborar e implementar metodologías, estándares y protocolos de desarrollo de planes, proyectos y programas de gestión de información.

- Establecer mecanismos para la recolección de la información y datos geográficos cartográficos, agrológicos y catastrales y gestionar las herramientas necesarias para la obtención y validación de la misma.

- Establecer mecanismos de consolidación. interoperabilidad, accesibilidad y descubrimiento de la información catastral, cartográfica. geodésica. agrológica y geográfica.

- Habilitar mecanismos de interoperabilidad de la información y disponibilidad de datos que faciliten la participación, transparencia y colaboración en el Estado y con actores no estatales, cuando corresponda.

- Establecer estrategias que coadyuven a la calidad, oportunidad, seguridad e intercambio de datos, con el fin de garantizar la transferencia de la información entre las diferentes dependencias del Instituto, sus Direcciones Territoriales y los entes externos.

La Subdirección Sistemas de Información, tiene a cargo las siguientes funciones:

- Administrar, desarrollar, controlar y brindar soporte y mantenimiento a los sistemas de información y demás recursos tecnológicos.

- Hacer seguimiento a la ejecución de las políticas, estrategias y planes de acción relacionados con los sistemas de información de la Entidad.

- Alinear los procesos e implementación de soluciones tecnológicas de la Entidad para su automatización.

- Desarrollar metodologías, estándares, políticas y estrategias para el diseño, construcción y administración de los sistemas de información y uso de los sistemas tecnológicos del Instituto.

- Direccionar y adelantar la mejora de los sistemas de información y los servicios digitales, articulados con los procedimientos y políticas de seguridad que se generen por parte de las áreas responsables de la Entidad.

- Elaborar y ejecutar planes para el desarrollo de nuevos sistemas de información o desarrollos adicionales para los existentes.

- Custodiar la información contenida en los sistemas de información y bases de datos desarrollados y adoptados por el Instituto, cumpliendo los protocolos y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.

La Subdirección de Infraestructura Tecnológica, tiene a cargo las siguientes funciones:

- Definir políticas, estrategias y prácticas en materia de Tecnologías de la información, que conlleven a la prestación efectiva de los servicios tecnológicos y que faciliten la gobernanza y gestión de las tecnologías digitales.

- Ejercer control sobre los activos tecnológicos de la Entidad y administrar y mantener actualizado su inventario, de acuerdo con las políticas definidas por el Instituto.

- Desarrollar a partir de los requerimientos realizados por las dependencias y Direcciones Territoriales, el diseño funcional de las soluciones tecnológicas del Instituto, disponiendo de la infraestructura tecnológica, con el fin de cumplir sus objetivos y establecer sus procedimientos y políticas de arquitectura y seguridad que definan las áreas responsables.

- Garantizar la disponibilidad de la plataforma tecnológica, para la disposición de productos y servicios de la Entidad, planeando la actualización e implementación y operación de servicios, productos e infraestructura Tecnológica.

- Implementar las políticas de seguridad de la información relacionadas con la plataforma tecnológica, definidas por la Dirección de Tecnologías de la Información.

- Monitorear y administrar la infraestructura tecnológica que soporta las operaciones y servicios del Instituto, cumpliendo con los acuerdos de niveles de servicio establecidos.

- Definir y gestionar los procesos de continuidad operativa y recuperación tecnológica, en caso de desastres naturales o indisponibilidades no planeadas.

- Gerenciar los centros de datos, servidores y equipos corporativos, las redes de telecomunicaciones, los componentes tecnológicos de seguridad, los medios de almacenamiento, el software propio, los sistemas gestores de bases de datos (SGBD) y el licenciamiento adquirido por la Institución, y establecer normas técnicas referentes a su administración y uso.

- Establecer los mecanismos que permitan tramitar y solucionar los incidentes y problemas, así como las solicitudes de cambio que se generen desde la mesa de servicios informáticos relacionados con la infraestructura tecnológica del Instituto, de acuerdo con los niveles de servicio establecidos.

      - ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

        - EQUIPO Y ROLES

| Cant | Funcionario o Contratista | Rol | Subproceso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Gobierno Digital - Apoyo de la aplicación de la Política de Gobierno Digital de la Entidad | Gestión de Tecnologías de Información |
| 1 | Profesional Especializado | Enlace Contractual - Proyección de documentos de condiciones contractuales - Elaboración de análisis de sector y estudios de mercado - Consolidación de documentos requeridos para los procesos de contratación de la Dirección. | Gestión de Tecnologías de Información |
| 4 | Profesional Especializado | Profesional Ingeniería de Sistemas - Seguimiento a contratos de consultoría - Apoyo en la formulación de estrategias técnicas para el desarrollo de nuevos sistemas que involucren gestión de datos y generación de información - Apoyo en la gestión de proyectos que involucren análisis de información y alineación a políticas públicas, normatividad del IGAC y modelo LDAM-COL. - Apoyo técnico y funcional a las fábricas de software que desarrollen soluciones de integración, análisis y exposición de datos - Participación en el ejercicio de arquitectura de procesos. | Gestión de Tecnologías de Información |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Secretaria - Asistencia administrativa y logística conforme a las necesidades y prioridades de la dependencia, de acuerdo con procedimientos establecidos. | Gestión de Tecnologías de Información |
| 3 | Contratista Profesional Universitario | Profesional Sistemas de Información Geográfica - Análisis de la información espacial y alfanumérica del IGAC, en el marco en el marco del fortalecimiento de la ICDE y la implementación de la política de catastro multipropósito. - Gestionar y disponer información espacial y datos de observación de la tierra a través de la ICDE en el marco de la implementación de la política de catastro multipropósito. - Gestionar y disponer la información geoespacial fundamental insumo en el marco de la implementación de la política de catastro multipropósito a través de la ICDE. | ICDE |
| 1 | Contratista- Profesional Universitario | Profesional Consultor Experiencia de Usuario - Analizar y desarrollar la experiencia de usuario de la plataforma tecnológica de la ICDE en la implementación de la política de catastro multipropósito. | ICDE |
| 4 | Contratista- Profesional Universitario | Profesional Desarrollo Sistemas de Información - Diseñar e implementar los servicios tecnológicos requeridos para el catastro multipropósito - Implementar los modelos de las bases de datos requeridas en el marco de la política de catastral multipropósito y el fortalecimiento de la ICDE. - Diseñar los servicios de información, de procesamiento y disposición de información para el catastro multipropósito. - Realizar el diseño web de la plataforma tecnológica de la ICDE y su correspondiente implementación, en el marco de la política de catastro multipropósito. - Diseñar y construir servicios de información, de procesamiento y de disposición de información para el catastro multipropósito desde el fortalecimiento de la ICDE. | ICDE |
| 2 | Contratista- Profesional Universitario | Profesional Catastral Geodesia - Desarrollar estudios técnicos y económicos de implementación de datos de observación de la tierra en la política de catastro multipropósito - Diseñar la estrategia de fortalecimiento y aprovechamiento de la información geoespacial dispuesta por la ICDE para los municipios priorizados en el marco de la política de catastro multipropósito. | ICDE |
| 2 | Contratista- Profesional Universitario | Profesional Análisis de Datos - Desarrollar de procesos de analítica de datos en el marco de los métodos indirectos del catastro multipropósito - Implementar procesos de innovación tecnológica en el análisis y explotación de datos en el marco de la implementación de la política de catastro multipropósito. | ICDE |
| 1 | Contratista- Profesional Universitario | Profesional en Gestión de Portales de Datos - Implementar y poner en operación el sistema de gestión de contenidos de la plataforma tecnológica de la ICDE de conformidad con los lineamientos definidos. Servicios requeridos en el marco del Proyecto denominado “Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano – Rural” | ICDE |
| 2 | Contratista- Profesional Universitario | Profesional en Políticas Públicas - Operar el modelo de gobernanza de la ICDE como apoyo a la implementación de la política de catastro multipropósito. Servicios requeridos en el marco del Proyecto denominado “Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Urbano – Rural” | ICDE |
| 1 | Contratista- Profesional Universitario | Profesional en Comunicación Social Periodismo - Implementar la estrategia de comunicación de la ICDE de conformidad con su marco de referencia y las recomendaciones del IGIF en línea con los objetivos de la política de catastro multipropósito. | ICDE |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Profesional en Sistemas de Información Geográficos - Desarrollar las actividades de planeación estratégica para el fortalecimiento de la ICDE en el marco “programa para la adopción e implementación de un catastro multipropósito urbano –rural” | ICDE |
| 1 | Profesional Especializado | Líder de Soporte Infraestructura - Gestión y Administración de Licenciamiento - Administración del Directorio Activo - Apoyo a la elaboración de términos de referencia que incluye los estudios previos y documentos contractuales. - Soporte de Nivel 2 para las direcciones territoriales. - Asesoría y acompañamiento del subproceso de gestión de la infraestructura, prestando soporte y supervisión a los contratistas del área - Monitoreo en la implementación de estrategias de infraestructura del IGAC. | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Profesional Especializado | Soporte Migración de COBOL al SNC - Lidera la migración de COBOL al Sistema Nacional Catastral. - Administrar y custodiar las Bases de Datos de Cobol - Apoya los procesos de evaluación de contratación - Supervisión de contratos | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Profesional Especializado | Administrador SIGAC - Actividades de administración, mantenimiento y soporte al sistema de información SIGAC el cual presta el soporte a toda la gestión documental del IGAC, por otro lado, presta el apoyo en la supervisión de contratos. | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Profesional Universitario | Administrador Directorio Activo - Correos Electrónicos: - Actividades de Administración y mantenimiento del Directorio Activo con el cual se asigna un rol de usuario y una contraseña para que todos los usuarios autorizados por un líder de proceso para acceder a los recursos de infraestructura tecnológica que provee el IGA, por otro lado, así mismo hace la administración, gestión y custodia de la plataforma de office 365 de correos electrónicos. - Ejecuta backups de correo electrónicos - Coadministra la licencia de office 365 (Correo y herramientas colaborativas). - Apoyo en la elaboración de términos de referencia | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Profesional Universitario | Administrador de Servicios de Conectividad - Actividades de administración, monitoreo y custodia de las redes de tecnología que soportan al IGAC de la sede central y el acompañamiento y dirección a las direcciones territoriales. - Apoyo en la elaboración de términos de referencia | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Técnico Operativo | Administrador del Datacenter - Actividades de monitoreo, custodia y preservación de las capacidades y funcionamiento de todos los componentes del Datacenter - Supervisión de los contratos que realizan el mantenimiento al Datacenter. - Seguimiento a la funcionalidad exitosa de la infraestructura tecnológica. Administra el control de acceso del Datacenter. | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Secretaria - Asistencia administrativa y logística conforme a las necesidades y prioridades de la dependencia, de acuerdo con procedimientos establecidos. | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Contratistas - Profesional Especializado | Administrador de Plataforma de TI – Seguridad - Orienta, gestiona e implementa controles que permiten salvaguardar la seguridad informática y Perimetral de los sistemas de información del IGAC, así como los dispositivos de red. | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Contratistas - Profesional Especializado | Líder de seguridad – Redes - Orientar y realizar la gestión de la infraestructura tecnológica y seguridad informática que soportan los sistemas de la Entidad. | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Contratistas- Profesional Especializado | Oficial de Seguridad de la Información - Liderar la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información el cual se soporta en el sistema de gestión de seguridad de la información y el sistema de gestión integrado, el cual es orientado a la protección y seguridad de la identificación de activos de información y gestión de riesgos de seguridad digital. | Gestión de la Infraestructura |
| 2 | Contratista- Profesional Especializado | Administrador de Base de Datos - Administrar, gestionar, mantener y monitorear la infraestructura tecnológica que soporta la plataforma de inteligencia de negocios y bases de datos de la Entidad. | Gestión de la Infraestructura |
| 2 | Contratista- Profesional Universitario | Administrador de Servidores Linux - Custodiar, administrar, soportar y monitorear las plataformas basadas en software libre adoptadas por la Entidad, las cuales soportan los sistemas de información misionales del IGAC. | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Administrador de Antivirus y Respaldo - Gestionar, administrar y operar la infraestructura tecnológica de las plataformas Windows, virtualización y almacenamiento de la Entidad. | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Líder de Soporte Eléctrico - Administrar y monitorear la red regulada y el cableado estructurado de la Entidad en la sede central y las direcciones territoriales en compañía de los ingenieros territoriales. | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Contratista- Profesional Universitario | Técnico en Soporte eléctrico - Mantenimiento y operación de la red regulada y el cableado estructurado de la Entidad en la sede central y en las direcciones territoriales. | Gestión de la Infraestructura |
| 2 | Contratista- Profesional Universitario | Administrador de la gestión de la capacidad de la plataforma de TI - Operación, soporte, mantenimiento y monitoreo a las plataformas tecnológicas que soportan los sistemas de información de la Entidad en conjunto con las aplicaciones que soportan los aplicativos operativos de la Entidad. | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Contratista-Técnico | Administrador Herramienta ESRI (ArcGis) - Soporte, mantenimiento y monitoreo a la infraestructura tecnológica donde se alojan los servicios web e interoperabilidad de la Entidad. | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Contratista- Profesional Universitario | Líder de la Mesa de Servicios de TI - Gestiona, orientar y asignar las actividades de soporte técnico, atención en sitio y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos sobre la plataforma de la mesa de servicios de TI. | Gestión de la Infraestructura |
| 7 | Contratista-Técnico | Técnico en Soporte a la Mesa de Servicios de TI - Técnicos expertos en la atención de los casos asociados a la mesa de servicios de TI, tales como soporte en sitio y mantenimiento de equipos. | Gestión de la Infraestructura |
| 1 | Profesional Especializado | Coordinador Líder de Gestión de Proyectos Informáticos Gestionar la planeación para el análisis, diseño, construcción, pruebas y puesta en operación de los sistemas de información a ser desarrollados y/o modificados, según los estándares definidos por la Entidad bajo los procedimientos y normatividad establecida. | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Profesional Especializado | Coordinador Líder de Construcción de Proyectos Informáticos Analizar, desarrollar las actividades que correspondan para la implementación, soporte y mantenimiento adaptativo, correctivo o perfectivo, de los sistemas de información existentes según los estándares, normas, procedimientos, marcos de trabajo y metodologías definidos por la Entidad. | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Profesional Universitario | Coordinador Líder de Soporte de Mesa de Ayuda de los Sistemas de Información Realizar control de calidad, análisis y seguimiento al mantenimiento y soporte de las aplicaciones y sistemas de información existentes, según los procedimientos definidos por la Entidad | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Técnico Operativo | Analista Líder de Requerimiento Efectuar las acciones necesarias para que los procesos de soporte y mantenimientos correctivos y preventivos desarrollados por la dependencia estén acordes con los procedimientos definidos por la Entidad, con criterios de calidad, oportunidad y efectividad | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 2 | Técnico Operativo | Apoyo Administrativo Realizar las actividades de soporte técnico y apoyo a la gestión del proceso que le sean asignadas de conformidad con los procedimientos aplicables. | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Contratista Profesional Universitario | Analista de Requerimientos - Elaboración de las historias de usuarios y prototipos de las funcionalidades requeridas por el Instituto para multipropósito. | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Arquitecto Sistemas de Información - Soporte, mantenimiento y desarrollo de componentes de software de los sistemas de información de la Entidad. | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 4 | Contratista- Profesional Universitario | Desarrollador Apex - Soporte, mantenimiento, desarrollo y documentación de los componentes de software de los sistemas de información requeridos por el Instituto. | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 3 | Contratista- Profesional Universitario | Desarrollador Base de Datos PL/SQL / Soporte SNC BD - Desarrollo del componente tecnológico requerido de los procesos de gestión catastral desarrollados por el IGAC - Soporte, mantenimiento, análisis, diseño y desarrollo de los componentes de software en plataforma Oracle de los sistemas de la Institución. - Diseño, construcción, soporte y mantenimiento de funcionalidades en PL/SQL para la operación del Sistema Nacional de Catastro. | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Contratista- Profesional Universitario | Desarrollador Junior - Especificación, mantenimiento y/o desarrollo de funcionalidades para el sistema de captura de información en campo y ajustes a los sistemas de información de la Entidad | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 7 | Contratista- Profesional Universitario | Desarrollador Senior - Soporte, mantenimiento, actualización, análisis, diseño y desarrollo de componentes de software requeridos por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos del catastro multipropósito - Soporte, mantenimiento, análisis, diseño y desarrollo de los componentes web para la operación del sistema catastral. - Soporte, mantenimiento, análisis, diseño, desarrollo e integración de componentes de software en el marco de la implementación de la política de catastro multipropósito - Orientación y ejecución de actividades de levantamiento de información, desarrollo y mantenimiento del gestor de procesos y del componente web de los sistemas de información y aplicativos para la operación del Sistema Nacional de Catastro - Orientación y ejecución de actividades relacionadas con el componente geográfico de los sistemas de información y para la operación del Sistema Nacional de Catastro - Desarrollo, soporte y mantenimiento en los componentes WEB - JAVA y de procesos, de los sistemas de información de la oficina de informática y telecomunicaciones - Soporte, mantenimiento, actualización, análisis, diseño y desarrollo de componentes de software requeridos por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos del catastro multipropósito | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Contratista- Profesional Universitario | Diseñadora Gráfica - Elaboración y diseño de plantillas, flujos de navegación, estándares de diseño y componentes de software requeridos por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos del catastro multipropósito | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Contratista- Profesional Universitario | Documentador Procesos Interrelación - Documentación, diseño e implementación de los flujos de información requeridos en el marco de la implementación de la política de catastro multipropósito | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Líder Funcional del SNC - Ejecución de actividades de definición, control y seguimiento, encaminadas a la construcción de nuevas funcionalidades para la operación del Sistema Nacional de Catastro | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Contratista- Profesional Universitario | Líder Requerimientos y Pruebas SNC - Orientación y ejecución de las tareas de análisis y diseño en la construcción de los sistemas de información para la operación del Sistema Nacional de Catastro | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Consultor GIS CICA - Soporte, análisis, diseño e implementación de la arquitectura de sistemas de información georreferenciados de la Entidad y para la operación y cumplimiento de los objetivos de catastro multipropósito | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 2 | Contratista- Profesional Universitario | Pruebas de Software SNC - Soporte de primer nivel, generación de estadísticas de operación y ejecución de pruebas a los sistemas de información de la oficina de informática y telecomunicaciones. - Soporte, mantenimiento, análisis, diseño, desarrollo e integración de componentes de software para el Instituto. | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Soporte Componente Geográfico – Analítico - Análisis e implementación de la arquitectura de sistemas de información georreferenciados de la Entidad y para la operación del sistema de catastro multipropósito | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 2 | Contratista- Profesional Universitario | Soporte ERP - Análisis y desarrollo de componentes de software en plataforma ORACLE. | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Contratista- Profesional Universitario | Web Master de la Entidad - Desarrollo, administración y soporte a los componentes de los portales web y micro sitios de la Entidad. | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 1 | Contratista- Profesional Universitario | Mesa de ayuda SNC - Componente geográfico - Gestión, ejecución y seguimiento a las tareas de mantenimiento y atención de incidentes relacionadas con el editor gráfico de los sistemas de información de la oficina de informática y telecomunicaciones. | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 2 | Contratista- Profesional Universitario | Mesa de Ayuda SNC - Funcional Nivel 1 - Ejecución de actividades de soporte técnico nivel uno en la mesa de servicio del Sistema Nacional Catastro. - Soporte nivel uno técnico y temático de los sistemas de información para la operación del Sistema Nacional de Catastro | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |
| 4 | Contratista- Profesional Universitario | Mesa de Ayuda SNC - Funcional Nivel 2 - Soporte nivel dos técnicos y temático de los sistemas de información para la operación del Sistema Nacional de Catastro. - Orientación, ejecución, tramite y control de las tareas relativas al soporte técnico y temático de los sistemas de información para la operación del Sistema Nacional de Catastro. - Operación, soporte y desarrollo relacionado con la gestión del Sistema Nacional de Catastro. - Soporte técnico en la mesa de servicio nivel 2 del Sistema Nacional Catastro. | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información |

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

    - PROCESOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

El proceso de Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura es el encargado de establecer las actividades de conceptualización, planeación, diseño, desarrollo, e  implementación, entrega en operación y atención de solicitudes de soporte técnico, relacionados con la plataforma tecnológica de la Entidad bajo estándares de seguridad y en un entorno de confianza digital; garantizando la disponibilidad de los servicios TIC, la optimización de recursos y apropiación  de los  sistemas de información.

El proceso cuenta con cuatro subprocesos, de tal manera que cada uno de estos articuladamente apoyan a las áreas misionales y administrativas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad:

Infraestructura de Datos Espaciales – ICDE: Tiene por objetivo:  Desarrollar, coordinar y asesorar la implementación de estrategias y proyectos para la gestión de datos geoespaciales apoyados en tecnologías que impulsen y consoliden las infraestructuras de datos espaciales para optimizar la producción, acceso y uso de la información geoespacial de los sistemas nacionales de información asociados a los datos geoespaciales fundamentales como apoyo a la toma de decisiones en todos los campos de la política pública

Gestión de Tecnologías de Información: Tiene por objetivo: fortalecer las competencias en materia de innovación tecnológica con énfasis en la gestión de datos geográficos a través de la implementación, mantenimiento y actualización de políticas de acuerdo con la normatividad vigente.

Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información: Tiene por objetivo: establecer las actividades para el diseño e implementación de sistemas de información y aplicaciones que, con el fin de asegurar la unidad de criterios de todos los participantes en el proceso y el cumplimiento en todas las etapas del mismo.

Gestión de la Infraestructura: Tiene por objetivo: definir e Implementar, políticas, estrategias y prácticas en materia de Tecnologías de la información, que conlleven a la prestación del soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de forma oportuna, eficaz y, que faciliten la gobernanza y gestión de las tecnologías digitales

    - RESULTADOS Y LOGROS

A continuación, se presentan los principales logros obtenidos durante el periodo:

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES – ICDE Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

- En octubre 2021 entró en ambiente productivo la nueva plataforma ICDE, permitiendo disponer a los ciudadanos y Entidades del sector central y territorial todos los recursos de Infraestructura de Datos Espaciales del país, como la central de consulta y abastecimiento de los servicios y herramientas geoespaciales útiles para realizar análisis geográfico estratégico del territorio nacional. Esta plataforma garantiza el derecho constitucional que tiene todo colombiano a adquirir información pública de su competencia y beneficia a toda la comunidad interesada en obtener y producir datos e información geoespacial, desde el sector institucional, gobierno y Entidades públicas y privadas, al sector académico entre universidades e investigadores.

- Se desarrollan los talleres territoriales para dar a conocer los beneficios que la ICDE entrega a las Entidades territoriales, y se les capacita sobre el acceso, uso y aprovechamiento de información geoespacial. Dichos talleres comenzaron a gestarse en el mes de octubre 2021

- Dentro del marco de la Resolución 789 de 2020 del IGAC, donde se dan lineamiento para la construcción del Sistema Nacional de Información Catastral - SINIC, se inicia el desarrollo de una solución tecnológica de contingencia denominada SINIC – Xpress. Dicha solución tiene como objetivo integrar la información proveniente de los gestores catastrales (a través de formato de transferencia de datos XTF) e integrarse con el repositorio de datos maestros (RDM) como una apuesta de interoperabilidad y componente vital en la generación de la Ventanilla Única de Trámites. SINIC-Xpress permitirá madurar y entender mejor el escenario tecnológico y de operación adecuados para el sistema final, que se construirá bajo el contrato de fábrica de software para el desarrollo del RDM. Esta iniciativa se viene desarrollando en coordinación con la Dirección de Gestión Catastra

- En el mes de octubre y en coordinación con la Dirección de Investigación y Prospectiva se ha venido ejecutando un piloto que implementa una de las funcionalidades del Observatorio Inmobiliario Catastral (OIC), cuyo objetivo es integrar datos de distintos actores del sector inmobiliario colombiano, entre otros: los gestores catastrales, Entidades financieras, portales de finca raíz, información estadística DANE entre otros. El OIC está reglamentado bajo el Decreto 148 de 2020, Decreto 846 de 2021. El OIC se convertirá en un sistema de información que permite la recolección, procesamiento y análisis de información especializada del mercado inmobiliario (urbano y rural), realiza la gestión, consecución, procesamiento y disposición de información insumo requerida para el proceso de gestión catastral; investiga el mercado y la dinámica inmobiliaria del país facilitando la toma de decisiones y los procesos de planificación territorial. Este piloto está basado en la construcción de un modelo estadístico para la “Determinación de los niveles de probabilidad de cambios físicos inmobiliarios en el territorio”.

Su objetivo es identificar las variables que contribuyen de forma significativa a la predicción de los niveles de probabilidad de cambios del componente físico, predecir los niveles de probabilidad de cambios asociadas al componente físico respecto a la agrupación o clasificación identificada, generar superficies o mapas de calor y gráficas estadísticas que muestre la probabilidad de la existencia de cambios físicos en la propiedad inmobiliaria en el territorio, crear indicadores que muestren particularidades de la dinámica inmobiliaria de los distintos territorios, generar información en tableros de control que facilite la toma de decisiones tanto en los procesos catastrales, como en la gestión del territorio (hacienda, planeación y hábitat).  En resumen, este piloto se constituye en un centro de datos que permite optimizar el trabajo en campo durante los procesos de actualización catastral, centrándose en aquellas ubicaciones que tienen una probabilidad alta de cambios. Se espera que para el 15 de diciembre se tenga un primer ejercicio de integración y conformación de datos en el OIC y entregar un primer modelo de análisis.

- A nivel de ejemplo, el OIC se constituye en un centro de datos que permite optimizar el trabajo en campo durante los procesos de actualización catastral, centrándose en aquellas ubicaciones que tienen una probabilidad alta de cambios. Se espera que para el 15 de diciembre se tenga un primer ejercicio de integración y conformación de datos en el OIC y entregar un primer modelo de análisis

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

- Migración de 54 servidores COBOL que se encontraban ubicados físicamente en las sedes remotas del IGAC, hacía la plataforma de virtualización ubicada en la sede central de la Entidad.

- Fortalecimiento de la seguridad informática y de la información de cada una de las territoriales, con una administración más adecuada en el Data Center principal de la Entidad y asignando un mayor espacio de almacenamiento, para realizar copias de seguridad por parte de los ingenieros de la territoriales.

- Migración de 247 servidores virtuales desde la Infraestructura VMWare 5.0 a la infraestructura hyperconvergente CISCO VMWare 6.7.  Con la migración de estos servidores se logró obtener la consolidación de servidores, la reducción de consumo energético y un aumento de productividad. Así mismo se obtuvo un mejor control de aprovisionamiento de memoria y CPU, un almacenamiento óptimo para el servidor y menores tiempos de recuperación.

- Se realizó el proceso de renovación de las plataformas de licenciamiento de: Antivirus, Balanceadores F5, Firewall, renovación y ampliación de los canales de comunicación a nivel Nacional, permitiendo al Instituto blindar sus Plataformas Tecnológicas y mejorar la transmisión de datos voz y video a través de los canales comunicación a nivel nacional.

- Se adelantó el proceso contractual con el  Banco Mundial y BID proyecto: Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano  “Adquirir e implementar (instalación y configuración, prueba, puesta en funcionamiento, estabilización y transferencia de conocimiento), soporte y mantenimiento de una solución integral de comunicaciones, gestionada por software que contemple equipos de redes LAN y WLAN, para la Entidad a nivel nacional”,  a la fecha ya se notificó a las empresas la intensión de adjudicación.

- Solución de Seguridad: Suministro, instalación, configuración, soporte y puesta en funcionamiento de una solución que brinde SOC/NOC y una solución de detección de vulnerabilidades para el fortalecimiento de la seguridad informática y de información de la Entidad.

- Ajustes y aprovisionamiento de la plataforma para trabajo en casa. Disponibilidad de la VPN, soporte e integración de grupos con firewall.

- Atención de los servicios de mesa de servicios ofimáticos en los ANS establecidos: a la fecha se atendieron 6349 solicitudes (Requerimientos 5724 e Incidencias 625), de los cuales se resolvieron 6288 casos, atendiendo en un 99% los casos registrados por los usuarios.

- Adecuación centros de datos: Con el fin de realizar la adecuación, soporte y mantenimiento de los componentes eléctricos, sistemas auxiliares y aires acondicionados requeridos para el correcto funcionamiento del Centro de Datos del Instituto, dentro del marco del contrato a la fecha se han ejecutado cuatro (4) mantenimientos preventivos  a los equipos y elementos instalados en la ciudad de Bogotá: Aire Acondicionado, Planta eléctrica, Cableado Lógico, Piso Falso, Sistema CCTV, Sistema de detección, extinción de incendios y control de acceso, Subsistema de Control de Acceso. Adicional, se realizó la adquisición, logística, montaje acondicionamiento y mantenimiento de dos UPS trifásicas de 150 Kva con baterías y un (1) aire acondicionado de precisión de 10 TR para soportar las condiciones ambientales para garantizar la operación confiable de la infraestructura Tecnológica que soporta los servicios de información del IGAC.

- Renovación de UPS en el edificio de catastro sede central: Se realiza el proceso de contratación, adquisición de UPS 80kVA, la cual se encuentra instalada y en operación desde el mes de febrero 2021.

- Instalación de infraestructura en la nube para componente geográfico: Se realizó el despliegue de 20 máquinas virtuales que a la fecha se encuentran en uso.

- Apoyo Actualizaciones Catastrales: Adecuación de equipos de cómputo impresoras, UPS, red eléctrica regulada y de datos.

- Renovación de contratos de canales de comunicación: Se encuentra en proceso de contratación, se radicó la respectiva documentación en la Unidad de Gestión para revisión y aprobación, con el fin de adelantar las actividades relacionadas con selección del contratista.

- Disposición de redes SDWAN para procesos de actualización. Se adquirieron 20 dispositivos para apoyar los procesos de actualización catastral, los cuales se encuentran debidamente configurados y están siendo usados en varias actualizaciones catastrales que están en ejecución.

- Estrategias de capacitación:

- A través de MINTIC se han gestionado charlas en temas de controles de seguridad.

- Apropiación de las herramientas de colaboración de Office 365 dirigido al usuario final del IGAC

- Cultura de seguridad frente a la identificación y reporte de incidentes de seguridad de la información

Renovación de herramientas de colaboración Office 365: La Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones, con el objetivo de mejorar la plataforma tecnológica de correo electrónico y herramientas colaborativas con las que cuenta actualmente la Entidad, realizó el cambio de la plataforma G-SUITE a la plataforma Office 365.

- Estrategias de Innovación: Se adquirió una licencia de Power virtual agent con el fin de implementar un plan piloto de chatbot para la mesa de servicios.

- Mantenimiento de la plataforma tecnológica: Con el recurso humano de la mesa de servicios se ha adelantado el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, plotter e impresoras de la sede central con la siguiente estadística de cumplimiento.

- Plotter: Cantidad 37, ejecutado 37, 100%

- Impresoras: Cantidad 276, ejecutado 53, 19%

- Escaner: Cantidad 55, ejecutado 2, 4%

- PCS: Cantidad: 1962, ejecutado 454, 24%

- Estrategias de seguridad: La Entidad como estrategias de seguridad ha gestionado la implementación de: Correlación de eventos de seguridad.

  - Implementación del SIEM (Security information management), para analizar el     flujo de información de la Entidad y detectar comportamientos inusuales en la red.

  - Se contrató un grupo especializado de SOC y NOC para generar acciones preventivas y correctivas para el análisis de la data del SIEM.

Resultados relevantes:

-De 70 mil incidentes de malware en el 2021 se redujo a 2 eventos para el mes de septiembre.

-De 600 casos de botnet (casos relacionados con minería) en el 2021, se redujo a 84 incidencias.

- F5 Arquitectura de seguridad de infraestructura (Defensa en profundidad-Capa media)

- Actualización de la plataforma de balanceo

- Inclusión de módulos de seguridad ASM para generar una capa de control para las aplicaciones y garantizar el control del uso del recurso evitando accesos no parametrizados dentro de las aplicaciones:

Resultados relevantes:

- Aplicaciones actualmente implementadas con este módulo (Portal, SNC, SIGAC, ICDE, Telecentro).

- Se contienen 186 ataques por hora a nivel de aplicación.

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- Generación de Insumos catastrales: A través de los diferentes frentes de trabajo, Dirección de tecnologías de la información y comunicaciones implemento y adoptó el uso de herramientas para la extracción de datos, de los sistemas de información catastrales COBOL y Sistema Nacional Catastral _ SNC, requeridos para la generación de insumos catastrales definidos en el modelo LADM_COL 3.0.

- Adopción de modelos extendidos y de aplicación LADM_COL: Se publicó la resolución 499 de 2020 de adopción del modelo extendido catastro registro en su versión 3.0. Se formalizó el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 y el modelo estándar de interoperabilidad catastro y registro en su versión 1.0.

- Interrelación Catastro Registro: Se habilitó el servicio de consulta de la información registral por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR, que permite la consulta en línea de la información registral, utilizada por las direcciones territoriales del IGAC, con el objetivo de validar la información que está siendo radicada por un ciudadano y la que se encuentra publicada en los sistemas de la SNR, de esta forma se mejora la calidad de la información que ingresa a los sistemas del IGAC.

Con esta herramienta el acceso a la información se amplía a todos los funcionarios, dado que con anterioridad solo algunos contaban con los privilegios de acceder a la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario - VUR, en este caso los funcionarios pueden ingresar a la información en línea siempre y cuando sean funcionarios del IGAC, además de permitir que las herramientas tecnológicas puedan interoperar con la información en mención.

Cabe resaltar que dichas transacciones se efectúan a través del canal de interoperabilidad X-ROAD lo que certifica y asegura que la información este firmada digitalmente por la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR.

- Puesta en producción del sistema de transición: Se configuraron e instalaron 16 microservicios y dos servicios de base de datos para el sistema de información Catastro Multipropósito, el cual cuenta con el módulo de gestión de insumos para que los gestores y operadores puedan gestionar las solicitudes de información requeridas para los procesos de levantamiento catastral.

Se habilitaron los usuarios a la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, y Parques Nacionales, así mismo se hizo la capacitación en el módulo de administración del sistema, a funcionarios del IGAC.

- Protocolo de asignación NUPRE: Se elaboró el documento de protocolo de asignación de NUPRE (Identificador único predial), en este documento se define la estrategia de entrega a los gestores catastrales.

- Sistema de captura de información en campo con enfoque multipropósito – CICA: Se implementó el componente Web y Móvil del sistema de captura en campo -CICA, que incorpora las variables establecidas en el modelo de aplicación de levantamiento catastral 1.0 LADM_COL. Con el uso de esta herramienta se realizó la captura en campo del proceso de actualización catastral en los municipios de Risaralda (Apia, Balboa, La Celia, Belén de Umbría, Guática, Marsella, Santuario y Pueblo Rico; así mismo se hizo la entrega de dicha versión a los municipios de Cumaribo (Vichada), Gachancipá (Cundinamarca), Villavicencio y Soacha (Cundinamarca).

- Micrositio Catastro Multipropósito: Se implementó el micrositio de catastro multipropósito que contiene toda la información oficial reglamentada por el IGAC.

- Contratación Fábrica de Software: Se continua con el proceso de selección y contratación de las fábricas de software encargadas de apoyar la etapa de desarrollo del nuevo Sistema Nacional Catastral – SNC y el Repositorio de Datos Maestros RDM - SINIC.  Se realizaron los estudios técnicos y de mercado para la contratación de la fábrica. Se espera para el mes de noviembre finalizar la recepción de propuestas de oferentes para sus respectivas evaluaciones y la correspondiente adjudicación.

- Arquitectura Alto Nivel RDM-SINIC: Se desarrolló la entrega oficial de los documentos de arquitectura (5 documentos) preparados por el DNP, dichos documentos componen la arquitectura de alto nivel para “El Repositorio de Datos Maestros” – RDM y el SINIC.

- Levantamiento Épicas SNC: Se avanza en el proceso de levantamiento de Épicas e historias de usuario para incluir nuevas funcionalidades y/o mejoras al Sistema Nacional Catastral SNC.

- Migración COBOL a SNC: Durante la vigencia 2020, se realizó la migración del municipio de Cumaribo, Vichada y Villavicencio correspondiente a la jurisdicción Territorial Meta. Con respecto a la jurisdicción de la Territorial Casanare, se migró, Casanare (19 Municipios) y Arauca (7 Municipios). Adicional, se realizó la migración del municipio de Gachancipá de la jurisdicción Territorial Cundinamarca, migración de departamento de amazonas (11 municipios) y Popayán. Para la vigencia 2021 se migraron las territoriales de Cundinamarca, Tolima y Bolívar.

- Implementación de Carpeta Ciudadana: Ser líder del estado colombiano en la implementación de servicios ciudadanos digitales “Carpeta Ciudadana” utilizando la plataforma de intercambio de información definida por el Ministerio TIC de nombre XROAD y la implementación del estándar de servicio de autenticación.

- Actualización: Contribuir con el ejercicio de actualización de información de los municipios que han contratado con el IGAC mediante el soporte técnico y gestión de operación del sistema CICA, apalancando la operación de los reconocedores en campo y apoyando a las territoriales que intervienen en dicha labor.

- Fortalecimiento de Soporte Técnico: Contribuir con la operación de la Entidad mediante el desarrollo de servicios de soporte técnico a las plataformas de sistemas de información, dichos soportes van desde el atender casos de capacitación y parametrización de los diferentes sistemas, hasta la modificación de funcionalidades y mejoras a los sistemas que se encuentran en operación (SNC, CICA, VIVI, SIGAC y el ERP).

Así mismo, dentro de la gestión adelantada mediante el subproceso de Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información, se han desarrollado acciones orientadas al mantenimiento o mejoramiento del componente de software de la infraestructura tecnológica de la Entidad, a través de la implementación de controles de calidad y controles de cambio, que han permitido implementar nuevas funcionalidades, dentro de las cuales, entre otras se pueden mencionar:

- Sistema Nacional Catastral (SNC): Generación de códigos homologados en el proceso de Conservación Catastral, ajuste del proceso de Conservación Catastral con base en la modernización institucional, consulta de trámites en vía administrativa, permitir más de un responsable de conservación en la misma jurisdicción.

- Captura de información catastral de actualización (CICA): Ajustes a las validaciones (datos del predio, construcciones, propietarios, justificación). Permitir la eliminación de predios nuevos creados por error. Admitir cambios de etapa de manera masiva para realizar nuevamente cargues de área. Marcar predios con falsa tradición para el caso de las posesiones. Ajustes a la visualización de toda la información registrada por el reconocedor, en los roles de consulta y coordFinadores. Almacenar la traza al pasar un predio vigente a predio informal. Admitir la opción copiar datos de contacto y datos del predio (destinación económica, tipo predio, clase suelo, procedimiento catastral registral) de manera masiva para PH y Condominio. Permitir la subida soportes en formato PDF.

- ERP-Nomina: Consulta del histórico de incapacidades, consulta de funcionarios con ARL y nivel de riesgo, envío por correo electrónico Certificación FNA a cada funcionario, proceso de recalculo de retención en la fuente, o y actualización del certificado de ingresos y retenciones de 2020 de acuerdo a modificaciones de la DIAN al formulario 2220, actualización planta de nómina y ordenadores de gasto producto de modernización institucional.

- ERP-Contratación: Ajuste del modelo de minuta del ECO y la creación de un nuevo modelo de minuta de contrato para contratos de prestación de servicios, ajuste al módulo de certificaciones para la cesión de contrato, actualización de Objetos por cambios en la planta de personal y nuevas codificaciones de dependencias en el sistema PERNO a causa de la Modernización.

- ERP-Facturación: Ajuste del reporte de la factura de cartera, se modificó el reporte de facturas de ventas de contado y de cartera, ajuste del procedimiento de cálculo de los valores para las ordenes que se generan desde al sistema de certificados catastrales

- Sistema de Información para la Gestión Agrológica (SIGA): Desarrollo de nueva funcionalidad para ingresar la firma de informes. Desarrollo generación de los reportes de "RESULTADOS" de todos los paquetes de todas las áreas - Descargo de responsabilidades. Ajuste a la plantilla de reporte de física para que se muestre correctamente la fecha de análisis de las muestras. Se crea nueva pantalla de consulta para generar reportes de facturación de SIGA, por fechas de creación de solicitudes

- Geoportal y Datos Abiertos: Se realizó soporte y mantenimiento a la plataforma.

- Portales: Se realizó la propuesta de diseño de home de la nueva plataforma y se socializó con las áreas misionales la propuesta de diseño de las secciones internas del nuevo portal web. Se ajustó Tienda Virtual para la actualización automática de los productos con el inventario del ERP. Se realizó una nueva sección llamada "En territorio" en el micrositio catastro. Se analizó la estructura de Transparencia. Se diseñó el front-End en la aplicación CSS y HTML del template del home page para la versión del nuevo portal web. Se creó la nueva versión del listado maestro, se capacitó y se validó la mejora con el usuario de planeación. Se ajustó el desarrollo de los filtros del listado maestro para que en las listas encuentre profundidad de hasta 5 subcategorías. Se ajustó el campo de búsqueda por código y búsqueda por título en el listado maestro de documentos

- Ventanilla Integrada Virtual (VIVI): Se han implementado mejoras a la aplicación después de la puesta en producción, dentro de las cuales tenemos cambio Códigos de dependencias de direcciones territoriales, agregar campo de observación para autoestimación y revisión de avalúo, en mutaciones de segunda englobe consultar predios a englobar por número predial y numero matricula, se agregaron los campos área terreno, área construcción, valor de terreno y valor de construcció

- Sistema de Códigos Homologados – NUPRE: Se implementó el sistema y se cuenta con los siguientes servicios: Solicita códigos de CH para gestores, Solicita códigos de CH para la SNC, Valida el código de CH generado, Lista los códigos CH por municipio Id (Gestor) y paginado, Actualiza el código homologado a Nupre (Interrelación), Lista las solicitudes asociadas a un gestor, lista los códigos CH por solicitud, actualiza el numero predial relacionado a un código homologado, descargar los archivos del detalle de los CH, Actualiza el estado a activo o inactivo el código homologado asignado

ESTRATEGIA Y GOBIERNO DE TI

- Mejora de los Servicios Ciudadanos Digitales: Se implementó la Ventanilla Integrada Virtual del IGAC – VIVI, la cual permite al ciudadano gestionar sus trámites catastrales de manera electrónica, previa autenticación electrónica proporcionada por la plataforma unificada del gobierno nacional denominada GOV.CO, integrada con la carpeta ciudadana en donde se tiene acceso a los certificados catastrales generados por el IGAC, unificando el acceso a servicios y a la consulta del estado de su trámite.

- Servicios de Interoperabilidad Superintendencia de Notariado y Registro e IGAC: Se implementó el servicio web de interoperabilidad catastro registro bajo la herramienta XROAD, con certificado digital, el cual permite hacer las consultas de registro (propietarios) y catastro (datos básicos de los inmuebles), permitiendo la automatización de los procesos de cambios de propietarios y las consultas para la actualización del componente jurídico, en las actualizaciones catastrales que adelanta la Entidad.

- Puesta en operación de la Sede Electrónica: Se realizó la puesta en producción del sistema de gestión documental, que contiene los servicios de sede electrónica, gestión documental y radicación de documentos, junto con las integraciones con el Sistema Nacional Catastral - SNC y la Ventanilla Integrada Virtual del IGAC – VIVI.

- Modernización de los portales web de la Entidad: Teniendo en cuenta la arquitectura de referencia definida por la Entidad, se implementaron mejoras principalmente en los portales web. En este sentido se ha venido trabajando en temas relacionadas con el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana 5854, la cual se basa en los requisitos de accesibilidad en los portales web y los lineamientos de usabilidad definidos por MinTIC; de igual manera se realizaron modificaciones de estilo al Portal principal y a la Tienda Virtual.

- Ampliar la información en Gobierno Abierto: Uno de los elementos importantes para mejorar la transparencia y acceso a la información pública, es la publicación de datos brutos en formatos estándar para que la ciudadanía en general pueda usarla en su beneficio.  En sentido se ha venido mejorando y actualizando constantemente la información publicada como datos abiertos en el Geoportal, así como el monitoreo del consumo de los mismo y la adopción de licencias de acceso abierto, estimulando la transparencia, igualdad y uso de los datos.

Ilustración 41. Tablero de control - descargas del Geoportal

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

De igual manera, se expidió la Resolución 616 de 2020 donde entre otros aspectos se adopta la licencia abierta Creative Commons CC-BY 4.0. con el fin de garantizar su uso libre y sin restricciones de los datos abiertos de la Entidad.

    - ANTECEDENTES y ESTADO ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

| Ítem | Estado inicial | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| Información | La información alfanumérica y geográfica del SNC sistema misional de la Entidad se encontraba en las premisas del centro de datos de la sede central y la data correspondiente al sistema cobol estaba contenida en servidores físicos ubicados en la Direcciones territoriales y UCO que manejaban este sistema. | Se generó planeación de toda la información geográfica y alfanumérica misional de los diferentes municipios que se encuentran en el sistema cobol para migrarlos al sistema nacional catastral, adicionalmente se generó la planeación y migración de los servidores físicos de cobol que se encontraban en las diferentes DT y UOC a sistemas virtualizados con contingencia. Para apoyar la estrategia de catastro multipropósito se dispuso la infraestructura, BD y desarrollo de la solución para el levantamiento de la información catastral. Se asignó a cada dirección territorial un espacio de almacenamiento en la Netapp para alojar allí la data considerada como vital, garantizando la confidencialidad, disponibilidad e integridad. Se definieron políticas de navegación hacia internet con el fin de garantizar el buen uso de este servicio. Como estrategia que garantice la triada de seguridad (CID) en relación con la data que aún está en el sistema cobol, se están realizando las respectivas migraciones al SNC, donde se han ejecutado capacitaciones en uso y manejo de la herramienta que les permita a contratistas y funcionarios operar de manera adecuada la aplicación. Se continua el fortalecimiento del software y disposición de infraestructura de TI para llevar a cabo las diferentes actualizaciones catastrales a nivel nacional. |
| Alcance del proceso | Se contaba con dos procesos: un proceso de apoyo y un proceso estratégico, con alcance en la prestación de servicios de TI y la implementación de la Política de Gobierno Digital. | Se pasa de dos procesos a un proceso de apoyo, que cuenta con 4 subprocesos, con actividades alineadas para cubrir las necesidades de la Entidad en materia de TI, desarrollar aplicaciones y sistemas de información, implementar lo referente a gobierno digital, y finalmente se integra el proceso de la ICDE. Se realiza el cambio de Oficina de Informática y Telecomunicaciones a Dirección TIC, dando cumplimiento a lo indicado en el Decreto 415 de 2016, donde se establecen los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones a través del posicionamiento de los líderes de áreas. El IGAC en procura del fortalecimiento administrativo desarrolló el proceso de modernización Institucional, la cual convirtió a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones en la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, este cambio repercute en una mejor toma de decisiones gracias a la gestión estratégica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que incluye la planeación y ejecución de los planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información, permitiendo con ello la articulación estratégica entre las área y el contexto tecnológico como articulador de desarrollo y evolución de la Entidad. |
| Seguimiento | Seguimientos a través de diversas herramientas Metas dispersas No se contaba con indicadores definidos | Metas alineadas en torno a la meta del PND, y del proyecto de inversión. Indicadores definidos y con seguimiento a través de la herramienta del Plan de Acción. |
| Procedimientos | Procedimientos desactualizados, no aplicables. Formatos que no se usaban, ni se asociaban a ningún procedimiento | Procedimientos actualizados, funcionales. Se documentó el tema de seguridad de la información, Gestión copias de respaldo, Gestión de Activos de Información, Gestión Mesa de Servicios, custodia de contraseñas entre otros. |
| Equipo Humano | Número reducido de personas encargadas de varias actividades. | Fortalecimiento del Equipo (Claridad en sus roles y alcance). |

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

    - PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS ASOCIADOS

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Sistemas de información e infraestructura | Infraestructura de Datos Espaciales-ICDE | 3 | 6 |  |
|  | Gestión de Tecnologías de Información | 4 |  |  |
|  | Gestión de la Infraestructura | 4 | 9 | 7 |
|  | Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | 2 | 8 | 1 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Para mayor detalle de la información consultar en:

- Procedimientos: https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos

- Indicadores: Plan Acción Anual 2021: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion-anual  y en Herramienta PLANIGAC

- Riesgos: Matriz de Riesgos Institucional IGAC 2021: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano  y en Herramienta PLANIGAC.

    - POLÍTICAS ASOCIADAS

| Política | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Política de Seguridad Digital | Fortalecer los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información en entornos digitales, a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de seguridad digital del IGAC en un marco de cooperación, colaboración y asistencia. | Es aplicable a todas las sedes, los procesos, actividades, servicios, unidades móviles y demás escenarios donde se desarrollen las actividades del Instituto incluyendo al personal vinculado de forma directa e indirecta al IGAC, así como a los visitantes. |
| Política Gobierno Digital | Fortalecer y promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información del IGAC con el fin de:  Mejorar la provisión y disposición de información y servicios digital de confianza y calidad, a ciudadanos, usuarios y demás grupos de interés. Aumentar la eficiencia y seguridad de los procesos internos de la Entidad a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de tecnologías de información. Incrementar el uso y aprovechamiento de la información para una mejor toma de decisiones por parte del IGAC en todas las materias en las que es autoridad en regulación oficial: catastral, geográfica, cartográfica, geodésica y agrológica. Incentivar el empoderamiento de los ciudadanos, usuarios y demás partes interesadas en la gestión del IGAC a nivel nacional y territorial. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades a través del uso y acceso a la información de carácter catastral, geográfico, cartográfico, geodésico y agrológica. | Con esta política se busca fortalecer las competencias de tecnologías de información del IGAC mejorando su funcionamiento y relación con otras Entidades públicas, a través del cumplimiento de los lineamientos y estándares de los tres (3) habilitadores transversales: la gestión de arquitectura empresarial, seguridad y privacidad de la información, y los servicios digitales. |

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

    - LISTADO DE INFORMES

| Internos | Informe | Responsable | Entrega y Publicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seguimiento al Plan de Acción Anual PAA | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) - PLANIGAC se publica en la página WEB del IGAC |
|  | Seguimiento Controles de Riesgo | Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) – PLANIGAC se publica en la página WEB del IGAC |
| Externos | Indicadores Metas PND - DNP | Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Mensual -Se publica en la Plataforma SINERGIA |
|  | Evaluación CONPES 3958 - DNP | Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Semestral – Se publica en la plataforma SISCONPES |

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

    - RECOMENDACIONES

- Gestionar actividades de fortalecimiento de la gestión de conocimiento en TIC para los servidores públicos.

- Disposición de mayor inversión para tener una infraestructura TIC actualizada.

- Implementar centro de copiado e instalación de un aplicativo para cola de impresión

- Contratar un canal redundante de internet.

- Desarrollar iniciativas innovadoras que permitan que la ICDE pueda apoyar de manera más efectiva y focalizada la gestión catastral, la planeación municipal urbana y rural y la gestión de procesos educativos en los territorios colombianos.

- Desarrollar indicadores que permitan evaluar la efectividad de la ICDE en el apoyo a las Entidades territoriales colombianas.

- Desarrollar procesos de innovación en lo que se refiere a la gestión de la información dentro del IGAC, permitiendo implementar un programa de gobierno de la información que garantice disponibilidad, seguridad e integridad.

- Continuar con el fortalecimiento y apropiación de nuevos los procesos tecnológicos, con el fin de garantizar una gestión estratégica de los recursos tecnológicos y de esta manera contribuir a los procesos misionales de la Entidad.

- Fortalecer la mesa de ayuda, a partir del mejoramiento de los procesos y procedimientos y la implementación de buenas prácticas ITIL.

- Modernizar las herramientas tecnológicas o aplicativos como; Iintranet, GEOPORTAL - Consulta Geodesia - Archivos en Formato Rinex Estaciones Red MAGNA-ECO, GEOPORTAL - Datos Abiertos, Aplicación de Certificados Catastrales, Sistema de información de gestión agrológica, sistema de Trabaje con Nosotros y el ERP.

- Continuar con la implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI del IGAC.

- Implementar metodología del Project Management Institute (PMI) para los proyectos tecnológicos.

- Garantizar los recursos para mantener y mejor los sistemas de información de la Entidad.

- Generar una cultura de de uso y apropiación de tecnologías y buenas prácticas de gestión.

- Contar con una consultoría que capacite al equipo técnico en el despliegue de ejercicios de arquitectura empresarial.

## SECRETARÍA GENERAL

    - GENERALIDADES

La Secretaría General es el área de apoyo transversal del Instituto, que contribuye con el logro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de los diferentes planes del Instituto y proporciona las herramientas necesarias a los colaboradores del Instituto para cumplir con sus funciones y obligaciones contractuales, en condiciones óptimas.

Adicionalmente, asesora al Director general en la determinación de las políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Entidad y dirige la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos financieros, servicios administrativos, gestión documental, talento humano, gestión contractual y notificaciones de la entidad.

      - PRINCIPALES FUNCIONES

La Secretaría General tiene adscritas las subdirecciones de Talento Humano y Administrativa y Financiera.

La Subdirección de Talento Humano tiene como funciones apoyar a la Secretaría General en los elementos conceptuales y técnicos necesarios para la formulación de las políticas, planes, programas y estrategias de gestión y proyección del talento humano del instituto, así como diseñar, dirigir, administrar y evaluar los programas de formación, capacitación, incentivos, bienestar, previsión del recurso humano, el plan de seguridad y salud para el trabajo y desarrollo de los servidores públicos de la Entidad, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación.

La Subdirección Administrativa y Financiera tiene como funciones dirigir, organizar y controlar los servicios administrativos necesarios para el funcionamiento de la Entidad, administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles, adicionalmente elaborar y presentar el Programa Anual de Caja (PAC), de acuerdo con las normas legales vigentes y las políticas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, controlar la ejecución del presupuesto, expedir los certificados de disponibilidad presupuestal, los registros presupuestales y efectuar los demás trámites presupuestales que le correspondan para el desarrollo de las funciones del Instituto, de conformidad con las normas que lo reglamenten, por otro parte se adelanta la gestión precontractual, contractual y postcontractual, garantizando que se ajusten al marco legal de la contratación y los planes, programas y proyectos de la entidad, ejecutar los programas del sistema de gestión ambiental establecido por la Entidad,  por último, coordinar la planeación, ejecución, control y seguimiento de la gestión documental de la entidad, garantizando la correcta prestación de los servicios de correspondencia y archivo, de conformidad con las normas aplicables y los lineamientos impartidos por el Archivo General de la Nación, entre otras.

Es importante mencionar que mediante la Resolución 1095 de 2021 fueron creados dos Grupos Internos de Trabajo de Contabilidad y de Gestión Contractual los cuales se requerían considerando los procesos que tienen a cargo y que conllevaba una organización que brindará seguridad y eficiencia para el apoyo necesario a las diferentes áreas del instituto.

      - ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Ilustración 42. Estructura funcional subdirección de talento humano.

Fuente: Subdirección de talento humano

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ilustración 43. Estructura funcional subdirección administrativa y financiera

Fuente: Subdirección administrativa y financiera

4.6.1.2.1 EQUIPO Y ROLES:

| Cant. | Funcionario y/o Contratista | Rol | Subproceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso de Gestión Financiera |  |  |  |
| 1 | Profesional Especializado | Cumple con la expedición de registros presupuestales, cargue en el SECOP de los mismos y masivo de aportes parafiscales, registro de terceros y cuentas bancarias. | Gestión Presupuesto |
| 1 | Profesional Especializado | Genera informes presupuestales, realiza los acuerdos de traslados al interior de la unidad ejecutora, plan de acción y seguimiento de riesgos, apoyo a las territoriales. | Gestión Presupuesto |
| 1 | Técnico | Realiza el proceso de archivo según las TRD, procede con la recepción y radicación de documentos en SIGAC | Gestión Presupuesto |
| 1 | Contratista | Efectúa la elaboración de los traslados presupuestales internos, endosos y los CDP´S solicitados por las áreas, apoyo a las territoriales y asesoría | Gestión Presupuesto |
| 1 | Profesional Especializado | Emite los estados financieros, reportes a entidades de vigilancia y control (Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación), presenta las Declaraciones de Impuestos Nacionales, y las declaraciones de impuestos distritales ICA y Reteica de la Sede Central. Realiza labores administrativas de Coordinación del Grupo de Contabilidad. | Gestión Contable |
| 1 | Profesional Universitario | Maneja cartera y activos fijos de la Sede Central; consolida y hace se de los mismos a Territoriales. | Gestión Contable |
| 1 | Profesional Universitario | Registra y concilia los procesos judiciales, elabora la conciliación de operaciones recíprocas cuenta CUN, apoya le generación de informes para la Contraloría General de la República y la Contaduría General de la Nación. | Gestión Contable |
| 1 | Profesional Universitario | Realiza seguimiento y conciliación de las operaciones recíprocas, los convenios de aunar esfuerzos y contabiliza obligaciones de cuentas por pagar de personas naturales y jurídicas | Gestión Contable |
| 3 | Profesional Universitario | Viáticos: Realizan la elaboración, verificación y aprobación de las ordenes de comisión generadas en el sistema SIIF-Nación, para trámite con el ordenador del gasto. Revisión de soportes de legalizaciones en el sistema SIIF-Nación. Registro contable de legalizaciones en el sistema SIIF-Nación. Todo lo anterior, respecto a Sede Central y Territoriales. Reportes de información. | Gestión Contable |
| 1 | Contratista | Realiza las conciliaciones bancarias de los bancos de la Sede Central. | Gestión Contable |
| 3 | Contratista | Reciben, revisan y contabilizan las Obligaciones de Cuentas por pagar de personas jurídicas y naturales, para el cierre contable de la entidad - Sede Central | Gestión Contable |
| 1 | Contratista | Elabora y consolida las declaraciones de impuestos nacionales y hace la declaración de ICA y Reteica de la Sede Central, hace los formatos de información exógena de la Sede central y Consolida con los de las Territoriales; también revisa y depura los registros contables de impuestos | Gestión Contable |
| 1 | Profesional Especializado | Líder equipo de Tesorería, entrega de informes, manejo de plataforma de bancos, pagos Impuestos, servicios públicos, seguridad Social, entre otros | Gestión de Tesorería |
| 1 | Profesional Universitario | Consolida y reporta información Estampillas – Min Educación y Min Interior; Manejo del PAC; registrar ingresos y pagos en SIIF, subir evidencias de las actividades de plan de acción 2021 | Gestión de Tesorería |
| 1 | Técnico | Elabora Certificados de Bonos Pensionales en sede central y revisión informes de ventas | Gestión de Tesorería |
| 1 | Asistencial | Colabora en archivo de tesorería y labores de mensajería | Gestión de Tesorería |
| 1 | Asistencial | Responsable del archivo de tesorería de acuerdo a las TRD | Gestión de Tesorería |
| 1 | Contratista | Responsable proceso de pagos, depuración y elaboración informe de ingresos | Gestión de Tesorería |
| 1 | Contratista | Responsable del proceso de ingresos, devoluciones y reintegros; manejo plataforma de bancos | Gestión de Tesorería |
| 1 | Contratista | Manejo de la plataforma SECOP II; elaboración Cheques, y oficios SIGAC, registrar pagos | Gestión de Tesorería |
| Proceso de Gestión Documental |  |  |  |
| 1 | Profesional Especializado | Liderar el Proceso de Gestión Documental en el Instituto para que tanto la Operación de Correspondencia y de Gestión de Archivos se desarrolle de manera permanente, de igual manera supervisa la ejecución contratos de 4-72 y macroproyectos, así como el de cada uno de los contratistas del proceso | Gestión de Archivo |
| 1 | Contratista | Atender desde el Proceso de Gestión Documental todas las actividades relacionadas con planeación que entre otros involucra el seguimiento del cumplimiento de los planes de acción y correspondiente presentación de evidencias, actualización de procedimientos y levantamiento del Diagnóstico Integral de Archivos, así como la actualización de Instrumentos archivísticos | Gestión de Archivo |
| 1 | Contratista | Realiza la Actualización de las Tablas de Retención Documental y presenta los avances de las mismas ante el Archivo General de la Nación, para lograr la Convalidación de las mismas, de igual manera, diligencia el READH entendido como el Instrumento para el Registro de Archivos de Derechos Humanos en la Entidad y se encuentra el proceso de aprobación el Programa de Documentos Especiales | Gestión de Archivo |
| 2 | Contratistas | Realizan acompañamiento y seguimiento permanente a las Oficinas del Nivel Central y Direcciones Territoriales en la apropiación y ejecución de lineamientos archivísticos que permitan tanto la conservación como recuperación de la información que el Instituto custodia | Gestión de Archivo |
| 1 | Asistencial | Atiende las solicitudes de préstamos y consulta de expedientes que se encuentran en custodia del archivo central, de igual forma, ejecuta tareas de verificación del Inventario físico del acervo documental del archivo central. | Gestión de Archivo |
| 5 | Contratistas | Prestan labores de ejecución de procesos técnicos de archivo, tanto en archivo Central como en las Oficinas del Nivel Central que requieran un apoyo para la Organización de los Archivos de Gestión del Instituto | Gestión de Archivo |
| 1 | Asistencial | Apoya en la gestión a la Oficina desde el rol secretarial tanto en la organización de reuniones y control de las comunicaciones que deben ser atendidas desde la Oficina | Gestión de Correspondencia |
| 1 | Contratista | Atiende desde el Proceso de Gestión Documental que el Sistema SIGAC funcione de manera permanente en el Instituto para de esta manera garantizar la operación y gestión de la correspondencia en el Instituto, de igual manera presta capacitación y soporte técnico tanto a las Oficinas del Nivel Central como Direcciones Territoriales en temas de SIGAC, por otro lado, trabaja de manera conjunta con Macroproyectos para el desarrollo del sistema | Gestión de Correspondencia |
| 1 | Técnico Administrativo | Atiende y controla que la operación de correspondencia funcione de manera permanente en el Instituto y apoya capacitaciones como soporte técnico a los colaboradores del Instituto en temas del SIGAC | Gestión de Correspondencia |
| Proceso de Gestión Contractual |  |  |  |
| 1 | Asesor | Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión Contractual Coordinar la consolidación y ejecución del plan anual de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública en conjunto con las dependencias ejecutoras, de acuerdo con la normatividad vigente. | N/A |
|  |  | Coordinar y asesorar la gestión de la etapa precontractual, contractual y post contractual de los contratos de egreso en la sede central la modalidad que aplique, en concordancia con los procedimientos y la normatividad vigente. |  |
|  |  | Gestionar las solicitudes de contratación de los contratos y convenios de ingreso hasta su perfeccionamiento y legalización, el trámite de modificaciones previamente avaladas por la entidad contratante y las liquidaciones contractuales. |  |
|  |  | Dirigir y revisar los reportes e informes sobre la contratación que sean solicitados por los órganos de control y demás entidades competentes, de conformidad con la normatividad vigente. |  |
|  |  | Revisar y aprobar las garantías de los contratos de egreso de la sede central a favor del Instituto |  |
|  |  | Adelantar las audiencias de declaración de incumplimiento, imposición de multas y sanciones y efectividad de la cláusula penal pecuniaria, de los contratos y convenios celebrados por el Instituto. |  |
| 1 | Profesional | Gestionar las solicitudes de contratación de los contratos y convenios de ingreso hasta su perfeccionamiento y legalización, el trámite de modificaciones previamente avaladas por la entidad contratante y las liquidaciones contractuales. |  |
|  |  | Gestionar los procesos de contratación de egreso en sus etapas precontractual o contractual, según sea asignado por la coordinación del GIT. |  |
|  |  | Apoyo en la gestión de actividades de calidad del proceso de gestión contractual (tales como reporte de evidencias de controles de riesgos de acciones de mejora y/o correctivas, implementación procedimientos del SIG) |  |
| 1 | Asistencial | Apoyar el desarrollo de las actividades administrativas de la dependencia que le sean asignadas según procedimientos y necesidades establecidas. |  |
|  |  | Recibir, redactar, direccionar y archivar los documentos y correspondencia propios de la dependencia, actualizando el sistema de gestión documental, y llevar el control de la recepción, respuesta y generación de informes |  |
|  |  | Organizar, mantener actualizado, custodiar y llevar el inventario del archivo de gestión de la dependencia, con un registro de los documentos que entran y salen del archivo, que permita la búsqueda y recuperación fácil y rápida de los mismos. |  |
| 2 | Asistencial | Auxiliar Administrativo: Revisar, alistar y foliar expedientes físicos contractuales para transferencia documental al archivo central |  |
|  |  | Alimentar base de datos del inventario documental con la respectiva información de los expedientes contractuales. |  |
|  |  | Mantener organizada con orden numérico las cajas de los expedientes contractuales en archivo de contratación. |  |
|  |  | Apoyo en la conformación de los expedientes electrónicos en su etapa de ejecución. |  |
| 1 | Asistencial | Manejo general de archivo físico de contratación, inventariando la totalidad de expedientes y la conformación de estos, su conservación, custodia y organizar del archivo. |  |
|  |  | Revisar, relacionar y el manejo de archivo físico y digital, aplicando las TRD según indicaciones de Gestión Documental. |  |
| 14 | Contratistas | Elaboración, revisión y trámite de procesos de contratación para las modalidades de contratación directa, mínima cuantía, selección abreviada, Subastas, convenios interadministrativos y licitaciones; en las etapas preparatoria, precontractual y contractual; requeridas por las áreas del Instituto. |  |
|  |  | Realizar la captura de los datos en el sistema de contratación "SICO", SECOP II y SIGEP, de los procesos asignados |  |
|  |  | Consolidación de expedientes electrónicos |  |
|  |  | Revisión y aprobación de Pólizas de contratos. |  |
|  |  | Apoyar la elaboración de procesos de contratación de las Territoriales de los proyectos de actualización y conservación |  |
|  |  | Adelantar los procesos de incumplimientos evaluando los requisitos de ley, para iniciar el proceso Sancionatorio si hay lugar. |  |
|  |  | Realizar liquidaciones, se revisa que la ejecución del contrato se encuentre a entera satisfacción haciendo un cruce entre la información reportada en el sistema, en SECOP y en SIIF. |  |
|  |  | Apoyar a la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo, en la revisión de los procesos y contratos de egreso de la entidad. |  |
|  |  | Tramitar procesos de contratación financiados con recursos de crédito (contratación Directa). |  |
|  |  | Realizar los procesos de Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano |  |
|  |  | Adelantar los eventos de cotización de los procesos que se lleven de acuerdo marco de precios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. |  |
|  |  | Revisión y publicación de contratos de Egreso en la Plataforma de SECOPII. |  |
|  |  | Revisión y trámite de contratos de ingreso |  |
| 1 | Contratista | Manejo de la plataforma SECOPII, para revisión, y aprobación de procesos y contratos y cambios de flujos de los equipos |  |
|  |  | Manejo de la plataforma SECOPII, para acceso a nuevos usuarios. |  |
|  |  | Capacitaciones a supervisores y contratistas en el manejo de la Plataforma de SECOPII |  |
|  |  | Actividades relacionadas con la planeación, seguimiento y control de la información generada por el grupo interno de trabajo de contratos de egresos. |  |
|  |  | Apoyo en el manejo del sistema SICO y de elaboración de actas de supervisión |  |
|  |  | Apoyo en la administración de la Plataforma SICO, para las diferentes etapas del proceso. |  |
|  |  | Apoyo en las reuniones que requiera la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Gestión contractual. |  |
|  |  | Apoyo en el manejo de la Plataforma SIGEP |  |
| 1 | Contratista | Consolidación y Elaboración del plan de compras. |  |
|  |  | Asistir a mesas de trabajo para la consolidación del plan de compras |  |
|  |  | Elaboración de informes a los entes de Control (FURAG, SIRECI), entre otros |  |
|  |  | Administración de la Plataforma SICO, para elaboración de contratos. |  |
|  |  | Diligencias las matrices para entregas de informes a las diferentes dependencias del Instituto |  |
| 1 | Contratista | Realizar la revisión de los procesos de contratación que ingresan al área para posterior asignación. |  |
|  |  | Revisión de perfiles para elaboración de procesos de contratación, de acuerdo a las resoluciones de honorarios vigentes |  |
|  |  | Consolidación del archivo para asignación de procesos a los abogados del Grupo Interno de Gestión contractual. |  |
|  |  | Requerir a los enlaces de las áreas las correcciones de procesos en aras de brindar celeridad a los mismos. |  |
| 2 | Contratistas | Revisar los documentos cargados por los contratistas en la plataforma SIGEP, para dar de alta y aprobar las hojas de vida. |  |
|  |  | Creación de nuevos usuarios en la plataforma SIGEP |  |
|  |  | Dar de baja de la entidad en la plataforma SIGEP a los contratistas que ceden, o terminan sus contratos por mutuo acuerdo |  |
|  |  | Verificar que los documentos allegados por las áreas al Grupo Interno de Trabajo de Gestión contractual en su etapa precontractual, que sean legibles y correspondan a la persona, lo anterior para iniciar el proceso de contratación. |  |
| 1 | Contratista | Elaborar los procesos de Contratación Directa, requeridos por las áreas del Instituto |  |
|  |  | Publicar los actos administrativos en las diferentes Plataformas (SECOPII, SIGEP, SICO). |  |
|  |  | Revisión de las pólizas para la legalización de los contratos |  |
|  |  | Apoyar la elaboración de procesos de contratación de las Territoriales de los proyectos de actualización y conservación |  |
|  |  | Consolidación de expedientes electrónicos |  |
|  |  | Se realizó la captura de los datos en el sistema de contratación "SICO", SECOP II y SIGEP, de los procesos asignados |  |
|  |  | Realizar seguimiento en la Plataforma SECOPII, a la información publicada por supervisores y contratistas. |  |
| 1 | Contratista | Elaborar requerimiento a los supervisores en la Sede Central de documentos faltantes en los expedientes contractuales. |  |
|  |  | Cargar información de ejecución de los contratos para la conformación de los expedientes electrónicos |  |
|  |  | Revisión y publicación de las actas de liquidaciones de contratos |  |
|  |  | Proyectar y revisar resoluciones de perdida de competencia para liquidar los contratos |  |
|  |  | Elaborar en el Sistema de Contratación SICO - las certificaciones de contratos, solicitadas por los contratistas. |  |
| Proceso de Gestión Administrativa |  |  |  |
| 1 | Contratista | Verificar y controlar la documentación allegada al GIT de Servicios Administrativos de los diferentes procesos que se encarga el área | Gestión de servicios |
|  |  | Dar línea técnica ambiental en los procesos para la actualización, mantenimiento y fortalecimiento del sistema de gestión ambiental. |  |
|  |  | Orientar la revisión y actualización de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, y la matriz de cumplimiento legal ambiental que aplica a la Entidad. |  |
| 1 | Contratista | Recibir y tramitar las solicitudes de supervisiones designadas en cabeza de los funcionarios del área de gestión de servicios. | Gestión de Servicios |
|  |  | Tramitar la facturación de pago en los contratos de vigilancia, aseo y cafetería, seguros y tiquetes. |  |
| 1 | Contratista | Apoyar la elaboración y trámite de los procesos contractuales que se desarrollen | Gestión de Servicios |
|  |  | Brinda apoyo jurídico en los tramites y solicitudes necesarias para el desarrollo de las tareas y funciones que desarrolla la secretaria General y especialmente el área de Gestión Servicios. |  |
|  |  | Brindar apoyo jurídico para responder las inquietudes y peticiones respecto de los asuntos y supervisiones. |  |
| 1 | Contratista | Realizar la estructuración, formulación, evaluación y hacer seguimiento al proyecto de infraestructura física. | Gestión de servicios |
| 18 | Asistenciales | Conductores de la Entidad | Gestión de servicios |
| 2 | Asistenciales | Prestar los servicios generales en la Entidad | Gestión de servicios |
| 1 | Profesional Especializado | Gestionar la salida e ingreso de los bienes y el proceso para la baja de éstos. | Gestión de Inventarios |
|  |  | Estudiar, evaluar y conceptuar sobre el manejo de inventarios de bienes de consumo y devolutivos, y absuelve consultas de acuerdo con los procedimientos vigentes. |  |
|  |  | Administra, controla y evalúa el desarrollo del aplicativo para el manejo de bienes de consumo y devolutivos de la entidad. |  |
|  |  | Prepara los informes relacionados con el manejo de bienes devolutivos y de consumos en el almacén General. |  |
|  |  | Elabora planes de mejora para los procesos del Almacén General y realizar seguimiento a su implementación. |  |
| 1 | Profesional Universitario | Realiza la entrega y recepción de los bienes devolutivos y de consumo con el alistamiento de comprobantes y verificación de pedidos del Instituto y realizar el inventario físico de elementos en la Sede Central. | Gestión de Inventarios |
|  |  | Identifica los bienes con el fin de determinar la disposición final de los bienes obsoletos, inservibles y/o no utilizables. |  |
|  |  | Acompaña a las Direcciones Territoriales en el manejo de los bienes de consumo y devolutivos, así como en el aplicativo. |  |
| 1 | Contratista | Verifica los registros de los movimientos de ingreso, egreso y traspaso de bienes de consumo y devolutivos en el módulo ERP del almacén general y boletín contable mensual. | Gestión de Inventarios |
|  |  | Llevar el control de los bienes de consumo y devolutivo en las oficinas y dependencias de Sede Central y en el GIT Documental-correspondencia para el envío a las direcciones territoriales. |  |
|  |  | Realizar seguimiento y control al inventario de bienes a cargo de exfuncionarios y ex contratistas, así mismo atiende las solicitudes de inventario individual, como insumo para la verificación física de los mismos y expedición paz y salvo. |  |
| 3 | Contratistas | Apoyar el registro de los movimientos de ingreso, egreso y traspaso de bienes de consumo y devolutivos en el módulo ERP del almacén general y boletín contable mensual. | Gestión de Inventarios |
|  |  | Recepcionar, almacenar y organizar los bienes de consumo y devolutivos adquiridos por el Instituto. |  |
|  |  | Alistar, embalar y entregar los bienes de consumo y devolutivo en las oficinas y dependencias de Sede Central y en el GIT Documental-correspondencia para el envío a las direcciones territoriales. |  |
|  |  | Prestar apoyo en la realización de la toma física y actualización de inventarios, así como participar activamente en el proceso de baja de los bienes que son responsabilidad del IGAC. |  |
|  |  | Apoya la elaboración de trámites, organización y archivo de memorandos de acuerdo con las TRD. |  |
|  |  | Realizar actividades de legalización, organización y archivo de documentos correspondientes al almacén general. |  |
|  |  | Generar la emisión e impresión de placas para los bienes devolutivos a nivel nacional y Sede Central, realizar el paqueteo físico de los bienes devolutivos que se requieran en Sede Central. |  |
| 3 | Profesionales | Mantener infraestructura sede central y 22 Direcciones territoriales, preventivo y correctivo. | Gestión de servicios |
|  |  | Velar por el servicio de aseo, cafetería y vigilancia. |  |
|  |  | Seguimiento y atención al plan ambiental y de seguridad vial. |  |
|  |  | Asegurar los bienes de la Entidad. |  |
|  |  | Mantener y hacer seguimiento al servicio de transporte con planta de vehículos y contrato de transporte especial. |  |
|  |  | Seguimiento y suministro de tiquetes aéreos para los servidores públicos del IGAC. |  |
| Proceso de Gestión de Talento Humano |  |  |  |
| 3 | Subdirectora de Talento Humano | Liderar el proceso Gestión de Talento Humano y sus cinco subprocesos: Administración de Planta, Provisión de Empleo, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad de Vida, Formación y Gestión del Desempeño. | Gestión de talento humano |
|  | Contratista | Apoyar el trámite de firmas de las certificaciones Cetil y de igual manera el Sistema de correspondencia SIGAC. |  |
|  |  | Apoyar los procesos administrativos de los funcionarios y contratistas |  |
|  | Contratista | Asesorar y apoyar los procesos de Talento Humano en matetria de normatividad. |  |
| 1 | Profesional Especializado | Liderar el Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos. | Administración de Planta / Provisión de Empleo |
|  |  | Gestionar el trámite de situaciones administrativas |  |
|  |  | Ejecutar el proceso de Encargos y nombramientos provisionales |  |
|  |  | Realizar seguimiento para el cumplimiento del Plan anual de vacantes y Previsión de Recursos Humanos, elaborar y presentar los respectivos informes de gestión. |  |
|  |  | Coordinar el proceso del concurso de ascenso y abierto. |  |
| 1 | Profesional | Apoyar el Sistema de certificaciones de Cetil y Situaciones Administrativas | Administración de Planta / Provisión de Empleo |
| 1 | Profesional | Liderar el proceso de nómina del Instituto | Administración de Planta / Provisión de Empleo |
| 1 | Técnico | Realizar seguimiento a la información del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. | Administración de Planta / Provisión de Empleo |
| 1 | Asistencial | Apoyar el Sistema de certificaciones - Cetil | Administración de Planta / Provisión de Empleo |
| 1 | Contratista | Apoyar el proceso de Encargos - Asesorar y apoyar los procesos de vinculación, situaciones administrativas y retiro en materia de normatividad. | Administración de Planta / Provisión de Empleo |
| 1 | Contratista | Realizar las estadísticas del proceso de vinculación y encargos. | Administración de Planta / Provisión de Empleo |
| 1 | Contratista | Apoyar la administración de la planta, situaciones administrativas y reintegro de los funcionarios | Administración de Planta / Provisión de Empleo |
| 1 | Contratista | Apoyar la administración de la planta, situaciones administrativas y retiro de los funcionarios. | Administración de Planta / Provisión de Empleo |
| 1 | Contratista | Apoyar el seguimiento de ausentismo laboral, programación del PAC y proceso de facturación de los contratistas. | Administración de Planta / Provisión de Empleo |
| 1 | Contratista | Apoyar el proceso contractual de Talento Humano - atender requerimiento internos y externos - proyectar concepto técnico de respuesta acciones constitucionales y demandas. | Administración de Planta / Provisión de Empleo |
| 1 | Contratista | Orientación de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, cuando estos ocurren | SG Seguridad y Salud en el Trabajo |
|  |  | Brindar apoyo psicológico a los trabajadores que lo requieran |  |
|  |  | Formulación, implementación y evaluación del Programa para la gestión del riesgo psicosocial |  |
|  |  | Coordinación de la programación y realización de evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de egreso |  |
|  |  | Cálculo, análisis y presentación de estadísticas de ausentismo y accidentalidad |  |
|  |  | Coordinación y seguimiento de la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral de la Entidad |  |
| 1 | Profesional especializado | Asesoramiento procesos de la Subdirección de Talento Humano | SG Seguridad y Salud en el Trabajo |
|  |  | Apoyo en realización de auditorías internas. |  |
|  |  | Coordinación de la elaboración y actualización de la documentación del SGI del proceso de Talento Humano |  |
|  |  | Orientación de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, cuando estos ocurren |  |
|  |  | Formulación, cálculo y análisis de los indicadores del subproceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |
|  |  | Asesoramiento en la formulación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su articulación con los demás sistemas de gestión de la entidad |  |
|  |  | Apoyo a la subdirección en la implementación del programa de Teletrabajo en la entidad |  |
|  |  | Implementación de prospectiva estratégica en el proceso de talento humano |  |
| 1 | Profesional especializado | Coordinación de la actualización de las matrices de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos | SG Seguridad y Salud en el Trabajo |
|  |  | Coordinación con la ARL para la elaboración del programa y política de sustancias psicoactivas |  |
|  |  | Adquisición, entrega a trabajadores y capacitación de los elementos de protección de personal |  |
|  |  | Socialización y seguimiento a las mediciones de higiene industrial |  |
| 1 | Asistencial | Coordinación y seguimiento de la conformación y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad | SG Seguridad y Salud en el Trabajo |
|  |  | Afiliación a la ARL de contratistas y funcionarios |  |
|  |  | Elaboración, divulgación, implementación de los planes de emergencia |  |
|  |  | Implementación y actualización del protocolo de bioseguridad, así como el seguimiento a los casos reportados. |  |
| 1 | Profesional especializado | Consolidar las necesidades de capacitación que reportan las áreas a nivel nacional | Formación y Gestión del Desempeño |
|  |  | Liderar la ejecución de las actividades que integran el Plan Institucional de Capacitación de la entidad. |  |
|  |  | Identificar y desarrollar las estrategias de transferencia y de aprendizaje a través de las cuales se pueden ejecutar las actividades del Plan Institucional de Capacitación. |  |
|  |  | Elaborar y presentar los informes de gestión requeridos |  |
| 1 | Contratista | Apoyar la gestión requerida para ejecutar las actividades del Plan Institucional de Capacitación. | Formación y Gestión del Desempeño |
| 1 | Funcionario | Identificar y desarrollar las estrategias para adelantar el proceso de gestión del desempeño laboral de los funcionarios de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción a través del seguimiento de la evaluación del desempeño laboral | Formación y Gestión del Desempeño |
|  |  | Elaborar y presentar los informes de gestión requeridos en el proceso de gestión del desempeño laboral |  |
| 1 | Asistencial | Consolidar en las bases de datos que permitan realizar el seguimiento al proceso de Evaluación del desempeño | Formación y Gestión del Desempeño |
| 2 | Contratista | Consolidar las necesidades del Plan de Bienestar e Incentivos a nivel nacional | Calidad de Vida |
|  |  | Liderar la ejecución de las actividades que integran el Plan Ide Bienestar e Incentivos y clima organizacional. |  |
|  |  | Identificar y generar estrategias para mejorar el clima organizacional de la entidad. |  |
|  |  | Realizar seguimiento a los procesos de Talento Humano, para el respectivo reporte del Plan de Acción, Riesgos, Plan Anticorrupción, y Proyecto de Inversión. |  |
|  |  | Apoyar los diferentes procesos de Talento Humano |  |
|  |  | Realizar seguimiento para el cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos, elaborar y presentar los respectivos informes de gestión. |  |
| 1 | Asistencial | Apoyar las actividades para el cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos | Calidad de Vida |

Fuente: Secretaría General

    - PROCESOS A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General cuenta con cinco procesos de apoyo detallados a continuación:

- Proceso de Gestión Documental: Este proceso cuenta con dos subprocesos, Gestión de Correspondencia, el cual inicia con la recepción de la correspondencia y finaliza con la gestión y respuesta a la solicitud, presentada por las partes interesadas. Aplica para todos los funcionarios, contratistas, dependencias del IGAC en Sede Central y Direcciones Territoriales – DT. y Gestión de archivos el cual inicia desde el análisis para identificar la serie, sub serie y/o asunto en la que serán clasificados los documentos generados, continua con el procesamiento técnico para ordenar y foliar la documentación y finaliza con el adecuado almacenamiento y conservación para facilitar el acceso a la información.

- Proceso de Gestión Financiera, que a su vez cuenta con el Subproceso de Gestión de Presupuestal, el cual inicia con la distribución del presupuesto en el sistema financiero, continúa con la generación de los certificados de disponibilidad y registros presupuestales y finaliza con el control de la ejecución presupuestal y la implementación de acciones de mejora; y el Subproceso de Gestión Contable, el cual inicia con la recepción de la información de las diferentes áreas que participan en el proceso contable y termina con la consolidación y publicación de la información contable de la entidad. y Gestión de Tesorería, el cual inicia con la recepción de las obligaciones por parte de los diferentes procesos y subprocesos y finaliza con el pago de estas.

- Proceso de Gestión Contractual inicia con la definición de lineamientos para contratación a nivel nacional, continua con la identificación de necesidades de contratación de egresos, incluye la planificación, programación, consolidación, ejecución, supervisión del contrato y si aplica, la liquidación de los diferentes tipos de contratación tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales, continúa con las actividades administrativas necesarias para la entrega y disposición de los bienes, y el establecimiento de acciones de mejora del proceso. Igualmente incluye la elaboración y/o revisión de los contratos de ingresos de las ofertas comerciales que presente la Entidad y sean aceptadas por el contratante.

- Proceso Gestión Administrativa que tiene dos subprocesos: Gestión de Servicios, el cual inicia con la identificación de necesidades y/o solicitudes de servicios generales y mantenimiento de la infraestructura física y finaliza con la prestación del servicio. y Gestión de Inventarios, el cual inicia con la solicitud de ingreso y/o egreso de bienes del almacén general y finaliza con la entrega y/o almacenamiento de estos

- Proceso de Gestión de Talento Humano, que cuenta con 5 subprocesos:

  - Administración de personal y Provisión de empleo: desarrolla las acciones requeridas para la administración de personal y provisión de los cargos vacantes en la Entidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

  - Calidad de vida: establecer las actividades para gestionar el Bienestar Social en el Instituto, con dirección al talento humano y sus familias, dentro del marco legal vigente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

  - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: identificar y realizar la valoración de los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos, mediante el cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la prevención y mitigación de la accidentalidad y la enfermedad laboral.

  - Formación y Gestión de desempeño: realizar e implementar el Plan Institucional de Capacitación, con el fin de fortalecer en el talento humano del Instituto las habilidades y competencias, acompañando el proceso de Evaluación de Desempeño Laboral y acuerdos de Gestión, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, transparencia, imparcialidad, objetividad y mérito que rigen la función pública.

    - RESULTADO Y LOGROS

Desde la Secretaría General se cuenta con dos proyectos de inversión “Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional” y “Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional” los cuales son liderados por el proceso de Gestión Documental y el proceso de Gestión Administrativa respectivamente

Desde el proyecto de inversión Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC se ha realizado la actualización de los instrumentos archivísticos en el marco del Programa de Gestión Documental, adicionalmente se realizó el levantamiento de las Tablas de Retención Documental – TRD y se remitió al Archivo General de la Nación para su respectiva convalidación, adicionalmente se ha podido realizar la intervención y el proceso de organización alrededor de 400 metros lineales y adicionalmente, ha estos metros lineales se les han aplicado los procedimientos para la conservación documental; adicionalmente, durante la vigencia 2019 y 2020 se realizó todo el proceso de diagnóstico y mesas de trabajo lo cual conllevó a que en el mes de diciembre de 2020 se pusiera en marcha el nuevo Sistema de Gestión Documental SIGAC, el cual ha permitido control, administración, manejo y gestión de las comunicaciones oficiales del Instituto.

El proyecto de inversión” Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional” mediante actividades tendientes a lograr los siguientes productos: Sedes Mantenidas, Sedes Adecuadas, Sedes Construidas y dotadas, Sedes Ampliadas. Dando una cobertura en las zonas a nivel nacional.

Frente a los recursos obtenidos en este proyecto de inversión se han podido realizar adecuaciones, mantenimientos, suministros para las 22 direcciones territoriales.

      - PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Se han presentado logros y resultados encaminados a la mejora continua del proceso a través del Sistema SIGAC y de otros documentos y herramientas, a continuación, se detallan lo más relevantes:

GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA

- Gracias a la puesta en marcha del nuevo Sistema de Gestión Documental SIGAC hemos logrado radicar 151.690 comunicaciones oficiales externas enviadas y se han recibido 131.234 Comunicaciones Oficiales las cuales han ingresado al repositorio destinado digitalmente, permitiendo realizar una optimización importante en el uso de papel.

- Facilidad en la trazabilidad de las diferentes comunicaciones oficiales recepcionadas, internas y enviadas por el Instituto.

- Transformación y adaptación del Sistema, enmarcado en las necesidades organizacionales y normativas, establecidas durante el proceso de Modernización del Instituto.

- Elaboración del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación y necesidades identificadas en el instituto.

- Elaboración de matriz que contiene esquema de metadatos con elementos y subelementos que permitan la preservación, la descripción archivística y la identificación del entorno en que se generan los documentos en la Entidad. Se tomaron como referencia el modelo eEMGDE, la norma NTC ISO 23081, AGRkMS y apartes del modelo Premis.

- Identificación de requerimientos del modelo de operación SGDEA, por medio de la elaboración del diagnóstico de necesidades específicas de gestión documental.

- Sistema de Gestión Documental de Archivo Electrónico: Diseño del Sistema con interoperabilidad con Sistema Nacional Catastral.

GESTIÓN DE ARCHIVOS

- Se encuentra en ejecución el levantamiento del Diagnóstico Integral de Archivo a (28) Oficinas Productoras, de las cuales, se han adelantado el levantamiento de la información en su totalidad a 16 de éstas, quedando pendiente 12 oficinas productoras

- Elaboración de la propuesta de actualización de Tablas de Retención Documental del Nivel Central y Territorial que se encuentra en Proceso de Aprobación y Convalidación ante el Archivo General de la Nación.

  - Elaboración del Programa de Documentos Especiales del IGAC, el Listado de Documentos Vitales y Esenciales del IGAC y el programa de Gestión de Documentos Electrónicos

- Avance en el diligenciamiento de Registro Especial de Archivos de DDHH – READH con el fin de reunir, ordenar, clasificar y describir los documentos relativos a la violación de los derechos humanos y el DIH al interior del Instituto, con el propósito de garantizar su custodia, preservación y uso, por parte de las Víctimas del Conflicto Armado, investigadores y público en general

- Gracias al acompañamiento, asesorías y capacitaciones realizadas en materia de gestión documental, se han podido recibir 394 cajas por concepto de Transferencias documentales Primarias de las Oficinas Productoras del nivel central y el proceso de intervención a 804 cajas de referencia X-200, equivalentes a 200 metros lineales, los cuales corresponde al Fondo Documental Acumulado que se custodian en el Archivo Central.

      - PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

A continuación, se presentan los principales logros y resultados del proceso:

- El proceso de Gestión Financiera ha apoyado el registro de la ejecución de gastos asociados a la utilización del Crédito externo con la banca multilateral, que financia el programa para la adopción e implementación del Catastro Multipropósito.

- Uso del aplicativo Ekogui, como herramienta estratégica en la trazabilidad y control financiero de los procesos jurídicos en los que interviene el Instituto.

- Implementación de la facturación electrónica por Ventas a Crédito del IGAC.

- Puesta en marcha de la recepción de facturación electrónica de proveedores, a partir de abril de 2021, lo cual posibilitó la aprobación virtual de las facturas por parte de los supervisores de contratos

- Con el fin de apoyar a las áreas misionales y Direcciones Territoriales en el cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia, durante el año 2021, se elaboraron 1.091 órdenes de comisión, aproximadamente el 71 % del total de las comisiones se generaron por requerimientos de las Direcciones Territoriales; ahora bien, aproximadamente el 62% del valor total girado correspondió a las dependencias de la Sede Central.

      - PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se presentan los principales logros y resultados del proceso:

- Implementación desde la vigencia 2021 de la conformación de expedientes contractuales digitales, lo cual contribuye en las políticas ambientales del IGAC de cero papel y ahorro de energía, minimizando costos operativos, además de optimizar el espacio físico, por otro lado, garantizando la seguridad de la información con  repositorios de expedientes en los servidores  del instituto, con acceso restringido para la manipulación de expedientes, con base en los lineamientos impartidos por el proceso de gestión documental en atención al cumplimiento de las normas archivísticas.

- Debido a la implementación de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, a los acompañamientos y capacitaciones realizadas a los procesos se ha podido tramitar 736 contratos de manera oportuna y ágil.

- Apoyar la consolidación y articulación en la gestión de contratación de los equipos de trabajo para la ejecución para los siguientes proyectos de Gestión Catastral:

  - Popayán

  - Chinácota

  - Ricaurte

  - Barahona

  - San Carlos

  - Arauquita

  - Río Blanco

  - Pitalito

  - Gachancipá

  - La Tebaida (En trámite)

  - Paipa (En trámite)

  - Villarica (En trámite)

  - Dibulla (En trámite)

  - Paz de Ariporo (En trámite)

- Optimización del sistema SICO (Sistema Interno de Contratación) mediante la implementación de un nuevo proceso en la expedición de certificaciones de contratos y la eliminación de procesos en el aplicativo, maximizando resultados de gestión y minimizando tiempos de respuesta.

- Fortalecimiento del proceso de gestión contractual del Instituto, a través de estrategias como el acompañamiento y capacitaciones periódicas a supervisores y demás actores y responsables de las actividades en el proceso, garantizando la eficiencia, transparencia y oportuna adquisición de bienes, obras y servicios requeridos para el cumplimiento del propósito y objetivos estratégicos del instituto.

- Mantenimiento de la adecuada y oportuna gestión de los contratos de ingreso atendiendo la competencia que le fue asignada mediante Resolución No. 212 del 9 de abril de 2021 y Resolución No. 1095 del 06 Agosto de 2021, tramitando un total de 52 contratos, aspecto que ha permitido dar garantía a las entidades contratantes en adquirir los servicios que ofrece el IGAC como autoridad rectora en materia catastral, geográfica, cartográfica, geodésica y agrológica en cuanto a la satisfacción de sus necesidades y expectativas, con altos estándares de calidad. Ver detalle en Anexo 5. Contratos de ingreso tramitados.

- Cumplimiento efectivo y eficiente de cada una de las metas establecidas en el Plan de Acción, debido al eficaz control y seguimiento, así como la identificación oportuna del impacto generado por circunstancias ajenas.

- Actualización del procedimiento de contratación alineado a la nueva estructura del instituto adoptada mediante el Decreto 846 de 2021, en el cual se definieron nuevos responsables en la etapa precontractual y ajustaron algunas actividades en los distintos procedimientos de selección, con el fin de mejorar los índices de eficiencia en la contratación, dinamizar y hacer más simples las distintas fases del proceso de gestión contractual en el Instituto bajo un enfoque más transparente

      - PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación, se presentan los principales logros y resultados del proceso:

- Elaboración y ejecución del plan de trabajo PESV que interviene la articulación de la Subdirección de talento humano, fundamentado en los objetivos específicos del mismo relacionado con labores de capacitación, mantenimientos preventivos y correctivos al pool de transporte y divulgación del PESV y procedimiento en atención a víctimas.

- Integración del IGAC a la Red Empresarial de Seguridad Vial y la Red Muévete Mejor, promovidas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

- El IGAC celebró acuerdo de corresponsabilidad No. 1 de 2021 entre la Secretaría General y la organización recicladora Asociación De Recicladores Crecer Sin Fronteras -ARCRECIFRONT. Se ha dispuesto 35.794 toneladas de residuos aprovechables.

- El IGAC dispuso por medio de programas posconsumo y reciclatón distrital 832.8 kg de residuos peligrosos (RESPEL) y 588 kg de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES).

- Por medio de la Fundación Bioentorno se realizó la instalación de 1 contenedor para los medicamentos vencidos y 1 contenedor para plaguicidas domésticos como mecanismo de devolución, en la Sede Central.

- Los siguientes ítems, son algunos contratos que cuenta el proceso para dar soporte a algunas necesidades de las 22 Direcciones Territoriales:

- El IGAC desde el año 2021 cuenta con taller multimarca para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que hacen parte del pool de transportes, garantizando el buen servicio de los bienes automotores, de igual modo se hizo uso del Acuerdo marco de Precios reduciendo significativamente el tiempo de la etapa precontractual tanto como el tiempo de servicio estimado en el mantenimiento de cada vehículo.

- Desde la Secretaría General en las anteriores vigencias se realizaba una resolución y giraba los recursos a las Direcciones Territoriales para que ellas realizaran el proceso contractual y así poder desarrollar las revisiones técnico-mecanica de los vehículos a cargo, a partir de este año se realizó un contrato a nivel nacional para revisión técnico-mecánica, y así disminuir los tiempos administrativos y poder realizar un seguimiento y control centralizado.

- Se encuentra asegurado el 100% de bienes muebles e inmuebles del IGAC, mediante contrato con UT Previsora –Chubb y Mapfre.

- Contrato para saneamiento básico ambiental sede central, y disposición de recursos para DT.

- Recepción, registro, identificación y almacenamiento de los bienes en las dos bodegas principales y en cuatro bodegas auxiliares.

- Recepción y trámite de los requerimientos de bienes de consumo (tapabocas, guantes, dotación y papelería), devolutivo y consumo controlado realizados por las dependencias de la sede central, 22 direcciones territoriales y actualizaciones catastrales.

- El almacén gracias a el levantamiento del inventario de bienes de consumo, devolutivo y consumo que se encontraban en la bodega, así como el levantamiento del Inventario físico de bienes en servicio en las oficinas y dependencias de la Sede Central para las vigencias 2019 y 2020, cuenta con un inventario actualizado y confiable.

- Mejoramiento de las funcionalidades del aplicativo del ERP SAE y SAI, para lo cual se realizó la actualización de las cuentas contables para los bienes devolutivos, creación de reportes mensuales, cambio de estado a inservible, actualización catálogos y clasificación por tipo de bienes: Consumo controlado (CC) y devolutivo (DE).

      - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

CALIDAD DE VIDA

Atendiendo los resultados de la encuesta de Clima Organizacional, se realizaron estrategias para generar espacios de bienestar e incentivos nuevos para funcionarios y sus familias, teniendo como resultados el siguiente portafolio de actividades ejecutadas a la fecha.

Ilustración 44. Componentes Plan de Bienestar e Incentivos 2021

Fuente: Subdirección de Talento Humano - IGAC

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y PROVISIÓN DE PLANTA

Antes de modernización la planta estaba conformada 1.054 empleos y a la fecha se cuenta con 1.125 empleos.

Ilustración 45. Implementación de la modernización

Fuente: Subdirección de Talento Humano - IGAC

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para la vigencia 2021, se actualizó la matriz legal, encontrando 1064 requerimientos legales aplicables al Instituto en seguridad y salud en el trabajo y teniendo como ejecución la siguiente estadística:

Ilustración 46. Avance ejecución del Plan Anual de Trabajo de SST - Corte 31 de octubre 2021

Fuente: Subdirección de Talento Humano- IGAC

De igual manera como logros 2020-2021 se obtuvo:

- Implementación de protocolo de bioseguridad ante virus COVID-19

- Acompañamiento y seguimiento en casos positivos de virus COVID-19

- Talleres de prevención de desórdenes musculoesqueléticos

- Intervención ante riesgo psicosocial

- Capacitación a los servidores públicos y contratistas en 19 temáticas de seguridad y salud en el trabajo

- Accidentalidad:

Tabla 57. Distribución tipos de accidentes presentados 2020-2021

| TIPO AT | 2020 | 2021 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Propios del Trabajo | 9 | 2 | 11 |
| Riesgo Biológico | 32 | 5 | 37 |
| Deportivos | 0 | 0 | 0 |
| Recreativo o cultural | 0 | 0 | 0 |
| SOAT | 0 | 0 | 0 |
| No aplica | 1 | 30 | 31 |
| TOTAL | 42 | 37 | 79 |

Fuente: Subdirección Talento Humano- IGAC

- Enfermedad Laboral:

Tabla 58. Distribución origen enfermedades presentadas 2020-2021

| ORIGEN | 2020 | 2021 | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboral | 1 | 0 | 1 | 50% |
| Común | 1 | 0 | 1 | 50% |
| TOTAL | 2 | 0 | 2 | 100% |

Fuente: Subdirección Talento Humano- IGAC

FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

En lo relacionado con el Plan Institucional de Capacitación a corte a octubre 2021, se ha logrado un avance del 81% con respecto a lo proyectado en el Plan de Acción. En cuanto a la vigencia 2020, se logró un 91.33% de avance de las actividades proyectadas.

Ilustración 47. Capacitaciones realizadas 2021

Fuente: Subdirección Talento Humano- IGAC

El Instituto en el 2020, adopta el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la herramienta EDL – CNSC, para la Evaluación de Desempeño Laboral, el seguimiento y control del proceso de evaluación a 587 funcionarios vinculados como empleados públicos de carrera administrativa y en período de prueba en el aplicativo establecido por la CNSC conforme en el Acuerdo No. CNSC – 2018000006176 de 2018 y el anexo técnico del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Así mismo el acompañamiento a la Dirección General en el proceso de evaluación de 46 funcionarios de libre nombramiento y remoción en su rol de gerente públicos como también a (personal de libre nombramiento y remoción que no pertenece a Gerencia Pública).

NÓMINA

Desde septiembre de 2020 la Administración del SIIF Nación desplegó varias funcionalidades para facilitar los pagos de nómina de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, efectuando el pago de sus obligaciones directamente a los beneficiarios a través de SIIF Nación con abono a una cuenta bancaria previamente registrada; por consiguiente, el IGAC dio cumplimiento a esta disposición en Abril de 2021, efectuando los cambios correspondientes en su Sistema de Personal de Nomina, logrando así generar los archivos planos que son cargados en  SIIF Nación para luego hacer la dispersión directamente desde el Banco de la República a cada funcionario.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación

De diciembre 2019 a noviembre 2021, en el marco del Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la Gestión Institucional del IGAC a nivel Nacional, atendiendo al producto: Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa, se han realizado dos contratos interadministrativos con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, adicional, con  un contrato con la Caja de Compensación Familiar Compensar, con el propósito de llevar a cabo las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Capacitación de la entidad y, de esta manera, orientar el fortalecimiento de las competencias laborales y socioemocionales de los funcionarios.

Desarrollo del Plan de Bienestar e Incentivos

De diciembre 2020 a noviembre 2021, se han realizado dos contratos con la Caja de Compensación Familiar Compensar y  la Caja de Compensación Familiar Cafam con el propósito de llevar a cabo las actividades proytadecas en el Plan de Bienestar e Incentivos, de igual manera atendiendo los resultados de la encuesta de clima organizacional, aplicada en el 2020, se generó el plan de intervención para el 2021, dando cumplimiento y de esta manera generar bienestar en los funcionarios y sus familias.

Desarrollo del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

- El IGAC cuenta con dos aliados estratégicos para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

  - Administradora de Riesgos Laborales (ARL): Actualmente la Entidad se encuentra afiliada a la ARL Positiva

  - Corredor de Seguros en Riesgos Laborales: Actualmente, AON realiza la labor de intermediación en Riesgos Laborales

Estas compañías reinvierten un porcentaje de los aportes a riesgos laborales de la Entidad, en la ejecución de diferentes actividades necesarias para la gestión del riesgo: actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos laborales, promoción y divulgación de programas de medicina laboral e higiene y seguridad industrial. De igual manera, mediante la afiliación y aporte a la ARL, se garantiza el suministro oportuno de las prestaciones asistenciales y económicas a que haya lugar, derivadas de la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.

    - ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA DEPENDENCIA

        - GESTIÓN DOCUMENTAL

| Ítem | Estado Inicial | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Información | En la vigencia 2019 se tenía un sistema de radicación de correspondencia que no cumplía con las necesidades funcionales del IGAC. No se contaba con el levantamiento para la creación de las TRD, por lo tanto, en la vigencia 2019 inició el levantamiento de información para la actualización de las TRD. Instrumentos Archivísticos (PINAR, PGD, SIC) desactualizados | -Hacia finales de 2020 y lo que lleva corrido la presente vigencia, se implementó el Sistema de Gestión Documental – SIGAC- para la gestión de las comunicaciones de la entidad, que ha permitido la automatización, normalización y distribución de las comunicaciones, mejorando de esta manera los tiempos de respuesta, trazabilidad y racionalización de recursos. -Durante la vigencia 2021 el Proceso de Gestión Documental se encuentra adelantado el proceso de Evaluación y Convalidación de las TRD ante el Archivo General de la Nación, aclarando que, en ese instante se encuentran listas para ser sustentadas en Precomité Evaluador. Instrumentos Archivísticos (PINAR, PGD, SIC) actualizados y aprobados por Comité de Gestión y Desempeño Institucional. |
| Alcance del proceso | El proceso de Gestión Documental era un Grupo Interno de Trabajo que pertenecía a la Secretaría General. En 2019 la gestión de correspondencia enmarcaba el proceso de Recepción, registro, radicación y distribución de comunicaciones en forma física, situación que incurría en demoras y en riesgos de pérdida de información. | Se implementó el Sistema de Gestión Documental SIGAC, en razón, al impacto y trascendencia del mismo en el Instituto, resaltando que el mismo, permitió optimizar la Gestión, consulta y cargue de información segura, confiable, evitar pérdida de la documentación e información de la compañía, así como, la aceleración digital y de búsquedas de datos de forma rápida, precisa y oportuna en grandes volúmenes de información. |
| Procedimientos | Se contaba con unos procedimientos de la gestión de correspondencia enmarcados al Sistema CORDÍS. | Se actualizaron los procedimientos de correspondencias a las nuevas funcionalidades del SIGAC |
| Equipo Humano | El Grupo Interno de Trabajo contaba con 4 funcionarios de planta y 31 contratistas para realizar el proceso de acervo documental | El proceso de Gestión Documental cuenta con 4 funcionarios de planta y 10 contratistas para realizar el proceso de acervo documental. La reducción de los contratistas se debe a la disminución del presupuesto del proyecto de inversión a cargo del proceso |

Fuente: Secretaria General

      - GESTIÓN CONTRACTUAL

| Ítem | Estado Inicial | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Información | La conformación de expedientes de procesos contractuales se realizaba de forma física. Flujos excesivos de aprobación en el SECOPII para trámites. | Conformación de expedientes digitales para los procesos contractuales vigencia 2021. Se ajustaron los flujos de aprobación en SECOPII para minimizar tiempos. |
| Alcance del proceso | Estaba conformado como Grupo Interno de Trabajo dependiendo de la Secretaría General y a su vez estaba a cargo el almacén de la entidad | Mediante la resolución 1095 de 2021 se conforma el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual el cual depende de la Subdirección Administrativa y Financiera, adicionalmente, debido al proceso de modernización, el proceso de inventarios pasó a depender del proceso de Gestión Administrativa |
| Procedimientos | Se contaba con 2 manuales de procedimiento: contratación y supervisión, que permitían verificar las actividades desarrolladas por el proceso, adicional se tenía a cargo el almacén que contaban con 2 manuales de procedimientos con la gestión del almacén | Se realizó el proceso de actualización de los manuales convirtiéndolos en procedimientos, en el cual, se establecieron las actividades que realmente se están desarrollando para propender con la transparencia del proceso. El almacén fue traslado al proceso de gestión administrativa después de la modernización institucional. |

Fuente: Secretaria General

      - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| Ítem | Estado Inicial | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Alcance del proceso | Se encontraba conformado como un Grupo Interno de Trabajo que pertenecía a la Secretaría General, adicionalmente lideraba el Sistema de Gestión Ambiental | Se encuentra como proceso de Gestión Administrativa perteneciente a la Subdirección Administrativa y Financiera, adicionalmente, cuenta con el proceso de inventarios (almacén) a cargo. El Sistema de Gestión Ambiental es liderado por la Oficina Asesora de Planeación |
| Equipo Humano | El Grupo Interno de Trabajo contaba con 40 funcionarios de planta y 22 contratistas para realizar las funciones asignadas, dentro de este personal de planta tenemos a cargo a los conductores y personal de servicios generales | Actualmente contamos con 25 funcionarios de Planta y 8 contratistas . |

Fuente: Secretaria General

      - GESTIÓN FINANCIERA

| Ítem | Estado Inicial | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Alcance del proceso | Se encontraba conformado como un Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera y al interior de este GIT se contaba con el GIT de Presupuesto, el Git de Contabilidad y el GIT de Tesorería | Se encuentra como proceso de Gestión Financiera perteneciente a la Subdirección Administrativa y Financiera, mediante la resolución 1095 de 2021 se conforma el GIT de Contabilidad |

Fuente: Secretaria General

4.6.4.5 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

| Ítem | Estado Inicial | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Información | Información diversa, donde no se articulaban los procesos de Gestión de Talento Humano. No se contaba con un repositorio para consulta de la información por parte del equipo de trabajo. No se contaba con actos administrativos para adoptar los diferentes planes de los procesos de Gestión de Talento Humano. No se contaba Directorios internos actualizados para consulta de los funcionarios. No se contaba con el Manual de Funciones actualizado y publicado para consulta de los funcionarios | Se cuenta con procesos articulados. Se cuenta con un repositorio - Drive con los procesos de Talento Humano, donde registra los informes de gestión con sus respectivas evidencias. Se cuenta con actos administrativos de adopción de los seis (6) planes del proceso de Talento Humano. Se cuenta con los directorios actualizados en IGACNET y Pagina Web. Se cuenta con el Manual de Funciones actualizado y publicado en la página web de la entidad. |
| Alcance del proceso | Estaba conformado como Grupo Interno de Trabajo que se encontraba a cargo de la Secretaría General. No se contaba con la modalidad de Teletrabajo. No se contaba con Comisión de Personal de Orden Nacional No se contaba con lineamientos para el proceso de Encargos | Se cuenta con una Subdirección de Talento Humano. Mediante acto administrativo, se conforma el Equipo Líder de Teletrabajo y se implementan las acciones tendientes a la realización de Teletrabajo en el Instituto. La creación y materialización del proceso de votaciones de manera virtual y creación de la Comisión de Personal de Orden Nacional. Se cuenta con un procedimiento de Encargos. |
| Seguimiento | No se contaba con mesas de trabajo con las Direcciones Territoriales para el acompañamiento de los procesos de Talento Humano. | Se realizan mesas de trabajo cada dos meses con el objetivo de acompañar a las Direcciones Territoriales en lo concerniente a los procesos de Talento Humano. |
| Procedimientos | Se contaba con doce (12) manuales de procedimientos desactualizados. | Se ha realizado la actualización de los procedimientos, en los cuales se están plasmando las actividades y puntos de control para el correcto funcionamiento de los procesos, adicionalmente, gracias al trabajo realizado de revisión de todos los procesos nos encontramos en etapa de creación de cinco (5) procedimientos. |
| Equipo Humano | Se contaba con un equipo de trabajo de 32 personas (15 contratistas y 17 de planta) | Se cuenta con un equipo de trabajo 24 personas (8 contratistas y 16 de planta) |

Fuente: Secretaria General

4.6.5 PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL

A continuación, se detallan el total de procedimientos, indicadores y riesgos por proceso y subproceso:

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Talento Humano | Administración de Personal | 2 | 0 | 1 |
|  | Calidad de Vida | 2 | 0 | 0 |
|  | Formación y Gestión del Desempeño | 1 | 1 | 1 |
|  | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 8 | 1 | 1 |
|  | Provisión de Empleo | 0 | 2 | 1 |
| Total |  | 13 | 4 | 4 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Financiera | Gestión Contable | 4 | 3 | 2 |
|  | Gestión De Tesorería | 2 | 3 | 0 |
|  | Gestión Presupuestal | 4 | 1 | 1 |
| Total |  | 10 | 7 | 3 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Contractual | No Aplica | 2 | 7 | 2 |
| Total |  | 2 | 7 | 2 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Documental | Gestión de Archivos | 6 | 2 | 3 |
|  | Gestión de Correspondencia | 2 | 1 | 0 |
| Total |  | 8 | 3 | 3 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Administrativa | Gestión de Inventarios | 4 | 1 | 1 |
|  | Gestión de Servicios | 8 | 2 | 2 |
| Total |  | 12 | 3 | 3 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Para mayor detalle de la información consultar en:

- Procedimientos: https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos

- Indicadores: Plan Acción Anual 2021:  https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion-anual y en Herramienta Planigac

- Riesgos: Matriz de Riesgos Institucional IGAC 2021: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano  y en Herramienta Planigac.

4.6.6 POLÍTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL

4.6.6.1 GESTIÓN DOCUMENTAL

| Política | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Gestión Documental | Brindar lineamientos institucionales con relación a los procesos archivísticos como son planeación, producción, gestión y tramite, organización, transferencias, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración documental los cuales evidencien el cumplimiento de la misionalidad. | Esta Política aplica a todos los procesos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecidos en la Entidad a través de sus componentes de la planeación de la función archivística, la gestión documental, la administración electrónica de documentos y la interiorización de una cultura archivística en el IGAC |

Fuente: Secretaria General

4.6.6.2 GESTIÓN FINANCIERA

| Política | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | El objetivo de la política es orientar las acciones e iniciativas de las actividades relacionadas con el Proceso Financiera para gestionar de manera eficiente los recursos de la Entidad, realizando la planeación, proyección y ejecución de los ingresos y gastos de funcionamiento e inversión para dar cumplimiento a las metas y objetivos de la Entidad, así como administrar eficientemente la información financiera para apoyar la toma de decisiones y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad, controlando la ejecución del presupuesto asignado, la cancelación de las obligaciones contraídas y la generación oportuna y confiable de los informes requeridos. | Inicia con la distribución del presupuesto del IGAC en el sistema financiero y finaliza con la entrega de los estados financieros de la gestión contable y financiera para la toma de decisiones del Instituto, incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, de contabilidad, de tesorería y con la implementación de acciones de mejora del proceso. |
| Ley de presupuesto | Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y para los recursos de la Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. | Esta política permite al área cumplir con los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente. |
| Ley 1106 de 2006 – EVA Función Pública | El recaudo de contribución por contratos de Obra Pública. | Ha permitido al área el diligenciamiento, consolidación y la presentación del reporte de información de descuentos generados por contratos de obra pública para reportar al Ministerio del Interior, los recaudos FONSECON. |
| Ley 1421 de 2010 Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006. |  |  |
| Decreto 399 de 201 |  |  |
| Ley 1697 de 2013; Por la cual se crea la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia. | El recaudo de contribución por contratos de Obra Pública. | Permite al área registrar en el RIEL el recaudo de contribución parafiscal Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y Demás Universidades Estatales de Colombia, al Min. Educación |
| Circular externa 001 del 04 de enero de 2021 | Presentación del calendario PAC vigencia 2021 y consideraciones de importancia para su ejecución. | Registro del PAC en fechas establecidas de recursos nación. |
| Acuerdo 01 de 2021 | Se mensualizan los pagos presupuestales para la vigencia 2021 financiados con recursos propios. | Ejecución del presupuesto de la entidad por este tipo de recurso |
| Acuerdo 02 de 2021 | Por el cual se aprueba el programa anual mensualizado de caja para la vigencia 2021, financiado con recursos propios para el pago de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, constituidas a 31 de diciembre de 2020 | Ejecución de las cuentas por pagar y reservas presupuestales que quedaron constituidas a 31 de diciembre de 2020 |
| Manual de Políticas contables del IGAC (Resolución 1534 de 2017) | Dar cumplimiento a lo señalado en el marco regulatorio para las Entidades de Gobierno, en lo relacionado con la definición de las políticas contables del IGAC, el cual debe cumplirse para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos y financieros que se presentan en desarrollo de la actividad misional de la entidad. | De consulta obligatoria por el personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC que participa en las etapas del proceso contable, desde el reconocimiento de los hechos que deban ser contabilizados, hasta la presentación de los estados financieros de propósito general y demás informes específicos o especiales que deban prepararse para los diferentes usuarios y para los propósitos de la administración. |
| Decreto 961 de 2021 | Establecer la asignación básica mensual de escalas de empleos. | Funcionarios del IGAC. |
| Decreto 979 de 2021 | Establecer las escalas de viáticos. | Funcionarios del IGAC. |
| Resolución No. 1440 de 2021 | Establecer los lineamientos para las comisiones de servicios. | Contratistas y funcionarios del IGAC. |

Fuente: Secretaria General

4.6.6.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| Política | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Seguridad Vial y comité de seguridad vial del IGAC | Definir y adoptar los lineamientos de la Política de Seguridad Vial del IGAC y conformar el Comité de Seguridad Vial para propender por la prevención y reducción de los accidentes de tránsito, así como fomentar y contribuir con la seguridad de todos los actores viales que se relacionan con la entidad. | Esta política aplica a la Secretaría General, a los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión de Servicios Administrativos, a los conductores y a todos los servidores públicos y contratistas del IGAC que estén a cargo de vehículos de la entidad o hagan uso de los servicios de transporte. |

Fuente: Secretaria General

4.6.6.4 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

| Política | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Política Estratégica de Talento Humano | Gestionar el desarrollo integral del talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), promoviendo la generación de bienestar, entornos seguros y saludables para lograr una cultura organizacional basada en el cumplimiento de valores institucionales y el trabajo en equipo para contribuir a las metas de la entidad. | La Política Estratégica de Gestión del Talento Humano aplica a los funcionarios públicos a nivel nacional a quienes la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, han dispuesto como sujetos beneficiarios de cada uno de los planes y programas contenidos en ésta. |

Fuente: Secretaria General

4.6.7 LISTADO DE INFORMES

| Externos | Informe | Responsable | Entrega y Publicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informes a CGR en aplicativo SIRECI | Áreas Correspondientes + Subproceso de Contabilidad | Contraloría General de la Nación |
|  |  |  | Mensual/Trimestral/Semestral/Anual |
|  | Informe a CGN en aplicativo CHIP | Subproceso de Contabilidad | Contaduría General de la Nación |
|  |  |  | Trimestral |
|  | Reporte pagos moneda extranjera | Subproceso de Tesorería | DANE y Banco de la Republica |
|  |  |  | Trimestral |
|  | Informe de reporte ley de cuotas | Proceso de Gestión de Talento Humano | DAFP Semestral |
|  | Informe de reporte de vinculación de jóvenes de 18 a 24 años | Proceso de Gestión de Talento Humano | DAFP Trimestral |
|  | Informe Implementación trabajo en casa | Proceso de Gestión de Talento Humano | DAFP Trimestral |

Fuente: Secretaria General

4.6.8 RECOMENDACIONES

4.6.8.1 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Centralizar los Archivos de Gestión del Nivel Central permite tanto el control, adecuada aplicación de TRD y por consiguiente de Procesos Técnicos de Archivo en aras de garantizar la conservación, preservación y recuperación de la información.

- Implementar los desarrollos necesarios en el Sistema SIGAC que faciliten la implementación del módulo de archivo, prioritariamente para la correcta administración de los Expedientes de Procesos Disciplinarios y Contractuales

- Contar con personal idóneo y suficiente para la realización periódica de visitas de seguimiento de aplicación de las TVD y las TRD en las dependencias de la Sede Central y Direcciones Territoriales; que permitan identificar las falencias en cuanto a gestión documental y de esta forma garantizar el acceso a los archivos y a la información a nivel institucional.

- Es indispensable que se contrate a una o dos personas (que cuenten con el perfil adecuado y la experiencia relacionada) por cada Dirección Territorial que se encarguen de apoyar las actividades de gestión documental, sin que ello signifique que cada funcionario deje de ser responsable de los documentos que genera en el desarrollo de sus funciones.

- Realizar dos veces al año vistas de seguimiento a TVD y TRD tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales, con el fin de apoyar y orientar la aplicación de las mismas.

- Realizar al menos una vez al año visitas de diagnóstico en conservación documental a las dependencias de la Sede Central, Direcciones Territoriales y con el fin de identificar las falencias a nivel locativo, de condiciones ambientales y almacenamiento que inciden en los deterioros presentes en la documentación.

- Realizar al menos dos veces al año saneamientos ambientales (Conforme al Instructivo de limpieza y saneamiento ambiental de depósitos de archivo) en cada una de las dependencias de la Sede Central, Direcciones Territoriales, con el fin de contrarrestar la presencia de deterioro biológico en las edificaciones y archivo.

- Es muy importante que en cada Dirección Territorial constituya un archivo de gestión centralizado y que este cumpla con las condiciones señaladas en el Acuerdo No. 049 de mayo de 2000- Archivo General de la Nación, lo cual permitiría realizar las transferencias, establecidas según tiempos de retención de las TRD, para así descongestionar los archivos de gestión, dar las condiciones adecuadas de conservación a los documentos y facilitar su consulta.

- Se requiere ampliar los espacios físicos para áreas de archivos ya que no son suficientes para la cantidad de documentación que se genera anualmente, adicionalmente la adquisición de mobiliario adecuado como archivadores, estantes y planotecas para el almacenamiento y preservación de los archivos en general que sea acorde al Acuerdo 049 de 2000 del Archivo General de la Nación –AGN.

- En este mismo sentido, debemos señalar que la aplicación de las TRD garantizan la descongestión de los archivos de gestión, la conservación de los documentos evitando la acumulación de los mismos en espacios inadecuados, asegura el control efectivo y ordenado de la documentación, evita la acumulación irracional de documentos, permite concentrar la información útil, ya sea para decisiones administrativas o para la preservación de la memoria institucional y garantizar a los ciudadanos el acceso a la información y la transparencia administrativa.

- Continuar con la transferencia documental al archivo central conforme a lo establecido en las tablas de retención documental.

- Continuar con la consolidación de los expedientes contractuales digitales en la sede central del instituto.

- Seguir haciendo seguimiento a los expedientes electrónicos 2020 y 2021 en aras de propender por la completitud de estos en la etapa de ejecución, de tal forma, que los mismos cuenten con la información sustancial que permita acreditar ante terceros el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones de los contratos.

- Mantener como estrategia del proceso, el desarrollo de jornadas de capacitación que faciliten a los supervisores el entendimiento y manejo de la plataforma SECOPII para efectos de seguimiento, publicidad y transparencia de la gestión contractual.

- Continuar con las gestiones conducentes a la liquidación de los contratos terminados, dentro del término legal previsto y/o acordado; propiciando la liquidación de mutuo acuerdo o unilateral dentro de los términos legales previstos o acordados para este fin y priorizando aquellos en los que la falta de liquidación pueda constituirse como fuente de riesgo legal para la Entidad.

- Continuar reforzando a través de jornadas de capacitación dirigidas a los supervisores de contratos el conocimiento y manejo de los estándares de calidad aplicables al proceso, tales como; procedimientos y formatos que deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo del rol asignado a cada uno de ellos.

- Brindar capacitaciones a los supervisores para orientar la aplicación de los lineamientos impartidos en materia de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en virtud de la Sentencia de Unificación de Jurisprudencia SUJ-025-CE-S2-2021 y la circular interna emitida por el IGAC sobre el particular.

- Se requiere ampliar la capacidad de almacenamiento e infraestructura física ya que la que se encuentra actualmente es insuficiente para la cantidad de bienes en custodia, así como reforzar el equipo humano.

4.6.8.2 SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

- Conformar un equipo con personal suficiente e idóneo para gestionar los procesos de Talento Humano.

- Generar estrategias que ayuden a promover la participación de todos los actores y responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Digitalizar las historias laborales de los funcionarios y exfuncionarios del Instituto y así tener un sistema de información eficiente y oportuna, para agilizar las respuestas de los requerimientos que se realizan, adicionalmente, salvaguardar la información y dar cumplimiento a la Política de cero papel.

- Disponer de un sistema de información en el cual se puedan presentar todos los procesos de talento humano, que integre la información de nómina, planta y situaciones administrativas a nivel nacional.

## OFICINA DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO

    - GENERALIDADES

En virtud de los derechos que ejercen las personas en su relación con el Estado, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) se venía dando cumplimiento a la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio al Ciudadano promovida por el Documento CONPES 3785 de 2013 a través de la conformación del Grupo Interno de Trabajo PQRD y Atención al Ciudadano en el 2014 y su modificación a Grupo Interno de Trabajo Servicio al Ciudadano mediante Resolución 1669 de 2015, sin embargo, debido a la importancia del rol de los ciudadanos, grupos de valor e interés para el Instituto a través del Decreto 846 de 2021 se crea la Oficina de Relación con el Ciudadano.

Atendiendo la ubicación de la Oficina en los procesos estratégicos del Instituto, se busca establecer una relación directa y amable con los ciudadanos, grupos de valor e interés, con enfoque y atención preferencial, enmarcado en los principios de transparencia, eficacia, imparcialidad e integridad y buen servicio.

4.7.1.1 PRINCIPALES FUNCIONES

- Establecer los lineamientos a nivel nacional para: el tratamiento y la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones.

- Promover el incremento de la satisfacción en la ciudadanía, grupos de valor e interés.

- Implementar acciones de mejora para fortalecer los canales de atención.

- Promover lineamientos para el proceso de rendición de cuentas y control social.

- Asesorar la implementación de actividades de participación ciudadana.

- Llevar a cabo las visitas guiadas, divulgar información de la Biblioteca de la Entidad.

- Implementar estrategias para la transferencia de conocimientos técnicos y mejora de la actitud de servicio en los funcionarios.

4.7.1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO

Ilustración 48. Estructura Funcional

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

4.7.1.2.1 EQUIPO Y ROLES

Se evidencia la mejora en la conformación el equipo por la relevancia en el propósito de fortalecer la relación de la ciudadanía con el Instituto, a continuación, se presenta el equipo y sus respectivos roles:

| Cant. | Funcionario o Contratista | Rol | Subproceso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional de participación ciudadana y rendición de cuentas - Proyectar y entregar las certificaciones catastrales - Estudiar y presentar propuesta para el análisis de las políticas de participación ciudadana en la gestión pública y la rendición de cuentas, la transparencia, integridad, racionalización de trámites y servicio al ciudadano - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Proponer el diseño y estructura de herramientas, guías, metodologías que permitan la ejecución de las políticas. | Gestión de atención al ciudadano |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional líder canal - Líder del canal virtual - Determinar los mecanismos de acceso a servicios y trámites, conforme con criterios de accesibilidad y enfoque diferencial - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Integrar los canales de servicio, según la normatividad vigente y la competencia del Instituto - Realizar caracterización de ciudadanos, grupos de interés y partes interesadas - Apoyar el despliegue de estrategias de divulgación de las políticas a cargo del Instituto. | Orientación al servicio |
| 1 | Profesional Universitario | Profesional líder visitas guiadas - Llevar a cabo las visitas guiadas teniendo en cuenta los objetivos de la visita, el perfil de los visitantes y los lineamientos institucionales - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Representar la entidad ante las instancias ciudadanas y gubernamentales que se requieran siguiendo las políticas institucionales - Promover el patrimonio de los museos institucionales siguiendo políticas establecidas | Orientación al servicio |
| 1 | Profesional Universitario | Profesional biblioteca - Realizar actividades encaminadas a la preservación, conservación y restauración del material bibliográfico - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Mantener actualizada la información den los sistemas, aplicativos u otros medios tecnológicos de su competencia | Orientación al servicio |
| 1 | Auxiliar administrativo | Auxiliar apoyo canales - Atender y orientar al personal del instituto y a los visitantes por los diferentes canales de atención. - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Apoyar la elaboración de reportes de ejecución de los diferentes planes, programas o proyectos del área - Llevar el control de correspondencia recibida y entregada | Orientación al servicio |
| 1 | Auxiliar administrativo | Auxiliar canal presencial - Atender y orientar a los ciudadanos en temas de Cartografía - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Atender y orientar al personal del instituto y a los visitantes por los diferentes canales de atención. - Apoyar en la recopilación de información y elaboración de informes relacionados con los temas a cargo - Verificar y hacer seguimiento periódico al registro de la información | Orientación al servicio |
| 1 | Auxiliar administrativo | Auxiliar facturación - Atender y orientar a los ciudadanos en temas de Facturación - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Atender y orientar al personal del instituto y a los visitantes por los diferentes canales de atención - Apoyar en la recopilación de información y elaboración de informes relacionados con los temas a cargo - Verificar y hacer seguimiento periódico al registro de la información | Orientación al servicio |
| 1 | Auxiliar administrativo | Auxiliar canal telefónico - Atender el canal telefónico - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD Mantener actualizada la información en los diferentes medios | Orientación al servicio |
| 1 | Operario Calificado | Operario canal telefónico - Atender y orientar a los ciudadanos en temas de Aerofotografías - Apoyar el procesamiento operativo de la información - Tramitar los suministros de la dependencia, teniendo en cuenta los históricos de consumo - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD | Orientación al servicio |
| 1 | Secretario | Secretaria de correspondencia - Apoyo en el canal virtual – asignación de correspondencia y correos electrónicos - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Organizar, mantener actualizado, custodiar y llevar inventario de archivo - Suministrar información telefónica o en forma personal sobre asuntos propios de la dependencia | Orientación al servicio |
| 1 | Secretario | Secretaria generación de certificados - Atender y orientar a los ciudadanos en la generación de certificados catastrales - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Proveer información asociada a la operación | Orientación al servicio |
| 2 | Contratistas - Profesionales Universitarios | Profesionales inventario aerofotografías y cartografía - Realizar el inventario de las aerofotografías y planos cartográficos. - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Proveer información asociada a la operación | Orientación al servicio |
| 1 | Contratista - Profesional Universitario | Profesional atención presencial e interprete lengua de señas - Atención y orientación de los ciudadanos en el canal presencial. - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Atención con enfoque diferencial para la discapacidad auditiva- interprete de lengua de señas colombiana - Traducción de piezas y videos institucionales a lengua de señas colombiana. | Orientación al servicio |
| 1 | Contratistas - Profesional Especializado | Profesional apoyo en temas jurídicos - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Apoyo a la oficina en temas jurídicos - Apoyo en Participación y Rendición de cuentas. Velar por el cumplimiento y realización de curso de lenguaje claro | Gestión de atención al ciudadano |
| 1 | Contratista - Profesional Especializado | Profesional generación de reportes - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Generación periódica de reportes y consolidación de información de PQRSD a nivel nacional - Apoyo político de racionalización de trámites - Líder Canal telefónico | Gestión de atención al ciudadano |
| 1 | Contratista - Profesional Especializado | Profesional SGI - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Responsable SGI - Seguimiento planes - Generación de informes internos y externos - Líder de encuestas | Gestión de atención al ciudadano |
| 1 | Contratista - Profesional Universitario | Profesional Redes sociales, campañas - Recibir, tramitar, resolver las PQRSD - Responsable respuesta a los ciudadanos en redes sociales - Generación de campañas o piezas publicitarias - Responsable de ferias ciudadanas | Gestión de atención al ciudadano |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano - IGAC

4.7.2 PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO

La Oficina de Relación con el Ciudadano mediante su proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano tiene a su cargo los subprocesos de: Orientación al Servicio, encargado de garantizar el acceso a los servicios que presta el instituto a la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés; mientras que Gestión de Atención al Ciudadano, es el subproceso encargado de definir, orientar e implementar lineamientos para la participación ciudadana, la rendición de cuentas y control social, la racionalización de trámites, así como seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, recibidas por la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés a través de los canales dispuestos para tal fin, para garantizar el goce efectivo de sus derechos.

4.7.3 RESULTADO DEL PROCESO Y LOGROS

Los resultados y logros más relevantes de la Oficina de Relación con el Ciudadano durante el periodo comprendido de diciembre 2019 a la fecha, en el presente informe son:

Ilustración 49. PQRSDF

Fuente: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano

En la vigencia 2021 desde la Dirección General se establecieron comités periódicos en los cuales se trataron entre otros temas, el seguimiento a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, discriminado por dependencia y dirección territorial, revisando la evolución de cada una de ellas de manera específica; esto permitió tener mayor control de las radicaciones pendientes.

Adicionalmente, se implementaron dos nuevos indicadores, el primero de oportunidad que mide el cumplimiento de los términos de respuesta de las PQRD establecidos en la Ley 1437 del 2011 y modificado por el Decreto Legislativo 491 del 2020. El segundo indicador que se implementó fue el de productividad, que mide las respuestas emitidas a la ciudadanía y los radicados pendientes, de esta forma se busca reducir el número de acumulados pendientes al finalizar la vigencia.

Durante la vigencia actual con corte al 26 de octubre del 2021 se han recibido 34.701 peticiones, quejas, reclamos y denuncias; de éstas, se han atendido 23.761 dando el 68% en el indicador de productividad; de las atendidas 15.049 estuvieron dentro de los términos de ley, dando el 67% en el indicador de oportunidad.

A continuación, se presentan los resultados acumulados de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas por el IGAC con la respectiva gestión discriminada por dependencias y direcciones territoriales, así mismo se establecen las tablas de conversiones:

Tabla 59. Convenciones y rangos

| Convenciones |  |
| --- | --- |
| Recibidas | PQRSD recibidas por dependencia |
| Asignadas | PQRSD por gestionar después de realizar traslados y asignaciones según la competencia de cada dependencia o dirección territorial |
| Atendidas | Finalizadas |
| Tiempo promedio de respuesta | El tiempo promedio en el que se dio respuesta a las PQRSDF atendidas |
| % Opor | Porcentaje de oportunidad (Finalizadas / Atendidas en términos) |
| Pen | Pendientes por respuesta |
| % Prod | Porcentaje de productividad (Finalizadas / Recibidas después de traslados) |

Fuente: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano

Rangos indicadores

Entre 0% y 50%

Entre 51% y 89%

Entre 90% y 100%

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

Tabla 60. Resultados gestión PQRD Sede Central IGAC

Tabla 61. Resultados gestión PQRD Direcciones Territoriales IGAC

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

Debido al nuevo Sistema de Gestión Documental SIGAC, implementado desde 14 de diciembre de 2020, se logró:

- Realizar el seguimiento individual a las dependencias de Sede Central lo que conlleva a un mejor control de la gestión realizada.

- Generar reportes con información detallada para la consolidación de informes de seguimiento periódico.

- El trámite de las PQRSD se realiza a través del Sistema de Gestión Documental; desde la implementación del nuevo sistema SIGAC las peticiones se digitalizan y es posible hacerle seguimiento a la trazabilidad del radicado.

- Desarrollar la ventanilla virtual en la página web, estableciendo la posibilidad de formular peticiones anónimas.

- Implementar la tipificación de las peticiones y caracterización de los ciudadanos.

Ilustración 50. PQRSD Vigencias anteriores

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

Debido al seguimiento que se realizó y a las mediciones implementadas se logró una disminución del 46% las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que estaban pendientes desde en la vigencia 2014 a 2020 a nivel nacional. De las 41.185 PQRDSF de años anteriores pendientes en febrero de 2021, se han finalizado 18.860 (corte 30 de septiembre de 2021), lo que significa que están pendientes a la fecha 22.325.

A la fecha la Dirección General deja establecido las estrategias para acelerar los cierres de las PQRSD de vigencias anteriores y lograr disminuir los acumulados para los siguientes años.

A continuación, se muestra las cifras con corte 30 de septiembre de 2021*:

Tabla 62. Cifras totales PQRDSF (años anteriores)

| Total PQRDSF |  |
| --- | --- |
| Total Años Anteriores corte febrero 2021 | 41.185 |
| Pendientes corte septiembre 2021 | 22.325 |
| Finalizadas 2021* | 18.860 |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

Ilustración 51. Participación ciudadana y rendición de cuentas

Fuente: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano

Conscientes de la importancia de la política de participación ciudadana y rendición de cuentas, se planeó desde el mes de diciembre de 2019 la elaboración del cronograma para la vigencia 2020; mediante Circular Interna 8002019CI148 se solicitó a las direcciones territoriales y dependencias de sede central, la identificación de potenciales espacios de participación y rendición de cuentas.

A partir de abril del año 2020, la participación ciudadana y la rendición de cuentas se incluye en la caracterización del proceso y se asigna al Grupo Interno de Trabajo de Servicio al Ciudadano y Participación, la responsabilidad de definir, orientar y promover lineamientos para la participación ciudadana.

Por primera vez se convocó a la ciudadanía a participar en la construcción del cronograma de participación ciudadana de la entidad para la vigencia 2020 la cual registró 34 actividades planeadas, con la colaboración de 12 direcciones territoriales y 7 dependencias de sede central.

Un desafío interno que enfrentó la administración en el proceso fue romper con el paradigma que tenían los líderes, jefes de oficina, coordinadores, directores territoriales y funcionarios de que la rendición de cuentas se limitaba a la planeación y ejecución del evento de audiencia pública.

Un impacto positivo en el desarrollo de los espacios participativos y de rendición de cuentas de la vigencia 2020 que se presentó como consecuencia de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, fue el fortalecimiento de la virtualidad, promoviendo la interacción de la ciudadanía por diferentes medios como las redes sociales.

Por otra parte, se fortaleció el proceso de rendición de cuentas permanente, así: a) Transparencia activa, con la publicación y puesta a disposición de información pública a la ciudadanía a través de los canales de divulgación del Instituto, con las convocatorias públicas de procesos licitatorios, el plan anual de adquisiciones y sus actualizaciones, los contratos de prestación de servicios, informes de ejecución presupuestal, entre otros. b) Transparencia pasiva, se relaciona con el derecho al ciudadano de acceder a la información pública a través de sus solicitudes, para lo cual se publica en página web de la entidad el informe de peticiones quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD).

El cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas para la vigencia 2020 tuvo un índice de cumplimiento del 94,12%, debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, se dejaron de realizar 2 espacios participativos.

El IGAC ha diligenciado los autodiagnósticos de rendición de cuentas, herramienta que evalúa los procesos y actividades realizadas por el Instituto pasando de una calificación de 8,8 en el año 2018, puntaje de 40,1 para el 2019 y 51,5 puntos en la vigencia 2020. Lo anterior significa que la entidad pasó del nivel inicial, otorgado a las entidades que están comenzando las primeras experiencias, al nivel consolidación, dispuesto a entidades que cuentan con experiencia y quieren continuar fortaleciendo la rendición de cuentas.

En el presente año se aprobó la conformación del equipo líder de participación ciudadana y rendición de cuentas, en reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta No. 3 del 19 de marzo, quedando conformado por las siguientes dependencias:

- Oficina Asesora de Planeación

- Oficina de Control Interno

- Oficina Asesora de Comunicaciones

- Subdirección Administrativa y Financiera

- Dirección de Gestión Catastral

- Oficina de Relación con el Ciudadano

Dentro de las funciones del Equipo Líder se determinaron las siguientes:

Ilustración 52. Funciones Equipo Líder

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

Por otra parte, para tener contacto directo con las dependencias en sede central y direcciones territoriales, en los meses de marzo a junio la Oficina de Relación con el Ciudadano realizó el levantamiento de información de enlaces.

Se elaboraron los autodiagnósticos de participación ciudadana (con un puntaje de calificación total de 62.3) y rendición de cuentas, la autoevaluación con enfoque de derechos humanos y paz de la rendición de cuentas y el reto de la rendición de cuentas, para el análisis periódico del estado de la gestión, con el fin de identificar oportunidades de mejora adecuados a la realidad del Instituto, y lograr un efectivo avance en el fortalecimiento del proceso. Posteriormente fueron presentados al Equipo Líder de participación y rendición de cuentas, los cuales fueron validados y socializados a los grupos de valor internos y externos.

Ilustración 53. Autodiagnósticos

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

Los documentos mencionados anteriormente se encuentran publicados en la página web del IGAC en la sección de Transparencia y Acceso la Información Pública, en el numeral 4. Planeación, presupuesto e informes, 4.7.3 Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, en el siguiente enlace: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/rendicion-de-cuentas-permanente

Así mismo, la Oficina de Relación con el Ciudadano realizó socializaciones en temas de rendición de cuentas con los grupos de valor externos o asociaciones identificadas para fortalecer capacidades de diálogo y como resultado de la gestión realizada, se publicaron 2 videos con contenido informativo sobre participación ciudadana y rendición de cuentas con inclusión de lengua de señas, siendo divulgados en la página institucional por redes sociales y correo electrónico institucional.

A continuación, se presentan los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones en la vigencia 2021 (enero a septiembre), incluyendo acciones de dialogo con los ciudadanos o grupos de interés desde las áreas misionales de la entidad, aplicando, entre otros, programas de uso de tecnologías, como Facebook Live, foros y otros:

Tabla 63. Eventos - IGAC 2021

| Fecha | Tema | Conectados | Link | Interacciones | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/01/2021 | Resultados de una buena administración catastral: Soacha | 533 | https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/1276742012710309/ | 246 |  |
| 04/02/2021 | Webinar del CIDER de Uniandes sobre la política de Catastro Multipropósito |  | https://twitter.com/igacColombia/status/1357480096353951746?s=19 |  |  |
| 23/02/2020 | Lanzamiento de Colombia en Mapas con el Presidente de la República |  | https://fb.watch/4MrjP0S52O/ |  |  |
| 24/02/2020 | Seminario de Paz con Legalidad - Participación de la Directora sobre Catastro Multipropósito |  | https://www.youtube.com/watch?v=SsGa7w-ryVk |  |  |
| 04/03/2021 | Catastro Multipropósito ¿Cómo avanza esta política? (rueda de prensa virtual) | 299 | https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/224452056054050/ | 620 |  |
| 08/03/2021 | La mujer en las políticas de desarrollo territorial | 82 | https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/4048357815203834/ | 242 |  |
| 11/03/2021 | Foro: Colombia en Mapas, el atlas digital de Colombia | 220 | https://www.facebook.com/310635435652325/videos/1519638118215545 | 1.305 |  |
| 24/03/2021 | Foro: Así evoluciona la gestión catastral en Colombia | 229 | https://www.facebook.com/310635435652325/videos/1158614687904127 | 1.500 |  |
| 25/03/2021 | Lanzamiento de VIVI | 165 | https://www.facebook.com/310635435652325/videos/477337326633296 | 349 |  |
| 03/06/2021 | Taller: ¿Cómo sacarle provecho a Colombia en Mapas? | 154 | https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/326842552390914/ | 345 | Si tuvo espacio para preguntas |
| 17/06/2021 | Foro Agrología, clave para el ordenamiento integral del territorio | 207 | https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/496008251620792/ | 413 | Si tuvo espacio para preguntas |
| 29/06/2021 | Colombia Tierra de todos | N/C | https://www.facebook.com/IgacColombia/videos/350008753174339/ |  | No tuvo espacio para preguntas del público |
| 28/07/2021 | Foro Catastro Multipropósito. Nuevos retos, nuevos profesionales | 234 | https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lorena_fortich_igac_gov_co/EVbN8Zo8Q-xOipi8c-bN2gMB729-S6dWJUBrlnKtwGrRpA | N/A | Fue un foro cerrado - Si tuvo preguntas de los asistentes |
| 27/07/2021 | Taller 2: ¿Cómo sacarle provecho a Colombia en Mapas? | 133 | https://m.facebook.com/IgacColombia/videos/995479477922588/ | 496 | Si tuvo preguntas del público. |
| 13/08/2021 | Celebración 86 años del IGAC | N/A | https://latiquetera.com/view/register/aniversario-86-instituto-geografico-agustin-codazic | N/A | Presencial para los funcionarios con reconocimiento por tiempo de trabajo. Los demás funcionarios se conectaron a través de la plataforma |
| 25/08/2021 | Facebook Live: Catastro Multipropósito. Nuevos retos, nuevos profesionales | 275 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1261192304340852&id=310635435652325 | 1.763 | Sí hubo un espacio para preguntas del público |
| 13/09/2021 | Celebración día del empleado público | N/A | https://eventoscompensar.com/dia_del_empleado_publico_igac | N/A | Presencial y virtual para los funcionarios |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

Por otra parte, la Oficina de Relación con el Ciudadano, realizó la identificación de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas así:

- Plan Estratégico Institucional: La Oficina Asesora de Planeación el 30 de marzo de 2021 convocó a la ciudadanía a participar en la formulación del Plan Estratégico Institucional 2021, como se evidencia en el enlace: https://www.igac.gov.co/es/noticias/participa-en-la-formulacion-del-planestrategico-institucional-2021, adicionalmente, convocó una participación interna en la formulación del plan.

- Ejercicios de participación durante el diseño de los proyectos normativos con la ciudadanía y actores interesados: Esta actividad se encuentra a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y lleva a cabo el seguimiento del ejercicio de participación ciudadana que se realiza en virtud de los proyectos resolutivos expedidos por los procesos misionales, los cuales se publican en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional, numeral 2.3.1 proyectos normativos para comentar, cuyo enlace es https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/proyectos-para-comentar

- La Oficina Asesora de Planeación invitó a los funcionarios y contratistas del IGAC a participar en la formulación de la versión 3 del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021.

- La Oficina de Relación con el Ciudadano publicó para consulta ciudadana, el cronograma de rendición de cuentas y la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública.

- La Dirección de Gestión Catastral reportó a la Oficina de Relación con el Ciudadano las cifras de los espacios de participación de la ciudadanía, correspondiente al barrido predial masivo en el marco de la política de catastro multipropósito realizados en esta vigencia. Estos espacios se han dado como resultado de las operaciones de actualización catastral adelantados en los municipios de Villavicencio, Popayán, Arauquita, Busbanzá, Betéitiva, Corrales, Sativasur, Socotá, Socha y Tasco.

- En las jornadas de participación se explica a las comunidades, tanto rurales como urbanas, en qué consiste el catastro, cuáles son sus ventajas y cómo pueden participar en el proceso de actualización.

Tabla 64. Jornada de Participación 2021

Villavicencio

| Mes | Jornadas | Asistentes |
| --- | --- | --- |
| Marzo | 8 | 30 |
| Abril | 30 | 165 |
| Mayo | 31 | 137 |
| Junio | 20 | 98 |
| Julio | 25 | 84 |
| Agosto | 6 | 37 |
| Septiembre | 2 | 3 |
| Total | 122 | 554 |

Arauquita

| Mes | Jornadas | Asistentes |
| --- | --- | --- |
| Mayo | 4 | 101 |
| Junio | 6 | 270 |
| Agosto | Debido a cuestiones contractuales, no se realizaron espacios participativos |  |
| Septiembre |  |  |
| Total | 10 | 371 |

Popayán

| Mes | Jornadas | Asistentes |
| --- | --- | --- |
| Abril | 1 | 37 |
| Mayo | 7 | 227 |
| Junio | 5 | 226 |
| Julio | 1 | 33 |
| Agosto | 4 | 48 |
| Septiembre | 5 | 107 |
| Total | 23 | 678 |

Betéitiva

| Mes | Jornadas | Asistentes |
| --- | --- | --- |
| Mayo | 1 | 20 |
| Junio | 5 | 124 |
| Julio | 7 | 203 |
| Agosto | 6 | 95 |
| Total | 19 | 442 |

Busbanzá

| Mes | Jornadas | Asistentes |
| --- | --- | --- |
| Mayo | 1 | 29 |
| Junio | 1 | 97 |
| Julio | 1 | 9 |
| Agosto | 4 | 42 |
| Total | 7 | 177 |

Corrales

| Mes | Jornadas | Asistentes |
| --- | --- | --- |
| Mayo | 1 | 48 |
| Junio | 1 | 13 |
| Julio | 1 | 23 |
| Agosto | 2 | 13 |
| Total | 5 | 97 |

Sativasur

| Mes | Jornadas | Asistentes |
| --- | --- | --- |
| Mayo | 1 | 33 |
| Junio | 3 | 29 |
| Julio | 2 | 15 |
| Agosto | 2 | 21 |
| Total | 8 | 98 |

Socha

| Mes | Jornadas | Asistentes |
| --- | --- | --- |
| Mayo | 1 | 30 |
| Junio | 11 | 145 |
| Julio | 16 | 228 |
| Agosto | 9 | 179 |
| Total | 37 | 582 |

Socotá

| Mes | Jornadas | Asistentes |
| --- | --- | --- |
| Mayo | 1 | 80 |
| Julio | 1 | 51 |
| Agosto | 33 | 29 |
| Septiembre |  | 562 |
| Total | 35 | 722 |

Tasco

| Mes | Jornadas | Asistentes |
| --- | --- | --- |
| Mayo | 1 | 23 |
| Junio | 4 | 70 |
| Julio | 4 | 78 |
| Agosto | 15 | 257 |
| Total | 24 | 428 |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Ilustración 54. Racionalización de trámites

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

A continuación, se presenta el discriminado de cada una de los Trámites y OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) racionalizados, discriminando la situación inicial, su mejora y el beneficio para los ciudadanos y grupos de valor e interés:

Tabla 65. Relación de trámites y OPA´S

| Situación Inicial | Mejora | Beneficio al ciudadano | Fecha de la Racionalización | Tipo de racionalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para la obtención del Certificado plano predial catastral se solicitaba de manera presencial. | Disponer parcialmente en línea la solicitud y entrega del certificado por medio de correo electrónico. | Ahorro en costos y tiempo de desplazamiento para el ciudadano y descongestión en la atención al usuario en la entidad. | 31/12/2020 | Tecnológica |
| En el SUIT el Avalúo Comercial se encontraba como OPA. | Se elimina como OPA y se convierte en trámite debido a que es una actividad que se ejerce en virtud de las funciones del IGAC. | Los ciudadanos podrán hacer efectivo su derecho de solicitar el avalúo comercial, de acuerdo con las funciones de la Dirección de Gestión Catastral del IGAC. | 31/12/2020 | Normativa |
| En el SUIT el Certificado punto señalizado por el usuario sobre cartografía IGAC se encontraba como OPA. | Se elimina como OPA y se convierte en trámite debido a que es una actividad que se ejerce en virtud de las funciones del IGAC. | Los ciudadanos podrán hacer efectivo su derecho de solicitar el certificado punto señalizado por el usuario, de acuerdo con las funciones de la Dirección de Gestión de Información Geográfica del IGAC. | 31/12/2020 | Normativa |
| Para la obtención de la Delimitación municipal en cartografía del IGAC (por plancha) el ciudadano visualiza dos certificados independientes. | Eliminación porque esta delimitación se entrega con el servicio de Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales. | Disminución en costos por la generación de un único certificado. | 31/12/2020 | Administrativa |
| El trámite para la obtención del certificado catastral especial se debía realizar de manera presencial. | Disponer parcialmente en línea la solicitud y entrega del certificado por medio de correo electrónico. | Ahorro en costos y tiempo de desplazamiento para el ciudadano y descongestión en la atención al usuario en la entidad. | 31/12/2020 | Tecnológica |
| Prestación de la OPA Superposición de áreas de yacimiento de hidrocarburos y/o minerales con la división política administrativa. | Se elimina esta OPA por no ser competencia legal del IGAC. | Evitar confusiones al ciudadano por no ser competencia del IGAC. | 31/12/2020 | Normativa |
| El tiempo de trámite de cambio de propietario está en 45 días. | Disminuir el tiempo de del trámite a 30 días. | Reducción de tiempos de respuesta y de costos de desplazamiento para el ciudadano. | 31/12/2020 | Tecnológica |
| El tiempo de obtención del certificado sobre kilometraje de los ductos que atraviesan jurisdicciones municipales está en 90 días. | Disminuir el tiempo de obtención del certificado a 45 días. | Mayor rapidez en la obtención del certificado. | 30/06/2021 | Administrativa |
| Para obtener las Rectificaciones de la información catastral se realiza de manera presencial por parte del ciudadano. | Implementar la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites y servicios. | Ahorro en tiempo, costos de traslado y facilidades de acceso para el ciudadano. | 25/03/2021 | Tecnológica |
| Los usuarios solo pueden solicitar los análisis en las propiedades físicas, químicas, biológicas o mineralógicas de los suelos, tejido vegetal y aguas para riego de manera presencial. | Presentación de la solicitud de Análisis de las Propiedades Físicas Químicas, Biológicas o Mineralógicas de los Suelos, Tejido Vegetal y Aguas para Riego y de la muestra en cualquier lugar del país por medio de convenio con 4 – 72. | Disminución en costos de desplazamiento por parte de los clientes para realizar solicitudes de análisis para el paquete Q01 y obtención de los informes de resultados por medio del correo electrónico. | 30/12/2021 | Administrativa |
| El Certificado punto señalizado por el usuario sobre cartografía IGAC actualmente se encuentra disponible como trámite. | Quedará disponible como consulta de información pública bajo el nombre "Punto señalizado por el usuario sobre cartografía IGAC". | Mayor claridad sobre la oferta institucional | 8/09/2021 | Normativa |
| La solicitud del certificado de Englobe o desenglobe de dos o más predios se realiza de manera presencial por parte del ciudadano. | Implementar la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites y servicios. | Ahorro en tiempo, costos de traslado y facilidades de acceso para el ciudadano | 25/03/2021 | Tecnológica |
| Actualmente se requiere copia del certificado de libertad como requisito para solicitar cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble. | Interoperabilidad con la Superintendencia de Notariado y Registro para consulta de este documento a través de la ventanilla única de registro VUR. | Para la sede central y las direcciones territoriales que cuenten con acceso a la ventanilla única de registro (VUR), no será necesaria la presentación de este requisito. | 26/02/2021 | Tecnológica |
| La revisión de avalúo catastral de un predio se realiza de manera presencial por parte del ciudadano. | Implementar la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites y servicios. | Ahorro en tiempo, costos de traslado y facilidades de acceso para el ciudadano. | 25/03/2021 | Tecnológica |
| La solicitud del certificado de cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro. Se realiza de manera presencial por parte del ciudadano. | Implementar la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites y servicios. | Ahorro en tiempo, costos de traslado y facilidades de acceso para el ciudadano. | 25/03/2021 | Tecnológica |
| La solicitud del certificado Autoestimación del avalúo catastral. Se realiza de manera presencial por parte del ciudadano. | Implementar la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de trámites y servicios. | Ahorro en tiempo, costos de traslado y facilidades de acceso para el ciudadano. | 25/03/2021 | Tecnológica |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

CANALES DE ATENCIÓN

Ilustración 55. Canales de Atención

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

- CANAL TELEFÓNICO

Con el fin de fortalecer los canales de atención no presenciales y dando cumplimiento a la Resolución No. 320 de 2020, por medio de la cual se “Establecen lineamientos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica”, para proteger el empleo, la actividad productiva de la Entidad y salvaguardar la salud y bienestar de sus colaboradores y ciudadanos, en junio del 2020 se amplían las líneas telefónicas pasando de una línea telefónica a nivel nacional a dos líneas con 50 extensiones, distribuidas en las diferentes direcciones territoriales y las dependencias de sede central que más relación tienen con el ciudadano y con un numeral corto #367 para llamadas desde celular.

A partir de agosto del mismo año se adquiere el servicio de oficina colaborativa con el prestador de servicios ETB lo que facilitó el seguimiento a la gestión realizada por el canal y la implementación de mecanismos para una mejora continua. En el segundo trimestre del 2021 se realizó conteo y envío de diademas para optimizar la comunicación con la ciudadanía y mejorar las condiciones de los colaboradores que atienden el canal, así como el rendimiento y productividad de éstos.

A continuación, se presentan las cifras de las llamadas que se recibieron desde el inicio del seguimiento del canal y su evolución:

Ilustración 56. Relación atención telefónica 2021

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

- CANAL VIRTUAL

Se registra la información de los tres primeros trimestres de 2021, del comportamiento de la ciudadanía y grupos de valor e interés en el acceso a los diferentes canales virtuales que dispone el IGAC:

Tabla 66. Relación atención Virtual 2021

| Canal de Interacción Ciudadana | I trimestre | II trimestre | III trimestre | Total 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Correo institucional contactenos@igac.gov.co | 15.339 | 9.125 | 10.996 | 35.460 |
| Página Web - SIGAC | 820 | 1.184 | 983 | 2.987 |
| Redes sociales | 552 | 787 | 846 | 2.185 |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

El acceso virtual por el cual ingresó un mayor número de peticiones ciudadanas durante los tres primeros trimestres es el correo institucional, seguido por el registro de peticiones en línea en SIGAC y, por último, la interacción en redes sociales.

En cuanto al correo institucional: contactenos@igac.gov.co, la siguiente tabla registra su comportamiento durante los tres primeros trimestres de 2021:

Tabla 67. Relación atención mediante correo electrónico 2021

|  | I trimestre | II trimestre | III trimestre | Total 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recibidos | 15.339 | 9.125 | 10.996 | 35.460 |
| Radicados | 4.769 | 2.556 | 2.784 | 10.109 |
| Correos sin radicar | 10.570 | 6.569 | 8.212 | 25.351 |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

Las solicitudes de información general que ingresan al correo institucional se responden directamente por ese mismo medio al peticionario, para dar mayor celeridad en los términos de respuesta y fortalecer la relación con la ciudadanía con una comunicación fluida, cercana y amable.

Para la página web institucional sección contáctenos asociado al SIGAC, en la opción de autogestión de solicitudes (ventanilla virtual de radicación) se presentan las siguientes cifras:

Tabla 68. Relación PQRSD recibidas página web – SIGAC 2021

| PQRSD recibidas página web - SIGAC | I trimestre | II trimestre | III trimestre | Total 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQRSD Recibidas | 840 | 1.184 | 983 | 3.007 |
| Total PQRSD transferidas a Sede Central | 214 | 293 | 281 | 788 |
| Total PQRSD transferidas a Direcciones Territoriales | 626 | 891 | 702 | 2.219 |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

Durante los tres primeros trimestres de 2021, la red social preferida por los ciudadanos para interactuar con el Instituto es Facebook, con 1.570 interacciones, seguida por Twitter con 326 e Instagram con 289 interacciones.

Tabla 69. Relación de interacción ciudadana mediante redes sociales 2021

| Trimestre | Instagram | Facebook | Twitter | Total interacciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 74 | 415 | 63 | 552 |
| II | 116 | 553 | 118 | 787 |
| III | 99 | 602 | 145 | 846 |
| Total 2021 | 289 | 1.570 | 326 | 2.185 |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

- CANAL PRESENCIAL

La atención a través del canal presencial se presta en la Sede Central, las 22 Direcciones Territoriales y el Centro de Atención de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Mediante las Circulares 43, 75 y 89 de 2020 y 43 de 2020, se definen las medidas, alcance, responsabilidades y protocolos de bioseguridad para los funcionarios y contratistas del Instituto, en especial frente a la atención presencial se ordena la supresión del uso de los elementos biométricos y evitar la manipulación de digiturnos. De igual forma se da orientación a los Directores Territoriales para que acojan las medidas que dicten las respectivas autoridades territoriales respecto de horarios de atención al público u otras restricciones como el pico y cédula/género.

Desde la Oficina de Relación con el Ciudadano se cuenta en Sede Central con la atención incluyente de intérprete de lengua de señas colombiana, para atender a personas con discapacidad auditiva, quien apoya de manera virtual las necesidades que surjan a nivel nacional.

En el mes de agosto de 2021 mediante circular, se emitieron los parámetros para el retorno al trabajo presencial de los servidores públicos. Así mismo, en este mes se prorroga la emergencia sanitaria por el COVID-19, hasta el 30 de noviembre de 2021 en todo el territorio nacional mediante Resolución 1315 de 2021.

De acuerdo con la información enviada por cada una de las Direcciones Territoriales frente a la atención presencial, se presentan las cifras correspondientes durante la vigencia 2021:

Tabla 70. Relación de atención presencial del Instituto 2021

| Direcciones Territoriales | I trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bolívar | 7.563 | 5.692 | 6.627 | 6.627 |
| Boyacá | 7.415 | 8.087 | 9.516 | 9.516 |
| Quindío | 6.801 | 1.638 | * | * |
| Sucre | 6.570 | 1.928 | * | * |
| Cundinamarca | 6.352 | 5.637 | * | * |
| Santander | 5.530 | 6.001 | 3.821 | 3.821 |
| Norte de Santander | 4.880 | 4.200 | 2.520 | 2.520 |
| Caldas | 4.182 | 4.108 | * | * |
| Córdoba | 4.146 | 3.355 | 1.650 | 1.650 |
| Meta | 3.110 | 4.250 | 180 | 180 |
| Nariño | 2.985 | 4.500 | 14.025 | 14.025 |
| Valle | 2.770 | 1.190 | * | * |
| Cesar | 2.755 | 2.611 | 2.345 | 2.345 |
| Tolima | 2.337 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| Atlántico | 2.123 | 1.839 | 1.845 | 1.845 |
| Sede Central | 1.881 | 1.327 | 10.380 | 10.380 |
| Magdalena | 1.610 | 3.091 | 975 | 975 |
| Huila | 1.460 | 3.594 | 3.114 | 3.114 |
| Guajira | 1.270 | 3.205 | 4.213 | 4.213 |
| Caquetá | 655 | 1.340 | * | * |
| Cauca | 483 | 3.600 | * | * |
| Risaralda | 105 | * | 1.860 | 1.860 |
| Casanare | * | 1.480 | 1.631 | 1.631 |
| Total | 76.983 | 78.373 | 70.402 | 70.402 |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

*Sin información reportada por las Direcciones Territoriales

4.7.4 OTROS LOGROS

- La Oficina de Relación con el Ciudadano coordinó en cada vigencia un Encuentro Nacional de Servicio al Ciudadano, con la participación de entidades de orden Nacional y Distrital, con el fin de conocer experiencias de éxito para mejorar la estrategia de la Entidad frente a la atención oportuna, de calidad, incluyente y con enfoque diferencial.

- En el 2021, se desarrollaron las Ferias de Servicio al Ciudadano en los municipios de Corrales (Boyacá) y Dibulla (La Guajira) con el objetivo de generar acercamientos con la ciudadanía, se contó con la presencia de alrededor de 200 personas que aclararon dudas frente a los trámites y servicios prestados por el Instituto.

- Desde el mes de septiembre de 2021 la Oficina de Relación con el Ciudadana implementa una estrategia de transferencia de conocimiento, en la cual todos los integrantes del equipo asisten a charlas sobre temas como: Generalidades del Instituto, Procedimientos y Políticas a cargo, Museo Nacional de Suelos, Geoportal, Colombia en Mapas, entre otras.

4.7.5 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO

| Ítem | Estado Inicial | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Información | a). No se tenía digitalización de las PQRSDF. b). Antes de entrar en servicio el Sistema de Gestión Documental (SIGAC) el ciudadano no podía registrarse anónimamente. c). No se contaba con equipo líder. d) No existía el procedimiento de Participación ciudadana y rendición de cuentas en el instituto. | a). Digitalización de documentos de las PQRSDF y seguimiento a la trazabilidad de las mismas. b). El (SIGAC) permite al ciudadano realizar peticiones anónimas. c). Equipo Líder de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, conformado por un grupo de profesionales de áreas interdisciplinarias, de las diferentes dependencias de la entidad. d). Definición de funciones con la creación de los procedimientos de Participación ciudadana y rendición de cuentas. |
| Alcance del proceso | Grupo Interno de Trabajo Servicio al Ciudadano, de la Secretaría General. Se realiza seguimiento y control a las Direcciones Territoriales en temas de PQRSD, Participación Ciudadana y Canales de atención. | Oficina Estratégica - Oficina de Relación con el Ciudadano, de la Dirección General. Dirigimos la implementación de políticas de: Servicio al ciudadano, Racionalización de trámites y Participación ciudadana en la gestión pública. |
| Seguimiento | a). Índice desempeño institucional Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública: para el 2018 el IGAC obtiene un índice de desempeño institucional de 80,1. b). Índice desempeño institucional Política de Servicio al Ciudadano en la Gestión Pública: para el 2018 el IGAC obtiene un índice de desempeño institucional de 82,2. c). Índice desempeño institucional Política de trámites en la Gestión Pública: para el 2018 el IGAC obtiene un índice de desempeño institucional de 84,2. d) No se contaba con indicadores de medición para los canales de atención. e). Gran cantidad de correos a través de los cuales los ciudadanos interactuaban e interponían solicitudes. | a). Índice desempeño institucional Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública: para el 2020 el IGAC obtiene un índice de desempeño institucional de 87,6. b). Índice desempeño institucional Política de Servicio al Ciudadano en la Gestión Pública: para el 2020 el IGAC obtiene un índice de desempeño institucional de 94,6. c). Índice desempeño institucional Política de trámites en la Gestión Pública: para el 2020 el IGAC obtiene un índice de desempeño institucional de 92,6. d). Implementación de indicadores de medición internos para el canal presencial, virtual y telefónico, reflejados en los informes trimestrales. e). Inicia operación el 3 de marzo de 2020; el correo institucional contactenos@igac.gov.co centralizó la interacción con el ciudadano y permite mayor control en el acceso y gestión de los correos recibidos. |
| Procedimiento | Se cuenta con el procedimiento de: - Trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. No se tiene ninguna política | Se tienen los procedimientos de: - Trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. - Rendición de Cuentas - Participación Ciudadana - Visitas guiadas - Servicio de Biblioteca. Se cuenta con las políticas de: - Participación ciudadana en la gestión pública - Racionalización de trámites Servicio al Ciudadano |
| Equipo Humano | - 1 Coordinador. - 3 Profesionales Universitarios (Carrera Administrativa). - 3 Auxiliares Administrativos (Provisionales). - 2 secretarios (Provisionales). - 5 contratistas. | - 1 Jefe de Oficina - 2 Profesionales Especializados (Carrera Administrativa) - 2 Profesionales Universitarios (1 -Carrera Administrativa, 1 - Provisional) - 4 Auxiliares Administrativos (Carrera Administrativa) - 1 Operario calificado (Carrera Administrativa) - 2 secretarios (Provisionales) - 7 contratistas |
| Otros | Las redes sociales no eran canal de interacción ciudadana. Antes de 2021 no se llevaba registro de las interacciones ciudadanas en redes sociales del Instituto (Instagram, Facebook, Twitter). | Las redes sociales que maneja el Instituto se han convertido en canal de interacción ciudadana. Se lleva registro de las interacciones ciudadanas en redes sociales, además, se da respuesta sino de manera inmediata, a más tardar el siguiente día. |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

4.7.6 PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Servicio al Ciudadano | Gestión de Atención al Ciudadano | 3 | 4 | 2 |
|  | Orientación al Servicio | 2 | 1 | 0 |
| Total |  | 5 | 5 | 2 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

4.7.7 POLÍTICAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS DE LA OFICINA DE RELACIÓN CON EL CIUDADANO

| Política | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Servicio al Ciudadano | Fortalecer el ciclo de buen servicio y la gestión permanente y conjunta con los colaboradores y contratistas del IGAC, a través de los diferentes canales dispuestos por la entidad de manera eficiente, transparente y garantizando siempre el acceso a la información de los ciudadanos, partes interesadas y/o grupos de valor. | Esta política está dirigida a todos los servidores y contratistas del IGAC quienes continuamente se involucran en las diferentes acciones, servicios, actividades, procesos y procedimientos que se llevan a cabo en función de la participación y servicio al ciudadano. |
| Racionalización de Trámites | Fortalecer el análisis de los procesos y procedimientos que permitan establecer diagnósticos y diseñar acciones de mejora continua en la estrategia de racionalización de trámites del IGAC. | Esta política centra su desarrollo conceptual y procedimental en dos fases de racionalización: en primer lugar, la priorización de tramites aplicando criterios diferenciadores contemplados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y, en segundo lugar, la racionalización a través de las acciones de mejora en los procesos y procedimientos para la efectiva gestión de los trámites y OPA. |
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Robustecer el análisis, la construcción de estrategias su implementación y evaluación de la participación ciudadana por parte del IGA, con el propósito de lograr los resultados en términos de calidad e integridad para generar valor de cara al ciudadano. | La política abarca a los servidores y contratistas del IGAC desde cada uno de los procesos, procedimientos y actividades en función de la participación y servicio al ciudadano. |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

4.7.8 LISTADO DE INFORMES

| Internos | Informe | Responsable | Entrega y Publicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informes (3) del avance del cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas del IGAC | Oficina de Relación con el Ciudadano | Trimestral y se publica en la página web - Validado por el Equipo Líder |
|  | Informe trimestral de la Oficina de Relación con el Ciudadano (información de canales, racionalización de trámites, participación en encuentros o ferias, gestión de PQRSDF, Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, entre otro). | Oficina de Relación con el Ciudadano | Trimestral - Dirección General |
| Externos | Reporte en formulario FORMS de peticiones realizadas en el marco del catastro multipropósito | Oficina de Relación con el Ciudadano | Semanal - Departamento Nacional de Planeación DNP |
|  | Informe trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos. | Oficina de Relación con el Ciudadano | Trimestral y se publica en la página web |

Fuente: Oficina de Relación con el Ciudadano

4.7.9 RECOMENDACIONES

- Fortalecer el canal telefónico y actualizar la infraestructura tecnológica, que permita contar con una plataforma adecuada para recibir, atender y hacer control de las llamadas que ingresan al Instituto. Por falta de una herramienta y personal especializados del 75% al 80% de las consultas ciudadanas que ingresan por el canal telefónico quedan sin respuesta; por tanto, la entidad requiere garantizar el servicio sin interrupción ni caídas. Se sugiere contratar, a través del Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente, los servicios de BPO (Centro de contacto y servicios asociados), garantizando la admisión, trámite y respuestas de las consultas de los ciudadanos.

- Impulsar mediante campañas a los ciudadanos, grupos de valor e interés el uso de las plataformas tecnológicas para la radicación de PQRSD, promocionando la autogestión de peticiones y ahorrando tiempo en asignaciones y traslados.

- Realizar capacitaciones en calidad del servicio para las personas que atienden al público en cualquier canal del IGAC, y así mejorar el servicio prestado y disminuir las quejas de los ciudadanos.

- Continuar con los encuentros de servicio al ciudadano y la participación en ferias nacionales convocadas por las demás entidades del orden nacional y territorial.

- Reiterar a las Direcciones Territoriales y dependencias hacer las radicaciones de PQRSDF en el Sistema de Correspondencia SIGAC para el seguimiento y control oportuno a las respuestas a los ciudadanos; así mismo, recordar la importancia del cumplimiento de los términos de ley para dar respuesta a las PQRSD evitando la vulneración del derecho fundamental de petición y lograr la satisfacción de los ciudadanos, grupos de valor e interés.

- Continuar con el compromiso de finalización de PQRSD de vigencias anteriores aplicando la circular del 28 de julio de 2021 sobre “depuración del sistema de gestión documental - SIGAC y trámite de reconstrucción de expedientes en caso de extravío”, la cartilla realizada por Gestión Documental de ¿cómo realizar la finalización de los radicados pendientes de CORDIS?, y el seguimiento periódico por parte de la Oficina de Relación con el Ciudadano.

## OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

    - GENERALIDADES

La Dirección General en atención los lineamientos de la circular conjunta 001 de 2002 del DAPF y la PGN; a la magnitud de la entidad, al volumen de procesos disciplinarios que se manejan y en aras de garantizar la independencia y autonomía en el cumplimiento de la función disciplinarias crea la Oficina de Control Interno Disciplinario-OCID mediante el artículo 15 de la  Resolución 846 de 2021 norma por medio de la cual se modificó la estructura de la entidad, la dependencia, conforme a la nueva estructura la dependencia queda adscrita a la Dirección General.

      - PRINCIPALES FUNCIONES

El proceso de Gestión Disciplinaria tiene como funciones realizar las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus funcionarios o exfuncionarios, determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas disciplinables, así como de realizar acciones pueden ser desarrolladas con el fin de lograr la toma de conciencia entre los funcionarios de la entidad de las posibles conductas disciplinarias.

      - ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Ilustración 57. Estructura Funcional

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

        - EQUIPOS Y ROLES

| Cantidad | Funcionario y/o Contratista | Rol | Proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jefe de Oficina | Jefe de Control Interno Disciplinario | Seguimiento y Evaluación |
|  |  | · Ejerce potestad disciplinaria en 1ª instancia con las funciones previstas en el artículo 15 del Decreto 846 de 2021. |  |
| 2 | Profesional Especializado | Abogadas de Planta | Seguimiento y Evaluación |
|  |  | · Adelantar, sustanciar y practicar las pruebas de los procesos disciplinarios que se adelanten en la Oficina |  |
|  |  | * administrar funcionalmente el Sistema de Información Disciplinaria - SID |  |
| 2 | Secretaria Ejecutiva | Secretaría | Seguimiento y Evaluación |
|  |  | · Responsable del PRODISCI, Sistema de información de tramites disciplinarios de la Entidad (software saliente) |  |
|  |  | * Desarrollo secretarial de las decisiones disciplinarias proferidas por el despacho. |  |
| 1 | Ingeniera Catastral Contratista | Apoyo Técnico | Seguimiento y Evaluación |
|  |  | · presta el soporte técnico frente a los procesos disciplinarios que tengan como propósito investigar funciones misionales, es la encargada de conceptuar técnicamente por solicitud del jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario |  |
| 7 | Abogados Contratistas | Abogados Sustanciadores y de apoyo | Seguimiento y Evaluación |
|  |  | · Adelantar, sustanciar y practicar las pruebas de los procesos disciplinarios que se adelanten en la Oficina |  |
|  |  | · Brindar apoyo al jefe en los diferentes requerimientos jurídicos y administrativos de la oficina |  |
| 1 | Auxiliar Administrativo | Apoyo en archivo y secretaría | Seguimiento y Evaluación |
|  |  | · responsable del archivo de la Oficina |  |
|  |  | · Desarrollo secretarial de las decisiones disciplinarias proferidas por el despacho. |  |
| 1 | Tecnólogo Contratista | Apoyo en archivo y secretaría | Seguimiento y Evaluación |
|  |  | · responsable del archivo de la Oficina |  |
|  |  | · Desarrollo secretarial de las decisiones disciplinarias proferidas por el despacho. |  |

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

    - PROCESOS A CARGO

El proceso de Gestión Disciplinaria tiene como objetivo principal realizar las actividades dirigidas a prevenir la comisión de posibles faltas disciplinarias y adelantar los procesos disciplinarios ordinarios o verbales al interior del Instituto, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.

    - RESULTADO DEL PROCESO Y LOGROS

| ETAPA | ESTADO INICIAL (2019) | ESTADO ACTUAL (A 4 DE NOV) |
| --- | --- | --- |
| 01-EN INDAGACIÓN PRELIMINAR | 291 | 168 |
| 02-APERTURA INVESTIGACIÓN | 136 | 174 |
| 03-PRUEBAS - APERTURA DE INVESTIGACION | 7 | 6 |
| 04-FORMULACIÓN CARGOS | 11 | 5 |
| 05-PRUEBAS - FORMULACIÓN DE CARGO | 3 | 3 |
| 07- NOTIFICACION FALLO | 1 | 1 |
| 08-EN ESTUDIO RECURSO DE REPOSIC. | 5 | 2 |
| 09-EN ESTUDIO RECURSO DE APELAC. | 3 | 4 |
| 16-ALEGATOS DE CONCLUSION | 2 | 1 |
| 18-DECRETADA NULIDAD | 15 | 22 |
| 19-CITACION A AUDIENCIA | 0 | 2 |
| 21-EJECUCION SANCION | 5 | 1 |
| 23-CIERRE DE INVESTIGACION | 29 | 40 |
| 24-PENDIENTE EJECUTORIA | 72 | 74 |
| 25-PRORROGA APERTURA | 0 | 14 |
| Total | 580 | 517 |

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

Como se puede observar, se ha presentado una reducción del 10.8% en la carga total de procesos en curso en la oficina. Lo que conlleva y aclarar que de los 517 procesos disciplinarios en curso actualmente, 71 se encuentran en proceso de terminación y archivo definitivo, arrojando un total de 446 procesos activos con vocación de continuidad.

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el proceso de Gestión Disciplinaria se adaptó rápidamente a las necesidades del Instituto, implementando a partir de marzo de 2020 la notificación por estados y edictos electrónicos en la página web de la entidad, lo que constituye un avance estratégico en la aplicación de los lineamientos de Gobierno en Línea, contribuyendo al mejoramiento de la eficiencia y transparencia de los procesos adelantados por la oficina y garantizando el derecho de defensa a los investigados.

Finalmente, se debe destacar la gestión administrativa, el impulso procesal, el cumplimiento y notificación de las decisiones proferidas por la oficina, tarea en la que se han realizado grandes esfuerzos en la presente vigencia, a continuación, se presenta una relación del número de trámites adelantados por el antiguo GIT – Control Disciplinario y la actual Oficina de Control Interno Disciplinario durante el presente año en la plataforma SIGAC:

Tabla 71. Trámites adelantados 2021

| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trámites Adelantados | 115 | 219 | 151 | 148 | 202 | 261 | 195 | 285 | 363 | 295 | 10 |

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

    - ALIANZAS ESTRATÉGICAS

En el marco de la implementación del Control Interno Disciplinario, el IGAC adelantó convenio interadministrativo con la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Jurídica Distrital logrando la autorización para el uso del Sistema de Información Disciplinaria - SID con el fin de tener una herramienta tecnológica que permita el seguimiento procesal de los expedientes disciplinarios, buscando un mejor control de los procesos existentes en la entidad.

El 24 de septiembre del año en curso se finalizó la instalación del sistema en los equipos y servidores del Instituto, actualmente se encuentra parametrizado de acuerdo con las necesidades de la oficina, se culminó el proceso de capacitación de los funcionarios y contratistas adscritos a la OCID, cambios que se verán reflejados en el nuevo procedimiento de Control Disciplinario asegurando la transferencia de conocimiento y el registro de este impórtate logro para el IGAC.

Actualmente, se encuentra pendiente la incorporación de la información de los procesos disciplinarios activos y la digitalización de los expedientes, actividad que se realizará de forma progresiva y la cual se proyecta finalizar en el tercer trimestre de 2022.

    - ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

| Ítem | Estado Inicial | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Información | Los expedientes se encuentran en físico en original y copia, la información general y estadística de los procesos disciplinarios estaba contenida en el Sistema PRODISCI | En la actualidad se está realizando la migración de los expedientes al nuevo Sistema de Información Disciplinaria - SID, el cual permite contar con la información de manera digital, garantizando su disponibilidad, preservación e integridad |
| Alcance del proceso | El proceso estaba a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Control Disciplinario, que se encontraba adscrito a la Secretaría General y cuya competencia en primera instancia generaba dificultades debido a que una gran cantidad de áreas del Instituto dependían de ésta. | En atención los lineamientos de la circular conjunta 001 de 2002 del DAPF y la PGN; a la magnitud de la entidad, al volumen de procesos disciplinarios que se manejan y en aras de garantizar la independencia y autonomía en el cumplimiento de la función disciplinaria, se creó la Oficina de Control Interno Disciplinario, la cual está adscrita a Dirección General. |
| Seguimiento | El seguimiento se adelantaba de conformidad con el impulso y etapas procesales de las correspondientes investigaciones disciplinarias, además de lo anterior, la coordinadora del Grupo Interno de trabajo de Control Interno Disciplinario y la Secretaría General adelantaban reuniones generales para evaluar el avance de los procesos disciplinarios activos en la Entidad. | El seguimiento a los expedientes se realiza de manera mensual sin perjuicio del seguimiento especial de los expedientes que están en etapas cruciales o en posible riesgo de vencimiento de términos o prescripción. Se realizan reuniones periódicas con los abogados sustanciadores, en las cuales se reciben reportes del estado de los procesos y se asignan tareas a adelantar, se deja constancia de estas en actas firmadas por los intervinientes. Se está implementando el Sistema de Información Disciplinaria, lo que permitirá acceso a información detallada y actualizada de los procesos adelantados por la oficina, permitiendo generar reportes de acuerdo con los requerimientos del área. |
| Procedimientos | El procedimiento de Control Interno Disciplinario, con el que se registra por primera vez las actividades del GIT, dentro del marco del SGI. Documentado en manual de procedimiento “Control Interno Disciplinario P22000-01/15. V1” | Con los avances en el Sistema de Información Disciplinaria, se estructuran las actividades del proceso mejorando los tiempos de respuesta de la Oficina y garantizando que los procedimientos ordinarios y verbales, se cumplan de acuerdo con los establecido en la normatividad vigente. |

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

    - PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS ASOCIADOS A LA JEFATURA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Disciplinaria | No Aplica | 1 | 4 | 2 |
| Total |  | 1 | 4 | 2 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Para mayor detalle de la información consultar en:

- Procedimientos: https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos

- Indicadores: Plan Acción Anual 2021:  https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion-anual y en Herramienta PLANIGAC

- Riesgos: Matriz de Riesgos Institucional IGAC 2021: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano y en Herramienta PLANIGAC.

    - LISTADO DE INFORMES

| Internos | Informe | Responsable | Entrega y Publicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informe de Cumplimiento a la Dirección General | Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario | Dirección General |

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

    - RECOMENDACIONES

- Se presentó propuesta a la Oficina Asesora de Planeación para la modificación del actual procedimiento interno PC-CDI-01, separándolo en procedimiento verbal y ordinario de acuerdo con lo previsto en la ley 734 de 2002 y al nuevo Sistema de Información Disciplinaria SID.

- Se recomienda la creación de nuevas plantillas y formatos relacionados con los nuevos procesos una vez sean aprobados por la OAP.

- Se articularán con el proceso de Gestión Documental las tablas de retención documental -TRD, con el fin de modificarlas y pasar a una tabla hibrida, consistente en la digitalización de los documentos físicos, esa última gestión tiene como propósito adoptar la política de “cero papel” y avanzar en el alistamiento de la información requerida para alimentar el nuevo Sistema de Información Disciplinaria - SID.

- Conforme lo anterior, se continuará con la ejecución de la matriz de gestión de cambio, incorporando de manera progresiva al SID la información de la totalidad de los procesos adelantados por la Oficina de Control Disciplinario del IGAC.

- Fortalecer gestiones encaminadas a la prevención de las conductas disciplinarias, a través de la publicación de temas de interés en materia disciplinaria, la incorporación de charlas y conferencias en el Plan Institucional de Capacitación.

- Con motivo de la entrada en vigencia de las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2020, que reforman el proceso disciplinario, se hace necesaria la separación de funciones de las etapas de Instrucción y juzgamiento, que traería consigo la creación de cargos de jefe de oficina con el mismo nivel jerárquico para atender las funciones propias de cada etapa; adicionalmente, se deberá estudiar la necesidad vincular nuevos funcionarios y contratistas o redistribuir los existentes entre las dos áreas de acuerdo a la carga laboral.

- Es pertinente señalar que, en razón al volumen de procesos disciplinarios, así como, al saneamiento procesal de un número impórtate de investigaciones, se retrotrajeron etapas procesales, situación que demanda realizar especial seguimiento de estos expedientes a fin de evitar un posible riesgo de prescripción.

## OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

    - GENERALIDADES

La Oficina Asesora de Planeación - OAP, tiene a su cargo el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación con tres subprocesos: Gestión Estratégica, Gestión del Sistema de Gestión Integrado - SIG y Gestión de Riesgos, ubicado dentro del mapa de procesos de la entidad en la naturaleza estratégica. Con este proceso se busca definir los lineamientos estratégicos y de operación de la entidad, así como realizar el seguimiento a los mismos y generar las alertas necesarias para el cumplimiento de las metas institucionales, sectoriales y de gobierno, bajo estándares de oportunidad y confiabilidad, que contribuyan a la toma de decisiones, con el fin de garantizar el cumplimiento del propósito central, objetivo retador y objetivos estratégicos del IGAC.

Como parte del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), este proceso desde el marco estratégico de la entidad, inicia con la definición y puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, realiza acompañamiento en la definición de la plataforma estratégica de la Entidad, el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de dichas metas y retos planteados durante el cuatrienio.

A partir de este contexto, el proceso inicia con la definición de la plataforma estratégica, continúa con la identificación de los riesgos, la planeación operativa, el seguimiento a la gestión institucional y finaliza con la formulación de acciones de mejora, todo esto, enmarcado dentro de las estrategias planteadas desde la Dirección General; este proceso a su vez hace uso de la información de manera innovadora, que genere mayor impacto en la gestión que realiza la Entidad respecto a informes, rendición de cuentas, participación en Política Pública, articulación con el sector estadística, así como con otras entidades del orden nacional.

Al inicio de la administración se encontraron oportunidades de mejora en relación a temas como:

- Información: encontrándose en diferentes fuentes de almacenamiento, lo que dificultaba la uniformidad, consistencia y confiabilidad de la misma.

- Alcance del proceso: realización de actividades con enfoque operativo y con poca orientación estratégica.

- Seguimientos: multiplicidad de archivos para realizar los diferentes seguimientos a cargo de la oficina, generando riesgos en la manipulación de la información y dificultades en los tiempos de entrega.

- Procedimientos: sin actualización reciente y poca claridad para la comprensión de las actividades a desarrollar.

- Equipo humano: insuficiente para el desarrollo de todas las actividades del proceso.

Con estos puntos identificados, se realizó fortalecimiento de la oficina a través de la consolidación de equipos de trabajo especializados por medio de la creación y distribución de roles, para lograr el objetivo de hacer visible los procesos desde la mirada estratégica y generando en la entidad un mayor reconocimiento y credibilidad, facilitando la toma de decisiones en pro del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

      - PRINCIPALES FUNCIONES (Decreto 846 de julio 2021)

- Administrar y promover el desarrollo, implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación

- Asesorar a la Dirección General y a las demás dependencias en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales.

- Elaborar, en coordinación con las dependencias del Instituto y con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, los planes estratégicos y de acción, el Plan Operativo Anual y Plurianual de Inversiones.

- Desarrollar y validar los indicadores de la gestión institucional del Instituto y hacer seguimiento a través de los sistemas establecidos.

- Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y viabilizar las modificaciones presupuestales del Instituto en materia de inversión, de conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las normas que lo reglamentan.

- Estructurar, en coordinación con las demás dependencias del Instituto, los informes de gestión y la estrategia e informes de rendición de cuentas a la ciudadanía.

- Gestionar el conocimiento institucional a través de métodos y técnicas para el mejoramiento de los procesos del Instituto.

- Gestionar, coordinar y administrar la gestión del riesgo en las diferentes dependencias y procesos del Instituto, con la periodicidad y la oportunidad requeridas.

- Gestionar la sostenibilidad y mejora continua del Sistema de Gestión Integrado desde el cual se defina y consolide la gestión y operación de los procesos del Instituto que garantice el funcionamiento y mejora continua.

- Liderar, coordinar, acompañar y evaluar los programas y proyectos de cooperación internacional presentadas por las dependencias del Instituto, atendiendo a los lineamientos impartidos por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC.

      - ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – OAP

Ilustración 58. Estructura funcional

Libre Nombramiento

Carrera Administrativa

Contratistas

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

        - EQUIPO Y ROLES

La Oficina Asesora de Planeación está integrada por 22 profesionales los cuales tienen a cargo los siguientes roles de acuerdo al subproceso que impactan:

| Cant | Funcionario o Contratista | Rol | Subproceso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional de Presupuesto - Expedición de viabilidades presupuestales de los proyectos de inversión. - Revisión y seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión - Apoyo en la formulación del anteproyecto de presupuesto. - Asesorías a los procesos a cargo en lo relacionado con el SGI - Apoyo en realización de auditorías internas. - Participación en el ejercicio de arquitectura de procesos. | Gestión Estratégica |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Profesional de Ingresos - Seguimiento al recaudo de los ingresos generados por ventas de contado, convenios y contratos en ejecución y que cuentan con saldo pendiente. - Consolidación de base de datos de los ingresos generados por ventas de contado, por convenios y contratos a nivel nacional. - Elaboración de matriz de seguimiento del gasto por recursos propios y generación de alertas periódicas sobre el avance del gasto frente a los ingresos proyectados y recaudados. - Análisis financiero de los ingresos. - Registro de los ingresos generados por ventas de contado, convenios y contratos históricamente. | Gestión Estratégica |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Profesional de seguimiento - Apoyo en la elaboración de informes de gestión de la Entidad - Seguimiento permanente a las metas e indicadores que hacen parte del sistema de medición de la entidad. - Apoyo a los procesos de la entidad en la formulación, actualización, seguimiento y reporte de los indicadores de gestión definidos por el Instituto. - Elaboración de reportes del estado de los indicadores del Instituto. - Actualización de las fichas técnicas de los indicadores y elaboración de los reportes de seguimiento en los sistemas de información externos. | Gestión Estratégica |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Profesional Cooperación Internacional - Apoyo en la formulación de lineamientos de los procesos de cooperación internacional. - Apoyo a las dependencias del instituto en la formulación y ejecución de proyectos y/o procesos de cooperación internacional. - Elaboración y/o revisión de informes a entes internos y externos. - Apoyar la ejecución de auditorías de los procesos. - Apoyo en la formulación y/o seguimiento a planes de la entidad. | Gestión Estratégica |
| 7 | Contratistas- Profesional Especializado | Enlaces de Planeación - Facilitar la gestión relacionada a los temas relacionados de la OAP con las siguientes dependencias de la entidad: Dirección de Gestión Catastral, Dirección de Gestión Geográfica, Dirección de Investigación y Prospectiva, Dirección de Tecnologías de la Información, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano y Secretaria General. - Actualizar y/o formular los proyectos de inversión - Apoyar la formulación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión - Apoyar la formulación, seguimiento, actualización y reporte del plan de acción anual, matriz de riesgos y plan anticorrupción y de atención al ciudadano, de los procesos de la Entidad - Realizar seguimiento y control permanente a la ejecución física, financiera y presupuestal de los proyectos de inversión de la Entidad. - Asesorar a los procesos a cargo, en términos de calidad y oportunidad, en lo relacionado con actualización y/o formulación de metas, productos, indicadores y actividades de los proyectos inversión, así como del componente financiero. - Apoyar la realización y seguimiento de otros informes de avance institucionales resultados de los proyectos de inversión - Acompañar metodológicamente a los procesos de la Entidad, en los compromisos intersectoriales desde la perspectiva de formulación de proyectos y el componente presupuestal. | Gestión Estratégica |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Profesional de Automatización - Desarrollo de herramientas ofimáticas para el mejoramiento continua de la Entidad - Actualización de la herramienta “IGACDATA” para realizar el seguimiento del presupuesto de la entidad. - Actualización de informes de ejecución presupuestal y metas en el botón de transparencia de la página web de la entidad. - Generación de nuevos desarrollos sobre la herramienta “IGACDATA” y “PLANIGAC”. - Actualización de las herramientas para dar inicio a cada vigencia. - Administración del botón de transparencia de la página web de la Entidad. - Apoyo en realización de auditorías internas. | Gestión Estratégica |
| 1 | Contratista- Profesional Especializado | Profesional actualización documental - Realizar el control de la documentación del Sistema de Gestión integrado – SGI (Manuales, Procedimientos, Instructivos y formatos entre otros) y asesorar y acompañar a los diferentes procesos en la actualización. - Mantener el Listado Maestro de Documentos al día de acuerdo a la estructura de procesos de la Entidad - Publicar los documentos en el Listado Maestro de Documentos asegurando la información vigente del Instituto - Custodia de la documentación obsoleta digital del SGI con el fin de garantizar la disponibilidad de esta cuando se requiera. - Asesorías a los procesos a cargo en lo relacionado con el SGI - Seguimiento de indicadores de gestión y riesgos del proceso y territoriales a cargo. - Apoyar la implementación de los documentos del SGI - Apoyo al seguimiento de los planes de acción, indicadores y riesgos de los procesos de la entidad. - Apoyar la elaboración e integración de los planes de acción de acuerdo al decreto 612 de 2018. | Gestión del SGI |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional Administrador SGI y Trámites - Administración y gestión del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT y a su vez del portal del estado colombiano en la actualización y publicación de los trámites institucionales. - Gestionar la conformación y seguimiento de la Estrategia de racionalización de trámites como componente del Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano. - Promover la simplificación y mejora en los trámites institucionales. - Liderar la logística y participar en la realización de las auditorías internas y externas. - Acompañar las auditorías externas de acreditación al Laboratorio Nacional de Suelos – LNS y del SGI por parte de BVQI al IGAC. - Asesorías a los procesos y direcciones territoriales a cargo en lo relacionado con el SGI como: Seguimiento a las acciones correctivas y de mejora en la herramienta Planner, apoyo en el seguimiento a los riesgos y plan de acción en la herramienta PLANIGAC, realizar la revisión metodológica documental a los procesos a cargo. - Administrar las auditorías internas al SIG implementado. - Acompañar la revisión de por la dirección del SIG. - Administrar la planificación de los cambios a nivel Institucional - Consolidar los informes de conformidad de los productos y servicios - Acompañar en la revisión y ajuste de las políticas del MIPG y del SGI. | Gestión del SGI |
| 1 | Contratista-Profesional Especializado | Profesional SGA - Alinear la Gestión Ambiental de la entidad respecto a la norma ISO 14001 de 2015. - Apoyar la formulación y seguimiento del plan de acción ambiental de acuerdo con las necesidades institucionales. - Actualización de las matrices de identificación y valoración e impactos ambientales. - Actualización y seguimiento de la normativa ambiental vigente. | Gestión del SGI |
| 2 | Profesional especializado y Profesional Universitario | Profesionales Enlaces Asesores SGI - Asesorar a los procesos en Sede Central y direcciones territoriales a cargo en lo relacionado con el SGI. - Seguimiento a las acciones correctivas y de mejora en la herramienta Planner en los procesos en Sede Central y Direcciones Territoriales a cargo. - Apoyo en el seguimiento a los riesgos y plan de acción en la herramienta PLANIGAC en los procesos de Sede Central y Direcciones Territoriales a cargo. - Apoyar en la revisión metodológica documental a los procesos en Sede Central a cargo. - Realizar auditorías de SGI en los procesos de Sede Central y Direcciones Territoriales | Gestión del SGI |
| 1 | Profesional Especializado | Profesional SNARIV y SISCONPES - Asesoría y Acompañamiento en la formulación del Plan de Acción Anual de la Entidad en las Direcciones Misionales de acuerdo a las Directrices de la Unidad de Restitución de Tierras y al presupuesto asignado a cada actividad - Acompañamiento para el reporte de la ejecución de las actividades en la matriz del Plan de Acción Anual SNARIV de la Entidad - Participar en las reuniones de la Unidad de Víctimas para realizar los ajustes y definir la calificación anual de la entidad en la contribución para el goce efectivo de los derechos de la población víctima. - Realizar el seguimiento y la calificación y /o aprobación en la plataforma SISCONPES de los CONPES que la entidad tiene responsabilidad en actividades en cada uno de ellos y presentar informe cuando se requiera para reportar a la alta dirección. | Gestión del SGI |
| 1 | Contratista-Consultor especializado | Consultor Arquitectura de Procesos - Asesorar y apoyar en la formulación, actualización y lineamientos en la metodología de la arquitectura de procesos. - Asesorar y desarrollar estrategias encaminadas en la creación, actualización o mejora de los procesos, subprocesos y procedimientos de la entidad. - Hacer seguimiento y revisión de la actualización de los procesos, subprocesos y procedimientos de la entidad. - Asesorar y apoyar a las dependencias en la creación de nuevas reglas de negocio alineadas con la estrategia y el modelo de operación de la entidad. - Asesorar y apoyar a las dependencias en la identificación de oportunidades de mejora del modelo de operación, actividades y flujo de la información. - Asesorar y apoyar a las dependencias en la revisión de los árboles de decisión, puntos de control, validación y automatización de los procesos teniendo en cuenta la normatividad vigente. | Gestión del SGI |
| 1 | Contratista-Profesional Especializado | Profesional Riesgos y FURAG - Levantamiento de la matriz de riegos institucional desde cada uno de los procesos. - Parametrización PLANIGAC con la base de datos de riesgos. - Generación de reporte con los resultados de la evaluación a la implementación de controles en riesgos con corte al trimestre. - Apoyo en el cargue de seguimiento y evidencias en el plan de acción de procesos y territoriales. - Gestión del aplicativo Planner desde el rol de 'Administrador'. - Creación y modificación de actividades en Planner a partir de las solicitudes de usuarios. - Revisión periódica del estado de las acciones, su asignación y enrutamiento con los responsables de los procesos y Direcciones territoriales. - Reporte mensual del estado de las acciones en Planner y su cargue en el archivo en línea utilizado por la OAP. - Apoyo en la elaboración de los autodiagnósticos de las políticas de MIPG. - Coordinar el registro de respuestas y recolección de evidencias para diligenciar el FURAG 2021. - Realizar sesiones de acompañamiento a los procesos responsables de las preguntas del FURAG para preparar las respuestas al formulario - Apoyo en la realización de auditorías internas | Gestión de Riesgos |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

    - PROCESOS A CARGO DE LA OAP

El proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se divide en tres subprocesos: Gestión Estratégica, Gestión del SGI y Gestión del Riesgo.

Desde el subproceso de Gestión Estratégica, define los lineamientos para la construcción y seguimiento de la plataforma estratégica, así como los planes, programas y proyectos de la Entidad, para de esta manera garantizar la ejecución y seguimiento de éstos, orientados hacia la toma de decisiones y acciones de mejora.

Desde la gestión de SGI, se busca garantizar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado de la Entidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, por medio de la definición de acciones orientadas a la planificación del SGI, su implementación, mantenimiento y adopción de acciones de mejora. Incluye los sistemas de gestión implementados y vigentes en la Entidad: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17025, ISO 27001 y demás que se adopten.

Como tercer subproceso a cargo de esta oficina, se encuentra la Gestión de Riesgos, con la cual se definen los lineamientos para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos institucionales, por medio de la implementación de los controles para prevenir su materialización.

    - RESULTADO DEL PROCESO Y LOGROS

Dentro del proceso en los temas relacionados con Gestión Estratégica se alcanzaron los siguientes logros:

- Consolidación del equipo y delegación de funciones: Se robustece el equipo de acuerdo a las necesidades del proceso, encaminadas de manera primordial en el seguimiento adecuado de los planes, generación de informes gerenciales y desarrollos tecnológicos en pro de tener una única fuente y repositorio de información.

- Creación de herramienta de gestión “IGACDATA”:  Se crea herramienta de seguimiento del presupuesto y metas asociadas al cumplimiento de los planes de acción por proceso de la Entidad, dado que  una de las principales actividades que se realizan desde el proceso tiene que ver con el apoyo en la formulación de los proyectos de inversión de la Entidad, así como su seguimiento y evaluación respecto al cumplimiento en metas y en el presupuesto, organización y presentación de cifras desde el aspecto cuantitativo y cualitativo, lográndose con la herramienta:

- Menú inicial que permitiera visualizar y navegar entre los campos de acceso a la diferente información incorporada en la herramienta.

- Consultar en tiempo real la información referente a ejecución del presupuesto de la entidad.

- Creación de módulo de seguimiento a reservas presupuestales.

- Creación del módulo Ahorros Plan de Compras que permite llevar la trazabilidad del cumplimiento de la ejecución del plan a nivel del presupuesto ejecutado vs el programado.

- Consolidar la información proveniente de diferentes fuentes de información, generando uniformidad y confiabilidad de la misma y así asegurando su trazabilidad.

- Implementación de PLANIGAC: Con el objetivo de facilitar el reporte, análisis y acceso a la información de los planes de acción anual y de la gestión de riesgos de la Entidad, desde el proceso de Direccionamiento Estratégico y planeación se desarrolló una herramienta que permite la automatización de reportes y facilita el acceso a la información, adicionalmente, se crearon dentro de la herramienta perfiles para el seguimiento y evaluación desde las Oficinas de control interno y Asesora de Planeación, como resultado de esto cada trimestre se genera a través de la herramienta el consolidado del avance de la Entidad y se presenta en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

- Implementación de PLANNER: Uno de los grandes cambios llevados a cabo en el marco del mejoramiento al SGI, fue la implementación de Planner como un mecanismo para la gestión de acciones correctivas y de mejora de la entidad. Para lo anterior, se llevó a cabo un plan de migración de la información contenida en la anterior plataforma SOFIGAC.

- Creación y organización del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI adicionando en detalle toda la información presupuestal de los proyectos de inversión, productos y actividades dentro de los mismos, al igual que las metas asociadas a nivel de Plan Nacional de Desarrollo – PND y a nivel de proyectos.

- Definición de lineamientos a las direcciones acerca de la forma como se deben realizar los reportes de metas PND, permitiendo realizar el seguimiento concienzudo durante cada vigencia, logrando así que se tenga acceso a información real y adaptada a todas las actividades misionales que se ejecutan.

- Acompañamiento a la alta dirección, en la formulación y socialización de la nueva plataforma estratégica de la Entidad (Propósito Central, Objetivo Retador, Objetivos institucionales y estrategias).

- Alineación de los diferentes indicadores, metas y compromisos que tiene a cargo el IGAC con el objetivo de facilitar el reporte de la información y el acceso a la misma, por medio del análisis de los mismos, identificando fuentes de información comunes y generación de herramientas de fácil uso y consulta.

- Construcción de tablero de mando con el fin de automatizar los reportes de avance de las estrategias, objetivos estratégicos e indicadores que hacen parte del marco estratégico del IGAC, para el periodo 2018-2022.

- Asesoría y acompañamiento permanente a las áreas técnicas a cargo de los indicadores de actualización catastral, cartografía básica y caracterización geográfica, en el proceso de ajuste y actualización de los metadatos de estos indicadores. Así mismo, se llevaron a cabo las gestiones y acciones necesarias ante el DNP para adelantar el trámite establecido. Dichas gestiones dieron como resultado concepto favorable de los ajustes requeridos impactando en la reducción del rezago que se presentaba en términos de generación de cartografía básica, estudios de caracterización geográfica y actualización catastral de los diferentes municipios del país.

- Adhesión del IGAC a Pacto Global Red Colombia, por medio de la cual se fomenta la participación del IGAC en las diferentes iniciativas y mesas de trabajo para compartir y recibir información sobre buenas prácticas de sostenibilidad realizadas a nivel global., así mismo para fortalecer el compromiso frente a la toma de conciencia en los diferentes temas de sostenibilidad ambiental, social y económica.

- Selección del IGAC con la buena práctica “Catastro Multipropósito para el Desarrollo Territorial” dentro de la revista Buenas Prácticas de Derechos Humanos y Empresas de organizaciones adheridas en Colombia y América Latina.

- Selección de IGAC como ganador dentro de la categoría del ODS 11 recibiendo reconocimiento en la excelente gestión presentada por nuestra iniciativa 'Colombia en Mapas', con la cual se postuló a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible, organizado por Pacto Global Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá.

- Posicionamiento de la Oficina Asesora de Planeación por la gestión, seguimiento y cumplimiento de las funciones institucionales por medio del acompañamiento constante a la alta dirección de la Entidad, brindando alertas tempranas y asesorías.

- Elaboración, presentación y publicación de informes semestrales de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz, como contribución al ejercicio permanente de rendición de cuentas de la entidad con énfasis en los avances obtenidos por el Instituto en el cumplimiento de los compromisos definidos en el Acuerdo de Paz y en su Plan Marco de Implementación.

- Elaboración, presentación y publicación de los informes de gestión sobre los avances obtenidos por el IGAC en al marco de los compromisos con las comunidades negras y pueblos indígenas, como contribución al ejercicio permanente de rendición de cuentas y transparencia en la información pública.

- Representación y participación activa y permanente en las mesas de trabajo e informes requeridos por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación respecto a los avances de los compromisos y metas a cargo del IGAC estipuladas en el capítulo étnico del PMI del Acuerdo de paz, formulación y seguimiento permanente a los planes de acción generados en el marco de dichas mesas.

Dentro del proceso, en los temas relacionados con la Gestión del SGI se alcanzaron los siguientes logros:

- Arquitectura de procesos: La Dirección General junto con la Oficina Asesora de Planeación ha venido trabajando en el replanteamiento del modelo de operación que ajuste los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación, que permitan alcanzar las metas propuestas por el Gobierno Nacional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y de las Políticas Públicas contenidas en los documentos CONPES.

Las actividades de este modelo de operaciones son realizadas en un 90% de forma manual, presentándose en algunas ocasiones demoras, reprocesos, mayor incidencia de errores, que incrementan los costos operacionales e impactan en la entrega oportuna y de calidad de los servicios de la Entidad. En la búsqueda de este mejoramiento, durante se realizó un análisis inicial de los comportamientos y variables asociadas a los procesos, sub procesos y procedimientos del IGAC​, se realizó el modelamiento de los mismos y se evidenciaron las oportunidades de mejora a través de la arquitectura del Modelo “as is” y “to be”.

Los procesos analizados a diciembre 31 de 2020 fueron:

- Direccionamiento estratégico y Planeación

- Gestión Informática y de Soporte

- Gestión Documental

- Servicios Administrativos

- Gestión Financiera

- Gestión Jurídica

Teniendo en cuenta el proceso de modernización y la nueva estructura del IGAC, se ha venido trabajando en la actualización de todas las caracterizaciones de los procesos y subprocesos que conforman el nuevo modelo de operación con la misma metodología BPMN.

A la fecha ya se encuentran actualizados y validados y publicados por parte de los líderes y publicados en la página web de la entidad los siguientes procesos:

- Gestión Jurídica

- Gestión Disciplinaria

- Gestión de Comunicaciones

- Seguimiento y Evaluación

- Gestión Contractual

- Direccionamiento Estratégico y Planeación

- Gestión Comercial

- Gestión Financiera

- Gestión Administrativa

- Gestión de Servicio al Ciudadano

- Gestión de Regulación y Habilitación

A la fecha, se ha venido adelantando las sesiones de conocimiento del proceso actual de conservación catastral y modelamiento bajo la metodología BPMN, se identificaron puntos de intercambio de información con fuentes externas y a alto nivel se diseña modelo de arquitectura que soporte dicho proceso.

- Consolidación del equipo y delegación de roles: Se robustece el equipo de acuerdo con las necesidades del proceso, encaminadas de manera primordial en el seguimiento adecuado de los planes, generación de informes gerenciales y desarrollos tecnológicos en pro de tener una única fuente y repositorio de información.

- Revisión, ajuste y actualización de las caracterizaciones de acuerdo con el nuevo mapa de procesos, revaluando las actividades a nivel general y puntualizándolas a nivel de cada uno de los subprocesos. Se cambió la estructura y el diseño de las caracterizaciones permitiendo una consulta más amigable y entendimiento de las mismas.

- Documentación del SGI: Documentación de procesos y subprocesos con suficiente claridad que permite que cualquier persona de la entidad o de afuera entienda qué se hace, cómo se hace, qué se necesita para hacerlo y la posibilidad de innovar tanto en los procesos como en los productos y servicios de la entidad, teniendo en cuenta los cambios que se van produciendo en los requerimientos, las necesidades de los grupos de valor que se buscan satisfacer y las condiciones del Instituto.

Tabla 75. Estado documentación IGAC

| Proceso | Actualizados | % | Desactualizado | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Jurídica | 22 | 81% | 5 | 19% |
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | 57 | 78% | 16 | 22% |
| Gestión Contractual | 11 | 65% | 6 | 35% |
| Gestión de Regulación y Habilitación | 3 | 21% | 11 | 79% |
| Gestión de Comunicaciones | 1 | 20% | 4 | 80% |
| Gestión Comercial | 2 | 14% | 12 | 86% |
| Gestión Disciplinaria | 1 | 14% | 6 | 86% |
| Seguimiento y Evaluación | 1 | 14% | 6 | 86% |
| Gestión Catastral | 9 | 10% | 81 | 90% |
| Gestión de Talento Humano | 3 | 4% | 82 | 96% |
| Gestión Financiera | 1 | 4% | 24 | 96% |
| Gestión de Información Geográfica | 10 | 2% | 440 | 98% |
| Gestión Administrativa | 1 | 2% | 48 | 98% |
| Gestión de Servicio al Ciudadano | 0 | 0% | 19 | 100% |
| Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado | 0 | 0% | 2 | 100% |
| Gestión Documental | 0 | 0% | 36 | 100% |
| Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | 0 | 0% | 37 | 100% |
| TOTAL | 122 | 13% | 835 | 87% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

- Nuevo Listado Maestro de Documentos para consultar la información de forma amigable y accesible y siguiendo la gestión por procesos que se adelanta en el Instituto.

Ilustración 59. Nuevo Listado Maestro de Documentos

Fuente:  Oficina Asesora de Planeación

- Auditorías internas de calidad: El IGAC adelantó el primer ciclo de auditorías internas al Sistema de Gestión Integrado. El objetivo de dicho proceso fue verificar la conformidad, mantenimiento y mejora del SGI con base en las Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Decreto 1072 de 2015,  ISO IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental, ISO IEC 17025:2017- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración y el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993. El liderazgo de las Auditorías internas a cargo de la OAP, dinamiza los sistemas de gestión implementados permitiendo la identificación de oportunidades de mejora y fortaleciendo la Dimensión de “Evaluación de resultados” a través de la consolidación de la política de: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Se conformó un equipo auditor con las competencias necesarias para la evaluación de los diferentes sistemas implementados. Fueron seleccionados 9 procesos y 5 direcciones territoriales para auditar.

- Apoyo en la formulación de un nuevo mapa de procesos: La importancia de elaborar un mapa de procesos es que, a través de éste, podemos clasificar los procesos de la entidad de acuerdo con su naturaleza y la orientación que se requiere para el Instituto.

El proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación trabajó en una propuesta para la elaboración del mapa de procesos, primero conociendo en qué consisten los procesos, cuál es su orientación y cómo se relaciona con los demás procesos de la entidad, partiendo del mapa de procesos anterior:

Ilustración 60. Mapa de procesos anterior

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

La elaboración del nuevo mapa y todo lo necesario para llegar a él, se realizó teniendo en cuenta el entorno institucional tanto interno como externo. Por esta razón, fue fundamental identificar los elementos claves que afectaban la operación de la entidad a diferentes niveles. A través de la mejora continua y de los procesos de evaluación se orientó el diseño de procesos y subprocesos para su rediseño, enmarcando esta labor con los requerimientos de calidad que necesita el Instituto.

Finalmente, el nuevo mapa de procesos permite identificar cuál es el propósito de cada uno dentro de la estructura de operación de la entidad, teniendo en cuenta el lenguaje de interrelación, logramos definir la estructura de la forma en que opera el IGAC actualmente.

Ilustración 61. Nuevo mapa de procesos

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

- Alineación de la Plataforma estratégica a los lineamientos y directrices de la Política del SGI:  Teniendo en cuenta las directrices de la política del SGI se definieron los objetivos, los cuales se alinearon con los objetivos estratégicos institucionales, asociados a las estrategias para lograrlo y se estableció el plan de medición.

- Incremento del Índice de Desempeño Institucional (IDI) para la medición de la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG pasando de 77,7 en 2019 a 84,1 en 2020.

Dentro del proceso, en los temas relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental se alcanzaron los siguientes logros:

En el IGAC estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, manejo adecuado de los recursos naturales, mitigación de los impactos ambientales negativos y promoción de los impactos ambientales positivos generados en el desempeño de los procesos, actividades, productos o servicios desde una perspectiva de Ciclo de Vida.

No obstante, la principal acción que contribuye efectivamente en este propósito es la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de todos servidores públicos del Instituto, fortaleciendo una cultura de respeto por el medio ambiente que trascienda a nuestras familias, la ciudad y a una sostenibilidad ambiental para nuestras futuras generaciones.

En tal sentido, el IGAC ha implementado el Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC-ISO 14001:2015, el cual se articula y complementa con los demás sistemas de gestión implementados en la entidad.

Ilustración 62. Sistema de Gestión Ambiental

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Durante el desarrollo de la implementación del SGA, se resaltan los siguientes resultados:

Tabla 76. Cumplimiento actividades del plan trabajo ambiental

| 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| 100% de las actividades planteadas en el Plan de Acción. | 94% de las actividades planteadas en el Plan de Acción. | 85% (parcial) de las actividades establecidas dentro del Plan de Acción |
| 25 Actividades | 29 Actividades | 29 Actividades |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

- Uso eficiente del agua: Este programa busca garantizar el uso eficiente del recurso hídrico a través de estrategias que permitan un consumo racional, el control sobre las pérdidas y desperdicios, la generación de nuevos sistemas de reutilización y adquisición de nuevas tecnologías y así conservar los ecosistemas reguladores y el ciclo hídrico. A partir del año 2020 se puede observar la disminución del consumo de agua en las diferentes sedes el IGAC, debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el país y a la implementación de las estrategias de ahorro.

- Uso eficiente de la energía:  Buscar garantiza el uso eficiente de la energía eléctrica y los combustibles, a través de estrategias que permitan racionalizar el consumo, controlar las pérdidas y desperdicios, promover la conversión tecnológica, el aprovechamiento de energías alternativas y sensibilizar frente a la generación de gases de efecto invernadero. De igual

- forma en la gráfica se puede observar la disminución del consumo de energía eléctrica en las diferentes sedes del Instituto, debido a que los funcionarios se encuentran realizando sus actividades fuera de las instalaciones.

- Gestión Integral de Residuos: Busca garantizar el manejo integral de los residuos aprovechables, no aprovechables, peligrosos, emisiones atmosféricas y vertimientos, conforme a la normativa vigente, incluyendo componentes de prevención, migración y aprovechamiento.

- Consumo Sostenible: Este programa busca establecer acciones de uso y consumo responsable de materiales, fortaleciendo la cadena de suministro y generando valor agregado en la entidad, con la adquisición de bienes, productos o servicios que minimicen los impactos ambientales más significativos en el marco del ciclo de vida de los productos.

- Implementación de buenas prácticas: Apoya la adopción de una cultura ambiental, articulación con las políticas, planes con características innovadoras que generan valor agregado a la entidad y sean reconocidas como experiencias exitosas por actores claves en el marco de la sostenibilidad, mediante líneas de trabajo como: movilidad urbana sostenible, mejoramiento de las condiciones ambientales internas y adaptación al cambio climático.

Tabla 77. Actividades gestión ambiental

| Actividad | Descripción |
| --- | --- |
| Semana ambiental Concurso “Yo contribuyo al planeta desde mi hogar” Campañas comunicativas sobre el consumo de agua y energía Inclusión de Asociaciones de recicladores Manejo integral de residuos dentro del IGAC. | Durante la semana ambiental 2021 se desarrollaron diferentes actividades junto con entidades del orden nacional y distrital, buscando así un mayor impacto. Dentro de las actividades se destacan: - Huertas urbanas - Gestión de residuos - Taller de meditación - Agricultura urbana - Hábitos saludables - Presentación paca Biodigestora A partir de la situación que nos encontrábamos surgió una idea, de incentivar a los funcionarios que nos mostraran mediante un video muy corto, cuáles eran sus hábitos o acciones que realizaban desde su hogar y contribuían con el medio ambiente. Se le otorgo un kit de Jardinería a la ganadora, la cual presento su huerta ecológica implementada con sus vecinos dentro del conjunto residencial. Mediante el correo institucional se han enviado campañas de sensibilización respecto al consumo de agua y energía, tanto en el hogar como en el puesto de trabajo. Cuestionando a los funcionarios respecto a sus hábitos diarios. Para la vigencia 2021 se suscribió un acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de recicladores Crecer sin fronteras, beneficiando a familias en estado de vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá, entregándoles de manera gratuita los residuos con potencial reciclable generados en la entidad. Se realizan capacitaciones con todo el personal de servicios generales y mantenimiento para el manejo adecuado de residuos peligrosos y sus respectivo acopio en las instalaciones. |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

En cuanto a la Gestión de Riesgos, se han presentado los siguientes logros:

- Identificación, valoración y tratamiento de los riesgos: Se estableció la metodología para administrar los riesgos que están bajo el control de la organización, teniendo en cuenta el contexto estratégico en el que opera la entidad, la caracterización de cada proceso que contempla su objetivo y alcance y el análisis frente a los factores internos y externos que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos. La metodología en mención contempla los siguientes pasos: análisis de los objetivos estratégicos y de proceso, identificación de los puntos de riesgo, identificación de las áreas de impacto, identificación de los factores de riesgo, se indica su descripción y la clasificación.

La metodología establece de igual manera las etapas para la valoración, la cual comprende los siguientes pasos: el análisis del riesgo de acuerdo con los criterios establecidos en la Guía vigente para administración de los riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, las estrategias para el tratamiento, la herramienta de apoyo y el monitoreo y revisión a través de las diferentes líneas de defensa (primera Línea, segunda línea y tercera línea).

El seguimiento a la gestión de riesgos se hace a través del aplicativo PLANIGAC en el cual se evidencia el cumplimiento de las actividades de control para sede central y direcciones territoriales y las evidencias, hacen parte de un DRIVE compartido en correos institucionales de la Oficina Asesora de Planeación.

OTROS LOGROS:

- La OAP se hizo cargo de la administración del botón de transparencia y dio cumplimiento a lo establecido por la Ley 1712 de 2014 en un 100% en transparencia activa y pasiva de acuerdo a la medición del año 2020 del Índice de Transparencia Activa-ITA que realiza la Procuraduría General de la Nación.

- Certificación Nacional SNARIV: El IGAG obtuvo el 100% en el cumplimiento e implementación de los Planes de Acción Institucional de la vigencia 2020 ubicándose en la categoría de CUMPLIMIENTO (nivel muy alto de contribución en el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas en el marco de los criterios definidos en la metodología para el proceso de certificación.) en la “Certificación de la Contribución de las Entidades del orden nacional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas al Goce Efectivo de Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado”.

- Gestión de administración de trámites: La OAP realiza la administración y gestión de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) en el Sistema único de información de trámites - SUIT lo que a su vez es publicado en el portal del estado colombiano y consultado por los usuarios y clientes de la entidad. Durante esta vigencia se han realizado mesas de trabajo con los procesos misionales para hacer seguimiento a las temáticas, así como simplificar y racionalizar los trámites de la entidad. Dentro de los principales ajustes, se eliminó del SUIT la Certificación de Localización Municipal de Pozos de Petróleo por no ser competencia del IGAC y se actualizaron los formularios que son diligenciables por los usuarios. En el mes de octubre, se presentaron al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, las propuestas para actualizar las Resoluciones de requisitos de los trámites catastrales con el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica.

- Estrategia de racionalización de trámites: La OAP lidera la implementación y seguimiento de la Estrategia como un componente del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Para esta vigencia, de acuerdo con la estrategia, se racionalizó la OPA "Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales" pasando de 3 meses a 45 días calendario, la expedición de la certificación. Se incluyeron acciones de racionalización relacionadas con la implementación la ventanilla integrada virtual del IGAC (VIVI) para la solicitud de 9 trámites y servicios catastrales. Se incluye el trámite de Análisis de las Propiedades Físicas Químicas, Biológicas o Mineralógicas de los Suelos, Tejido Vegetal y Aguas para Riego, para racionalizarlo por aumento de canales con el servicio de 4-72, evitando el desplazamiento de los usuarios a nivel nacional y, por último, el Certificado Punto Señalizado por el Usuario sobre Cartografía IGAC se configura, como consulta de información pública.

- CONPES SAT (Sistema de administración del territorio): Como parte de la gestión de la Administración de los trámites y con el fin de dar cumplimiento a este CONPES, la Subdirección de Catastro, informó al DAFP que los dos trámites a priorizar son Englobe o desenglobe de dos o más predios y Revisión de avalúo catastral de un predio. Se trabaja en la racionalización y simplificación de éstos y en general de los trámites especialmente catastrales.

- PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021: Se realiza el seguimiento trimestral de las actividades a cargo de cada responsable, estas se encuentran inmersas en los subcomponentes y los 5 componentes del plan de acuerdo a la normatividad vigente ley 1474 de 2011, de igual forma se actualiza la estructura del plan de acuerdo a la reestructuración y modernización del instituto.

    - ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA DEPENDENCIA

| Ítem | Antecedentes | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Información | - Se encontraba en diferentes fuentes de almacenamiento - Falta de uniformidad, consistencia y confiabilidad en la información. - Dificultad en el momento de realizar consultas para la realización de informes, dar respuestas a las demás áreas y/o entidades. - Dificultad en el momento de reportar información de los proyectos de inversión en los sistemas designados por el Departamento de Planeación Nacional | - Consolidada en una única fuente de información. - Creación de herramientas de gestión - Generar informes gerenciales y estratégicos (accesibles, dinámicos y efectivos). - Mayor uniformidad y confiabilidad de la información. - Aseguramiento de la trazabilidad de la información. - Facilidad y oportunidad en el registro de información en los de información. |
| Alcance del proceso | - Dificultad en la definición de los roles del área. - Realización de actividades sin orientación estratégica, enfoque más operativo. | - Claridad en los roles y responsabilidades del equipo, para el logro de los objetivos - Definición y consolidación estratégica de los procesos de la oficina. |
| Seguimiento | - Diferentes archivos para realizar seguimiento con altos riegos de errores humanos. | - Definición de las herramientas para el desarrollo de seguimientos presupuestales y de mejoramiento continuo. |
| Procedimientos | - Los procedimientos del proceso sin actualización reciente. - Poca claridad y sin información importante para la comprensión de las actividades a desarrollar. | - Procedimientos actualizados y alineados a la realidad de la oficina y de la entidad - Claridad de las actividades a desarrollar por parte de la oficina |
| Equipo Humano | - Pocas personas encargadas de varias actividades del proceso. | - Equipo consolidado, multidisciplinar y con claridad en sus roles y alcance. |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

    - PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO Y SUBPROCESOS DE LA OAP

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión de Riesgos | 1 | 1 | 0 |
|  | Gestión del SGI | 12 | 3 | 2 |
|  | Gestión Estratégica | 4 | 4 | 3 |
| Total |  | 17 | 8 | 5 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Para mayor detalle de la información consultar en:

- Procedimientos: https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos

- Indicadores: Plan Acción Anual 2021:  https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion-anual y en Herramienta Planigac

- Riesgos: Matriz de Riesgos Institucional IGAC 2021: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano

- y en Herramienta Planigac.

    - POLÍTICAS ASOCIADAS AL PROCESO Y SUBPROCESOS DE LA OAP

| Política | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| PL-DEP-01 -Administración del Riesgo | Fomentar la cultura de la prevención del riesgo en todos los niveles de la Institución. Mantener los controles que permitan el adecuado aprovechamiento de los recursos destinados a planes, programas, y proyectos, siempre bajo las mejores condiciones de eficacia, eficiencia, y efectividad. | La administración de riesgos debe ser extensible y aplicable a todos los procesos y Direcciones Territoriales del IGAC. En el caso de los riesgos de seguridad digital, éstos se gestionan de acuerdo con los criterios diferenciales descritos en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información establecida. |
| PL-DEP-02 - Planeación Institucional | Definir los lineamientos generales para la planeación institucional del el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC con el fin de fortalecer los mecanismos y las actividades relacionadas con la ejecución, evaluación y seguimiento de los procesos | Esta política aplica a todas actividades de la planificación institucional de la entidad necesarias para el cumplimiento de las metas estratégicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, Inicia con la formulación de los planes institucionales (Plan Estratégico Institucional - PEI, Plan de Acción Anual - PAA) y culmina con el seguimiento y evaluación de estos. |
| PL-DEP-03 - Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Dar los lineamientos para fortalecer las capacidades institucionales mediante la alineación entre la plataforma estratégica, el Sistema de Gestión Integrado SGI, el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en los servicios prestados por el IGAC | Esta Política aplica a todos los procesos establecidos en la Entidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, iniciando con el diagnóstico de la situación actual de la entidad, el planteamiento de ajustes y/o rediseño de la arquitectura institucional, velando por el mejoramiento continuo de los procesos a través del Modelo de gestión de calidad del IGAC. |
| PL-DEP-04 - Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Establecer los lineamientos para el seguimiento a la gestión y el desempeño Institucional, con el fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados, metas previstas, dentro de los tiempos planeados, con los recursos disponibles y los efectos deseados acorde a las expectativas de los grupos de valor y grupos de interés | Aplica para toda la estructura administrativas y operativa del IGAC. |
| PL-DEP-05 - Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Definir los lineamientos generales de la transparencia, acceso a la información pública lucha contra la corrupción en el IGAC con el fin asegurar que el desarrollo de todas las actividades de la entidad se realiza de manera transparente, así como la calidad y veracidad de la información que presenta. | Dirigida a todos los servidores del IGAC quienes continuamente se involucran en las diferentes acciones, servicios, actividades, procesos y procedimientos que se llevan a cabo en todos los niveles de la Entidad |
| PL-DEP-06 - Gestión de la Información Estadística | Generar y disponer la información estadística, así como la de sus registros administrativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el líder de Política, para mejorar la efectividad de la gestión y planeación basada en evidencias; garantizando una continua disponibilidad de información de calidad a lo largo del ciclo de la política pública; fomentando el diálogo social con la ciudadanía y los grupos de interés, en el marco de la construcción participativa de las soluciones sociales, y generando una herramienta de control político y social que permita la transparencia de las actuaciones del Estado | Aplica para todos los procesos que dentro de la entidad generen información de tipo estadístico consolidada en base de datos y la documentación que la soportan. |
| PL-DEP-07 - Gestión del Conocimiento y la Innovación | Establecer los lineamientos para fortalecer y aumentar la cultura y el aprendizaje de la entidad buscando consolidar todos los mecanismos y herramientas con las que cuenta el IGAC en términos de ideación, experimentación, innovación e investigación y reflejando dicha gestión en la calidad y oportunidad del servicio prestado al ciudadano y la atención a las necesidades y expectativas de las demás partes interesadas. | Aplicable a todos los procesos del SGI establecido en la Entidad iniciando con la consolidación de las herramientas para el uso y apropiación, la generación y producción del conocimiento, a través de Investigar, idear, innovar y experimentar para la mejora en la gestión y en la implementación de los productos y servicios, generando así la cultura de difundir y compartir por medio de distintas actividades el conocimiento de la entidad y de sus colaboradores, hasta la consolidación de la analítica institucional que permite profundizar en los análisis de la información y los datos que genera la entidad para fortalecer el conocimiento de su desempeño y de su propósito central. |
| PL-DEP-08 - Sistema de Gestión Integrado | Establecer lineamientos para el cumplimiento de los objetivos institucionales, de los procesos, del desempeño institucional, la mejora continua y el cumplimiento legal de la prestación de los bienes y servicios, de los sistemas de gestión y control adoptados por el Instituto y el fortalecimiento de la gestión, orientado al servicio al ciudadano y a las partes interesadas o grupos de interés. | Aplicable a todas las sedes, los procesos, actividades, servicios, unidades móviles y demás escenarios donde se desarrollen las actividades del Instituto, incluyendo al personal vinculado de forma directa e indirecta, así como a los visitantes y entes de control que en razón del cumplimiento de sus funciones compartan, utilicen recolecten procesen, intercambien o consulten información institucional. |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

    - LISTADO DE INFORMES

| Internos | Informe | Responsable | Entrega y publicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informe de gestión anual | Todas las dependencias del IGAC | Antes del 31 de enero de cada vigencia https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informes-de-gestion-y-empalme |
|  | Reporte de avance Plan de Acción proceso PDE | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral (enero, abril, julio, octubre) |
|  | Reporte de avance indicadores PEI proceso PDE | Oficina Asesora de Planeación | Semestral (enero y julio) |
|  | Reporte de avance metas e indicadores del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano proceso PDE | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral (enero, abril, julio, octubre) |
|  | Reporte de avance metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral (enero, abril, julio, octubre) |
|  | Reporte de avance metas e indicadores del Plan Marco de Implementación – Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral (enero, abril, julio, octubre) |
|  | Informes de ejecución presupuestal | Oficina Asesora de Planeación | Mensual |

| Externos | Informe | Responsable | Entrega y Publicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informe sectorial al Congreso de la República | Todas las dependencias del IGAC | DANE cabeza de sector Publicación en el mes de agosto https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_congreso_sector_estadistica_2020-2021.pdf |
|  | Reporte de avance indicadores PMI-Acuerdo de paz | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Dirección de Gestión Catastral y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | DSEPP-DNP-SIIPO Trimestral (enero, abril, julio, octubre) |
|  | Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI – Informe Anual | Oficina Asesora de Planeación | Contraloría General de la República (febrero) |
|  | Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI – posconflicto | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Dirección de Gestión Catastral, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la subdirección de Agrología | Contraloría General de la República Semestral |
|  | Informe de gestión grupos étnicos | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Dirección de Gestión Catastral, Dirección de Gestión de Información Geográfica, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Dirección de Investigación y Prospectiva | DNP, comunidades étnicas Antes del 30 de abril de cada vigencia |
|  | Informe avance indicadores capítulo étnico -PMI -Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Dirección de Gestión Catastral y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación Semestral (junio, diciembre) |
|  | Informe de rendición de cuentas sobre los compromisos del Acuerdo de Paz | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Dirección de Gestión Catastral, Dirección de Gestión de Información Geográfica, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Dirección de Investigación y Prospectiva | DAFP, Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación Semestral (enero, julio) |
|  | Reporte de avance indicadores Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Dirección de Gestión Catastral, Dirección de Gestión de Información Geográfica | DANE, UNGRD Semestral (mayo, noviembre) |
|  | Reporte de avance metas e indicadores proyectos de inversión |  | DNP Mensual |
|  | Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística – SICODE | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Dirección de Gestión Catastral y la Dirección de Gestión de Información Geográfica (Subdirección de Agrología) | DANE (anual según actualización de las operaciones estadística registradas en el SICODE) |
|  | Reporte FURAG | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con todas las dependencias del IGAC | DAFP Anual |
|  | Informe Marco de Gasto de Mediano Plazo | Oficina Asesora de Planeación | DANE |
|  | Estrategia de racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los procesos misionales | Trimestral (enero, abril, julio, octubre) Se publica después del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interna en la página web. Sección Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. |
|  | Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos - RESPEL | Oficina Asesora de Planeación | Antes del 31 de marzo de cada vigencia. IDEAM. |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

    - RECOMENDACIONES

- Fortalecer las herramientas que se ha creado dentro del proceso que lidera la OAP, para consolidar la información referente a metas y presupuesto.

- Mantener la herramienta de auto seguimiento como referente de la implementación del modelo de planeación y gestión (MIPG).

- Actualizar permanente los procedimientos y documentos del proceso que permitan dar una lectura real de la forma como se realizan las actividades del proceso.

- Dar un enfoque estratégico y no operativo de las actividades, tanto de la OAP, como de la entidad.

- Realizar asesorías y acompañamiento a todas las áreas, de forma tal que les permita comprender las actividades que se desarrollan en pro del direccionamiento y planificación, y de esta manera articular todas las actividades realizadas en el día a día con el propósito central.

- Realizar actividades lúdicas para garantizar la comprensión del proceso y facilidad de entendimiento de las áreas.

- Seguir con el apoyo decisivo de la alta dirección en la inversión y transformación digital acorde a los cambios tecnológicos que día a día representan un reto organizacional.

- Continuar con el ejercicio de arquitectura de procesos, con el objetivo de analizar las variables y comportamiento que intervienen en un proceso, como los afectan y establecer posibilidades de automatización.

## OFICINA ASESORA JURÍDICA

    - GENERALIDADES

Le corresponde a la Gestión Jurídica asesorar a la Dirección General y a las diferentes dependencias del Instituto en el análisis y ejecución de trámites jurídicos, que traten entre otros, sobre proyectos de ley, decretos y en general actos administrativos; así como conceptuar jurídicamente acerca de los asuntos formulados por las partes interesadas. De igual forma, coordina la atención de los procesos judiciales y extrajudiciales en que sea parte el IGAC y lleva la representación de este en dichos procesos, y recopila los conceptos, jurisprudencia y normativa del sector, con el fin de apoyar en el logro de los objetivos institucionales.

En la actualidad, soporta sus actuaciones en la política de Defensa Jurídica, la cual busca que la entidad oriente sus actividades en una gestión eficiente y eficaz que permita lograr de manera sostenible la prevención y disminución del número de demandas en su contra y del valor de las condenas a su cargo. Lo anterior aunado a un mejoramiento de su desempeño en la etapa judicial y en la recuperación por vía de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición de las sumas pagadas por sentencias, conciliaciones o laudos arbitrales cuando a ello haya lugar. Esta se inscribe en el marco del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que busca garantizar la articulación institucional para la implementación de la política pública de defensa jurídica en el país.

Al inicio de la gestión, se identificó la inexistencia de una política de gestión jurídica que en efecto persiguiera la prevención de los daños antijurídicos, así como la desactualización de los procedimientos, la desactualización de los procesos judiciales en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa eKOGUI, así como una gestión documental desactualizada y sin el cumplimiento de normas archivísticas.

      - PRINCIPALES FUNCIONES

De conformidad con el artículo 12 del Decreto 846 de 2021, la Oficina Asesora Jurídica tiene las funciones de:

- Asesoramiento al Instituto en la definición de estrategias y conceptos en materia jurídica de competencia de la Entidad.

- Reparación y ejecución de decisiones en materia legal, así como la dirección y representación jurídica del Instituto, en el marco de la prevención del daño antijurídico.

- Así mismo, estudia y conceptúa proyectos de ley y de decreto sometidos a su consideración.

- Realiza la revisión de los actos administrativos de carácter general que deban expedir el Consejo Directivo y Dirección General.

- De los contratos para la venta de productos y servicios, efectuar el cobro coactivo, efectuar los trámites de registro de propiedad intelectual y derechos de autor.

- Finalmente, sustancia para la firma del director general, la segunda instancia de los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores del instituto.

      - ESTRUCTURA FUNCIONAL OFICINA ASESORA JURÍDICA

Ilustración 63. Estructura Funcional OAJ

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

        - EQUIPO Y ROLES

La Oficina Asesora Jurídica no tiene a su cargo grupos internos de trabajo; realiza sus labores en el marco de la gestión por procesos en los que se encuentra la gestión judicial, normativa y propiedad intelectual. Así mismo, imparte directrices y lineamientos de defensa judicial y extrajudicial a las distintas Direcciones Territoriales en aras de prevenir el daño antijurídico, sin que ellas estén bajo su subordinación.

A continuación, se indican los funcionarios y contratistas asignados a la Oficina Asesora Jurídica, y una síntesis de los compromisos u obligaciones que desempeñan en el marco de los subprocesos Judicial, Normativa y Propiedad Intelectual.

| Cargo | Rol | Subproceso |
| --- | --- | --- |
| Profesional especializado 2028 grado 18 | Representación judicial | Judicial - Normativa |
|  | Respuesta a solicitud de consultas jurídicas |  |
|  | Revisión actos administrativos |  |
| Profesional especializado 2028 grado 14 | Representación judicial | Judicial - Normativa |
|  | Respuesta a solicitud de consultas jurídicas |  |
|  | Revisión actos administrativos |  |
| Profesional especializado 2028 grado 13 | Secretaria Técnica Comité de Conciliación | Judicial |
|  | Respuesta a entes de control |  |
|  | Seguimiento a transparencia y acceso a la información pública |  |
|  | Respuesta acciones de tutela |  |
| Profesional especializado 2028 grado 12 (nombrado sin posesionar) | Representación judicial | Judicial |
|  | Respuesta a solicitud de consultas jurídicas |  |
|  | Administración eKOGUI |  |
| Técnico Operativo 3132 grado 12 | Vigilancia judicial de procesos | Judicial |
|  | Proyección de poderes, asignación de procesos a apoderados |  |
|  | Controlar la información remitida por despachos |  |
|  | Consolidación de cuadros de procesos judiciales y penales |  |
| Técnico Operativo 3132 grado 12 | Vacancia temporal |  |
| Auxiliar administrativo 4044 grado 12 | Buzón de notificaciones judiciales | Judicial |
|  | Asignación acciones de tutela |  |
|  | Control contratos y convenios de competencia de la OAJ |  |
|  | Seguimiento al archivo de gestión de la oficina |  |
| Auxiliar administrativo 4044 grado 8 | Nombrado sin posesionar |  |
| Secretario Ejecutivo 4210 grado 17 | Revisión SIGAC OAJ | Todos |
|  | Trámite cuentas de cobro |  |
|  | Apoyo administrativo |  |
| Contratista | Representación judicial | Judicial |
|  | Respuesta a solicitud de consultas jurídicas |  |
|  | Respuesta acciones de tutela |  |
|  | Revisión actos administrativos |  |
| Contratista | Representación judicial | Judicial |
|  | Respuesta a solicitud de consultas jurídicas |  |
|  | Respuesta acciones de tutela |  |
|  | Revisión actos administrativos |  |
| Contratista | Trámite contratos y convenios de ingreso | Normativa |
|  | Respuesta a solicitud de consultas jurídicas |  |
| Contratista | Trámite procesos disciplinarios | Normativa |
|  | Trámite liquidaciones |  |
| Contratista | Propiedad intelectual | Propiedad Intelectual |
|  | Respuesta a solicitud de consultas jurídicas |  |
| Contratista | Enlace de planeación | Judicial - Normativa |
|  | Administración EKOGUI |  |
|  | Política de prevención del daño |  |
|  | Respuesta a solicitud de consultas jurídicas |  |
| Contratista | Representación judicial | Judicial - Normativa |
|  | Respuesta a solicitud de consultas jurídicas |  |
|  | Seguimiento a la cartera |  |
| Contratista | Procesos penales | Judicial |
| Contratista | Respuesta a solicitud de consultas jurídicas | Judicial - Normativa |
|  | Normograma institucional |  |
|  | Apoyo a la regulación |  |

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Aún con el apoyo ejercido por contratistas, la Oficina Asesora Jurídica requiere de más personal para poder efectuar las funciones asignadas, en especial, aquellas relacionadas con actualizar la gestión documental de la dependencia.

    - PROCESOS A CARGO

El proceso de gestión jurídica que está a cargo actualmente de la Oficina Asesora Jurídica, se compone de los siguientes subprocesos:

Subproceso Judicial: Tiene como objetivo realizar la defensa jurídica de la entidad de forma oportuna, atendiendo los procesos con eficacia, apoyando el cumplimiento de los objetivos institucionales. El proceso inicia con la identificación de necesidades, continúa con la notificación de las diferentes acciones judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad es parte o asignación de documentos, de trámites de contratos, convenios sin ingresos económicos para el IGAC o actos administrativos para revisión jurídica y/o trámite, continúa con la representación judicial o extrajudicial que es ejercida durante todos los procesos o la correspondiente asesoría o trámite jurídico y culmina con la elaboración de acciones de mejoramiento cuando a ello tiene lugar.

Subproceso Normativa: Su objetivo es establecer las actividades para la identificación, actualización, control y comunicación de la normatividad aplicable al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, que permita dar cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los requisitos legales y/o normativos, asociados a los procesos de la entidad, mediante la publicación de los actos y documentos administrativos en el Normograma de la Entidad, además de  establecer  los requisitos, actividades y responsables de la estructuración y gestión del trámite para la celebración, ejecución, modificación, terminación o liquidación de contratos y convenios de competencia de la Oficina Asesora Jurídica; así como la asesoría jurídica y control de legalidad de documentos y actos administrativos.

El subproceso inicia con la identificación de la normatividad aplicable a los procesos y actividades desarrolladas en el IGAC por parte de las distintas dependencias de la Entidad y finaliza con la publicación de las respectivas disposiciones en el Normograma de la entidad. Para el caso de los contratos y convenios sin ingresos económicos para el IGAC, se inicia con la identificación de necesidades o invitaciones de los interesados en la celebración del contrato o convenio, continua con el trámite del contrato o convenio, revisión y verificación de condiciones y requisitos jurídicos, la suscripción del contrato o convenio, su ejecución y modificación, y finaliza con el archivo del expediente contractual.

Subproceso Propiedad intelectual: Tiene como objetivo establecer las actividades para registrar ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor - DNDA las obras elaboradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y cumplir con el depósito legal de que trata el artículo 7 de la Ley 44 de 1993, así como tramitar el registro y renovación de los signos distintivos ante la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

Este subproceso aplica a todos los procesos del IGAC cuyo resultado de gestión sea la producción de obras o signos distintivos. Inicia con la solicitud de registro de las obras o signos distintivos producidos por los procesos de la Entidad, continúa con la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos y finaliza con el registro, depósito legal o renovación de las obras y/o signos distintivos ante las entidades competentes.

    - RESULTADOS Y LOGROS

4.10.3.1 SUBPROCESO JUDICIAL

- PROCESOS JUDICIALES

La entidad se ha caracterizado por tener baja litigiosidad de conformidad con los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, y ha mantenido esa tendencia en el tiempo.

Ilustración 64. Informe de litigiosidad corte 30 junio 2021

Fuente: ANDJE

A la fecha, la Entidad cuenta con 250 procesos en contra 39 iniciados. La mayor cantidad de procesos reclaman la nulidad y restablecimiento del derecho (49,2%), seguido por la reparación directa (19,8%).

Ilustración 65. Número de Procesos

Fuente: ANDJE

- ACTUALIZACIÓN PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN SISTEMA EKOGUI

Uno de los logros más representativos para la Oficina Asesora Jurídica es el seguimiento y control a las actuaciones judiciales en sede judicial y en la plataforma Sistema Único de Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, en la cual se realizó una actualización integral del sistema, razón por la cual a la fecha se evidencia la realidad de los procesos judiciales y extrajudiciales. La Entidad se encuentra en ranking No. 83 de 175 entidades en calidad de información referente a procesos judiciales (Fuente: Informe de litigiosidad corte 30 junio 2021 – ANDJE, expedido semestralmente). A la fecha, el sistema coincide con la cantidad real de procesos y se encuentra en proceso de mejoramiento de la calidad de la información.

Esta situación dista de la encontrada en la vigencia 2020, y que fue plasmada en los hallazgos 8 y 9 por la Contraloría General de la República en la auditoría financiera realizada a la vigencia 2019 a la Entidad, en la cual se evidenciaron las siguientes situaciones:

- “La información reportada en el formato F9 no coincide con la información reportada en el Sistema Único de Actividad Litigiosa del Estado eKOGUI.

- La información reportada en el eKOGUI por parte de los apoderados no está actualizada y completa.

- Los apoderados de los diferentes procesos no actualizan la calificación del riesgo de los procesos encomendados a su cargo dentro del Sistema Único de actividad Litigiosa del Estado eKOGUI, de conformidad con el artículo 4 y siguientes de la Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

- La persona que ejerce el rol financiero dentro de la plataforma eKOGUI, no toma como base para el cálculo de la provisión contable de la Entidad la información que arroja dicho sistema.”

De esta forma, la Oficina Asesora Jurídica Sistema ha remitido evidencias en las cuales se observa la actualización del eKOGUI lograda a través de capacitaciones, requerimientos a los abogados para actualización de piezas y calificación procesal, lineamientos del Comité de Conciliación, circulares. De igual forma, el Formato F9, e información financiera coincidente con eKOGUI. Para diciembre de 2021 la oficina cumplirá con el 100% de las actividades del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.

- ÉXITO PROCESAL

La defensa jurídica ejercida por la Entidad ha incrementado los beneficios y reducido los costos asociados a los litigios, expresados en sentencias favorables para el IGAC en las controversias judiciales planteadas. De conformidad con el Informe de Litigiosidad con corte a 30 de junio de 2021 emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE, el cual está basado en la información consignada en el aplicativo eKOGUI, la Entidad a la fecha presenta un éxito procesal del 100% en los procesos en contra de la entidad.

Ilustración 66. Tasa de éxito

Fuente: ANDJE

Ilustración 67. Tasa de éxito entidad vs total nacional

Fuente: ANDJE

- POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

Se llevó a cabo la aprobación de la política de Prevención del Daño Antijurídico de conformidad con las directrices establecidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, con el fin de realizar una protección efectiva del patrimonio y disminuir el impacto fiscal de los procesos que cursan en su contra. Siendo así, se llevó a cabo la actualización de la política de prevención del daño antijurídico y defensa judicial de la entidad mediante Resolución 752 de 26 de agosto de 2020 aplicable para las vigencias 2020-2021 de conformidad con las nuevas directrices impartidas por la ANDJE plasmadas en el aplicativo diseñado para el efecto. Para finales de noviembre de 2021 el comité de conciliación aprobará la política 2021-2023, dando continuidad a la política ya implementada.

- LINEAMIENTOS E INSTRUCCIONES EN DEFENSA JURÍDICA

Para atender la defensa de los procesos contra la Entidad, se implementaron diferentes actividades, dentro de ellas, estrategias y lineamientos de defensa judicial y conciliación mediante la gestión del Comité de Conciliación, de conformidad con las normas que lo reglamentan como instancia de decisión en materia de defensa y prevención del daño antijurídico. Estos lineamientos tuvieron como efecto la disminución sostenida de procesos admitidos en contra de la Entidad desde el año 2020.

- COORDINACIÓN JURÍDICA EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES

Se llevó a cabo la coordinación jurídica nacional a través de mesas de trabajo mensuales establecidas con los abogados de las Direcciones Territoriales, con la finalidad de realizar seguimiento a las actividades que desarrollan dichos funcionarios para la defensa de los intereses de la Entidad. Esta actividad hace parte del seguimiento a los riesgos de gestión y anticorrupción de la Oficina Asesora Jurídica, el cual ha tenido un cumplimiento del 100% en los seguimientos trimestrales efectuados por la Oficina Asesora de Planeación. Esta actividad se planteó dado que en 2020 en la coyuntura presentada por el COVID-19 se presentó la oportunidad de abrir espacio a la comunicación mediante mecanismos virtuales que permitieron generar vínculo directo en las distintas Direcciones Territoriales, y en dichos espacios la Oficina Asesora Jurídica recibió la percepción de ausencia de lineamientos y estandarización de la defensa judicial. De tal forma, se sugiere continuar utilizando y aprovechando los espacios virtuales para realizar un seguimiento directo a la gestión jurídica de las Direcciones.

- ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS SGI

Para documentar las actividades encaminadas a estandarizar la defensa judicial de la entidad, se llevó cabo la actualización de la documentación asociada al proceso de la Gestión Jurídica en aras de adecuar los procedimientos a las nuevas dinámicas de virtualidad presentes por la gestión de la defensa judicial, adecuándose a la coyuntura de emergencia, y con la finalidad de hacer más eficiente la defensa judicial y extrajudicial de los intereses de la Entidad. En este sentido puede consultarse la actualización documental efectuada en el listado maestro de documentos:  https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos

- COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Por su parte, el Comité de Conciliación como instancia administrativa actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico, y defensa de los intereses de la entidad, así como de decisión, en cada caso específico, respecto de la procedencia de la conciliación o de cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes. A la fecha, el Comité celebra mínimo 2 sesiones al mes, de acuerdo con la programación anual realizada desde la Secretaría Técnica, y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1069 de 2015 y normas concordantes.

4.10.3.2 SUBPROCESO NORMATIVA

- NORMOGRAMA

La Oficina Asesora Jurídica actualizó el procedimiento Normograma con el fin de optimizar el proceso de publicación de las normas en la página web institucional para consulta de los distintos actores y partes interesadas, mediante el link https://www.igac.gov.co/es/normograma

- CONTRATOS Y CONVENIOS DE COMPETENCIA DE LA OAJ

La Oficina llevó a cabo la implementación de los procedimientos de Convenio de Cooperación Internacional y Convenio Especial de Cooperación de Ciencia y Tecnología, así como el de Convenio Interadministrativo, y se cuenta con los proyectos de procedimiento de Contrato de comodato y donación y Memorandos de entendimiento, con la finalidad de contar con la trazabilidad de los pasos llevados a cabo en cada uno de los trámites contractuales.  La documentación en el SGI de la Entidad constituye un logro representativo para la Oficina, dado que previo a la presente administración no se contaba con trazabilidad de las actividades de esa gestión.

Esta actividad se realizó de conformidad con la redistribución de funciones entre la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría General (Contratación) mediante la Resolución 212 de 2021, en la cual se asignaron los contratos de ingresos a Contratación.

- DOCUMENTOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE COMPETENCIA DE LA OAJ

De conformidad con los hallazgos 15, 16 y 17 de la auditoría financiera realizada a la vigencia 2019 a la Entidad por la Contraloría General de la República, se evidenciaron las siguientes situaciones:

- “El archivo de la Oficina Asesora Jurídica no cumple los lineamientos fijados por el archivo General de la Nación, ni las TRD aprobadas por la Entidad. Los expedientes contractuales en su mayoría presentan documentación repetida, están incompletos, no están organizados cronológicamente, y no están foliados.”

Al respecto, la Oficina Asesora Jurídica ha efectuado la revisión y actualización del estado de los expedientes contractuales de la vigencia 2019, 2018, 2017 y 2016 que reposan en el archivo de gestión. Para dar cumplimiento a la actividad, en apoyo con Gestión Documental, se realizó el inventario de 90 cajas x 200 y la inserción de documentos en los expedientes en 184 cajas x 200; se generó un espacio de almacenamiento de Expedientes Digitalizados con todos los Contratos y/o Convenios 2020, y a la fecha se cuenta con un inventario de Excel de contratos y/o convenios: 100% avance vigencia 2020, 60% vigencia 2019, y 30% de avance de la vigencia 2018. A 31 de diciembre se proyecta completar el 100% de la información.

- “Los supervisores de los convenios y contratos interadministrativos no remiten los informes de supervisión y demás documentación a su cargo, que permita saber el estado de ejecución de los convenios y/o contratos que generen ingresos para la Entidad.” “Los supervisores de los contratos y/o convenios no ejercen un control de ejecución que permita establecer la ejecución contractual o generación de productos en tiempo real.”

Para dar cumplimiento a la actividad, y en ocasión a las funciones que le asisten a la OAJ, se emitieron circulares trimestrales recordando a los supervisores de los convenios y/o contratos interadministrativos sus obligaciones como supervisores; se efectuó la actualización del estado de los expedientes contractuales de los convenios y/o contratos interadministrativos en la base creada para el efecto y se requirió mensualmente a los supervisores de los contratos y convenios administrativos para que remitan los informes de ejecución de los mismos, así como el acta de liquidación o acta de terminación.

4.10.3.3 PROPIEDAD INTELECTUAL

La Oficina llevó a cabo en 2020 y en 2021 la actualización del procedimiento de Registro y Depósito Legal de Obras producidas por el IGAC, ahora procedimiento Propiedad Intelectual, mediante el cual se efectuó el registro del Sistema de clasificación geomorfológica aplicado a los levantamientos de suelos - Metodología IGAC.

De otra parte, llevó a cabo el depósito legal de las siguientes obras:

- Sistema de clasificación geomorfológica aplicado a los levantamientos de suelos - Metodología IGAC

- Lineamientos para uso de la información geográfica en procesos de revisión y ajuste de esquemas de ordenamiento territorial (Cartilla POT)

- Lineamientos para uso de la información geográfica en la formulación de planes de ordenamiento departamental (Cartilla POD)

- Nombres geográficos de Colombia: Región Tolima Grande

- Nombres geográficos de Colombia: Región Antioquia y Eje Cafetero

- Mapa turístico departamento del Putumayo

La Oficina informa que las siguientes obras se encuentran pendientes por registrar, por falta de información de las áreas productoras:

- Lineamientos para uso de la información geográfica en procesos de revisión y ajuste de esquemas de ordenamiento territorial (Cartilla POT)

- Lineamientos para uso de la información geográfica en la formulación de planes de ordenamiento departamental (Cartilla POD)

- Nombres geográficos de Colombia: Región Tolima Grande

- Nombres geográficos de Colombia: Región Antioquia y Eje Cafetero

- Mapa turístico departamento del Putumayo

- Sistema Nacional Catastral – SNC

La Oficina llevó a cabo la actualización del procedimiento, ahora “Propiedad Intelectual y Depósito Legal”, mediante el cual se estima el registro de Marcas y softwares pendientes:

- Sistema Nacional Catastral – SNC

- Ventanilla Virtual del IGAC – VIVI

- Colombia en Mapas

    - OTROS LOGROS

Avance en la actualización documental del archivo de gestión de la Oficina: Una vez analizado el estado de la documentación del archivo de gestión de la oficina, en 2020 se identificó el siguiente estado:

- 12 metros lineales de documentación pendientes por archivar.

- Inventario documental que no cumplía con las necesidades de la oficina.

- Expedientes desde el año 2016 que no cumplían con los parámetros de archivo establecidos por el AGN.

- TRD no ajustada a las necesidades de la oficina.

- Duplicidad de documentación.

- Expedientes sin crear.

- Espacio físico del archivo insuficiente.

Ilustración 68. Archivo de gestión de la OAJ a 30 de abril de 2021

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

A la fecha, se cuenta con los siguientes logros en gestión documental:

- Archivo de más de 8 metros lineales de documentación.

- Apertura y actualización de más de 150 expedientes de procesos judiciales y extrajudiciales.

- Proceso de archivo de más de 50 contratos y/o convenios.

- Inventario en Excel de contratos y/o convenios: 100% avance vigencia 2020, 60% vigencia 2019, y 30% de avance de la vigencia 2018. A 31 de diciembre se proyecta completar el 100% de la información.

- Se generó un espacio de almacenamiento de Expedientes Digitalizados con todos los Contratos y/o Convenios 2020.

- Se realizó el inventario de 90 cajas x 200 y en la actualización de los expedientes (inserción) 184 cajas x 200, con el apoyo de Gestión Documental.

Ilustración 69. Estado actual del archivo de gestión de la OAJ

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

    - ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA DEPENDENCIA

| Ítem | Estado Inicial | Estado Actual |
| --- | --- | --- |
| Información – Expedientes físicos | - Documentación pendiente por archivar. - Inventario documental que no cumplía con las necesidades de la oficina. - Expedientes desde el año 2016 que no cumplían con los parámetros de archivo establecidos por el AGN. - TRD no ajustada a las necesidades de la oficina. - Duplicidad de documentación. - Expedientes sin crear. - Espacio físico del archivo insuficiente | - Archivo de más de 8 metros lineales de documentación. - Apertura y actualización de más de 150 expedientes de procesos judiciales y extrajudiciales. - Proceso de archivo de más de 50 contratos y/o convenios. - Inventario en Excel de contratos y/o convenios: 100% avance vigencia 2020, 60% vigencia 2019, y 30% de avance de la vigencia 2018. A 31 de diciembre se proyecta completar el 100% de la información. - Se generó un espacio de almacenamiento de Expedientes Digitalizados con todos los Contratos y/o Convenios 2020. - Se realizó el inventario de 90 cajas x 200 y en la actualización de los expedientes (inserción) 184 cajas x 200, con el apoyo de Gestión Documental. - Con base en mesa de trabajo con Gestión Documental, se remitió para convalidación la nueva TRD de la OAJ de conformidad con las necesidades de la oficina. |
| Información - eKOGUI | - La información reportada en el eKOGUI por parte de los apoderados no está actualizada y completa. - Los apoderados de los diferentes procesos no actualizan la calificación del riesgo de los procesos encomendados a su cargo dentro del Sistema Único de actividad Litigiosa del Estado eKOGUI, de conformidad con el artículo 4 y siguientes de la Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | - Actualización del eKOGUI lograda a través de capacitaciones, requerimientos a los abogados para actualización de piezas y calificación procesal, lineamientos del Comité de Conciliación, circulares. - Formato F9 de la Contraloría, e información financiera coincidente con eKOGUI. |
| Equipo Humano | Se contaba con 4 profesionales especializados, 1 vacante; 2 técnico Operativos, un Auxiliar administrativo un secretario Ejecutivo; 11 contratistas. | Con la restructuración se cuenta con 4 profesionales especializados (1 sin posesionar); 2 técnico Operativo grado 12, un secretario ejecutivo y un Auxiliar administrativo. Se generó la disminución de contratistas, pasando de 11 a 8. |

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

    - PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS ASOCIADOS

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Jurídica | Judicial | 3 | 2 | 3 |
|  | Normativa | 3 | 2 | 0 |
|  | Propiedad Intelectual | 1 | 0 | 0 |
| Total |  | 7 | 4 | 3 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Para mayor detalle de la información consultar en:

- Procedimientos: https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos

- Indicadores: Plan Acción Anual 2021:  https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion-anual y en Herramienta Planigac

- Riesgos: Matriz de Riesgos Institucional IGAC 2021: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano

y en Herramienta Planigac.

    - POLÍTICAS ASOCIADAS

| Política | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Defensa jurídica | Determinar los lineamientos para dar solución a los problemas administrativos que generen litigios para el IGAC y de esta forma, reducir los eventos generadores del daño antijurídico. | La política aplica para la gestión de las diferentes acciones judiciales y extrajudiciales del IGAC en cada proceso establecido en el Sistema Integrado de Gestión. |
| Protección de datos personales | La Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC tiene como objetivo proteger el derecho fundamental al hábeas data de los titulares de la información, determinar las obligaciones de los responsables de la información y fijar los procedimientos para el ejercicio efectivo de este derecho. | Esta Política aplica a toda la información registrada en las bases de datos, archivos y documentos que contengan datos personales y sean objeto de tratamiento por parte del IGAC, quien actúa en calidad de responsable del Tratamiento de los Datos Personales. |

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

    - LISTADO DE INFORMES

| Internos | Informe | Responsable | Entrega y Publicación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reporte de avance Plan de Acción proceso de Gestión Jurídica | Subproceso de Normativa Subproceso de Judicial | Trimestral (enero, abril, julio, octubre) |
|  | Reporte controles matriz de riesgos institucional proceso de gestión Jurídica | Subproceso de Normativa Subproceso de Judicial | Trimestral (enero, abril, julio, octubre) |

| Externos |  | Informe | Responsable | Entrega y Publicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F9: Relación de Procesos Judiciales |  | Técnico Operativo Grado 12 | Semestralmente Se realiza a través del formulario SIRECI de la Contraloría General de la República |
|  | Formato reporte de novedades |  | Técnico Operativo Grado 12 | Semestralmente Circular Contraloría General de la República |

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

    - RECOMENDACIONES

- El proceso de Gestión Jurídica cuenta con el reto de mantener su equipo jurídico fortalecido para continuar en la labor de modernización de las gestiones: actualización de la documentación de procesos judiciales, extrajudiciales, tutelas, convenios y contratos de ingreso, tanto de manera física como digital.

- Asimismo, debe continuar con la actualización de la plataforma eKOGUI para contar con un sistema que refleje la realidad de los procesos judiciales y extrajudiciales que cursan a favor y en contra de la Entidad.

- Se recomienda proseguir con el proceso de actualización documental y socialización de los instrumentos con los demás abogados y funcionarios de la Entidad, a fin de prevenir el daño antijurídico. De igual forma, debe darse continuidad a la actualización periódica de las políticas de prevención de daño antijurídico.

- Se recomienda contratar profesionales con el fin de soportar la gestión en defensa judicial, así como personal de apoyo en materia de gestión documental con la finalidad de actualizar la documentación de la Oficina Asesora Jurídica en su totalidad.

  - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

    - GENERALIDADES

La actual Oficina Asesora de Comunicaciones, viene trabajando desde hace año y medio, con una nueva estrategia basada en los lineamientos de la modernización del IGAC; y orientados, a posicionar a la entidad, como una institución que genera valor constante y que contribuye al desarrollo del país a través de su gestión proactiva, oportuna y asertiva en sus comunicaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina Asesora de Comunicaciones, es entonces el puente entre la gestión, los productos y servicios que presta el IGAC, y los colombianos. Así mismo, elabora e implementa las estrategias de comunicación, tanto interna como externa, orientadas a fortalecer el relacionamiento institucional.

Es importante resaltar que la estrategia de divulgación y comercialización del IGAC, se alineó con las metas establecidas en el Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones, con el Pacto por una Gestión Pública Efectiva, con miras a brindar, información útil a los ciudadanos para el buen desarrollo de estos objetivos, teniendo en cuenta a los diversos grupos de interés y a la totalidad del territorio.

      - PRINCIPALES FUNCIONES

Según el Decreto 846 de julio de 2021, las principales funciones de la oficina son siguientes:

- Proponer y ejecutar la política de comunicación interna y externa y de relacionamiento estratégico del Instituto, para la divulgación de la información a nivel nacional, territorial e internacional, bajo las directrices del director general.

- Formular y ejecutar el Plan Estratégico Institucional de Comunicaciones y los planes de acción que se requieran, de acuerdo con la naturaleza, objetivo y funciones del Instituto.

- Dar lineamiento sobre el uso de la imagen institucional con el objetivo de desarrollarla, posicionarla, mantenerla y garantizar estándares de calidad en todas las instancias en las que haya presencia del Instituto.

- Asesorar y coordinar las relaciones con los medios de comunicación nacional e internacional, para mantener espacios abiertos de divulgación de los planes, acciones y gestión del instituto.

- Preparar y adelantar los trámites para la publicación de la información generada por las distintas dependencias del Instituto en los medios de comunicación, bajo las directrices del director general.

- Adelantar, en coordinación con las demás dependencias del Instituto, campañas de difusión y socialización de la oferta de servicios de la Entidad, que garanticen el acceso oportuno a su información.

- Promover el uso, análisis y explotación de los productos catastrales en coordinación con la Dirección de Gestión Catastral.

- Orientar al Director General en el manejo de las relaciones con los medios de comunicación y demás sectores de la opinión pública a nivel nacional e internacional.

- Diseñar y administrar los contenidos de la página web del Instituto, según las directrices que imparta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los demás canales digitales de comunicación.

4.11.1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Ilustración 70. Estructura Funcional OAC

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones

4.11.1.2.1 EQUIPOS Y ROLES

La Oficina Asesora de Comunicaciones está integrada por 10 profesionales, ocho de ellos son contratistas y dos, funcionarios; los cuales, tienen a cargo los siguientes roles de acuerdo al subproceso que impactan:

| Cant | Funcionario o Contratista | Rol | Subproceso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | - Definir, concretar y ejecutar la estrategia de comunicaciones internas y externas de la entidad. - Asesorar a la Dirección General, y a las diferentes áreas del instituto, en el manejo de la imagen institucional y la marca IGAC. - Fortalecer los procesos de relacionamiento y las alianzas con los medios de comunicación del país. - Administrar el presupuesto de la oficina, para garantizar el cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones. - Fomentar la colaboración en el equipo de comunicaciones para obtener un buen desarrollo en las estrategias planteadas - Diseñar el manual de crisis de la institución - Evaluar constantemente los resultados obtenidos con el objetivo de mejorar o corregir, si es el caso, las estrategias planteadas inicialmente. - Certificar una comunicación efectiva, oportuna y transparente. | Gestión de Comunicaciones |
| 1 | Profesional especializado en comunicación externa | - Redactar columnas de opinión para los medios de comunicación aliados, con temas relevantes del IGAC. - Redacción de noticias. - Escribir las palabras y discursos para eventos, foros, conferencias, entre otros, de la Dirección General. - Realizar la corrección de estilo de documentos técnicos, académicos y comunicados, etc., que salen a los diferentes públicos internos y externos. - Proyectar planes de medios para las diferentes campañas de información con temas relevantes del IGAC a los colombianos. - Grabar la voz en off para videos internos y externos, comerciales y radio. | Gestión de comunicaciones externas |
| 1 | Profesional especializado página web y monitoreo | - Redactar noticias con los temas relevantes del IGAC. - Proyectar las relaciones públicas con medios de comunicación - Actualizar la página web con los requerimientos que realizan a nivel nacional - Cubrir Noticias de las diferentes áreas. - Hacer monitoreos constantes sobre las noticias en las que se habla del IGAC. | Gestión de comunicaciones externas |
| 1 | Profesional community manager | - Crear parrillas de mensajes para difundir, a través de Redes Sociales, los productos, servicios, labores y eventos más importantes que tiene a su cargo la entidad. - Dar atención a los mensajes de los ciudadanos que se reciben a través de las Redes Sociales del Instituto. - Manejar la estrategia de redes sociales. - Realizar monitoreo constante sobre las redes sociales. | Gestión de comunicaciones externas |
| 1 | Profesional especializado comunicación interna | - Planear y ejecutar campañas internas, con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia entre los servidores del Instituto. - Realizar el Boletín interno, con el objetivo de informar a los servidores, las últimas noticias externas e internas del Instituto. - Producir el contenido (guion y libretos) del programa Juntos Avanzamos. - Apoyar la imagen interna del IGAC y revisar los contenidos de las campañas trasversales a las áreas del instituto. | Gestión de comunicaciones internas |
| 2 | Profesionales diseñadores gráficos | - Desarrollar contenido multimedia para los diferentes canales: Página web, intranet, impresos, eventos, etc. - Diseñar el contenido visual para las campañas de posicionamiento interno - Apoyar la reproducción de videos a través de imágenes vectoriales y didácticas - Construir formatos digitales y presentaciones gráficas - Diseñar el contenido visual para piezas de comunicación externa mediante el uso de imágenes o tipografías, para lograr el impacto positivo de marca, tanto al interior como al exterior de la Entidad. - Informar y persuadir mediante imágenes y productos gráficos de comunicación externa. - Diseñar las presentaciones en PPT, PDF y otros, para ferias, eventos, conferencias, etc. | Gestión de comunicaciones externas Gestión de comunicaciones internas |
| 1 | Profesional desarrollador audiovisual | - Tomar las fotografías, de manera profesional, de todos los eventos del IGAC (Producción y edición final) para su respectiva publicación en la web y notas periodísticas. - Realizar la pre producción, rodaje, grabación, edición y postproducción de videos de la entidad, siguiendo la línea de estrategias de comunicación. - Crear material audiovisual. | Gestión de comunicaciones externas Gestión de comunicaciones internas |
| 1 | Profesional ejecutor de eventos | - Organizar, desarrollar y ejecutar las ferias, congresos, convenciones, conferencias y/o eventos, tanto virtuales como presenciales, requeridos por la entidad, con el cumplimiento de altos niveles de eficacia, eficiencia, oportunidad y calidad. | Gestión de comunicaciones externas Gestión de comunicaciones internas |
| 1 | Profesional abogado | - Gestionar la etapa preparatoria de las solicitudes de bienes, servicios y obras públicas. - Proyectar estudios de mercado y análisis del sector. - Registrar, verificar y publicar los trámites contractuales, dentro de las plataformas y, consolidar la documentación correspondiente. - Apoyar el seguimiento contractual de todos los procesos a cargo del proyecto de inversión. | Gestión de comunicaciones externas Gestión de comunicaciones internas |

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones

    - PROCESOS A CARGO

Proceso: Gestión de Comunicaciones - Caracterización - Código CT-COM

Naturaleza: Estratégica.

Ilustración 71. Subprocesos Gestión de Comunicaciones

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, requiere una estrategia de Comunicaciones asertiva y oportuna, orientada a posicionar al IGAC, como una entidad que genera valor constante y que contribuye al desarrollo del país. Es así que, para cumplir con este propósito,  la Oficina Asesora de Comunicaciones, tiene a su cargo; establecer los lineamientos y estrategias que difundan una información transparente, veraz, oportuna y objetiva a través de las diferentes herramientas de comunicación: a nivel interno, genera conciencia con respecto a las funciones y responsabilidades que tienen los servidores públicos del IGAC, y a nivel externo, divulga los datos que se producen desde el Instituto, para contribuir a su posicionamiento como la máxima autoridad en regulación, producción y articulación de la información geográfica, catastral y agrológica del país.

Su alcance inicia, desde la elaboración de la estrategia de comunicaciones o recepción de los requerimientos, por parte de los responsables de los procesos, y finaliza, con la divulgación del producto final al interior de la entidad y el seguimiento y control de las actividades ejecutadas.

Dentro de los subprocesos se encuentran los siguientes:

- Gestión de comunicaciones externas:

Uno de los principales propósitos de este subproceso, es posicionar a la entidad como la máxima autoridad geográfica, catastral y agrológica del país. Esto se ha logrado, con la definición de acciones informativas concretas que dieron pie a nuevas alianzas y reforzaron las relaciones con los medios y los diferentes públicos del IGAC.

Este proceso establece actividades permanentes que tienen como base, el diseño de planes de medios, campañas, monitoreos en free press, entrevistas, publicaciones en la página web, generación de contenidos digitales y análogos, así como columnas de opinión, sobre temas estratégicos del IGAC, que han contribuido al crecimiento de la difusión de la información que genera la entidad.

- Gestión de comunicaciones internas:

Dentro de los objetivos estratégicos también se encuentra mejorar el clima organizacional de la entidad, primero para que los colaboradores de la entidad tengan un sentido de apropiación por el instituto y segundo, para que, a través de los medios de comunicación internos, se tenga una apropiación del conocimiento y avances de la entidad en el cumplimiento de su misionalidad.

    - RESULTADOS Y LOGROS

Para la gestión de comunicaciones vigencia 2020, se evidenció lo siguiente:

|  | - Se redactaron 72 comunicados de prensa, los cuales presentaron 754 registros en diferentes medios de comunicación nacional; permitiendo un ahorro de 672 millones de pesos en free press. Lo que produjo un crecimiento de 287% con respecto al año anterior. - Así mismo se presentó un aumento en el número de publicaciones realizadas en un 203%. |
| --- | --- |
|  | - Participación en 16 eventos virtuales, ferias o conferencias a nivel nacional. - Reorganización del sitio web de la entidad con un registro de ingreso de 1.144.663 usuarios únicos. |
|  | - A nivel interno, se lideraron 10 campañas trasversales y 50 más, para fortalecer el clima organizacional (información, talleres, capacitaciones, eventos, entre otros). |
|  | En comunicación digital: - Se realizaron 30 Facebook Live, que registraron una participación 11.268 personas conectadas en directo. - Sobre los temas misionales del IGAC, se presentaron 172 campañas en redes sociales y se atendieron 2.133 solicitudes de los usuarios, que fueron remitidas al área de Atención al Ciudadano. - Todo lo anterior permitió un aumento de seguidores de la siguiente manera: Facebook +11.371 – Twitter +2.900 Instagram +2.797. |

VIGENCIA 2021

Uno de los logros más importantes para la vigencia de 2021, fue la creación de la Oficina Asesora de Comunicaciones dentro de la distribución orgánica de IGAC.

Esta oficina, hace parte de la nueva plataforma estratégica de la entidad. Su Estrategia de Comunicaciones establece el marco de las tácticas que han venido rigiendo para guiar la difusión interna y externa de la gestión de la entidad, con base en lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y en el Plan Estratégico Institucional del IGAC 2019-2022; además, va encaminada a cumplir cuatro pilares fundamentales para afrontar los retos que hoy tiene Colombia: Transparencia, Tecnología, Modernización y Mejor Servicio.

Así mismo se evidenciaron logros en los diferentes componentes del proceso de Gestión de Comunicaciones con corte al 31 de octubre de 2021 que comprenden lo siguiente:

|  | - Se redactaron 80 comunicados que lograron ser registrados en 462 medios de comunicación, lo que produjo un ahorro de 746.873.712 millones de pesos en free press para la entidad. |
| --- | --- |
|  | - El IGAC participó en 18 eventos nacionales, tanto virtuales como presenciales, con una asistencia aproximada de 2.000 personas. - Se escribieron 16 columnas de opinión sobre la gestión de la entidad y temas misionales o inherentes a la política de Catastro Multipropósito. |
|  | - Se construyeron ocho campañas internas y 18 actualizaciones del boletín institucional ‘IGAC al día’, así como también nueve emisiones del programa "Juntos Avanzamos". Además, se implementó la estrategia de comunicaciones para el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas. |
|  | - Se realizaron 13 trasmisiones en vivo a través de Facebook Live, 29 campañas en redes sociales de temas estratégicos como Colombia en Mapas; Avances del Catastro Multipropósito; Foro de Gestión Catastral; ICDE; Ventanilla Integrada Virtual del IGAC – VIVI y Carpeta Ciudadana; y se atendieron 2.165 solicitudes de usuarios de diferentes regiones del país. - Las redes tuvieron un significativo aumento de seguidores: en Facebook +17.509, twitter +715 y en Instagram superamos los 10.000; lo que permite que se puedan compartir enlaces en las historias y así los usuarios accedan de forma fácil a la información del IGAC. |

    - OTROS LOGROS

El trabajo realizado por el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, a raíz de su estrategia, ha sido un aporte importante para el fortalecimiento institucional de las diferentes áreas. Su ardua tarea ha garantizado un adecuado flujo de la información externa, lo que permite una interacción con los ciudadanos; como está previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y además asegura, el derecho ciudadano a estar informado sobre las actuaciones de las entidades públicas, apoya la construcción de visión compartida y facilita el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Es importante resaltar que, a través de la estrategia de comunicaciones, cumplible de cara a la nueva estructura orgánica del IGAC, se lograron alianzas valiosas con los diferentes medios de comunicación, que permitieron ahorros significativos para el IGAC y dieron mucha visibilidad en los temas estratégicos que le competen al instituto, como lo fue la alianza con RCN Noticias, para publicar cada 15 días, columnas de opinión de la dirección general.

Además, se construyeron acciones para establecer un repositorio de la información del Catastro Multipropósito pasando de lo nacional, a lo territorial.

Tabla 78. Medios nacionales más relevantes

| Medio | Sede principal |
| --- | --- |
| Semana | Bogotá |
| El Tiempo | Bogotá |
| La República | Bogotá |
| El Espectador | Bogotá |
| Diners | Bogotá |
| HSB | Bogotá (+ de 20 medios aliados) |
| Infoabe | Internacional |
| Colombia.com | Bogotá (Virtual) |
| RCN.com | Bogotá |

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones

Tabla 79. Medios regionales más relevantes

| Medio | Sede principal |
| --- | --- |
| El Colombiano | Antioquia |
| Minuto 30 | Antioquia |
| El Heraldo | Atlántico |
| La libertad | Atlántico |
| El Universal | Bolívar |
| RCN Radio | Bolívar |
| Boyacá 7 días | Boyacá |
| La Patria Radio | Caldas |
| La Nación | Huila |
| El Diarios del Huila | Huila |
| Hoy Diarios del Magdalena | Magdalena |
| Llano 7 días | Meta |
| La Opinión | Norte Santander |
| Crónica del Quindío | Quindío |
| El Diario del Otún | Risaralda |
| Vanguardia | Santander |
| Meridiano de Sucre | Sucre |
| El País | Valle del Cauca |
| Diario de Occidente | Valle del Cauca |

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones

    - ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA DEPENDENCIA

En el año 2019, el IGAC recibió de manos del Gobierno Nacional, el reto de la actualización catastral del país, teniendo como meta pasar del 5% al 60% para el 2022; por lo tanto, la Oficina Asesora de Comunicaciones, antes llamada Oficina de Difusión y Mercadeo, al no encontrar una táctica concreta para difundir los lineamientos y resultados del IGAC frente al propósito actual gobierno; diseñó una estrategia de comunicaciones para garantizar el adecuado flujo de la información externa y así crear espacios de participación que estuvieran orientados a posicionarlo, como una entidad que genera valor constante y que contribuye al desarrollo del país.

Así mismo, se priorizó la comunicación interna como medio para promover el sentido de pertenencia entre los funcionarios y así fortalecer los valores institucionales y sus capacidades, para encaminar los esfuerzos de los colaboradores hacia el logro de los objetivos colectivos.

Por consiguiente, la Oficina Asesora de Comunicaciones, durante estos casi dos años, ha logrado que el IGAC sea una fuente de información especializada. Hoy en día, los ciudadanos tienen acceso a la información a través de los micrositios creados por el instituto, también a través de las trasmisiones en vivo por Facebook Live, en las que cada mes, se presentan expertos sobre temas relevantes del IGAC, las campañas realizadas, como el mapa de la semana, las columnas de opinión, entre otros; logran establecer una comunicación directa con los colombianos.

De igual manera, se realizaron acercamientos con los alcaldes, para conocer los avances de sus regiones, las herramientas y metodologías que utilizan, en el apoyo al cumplimiento de la meta establecida frente al Catastro Multipropósito.

| Ítem | Estado inicial (2019) | Estado actual (2021) |
| --- | --- | --- |
| Información | Se encuentra un proceso con un grupo interno de trabajo que abarca los componentes de comercialización, mercadeo, comunicaciones y CIG. No existía un repositorio de información. No había una base de datos de los principales medios de comunicación con los que la entidad tenía interlocución. Falta de uniformidad, consistencia y confiabilidad de la información relacionada con las comunicaciones internas y externas. Por la falta de una información consolidada, existía dificultad para responder a los ciudadanos sobre sus consultas. Las redes sociales no tenían una parrilla de contenidos establecida. Y sus publicaciones no eran ordenadas basadas en una campaña. El monitoreo de medio no se realizaba constantemente. | Se consolidó la Oficina Asesora de Comunicaciones dentro de la nueva estructura orgánica de la entidad, lo que le permite estar en el nivel estratégico del mapa de procesos. Se construyó la base de datos de medio de comunicación, lo que permite realizar un monitoreo permanente de medios de comunicación. Esto se representa en el ahorro free press para la entidad. Se construye, revisa y aprueba, la información que genera la entidad en conjunto con las áreas misionales, para fortalecer la calidad de la misma. A través de la oficina se consolidan las solicitudes que realizan los ciudadanos y se trasladan al área competente, para mejorar los tiempos de respuesta y atención a los requerimientos que llegan por estos medios. Se planifica la información específica de acuerdo al público objetivo. |
| Alcance del proceso | Formulación de los planes de comunicación y mercadeo, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Adelantando acciones de comunicación institucional, así como la promoción y comercialización de productos y servicios de la información catastral, geográfica, cartográfica, geodésica, agrológica y de gestión de conocimiento, investigación e innovación del IGAC. Terminando con la difusión de la información a los grupos de interés y la ciudadanía en general. Dificultad en la definición de los roles del área al encontrar varios equipos de trabajo relacionados con diferentes temas como: biblioteca, gestión comercial, comunicaciones, museos, facturación, centro de información geográfica entre otros. Realización de actividades sin orientación estratégica, enfoque más operativo. | Diseño de una estrategia de comunicaciones para responder a los retos que tiene la entidad en materia de la política de Catastro Multipropósito, con el objetivo de mantener informados a los grupos de interés sobre sus avances. El grupo de trabajo está organizado por procesos para atender las solicitudes en materia de comunicaciones interna y externa. |
| Seguimiento | Diferentes repositorios de información y solicitudes de los ciudadanos, a través de los canales internos y externos que se manejan en la entidad. | Seguimientos diarios sobre temas propios de la Ofician Asesora de Comunicaciones como monitoreo de redes sociales y medios de comunicación. |
| Procedimientos | Debido a la característica de la antigua Oficina de Difusión y Mercadeo, que agrupaba varios temas de la entidad mencionados en el hito de información, se encuentran procedimientos sin actualización e incluso, traslapados en sus propósitos, poco comprensibles. | Se actualizaron los procedimientos inherentes al proceso de Gestión de Comunicaciones y sus respectivas documentaciones asociadas, enfocados en las necesidades y la realidad de la entidad. |
| Equipo Humano | 25 contratos de prestación de servicios profesionales | ocho contratistas y dos funcionarios de planta (Libre nombramiento y remoción – Carrera Administrativa), que soportan las comunicaciones internas y externas de la entidad y toda la producción que eso involucra. |

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones

    - PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS ASOCIADOS

| Proceso | Subproceso | Procedimientos | Indicadores | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Comunicaciones | Gestión de Comunicaciones Interna | 1 | 2 | 1 |
|  | Gestión de Comunicaciones Internas. | 1 | 2 |  |
| Total |  | 2 | 4 | 1 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Para mayor detalle de la información consultar en:

- Procedimientos: https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos

- Indicadores: Plan Acción Anual 2021:  https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-de-accion-anual y en Herramienta PLANIGAC

- Riesgos: Matriz de Riesgos Institucional IGAC 2021: https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano y en Herramienta PLANIGAC.

    - POLÍTICAS ASOCIADAS

| Política | Objetivo | Alcance |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica |

    - RECOMENDACIONES

      - RECOMENDACIONES A NIVEL DE COMUNICACIONES EXTERNAS

- Seguir posicionando al IGAC, en los diferentes medios de comunicación y en el Gobierno Nacional, como una entidad que se renovó para prestar un servicio más ágil y eficiente a los ciudadanos; con transparencia y afrontando los retos que hoy tiene Colombia.

- Transmitir de manera frecuente Facebook Live sobre temas estratégicos, que permitan, involucrar en la dinámica, a expertos, alcaldes, directores, entre otros. Además de hacer mejores inversiones a los eventos del IGAC, para que se les de la importancia que tienen.

- La alta gerencia del IGAC, debe seguir posicionándose como columnista de opinión, para que sean referentes en Colombia, sobre los temas pertinentes del instituto.

      - RECOMENDACIONES A NIVEL DE COMUNICACIONES INTERNA

- Darle a conocer a las áreas del instituto la importancia de planificar las comunicaciones de manera semanal. (No enviar muchos correos al día), se sugiere, realizar un boletín con la información semanal. Enviar demasiados correos al día, trae el efecto de rebote de la información.

- Realizar un protocolo de correos electrónicos.

- Producir un manual de protocolo de requerimientos, de las áreas del IGAC, a la Oficina Asesora de Comunicaciones, con tiempos de respuesta y entregas.

# PRESUPUESTO

  - PRESUPUESTO 2021

El presupuesto del IGAC, según Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 para la vigencia 2021 es de $295.492 millones, donde el 29% de la asignación inicial corresponde a funcionamiento ($85.428 millones) y el 71% a inversión ($210.063 millones).

A 31 de octubre de 2021, se cuenta con la siguiente ejecución:

Tabla 80. Ejecución presupuestal IGAC

Cifras en millones de pesos

| Gasto | Recurso | Apropiación Vigente | Bloqueo | Disponible aplicado el bloqueo | CDP | % | Compromisos | % | Obligaciones | % | Pagos | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funciona-miento | Nación | $76.169 | $4.590 | $71.579 | $49.268 | 68,8% | $47.348 | 62,2% | $44.856 | 58,9% | $43.425 | 57,0% |
|  | Propios | $9.259 | $0 | $9.259 | $6.316 | 68,2% | $5.745 | 62,0% | $4.533 | 49,0% | $4.423 | 47,8% |
|  | Total | $85.428 | $4.590 | $80.838 | $55.583 | 68,8% | $53.093 | 62,1% | $49.389 | 57,8% | $47.848 | 56,0% |
| Inversión | Nación | $20.322 | $0 | $20.322 | $18.905 | 93,0% | $17.544 | 86,3% | $13.385 | 65,9% | $13.197 | 64,9% |
|  | Propios | $55.295 | $0 | $55.295 | $29.843 | 54,0% | $26.443 | 47,8% | $17.143 | 31,0% | $16.806 | 30,4% |
|  | Créditos | $134.446 | $0 | $134.446 | $60.209 | 44,8% | $29.493 | 21,9% | $6.471 | 4,8% | $6.431 | 4,8% |
|  | Total | $210.064 | $0 | $210.064 | $108.957 | 51,9% | $73.479 | 35,0% | $36.999 | 17,6% | $36.434 | 17,3% |
| Total | Nación | $96.492 | $4.590 | $91.901 | $68.173 | 70,7% | $64.892 | 67,3% | $58.241 | 60,4% | $56.622 | 58,7% |
|  | Propios | $64.554 | $0 | $64.554 | $36.158 | 56,0% | $32.188 | 49,9% | $21.676 | 33,6% | $21.229 | 32,9% |
|  | Créditos | $134.446 | $0 | $134.446 | $60.209 | 44,8% | $29.493 | 21,9% | $6.471 | 4,8% | $6.431 | 4,8% |
|  | Total | $295.492 | $4.590 | $290.902 | $164.540 | 55,7% | $126.572 | 42,8% | $86.388 | 29,2% | $84.282 | 28,5% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

En cuanto a recursos de inversión para la vigencia 2021 se cuenta con 9 proyectos de inversión, con una ejecución a 31 de octubre de 2021 de acuerdo con lo descrito a continuación:

Tabla 81. Ejecución presupuestal proyectos de inversión

| Proyectos de Inversión | Recurso | Apropiación Inicial | CDP | % | Compromisos | % | Obligaciones | % | Pagos | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRALNACIONAL | Nación | $10.335 | $9.712 | 94,0% | $8.953 | 86,6% | $6.524 | 63,1% | $6.460 | 62,5% |
|  | Propios | $28.515 | $17.803 | 62,4% | $15.447 | 54,2% | $9.685 | 34,0% | $9.493 | 33,3% |
|  | Créditos | $134.446 | $60.209 | 44,8% | $29.493 | 21,9% | $6.471 | 4,8% | $6.431 | 4,8% |
|  | Total | $173.295 | $87.724 | 50,6% | $53.893 | 31,1% | $22.681 | 13,1% | $22.384 | 12,9% |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL TERRITORIO NACIONAL | Nación | $118 | $118 | 99,9% | $118 | 99,9% | $108 | 91,8% | $108 | 91,8% |
|  | Propios | $3.674 | $1.120 | 30,5% | $996 | 27,1% | $716 | 19,5% | $687 | 18,7% |
|  | Total | $3.792 | $1.238 | 32,7% | $1.114 | 29,4% | $824 | 21,7% | $795 | 21,0% |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL | Nación | $2.563 | $2.246 | 87,6% | $2.161 | 84,3% | $1.688 | 65,9% | $1.685 | 65,7% |
|  | Propios | $3.402 | $3.226 | 94,8% | $3.226 | 94,8% | $2.569 | 75,5% | $2.516 | 73,9% |
|  | Total | $5.965 | $5.471 | 91,7% | $5.386 | 90,3% | $4.258 | 71,4% | $4.200 | 70,4% |
| FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL IGAC A NIVEL NACIONAL | Nación | $1.000 | $730 | 73,0% | $294 | 29,4% | $186 | 18,6% | $178 | 17,8% |
|  | Propios | $794 | $104 | 13,1% | $104 | 13,1% | $77 | 9,7% | $77 | 9,7% |
|  | Total | $1.794 | $834 | 46,5% | $398 | 22,2% | $262 | 14,6% | $255 | 14,2% |
| FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL NACIONAL | Nación | $54 | $24 | 45,3% | $23 | 43,0% | $8,7 | 16,2% | $8,7 | 16,2% |
|  | Propios | $969 | $933 | 96,3% | $925 | 95,5% | $709,6 | 73,2% | $704,7 | 72,7% |
|  | Total | $1.023 | $957 | 93,6% | $948 | 92,7% | $ 718 | 70,2% | $713 | 69,7% |
| GENERACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS, TIERRAS Y APLICACIONES AGROLÓGICAS COMO INSUMO PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL Y EL MANEJO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Nación | $1.171 | $1.169 | 99,9% | $1.169 | 99,9% | $1.109 | 94,7% | $1.104 | 94,4% |
|  | Propios | $11.116 | $515 | 4,6% | $332 | 3,0% | $156 | 1,4% | $156 | 1,4% |
|  | Total | $12.287 | $1.684 | 13,7% | $1.501 | 12,2% | $1.265 | 10,3% | $1.260 | 10,3% |
| GENERACIÓN DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS E INVESTIGACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS Y DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO NACIONAL | Nación | $1.037 | $1.006 | 97,0% | $994 | 95,9% | $759 | 73,2% | $747 | 72,0% |
|  | Propios | $835 | $798 | 95,6% | $768 | 92,0% | $617 | 73,9% | $593 | 71,1% |
|  | Total | $1.871 | $1.804 | 96,4% | $1.762 | 94,2% | $1.376 | 73,5% | $1.340 | 71,6% |
| IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL IGAC A NIVEL NACIONAL | Nación | $207 | $204 | 98,8% | $204 | 98,8% | $164 | 79,2% | $164 | 79,1% |
|  | Total | $207 | $204 | 98,8% | $204 | 98,8% | $164 | 79,2% | $164 | 79,1% |
| LEVANTAMIENTO, GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED GEODÉSICA Y LA CARTOGRAFÍA BÁSICA A NIVEL NACIONAL | Nación | $3.839 | $3.696 | 96,3% | $3.628 | 94,5% | $2.839 | 73,9% | $2.743 | 71,4% |
|  | Propios | $5.991 | $5.343 | 89,2% | $4.645 | 77,5% | $2.612 | 43,6% | $2.580 | 43,1% |
|  | Total | $9.830 | $9.040 | 92,0% | $8.273 | 84,2% | $5.451 | 55,5% | $5.322 | 54,1% |
| TOTA GENERAL | Nación | $20.322 | $18.905 | 93,0% | $17.544 | 86,3% | $13.385 | 65,9% | $13.197 | 64,9% |
|  | Propios | $55.295 | $29.843 | 54,0% | $26.443 | 47,8% | $17.143 | 31,0% | $16.806 | 30,4% |
|  | Crédito | $134.446 | $60.209 | 44,8% | $29.493 | 21,9% | $6.471 | 4,8% | $6.431 | 4,8% |
|  | Total | $210.064 | $108.957 | 51,9% | $73.479 | 35,0% | $36.999 | 17,6% | $36.434 | 17,3% |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

  - ANÁLISIS DE INGRESOS 2021

El 21,8% del presupuesto corresponde a recursos propios, los cuales se generan por la venta de contado, contratos y convenios. Para el 2021 la meta de ingresos es de $64.554, de los cuales el 85,6% corresponde a contratos y convenios y el 14,3% a ventas de contado.

Los ingresos para el año 2021 con corte a 31 de octubre son de $17.004 discriminados de la siguiente manera:

Tabla 82. Ingresos del IGAC por concepto

| CONCEPTO | VENTAS DE CONTADO | CONVENIOS Y CONTRATOS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS | $3.829 | $13.522 | $17.351 |
| META | $9.259 | $55.295 | $64.554 |
| AVANCE | 41,3% | 24,4% | 26,8% |

Fuente: SIIF Nación (cifras expresadas en millones)

En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento histórico de los ingresos generados por ventas de contado en el periodo de enero a octubre desde el año 2017.

Ilustración 72. Histórico ingresos generados

Fuente: SIIF Nación (cifras expresadas en millones)

Con un avance del 41,3% frente a la meta, las ventas de contado han registrado ingresos por $3.829, comparado con el año inmediatamente anterior se puede evidenciar en la gráfica una variación positiva del 19,4% en el mismo periodo de tiempo. Siendo marzo y mayo los meses con mayor registro de ingresos en el 2021, enero y abril fueron los meses de menor ingresos por ventas de contado.

Ilustración 73. Histórico de ventas por contratos y convenios

Fuente: SIIF Nación (cifras expresadas en millones)

En cuanto a las ventas por convenios y contratos se puede evidenciar un avance del 24,4% frente a la meta y se han recaudado $13.522 a 31 de octubre de 2021.Se puede analizar en la gráfica una variación del 82,3% en los ingresos en el periodo de enero a octubre comparado con el año inmediatamente anterior.

Tabla 83.Proyección de contratos en ejecución y/o con saldo

| DEPENDENCIA | CONTRATO | CLIENTE | NOV | DIC | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL | 5174/2019 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A.- CISA | $12 | $0 | $12 |
|  | 0001/2020 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO | $175 | $60 | $235 |
|  | 5210/2020 | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES | $30 | $150 | $180 |
|  | 5219/2020 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL | $28 | $0 | $28 |
|  | 5247/2020 | SEÑORES JOSE DE LA CRUZ CARMONA Y ANA LUCIA CARMONA DE ZULETA | $4 | $0 | $4 |
|  | 5271/2021 | UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | $710 | $800 | $1.510 |
|  | 1204-2021 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | $150 | $800 | $950 |
|  | 5248/2020 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | $2.000 | $1.000 | $3.000 |
|  | 5267/2020 | MUNICIPIO DE POPAYÁN | $3.360 | $3.882 | $7.242 |
|  | 002/2021 | Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.- FIDUAGRARIA S.A | $835 | $851 | $1.686 |
|  | 5215/2020 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA | $350 | $0 | $350 |
|  | 371/2021 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $10 | $24 | $34 |
|  | ORDEN 8000004151 de 2021 | HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN | $22 | $0 | $22 |
|  | 5303/2021 | I.D.C. INVERSIONES S.A.S. | $0 | $23 | $23 |
|  | 5306/2021 | OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A. | $5 | $5 | $10 |
|  |  | OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. No.4100404 | $5 | $5 | $10 |
|  | 5308/2021 | CONCAY S.A. N° 226-2021 DE 2021 | $45 | $0 | $45 |
|  | ENV-07-09-1014-21 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO No. ENV-07-09-1014-21 | $3 | $0 | $3 |
|  | 5314/2021 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES | $26 | $0 | $26 |
|  | 005/2021 | INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ | $35 | $0 | $35 |
|  | "095 mupio- 5287 IGAC" | ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHINÁCOTA- CONSERVACIÓN | $111 | $28 | $139 |
|  | "439 mupio- 5305 IGAC" | ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAMARIA / CALDAS- ACTUALIZACIÓN | $84 | $42 | $126 |
|  | 003-2021 | MUNICIPIO DE SAN CARLOS – ACTUALIZACIÓN | $298 | $596 | $894 |
|  | CI-002-2021 | MUNICIPIO DE BARANOA- CONSERVACIÓN | $0 | $37 | $37 |
| DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | 4925/2017 | GOBERNACIÓN DE CHOCÓ | $0 | $60 | $60 |
|  | 003/2017 | ALCALDÍA DE IBAGUÉ | $243 | $0 | $243 |
|  | 5248/2020 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | $334 | $0 | $334 |
|  | 002/2021 | FIDUAGRARIA S.A (ARAUQUITA) | $1.229 | $65 | $1.294 |
|  | 5267/2020 | MUNICIPIO DE POPAYAN | $250 | $0 | $250 |
|  | 359-2021 | FONDO PASIVO SOCIAL | $0 | $47 | $47 |
|  | SP-CDCTI-060-2021 | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | $5 | $449 | $499 |
|  | 5153/2019 | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR | $0 | $609 | $609 |
|  | 0100/2021 | ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA | $228 | $38 | $266 |
|  | 5122 de 2021 | SECRETARIA DE AGRICULTURA -GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA | $65 | $47 | $112 |
|  | 230421-FY21-474 - IGAC 5300 de 2021. | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA | $16 | $0 | $16 |
|  | 5307 de 2021 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | $6 | $0 | $6 |
|  | 5402 de 2021 | INSTITUTO ALEXANDER VO HUMBOLDT | $3 | $0 | $3 |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROESPECTIVA | 5268/2020 | PATRIMINIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | $86 | $171 | $257 |
|  | En proceso | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO | $14 | $0 | $14 |
|  | "587/2021 N° Chia" | MUNICIPIO DE CHIA | $40 | $20 | $59 |
|  | 229/2021 N° Corpouraba | CORPOURABA | $30 | $0 | $30 |
|  | 710/2021 N° Minminas | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | $112 | $90 | $202 |
| DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 05215 DEL 17 DE JULIO DE 2020 | MUNICIPIO DE SOACHA | $0 | $513 | $513 |
|  | 2084 (IGAC) DEL 23-02-2021 | ALCALDÍA DE CÚCUTA | $57 | $0 | $57 |
|  | 2260 (IGAC) DEL 24-08-2021 | MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA | $170 | $227 | $397 |
|  |  |  |  | TOTAL TOTAL SIN IVA | $21.868 $18.376 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Por lo que obtenemos una proyección de Recursos Propios a 31 de diciembre de 2021 de $36.627, siendo el 57% de avance respecto a la meta.

Ilustración 74. Proyección de ingresos por recursos propios a 31 de diciembre 2021

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

  - PRESUPUESTO 2022

Para la vigencia 2022, se tiene una cuota de recursos de inversión de $314.151 millones de pesos, dentro de esta cuota se tienen asignados $80.000 millones de pesos de recursos nación, destinados específicamente para adelantar la estrategia que desde Gobierno Nacional se proyectó para la cofinanciación de la actualización catastral por medio del otorgamiento de tasas compensadas a los municipios susceptibles de crédito por medio de FINDETER:

Tabla 84. Cuota presupuestal de inversión 2022

Cifras en millones de pesos

| Gasto | Recurso | Asignación presupuestal |
| --- | --- | --- |
| Inversión | Nación | $116.869 |
|  | Propios | $56.527 |
|  | Créditos | $140.754 |
|  | Total | $314.151 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

El presupuesto de la vigencia 2022, se distribuyó de la siguiente manera:

Tabla 85. Proyectos de inversión 2022

| Código BPIN | Proyecto | Nación | Crédito | Propios | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018011000692 | Actualización y gestión catastral nacional | $98.229 | $140.754 | $33.868 | $272.852 |
| 2021011000079 | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | $8.019 |  | $6.084 | $14.104 |
| 2021011000082 | Desarrollo de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional | $2.500 |  | $5.630 | $8.130 |
| 2018011000194 | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | $3.125 |  | $3.455 | $6.581 |
| 2021011000081 | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | $935 |  | $3.731 | $4.666 |
| 2021011000096 | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | $2.238 |  | $847 | $3.085 |
| 2018011000194 | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | $1.000 |  | $1.805 | $2.805 |
| 2018011001028 | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional | $408 |  | $1.102 | $1.510 |
| 2018011000723 | Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional | $413 |  |  | $413 |
| TOTAL INVERSIÓN |  | $116.869 | $140.754 | $56.527 | $314.151 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

  - VIGENCIAS FUTURAS

Para la vigencia 2022, se han gestionado las siguientes vigencias futuras por recursos de inversión y funcionamiento:

Tabla 86. Vigencias futuras

Cifras en millones de pesos

| Fuente | Proyecto de inversión | Recurso | Objeto | Valor | Fecha de fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión | Actualización y gestión catastral | Nación – Crédito | Realizar el levantamiento de la información catastral multipropósito, en treinta y cuatro (34) municipios priorizados en el crédito de catastro multipropósito para el periodo 2021-2022, con las cuales se actualizarán un total de 3.447.316 Has. | $91.099 | 30 de julio de 2022. | Aprobada |
|  |  |  | Implementar el componente tecnológico para el catastro multipropósito y su integración con el registro de la propiedad a través de una solución integral de comunicaciones gestionada por software que contemple equipos de redes LAN y WLAN; una solución integral de gestión de copias de respaldo y copias de recuperación; y el suministro, implementación, soporte y mantenimiento de equipos tecnológicos. |  |  |  |
| Funcionamiento | N/A | Nación | Vigencias Futuras 2021 Seguridad y Vigilancia - orden de compra 22046 | $10.834,25 | 30 de junio 2022 | Aprobada |
| Inversión | Actualización y gestión catastral | Nación –Crédito | Generar los productos cartográficos en los municipios priorizados para la actualización de la información | $8.551 | 30 de mayo de 2022 | Aprobada |
|  |  |  | Establecimiento y puesta en operación de estaciones de Referencia de Operación Continua CORS |  |  |  |
|  |  |  | Diseño e implementación de un Centro de Control que permitirá la operación y monitoreo eficiente de la red geodésica nacional, así como integrar, gestionar y publicar información geodésica de calidad y en tiempo real |  |  |  |
| Inversión | Actualización y gestión catastral | Nación-Crédito | Contratar el componente tecnológico para el catastro multipropósito y su integración con el registro de la propiedad a través de la adquisición y operación de una solución para el sistema de información nacional catastral y una solución para el repositorio de datos maestro – RMD, bajo el modelo de la fábrica de software. | $5.513 | 30 de diciembre de 2022 | Aprobada |
| Funcionamiento | N/A | Nación | Vigencias Futuras 2021 Aseo y Cafetería | $2.924,38 | La orden de sede central vence en abril del 2022 y las demás en junio del 2022 | Aprobada |
| Funcionamiento | N/A | Nación | Vigencias Futuras 2021 Contrato de Seguros - orden de compra 23226 | $2.247,32 | 31 de julio de 2022 | Aprobada |
| Funcionamiento | N/A | Nación | Vigencias Futuras 2021 Seguro de vehículos - orden de compra 34593 | $ 437,5 | 30 de junio 2022 | Aprobada |
| Funcionamiento | N/A | Nación | Vigencias Futuras 2021 orden de compra 23225 | $141,23 | Diciembre de 2021. | Aprobada |
| Funcionamiento | N/A | Nación- propios | Garantizar la continuidad en la prestación del servicio de distribución y entrega de la correspondencia postal y especializada a nivel nacional e internacional | $193,85 | 30 de julio de 2022 | En trámite |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

# CONTRATACIÓN

Tabla 87. Detalle contratación IGAC

Cifras en millones de pesos

| DEPENDENCIA | RECURSO | FUENTE | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CANTIDAD DE CONTRATOS | VALOR CONTRATOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCION GENERAL | FUNCIONAMIENTO | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 10 | $ 997,53 |
|  | INVERSIÓN | CRÉDITO | CONTRATACIÓN DIRECTA | 5 | $ 437,95 |
|  |  | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 8 | $ 573,74 |
|  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS | 2 | $ 1.305,64 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 85 | $ 4.718,22 |
|  | TOTAL |  |  | 110 | $ 8.033,08 |
| SECRETARIA GENERAL | FUNCIONAMIENTO | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 12 | $ 804,26 |
|  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS | 6 | $ 405,31 |
|  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 1 | $ 109,17 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 57 | $ 3.227,22 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 5 | $ 48,43 |
|  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS | 7 | $ 147,42 |
|  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 1 | $ 1.421,31 |
|  | INVERSIÓN | CRÉDITO | CONTRATACIÓN DIRECTA | 8 | $ 900,38 |
|  |  | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 9 | $ 403,68 |
|  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS | 1 | $ 165,71 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 7 | $ 258,47 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ - |
|  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS | 1 | $ 739,85 |
|  | TOTAL |  |  | 116 | $ 8.631,20 |
| DIRECCION DE GESTION CATASTRAL | INVERSIÓN | CRÉDITO | CONTRATACIÓN DIRECTA | 7 | $ 883,17 |
|  |  | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 16 | $ 191,58 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 20 | $ 330,38 |
|  | TOTAL |  |  | 43 | $ 1.405,13 |
| SUBDIRECCION DE CATASTRO | INVERSIÓN | CRÉDITO | CONTRATACIÓN DIRECTA | 7 | $ 3.233,92 |
|  |  | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 64 | $ 3.186,02 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 19,23 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 88 | $ 4.501,96 |
|  | TOTAL |  |  | 160 | $ 10.941,13 |
| DIRECCION DE GESTION DE INFORMACION GEOGRAFICA | INVERSIÓN | CRÉDITO | CONTRATACIÓN DIRECTA | 9 | $ 132,48 |
|  |  |  | LICITACIÓN PUBLICA | 1 | $ 4.633,05 |
|  |  | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 8 | $ 99,26 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 6 | $ 70,82 |
|  | TOTAL |  |  | 24 | $ 4.935,61 |
| SUBDIR GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA | FUNCIONAMIENTO | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 17,27 |
|  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS | 3 | $ 66,71 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 10,44 |
|  | INVERSIÓN | CRÉDITO | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 93,72 |
|  |  |  | LICITACIÓN PUBLICA | 2 | $ 9.312,14 |
|  |  | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 102 | $ 3.873,89 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 0,62 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 66 | $ 2.964,11 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 2 | $ 15,34 |
|  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS | 1 | $ 467,09 |
|  | TOTAL |  |  | 180 | $ 16.821,33 |
| SUBDIRECCION DE AGROLOGIA | INVERSIÓN | CRÉDITO | CONTRATACIÓN DIRECTA | 11 | $ 417,78 |
|  |  | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 45 | $ 1.131,76 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 6,51 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 5 | $ 54,73 |
|  | TOTAL |  |  | 62 | $ 1.610,78 |
| OFIC CENTRO INVESTIG DES INF. GEO | INVERSIÓN | CRÉDITO | CONTRATACIÓN DIRECTA | 13 | $ 796,18 |
|  |  | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 3 | $ 95,37 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 17 | $ 734,80 |
|  | TOTAL |  |  | 33 | $ 1.626,35 |
| DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | INVERSIÓN | CRÉDITO | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2 | $ 75,47 |
| DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 8 | $ 104,89 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 7 | $ 49,53 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 18,50 |
|  | TOTAL |  |  | 16 | $ 172,92 |
| DIRECCION TERRITORIAL BOYACA | FUNCIONAMIENTO | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 4,67 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 38,50 |
|  | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 11 | $ 278,77 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 2 | $ 21,88 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 5 | $ 36,75 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 10,31 |
|  | TOTAL |  |  | 21 | $ 390,87 |
| DIRECCION TERRITORIAL CASANARE | FUNCIONAMIENTO | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 14,69 |
|  | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 25,48 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 9,91 |
|  | TOTAL |  |  | 3 | $ 50,08 |
| DIREC TERRITORIAL CUNDINAMARCA | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 36 | $ 480,56 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 41 | $ 705,56 |
|  | TOTAL |  |  | 77 | $ 1.186,12 |
| DIRECCION TERRITORIAL DE BOLIVAR | FUNCIONAMIENTO | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 78,72 |
|  | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 15 | $ 217,89 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 3 | $ 10,90 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 20 | $ 167,99 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 2 | $ 8,39 |
|  | TOTAL |  |  | 41 | $ 483,89 |
| DIRECCION TERRITORIAL DE CALDAS | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 13 | $ 300,07 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 10 | $ 122,90 |
|  | TOTAL |  |  | 23 | $ 422,98 |
| DIRECCION TERRITORIAL DE CORDOBA | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 8 | $ 186,40 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 4,90 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 4 | $ 59,61 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 7,07 |
|  | TOTAL |  |  | 14 | $ 257,99 |
| DIRECCION TERRITORIAL DE LA GUAJIRA | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 8 | $ 116,11 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 26,89 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 8 | $ 73,78 |
|  | TOTAL |  |  | 17 | $ 216,78 |
| DIRECCION TERRITORIAL DE NARIÑO | FUNCIONAMIENTO | NACIÓN | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 1,00 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 49,50 |
|  | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 12 | $ 276,70 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 18 | $ 244,04 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 6,51 |
|  | TOTAL |  |  | 33 | $ 577,75 |
| DIRECCION TERRITORIAL DE RISARALDA | FUNCIONAMIENTO | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2 | $ 12,25 |
|  | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 5 | $ 85,02 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 6 | $ 54,19 |
|  | TOTAL |  |  | 13 | $ 151,46 |
| DIRECCION TERRITORIAL DE SUCRE | FUNCIONAMIENTO | NACIÓN | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 7,10 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 4,61 |
|  | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 5 | $ 117,58 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 7,49 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 10 | $ 117,48 |
|  | TOTAL |  |  | 18 | $ 254,26 |
| DIRECCION TERRITORIAL DEL CAQUETA | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 4 | $ 79,88 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 2 | $ 5,58 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 20,00 |
|  | TOTAL |  |  | 7 | $ 105,46 |
| DIRECCION TERRITORIAL DEL CAUCA | FUNCIONAMIENTO | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 30,80 |
|  | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 6 | $ 119,08 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 167 | $ 2.690,08 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 2 | $ 23,97 |
|  | TOTAL |  |  | 176 | $ 2.863,93 |
| DIRECCION TERRITORIAL DEL CESAR | FUNCIONAMIENTO | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2 | $ 37,62 |
|  | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 9 | $ 200,36 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 14 | $ 198,66 |
|  | TOTAL |  |  | 25 | $ 436,65 |
| DIRECCION TERRITORIAL DEL HUILA | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 7 | $ 126,45 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 10 | $ 79,06 |
|  | TOTAL |  |  | 17 | $ 205,51 |
| DIRECCION TERRITORIAL DEL META | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 15 | $ 263,73 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 125 | $ 1.429,65 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 3 | $ 60,50 |
|  | TOTAL |  |  | 143 | $ 1.753,88 |
| DIRECCION TERRITORIAL DEL QUINDIO | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 5 | $ 101,23 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2 | $ 16,98 |
|  | TOTAL |  |  | 7 | $ 118,21 |
| DIRECCION TERRITORIAL DEL TOLIMA | FUNCIONAMIENTO | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2 | $ 5,33 |
|  | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 19 | $ 435,39 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 10 | $ 123,18 |
|  | TOTAL |  |  | 31 | $ 563,91 |
| DIRECCION TERRITORIAL DEL VALLE | FUNCIONAMIENTO | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 9,60 |
|  | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 5 | $ 130,23 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 0,45 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 7 | $ 72,61 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 6,83 |
|  | TOTAL |  |  | 15 | $ 219,72 |
| DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA | FUNCIONAMIENTO | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 26,00 |
|  | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 5 | $ 119,49 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 1,70 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 12 | $ 142,45 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 5,67 |
|  | TOTAL |  |  | 20 | $ 295,30 |
| DIREC TERRITORIAL NORTE STDER | FUNCIONAMIENTO | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 2 | $ 33,32 |
|  | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 9 | $ 201,42 |
|  |  |  | MÍNIMA CUANTÍA | 1 | $ 3,49 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 19 | $ 170,48 |
|  | TOTAL |  |  | 31 | $ 408,71 |
| DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER | INVERSIÓN | NACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA | 18 | $ 319,84 |
|  |  | PROPIOS | CONTRATACIÓN DIRECTA | 1 | $ 17,50 |
|  | TOTAL |  |  | 19 | $ 337,34 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 1497 | $ 65.553,79 |

Se incluye funcionario de libre nombramiento y remoción

Caracterización catastral: Documento técnico que refleja el estado de la información catastral, gestión de la atención de trámites (atendidos y pendientes por atender) y la calidad de la información gráfica y alfanumérica del municipio con base en los registros del IGAC.

[1] https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/normograma/resolucion_1421_de_2021.pdf

Sistema de Gestión Documental

Matriz de gestión del cambio previsto para la vigencia 2022