## SEGUIMIENTO PROYECTOS
Dependencia responsable | Tipo Meta | Proyecto | Producto | Indicador | Meta Número o Porcentaje | Avance Enero 2020 | [5 empty] | Avance Febrero 2020 | [5 empty] | Avance Marzo 2020 | [5 empty] | Avance Abril 2020 | [5 empty] | Avance Mayo 2020 | [5 empty] | Avance Junio 2020 | [5 empty] | Avance Julio 2020 | [5 empty] | Avance Agosto 2020 | [5 empty] | Avance Septiembre 2020 | [5 empty] | Avance Octubre 2020 | [5 empty] | Avance Noviembre 2020 | [5 empty] | Avance Diciembre 2020
[6 empty] | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo | Ejecutado Número o Porcentaje | % Avance de la meta | Avance físico del proyecto | Avance financiero del proyecto | Avance de gestión de proyecto | Avance cualitativo
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Documentos de estudios técnicos sobre geografía | Documentos de estudios técnicos sobre geografía elaborados | 100 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | En el mes de enero, se adelantó la determinación y planificación de las metas. | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | En el mes de febrero se hizo gestión de información cartográfica y de imágenes de los 100 municipios priorizados insumo de los informes de caracterización territorial. Así mismo, se efectúo la articulación final del capitulo 1 del Atlas de funcionamiento espacial del territorio colombiano y, del proceso biofísico de relaciones ambientales de la Geografía del Casanare. Por otro lado, se dio inicio a la contratación del personal que apoyará los proyectos | 1 | 1% | 0% | 0.05% | 0% | En el mes de marzo como insumo a los informes de caracterización territorial, se realizó el procesamiento de información secundaria relacionada con temas de población, en los 100 municipios priorizados y, para 11 de los 100 municipios priorizados, se efectuó el análisis de información del contexto legal, procesos biofísicos, de ocupación y apropiación del territorio y, generación de la cartografía básica. Así mismo, se finalizó la caracterización territorial del municipio de Gámeza, Boyacá, correspondiente a 12.368 ha. En el marco de los documentos de investigación propuestos, se inició el ajuste teórico y conceptual del capítulo 2 del “Atlas del funcionamiento espacial del territorio en Colombia” y, se consolidó un documento preliminar a partir de la información existente año 2019 de la Geografía Departamental de Casanare. Y, para la actualización de la base de datos del diccionario geográfico, se hizo la búsqueda y depuración de información en páginas web de entidades nacionales (DANE y Parques Nacionales Colombia RUNAP) de topónimos municipales y departamentales y, especiales. Se depuró la información de 100 topónimos municipales y 251 de 653 topónimos especiales existentes. | 3 | 3% | 6% | 0.4% | 0% | En el marco de los informes de caracterización territorial, se finalizó la caracterización territorial de los municipios de Soacha y Socotá, Boyacá, , correspondiente a 75.374 ha. Se continúo con la búsqueda y procesamiento de información secundaria relacionada con temas de población, áreas protegidas, actividades económicas e infraestructura para los 100 municipios priorizados. En cuanto a los documento de investigación se avanzó en la revisión y ajuste del capítulo 3 "Colombia en el contexto legal", del documento “Atlas del funcionamiento espacial del territorio en Colombia”. Para la base nacional de datos geográficos, se efectúo la depuración de información descargada sobre el Censo 2018 y, información de topónimos especiales de 180 Reservas naturales. En el marco de documentos técnicos de deslindes, se finalizaron 23 informes de diagnósticos de las líneas limítrofes para cinco (5) municipios priorizados (Guática, Marsella, Pueblo Rico, Santuario(Risaralda) y Cumaribo (Vichada. En cuánto a documentos metodológicos, a partir de la revisión de la clasificación del suelo y zonificación de usos de los municipios de Gameza, Soacha y Socotá, Boyacá, se identificaron y documentaron recomendaciones para ajustes en sus planes de ordenamiento territorial. Y, en el tema de actualización de variables de SIGOT, se revisó el documento de Acuerdo de Voluntades para retomar la gestión de información con las entidades del nivel nacional. Así mismo, se realizo una primera versión de identificación de requerimientos para el robustecimiento del SIGOT. | 7 | 7% | 10% | 1.91% | 20% | En el marco de los informes de caracterización, se finalizó caracterización territorial de los municipios de Tasco,Sativasur,Betéitiva, y Cerinza(Boyacá) equivalente a 43.006,22 ha. Se continuó procesamiento de información secundaria del segundo grupo de 11 municipios de los 100 priorizados y, para los restantes 78 relacionada con procesos geográficos. En el tema de documentos de investigación se avanzó en la consolidación del capítulo de Contexto Legal del Territorio: Determinantes de Ordenamiento Territorial, documento: Geografía departamental de Casanare”. En cuánto a la Base de Datos del Diccionario geográfico se avanzó en la depuración 1.122 topónimos municipales y 32 topónimos departamentales, información CENSO y, 650 de Reservas Naturales. Para los documentos técnicos de deslinde se elaboraron 29 informes de diagnósticos de las líneas limítrofes en 5 municipios y control de calidad a 117 informes de 20 municipios, para un total de 25 en el mes y acumulado de 30. En 25 procesos de deslinde programados se ha realizado solicitud y análisis de información así como resolución de apertura de procesos y en cuánto a atención de solicitudes de Cancillería, se atendieron seis (6), en temas de estudios multitemporales, desactivación mapas SIGOT y transformación coordenadas. Por otro lado, a partir de la revisión de la clasificación del suelo y zonificación de usos de los municipios de Tasco, Cerinza, Betéitiva y Sativa sur en Boyacá, se identificaron y documentaron recomendaciones para ajustes en sus planes de ordenamiento territorial. Y, por último se hizo una propuesta de revisión, depuración y actualización de las variables temáticas del SIGOT. Asi mismo, se revisaron documentos relacionados con SIGOT y el Observatorio de Ordenamiento Territorial, y de las variables alfanuméricas y de geoservicios internos y externos del SIGOT. | 11 | 11% | 17% | 5.3% | 31% | En el marco de los informes de caracterización, se finalizó la caracterización territorial de los municipios de Mahates, María La Baja (Bolívar), Morales y Piendamó (Cauca), correspondiente a 168.576 ha. Se continuó con el procesamiento de información secundaria de algunos municipios de Risaralda y, parte de los municipios de Cauca y Bolívar. Para los documentos de investigación, se avanzó en la consolidación del capítulo de Contexto Legal del Territorio: Determinantes de Ordenamiento Territorial del documento Geografía departamental de Casanare. En cuánto a la base de datos del diccionario geográfico, se revisaron y actualizaron 3.000 topónimos de: Plantillas generalidades y demografía (2.242 registros). Reservas naturales de la sociedad civil (650 registros), y áreas protegidas (108 registros). En el marco de los documentos técnicos de deslinde, se elaboraron diagnósticos de límites de 20 municipios priorizados. Asi mismo, se adelantaron actividades para 16 procesos de deslinde, entre los que se destaca la apertura del deslinde del municipio de Vijes y se atendieron requerimientos en cuanto a grupos étnicos y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para los documentos metodológicos, a partir de la revisión de la clasificación del suelo y zonificación de usos de los municipios Mahates, María La Baja (Bolívar), Morales y Piendamó (Cauca), se identificaron y documentaron recomendaciones para ajustes en sus planes de ordenamiento territorial. En cuánto a la variables actualizadas del SIGOT, se elaboró el diagrama de gestión de la información para las variables del SIGOT; se organizó la matriz de procesos geográficos para la depuración de variables del SIGOT y, se cargó la información de seis (6) POT al repositorio del SIGOT.
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Documentos de Investigación | Documentos de Investigación generados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Base de Datos del Diccionario geográfico | Registros del Diccionario Geográfico revisados | 60000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 3000 | 5%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas | Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas | 158 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 23 | 14.56% |  |  |  |  | 30 | 18.99% |  |  |  |  | 50 | 31.65%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Servicio de apoyo técnico a las solicitudes recibidas por la cancillería en temas fronterizos | Solicitudes recibidas a través de la cancillería atendidas | 28 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 6 | 21.43% |  |  |  |  | 10 | 35.71%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Documentos metodológicos | Documentos metodológicos realizados | 100 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 3 | 3% |  |  |  |  | 7 | 7% |  |  |  |  | 11 | 11%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional | Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica | Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica | 200 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Gestión | Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio Nacional |  | Porcentaje De Solicitudes Atendidas Para El Apoyo De Los Procesos De Ordenamiento Territorial Planificación Integral Del Desarrollo | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 20% | 20% |  |  |  |  | 31% | 31%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geográfica, geodésica y cartográfica | Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica | 5012960 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | En el mes de enero, se adelantó la determinación y planificación de las metas. | 0 | 0% | 0% | 0.03% | 0% | En el mes de febrero se dio inicio a la contratación del personal que apoyará los proyectos | 0 | 0% | 0% | 0.47% | 0% | En el mes de marzo, se estructuró base de datos de 102.964 ha municipios de Córdoba y Mahates. Levantamiento de 16 puntos de fotocontrol municipio Rioblanco, preparación de insumos y asignación restitución áreas parciales municipios de Cundinamarca. Así mismo, validación base de datos rural 73.000 has municipio Monterrey, Casanare y se continúo con el proceso de contratación del personal que apoyará los proyectos | 833 | 0.01662% | 0% | 0.53% | 40% | Para el mes de abril, en el marco de los servicios de información geodésica se consolidó la toma de 20 datos geomagnéticos, se generaron 833 datos rinex de 27 estaciones activas en promedio y, se inició la estructuración de la base de datos para el almacenamiento y cálculos de información gravimétrica. En cuánto a los servicios de información cartográfica, se generaron 34.421,34 ha de ortoimágenes (María la Baja, Bolívar). Así mismo, se aerotriangularon 96.969 ha (Río Blanco y el tablazo), se restituyeron 4.688 ha de esta última zona y, se realizó la edición del MDS zona limítrofe de Amazonas(900.000 has aprox) En el marco de las imágenes incorporadas al Banco Nacional de imágenes se gestionaron e incorporaron al Banco Nacional de Imágenes 223.500 ha con cubrimiento parcial de 24 municipios gestionadas con la Fuerza Aérea Colombiana. | 1647 | 0.03% | 0% | 1.14% | 70% | Para el mes de mayo, se gestionaron e incorporaron al BNI: Fuerza Aérea Colombiana: 16.000 ha aprox del municipio Chaparral (Tolima); Federación Nacional de Cafeteros: 3.376,47 ha (ortofotomosaicos) de 6 municipios de Risaralda (Balboa, Belén de Hungria,Marsella,la Celia,Apia,Santuario) y, con el avión IGAC se tomaron 1.829 ha municipio de la Plata (Huila). Para los servicios de información cartográfica, se generó Ortofotomosaico parcial para 67.016 ha (32,77%) del municipio de Rioblanco (Tolima) y se aerotriangularon 64.304 ha (63%) del municipio de Ataco (Tolima). En el marco de los servicios de información geodésica, se actualizó el Instructivo–Observaciones Geomagnéticas y, el de análisis de las Observaciones Geomagnéticas. Se realizó cruce de información registrada en datos abiertos Red Pasiva – Valores de Gravedad, se estandarizó nomenclatura de coordenadas navegadas de la “Red SIGNAR” y, se generó tabla de coordenadas de la red de Gravimetría (Integración datos de posición Red Pasiva y SIGNAR navegados). Así mismo, se generaron 814 datos rinex de 25 estaciones activas del IGAC en promedio y, se inició la identificación de las líneas de nivelación geodésica y, la existencia de las líneas de nivelación publicadas en datos abiertos. | 2423 | 0.04833% | 0% | 2.36% | 100% | En el marco de los servicios de información cartográfica, se definió la estructura de organización para la integración cartográfica, geográfica y geodésica, así como una segunda iteración en el desarrollo de funcionalidades tales como, consulta de datos rinex, imágenes, compartir, dibujar, medir, imprimir y convertir coordenadas. De igual forma, se realizaron dos iteraciones sobre diseño y experiencia de usuario las cuales fueron implementadas. Así mismo, se efectúo la captura de imágenes y puntos de fotocontrol para la generación de cartografía a escala 1:1000 de los municipios de Boyacá, y se generó mosaico definitivo, DTM y Cartografía 600 ha, total 67.616 ha Rio Blanco(Tol). Se tomaron 17 puntos de control terrestre cartografía urbana Cerinzá y Sativá sur(Boyacá). Se aerotriangularon 31.160 ha Valencia(Cauca) y 439 ha cabecera Cáceres(Ant). Se capturaron en 3D 51.501 ha Ataco(Tol). En cuanto a servicios de información geodésica, se inició con la estructuración de los datos de estaciones geodésicas para su disposición a través de un servicio web geográfico, integrado con sus respectivos datos rinex. Se realizó la programación y gestión con los municipios para iniciar procesos de exploración y materialización de los puntos, se capturaron 30 magnetogramas, se validó la información de gravimetría registrada en GEOCARTO con el fin de iniciar su procesamiento, se apoyo el diseño de la densificación de los vértices geodésicos para Colombia, y se generaron 679 datos rinex de 23 estaciones activas del IGAC en promedio y se recuperaron 97 archivos rinex de meses anteriores, para un total de 776. Por otro lado, se gestionaron 557.212 ha de imágenes ads con la FAC en los municipios de Chaparral, San Jacinto, Guatica, Pueblo Rico, San José del Guaviare - Calamar, Miraflores-Solano, y Cáceres; 136.878 ha con la Policía Nacional en los municipios de Apia, Cáceres y la Macarena; se hizo captura con el avión de 595,291 ha en los municipios de Fuente de Oro, Planadas, Chaparral, Páramo Tablazo, Paramos Norte, Rio Blanco, Puerto Lleras, Santander Quilichao, Piéndamo, Ataco, Morales, Pueblo Rico, Guática, Apia, Antuario, Belén De Umbría, La Celia, Balboa, Santuario, La Macarena, Paramo Sumapaz; se hizo captura con rpas(dron) de 1.536 ha en Beteitivá, Busbanza, Corrales, Soacha, Cerinzá, Sativasur, Floresta, Socotá, Gameza, Mongui, Tasco. Se envió encuesta de identificación de insumos cartográficos a 31 CAR y 32 Gobernaciones.
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Sistemas de Información actualizados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Puntos Geodésicos Materializados | 52 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Valores geomagnéticos generados | 20 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Valores gravimétricos generados | 20 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Datos Rinex de las estaciones permanentes generados | 12960 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 833 | 6.427% |  |  |  |  | 1647 | 12.71% |  |  |  |  | 2423 | 18.7%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicios de Información Geodésica actualizado | Datos altimétricos generados | 32 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicio de información Cartográfica actualizado | Sistemas de Información actualizados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicio de información Cartográfica actualizado | Imágenes incorporadas al Banco Nacional de imágenes | 5000000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 244705.47 | 4.89% |  |  |  |  | 1834635.47 | 36.69%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicio de información Cartográfica actualizado | Cartografía escalas Grandes generada (1:1.000, 1:2,000, 1:5,000) | 283000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Producto | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional | Servicio de información Cartográfica actualizado | Cartografía escalas Medianas generada (1:10,000, 1:25,000) | 5000000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 34421.34 | 0.6884% |  |  |  |  | 101437.34 | 2.03% |  |  |  |  | 102037.34 | 2.041%
Subdirección de Geografía y Cartografía | Gestión | Levantamiento, generación y actualización de la red geodésica y la cartografía básica a nivel Nacional |  | Porcentaje De Avance En La Realización E Implementación Del Sistema De Información Geográfica Para La Consulta De Magna-sirgas | 25% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 10 | 4000% |  |  |  |  | 17.5 | 7000% |  |  |  |  | 25 | 10000%
Subdirección de Agrología | Producto | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional | Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos | Pruebas químicas, físicas, mineralógicas y biológicas de suelos realizadas | 120000 | 140 | 0.1167% | 0% | 0% | 0% | El Laboratorio realizó un total de 140 análisis (corresponden a clientes externos) Durante el mes de enero se realizó la actualización y ajustes a los términos de referencia de cada uno de los contratos programados por la Subdirección para el año 2020, además se adelanto en la preparación de información para la salida de campo en el mes de febrero. | 180 | 0.15% | 5% | 0.45% | 2.4% | El Laboratorio realizo para el mes de febrero un total de 40 análisis (corresponden a clientes externos). Se realizó 78.720 ha de coberturas, 5 municipios en AHT (119.066 ha); 156.000 de proyecto CAR representado en salida de campo y 24.000 ha correspondientes a preparación salida de campo | 1992 | 1.66% | 1% | 0.66% | 3.4% | El Laboratorio realizó un total de 1812 análisis durante el mes. Se adelanto la interpretación Geomorfológica y de coberturas de los departamentos de Magdalena y Cesar correspondiente a 130.000 ha, de igual manera dentro del proyecto CAR se diligenciaron 10 bases de datos para 194 perfiles de los complejos de páramo Altiplano, Iguaque - Merchán, Chingaza y Rabanal-Rio Bogotá. Se actualizaron las AHT de 3 municipios: Córdoba - Bolívar (59.730,10 ha), Tausa - Cundinamarca (20.186,64 ha) y Orito - Putumayo (193.939,52 ha). Total avance en área: 273.856,26 ha | 2241 | 1.868% | 13% | 1.11% | 4.4% | El Laboratorio realizó un total de 449 análisis durante el mes. Se adelanto la interpretación Geomorfológica y de Coberturas de los departamentos de Magdalena y Cesar correspondiente a 176.512,60 ha, de igual manera dentro del proyecto CAR se elaboraron las leyendas y unidades cartográficas de capacidad de los complejos de paramo Altiplano e Iguaque-Merchán. Se elaboraron los SHP donde se muestrearon los suelos (observaciones y perfiles). Se actualizaron las AHT de 1 municipios: Santa Rosa del Sur - Bolívar (238.281,33 ha). Se adelantó la actualización y correlación de la interpretación de geomorfología en 11.407.322,40 ha en las regiones Orinoquía y Amazonía. | 2241 | 1.868% | 14% | 1.79% | 10% | Durante el mes de mayo no se pudieron adelantar ninguna de las determinaciones analíticas de clientes por ventanilla o por contrato, debido al aislamiento social que impidió que se efectuaran labores de análisis en el Laboratorio. Se adelanto la interpretación Geomorfológica y de Coberturas de 179.964,56 ha distribuidas así los departamentos de Magdalena y Cesar 162.931,26 ha y 17.033,3 ha del proyecto CAR. Se ajustaron y homologaron 620 perfiles de estudios anteriores de los departamentos de Cesar (403) y Magdalena (217) al formato de bases de datos oficial. Se actualizaron las AHT de 1 municipios: El Charco, Nariño (249.067,36 ha). Se adelantó la actualización y correlación de la interpretación de geomorfología en 17.110.983,60 ha en las regiones Orinoquía y Amazonía | 3625 | 3.021% | 35% | 2.79% | 17.8% | Durante el mes de junio el Laboratorio Nacional de Suelos realizó u total de 837 análisis, para un acumulado en el año de 3.625análisis y un porcentaje de avance del 3,63%. Se adelanto la interpretación Geomorfológica y de Coberturas de 180.986,99 ha distribuidas así los departamentos de Magdalena y Cesar 163.971,79 ha y 17.015,3 ha del proyecto CAR. Se realizó la actualización morfológica y taxonómica de 566 perfiles de estudios anteriores de los departamentos de Cesar y Magdalena. La base de dato de perfiles cuenta con 373 perfiles de Cesar y 336 perfiles para Magdalena. Se actualizaron las AHT de 6 municipios: Santa Bárbara, Potosí y Tangua – Nariño, Venecia – Cundinamarca, Santuario y Balboa – Risaralda. Se adelantó la actualización y correlación de la interpretación de geomorfología en 24.707.284,44 ha en las regiones Orinoquia y Amazonia, Norte de Santander, Cesar, Magdalena y Bolívar
Subdirección de Agrología | Producto | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional | Servicio de Información agrológica | Sistema de información agrologica actualizado | 3050000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 237386 | 7.783% |  |  |  |  | 19000 | 0.623% |  |  |  |  | 575890 | 18.88% |  |  |  |  | 590400 | 19.36% |  |  |  |  | 1544990 | 50.66%
Subdirección de Agrología | Gestión | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional |  | Hectáreas Monitoreadas | 6100000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 237386 | 3.892% |  |  |  |  | 190000 | 3.115% |  |  |  |  | 214890 | 3.523% |  |  |  |  | 590400 | 9.679% |  |  |  |  | 1544990 | 25.33%
Subdirección de Agrología | Gestión | Generación de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrológicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio a nivel Nacional |  | Análisis geomorfológicos realizados | 45000 | 140 | 0.3111% |  |  |  |  | 180 | 0.4% |  |  |  |  | 1992 | 4.427% |  |  |  |  | 2441 | 5.424% |  |  |  |  | 4573 | 10.16% |  |  |  |  | 3278 | 7.284%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Nuevas prácticas incorporadas | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el mes de enero expide Res. 130 /2020, hace público proyecto de resolución que establece las especificaciones técnicas del levantamiento Catastral Multipropósito, también se inició operación como gestor catastral el Área Metropolitana de Bucaramanga y se notificó la Gobernación del Valle, de la Resolución de habilitación. Adicionalmente se entregaron 22 avalúos comerciales, de los cuales 21 fueron realizados en sede central y 1 en la DT Tolima. También se realizaron en enero 8.550 trámites de conservación | 0 | 0% | 0% | 0.02% | 0% | El avance cuantitativo de predios actualizados catastralmente se reportará en enero/21, cuando entre en vigencia la información del área intervenida en 2020. Revisar las solicitudes de habilitación del servicio público catastral en los términos de ley y de acuerdo con la regulación vigente. Solicitud de Habilitación como Gestor Catastral del Municipio Sopo-Cundinamarca. Oficio de respuesta Rad IGAC No. 8002020EE1458 25-02-2020. Construcción, desde el punto de vista técnico, de los documentos requeridos para la regulación catastral en materia de habilitación. - Propuesta Documento de contexto para evidenciar el cumplimiento de los criterios de habilitación de los Gestores Catastrales. - Propuesta de regulación del periodo de empalme de los gestores catastrales. En febrero se entregaron 46 avalúos comerciales; 43 elaborados en sede central y 3 en DT del Meta. También en febrero se realizaron 19.831 trámites de Conservación. | 0 | 0% | 10% | 0.25% | 6.4% | Se expide Decreto 148 de 2020, que define el marco normativo catastral. Avance en la definición del modelo LADM y en el costeo de la implementación del Catastro Multipropósito En el mes de marzo en el procedimiento de habilitación se logró: - Revisión completitud: Soacha, y Valle de Aburra -Expedición acta de inicio Metropolitana de Barranquilla -Expedición Resolución de habilitación MASORA - Propuesta de regulación fase de empalme y detalle condiciones de habilitación Para la ejecución de los procesos de actualización catastral a nivel nacional el avance cuantitativo se reportará en enero/21, cuando entre en vigencia la información del área intervenida en 2020. Se adelanta la programación 2020; adicionalmente, se avanza en el alistamiento de la actualización catastral del área rural de Cumaribo y el área urbana de 8 municipios de Risaralda. En marzo se realizaron 18.838 trámites de conservación que corresponden al 4,72% de la meta anual. Entre los meses de enero y marzo, se atendieron un total de 227 solicitudes en materia de Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas, de las 642 solicitudes recibidas; algunas de las solicitudes atendidas corresponden a meses anteriores. En marzo se entregaron 28 avalúos comerciales, de los cuales 27 en sede central y 1 en DT Nariño. Se entregaron al DANE las bases catastrales urbanas de las 22 ciudades, con fin de que seleccionen la muestra para el proyecto de IVP 2020. En el mes de marzo se actualizó la información del geoportal y datos abiertos, con la información correspondiente al mes de febrero de 2020, de acuerdo a la meta establecida. | 0.88 | 44% | 19% | 0.7% | 12.4% | Expedición Res. 388/20, establece especificaciones técnicas para productos procesos de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito. Versión 3.0 Modelo LADM_COL. Protocolo asignación NUPRE. Resolución Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL En el mes de Abril en el procedimiento de habilitación se logró: -Expedición acta de inicio del municipio de Soacha- Cundinamarca -Expedición Resolución de habilitación Soacha- Cundinamarca -Propuesta de regulación fase de empalme dentro de la resolución 145 de 2020 -Coordinación para el inicio del periodo de empalme de MASORA y DSIC –Antioquia. Para la ejecución de los procesos de actualización catastral a nivel nacional El avance cuantitativo se reportará en enero/21, cuando entre en vigencia la información del área intervenida en 2020. Se adelanta la programación 2020; se avanza en el alistamiento de la actualización catastral del área rural de Cumaribo 50% y el área urbana de 8 municipios de Risaralda 80%. En el mes de abril se realizaron 32.200 trámites de conservación, para un total acumulado de 79.419 trámites, que corresponden al 7,94% de la meta anual. En abril se atendieron 97 solicitudes en materia de restitución de tierras, de las 300 recibidas en el mes; algunas de las solicitudes atendidas corresponden a meses anteriores. En total, durante el 2020 se han recibido 942 solicitudes, de las cuales se han atendido 324. En abril se entregaron 4 avalúos comerciales, de los cuales 3 se realizaron en sede central y 1 en DT del Magdalena. Se está a la espera de la respuesta del DANE sobre el análisis de las bases catastrales urbanas de las 22 ciudades y la selección de la muestra para el proyecto de IVP 2020. En el mes de abril se actualizó la información del geoportal y datos abiertos, con la información correspondiente al mes de marzo de 2020, de acuerdo con la programación establecida. | 0.88 | 44% | 29% | 1.42% | 18.8% | Se expidió Res 499/20 LADM_COL Revisión conjunta Res Cabida y Linderos Cálculo Rangos de tolerancias Avance Especificación cambio de nombre masivo En el mes de Mayo se expidió la Resolución de desistimiento de Rionegro ante su solicitud de habitación, resolución de aclaración frente a la habilitación del Departamento de Valle de Cauca y de modificación de inicio del Área Metropolitana de Barranquilla, se continúa prestando asesoría permanente a los municipios y asociaciones que se encuentran en proceso de habilitación con el estudio preliminar y solicitudes de complementación a las solicitudes de los municipios Planeta rica y Santa Marta y del EAT Valle de Aburra, al igual que brindando claridad sobre las generalidades del proceso a los interesados como es caso de los municipio de Guachené, San Marcos, Chía, La Dorada, Popayán, Florencia, Arroyohondo, San Juan de Pasto, Bosconia, Carmen de Atrato, San Andrés de Tumaco, Tenjo, los Departamentos de Sucre y Caldas y las EAT ASOCENTRO, AMUSSIM Y AMUNORCA. Para predios actualizados catastralmente, se avanza en contratación de personal actualización Risaralda-8 municipios, levantamiento tableros control y cruce fuentes secundarias. Cumaribo, levantamiento de requerimientos y fuentes secundarias faltantes. Se elaboró cronograma operación. Revisión Guía Levantamiento Catastral Territorios Colectivos En el mes de mayo se realizaron 54.323 trámites de conservación, para un total acumulado de 133.742 trámites, que corresponden al 13,37% de la meta anual. En mayo se recibieron 183 solicitudes. Se atendieron 187. Varias solicitudes requieren visita a campo, trabajo que no se ha podido realizar por las restricciones de la Pandemia. Se realiza ejercicio depuración de cifras con resultado acumulado al año de 1206 solicitudes y atendidas 545. En mayo se entregaron 10 avalúos comerciales. De Sede Central 9 y 1 Norte Santander, total acumulado 110 en el año. DANE entrega selección de muestra de las bases catastrales urbanas (22 ciudades) y la selección de la muestra para el IVP 2020; la información es devuelta por contener inconsistencias, en espera de correcciones. En el mes de mayo se actualizó la información del geoportal y datos abiertos, con la información correspondiente al mes de abril de 2020, de acuerdo con la programación establecida. | 0.88 | 44% | 29% | 2.33% | 18.8% | En junio, se definió adelantar la elaboración de 2 procedimientos a ser implementados en los procesos de actualización catastral: - Procedimiento para valoración masiva a partir de modelos econométricos - Procedimiento para identificación de cambios en los territorios a partir de fuentes secundarias. El avance cuantitativo se reportará en ene/21, cuando entre en vigencia información área intervenida 2020. Risaralda: Dinámica inmobiliaria identificada y 275 predios reconocidos Cumaribo: Identificación unidades intervención, seguimiento con el Ministerio del Interior consulta previa, avance contratación. En junio se recibieron un total de 267 solicitudes y se atendieron 250. En el acumulado del año van 1.859 solicitudes y 1.212 atendidas que incluye solicitudes de información etapa administrativa y judicial, suspensión de predios y solicitud de peritajes de lo levantado por la URT en etapa judicial. En junio se entregaron 11 avalúos comerciales, de los cuales se realizaron 1 César, 4 Córdoba, 2 Nariño, 1 Sede Central y 3 Sucre Se revisó la muestra enviada por el DANE, de la cual se realizaron revisiones respectivas y se solicitó la corrección de las inconsistencias identificadas en la base de datos. Se espera que en Julio envíen la muestra definitiva En el mes de junio se realizaron 54.735 trámites de conservación, para un total acumulado de 188.747 trámites, que corresponden al 18,83% de la meta anual. En junio se definió revisar y ajustar el Sistema de Información Catastral y se está elaborando un plan de trabajo que tienen como meta en 2020 realizar el diagnóstico con el fin de elaborar los requerimientos, realizar los desarrollos, realizar pruebas y poner en producción.
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Predios actualizados catastralmente | 14037 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Mutaciones realizadas | 1000684 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 47219 | 4.719% |  |  |  |  | 79419 | 7.936% |  |  |  |  | 133742 | 13.37% |  |  |  |  | 188477 | 18.83%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Solicitudes Atendidas | 100% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 6.43 | 643% |  |  |  |  | 9.38 | 938% |  |  |  |  | 15.5 | 1550% |  |  |  |  | 65 | 6500%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de Información Catastral | Sistema de Información predial actualizado | 1 | 0% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.1 | 10% |  |  |  |  | 0.2 | 20% |  |  |  |  | 0.3 | 30% |  |  |  |  | 0.3 | 30%
Subdirección de Catastro | Producto | Actualización y gestión catastral Nacional | Servicio de avalúos | Avalúos realizados | 8078 | 22 | 0.2723% |  |  |  |  | 22 | 0.2723% |  |  |  |  | 96 | 1.188% |  |  |  |  | 100 | 1.238% |  |  |  |  | 110 | 1.362% |  |  |  |  | 121 | 1.498%
Subdirección de Catastro | Gestión | Actualización y gestión catastral Nacional |  | Avalúos comerciales realizados | 7055 | 22 | 0.3118% |  |  |  |  | 22 | 0.3118% |  |  |  |  | 96 | 1.361% |  |  |  |  | 100 | 1.417% |  |  |  |  | 110 | 1.559% |  |  |  |  | 121 | 1.715%
Subdirección de Catastro | Gestión | Actualización y gestión catastral Nacional |  | Sistemas De Información Actualizados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.1 | 10% |  |  |  |  | 0.2 | 20% |  |  |  |  | 0.3 | 30% |  |  |  |  | 0.3 | 30%
Oficina CIAF | Producto | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | Servicio de Gestión del conocimiento e Innovación Geográfica | Modelos de gestión Implementados | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la planeación y programación de actividades a desarrollar en la vigencia para el cumplimiento de los productos, así mismo se generó el plan de adquisiciones y la revisión de hojas de vida del personal requerido. | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la revisión y ajustes del plan de acción a ejecutar en esta vigencia; así mismo se avanzó en la elaboración de las condiciones de contratación y se realizó parcialmente la contratación del personal requerido. | 0.08 | 8% | 4% | 0.54% | 0% | Se realizó el planteamiento de la propuesta de investigación para Catastro, se realizó presentación del estado actual del SIG-Indígenas y se revisó el material existente de cursos presenciales. Así mismo se elaboró la versión_1 del documento que guía la actualización de los lineamientos del Marco de Referencia Geoespacial para Colombia y se avanzó en la formulación del proyecto de armonización de datos fundamentales. Por otra parte, se avanza en la asistencia técnica con la empresa Promotora la Roca y se revisa la documentación contractual de la asistencia técnica con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). | 0.13 | 13% | 6% | 1.53% | 0% | Se avanzó en la propuesta de investigación para catastro, se realizó avances en la planeación del SIG_indigenas y SIG_Tierras y se realizó monitoreo a los geoservicios del Portal Geográfico Nacional. Así mismo se realizó la revisión del documento para actualizar el Marco de Referencia Geospacial y se presentó plan de trabajo para armonizar los datos fundamentales geográficos. Por otra parte, se avanzó en la asistencia técnica con la empresa Promotora la Roca, se avanzó en la fase de planeación de la asistencia técnica con el ICBF y se presentaron dos propuestas técnico económicas a diferentes entidades. | 0.2 | 20% | 13% | 2.56% | 10% | Se avanzó en la propuesta de investigación para catastro, se avanzó en el SIG_indigenas y SIG_Tierras, se realizó monitoreo a los geoservicios del Portal Geográfico Nacional, se realizó 1ª Jornada Técnico-científica y se dio inicio al primer curso corto del programa académico. Así mismo se avanzó en el desarrollo del documento guía para actualizar el Marco de Referencia Geospacial (MRG) y se realizó observaciones a la 1ª versión de procedimiento modelo extendido LADM. De igual forma, se finalizó la asistencia técnica con la empresa Promotora la Roca, se avanzó en la ejecución de la asistencia técnica con ICBF y se presentan 3 propuestas técnico económicas ajustadas a diferentes entidades. | 0.25 | 25% | 16% | 3.94% | 10% | Se avanzó en el proyecto de innovación de cartografía y en el proyecto de innovación de catastro, se realizó soporte al SIG-Indígena y se avanzó en el mejoramiento de la plataforma Telecentro Regional. Así mismo, se avanzó en el desarrollo del documento normativo sobre el modelo de gobernanza de modelos extendidos LADM_COL y se elaboró el plan de trabajo para generar el documento normativo de gobernanza de la infraestructura colombiana de datos espaciales - ICDE. Por otra parte, se avanzó en la ejecución de la asistencia técnica con ICBF y se realizó mesa de trabajo para la revisión de la propuesta técnico económica con IDEAM y Patrimonio Natural para el proyecto RENARE fase II, así mismo se está evaluando la viabilidad para el convenio especial de cooperación científica y tecnológica con Capella Space con el objeto realizar el procesamiento de imágenes de radar en áreas piloto.
Oficina CIAF | Producto | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | Servicio de asistencia técnica para la gestión de los recursos geográficos | Entidades Asistidas | 11 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 9.091% |  |  |  |  | 1 | 9.091%
Oficina CIAF | Producto | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional | Documentos normativos | Documentos normativos elaborados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.2 | 10%
Oficina CIAF | Gestión | Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio Nacional |  | Convenios nuevos o en implementación | 10 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 10% |  |  |  |  | 1 | 10%
Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Servicios tecnológicos | índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología. | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Durante el mes de enero se realizó la planeación de actividades a desarrollar a lo largo de la vigencia | 0% | 0% | 0% | 0.04% | 0% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades en el proyecto de inversión Se consolido y publicó para consulta de la ciudadanía el plan de acción anual 2020 que incluye el plan anticorrupción Se consolidaron y publicaron los riesgos de gestión y corrupción por procesos de la Entidad para la vigencia 2020. Se realizó seguimiento a las acciones de mejoramiento. Consolidación de las caracterizaciones por proceso. Cargue de la estrategia de racionalización de trámites Soporte a la plataformas tecnológicas y sistemas de información | 26.5% | 29.44% | 17% | 2.49% | 2.4% | Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades dentro del proyecto de inversión: Se consolido el plan de acción anual para los 20 procesos de la Entidad. Se actualizó el plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con el objetivo de incluir los temas relacionados con el acuerdo de paz. Se actualizaron los proyectos de inversión para solicitar el presupuesto 2021. Se realizó seguimiento y actualización de la documentación del sistema de gestión integrado. Se realizó actualización del mapa de riesgos de la Entidad. Se continuo con la actualización del procedimiento de gestión de riesgos de acuerdo a la guía del DAFP. Se realizó seguimiento y gestión a las acciones de mejoramiento planteadas por los procesos. Se dio continuidad a la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Entidad Se realizó propuesta de matriz de Criterios de Impacto de los riesgos de seguridad, primera versión del Portafolio de Servicios Remotos y primera versión del Catálogo de Sistemas de Información de la Entidad. Se realizó adecuación de las sedes conforme al RETIE, mantenimiento de UPS, copias de respaldo de la información de las direcciones territoriales, migración de servidores Cobol, migración de servidores plataforma "vmware5 a vmware7", renovación plataforma usuario final. Atención de 564 solicitudes relacionados con el soporte de los sistemas de información:SNC, SIGA, ERP, Intranet, Geoportal, Portales, Tienda Virtual, aplicación de clases agrologicas y del certificado de clases agrologicas. Realización de estudios de mercado para la actualización de la plataforma Fortinet | 37.5% | 41.67% | 24% | 13.15% | 4.5% | Durante el mes de abril se realizaron las siguientes actividades dentro del proyecto de inversión: Se realiza acompañamiento para seguimientos a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se Consolido el informe de gestión de la Entidad con corte al primer trimestre. Se actualizaron los proyectos de inversión para solicitar el presupuesto 2021. Se realiza acompañamiento para seguimientos a la Estrategia de Racionalización de trámites y riesgos. Se imparten lineamientos para elaboración de cronogramas para actualizar la documentación. Se realizó seguimiento a las acciones de mejoramiento, acuerdos de gestión, metas SINERGIA y presupuesto. Recopilación de fuentes de información de visitas y descargas de los datos abiertos y servicios publicados. Atención de solicitudes e incidencias. Soporte, actualización y migración plataformas tecnológicas. Copias de respaldo de la información de las direcciones territoriales. | 49.5% | 55% | 32% | 15.82% | 28.4% | Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades dentro del proyecto de inversión: Elaboración del informe sectorial e informe de gestión para el acuerdo de paz con grupos étnicos. Elaboración de propuesta de MGMP 2021-2024. Actualización de proyectos de inversión para 2021, e hitos de metas SIGOB. Revisión y actualización del PEI. Seguimiento del Plan anticorrupción. Realización de auditorías de gestión y preparación de auditoria interna de calidad. Socializaciones en MIPG. Revisión y análisis de los resultados FURAG 2019. Revisión de temas estratégicos relacionados con MIPG. Atención de solicitudes e incidencias. Soporte, actualización y migración plataformas tecnológicas. Copias de respaldo de la información de las direcciones territoriales. Soporte a los sistemas de información. Revisión de documento para contratación de arquitectura empresarial | 58.5% | 65% | 52% | 19.09% | 61.5% | Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades dentro del proyecto de inversión: Elaboración de informe del avance de las metas e indicadores étnicos del PMI. Seguimiento de las metas del IGAC y del plan de gestión de riesgos. Actualización de los planes de acción institucionales y del catálogo de productos e indicadores. Realización de actividades de cooperación internacional. Ejecución de auditoría interna de calidad. Sensibilización en la política de administración de riesgos. Realización de la revisión por la dirección. Acompañamiento a los procesos en la revisión y actualización de la documentación. Realización de actividades de comunicación interna. Atención de incidencias y requerimientos. Ajustes a los sistemas de información y portales (SNC, ERP, Certificados catastrales y Geoportal). Socializaciones en seguridad de la información. Migración de servidores. Actualización de la documentación.
Oficina Asesora de Planeación | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Documentos de planeación | Documentos de planeación realizados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 100%
Oficina Asesora de Planeación | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Documentos de planeación | Documentos de planeación con seguimientos realizados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Oficina Asesora de Planeación | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | Sistema de Gestión implementado | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT Talento humano | Producto | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa | Personas capacitadas | 677 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT Servicio al ciudadano | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Ejercicios de participación | 10 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 20% |  |  |  |  | 10 | 100%
Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Ejercicio de cooperación internacional | 30 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de comunicaciones | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 13.75% | 13.75% |  |  |  |  | 16.25% | 16.25% |  |  |  |  | 50% | 50%
Secretaria General-GIT Servicio al ciudadano | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Rendiciones de cuentas realizadas | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 100%
Secretaria General -GIT Talento humano | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Talleres o actividades de capacitación realizados | 20 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Oficina Asesora de Planeación | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Porcentaje De Avance En La Implementación De Sistemas De Calidad De La Gestión | 90% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 10% | 11.11% |  |  |  |  | 20% | 22.22%
Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados | 5 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 5 | 100% |  |  |  |  | 5 | 100%
Oficina de Informática y Telecomunicaciones | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Actividades De Soporte Realizadas | 8000 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 1899 | 23.74% |  |  |  |  | 2472 | 30.9% |  |  |  |  | 2980 | 37.25% |  |  |  |  | 3455 | 43.19%
Oficina de Control Interno | Gestión | Fortalecimiento de la gestión institucional del IGAC a nivel Nacional |  | Auditorias internas de calidad | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 1 | 100%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Producto | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | Sedes ampliadas | Sedes ampliadas | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | No se reportan avances cualitativos para el mes de enero | 0 | 0% | 0% | 0.01% | 0% | No se reporta avance cualitativo para el mes de febrero | 0 | 0% | 0% | 0.52% | 0% | No se reporta avance cualitativo para el mes de febrero | 0 | 0% | 22% | 1.61% | 0% | Se visitaron 9 sedes territoriales para adelantar el proceso de diagnostico. | 0 | 0% | 22% | 2.39% | 13.94% | Se adelanta proceso diagnóstico sedes visitadas | 0 | 0% | 26% | 3.46% | 13.94% | Se adelanta proceso diagnóstico sedes visitadas, Adquisición e instalación de divisiones en vidrio en dos sedes
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Producto | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Producto | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional | Sedes mantenidas | Sedes mantenidas | 22 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.024 | 0.1091% |  |  |  |  | 0.008 | 0.03636% |  |  |  |  | 9 | 40.91% |  |  |  |  | 9 | 40.91% |  |  |  |  | 11 | 50%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Gestión | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional |  | Contratos De Obra Física Celebrados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Gestión | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional |  | Visitas De Evaluación Y Seguimiento Realizadas | 22 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.024 | 0.1091% |  |  |  |  | 0.024 | 0.1091% |  |  |  |  | 0.024 | 0.1091% |  |  |  |  | 9 | 40.91% |  |  |  |  | 9 | 40.91%
Secretaria General-GIT servicios administrativos | Gestión | Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel Nacional |  | Obras vigiladas a través de interventoría | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT Gestión documental | Producto | Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional | Servicio de Gestión Documental | Sistema de gestión documental implementado | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | No se reporta avance cualitativo para el mes de enero | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | No se reporta avance cualitativo para el mes de febrero | 0.08 | 8% | 5% | 0.07% | 1% | Se avanzó en el análisis y revisión de la información para la elaboración del diagnostico preliminar en cuanto a gestión documental. | 0.09 | 9% | 5% | 0.61% | 1% | Se avanzó en el análisis y revisión de la información para la elaboración del diagnostico preliminar en cuanto a gestión documental. Se elaboró formulario para la actualización del diagnóstico. | 0.09 | 9% | 5% | 1.14% | 1% | Se avanzó en el análisis y revisión de la información para la elaboración del diagnostico preliminar en cuanto a gestión documental. Se elaboró formulario para la actualización del diagnóstico. | 0.09 | 9% | 5% | 1.68% | 1% | Se avanzo 40% en la elaboración del cuadro de clasificación documental Se avanzo en la actualización del Programa de Gestión Documental Se cuenta con el diligenciamiento de 19 formulario del diagnostico integral de archivos por parte de las Direcciones Territoriales, con la información recolectada, se inicio la actualización del documento del diagnostico integral de archivos .
Secretaria General-GIT Gestión documental | Producto | Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional | Servicios de información implementados | Sistemas de información implementados | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
Secretaria General-GIT Gestión documental | Gestión | Implementación de un sistema de gestión documental en el IGAC a nivel Nacional |  | Implementación del sistema de gestión | 25 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.2 | 0.8% |  |  |  |  | 0.3 | 1.2% |  |  |  |  | 0.03 | 0.12% |  |  |  |  | 0.3 | 1.2%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Producto | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional | Servicios de información implementados | Sistemas de información implementados | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | No se reportan avances cualitativos en enero. | 0 | 0% | 0% | 0.22% | 4.5% | Para este periodo se avanzó en la contratación del talento humano, se realizó cronograma de programación de actividades / Se avanzó en la planificación y diseño del plan de mercadeo 2020/ En el mes de febrero el IGAC participó en dos (2) eventos: Atención evento macro rueda de negocios 2020 Rionegro - Antioquia – Congreso Nacional de Municipios 2020 de Cartagena- Bolívar. | 0.12 | 4% | 5% | 4.46% | 4.5% | Incorporación de 2 productos a la tienda virtual, diseño de 7 piezas para campañas, 9 piezas para eventos, asistencia técnica a las DT de Santander, Valle del Cauca, CIG de Medellín . Codificación de (50) Códigos QR, Se realizó (25) analíticas de títulos de publicaciones en formato MARC, programa JANIUM/Se desarrollaron 8 estrategias para la ejecución del plan de mercadeo, se diseñó y se inicio la socialización de la estrategia de comunicaciones del IGAC. | 0.435 | 14.5% | 15% | 8.96% | 11.5% | Incorporación de tres (3) imágenes de publicaciones de Tienda Virtual. Procesamiento técnico de 5 libros y 50 mapas en el programa Janium a través de biblioteca virtual/Ejecución Plan de Mercadeo, diseño del plan comercial 2020, consolidación de la data comercial, lineamientos técnicos sobre publicaciones electrónicas y sus costos de producción/ Se realizan tres (3) foros virtuales a través de canales digitales con información sobre los temas misionales de la entidad y del catastro multipropósito. | 0.52 | 17.33% | 18% | 12.54% | 13.5% | Incorporación de 2 imágenes de publicaciones de Tienda Virtual. Desarrollo de 15 piezas para temática de 2 campañas, desarrollo de 67 piezas de contenidos digitales y análogos. Se realizó el procesamiento técnico de 7 libros y 50 mapas para biblioteca virtual/Implementación del plan de Mercadeo: reactivación de temas operativos para el manejo logístico de las muestras del Laboratorio Nacional de Suelos. Inicio proceso implementación del libro digital. Elaboración de la data comercial. Avances en la implementación del estudio de mercado de la oferta institucional CIAF/ Se realiza un foro virtual con la líneas de servicios del Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica del IGAC. | 0.52 | 17.33% | 18% | 17.49% | 22.5% | Rediseño de la Tienda Virtual, desarrollo de 35 piezas y un video para temática de 3 campañas ,27 piezas de contenidos digitales y análogos, procesamiento técnico de 5 libros y 50 mapas en el programa Janium y 25 analíticas, codificación de 50 QR/Análisis de la resolución de precios, estudio primera "Master Class o Class. Estrategia toma de muestras del LNS. Continuación estrategia libro virtual con la UNAL y Consolidación de la data comercial. Avance del 50% en el estudio de mercado CIAF/ Se realizan cuatro (4) foros virtuales con Alcaldes sobre Catastro Multipropósito de los deptos. de Guanía, Guaviare, Vaupés y San Andrés Islas, Foro virtual Catastro Multipropósito para el desarrollo tecnológico, foro virtual como se fortalecen las finanzas municipales a través del Catastro Multipropósito, foro virtual Transformación Digital en Catastro Multipropósito.
Oficina de Difusión y Mercadeo | Producto | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional | Documentos de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 2 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.4 | 20% |  |  |  |  | 0.4 | 20% |  |  |  |  | 0.5 | 25% |  |  |  |  | 0.5 | 25%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Gestión | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional |  | Eventos Realizados Para La Promoción Y Avance De La Geografía | 22 | 0 | 0% |  |  |  |  | 2 | 9.091% |  |  |  |  | 2 | 9.091% |  |  |  |  | 5 | 22.73% |  |  |  |  | 6 | 27.27% |  |  |  |  | 10 | 45.45%
Oficina de Difusión y Mercadeo | Gestión | Fortalecimiento de los procesos de difusión y acceso a la información geográfica a nivel Nacional |  | Porcentaje de encuestas con calificación satisfactoria | 90% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%