## Ambiental
N° | Proceso | Sub Proceso | Producto | Objetivo Institucional | Estrategias IGAC | Dimensiones | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Actividades | Fecha Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha Fin (DD/MM/AAAA) | Documento de verificación | Dependencia responsable | Unidad de Medida | Nombre del indicador | Tipo de indicador | Territorial | Meta Anual | META I P | META II P | META III P | META IV P | EJECUTADO I P | Observación IP | EJECUTADO II P | Observación IIP | EJECUTADO III P | Observación IIIP | EJECUTADO IV P | Observación IVP | Total Ejecutado | Fecha I P | Fecha II P | Fecha III P | Fecha IV P | % EJECUTADO TOTAL POR ACTIVIDAD | Avance IP | Avance IIP | Avance IIIP | Avance IVP | Aprobación OAP 1 | Aprobación OAP 2 | Aprobación OAP 3 | Aprobación OAP 4 | Observación Planeación 1 | Observación Planeación 2 | Observación Planeación 3 | Observación Planeación 4 | Aprobación OCI 1 | Aprobación OCI 2 | Aprobación OCI 3 | Aprobación OCI 4 | Observación OCI 1 | Observación OCI 2 | Observación OCI 3 | Observación OCI 4 | Integración con los planes Institucionales y estratégicos
1 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Promover buenas prácticas ambientales entre los colaboradores de la sede central | 2022-03-01 | 2022-12-31 | *Socializaciones del Sistema de Gestión Ambiental *Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realizó jornada de capacitación respecto al tema de residuos solidos, de medicamentos vencidos y plaguicidas, con la fundación Bioentorno. la cual se realiza de manera virtual. | [6 empty] | 1 | 2022-04-11 |  |  |  | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | Concepto Favorable |  |  |  | se evidenció capacitación virtual realizada el 8 de febrero con soporte de correo de invitación y lista de asistencia, sobre residuos reciclables, con lo anterior se da cumplimiento a la actividad |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia capacitación gestión integral de residuos reciclables el día 08/02/2022. |  |  |  | No aplica
2 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar actividades de orden y aseo en los puestos de trabajo en la sede central. | 2022-04-01 | 2022-10-30 | *Registro de actividades de orden y aseo *Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Actividad planeada para el II trimestre | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Concepto Favorable |  |  |  | Esta actividad está programada para ejecución en el segundo trimestre |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
3 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Reportar el consumo de papel en la sede central. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | *Formato de consumo de resmas de papel *Evidencia de remisión del consumo de papel al GIT Gestión de Servicios Administrativos | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se lleva seguimiento al consumo de papel de la sede central, reporte enviado por el área de almacen, donde se relaciona el consumo de enero, febrero y marzo | [6 empty] | 3 | 2022-04-11 |  |  |  | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia excel donde se relaciona el consumo de 66 resmas distribuidas disyribuidas en las siguientes Dependencias y/o Direcciones Terrioriales: Secretaría General, Geodesia, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera. |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia formato de consumo de resmas de papel de la sede central del primer trimestre. |  |  |  | No aplica
4 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Evaluar la apropiación de conocimiento en la población que participa de socializaciones de temas ambientales. | 2022-11-01 | 2022-11-30 | *Informe de evaluación de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Actividad programada para el cuarto trimestre | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Esta actividad esta programada para el cuarto trimestre |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
5 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Contribuir con el Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del IGAC del año 2022 según la NTC ISO 14064-1. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | *Formato huella de carbono (combustible de vehículos). *Evidencia de remisión del consumo de combustible GIT Gestión de Servicios Administrativos. | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se realiza el registro de combustible de los vehículos durante el primer trimestre. | [6 empty] | 3 | 2022-04-11 |  |  |  | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia documento en word (Formato de huella de carbono con los registros de enerro, febrero y marzo de 2022 |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia formato de huella de carbono (combustible de vehículos) del primer trimestre. |  |  |  | No aplica
6 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar simulacros de emergencias ambientales | 2022-09-01 | 2022-09-30 | *Informe de simulacros ambientales (formato cronograma de simulacros, reportes de emergencias ambientales) | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Actividad programada para el tercer trimestre | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Esta actividad esta programada para el tercer trimestre. |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
7 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar y mantener la señalización ambiental en las sedes del IGAC. | 2022-10-01 | 2022-10-30 | Informe de señalización ambiental. | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Actividad planeada para el tercer trimestre | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Actividad programada para el tercer trimestre. |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
8 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Solicitar los permisos o registros ambientales que sean requeridos para el desarrollo de las actividades de la sede central. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | * Permisos o registros tramitados. | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | La actividad se encuentra programada para el segundo trimestre, sin embargo, se realiza registro ante el IDEAM respecto al registro de residuos peligrosos de la vigencia 2022. | [6 empty] | 0 | 2022-04-18 |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Para este trimestre no se tiene meta asignada |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
9 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Desarrollar actividades que promuevan la movilidad sostenible. | 2022-06-01 | 2022-11-30 | Piezas graficas ó lista de asistencia ó fotografía ó correos | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Actividad programada para el segundo trimestre | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Esta actividad esta programada para el segundo trimestre |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
10 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Reportar el consumo mensual de agua de la sc. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Formato de reporte de consumo de servicios públicos. | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se realiza seguimiento del consumo de agua de la sede central, respecto al primer trimestre 8enero, febrero y marzo) | [6 empty] | 3 | 2022-04-11 |  |  |  | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia el informe del consumo de agua del mes de enero, el consumo de febrero a marzo se relaciona en abril dado que las cuentas de cobro son bimensuales |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia formato de seguimiento de consumo de agua del primer trimestre. |  |  |  | No aplica
11 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar campañas de sensibilización en la SC | 2022-02-01 | 2022-11-30 | *Evidencias de la campaña ambiental, comunicaciones, entre otras. | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se reliza video en el páramo de Guacheneque durante la jornada del día internacional del agua, donde se muestra la importancia del cuidado del recurso hídrico y se envia mediante los correos y redes sociales de la entidad. | [6 empty] | 1 | 2022-04-11 |  |  |  | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia pieza de comunicación invitando a la conmemoración del día mundial del Agua |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia video en el páramo de Guachene para la jornada del día internacional del agua, este se envía mediante los correos y redes sociales de la entidad. |  |  |  | No aplica
12 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Solicitar el mantenimiento de equipos y redes hidráulicas o presentar reclamación ante la empresa de servicios públicos cuando se presenten daños, fugas de agua o incrementos en el consumo de agua no justificados. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | *Solicitud servicio de mantenimiento, o *Seguimiento de un servicio de mantenimiento, o *Solicitud revisión o reclamación ante empresa de servicios públicos | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Actividad planeada para el segundo trimestre | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Esta actividad esta programada para el segundo trimestre. |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
13 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar un inventario de equipos hidráulicos en cada sede a cargo. | 2022-04-01 | 2022-04-30 | *Inventario de equipos hidráulicos | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ACtividad programada para el segundo trimestre. | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Esta actividad esta programada para su ejecución en el segundo trimestre |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
14 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sustituir equipos hidráulicos dañados o para reemplazar con equipos ahorradores. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | *Evidencia fotográfica o *Ficha técnica del equipo instalado o *Descripción de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Actividad programada para el segundo trimestre | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Actividad programada para el segundo trimestre. |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
15 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar el lavado de tanques de agua potable en la SC. | 2022-06-01 | 2022-12-30 | *Contrato de lavado de tanques. *Certificado Lavado de Tanques *Registro Fotográfico | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se realiza lavado de tanques de la sede central durante el primer trimestre por la empresa FUMISE.(Fumigación sanidad Ambiental y Equipo S.A.S) | [6 empty] | 1 | 2022-04-11 |  |  |  | 50% | 100% |  | 0% |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia certificadoel lavado de tanque a través de la empresa FUMISE, con lo cual se da cumplimiento a la actividad. |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia certificado de lavado de tanques realizado el 19/03/2022. |  |  |  | No aplica
16 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Reportar el consumo mensual de energía eléctrica de la SC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Formato de reporte de consumo de servicios públicos. | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se reporta consumo de energía de la sede central correspondiente al primer trimestre. | [6 empty] | 3 | 2022-04-11 |  |  |  | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia el seguimiento al consumo de nergia de los meses de enero, febrero y marzo del 2022 |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia formato de seguimiento de consumo de energía del primer trimestre. |  |  |  | No aplica
17 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar campañas de sensibilización en las diferentes áreas de la SC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | *Evidencias de la campaña ambiental, comunicaciones, entre otras | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Durante la jornada de hora del planeta se envío pieza comunicativa prespecto una campaña, que consiste en un apagon de luces durante una hora especifica, asi conttribuir con el cambio climatico y calentamiento global. | [6 empty] | 1 | 2022-04-11 |  |  |  | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia la campaña ambiental "Hora del Planeta" Pieza de comunicación para la invitación a participar |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia pieza comunicativa hora del planeta respecto a una campaña, que consiste en un apagón de luces durante una hora específica. |  |  |  | No aplica
18 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Solicitar el mantenimiento de equipos eléctricos o presentar reclamación ante la empresa de servicios públicos cuando se presenten daños o incrementos no justificados. | 2022-04-01 | 2022-10-30 | *Solicitud servicio de mantenimiento. o *Seguimiento de un servicio de mantenimiento o *Solicitud revisión o reclamación ante empresa de servicios públicos. | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Actividad planeada par el segundo trimestre. | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta programada para el trimestre. |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
19 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar un inventario de equipos eléctricos y luminarias. | 2022-04-01 | 2022-06-30 | *Inventario de luminarias | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Actividada planeada para el segundo trimestre. | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta programada para el trimestre. |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
20 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sustituir luminarias dañadas o reemplazar luminarias no ahorradoras con luminarias ahorradoras. | 2022-04-01 | 2022-10-30 | *Evidencia fotográfica *Ficha técnica de la luminaria instalada. *Descripción de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Actividad programada para el segundo trimestre | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | In meta programada para el trimestre. |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
21 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar correctamente la movilización y el acopio temporal de los residuos sólidos al interior de las instalaciones del IGAC. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | *Informe de inspección. o *Evidencia de medidas implementadas. | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realiza informe de verificación del centro de acopio según la norma tecnica colombiana GTC 24 "Gestión Ambiental.REsiduos Solidos. Guía para la separación en la fuente" | [6 empty] | 1 | 2022-04-11 |  |  |  | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia informe de inspección el cual se hizo con base en los criterios de la norma técnica GTC 24. |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia informe de inspección verificación al centro de acopio y movilización de residuos del primer trimestre 2022. |  |  |  | No aplica
22 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Difundir buenas prácticas para el manejo adecuado de residuos sólidos al personal responsable de su manejo. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | *Registros de asistencia o *Registro fotográfico o *Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se realiza capacitación junto con la fundación Bioentorno solo el manejo integral de residuos reciclabes, de igual forma se realiza capacitación con el personal nuevo par el maneoj de los residuos dentro del centro de acopio. | [6 empty] | 2 | 2022-04-11 |  |  |  | 40% | 100% | 0% | 0% | 0% | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia capacitación con el objetivo de difundir las buenas prácticas del manejo adecuado de residuos. Las capacitacion se hicieron de forma virtual, evidencias lista de asistencia y Memorias de la presentación. |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia capacitación virtual gestión integral de residuos reciclables el día 08/02/2022 y capacitación manejo de residuos peligrosos el día 17/03/2022. |  |  |  | No aplica
23 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Capacitar al personal encargado del manejo de RESPEL en la entidad. | 2022-10-01 | 2022-12-30 | * Lista de asistencia * Presentación * Material gráfico | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Actividad programada para el cuarto trimestre | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Actividad programada para el cuarto trimestre |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
24 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar la entrega de los residuos especiales y peligrosos a gestores certificados por las autoridades competentes. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | * Formato Registro mensual de generación de residuos peligrosos *Certificado de disposición de residuos peligrosos *Formato Generación y disposición de escombros *Gestión Externa de RESPEL y residuos especiales *Registro de Residuos Especiales | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Actividad programada para el segundo trimestre | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Actividad sin meta asignada para el trimestre. |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
25 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar la entrega del material reciclable que se genere en las sedes a cargo durante el desarrollo de las actividades. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | *Bitácora de residuos reciclables * Certificado de la Asociación de recicladores del material entregado | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realiza la entrega de material reciclabe a la asociación de recicladores Crecer sin fronteras semanalmente. | [6 empty] | 1 | 2022-04-11 |  |  |  | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia el registro de entrega a la asociación de recicladores Crecer de los meses de enero, febrero y marzo. |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia el registro de entrega de residuos reciclables a la asociación de recicladores Crecer los días 21/02/2022 y 15/03/2022. |  |  |  | No aplica
26 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Reportar el informe anual de generación de residuos peligrosos al IDEAM en cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 | 2022-01-01 | 2022-03-30 | *Registro de reporte ante el IDEAM | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se realiza cargue de la información correspondiente al año 2021 respecto a la generación de residuos peligrosos en la plataforma del IDEAM | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia evidencia del registro "CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOSPELIGROSOS Y DEL REPORTE DE INFORMACIÓN ANUAL" realizada el 24/03/2022. |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia registro "certificación de inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos y del reporte de información anual" realizada el 24/03/2022 ante el IDEAM. |  |  |  | No aplica
27 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar e incluir criterios ambientales en los contratos de adquisición de bienes o servicios. | 2022-01-01 | 2022-07-30 | Contratos suscritos con cláusulas ambientales adecuadas. | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se realiza seguimiento junto con el área de contratación de los contratos que se les incluyo criterios ambientales. | [6 empty] | 1 | 2022-04-18 |  |  |  | 50% | 100% |  | 0% |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia el seguimiento a contratos suscritos con criterios ambientales (se evidencia relación con 6 contratos) |  |  |  | Concepto Favorable |  |  |  | Se evidencia cuadro de seguimiento que junto con el área de contratación se le realiza a los contratos que se les incluyo criterios ambientales. |  |  |  | No aplica
28 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Socializar las guías y directrices del IGAC respecto al consumo sostenible. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Reuniones o Comunicaciones o Listas de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Actividad programada para el segundo trimestre | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Actividad programada para el segundo y cuarto trimestre |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica
29 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del SGI | Mantenimiento y operación del Sistema de Gestión Ambiental | Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto | Sostenimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Apoyar el seguimiento al cumplimiento de los criterios ambientales establecidos en los contratos con mayor impacto ambiental. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Actas de reunión. O Seguimiento de los contratos | Oficina Asesora de Planeación | Número | Porcentaje de avance del plan de mantenimiento del SGA Implementado | Efectividad | Sede central | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Actividad programada para el segundo trimestre. | [6 empty] | 0 | 2022-04-11 |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta programada para el trimestre. |  |  |  | Sin meta asignada en el periodo |  |  |  | Sin meta asignada para este periodo. |  |  |  | No aplica