## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Actualización de documentación de gestión de Riesgos (Nueva guía para la gestión de riesgos) | Expedición nueva guía para la gestión de Riesgos por parte del DAFP (Versión 5) | Externo | Normativo/legal | TODOS | TODOS | Resistencia al cambio Posibilidad de no analizar el impacto económico de los riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional. Posibilidad de generación de confusión o desviaciones al intentar identificar, analizar y redactar los riesgos. Posibilidad de no contar con la parametrización adecuada para gestionar los riesgos institucionales en la herramienta establecida para tal fin. Posibilidad de integrar la gestión de riesgos que establece la nueva guía de gestión de riesgos y la gestión de oportunidades que establecen los requisitos de las normas técnicas que rigen los sistemas de gestión implementados en el IGAC | Demora en la implementación de la nueva guía de gestión de riesgos. Análisis y gestión de riesgos no ajustada a la nueva guía. Seguimiento inoportuno de los riesgos. Menor calificación en el Índice de Desempeño Institucional a partir del diligenciamiento del FURAG, por la no implementación de la nueva guía de riesgos. Mayor eficiencia en la gestión de riesgos y oportunidades en el marco del SGI. Mejorar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través de la administración de los riesgos identificados. | Nueva Guía de gestión de riesgos implementada. Documentación del SGI asociada a la administración de riesgos actualizada. Servidores públicos capacitados. Nuevo mapa de riesgos Nueva política interna de administración de riesgos. | 2021-12-31

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Actualización de documentación de gestión de Riesgos (Nueva guía para la gestión de riesgos)
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | David Caro Pedreros |  | CARGO | Contratista - Oficina Asesora de Planeación |  | DEPENDENCIA | Oficina Asesora de Planeación
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Ajustar la política y el procedimiento para la administración del riesgo en el IGAC. | TODOS | TODOS | David Caro | N/A | 2021-08-01 | 2021-09-17 | Política para la administración de Riesgos actualizada Procedimiento para la administración del riesgo Actualizado
Aprobar la política para la administración del riesgo en el IGAC | TODOS | TODOS | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | 2021-09-20 | 2021-09-24 | Política para la administración de Riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Socializar la política y el procedimiento para la administración del riesgo en el IGAC. | TODOS | TODOS | David Caro | N/A | 2021-09-27 | 2021-10-04 | Correo con la socialización de la política y procedimiento para la administración del riesgo actualizados.
Desarrollar mesas de trabajo con los diferentes procesos y direcciones territoriales para la actualización de los mapas de riesgos del IGAC. | TODOS | TODOS | David Caro | N/A | 2021-10-04 | 2021-10-22 | Borrador de matriz de riesgos por procesos.
Generar espacios de participación ciudadana, para contar con los aportes en la construcción del mapa de riesgos institucionales del IGAC. | TODOS | TODOS | David Caro | N/A | 2021-10-25 | 2021-11-09 | Recomendaciones de ajustes para los riesgos institucionales.
Consolidar el Mapa de Riesgos Institucionales del IGAC. | TODOS | TODOS | David Caro | N/A | 2021-11-10 | 2021-11-16 | Mapa de riesgos institucionales consolidada.
Aprobar el Mapa de Riesgos Institucionales del IGAC. | TODOS | TODOS | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | 2021-11-22 | 2021-12-17 | Mapa de riesgos institucionales aprobado.

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Actualización de documentación de gestión de Riesgos (Nueva guía para la gestión de riesgos)
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | David Caro Pedreros |  |  | CARGO | Contratista - Oficina Asesora de Planeación |  |  | DEPENDENCIA | Oficina Asesora de Planeación
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Ajustar la política y el procedimiento para la administración del riesgo en el IGAC. | TODOS | TODOS | David Caro | 2021-08-01 | 2021-09-17 | Política para la administración de Riesgos actualizada Procedimiento para la administración del riesgo Actualizado | Se evidencia correos electrónicos con la aprobación y publicación del procedimiento Administración del Riesgo, así como de la politica de administración del riesgo. | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-15 | 100% | 2021-10-15
Aprobar la política para la administración del riesgo en el IGAC | TODOS | TODOS | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2021-09-20 | 2021-09-24 | Política para la administración de Riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Se evidencia documento propuesta de ajuste a la política, se encuentra pendiente la aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-15 | 50%
Socializar la política y el procedimiento para la administración del riesgo en el IGAC. | TODOS | TODOS | David Caro | 2021-09-27 | 2021-10-04 | Correo con la socialización de la política y procedimiento para la administración del riesgo actualizados.
Desarrollar mesas de trabajo con los diferentes procesos y direcciones territoriales para la actualización de los mapas de riesgos del IGAC. | TODOS | TODOS | David Caro | 2021-10-04 | 2021-10-22 | Borrador de matriz de riesgos por procesos.
Generar espacios de participación ciudadana, para contar con los aportes en la construcción del mapa de riesgos institucionales del IGAC. | TODOS | TODOS | David Caro | 2021-10-25 | 2021-11-09 | Recomendaciones de ajustes para los riesgos institucionales.
Consolidar el Mapa de Riesgos Institucionales del IGAC. | TODOS | TODOS | David Caro | 2021-11-10 | 2021-11-16 | Mapa de riesgos institucionales consolidada.
Aprobar el Mapa de Riesgos Institucionales del IGAC. | TODOS | TODOS | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-11-22 | 2021-12-17 | Mapa de riesgos institucionales aprobado.