## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Implementación Centro de Control de la Red Geodésica | Necesidad de densificar la red geodésica nacional con el fin de lograr la integración de los datos geodésicos. | Interno | Operativo/Funcional Tecnológico | SGC SGSI | Gestión Geodésica | Posibilidad de cobertura incompleta del territorio nacional. Posibilidad de perdida de información. | Densificación de la red geodésica en 62 municipios del país. Generación y disposición de servicios en línea. Integración de datos a través del diseño e implementación de un centro de control. Interoperabilidad de la información para los diferentes proyectos para el desarrollo e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible Disminución de tiempos de entrega de información y respuesta a los usuarios. | Red geodésica nacional densificada. Servicios en línea implementado Centro de control implementado. | 2021-12-31

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación Centro de Control de la Red Geodésica
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | José Ricardo Guevara Lima |  | CARGO | Profesional Especializado |  | DEPENDENCIA | Subdirección de Cartografía y Geodésica
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Aprobación del Plan de implementación del Proyecto | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | José Ricardo Guevara Lima | 5% del Valor Total del Contrato: $460.373.517= $23.018.675,85 USD1.869.071,12= USD93.453,56 | 2021-05-20 | 2021-06-30 | Documento Plan de implementación del Proyecto
Revisión y aprobación del Diseño detallado del Centro de Control | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | José Ricardo Guevara Lima | 25% del Valor del Contrato | 2021-05-20 | 31/12//2021 | Documento detallado del Diseño del Centro de Control y la provisión del Hardware y software
Implementación y modernización del Centro de Control: puesta en operación de los servicios | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | IGN-FI | 20% del Valor del Contrato | 2021-06-22 | 2021-12-31 | Implementación del diseño y puesta en operación del Centro de Control: Procesos en línea

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación Centro de Control de la Red Geodésica
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | José Ricardo Guevara Lima |  |  | CARGO | Profesional Especializado |  |  | DEPENDENCIA | Subdirección de Cartografía y Geodésica
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Aprobación del Plan de implementación del Proyecto | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | José Ricardo Guevara Lima | 2021-05-20 | 2021-06-30 | Documento Plan de implementación del Proyecto | Se evidencia documento que contiene el plan de trabajo del proyecto. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-06-24
Revisión y aprobación del Diseño detallado del Centro de Control | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | José Ricardo Guevara Lima | 2021-05-20 | 31/12//2021 | Documento detallado del Diseño del Centro de Control y la provisión del Hardware y software | Se evidencian los siguientes documentos: Acta de Evaluación infraestructura tecnológica centro de control, de la red análisis y aprobación de actividades del contrato 24695-2021,en la que se relacionan Aclaración requerimientos técnicos del Centro de Control de la RED, Diseño del Centro de Control de la Red, e INFORME DE MODELO DE TELEMETRÍA PARA LAS ESTACIONES CORS. | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-15
Implementación y modernización del Centro de Control: puesta en operación de los servicios | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | IGN-FI | 2021-06-22 | 2021-12-31 | Implementación del diseño y puesta en operación del Centro de Control: Procesos en línea
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0