## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Implementación de Sistema de Información Disciplinario -SID. | Necesidad de establecer un control efectivo en la gestión de los procesos disciplinarios. | Interno | Tecnológico Operativo/Funcional | SGC SGSI | Control Disciplinario | Posibilidad de vencimiento de términos de los procesos disciplinarios Posibilidad de perdida de la integridad de la información en el proceso de migración entre sistemas. | Control efectivo de los procesos disciplinarios. Perdida de información de procesos disciplinarios. Prescripción o caducidad de procesos disciplinarios. | SID- Implementado Servidores públicos capacitados para operar el SID. Procedimientos ajustados. Manual de usuarios y/o instructivos actualizados | 2021-10-31

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación de Sistema de Información Disciplinario -SID.
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Sergio Calderón César Norberto Albarracín Ochoa |  | CARGO | Contratista Jefe Oficina Control Interno Disciplinario |  | DEPENDENCIA | Oficina de Control Interno Disciplinario
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Realizar diagnóstico de las herramientas tecnológicas disponibles | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Sergio Calderón - Gabriel Morato - Carlos Alberto Ramírez Mendoza | N/A | 2021-03-10 | 2021-03-10 | Diagnóstico realizado
Analizar los requisitos técnicos para la implementación del Sistema de Información Disciplinario | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Guillermo Gómez | N/A | 2021-03-10 | 2021-03-10 | Análisis realizado
Establecer contactos con la Secretaría Jurídica Distrital para conocer las condiciones para la firma de un convenio administrativo que permita al IGAC contar con el Sistema de Información Disciplinaria, de acuerdo con las necesidades del instituto. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | María del Pilar González | N/A | 2021-02-01 | 2021-02-11 | Reuniones de trabajo realizadas
Firmar convenio interadministrativo y acta de inicio. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | María del Pilar González | N/A | 2021-03-10 | 2021-04-30 | Convenio firmado
Establecer plan de trabajo para la implementación del SID. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Sergio Calderón - Luis Alfredo Agudelo | N/A | 2021-06-16 | 2021-06-18 | Plan de Trabajo establecido, Matriz del cambio Realizada
Instalar el SID en los equipos y servidores del IGAC | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Guillermo Gómez - Carlos Alberto Ramírez Mendoza - Secretaria Jurídica Distrital (Edgar Ovalle) | N/A | 2021-06-18 | 2021-09-24 | SID Instalado en el IGAC
Parametrizar el SID de acuerdo a la estructura y necesidades del IGAC | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Gabriel Morato - Secretaria Jurídica Distrital (Edgar Ovalle) - Oficina de Informática y Telecomunicaciones (Carlos Alberto Ramirez Mendoza) | N/A | 2021-09-24 | 2021-11-15 | Parametrización Realizada
Realizar pruebas funcionales del SID, Realizar prueba piloto, Realizar los ajustes al SID de acuerdo con los resultados de la prueba piloto. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Luis Alfredo Agudelo - Sergio Calderón - Gabriel Morato - Secretaria Jurídica Distrital (Edgar Ovalle)-Guillermo Gomez | N/A | 2021-09-24 | 2021-11-15 | Pruebas funcionales y prueba piloto realizadas, ajustes implementados
Capacitar a los servidores públicos del IGAC en las funcionalidades del SID. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Gabriel Morato | N/A | 2021-09-24 | 2021-11-30 | Capacitación realizada
Incorporar al sistema la información de los procesos disciplinarios aperturados a partir del 1 de octubre de 2021. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | César Norberto Albarracín - Equipo Oficina Control Interno Disciplinario | N/A | 2021-09-24 | 2021-11-30 | Información de los procesos disciplinarios incorporada
Aprobar la entrada en funcionamiento del SID. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | César Norberto Albarracín | N/A | 2021-11-15 | 2021-11-30 | SID aprobado
Socializar la entrada en funcionamiento del SID. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Sergio Calderón - Equipo Oficina Control Interno Disciplinario | N/A | 2021-11-15 | 2021-11-30 | Socialización Realizada
Actualizar el procedimiento Control Interno Disciplinario (formatos, instructivos, etc.) | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Sergio Calderón - César Norberto Albarracín - Diego Castiblanco | N/A | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Procedimiento de control interno actualizado

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación de Sistema de Información Disciplinario -SID.
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Sergio Calderón César Norberto Albarracín Ochoa |  |  | CARGO | Contratista Jefe Oficina Control Interno Disciplinario |  |  | DEPENDENCIA | Oficina de Control Interno Disciplinario
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Realizar diagnóstico de las herramientas tecnológicas disponibles | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Sergio Calderón - Gabriel Morato - Carlos Alberto Ramírez Mendoza | 2021-03-10 | 2021-03-10 | Diagnóstico realizado | Se evidencia soporte de realización de reuniones en las que se trató el tema de la herramienta tecnológoca requerida por el IGAC, adicionalmente en la comunicación enviada por la Secretaría General a la Alcaldía Mayor de Bogotá, se menciona que la decisión se ha tomado luego de analizar los beneficios, bondades y requerimientos del SID, los cuales se ajustan a las necesidades del Instituto. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-03-11
Analizar los requisitos técnicos para la implementación del Sistema de Información Disciplinario | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Guillermo Gómez | 2021-03-10 | 2021-03-10 | Análisis realizado | Se evidencia soporte de realización de reuniones en las que se trató el tema de la herramienta tecnológoca requerida por el IGAC, adicionalmente en la comunicación enviada por la Secretaría General a la Alcaldía Mayor de Bogotá, se menciona que la decisión se ha tomado luego de analizar los beneficios, bondades y requerimientos del SID, los cuales se ajustan a las necesidades del Instituto. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-03-11
Establecer contactos con la Secretaría Jurídica Distrital para conocer las condiciones para la firma de un convenio administrativo que permita al IGAC contar con el Sistema de Información Disciplinaria, de acuerdo con las necesidades del instituto. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | María del Pilar González | 2021-02-01 | 2021-02-11 | Reuniones de trabajo realizadas | Se evidencian oficios del IGAC y de la Secretaría Jurídica del Distrito que dan cuenta de las gestiones para la firma de convenio administrativo | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-03-11
Firmar convenio interadministrativo y acta de inicio. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | María del Pilar González | 2021-03-10 | 2021-04-30 | Convenio firmado | Se evidencia registro en SECOP del convenio administrativo para el uso del Sistema de Información Disciplinario, así como evidencia del acta de inicio del mismo. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-05-10
Establecer plan de trabajo para la implementación del SID. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Sergio Calderón - Luis Alfredo Agudelo | 2021-06-16 | 2021-06-18 | Plan de Trabajo establecido, Matriz del cambio Realizada | Se evidencia plan de trabajo para la implementación del SID. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-06-18
Instalar el SID en los equipos y servidores del IGAC | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Guillermo Gómez - Carlos Alberto Ramírez Mendoza - Secretaria Jurídica Distrital (Edgar Ovalle) | 2021-06-18 | 2021-09-24 | SID Instalado en el IGAC | Se evidencia documentos con correos electrónicos relacionados con la intlación del SID | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-15 | 100% | 2021-10-15
Parametrizar el SID de acuerdo a la estructura y necesidades del IGAC | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Gabriel Morato - Secretaria Jurídica Distrital (Edgar Ovalle) - Oficina de Informática y Telecomunicaciones (Carlos Alberto Ramirez Mendoza) | 2021-09-24 | 2021-11-15 | Parametrización Realizada
Realizar pruebas funcionales del SID, Realizar prueba piloto, Realizar los ajustes al SID de acuerdo con los resultados de la prueba piloto. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Luis Alfredo Agudelo - Sergio Calderón - Gabriel Morato - Secretaria Jurídica Distrital (Edgar Ovalle)-Guillermo Gomez | 2021-09-24 | 2021-11-15 | Pruebas funcionales y prueba piloto realizadas, ajustes implementados
Capacitar a los servidores públicos del IGAC en las funcionalidades del SID. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Gabriel Morato | 2021-09-24 | 2021-11-30 | Capacitación realizada
Incorporar al sistema la información de los procesos disciplinarios aperturados a partir del 1 de octubre de 2021. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | César Norberto Albarracín - Equipo Oficina Control Interno Disciplinario | 2021-09-24 | 2021-11-30 | Información de los procesos disciplinarios incorporada
Aprobar la entrada en funcionamiento del SID. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | César Norberto Albarracín | 2021-11-15 | 2021-11-30 | SID aprobado
Socializar la entrada en funcionamiento del SID. | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Sergio Calderón - Equipo Oficina Control Interno Disciplinario | 2021-11-15 | 2021-11-30 | Socialización Realizada
Actualizar el procedimiento Control Interno Disciplinario (formatos, instructivos, etc.) | SGC SGSI | Gestión Disciplinaria | Sergio Calderón - César Norberto Albarracín - Diego Castiblanco | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Procedimiento de control interno actualizado