## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Implementación nuevo SI Catastral (SNC) | Modernización Tecnológica | Interno | Estrategico | SGC | Gestión de Tecnologias de la Información - Sistemas de Información | NO disponibilidad de servicios misionales | Demora en atención de trámites y solicitudes de los ciudadanos. Incumplimiento de tiempos de servicio y metas institucionales. | SNC implementado con enfoque multiproposito | 2022-12-31

## NUEVO SNC
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación nuevo SI Catastral (SNC)
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Guillermo Gómez Gómez |  | CARGO | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  | DEPENDENCIA | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones/Subdirección Sistemas de Información (Validar)
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Elaboración del diagnóstico del sistema nacional catastral | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Recursos financieros para contratar una consultora individual Talento humano: Consultora individual SNC Talento humano BID | 2020-06-15 | 2020-12-31 | Documento de diagnóstico del SNC
Conceptualización del SINIC | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | DNP Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Talento humano: DNP Recursos financieros para contratar una consultora individual Talento humano: Consultora individual SNC Talento humano BID | 2020-10-15 | 2021-06-30 | Documento con la descripción del alcance del SINIC
Especificaciones técnicas Nuevo SNC | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Dirección de Gestión Catastral - Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Recursos financieros para la contratación de Personal Técnico Talento Humano: Profesionales Crédito y Proyecto de Inversión | 2021-06-15 | 2021-09-30 | Especificaciones Técnicas aprobadas
Adelantar el proceso de contratación para la implementación de mejoras y/o construcción de un nuevo sistema de información nacional catastral. | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Talento humano para el levantamiento de los términos de referencia de la contratación | 2020-02-01 | 2021-12-31 | Términos de referencia para la contratación del SINIC
Definición del cronograma y hoja de ruta para la implementación de mejoras y/o construcción de un nuevo sistema de información nacional catastral. | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Talento humano para definir cronograma y hoja de ruta | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Cronograma y hoja de ruta para la implementación del SINIC
Implementación de mejoras y/o nuevo sistema de información nacional catastral | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Firma consultora | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Metodología de Trabajo para atender las solicitudes sobre los servicios requeridos.
Contratación con un Gestor dependiendo de la gradualidad del DNP | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Dirección de Gestión Catastral - Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Recursos financieros para contratar una consultor individual, Talento humano: Consultor individual | 2021-06-15 | 2021-12-31 | Nuevas funcionalidades de la primera etapa implementadas

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación nuevo SI Catastral (SNC)
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Guillermo Gómez Gómez |  |  | CARGO | Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  |  | DEPENDENCIA | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones/Subdirección Sistemas de Información (Validar)
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Elaboración del diagnóstico del sistema nacional catastral | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2020-06-15 | 2020-12-31 | Documento de diagnóstico del SNC | Se elaboró el documento de Diagnóstico SNC en su primera versión, el cual tiene como objetivo establecer una hoja de ruta a intervenir, a partir de la evaluación del estado actual del Sistema de Información Nacional Catastral, a nivel funcional y técnico, en la cual se pueda evidenciar de forma objetiva los puntos de mejora, relacionados a la optimización del sistema. | Nasly Esperanza Mayorga | 2021-06-30 | 100% | 2020-12-31
Conceptualización del SINIC | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | DNP Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2020-10-15 | 2021-06-30 | Documento con la descripción del alcance del SINIC | Se elaboró el documento de conceptualización del SINIC, el cual fue presentado tanto al Banco Mundial como al BID. | Nasly Esperanza Mayorga | 2021-06-30 | 100% | 2021-06-30
Especificaciones técnicas Nuevo SNC | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Dirección de Gestión Catastral - Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2021-06-15 | 2021-09-30 | Especificaciones Técnicas aprobadas | Se inició con la especificación de las épicas para la definición de la conceptualización del SNC, actividad que se ha venido trabajando a través de diferentes mesas de trabajo realizadas entre la Subdirección de Catastro como usuario funcional y la Oficina de Informática y Telecomunicaciones como usuario técnico. En el mes de agosto, se alcanzó la meta de 9 Épicas finalizadas y 8 Épicas en proceso de levantamiento de información para incluir nuevas funcionalidades y/o mejoras al Sistema Nacional Catastral SNC. Para el mes de septiembre, se continuó con el proceso de levantamiento de información; con el fin de incluir nuevas funcionalidades y/o mejoras al Sistema Nacional Catastral SNC, como actividad preparatoria al inicio de la ejecución de los contrato de fábrica de software. Dado lo anterior, es importante resaltar que como estrategia para realizar la implementación de las mejoras y/o construcción de un nuevo Sistema Nacional Catastral, se definieron dos líneas de actuación: 1. Definición de un equipo de trabajo (IGAC) conformado por funcionarios de planta y contratistas; los cuales desarrollarán actividades previas y/o complementarias a la llegada de la Fábrica de Software. 2. Contratación de una fábrica de software encargada de apoyar la etapa de desarrollo de mejoras y/o construcción de un Nuevo Sistema Nacional Catastral | Nasly Esperanza Mayorga | 30/06/2021 15/10/2021 | 20% 25%
Adelantar el proceso de contratación para la implementación de mejoras y/o construcción de un nuevo sistema de información nacional catastral. | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2020-02-01 | 2021-12-31 | Términos de referencia para la contratación del SINIC | Se finalizó el estudio de Mercado y el documento de ofertas. Adicional, se viene adelantado el trámite de solicitud de Vigencias Futuras. Con corte al 30 de septiembre, se continua con el proceso de estructuración, selección y contratación de la fábrica de software encargada de apoyar la etapa de desarrollo del Sistema Nacional Catastral – SNC. De acuerdo con lo anterior, se presentaron los Términos de Referencia (TDR) al BID, con el objeto de realizar la revisión y aprobación final de dichos documentos y de esta manera continuar con el proceso de contratación. | Nasly Esperanza Mayorga Nasly Esperanza Mayorga | 30/0/2021 15/10/2021 | 50% 60% | 2021-11-30
Definición del cronograma y hoja de ruta para la implementación de mejoras y/o construcción de un nuevo sistema de información nacional catastral. | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2021-07-01 | 2021-08-31 | Cronograma y hoja de ruta para la implementación del SINIC | Se definió cronograma para la implementación de mejoras SNC, estructurado para ejecutar con el equipo de trabajo de IGAC (funcionarios de planta y contratistas), quedando pendiente la definición del Cronograma con fábrica de software | Nasly Esperanza Mayorga | 2021-10-15 | 50%
Implementación de mejoras y/o nuevo sistema de información nacional catastral | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Metodología de Trabajo para atender las solicitudes sobre los servicios requeridos.
Contratación con un Gestor dependiendo de la gradualidad del DNP | SGC | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura / Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información | Dirección de Gestión Catastral - Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2021-06-15 | 2021-12-31 | Nuevas funcionalidades de la primera etapa implementadas | En proceso de Contratación | Nasly Esperanza Mayorga | 2021-06-30 | 15% | 2021-12-31