## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Modernización Institucional | Necesidad de adaptar el IGAC a los nuevos roles y retos definidos en el nuevo plan de desarrollo y CONPES 3958 | Externo | Normativo/legal | TODOS | TODOS | Posibilidad de incumplimiernto de las metas PND Posibilidad de perdida de imagen institucional Posibilidad de perdida de participación en el mercado Posibilidad de incumplimiento con las necesidades y expectativas de los grupos de interés de IGAC Posibilidad de Generar mayores ingresos a partir de la definición de nuevos productos y/o servicios Resitencia al cambio por parte de los fucnionarios. Posible afectación de la imagen del instituto ante la opinión pública a partir del proceso de modernización institucional. Posible afectación de la reputación del instituto a partir de la implementación del proceso de modernización institucional. | Generación de mayores ingresos a partir de la definición de nuevos productos y/o servicios. Mayor competitividad, eficiencia y desempeño institucional. Consolidar el IGAC como autoridad en los temas de su competencia. Demora en la implemntación del proceso de moderinización institucional Rechazo de los ciudadanos hacía el instituto Geranción de imagen negativa del instituto y de su equipo directivo (Situación del país, salida de +200 provisonales). | Entidad eficiente y competitiva Mayor presencia en el mercado Entidad orientada a generar valor público al ciudadano. Infrestructura tecnológica actualizada a las necesidades internas y externas de la entidad. Procesos y servicios basados en tecnología para mejorar tiempos de atención. Estrategia de comunicaciones externas e internas definida. Estrategia de comunicaciones externas e internas implementada. | 2022-06-30

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Modernización Institucional
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: |  |  | CARGO |  |  | DEPENDENCIA
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Implementación nueva estructura Organizacional | TODOS | TODOS | Armando Rojas | N/A | 2021-07-29 | 2021-10-31 | Nueva estructura organizacional implementada.
Crear nuevas dependencias | TODOS | TODOS | Armando Rojas | N/A | 2021-07-29 | 2021-10-31 | Nuevas dependencias creadas.
Eliminación Grupos Internos de Trabajos | TODOS | TODOS | Armando Rojas | N/A | 2021-07-29 | 2021-10-31 | Grupos de trabajo eliminados.
Asignar responsables de dependencia | TODOS | TODOS | Armando Rojas | N/A | 2021-07-29 | 2021-10-31 | Responsables de dependencias asignados.
Realizar el poblamiento de la nueva planta de personal acorde a la nueva estructura organizacional. | TODOS | TODOS | Armando Rojas | N/A | 2021-07-29 | 2021-10-31 | Planta de personal poblada.
Implementación nueva cadena de valor | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | N/A | 2021-07-29 | 2021-09-01 | Nueva cadena de valor implementada.
Actualizar caracterización de procesos | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | N/A | 2021-07-29 | 2021-12-30 | Caracterización de procesos actualizada.
Actualizar documentación del SGI | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | N/A | 2021-07-29 | 2021-12-31 | Documentación del SGI actualizada.
Actualizar Mapa de Riesgos | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | N/A | 2021-07-29 | 2021-08-31 | Mapa de Riesgos actualizada.
Actualizar estrategia de racionalización de trámites. | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | N/A | 2021-07-29 | 2021-09-30 | Estrategia de racionalización de trámites actualizada.
Actualizar responsables de procesos y subprocesos. | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | N/A | 2021-07-29 | 2021-09-01 | Responsables de procesos y subprocesos actualizada.
Actualizar TRD | TODOS | TODOS | Natalia Plata | N/A | 2021-07-29 | 2021-12-31 | TRD actualizada.
Alinear Planes, programas y proyectos a nueva estructura y nueva cadena de valor | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | N/A | 2021-07-29 | 2021-08-31 | Planes, programas y proyectos alineados a nueva estructura y nueva cadena de valor.
Implementación nuevo modelo de negocios | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | N/A | 2021-07-29 | 2021-08-31 | Nuevo modelo de negocios implementado.
Actualizar plataforma estratégica | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | N/A | 2021-07-29 | 2021-08-31 | Plataforma estratégica actualizada.
Actualizar Grupos de valor – Stakeholders (Partes Interesadas). | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | N/A | 2021-07-29 | 2021-08-31 | Grupos de valor – Stakeholders (Partes Interesadas) actualizado.
Implementación nuevo manual de funciones | TODOS | TODOS | Armando Rojas | N/A | 2021-07-29 | 2021-08-31 | Nuevo manual de funciones implementado.

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Modernización Institucional
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | 0 |  |  | CARGO | 0 |  |  | DEPENDENCIA | 0
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Implementación nueva estructura Organizacional | TODOS | TODOS | Armando Rojas | 2021-07-29 | 2021-10-31 | Nueva estructura organizacional implementada.
Crear nuevas dependencias | TODOS | TODOS | Armando Rojas | 2021-07-29 | 2021-10-31 | Nuevas dependencias creadas.
Eliminación Grupos Internos de Trabajos | TODOS | TODOS | Armando Rojas | 2021-07-29 | 2021-10-31 | Grupos de trabajo eliminados.
Asignar responsables de dependencia | TODOS | TODOS | Armando Rojas | 2021-07-29 | 2021-10-31 | Responsables de dependencias asignados.
Realizar el poblamiento de la nueva planta de personal acorde a la nueva estructura organizacional. | TODOS | TODOS | Armando Rojas | 2021-07-29 | 2021-10-31 | Planta de personal poblada.
Implementación nueva cadena de valor | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | 2021-07-29 | 2021-09-01 | Nueva cadena de valor implementada.
Actualizar caracterización de procesos | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | 2021-07-29 | 2021-12-30 | Caracterización de procesos actualizada.
Actualizar documentación del SGI | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | 2021-07-29 | 2021-12-31 | Documentación del SGI actualizada.
Actualizar Mapa de Riesgos | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | 2021-07-29 | 2021-08-31 | Mapa de Riesgos actualizada.
Actualizar estrategia de racionalización de trámites. | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | 2021-07-29 | 2021-09-30 | Estrategia de racionalización de trámites actualizada.
Actualizar responsables de procesos y subprocesos. | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | 2021-07-29 | 2021-09-01 | Responsables de procesos y subprocesos actualizada.
Actualizar TRD | TODOS | TODOS | Natalia Plata | 2021-07-29 | 2021-12-31 | TRD actualizada.
Alinear Planes, programas y proyectos a nueva estructura y nueva cadena de valor | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | 2021-07-29 | 2021-08-31 | Planes, programas y proyectos alineados a nueva estructura y nueva cadena de valor.
Implementación nuevo modelo de negocios | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | 2021-07-29 | 2021-08-31 | Nuevo modelo de negocios implementado.
Actualizar plataforma estratégica | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | 2021-07-29 | 2021-08-31 | Plataforma estratégica actualizada.
Actualizar Grupos de valor – Stakeholders (Partes Interesadas). | TODOS | TODOS | Adriana Tovar | 2021-07-29 | 2021-08-31 | Grupos de valor – Stakeholders (Partes Interesadas) actualizado.
Implementación nuevo manual de funciones | TODOS | TODOS | Armando Rojas | 2021-07-29 | 2021-08-31 | Nuevo manual de funciones implementado.