## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Implementación del Teletrabajo | Necesidad de implementar el teletrabajo en el IGAC en cumplimiento de la normatividad vigente. | Externo | Normativo/legal | TODOS | TODOS | Posibilidad de contar con una baja cobertura en el número de teletrabajadores debido a insuficiencia de recursos de presupuesto. Resistencia al cambio frente a la implementación de la modalidad de teletrabajo por parte de los servidores públicos. Posibilidad de perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a partir de la implementación del teletrabajo. Posibilidad de incremento de enfermedades laborales, incidentes y/o accidentes de trabajo durante las sesiones de teletrabajo. Posibilidad de exceder los horarios de trabajo de los teletrabajadores e incremento de tareas. | Aumento de la productividad de los teletrabajadores. Equilibrio entre vida laboral y familiar de los teletrabajadores. Ahorros de recursos en las sedes del IGAC (Papelería, consumo eléctrico, consumo de agua, menor generación de residuos) Optimización del uso de los recursos tecnológicos. Mejora en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. No generación de sentido de pertenencia con instituto por parte de los teletrabajadores. | Resolución de implementación de teletrabajo. Plan de implementación. Teletrabajadores seleccionados. Planes de trabajo para cada teletrabajador. Actualización de documentación. Inspección de sitios para teletrabajar. Evaluación de teletrabajadores. | 2021-12-31

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación de Teletrabajo
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Armando Rojas Martínez |  | CARGO | Subdirector Talento Humano (E) |  | DEPENDENCIA | Secretaría General/Subdirección de Talento Humano
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Diagnóstico y autoevaluación en los componentes jurídico, tecnológico, organizacional y de seguridad y privacidad de la información, a efectos de determinar que riesgos puede traer para el Instituto e identificar la capacidad de ésta para implementar el teletrabajo. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Febrero 1 de 2021 | Febrero 28 de 2021 | Diagnósticos del componente Jurídico, Tecnológico, Bienes disponibles - Almacén
Estimar los costos de la implementación de Teletrabajo y la disponibilidad de recursos. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Mayo 1 de 2021 | Mayo 28 de 2021 | Matriz de costos
Conformación equipo líder de teletrabajo | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo |  | Mayo 1 de 2021 | Junio 11 de 2021 | Resolución
Elaboración y aprobación del acto administrativo, formatos y cronograma por parte del Equipo Líder | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Mayo 1 de 2021 | Junio 11 de 2021 | Resolución
Informe de los empleos reportados por las diferentes dependencias cuyas funciones puedan desarrollarse a través de la modalidad de teletrabajo. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Junio 8 de 2021 | Junio 11 de 2021 | Matriz de cargos teletrabajables
Sensibilizaciones: 1. Teletrabajo. 2. Charla sobre Teletrabajo | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Junio 15 de 2021 | Junio 18 de 2021 | Piezas comunicativas
Socialización Resolución No. 368 de junio 15 de 2020 " por la cual se deroga la Resolución No. 869 de 2020, se conforma el Equipo Líder de Teletrabajo y se implementan las acciones tendientes a la realización de Teletrabajo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi" | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Junio 15 de 2021 | Junio 18 de 2021 | 1. Pieza comunicativa 2. Resolución
Divulgación de la convocatoria y envío del formato "Solicitud de estudio" | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Junio 28 de 2021 | Julio 10 de 2021 | 1. Pieza comunicativa 2. Formatos
Recepción de los formatos | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Julio 6 de 2021 | Julio 16 de 2021 | Matriz de registro de solicitudes consolidada
Estudio de solicitudes y preselección de los funcionarios que aspiren a teletrabajar | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Julio 19 de 2021 | Agosto 6 de 2021 | Matriz de registro de solicitudes y verificación de requisitos
Práctica de pruebas ofimáticas, ergonómicas, de seguridad y salud en el trabajo y psicológicas a los aspirantes preseleccionados, en visitas domiciliarias y conforme a las condiciones aprobadas por el Equipo Líder de Teletrabajo para su implementación. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | $40.000.000 | Agosto 12 de 2021 | Noviembre 12 de 2021 | 1. Cronograma de visitas. 2. Informe por parte de la ARL , Oficina de Informática.
Selección de los teletrabajadores de acuerdo con los criterios definidos y los resultados obtenidos en las Pruebas técnicas y de seguridad en la información. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Noviembre 16 de 2021 | Noviembre 19 de 2021 | Matriz de consolidado con los resultados de los teletrabajadores seleccionados
Capacitación a los teletrabajadores seleccionados y a sus jefes inmediatos sobre aspectos relativos a: 1. Lineamientos y políticas generales para el teletrabajo. 2. Competencias para teletrabajar y cambio de estilo de vida laboral. 3. Uso y manejo de las herramientas de tecnología. 4. Prevención en salud y riesgos laborales. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Noviembre 22 de 2021 | Noviembre 26 de 2021 | Registro de asistencia de las capacitaciones
Diligenciamiento y suscripción del formato que se implemente para efectos del acuerdo de voluntades entre el teletrabajador y el jefe inmediato. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Noviembre 22 de 2021 | Noviembre 26 de 2021 | Formatos debidamente diligenciados por parte del Teletrabajador y jefe inmediato
Legalización del acuerdo de voluntades. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Diciembre 6 de 2021 | Diciembre 10 de 2021 | Acto administrativo
Remisión de reporte de la novedad a la ARL. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Diciembre 13 de 2021 | Diciembre 17 de 2021 | Oficio remisorio de listado de funcionarios a Teletrabajar
Preparación tecnológica para soportar la implementación de Teletrabajo | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Diciembre 13 de 2021 | Diciembre 17 de 2021 | Informe de revisión tecnológico
Elaboración de informe de Teletrabajo | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Diciembre 20 de 2021 | Diciembre 31 de 2021 | Informe
Elaborar el procedimiento de teletrabajo y la documentación requerida para su operación (formatos, instructivos, etc.). | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | NA | Junio 15 de 2021 | Junio 28 de 2021 | Procedimiento y formatos
Note on A17: Usuario de Windows: Propongo mover esta actividad de capacitación para que se realice solo a los teletrabajadores seleccionados.

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación de Teletrabajo
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Armando Rojas Martínez |  |  | CARGO | Subdirector Talento Humano (E) |  |  | DEPENDENCIA | Secretaría General/Subdirección de Talento Humano
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Diagnóstico y autoevaluación en los componentes jurídico, tecnológico, organizacional y de seguridad y privacidad de la información, a efectos de determinar que riesgos puede traer para el Instituto e identificar la capacidad de ésta para implementar el teletrabajo. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Febrero 1 de 2021 | Febrero 28 de 2021 | Diagnósticos del componente Jurídico, Tecnológico, Bienes disponibles - Almacén | Se evidencian tres archivos que dan cuenta de la realización de diganósticos y levantamiento de información relacionada con los bienes disponibles para la implementación del teletrabajo en el IGAC. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-02-05
Estimar los costos de la implementación de Teletrabajo y la disponibilidad de recursos. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Mayo 1 de 2021 | Mayo 28 de 2021 | Matriz de costos | Se anexa un archivo en el cual se estiman (en varios escenarios) los costos relacionados con las inspecciones ergonómicas y psicosociales de los teletrabajadores del IGAC por parte de profesionales de la ARL Positiva, esto con el fin de implementar el teletrabajo en el instituto. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-06-30
Conformación equipo líder de teletrabajo | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Mayo 1 de 2021 | Junio 11 de 2021 | Resolución | Se anexa la Resolución 368 de 2021, "Por la cual sederogala Resolución No. 869 de 2020,se conformael Equipo Líder de Teletrabajo y se implementan las acciones tendientes a la realización de Teletrabajo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.” | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-06-15
Elaboración y aprobación del acto administrativo, formatos y cronograma por parte del Equipo Líder | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Mayo 1 de 2021 | Junio 11 de 2021 | Resolución | Se anexa la Resolución 368 de 2021, "Por la cual sederogala Resolución No. 869 de 2020,se conformael Equipo Líder de Teletrabajo y se implementan las acciones tendientes a la realización de Teletrabajo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.” | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-06-15
Informe de los empleos reportados por las diferentes dependencias cuyas funciones puedan desarrollarse a través de la modalidad de teletrabajo. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Junio 8 de 2021 | Junio 11 de 2021 | Matriz de cargos teletrabajables | Se anexa matriz con cargos teletrabajables, consolidados por empleo y dependencia. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-06-30
Sensibilizaciones: 1. Teletrabajo. 2. Charla sobre Teletrabajo | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Junio 15 de 2021 | Junio 18 de 2021 | Piezas comunicativas | Se evidencian correos electrónicos enviados desde la cuenta "Comunicacion Interna" en las cuáles se sensibilizan a los servidores públicos del IGAC en temas relacionados con el teletrabajo, se les da a conocer la Resolución 368 de 2021 y se invita a una charla sobre este tema. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-06-17
Socialización Resolución No. 368 de junio 15 de 2020 " por la cual se deroga la Resolución No. 869 de 2020, se conforma el Equipo Líder de Teletrabajo y se implementan las acciones tendientes a la realización de Teletrabajo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi" | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Junio 15 de 2021 | Junio 18 de 2021 | 1. Pieza comunicativa 2. Resolución | Se evidencian correos electrónicos enviados desde la cuenta "Comunicacion Interna" en las cuáles se sensibilizan a los servidores públicos del IGAC en temas relacionados con el teletrabajo, se les da a conocer la Resolución 368 de 2021 y se invita a una charla sobre este tema. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-06-17
Divulgación de la convocatoria y envío del formato "Solicitud de estudio" | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Junio 28 de 2021 | Julio 10 de 2021 | 1. Pieza comunicativa 2. Formatos | Se evidencia divulgación de la convocatoria a través de correos electrónicos remitidos desde el correo "Comunicación Interna" entre el 28 de junio y el 12 de julio de 2021. | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-15 | 100% | 2021-10-15
Recepción de los formatos | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Julio 6 de 2021 | Julio 16 de 2021 | Matriz de registro de solicitudes consolidada | Se evidencia matriz en excel con la información consolidada de las solicitudes realizadas por los fucnionarios del IGAC | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-15 | 100% | 2021-10-15
Estudio de solicitudes y preselección de los funcionarios que aspiren a teletrabajar | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Julio 19 de 2021 | Agosto 6 de 2021 | Matriz de registro de solicitudes y verificación de requisitos | Se recibe correo electrónico por parte de Armando Rojas, en el que informa que la actividad se encuentra suspendida, atendiendo el proceso de rediseño institucional. | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-16 | 0%
Práctica de pruebas ofimáticas, ergonómicas, de seguridad y salud en el trabajo y psicológicas a los aspirantes preseleccionados, en visitas domiciliarias y conforme a las condiciones aprobadas por el Equipo Líder de Teletrabajo para su implementación. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Agosto 12 de 2021 | Noviembre 12 de 2021 | 1. Cronograma de visitas. 2. Informe por parte de la ARL , Oficina de Informática.
Selección de los teletrabajadores de acuerdo con los criterios definidos y los resultados obtenidos en las Pruebas técnicas y de seguridad en la información. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Noviembre 16 de 2021 | Noviembre 19 de 2021 | Matriz de consolidado con los resultados de los teletrabajadores seleccionados
Capacitación a los teletrabajadores seleccionados y a sus jefes inmediatos sobre aspectos relativos a: 1. Lineamientos y políticas generales para el teletrabajo. 2. Competencias para teletrabajar y cambio de estilo de vida laboral. 3. Uso y manejo de las herramientas de tecnología. 4. Prevención en salud y riesgos laborales. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Noviembre 22 de 2021 | Noviembre 26 de 2021 | Registro de asistencia de las capacitaciones
Diligenciamiento y suscripción del formato que se implemente para efectos del acuerdo de voluntades entre el teletrabajador y el jefe inmediato. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Noviembre 22 de 2021 | Noviembre 26 de 2021 | Formatos debidamente diligenciados por parte del Teletrabajador y jefe inmediato
Legalización del acuerdo de voluntades. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Diciembre 6 de 2021 | Diciembre 10 de 2021 | Acto administrativo
Remisión de reporte de la novedad a la ARL. | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Diciembre 13 de 2021 | Diciembre 17 de 2021 | Oficio remisorio de listado de funcionarios a Teletrabajar
Preparación tecnológica para soportar la implementación de Teletrabajo | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Diciembre 13 de 2021 | Diciembre 17 de 2021 | Informe de revisión tecnológico
Elaboración de informe de Teletrabajo | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Diciembre 20 de 2021 | Diciembre 31 de 2021 | Informe
Elaborar el procedimiento de teletrabajo y la documentación requerida para su operación (formatos, instructivos, etc.). | Todos | Todos | Equipo Líder de Teletrabajo | Junio 15 de 2021 | Junio 28 de 2021 | Procedimiento y formatos | Se evidencia solicitud solicitud de codificación de procedimiento de teletrabajo, procedimiento "Modalidad de Teletrabajo Institucional " y formato "SOLICITUD PARA CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O DEROGACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI" enviado a la OAP el 14 de julio de 2021. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-07-14