## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Implementación del proyecto de arquitectura de procesos | Mejorar la gestión del modelo de operación por procesos de la Entidad, usando la metodología Business Process Management Notation- BPMN para la automatización de este. Actualmente la Entidad cuenta con un modelo de operaciones integrado por 20 procesos distribuidos de la siguiente manera: 5 procesos misionales, 6 procesos estratégicos, 7 procesos de apoyo y 2 procesos de evaluación y control. A través del proyecto, se busca optimizar los resultados de los procesos, alineándolos con la nueva plataforma estratégica de la Entidad y que respondan a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Las actividades del modelo de operaciones por proceso actual son realizadas en un 90% de forma manual, presentándose en algunas ocasiones demoras, re procesos, mayor incidencia de errores, que incrementan los costos operacionales e impactan en la entrega oportuna y de calidad de los servicios de la Entidad. | Interno | Operativo/Funcional | TODOS | TODOS | Resistencia al cambio Falta de recursos para la implementación de las mejoras a los procesos Variables susceptibles de mejoras sin identificar Modelo de datos identificado deficiente Procedimientos de alto impacto para la Entidad realizados de forma manual | Fortalecer la articulación institucional interna y externa para interactuar con las entidades afines o complementarias por medio de herramientas tecnológicas e interoperabilidad de los sistemas de información, que favorezcan el logro de metas en términos de gobernanza de la tierra, planificación, ordenamiento territorial, y la implementación y promoción del catastro multipropósito. Generar procesos más transparentes sobre su gestión, como la racionalización de trámites, el contacto abierto, cercano, colaborativo y articulado, con los ciudadanos y demás entidades con las que se tenga relación, disponiendo la información que genera y procesa a las partes interesadas de manera completa, oportuna y permanente. Con esto el IGAC se verá beneficiado por la percepción de que tendrán de los ciudadanos y los servidores respecto de su imagen en temas como: participación y empoderamiento. Mejorar la eficiencia operativa de los procesos Contar con procesos automatizados Mejorar el porcentaje de atención de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | Matriz de levantamiento de información Identificación de variables Flujograma del proceso actual Flujograma de los procesos objetivos. Modelos validados Tabla de eficiencia operativa Documento de análisis de los procesos y procedimientos actuales. Caracterización de nuevos procesos | 2021-12-31

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación del proyecto de arquitectura de procesos
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | María Juliana Martínez |  | CARGO | Contratista - Oficina Asesora de Planeación |  | DEPENDENCIA | Oficina Asesora de Planeación
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Alineación del modelo de operación por proceso antiguo al nuevo modelo de operación | Todos | Todos los procesos | Equipo de Arquitectura de procesos | Profesionales OAP Software Bizagi | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Modelo de procesos alineado al nuevo modelo de operación
Establecer nuevos modelos de procesos | Todos | Todos los procesos | Equipo de Arquitectura de procesos | Profesionales OAP Software Bizagi | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Flujograma de los procesos objetivos.
Determinar alcance y definición de nuevos procesos | Todos | Todos los procesos | Equipo de Arquitectura de procesos | Profesionales OAP Software Bizagi | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Caracterización de nuevos procesos
Definición de arquitectura 1. Levantamiento de información, revisión, análisis, identificación de oportunidades de mejora y automatización de 220 documentos 2. Identificación de variables 3. Modelado de procesos en bizagi 4. Identificación de tablas de eficiencia operativa | Todos | Todos los procesos | Equipo de Arquitectura de procesos | Profesionales OAP Software Bizagi | 2021-04-05 | 2021-12-30 | Matriz de levantamiento de información Identificación de variables Flujograma del proceso actual Flujograma de los procesos objetivos. Modelos validados Tabla de eficiencia operativa Documento de análisis de los procesos y procedimientos actuales.
Definición del modelo To be: Modelado del proceso objetivo en bizagi | Todos | Todos los procesos | Equipo de Arquitectura de procesos | Profesionales OAP Software Bizagi | 2021-04-05 | 2021-12-30 | Flujograma de los procesos objetivos en bizagi.
Iniciar la automatización de las actividades priorizadas | Todos | Todos los procesos | Equipo de Arquitectura de procesos | Profesionales OAP Software Bizagi | 2021-11-16 | 2021-12-30 | Procedimientos priorizados automatizados

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación del proyecto de arquitectura de procesos
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | María Juliana Martínez |  |  | CARGO | Contratista - Oficina Asesora de Planeación |  |  | DEPENDENCIA | Oficina Asesora de Planeación
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Alineación del modelo de operación por proceso antiguo al nuevo modelo de operación | Todos | Todos los procesos | Equipo de Arquitectura de procesos | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Modelo de procesos alineado al nuevo modelo de operación | Se evidencia alineación al nuevo modelo de procesos. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-07-21
Establecer nuevos modelos de procesos | Todos | Todos los procesos | Equipo de Arquitectura de procesos | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Flujograma de los procesos objetivos. | Se evidencian los flujogramas de los procesos alineados al nuevo modelo de operación de los procesos: Gestión contractual, control disciplinario, direccionamiento estrátegico y planeación, gestión de tecnologias de la información y las comunicaciones, gestión informática de soporte, gestión documental, gestión financiera, gestión geodésica, gestión juridica, regulación, seguimiento y evaluación, servicio al ciudadano, servicios administrativos y talento humano. Con corte a 30 de septiembre se evidencian documentos con las caracterizaciones de los procesos que conforman la cadena de valor del IGAC. Se encuntran pendiente las aprobaciones de las caraterizaciones por parte de los responsables de procesos. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 90%
Determinar alcance y definición de nuevos procesos | Todos | Todos los procesos | Equipo de Arquitectura de procesos | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Caracterización de nuevos procesos | Se han elaborado los documentos de arquitectura de procesos que contiene el alcance y definición de los nuevos procesos: Gestión financiera, gestión juridica, regulación, gestion contractual, gestión administrativa, control disciplinario, seguimiento y evaluación, gestión geodésica, talento humano y gestión documental. Con corte a 30 de septiembre se evidencian documentos con las caracterizaciones de los procesos que conforman la cadena de valor del IGAC. Se encuntran pendiente las aprobaciones de las caraterizaciones por parte de los responsables de procesos. | Orlando José Maya Martínez | 2021-09-30 | 90%
Definición de arquitectura 1. Levantamiento de información, revisión, análisis, identificación de oportunidades de mejora y automatización de 220 documentos 2. Identificación de variables 3. Modelado de procesos en bizagi 4. Identificación de tablas de eficiencia operativa | Todos | Todos los procesos | Equipo de Arquitectura de procesos | 2021-04-05 | 2021-12-30 | Matriz de levantamiento de información Identificación de variables Flujograma del proceso actual Flujograma de los procesos objetivos. Modelos validados Tabla de eficiencia operativa Documento de análisis de los procesos y procedimientos actuales. | Se evidencian documentos con identficación de variables de procesos como: Control Disciplinario, Gestión Geodésica, Regulación, Seguimiento y evaluación, Servicio al ciudadano y Talento Humano, así como documentos de validación de los modelos propuestos para Gestión Financiera, Proceso de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional, Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano y Participación, Proceso de Gestión Talento Humano, Proceso de Gestión de Regulación y Habilitación, Proceso Control Disciplinario, GESTIÓN CONTRACTUAL, GESTIÓN DOCUMENTAL y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | Orlando José Maya Martínez | 2021-09-30 | 70%
Definición del modelo To be: Modelado del proceso objetivo en bizagi | Todos | Todos los procesos | Equipo de Arquitectura de procesos | 2021-04-05 | 2021-12-30 | Flujograma de los procesos objetivos en bizagi. | Se evidencia documentos con los flujogramas propuestos para los siguientes procesos: Contratación, Control Disciplinario, Gestión Geodésica, Regulación, Seguimiento y evaluación, Servicio al ciudadano, Talento Humano. | Orlando José Maya Martínez | 2021-09-30 | 50%
Iniciar la automatización de las actividades priorizadas | Todos | Todos los procesos | Equipo de Arquitectura de procesos | 2021-11-16 | 2021-12-30 | Procedimientos priorizados automatizados