## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
XX / XX / XXXX
implementacion Nuevo Sistema Nacional Catastral | Modernizacion tecnologica, se requiere el desarrollo y mejoras al sistema actual, ya que cuenta con una arquitectura monolitica que no permite la exposicion de servicios orientados a la interoperabilidad con sistemas propios y de terceros | Interno | Tecnológico | SGSI,SGC, SGD | Sistema de Gestion Catastral. Sistemas de Informacion e Infraestructura | Perdida de la integridad de la informacion debido de la migracion al nuevosistema. Posible perdida de integridad de la informacion debido al desconocimiento de las funcionabilidades del sistema por los funcionarios que lo operan. Posible perdida de disponibilidad de la informacion por retrasos en la implementacion del nuevo sistema | Generar retrasos a los requerimientos de los usuarios. Sanción al IGAC a la no atención oportuna de los tramites. Afectación de la imagen institucional. Manejo de la nueva herramienta por parte de funcionarios y contratistas | Un nuevo sistema de Catastro Implementado. Actualización de los procedimientos asociados al sistema. Funcionarios y Contratistas capacitados en el nuevo sistema | 31 12-2025

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación Nuevo SNC
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Cesar Augusto Salazar Serna |  | CARGO | Profesional Universitario |  | DEPENDENCIA | Subdirección de Sistemas de Información
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Transferencia de conocimiento Fábrica de software | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) SGC (Sistema de Gestión de Calidad) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura y Gestión Catastral | Dirección TIC y Dirección de Gestión Catastral | Recurso Humano: Funcionarios y contratistas DTIC y Dirección de Gestión Catastral. Fábrica de Software (Contrato 25032 de 2021) | 13 de Enero | 15 de marzo | Pantallazo Reuniones y Capacitaciones o Actas de socialización.
Transferencia de conocimiento Fábrica de Software al IGAC | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) SGC (Sistema de Gestión de Calidad) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura y Gestión Catastral | Dirección TIC y Dirección de Gestión Catastral | Recurso Humano: Funcionarios y contratistas DTIC y Dirección de Gestión Catastral. Fábrica de Software (Contrato 25032 de 2021) | 1 de Diciembre | 30 de Diciembre | Pantallazo Reuniones y Capacitaciones o Actas de socialización.
Levantamiento de información en procura de la definición de la visión de arquitectura general, arquitectura de procesos, arquitectura de datos y arquitectura de solución para el nuevo Sistema Nacional Catastral - SNC | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Dirección TIC, Dirección de Gestión Catastral y Fabrica de Software | Funcionarios y contratistas DTIC y Dirección de Gestión Catastral. Fábrica de Software (Contrato 25032 de 2021) | 1 de Marzo | 17 de noviembre | Documento de arquitectura
Definición y priorización de procesos desarrollar del nuevo Sistema Nacional Catastral - SNC | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Dirección TIC, Dirección de Gestión Catastral y Fabrica de Software | Funcionarios y contratistas DTIC y Dirección de Gestión Catastral. Fábrica de Software (Contrato 25032 de 2021) | 18 de abril | 31 de mayo | Documento Visión de Producto
Levantamiento de requerimientos y especificaciones de los procesos priorizados | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) SGD (Sistema de Gestión Documental) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Dirección TIC, Dirección de Gestión Catastral y Fabrica de Software | Funcionarios y contratistas DTIC y Dirección de Gestión Catastral. Fábrica de Software (Contrato 25032 de 2021) | 02 de Mayo | 17 de noviembre | Documento de requerimientos
Desarrollo de los procesos priorizados | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) SGD (Sistema de Gestión Documental) SGC (Sistema de Gestión de Calidad) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Fabrica de Software | Fábrica de Software (Contrato 25032 de 2021) | 06 de junio | 16 de diciembre | Pantallazos Gitlab
Pruebas | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) SGD (Sistema de Gestión Documental) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Dirección TIC, Dirección de Gestión Catastral y Fabrica de Software | Funcionarios y contratistas DTIC y Dirección de Gestión Catastral. Personal Asignado Fábrica de Software (Contrato 25032 de 2021) | 06 de junio | 16 de diciembre | Documento Pruebas
Puesta en producción - Proceso de Conservación con mutación (Primera y Segunda) | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) SGD (Sistema de Gestión Documental) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Dirección TIC, Dirección de Gestión Catastral y Fabrica de Software | Funcionarios y contratistas DTIC y Dirección de Gestión Catastral. Fábrica de Software (Contrato 25032 de 2021) | 19 de diciembre | 29 de diciembre | Url ingreso al Nuevo SNC

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación Nuevo SNC
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Cesar Augusto Salazar Serna |  |  | CARGO | Profesional Universitario |  |  | DEPENDENCIA | Subdirección de Sistemas de Información
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Transferencia de conocimiento Fábrica de software | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) SGC (Sistema de Gestión de Calidad) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura y Gestión Catastral | Dirección TIC y Dirección de Gestión Catastral | 13 de Enero | 15 de marzo | Pantallazo Reuniones y Capacitaciones o Actas de socialización. | Se evidencia archivo con pantallazos de jornadas de transferencia de conococimiento de la fábrica de software, así como actas de reuniones realizadas 03-02-2022 SNC mesa de crisis, 04-02-2022 Presentación de SNC-Indra, 10-02-2022 Capacitación Conservación catastral, 11-02-2022 Capacitación Modelo LADM_COL, 11-02-2022Capacitacion Proceso actualización formación catastral , 14-02-2022 y 21-02-2022 seguimiento contrato SNC transferencia conocimiento. Reuniones virtuales 10-02-2022 Presentación Arquitectura SNC a Indra,11-02-2022 Explicación modelo de soporte Herramienta GLPI a Indra, 18-02-2022capacitacion mesa de ayuda SNC,122-03-2022 Recorrido por los procesos ejecutados desde la aplicación SNC. | Orlando Maya | 2022-09-30 | 100% | 2022-10-14
Transferencia de conocimiento Fábrica de Software al IGAC | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) SGC (Sistema de Gestión de Calidad) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura y Gestión Catastral | Dirección TIC y Dirección de Gestión Catastral | 1 de Diciembre | 30 de Diciembre | Pantallazo Reuniones y Capacitaciones o Actas de socialización. | Con fecha 30/09/2022, no se evidencia reporte de cumplimiento de la actividad | Orlando Maya | 2022-09-30
Levantamiento de información en procura de la definición de la visión de arquitectura general, arquitectura de procesos, arquitectura de datos y arquitectura de solución para el nuevo Sistema Nacional Catastral - SNC | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Dirección TIC, Dirección de Gestión Catastral y Fabrica de Software | 1 de Marzo | 17 de noviembre | Documento de arquitectura | Se evidencia documento en el que se realizó la definición de la arquitectura de solución y la arquitectura de infraestructura apropiada para el desarrollo de los aplicativos llevándolo hasta la entrega al ambiente de pruebas UAT del proceso de Conservación en la mutación de primera, y los procesos transversales de: Radicación, Asignación , Validación, ejecución, fundamentales para la construcción incremental del sistema, basado en proceso de gestión de trámites. Se anexan documento Versión Técnica SNC.pdf, documento Arquitectura de Despliegue SNCV2.pdf | Orlando Maya | 2022-09-30 | 70%
Definición y priorización de procesos desarrollar del nuevo Sistema Nacional Catastral - SNC | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Dirección TIC, Dirección de Gestión Catastral y Fabrica de Software | 18 de abril | 31 de mayo | Documento Visión de Producto | Se evidencia documento Visión de producto SNC.pdf, documento Blueprint_SNC.pdf, documento Vision General nuevo sistema nacional catastral de catastro multiproposito.pdf. Se transcribe reporte enviado por área responsable "Conjuntamente con la fabrica de software realizó el documento Visión de producto SNC y el documento Blueprint, sin embargo a finales del mes de agosto y comienzos de septiembre desde la Dirección General del IGAC se realizaron mesas de trabajo para validar la visión del Nuevo Sistema Nacional Catastral". | Orlando Maya | 2022-09-30 | 30%
Levantamiento de requerimientos y especificaciones de los procesos priorizados | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) SGD (Sistema de Gestión Documental) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Dirección TIC, Dirección de Gestión Catastral y Fabrica de Software | 02 de Mayo | 17 de noviembre | Documento de requerimientos | Se evidencia documentos requerimientos: Creación de campos en el proceso de asignacion.pdf, proceso de validacion.pdf, Creación de campos en el proceso de conservacion.pdf, Crear solicitud.pdf, ejecución mutación de segunda.pdf, ejecución mutación de primera.pdf Se transcribe reporte realizado por el área responsable "Se realizaron secciones de trabajo conjuntamente la fabrica de software la DTIC y Direccion de gestion Catastral donde se definieron los procesos priorizados y los requerimientos del nuevo sistema". | Orlando Maya | 2022-09-30 | 50%
Desarrollo de los procesos priorizados | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) SGD (Sistema de Gestión Documental) SGC (Sistema de Gestión de Calidad) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Fabrica de Software | 06 de junio | 16 de diciembre | Pantallazos Gitlab | Se evidencia documento con información de la creacion de los proyectos para el nuevo SNC en la platataforma Gitlab, pantallazos de la Base de Datos creada, pantallazos interfaces de usuario | Orlando Maya | 2022-09-30 | 30%
Pruebas | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) SGD (Sistema de Gestión Documental) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Dirección TIC, Dirección de Gestión Catastral y Fabrica de Software | 06 de junio | 16 de diciembre | Documento Pruebas | Se realizaron los documentos y diseños de los casos pruebas, de los requerimientos priorizados . Se evidencian Documentos casos de prueba V2 Req-10 creación de campos en el proceso de conservacion.xls, casos de prueba V2 Req76 creación de campos en el proceso de asignacion.xls, casos de prueba Req- proceso de validación .xls, Se recibe correo electrónico con solicitud de modificación de la actividad. Dicha solicitud no fue aprobada por el CIGD. | Orlando Maya | 2022-12-30 | 100%
Puesta en producción - Proceso de Conservación con mutación (Primera y Segunda) | SGSI (Sistema de Gestión Seguridad de la Información) SGD (Sistema de Gestión Documental) | Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura | Dirección TIC, Dirección de Gestión Catastral y Fabrica de Software | 19 de diciembre | 29 de diciembre | Url ingreso al Nuevo SNC | Se recibe correo electrónico con solicitud de modificación de la actividad. Dicha solicitud no fue aprobada por el CIGD. | Orlando Maya | 2022-12-30 | 0%