## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Implementación SIGAC | Necesidad de contar con un sistema de gestión documental que permita mayor la trazabilidad y control de las comunicaciones oficiales de la Entidad. | Interno | Tecnológico Operativo/funcional | SGC SGA SGD SGSI | TODOS | Posible perdida de información con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de información. Posibilidad de no contar con personal idóneo y necesario para brindar soporte al sistema de información debido a la falta de presupuesto para la vinculación. Posible incumplimiento de los plazos establecidos para atender los diferentes trámites. Posibilidad de demoras en la atención de los trámites por errores en la asignación de las comunicaciones oficiales a las diferentes dependencias, desde la ventanilla de radicación. Posible falta de conocimiento de las funcionalidades del sistema por parte de los usuarios. Resistencia al cambio por parte de los servidores públicos del IGAC. Posibles fallas debido a impases o inconvenientes tecnológicos que afectan la funcionalidad del sistema y la radicación de las comunicaciones oficiales. Posibilidad de establecer una mejor gestión y control de las comunicaciones oficiales | No ejercer la defensa judicial de la entidad. Sanciones penales Multas Reducción del consumo de papel en el IGAC. Mayor trazabilidad de las comunicaciones oficiales en el IGAC. Integración ERP-SIGAC. Integración CORDIS -SIGAC para la gestión y trámite de los pendientes. Mejora en los tiempos de gestión y trámite de las comunicaciones oficiales. Mejor atención de los usuarios al ampliar los canales de atención. | Herramienta SIGAC implementada y funcional a las necesidades requeridas por cada dependencia y proceso del instituto. Aumento en el indicador de cumplimiento a las respuestas de las PQRDS. Procedimientos de gestión documental actualizados y automatizados en el SIGAC. Servidores públicos capacitados en el uso de la herramienta SIGAC. | 2021-12-31

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación SIGAC
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | NATALIA ELIZABETH PLATA PEÑAFORT |  | CARGO | Profesional Especializado de la Subdirección Administrativa y Financiera |  | DEPENDENCIA | Secretaría General/Subdirección Administrativa y Financiera
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Plan Piloto (Marcha Blanca) | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | N/A | 2020-10-09 | 2020-12-16 | Plan piloto implementado y evaluado
Salida a Producción | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | N/A | 2020-12-17 | 2020-12-17 | SIGAC funcionando
Implementación y puesta en funcionamiento | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | N/A | 2020-12-17 | 2021-01-30 | SIGAC Implementado y funcionando
Capacitación | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | N/A | 2020-12-17 | 2021-03-20 | Funcionarios Capacitados
Mantenimiento y actualización del sistema | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | 79503346 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | SIGAC Actualizado y con mantenimiento
Automatización de nuevas funcionalidades | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | 11412849 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | SIGAC con nuevas funcionalidades
Soporte técnico | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | 38834527 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | SIGAC Funcionando de manera adecuada
Recapacitación | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | N/A | 2021-06-12 | 2021-12-30 | Funcionarios Capacitados

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación SIGAC
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | NATALIA ELIZABETH PLATA PEÑAFORT |  |  | CARGO | Profesional Especializado de la Subdirección Administrativa y Financiera |  |  | DEPENDENCIA | Secretaría General/Subdirección Administrativa y Financiera
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Plan Piloto (Marcha Blanca) | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-10-09 | 2020-12-16 | Plan piloto implementado y evaluado | Se evidencia la realización de prueba piloto durante 2020 | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2020-12-31
Salida a Producción | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-12-17 | 2020-12-17 | SIGAC funcionando | Se evidencia correo electrónico con el procedimiento para la salida a producción de SIGAC | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2020-12-31
Implementación y puesta en funcionamiento | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-12-17 | 2021-01-30 | SIGAC Implementado y funcionando | Se anexan archivos que dan cuenta de la implementación y puesta en funcionamiento del SIGAC. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2020-12-31
Capacitación | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-12-17 | 2021-03-20 | Funcionarios Capacitados | Se evidencian soportes que dan cuenta de las reuniones de capacitación realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2021. Así mismo, se anexa soporte de evaluación de capaciación de 7 funcionarios. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-03-31
Mantenimiento y actualización del sistema | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-07-01 | 2021-12-30 | SIGAC Actualizado y con mantenimiento | Se evidencia matriz con la atención de casos reportados por la diferentes dependencias del IGAC realacionadas con el funcionamiento del Sistema. Así mismo, se evidencia cronograma con las actividades realizadas con corte a septiembre de 2021. | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-15 | 50%
Automatización de nuevas funcionalidades | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-07-01 | 2021-12-30 | SIGAC con nuevas funcionalidades | Se evidencia documento en excel en el que se relacionan actividades desarrolladas para la implementación de nuevas funcionalidades y ajustes a las existentes. | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-15 | 50%
Soporte técnico | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-07-01 | 2021-12-30 | SIGAC Funcionando de manera adecuada | Se evidencia matriz con la atención de casos reportados por la diferentes dependencias del IGAC realacionadas con el funcionamiento del Sistema | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-15 | 50%
Recapacitación | TODOS | GESTIÓN DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-06-12 | 2021-12-30 | Funcionarios Capacitados | Se evidencia archivos que dan cuenta de las capacitaciones realizadas. | Orlando José Maya Martínez | 2021-10-15 | 50%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0