## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Actualización de la normatividad para la Gestión Catastral a nivel nacional | Necesidad de actualizar la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito Necesidad de establecer la regulación de condiciones tecnicas, juridicas y financieras de proceso de habilitación Necesidad de establecer las actividades y condiciones necesarias para adelantar el empalme con los Gestores Catastrales habilitados con el fin de realizar la entrega de la información necesaria para el inicio de la prestación del servicio público catastral | INTERNO | ESTRATEGICO | SGC | Gestión Catastral Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Posibilidad de incumplimiento de las funciones y metas institucionales debido a la no reglementación tecnica de la Gestión Catastral. Posibilidad de afectación de la imagen institucional debido al no cumplimiento de las funciones asignadas como maxima autoridad catastral, reguladora y ejecutora del catastro a nivel nacional. Posibilidad de procesos no eficientes de empalme con los gestores catastrales habiltiados. | Por el incumplimiento de las funciones asignadas esto puedo ocasionar sanciones. Fortalecimiento de la imagen y pocesionamiento del IGAC en la Gestión Catastral. | Normatividad en temas catastrales actualizados. -Modificación de Resolución 1149 de 2021. -Actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral. -Actualización del proceso de empalme para la habilitación a Gestores Catastrales. | 2022-12-31

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Actualización de la normatividad para la Gestión Catastral a nivel nacional.
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Dina María Rodriguez Andrade |  | CARGO | Directora de Regulación y Habilitación |  | DEPENDENCIA | Regulación y Habilitación
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Elaboración propuesta de modificación Resolución 1149 de 2021 | SGC | Gestión Catastral Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Astrid Johana Torres-Dirección Gestión Catastral. Victor Hugo Perez Guzman-Dirección de Regulación y Habilitación. Rene Horacio Torres Lopez-Dirección Regulación y Habilitación. | Recurso Humano Juridica, Dirección de Gestión Catastral y Dirección de Regulación y Habilitación | 2022-01-17 | 2022-12-31 | Propuesta de modificación Resolución 1149 de 2021
Revisión modificación Resolución 1149 de 2021 | SGC | Gestión Catastral Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Juan Sebastian Sierra-Dirección de Regulación y Habilitación Luis Carlos Ramirez-Oficina Asesora de Juridica | Recurso Humano Juridica, Dirección de Gestión Catastral y Dirección de Regulación y Habilitación | 2022-03-14 | 2022-12-31 | Modificación Resolución 1149 de 2021 revisada
Aprobación modificación Resolución 1149 de 2021 | SGC | Gestión Catastral Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Dina María Rodriguez Andrade-Dirección de Regulación y Habilitación Maria del Pilar Gonzalez Moreno-Oficina Asesora de Juridica | Recurso Humano Juridica, Dirección de Gestión Catastral y Dirección de Regulación y Habilitación | No ha llegado esta fase | 2022-12-31 | Modificación Resolución 1149 de 2021 aprobada
Socialización modificación Resolución 1149 de 2021 | SGC | Gestión Catastral Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Dirección Gestión Catastral | Recurso Humano, Dirección de Gestión Catastral y Dirección de Regulación y Habilitación | No ha llegado esta fase | 2022-12-31 | Modificación Resolución 1149 de 2021 socializada
Elaboración de la propuesta para la actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral | SGC | Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Oficina Asesora Juridica | Recurso Humano Dirección de Regulación y Habilitación | No ha llegado esta fase | 2022-12-31 | Propuesta para la actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral
Revisión de la propuesta para la actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral | SGC | Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Oficina Asesora Juridica | Recurso Humano Juridica y Dirección de Regulación y Habilitación | No ha llegado esta fase | 2022-12-31 | Actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral revisada
Aprobación de la propuesta para la actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral | SGC | Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Oficina Asesora Juridica | Recurso Humano Juridica y Dirección de Regulación y Habilitación | No ha llegado esta fase | 2022-12-31 | Actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral aprobada
Socialización de la propuesta para la actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral | SGC | Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Catastral | Recurso Humano Dirección de Regulación y Habilitación | No ha llegado esta fase | 2022-12-31 | Actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral socializada
Elaboración de la propuesta para la actualización del proceso de empalme para la habilitación a Gestores Catastrales | SGC | Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Catastral | Recurso Humano Dirección de Regulación y Habilitación | 2022-05-09 | 2022-12-31 | Propuesta para la actualización del proceso de empalme para la habilitación a Gestores Catastrales
Revisión de la propuesta para la actualización del proceso de empalme para la habilitación a Gestores Catastrales | SGC | Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Oficina Asesora Juridica | Recurso Humano Juridica y Dirección de Regulación y Habilitación | No ha llegado esta fase | 2022-12-31 | Actualización del proceso de empalme para la habilitación a Gestores Catastrales revisada
Aprobación de la propuesta para la actualización del proceso de empalme para la habilitación a Gestores Catastrales | SGC | Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Oficina Asesora Juridica | Recurso Humano Juridica y Dirección de Regulación y Habilitación | No ha llegado esta fase | 2022-12-31 | Actualización del proceso de empalme para la habilitación a Gestores Catastrales aprobada
Socialización de la propuesta para la actualización del proceso de empalme para la habilitación a Gestores Catastrales | SGC | Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Catastral | Recurso Humano Dirección de Regulación y Habilitación | No ha llegado esta fase | 2022-12-31 | Actualización del proceso de empalme para la habilitación a Gestores Catastrales socializada

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-SGI-PC0X-01
Versión 1
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Actualización de la normatividad para la Gestión Catastral a nivel nacional.
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Dina María Rodriguez Andrade |  |  | CARGO | Directora de Regulación y Habilitación |  |  | DEPENDENCIA | Regulación y Habilitación
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Elaboración propuesta de modificación Resolución 1149 de 2021 | SGC | Gestión Catastral Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Astrid Johana Torres-Dirección Gestión Catastral. Victor Hugo Perez Guzman-Dirección de Regulación y Habilitación. Rene Horacio Torres Lopez-Dirección Regulación y Habilitación. | 44578 | 44926 | Propuesta de modificación Resolución 1149 de 2021
Revisión modificación Resolución 1149 de 2021 | SGC | Gestión Catastral Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Juan Sebastian Sierra-Dirección de Regulación y Habilitación Luis Carlos Ramirez-Oficina Asesora de Juridica | 44634 | 44926 | Modificación Resolución 1149 de 2021 revisada
Aprobación modificación Resolución 1149 de 2021 | SGC | Gestión Catastral Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Dina María Rodriguez Andrade-Dirección de Regulación y Habilitación Maria del Pilar Gonzalez Moreno-Oficina Asesora de Juridica | No ha llegado esta fase | 44926 | Modificación Resolución 1149 de 2021 aprobada
Socialización modificación Resolución 1149 de 2021 | SGC | Gestión Catastral Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Dirección Gestión Catastral | No ha llegado esta fase | 44926 | Modificación Resolución 1149 de 2021 socializada
Elaboración de la propuesta para la actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral | SGC | Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Oficina Asesora Juridica | No ha llegado esta fase | 44926 | Propuesta para la actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral
Revisión de la propuesta para la actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral | SGC | Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Oficina Asesora Juridica | No ha llegado esta fase | 44926 | Actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral revisada
Aprobación de la propuesta para la actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral | SGC | Oficina Asesora Juridica Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Oficina Asesora Juridica | No ha llegado esta fase | 44926 | Actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral aprobada
Socialización de la propuesta para la actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral | SGC | Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Catastral | No ha llegado esta fase | 44926 | Actualización normativa regulatoria de Habilitación Catastral socializada
Socialización de la propuesta para la actualización del proceso de empalme para la habilitación a Gestores Catastrales | SGC | Gestión de Regulación y Habilitación | Dirección de Regulación y Habilitación Catastral | No ha llegado esta fase | 44926 | Actualización del proceso de empalme para la habilitación a Gestores Catastrales socializada