## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Implementación Nueva Versión SIG-OT | Necesidad de ajustar y rediseñar el repositorio de Ordenamiento Territorial y disponerlo para consulta. | Interno | Estratégico Tecnológico | SGC SGSI | Gestión Geográfica | Posibilidad de perdida de disponibilidad de la información. | Insatisfacción de usuarios por falta de disponibilidad de la información. Posicionamiento del instituto ante las entidades territoriales. Procesos de ordenamiento territorial fortalecido. | Plataforma (complemento) rediseñada e implementada. Procesos de ordenamiento territorial fortalecido. | 2021-12-31

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación Nueva Versión SIG-OT
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Johanna María Díaz Díaz |  | CARGO | Contratista |  | DEPENDENCIA | Subdirección de Geografía
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Diagnóstico y reestructuración de base de datos de entrega documental de los POT municipales del país | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | Leidy Bernal y Ma. Andrea González | N/A | 2021-05-15 | 2021-06-30 | Estructura de base de datos, campos y dominios
Proceso de clasificación documental del POT según base de datos | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | Leidy Bernal y Pamela Mayorga | N/A | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Base de datos clasificada
Diseño de la herramienta para la compilación y disposición de los POT en su componente cartográfico y documental | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | Ma. Andrea González y Julián Franky | N/A | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Maquetas de experiencia de usuario y diseño de la interfaz
Validación técnica del diseño | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | Pamela Mayorga | N/A | 2021-07-15 | 2021-12-31 | Acta de aprobación del diseño
Construcción de la infraestructura tecnológica y desarrollo de la herramienta | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | David Bello | N/A | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Documento de análisis y diseño
Fase de pruebas | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | David Bello y Ma. Andrea González | N/A | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Reporte de pruebas
Ajustes y puesta en operación de la herramienta | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | David Bello | N/A | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Componente dispuesto con funcionalidades desarrolladas
Disponer ruta instructiva para generar los POT municipales | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | Julián Franky, Ma. Andrea González, Pablo Méndez, David Bello y Leidy Bernal | N/A | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Disposición de la ruta en la plataforma
Socialización de nueva versión plataforma | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | Difusión y mercadeo y Subdirección de Geografía y Cartografía | N/A | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Comunicado digital o reunión virtual

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Implementación Nueva Versión SIG-OT
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Johanna María Díaz Díaz |  |  | CARGO | Contratista |  |  | DEPENDENCIA | Subdirección de Geografía
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Diagnóstico y reestructuración de base de datos de entrega documental de los POT municipales del país | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | Leidy Bernal y Ma. Andrea González | 2021-05-15 | 2021-06-30 | Estructura de base de datos, campos y dominios | Se evidencia documento de análisis y diseño: Herramienta para la recopilación y disposición de los POT e informe de avance. | Orlando José Maya Martínez | 2021-07-21 | 100% | 2021-06-03
Proceso de clasificación documental del POT según base de datos | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | Leidy Bernal y Pamela Mayorga | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Base de datos clasificada
Diseño de la herramienta para la compilación y disposición de los POT en su componente cartográfico y documental | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | Ma. Andrea González y Julián Franky | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Maquetas de experiencia de usuario y diseño de la interfaz
Validación técnica del diseño | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | Pamela Mayorga | 2021-07-15 | 2021-12-31 | Acta de aprobación del diseño
Construcción de la infraestructura tecnológica y desarrollo de la herramienta | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | David Bello | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Documento de análisis y diseño
Fase de pruebas | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | David Bello y Ma. Andrea González | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Reporte de pruebas
Ajustes y puesta en operación de la herramienta | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | David Bello | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Componente dispuesto con funcionalidades desarrolladas
Disponer ruta instructiva para generar los POT municipales | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | Julián Franky, Ma. Andrea González, Pablo Méndez, David Bello y Leidy Bernal | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Disposición de la ruta en la plataforma
Socialización de nueva versión plataforma | SGC SGSI | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica. | Difusión y mercadeo y Subdirección de Geografía y Cartografía | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Comunicado digital o reunión virtual
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0