## INSTRUCCIONES
| Matriz de Gestión de Cambios | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
Instrucciones para diligenciar la matriz
La matriz para la gestión del cambio está compuesta por tres hojas, las cuales cuentan con los siguientes campos:
HOJA ANÁLISIS
Descripción del cambio: En este campo describa el cambio identificado, justifique e incluya detalles del cambio.
Causa del Cambio: Descripción del motivo, origen, razón o fundamento que está generando el cambio.
Tipo de cambio: En este campo se debe definir si el cambio es generado a partir de causas externas o internas.
Clasificación del Cambio: Seleccione el tipo de cambio de acuerdo a la clasificación descrita en las póliticas de operación del procedimiento de Gestión del Cambio.
Componente del SGI que Impacta: Identifique el o los componentes del SGI que se pueden ver impactados por la implementación del cambio (Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorio Nacional de Suelos)
Proceso(s) que impacta: En este campo se debe detallar el proceso o procesos de la cadena de valor que impacta la implmentación del cambio.
Riesgos: Incluya una descripción de los riesgos identificados para el cambio que se está analizando.
Posibles impactos que pueda generar: En este campo se debe describir los posibles impactos que pueda generar el cambio en el SGI.
Metas o productos esperados: Describa los resultados que se esperan obtener al firnal de la implmentación del cambio.
Fecha estimada de Implementación: Inlcuya la fecha en la que se espera que el cambio esté implementado.
HOJA PLAN DE TRABAJO
Descripción del Cambio: Describa el cambio a implementar (Debe corresponder con la descripción realizada en la hoja análisis)
Responsable Implementación: Nombre cmpleto del servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio.
Cargo: Describa el cargo que desempeña el servidor público designado como responsable de la implmentación del cambio (si es contratista relacione la palabra "Contratista").
Dependencia: En este campo relacione la dependencia a la cual pertenece el servidor público responsable de la implementación del cambio.
Actividad: Describa la actividad a desarrollar (Inicie con un verbo en inifinitivo). Esta descripción debe ser clara y concisa.
Componente SGI: En este campo relacione el componente del SGI al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Proceso: En este campo relacione el proceso al cual se encuentre asociada la actividad a desarrollar.
Responsable: Servidor público responsable de la ejecución de la actividad.
Recursos Requeridos: Ingrese el valor de los recursos de presupuesto que se requieran para el desarrollo de la actividad. En el caso que no requiera recursos digite N/A.
Fecha Inicio: Fecha estimada para el inicio de la actividad.
Fecha Finalización: Fecha estimada para la finalización de la actividad.
Producto o Meta: En este campo decriba el producto o meta esperada con la ejecución de la actividad, tenga en cuenta que esto será la evidencia de la ejecución de la actividad.
HOJA SEGUIMIENTO:
Resultados del seguimiento Oficina Asesora de Planeación: Descricpción del seguimiento realizado a la ejecución de la actividad
Responsable del Seguimiento: Nombre completo del servidor público de la OAP encargado del seguimiento.
Fecha del seguimiento: Fecha de realización del seguimiento por parte de la OAP.
Porcentaje de ejecución de la actividad: Este campo debe contener el porcentaje de ejecución de la actividad a la fecha del seguimiento y debe corresponder a las evidencias que den cuenta de dicha ejecución.
Fecha de cierre: Ingrese la fecha en la que efectivamente se da el cierre o el cumplimiento de la actividad.

## ANÁLISIS
| Matriz de Gestión de Cambios | [7 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO (justificación y detalles del cambio) | CAUSA DEL CAMBIO | TIPO DE CAMBIO | CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO | COMPONENTE DEL SGI QUE IMPACTA | PROCESO (S) QUE IMPACTA | RIESGOS | POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR | METAS O PRODUCTOS ESPERADOS | FECHA ESTIMADA DE IMPLEMENTACIÓN
Actualización de la Normatividad (Geodesia - Cartografía - Geografía) | Necesidad de ajustar , formalizar y publicar normatividad. | Interno | Estratégico Operativo/Funcional | SGC | Gestión Geográfica Gestión Cartográfica Gestión Geodésica | Posibilidad de desarticulación con los demás actores que participan en los procesos. | Fortalecimiento de la validación y oficialización de productos de terceros. Adopción e implementación del Plan Nacional de Cartografía. Conservación de productos geodésicos fortalecidos. | Resolución para la validación y oficialización de productos cartográficos generada por terceros Ajustada, formalizada y publicada. Resolución para la adopción del Plan Nacional de Cartografía Ajustada, formalizada y publicada. Resolución 1093 de 2015 ajustada. Resolución sobre validación y conservación en geodesia elabora o actualizada, Resolución 1562 de 2018, y Resolución 399 de 2011. | 2021-12-31

## PLAN DE TRABAJO
| Matriz de Gestión de Cambios | [5 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Actualización de la Normatividad (Geodesia - Cartografía - Geografía)
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Johanna María Díaz Díaz |  | CARGO | Contratista |  | DEPENDENCIA | Subdirección Cartográfica y Geodésica Subdirección de Geografía
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | RECURSOS REQUERIDOS | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META
Elaboración de resolución en 1er versión | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Daniel Ojeda y Wilson Díaz (Validación productos Cartográficos y Plan Nacional de Cartografía) Vianey Muñoz (Resolución 1093/2015) Carlos Caro (Resolución 1562/2018) Siervo William (Resolución 399/2011) Orlando López (Validación productos geodésicos) | N/A | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Documento resolución en primera versión
Revisión técnica por parte de profesionales de la Subdirección | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Olga Villamarín (Validación productos Cartográficos y Plan Nacional de Cartografía) Arturo Perilla (Resolución 1093/2015 - Resolución 1562/2018) Siervo William León(Resolución 399/2011 - Resolución 1562/2018 - Resolución 1093/2015 - Validación productos geodésicos ) Dayana Beltrán (Resolución 399/2011) y Pamela Mayorga | N/A | 2021-03-30 | 2021-12-31 | Documento con control cambios parte técnica
Ajuste de resolución con base en las observaciones técnicas | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Daniel Ojeda y Wilson Díaz (Validación productos Cartográficos y Plan Nacional de Cartografía) Vianey Muñoz (1093 de 2015) Carlos Caro (Resolución 1562/20018) Siervo León (Resolución 399/2011) Validación productos geodésicos (Orlando López) | N/A | 2021-04-30 | 2021-12-31 | Documento resolución
Revisión jurídica por parte de Oficina Asesora Jurídica | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Patricia Lozano (Oficina Jurídica) | N/A | 2021-06-13 | 2021-12-31 | Documento resolución
Ajuste de resolución con base en las observaciones jurídicas | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Daniel Ojeda (Validación productos Cartográficos y Plan Nacional de Cartografía) y Camilo Gutiérrez Vianey Muñoz (1093 de 2015) Carlos Caro (Resolución 1562/20018) Siervo León (Resolución 399/2011) Validación productos geodésicos (Orlando López) | N/A | 2021-07-13 | 2021-12-31 | Documento resolución
Publicación para observaciones de ciudadanos (no aplica a Resolución 1093 del 2015/ Resolución 399 de 2011) | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Patricia Lozano (Oficina Jurídica) | N/A | 2021-08-13 | 2021-12-31 | Página web portal IGAC
Ajuste y aclaración de comentarios ciudadanía | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Daniel Ojeda, Wilson Díaz (Validación productos Cartográficos y Plan Nacional de Cartografía) y Camilo Gutiérrez Siervo William León(Resolución 1562/2018) | N/A | 2021-09-30 | 2021-12-31 | Documento resolución
Formalización de resolución | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Dirección General y Oficina Jurídica | N/A | 2021-10-30 | 2021-12-31 | Resolución firmada por la Dirección
Socialización de la normatividad formalizada a nivel interno | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Difusión y mercadeo y Subdirección de Geografía y Cartografía | N/A | 2021-10-30 | 2021-12-31 | Comunicado digital o reunión virtual
Note on D9: usuario: Validar si continúan los mismos responsables

## SEGUIMIENTO
| Matriz de Gestión de Cambios | [9 empty] | FO-DEP-PC03-01
Versión 3
SEGUIMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | Actualización de la Normatividad (Geodesia - Cartografía - Geografía)
RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN: | Johanna María Díaz Díaz |  |  | CARGO | Contratista |  |  | DEPENDENCIA | Subdirección Cartográfica y Geodésica Subdirección de Geografía
ACTIVIDAD | COMPONENTE SGI | PROCESO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | PRODUCTO O META | RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (OAP) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo) | FECHA DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE
Elaboración de resolución en 1er versión | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Daniel Ojeda y Wilson Díaz (Validación productos Cartográficos y Plan Nacional de Cartografía) Vianey Muñoz (Resolución 1093/2015) Carlos Caro (Resolución 1562/2018) Siervo William (Resolución 399/2011) Orlando López (Validación productos geodésicos) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Documento resolución en primera versión
Revisión técnica por parte de profesionales de la Subdirección | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Olga Villamarín (Validación productos Cartográficos y Plan Nacional de Cartografía) Arturo Perilla (Resolución 1093/2015 - Resolución 1562/2018) Siervo William León(Resolución 399/2011 - Resolución 1562/2018 - Resolución 1093/2015 - Validación productos geodésicos ) Dayana Beltrán (Resolución 399/2011) y Pamela Mayorga | 44285 | 44561 | Documento con control cambios parte técnica
Ajuste de resolución con base en las observaciones técnicas | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Daniel Ojeda y Wilson Díaz (Validación productos Cartográficos y Plan Nacional de Cartografía) Vianey Muñoz (1093 de 2015) Carlos Caro (Resolución 1562/20018) Siervo León (Resolución 399/2011) Validación productos geodésicos (Orlando López) | 44316 | 44561 | Documento resolución
Revisión jurídica por parte de Oficina Asesora Jurídica | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Patricia Lozano (Oficina Jurídica) | 44360 | 44561 | Documento resolución
Ajuste de resolución con base en las observaciones jurídicas | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Daniel Ojeda (Validación productos Cartográficos y Plan Nacional de Cartografía) y Camilo Gutiérrez Vianey Muñoz (1093 de 2015) Carlos Caro (Resolución 1562/20018) Siervo León (Resolución 399/2011) Validación productos geodésicos (Orlando López) | 44390 | 44561 | Documento resolución
Publicación para observaciones de ciudadanos (no aplica a Resolución 1093 del 2015/ Resolución 399 de 2011) | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Patricia Lozano (Oficina Jurídica) | 44421 | 44561 | Página web portal IGAC
Ajuste y aclaración de comentarios ciudadanía | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Daniel Ojeda, Wilson Díaz (Validación productos Cartográficos y Plan Nacional de Cartografía) y Camilo Gutiérrez Siervo William León(Resolución 1562/2018) | 44469 | 44561 | Documento resolución
Formalización de resolución | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Dirección General y Oficina Jurídica | 44499 | 44561 | Resolución firmada por la Dirección
Socialización de la normatividad formalizada a nivel interno | SGC | Gestión de Información Geográfica/Gestión Geográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Cartográfica Gestión de Información Geográfica/Gestión Geodésica | Difusión y mercadeo y Subdirección de Geografía y Cartografía | 44499 | 44561 | Comunicado digital o reunión virtual
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0